**Отчет о реализации**

**Стратегического плана Министерства культуры и спорта**

**Республики Казахстан на 2017-2021 годы,**

утвержденного приказом Министра культуры и спорта

Республики Казахстан от «29» декабря 2016 года № 349

Период отчета: **2017 год**

1. **Анализ управления рисками**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование возможного риска | Запланированные мероприятия по управлению рисками | Фактическое исполнение мероприятий по управлению рисками | Примечание(информация об исполнении/неисполнении)  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Стратегическое направление 1. Развитие единого культурного пространства страны, формирование конкурентоспособной туристской индустрии, совершенствование архивного дела.** |
| **Цель 1.1.Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства, обеспечение деятельности архивного дела** |
| **Цель 1.2.Формирование конкурентоспособной туристской индустрии** |
| 1 | Негативное влияние природно-климатических условий на объекты историко-культурного наследия | Мониторинг природно-климатических условий содержания основных памятников историко-культурного наследия. Составление перечня культурно-исторических объектов, имеющих статус приоритетных при распределении финансовых средств. | **За отчетный период риск не наступал**В связи с тем, что большинство археологических памятников находятся в степных зонах и в резкоконтинентальной природной среде, исключение негативного природного воздействия на состояние объектов историко-культурного наследия невозможно. Для поддержания их технического состояния на определенной стадии в рамках бюджетной программы Министерства 033 подпрограммы 100 в 2017 году научно-реставрационные работы велись на 23 памятниках, среди которых объекты городищ Сауран, Сыганак, Отырар, Кулан, Актобе, Акыртас, некрополи Шакпак ата, Бекет ата Мангистауской области, памятники наиболее подверженные негативным природным условиям.  | **Исполнен** |
| 2 | Увеличение доли зарубежной культурной продукции на отечественном рынке  | Организация работы по дополнительному стимулированию (обеспечение участия творческих коллективов и отдельных исполнителей в зарубежных и отечественных мероприятиях, организация выступлений и гастролей зарубежных творческих коллективов и отдельных исполнителей) отечественной продукции в сфере культуры, направленной на повышение качества и ассортимента услуг. | **За отчетный период риск не наступал**В 2017 году было проведено 500 социально-значимых и культурных мероприятий, из них 19 мероприятий в стране и за рубежом. В мероприятиях международного уровня принимали участие творческие коллективы и исполнители стран ближнего и дальнего зарубежья. Вместе с тем, большинство участников вышеназванных мероприятий – это казахстанские коллективы и отечественные исполнители.Кроме того, Министерство обеспечивает издание социально-важных видов литературы. В отчетный период выпущено и распространено по библиотекам страны 191 наименование книги общим тиражом 956 тыс. экземпляров. В целях тематической координации и привлечения читательской аудитории издаются книги по различным популярным сериям и жанрам.В сфере развития отечественной киноиндустрии впервые поставлены задачи по разработке самостоятельного законодательства в области кино и в настоящее время документ находится на рассмотрении в Мажилисе РК. В 2017 году презентовано 36 кинокартин. В отчетный период более 27 картин представили Казахстан на 43 престижных международных фестивалях, где завоевано 24 наград и премий. | **Исполнен** |
| 3 | Отток из отрасли наиболее талантливых представителей культуры, профессиональных творческих кадров | Повышение престижа профессии, создание благоприятных условий для реализации потенциала, моральное стимулирование. | **За отчетный период риск не наступал**Министерство проводит работу по выявлению и поддержке наиболее одаренных молодых отечественных исполнителей, созданию условий для развития творческого потенциала молодежи в области казахского традиционного искусства. В частности, 2017 году проводились различные конкурсы и фестивали такие как: финал Международного конкурса молодых вокалистов «Опералия Пласидо Доминго», Международный конкурс вокалистов им. Бибигуль Тулегеновой, Международный конкуйрс пианистов, Международный конкурс скрипачей, Х Международный юношеский конкурс им. П.И.Чайковского, Международный фестиваль «Опералия», I Международный фестиваль балетного искусства «Eurasian Dance Festival», Международный кинофестиваль «Евразия», Международный фестиваль традиционный исполнительского искусства «Музыка Великой степи», Международный фестиваль песен Ш.Калдаякова, Международный вокальный фестиваль памяти Е.Серкебаева, I Всемирный театральный фестиваль «Астана», Международного фестиваля искусств государств членов ШОС и другие. Лауреаты вышеназванных мероприятий были награждены дипломами и денежными премиями. 2017 году 75 деятелям литературы и искусства присуждена Государственная стипендия Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы в области культуры.  | **Исполнен** |
| 4 | Высокая привлекательность конкурирующих рынков туристской отрасли | Мониторинг и прогнозирование тенденций развития туристского рынка;Активизация имиджевой деятельности по продвижению позитивного туристского имиджа страны за рубежом;Усиление сотрудничества с международными организациями, в том числе Всемирной туристской организацией (ЮНВТО);Создание условий для благоприятного инвестиционного климата. | **За отчетный период риск не наступал**Обеспечено участие Казахстана на международных и казахстанских туристских выставках ITB Berlin (8-12 марта), MITT Moscow (14-16 марта), МУТВ «Мир отдыха» (13-14 апреля), KITF 2017 (19-21 апреля), Expo China – ASEAN 2017 (12-15 сентября), ITB Asia (25-27 октября), WTM 2017 (6-8 ноября), «KITF» (г. Алматы), «Astana Leisure» (г. Астана).- принято участие в работе следующих международных мероприятий: ІІ Казахстанско-китайский туристский форум (в КНР), III Международный гостиничный форум (в г. Алмате), I Паназиатская конференция по китайскому туризму (в г. Астане),- в целях интеграции исторического маршрута Шелкового пути Казахстана в мировое туристское пространство, продвижение культурного и сакрального наследия Казахстана, налаживание партнерских связей между туристским бизнесом Казахстана и КНР в период с 8 по 15 ноября 2017 года Министерство совместно с акиматами г. Алматы, Жамбылской и Южно-Казахстанской области, также с казахстанскими туристскими ассоциациями провело международный фестиваль «Путешествие по Великому Шелковому пути Казахстана».Фестиваль завершился церемонией закрытия Года Туризма Китая в Республике Казахстан, которая состоялась 17 ноября 2017 года во дворце «Мира и Согласия» в г.Астане.* постановлением Правительства РК утверждены Концепция развития туристской отрасли в Республике Казахстан до 2023 года (ППРК от 30 июня 2017 года № 406), Дорожная карта по развитию туризма в городе Астане до 2020 года (ППРК от 8 ноября 2017 года № 727), План развития Щучинско-Боровской курортной зоны Акмолинской области на 2017-2020 годы (ІІІ этап) (ППРК от 4 ноября 2017 года № 709).
* в целях продвигать Казахстан в качестве международной туристской дестинации, профессионально управлять туристским брендом Казахстана, формировать и реализовывать стратегию маркетинга, привлекать въездных и внутренних туристов, стимулировать приток внешних и внутренних инвестиций в туристскую индустрию создана Национальная компания «Kazakh Tourism».
 | **Исполнен** |
| 5 | Природные и техногенные катастрофы | Взаимодействия с заинтересованными госорганами страны и международными организациями по вопросам развития отрасли и обеспечения безопасности туристов, промышленного контроля и экологического мониторинга;Постоянное взаимодействие со СМИ и актуализация информации на интернет-ресурсе в части своевременного информирования о форс-мажорных обстоятельствах на туристических зонах и их взаимозаменяемости. | **За отчетный период риск не наступал**Постановлением Правительстсва РК утвержден Перечень специализированных служб, оказывающих необходимую помощь туристам, терпящим бедствие на территории Республики Казахстан Постановлением Правительства РК № 608 от 21 октября 2016 года, Корпоративный Фонд «Туристік Қамқор» определен администратором системы гарантирования прав граждан РК в сфере выездного туризма.Основной и единственной задачей Фонда, является обеспечение оперативного возврата туристов в Казахстан, на случай возникновения чрезвычайных ситуации за счет средств, накопленных на специальном счете, без нагрузки на государственный бюджет. Нужно понимать, что Фонд отвечает по своим обязательствам только перед туркомпаниями, которые являются членами Фонда. Так называемые самодеятельные туристы должны, в первую очередь, обращаться в Консульства и посольства Казахстана в стране пребывания. | **Исполнен** |
| 6 | Утеря либо уничтожение документов Национального архивного фонда | Создание страховых копий документов Национального архивного фонда.Обеспечение соблюдения требований противопожарной безопасности.Проработка вопроса по включению государственных архивных учреждений в категорию особо важных государственных объектов, для включения в перечень объектов, подлежащих государственной охране.Проработка вопроса по строительству типовых зданий архивов соответствующих требованиям обеспечения сохранности документов.Контроль за состоянием сохранности документов Национального архивного фонда. | **За отчетный период риск не наступал**Создан страховой фонд документов на бумажной основе – 3638 ед.хр., кинодокументов – 760 ед.хр., фотодокументов – 5330 ед.хр., фонодокументов – 981 ед.хр., видеодокументов – 50 ед.хр. Республиканскими государственными архивами на постоянной основе ведется работа по соблюдению требований противопожарной безопасности. За отчетный период фактов нарушений требований противопожарной безопасности не возникало.Министерством совместно с МВД РК проводится работа по включению государственных архивных учреждений в категорию особо важных государственных объектов, для включения в перечень объектов, подлежащих государственной охране. В 2018 году работа по данному направлению будет продолжена.В целях осуществления государственного контроля за сохранностью документов, отнесенных к составу Национального архивного фонда, совместным приказом Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 9 июня 2017 года № 172 и Министра национальной экономики Республики Казахстан 14 августа 2017 года № 301 утверждены Критерии оценки степени риска и проверочные листы за соблюдением законодательства Республики Казахстан о Национальном архивном фонде и архивах (приказ согласован с Комитетом по правовой статистики и специальным учетам ГП РК 10 августа 2017 года и зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 15644). | **Исполнен** |
| **Стратегическое направление 2. Гармонизация языковой среды, дальнейшее укрепление общественного согласия и общенационального единства** |
| **Цель 2.1. Развитие государственного языка и лингвистического** **капитала казахстанцев** |
| **Цель 2.2. Дальнейшее укрепление общественного согласия и** **общенационального единства** |
| 1 | Внешние факторы экономического, политического, информационного и иного характера, способные оказать влияние на дестабилизацию в межэтнической сфере | Cовершенствование законодательства в сфере общественного согласия и общенационального единства, разъяснительная работа в СМИ по переориентированию законодательных и нормативных правовых актов на реализацию задач программы модернизации общественного сознания «Рухани жаңғыру» | Согласно поручению Заместителя Руководителя Администрации Президента М. Тажина *(№ 17-32-13.143 от 6.05.2017 г.)*, Министерством проделана работа по переориентированию 12 нормативных правовых актовна реализацию задач, поставленных в программной статье Главы государства. Среди них в сфере общественного согласия и общенационального единства на утрату поставлено 3 НПА: *- Указ Президента РК (от 28 декабря 2015 года №147 «Об утверждении Концепции укрепления и развития казахстанской идентичности и единства»);**- поручение Государственного секретаря РК (от 10 ноября 2015 года «План действий по работе со Всемирной ассоциацией казахов на 2015-2020 годы»);*Вносятся изменения и дополнения в 9 НПА, среди них в сфере общественного согласия и общенационального единства: - государственная программа развития и функционирования языков на 2011-2020 годы, утверждена Указом Президента РК от 29 июня 2011 года № 110. В связи с утверждением нового порядка утверждения государственных программ Правительством в системе государственного планирования от 30 ноября 2017 г. № 790, разработанный проект постановления о внесении изменений в госпрограмму внесен в КПМ *(26 декабря 2017 года № 13-03-21/4367//17-32-13.143-1-8//17-32-13.143-14(8,15)-1(п.15, п.16).*В целях исполнения вышеназванных документов планируется принятие четырех постановлений Правительства РК по их реализации.Министерством велась разъяснительная работа в СМИ по переориентированию законодательных и нормативных правовых актов на реализацию задач программы модернизации общественного сознания «Рухани жаңғыру», были выпущены статьи, интервью и др., а также организованы семинары и тренинги. | **Исполнен** |
| **Стратегическое направление 3.Дальнейшее развитие массового спорта и повышение конкурентоспособности спорта высших достижений на мировой спортивной арене** |
| **Цель 3.1.**  **Развитие массового спорта и спорта высших достижений** |
| 1 | Снижение интереса населения, в том числе детей и подростков к занятиям физической культурой и спортом | Проведение информационно-пропагандистской кампании, использующей широкий спектр разнообразных средств и проводящийся с целью формирования престижного имиджа спортивного стиля жизни, ценности собственного здоровья и здоровья окружающих.Строительство инфраструктуры спорта.Внедрение новых эффективных форм организации занятий в учебных заведениях | **За отчетный период риск не наступал**В рамках пропаганды здорового образа жизни в 2017 году было проведено более 44 тыс.спортивно-массовых мероприятий с охватом 5,6 млн. человек. Кроме того в 2017 году в тестах Первого Президента РК – Лидера Нации приняло участие более 5,1 млн.человек.За счет увеличения доступности и улучшения качества спортивных сооружений и благодаря принятым мерам по совершенствованию системы физического воспитания детей наблюдается повышенный интерес школьников к занятиям в спортивных секциях. По итогам 2017 года количество детей и подростков, занимающихся физической культурой и спортом возросло до 15,4% (рост 5,5%) и составило 451,2 тыс. школьников из 2,9 млн. всего обучающихся в школах, а в детско-подростковых клубах и детско-юношеских клубах физической подготовленности – более 124,4 тыс. детей и подростков (рост на 8,5%).В целях снижения наступления риска Министерством совместно с акиматами областей проводился анализ состояния спортивной инфраструктуры. Проводились текущие и капитальные ремонты имеющихся спортивных сооружений.В целях привлечения населения к занятиям физической культурой и спортом в регионах страны за счет средств местных бюджетов и с привлечением спонсорских средств в 2017 году введено в эксплуатацию 29 физкультурно-оздоровительных комплексов, 6 стадионов, 148 спортивных залов,16 плавательных бассейнов, 2 гребные базы, 1 Дворец спорта, 11 спортивных манежей и др. объекты. Кроме того, согласно графика производства работ в декабре текущего года сдана в эксплуатацию I очередь строительства Республиканской базы лыжного спорта в г.Щучинск Акмолинской области, финансируемой за счет средств республиканского бюджета.Министерством разработана и утверждена отраслевая рамка квалификации (ОРК), а также 4 профессиональных стандарта утвержденных приказом № 288 НПП РК «Атамекен» от 22 декабря 2016 года: «Развитие массовой физической культуры и спорта», «Обслуживание и эксплуатация спортивных объектов», «Организация работы команды и спортсмена», «Развитие массовой физической культуры», «Техническое обеспечение управления спортивными объектами» по 14 профессиям востребованным в отрасли физической культуры и спорта. На 2017-2018 г.г. уполномоченным органом в сфере труда и социальной защиты населения финансирование на разработку профстандартов в сфере физической культуре и спорта не предусмотрено. | **Исполнен** |
| 2 | Снижение качества жизни инвалидов и других маломобильных групп населения | Принятие нормативно-правовых актов для инвалидов в спорте.Обеспечение доступности организаций спорта инвалидам. | **За отчетный период риск не наступал**Согласно Закону РК «О социальной защите инвалидов РК» от 13 апреля 2005 года государственная политика РК в области социальной защиты инвалидов проводится на основе принципов гарантированной социальной защиты, обеспечения доступности медицинской, социальной и профессиональной реабилитации.В республике функционируют 12 спортивных клубов для инвалидов (городах Астана и Алматы, Алматинской, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской Жамбылской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях) и 2 специализированные школы по спорту среди инвалидов (Карагандинская и Южно-Казахстанская области), 1 детско-юношеская спортивная школа по игровым видам спорта и инвалидному спорту в Павлодарской области, а также 1 отделения инвалидного спорта в ГКП «Муз-айдыны» г.Кызылорды с общим числом занимающихся 5129 человек. В настоящее время на велотреке «Сарыарқа», во дворце спорта им. Б.Шолака, а также в республиканской школе высшего спортивного мастерства по зимним видам спорта «Алатау» проходят занятия физической культурой и спортом.В этих организациях для инвалидов 1 и 2 группы занятия предоставляются бесплатно, а для инвалидов 3 группы со скидкой 50 %.  | **Исполнен** |
| 3 | Срыв спортивных мероприятий в результате форс-мажорных обстоятельств  | Минимизация риска срыва спортивных мероприятий путем постоянных переговоров и контроля по организации соревнований. | **За отчетный период риск не наступал**Все спортивно-массовые мероприятия, запланированные в 2017 году, утверждены Единым республиканским календарным планом спортивно-массовых мероприятий, который утвержден Приказом Председателя Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК от 28 ноября 2016 года № 354.За отчетный год срывов спортивных мероприятий не зафиксированы. | **Исполнен** |
| 4 | Нарушение антидопинговых правил Всемирного антидопингового кодекса | Принятие своевременных профилактических антидопинговых мер.Сотрудничество со Всемирным антидопинговым агентством.Участие в мероприятиях, проводимых Всемирным антидопинговым агентством и региональной антидопинговой организацией.Усилить ответственность спортсменов, тренеров и медицинских работников за использование допинговых средств и методов в физической культуре и спорте (дисквалификация спортсменов, дисциплинарная ответственность тренеров и мед. работников).  | Вне соревновательных проб на допинг-контроль у спортсменов национальных штатных команд взрослых, юношеских и спортивного резерва было собрано 3000 проб мочи, что составило 100% от плана сбора проб за 2017 г.Проведено с тренерами - 36 семинаров на 720 человек, со спортсменами - 48 лекции на 1118 человек, со спортивными врачами – 10 семинара, охват 180 человекВсего за 2017 года выявлено 21 положительный случай нарушения антидопинговых правил. Вынесено 20 дисциплинарных решения. Остальные случае в процессе расследования.За 2017 года запросов на терапевтическое использование запрещенных субстанций и методов, запрещенных в спорте поступило – 2.В 2017 году сотрудники Национального антидопингового центра принимали участие в различных международных семинарах, симпозиумах, конференциях, соревнованиях. Министерством ведется работа по совершенствованию антидопинговой деятельности в нашей стране. В настоящее время разработана Концепция проекта Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам физической культуры и спорта», где в части усиления мер по искоренению применения допинга в спорте предлагается дополнить новой статьей, предусматривающей ответственность за нарушение антидопинговых правил Республики Казахстан.Кроме того, за нарушение антидопинговых правил Республики Казахстан предусматривается возврат денежных поощрений чемпионами и призерами международных спортивных соревнований, тренерами и членами сборных команд Республики Казахстан по видам спорта (национальных сборных команд по видам спорта). | **Исполнен** |
| 5 | Отток из отрасли наиболее талантливых представителей спорта, спортсменов высокого класса и тренерского состава | Повышение престижа профессии, создание благоприятных условий для реализации потенциала, моральное стимулирование, воспитание патриотизма. Создание механизма карьерного роста и мотивации сотрудников. Усиление мер социальной защиты спортсменов и тренеров. | **За отчетный период риск не наступал**Для обеспечения пропаганды в СМИ достижений спортсменов и их тренеров, по всей республике проводятся спортивно – массовые мероприятия с их участием. С июня 2013 года в круглосуточном режиме работает и вещает спортивный канал «QazSport», который предоставляет всему населению спортивную информацию по мировым и республиканским спортивным соревнованиям. Продолжена работа по совершенствованию системы подготовки и повышения квалификации кадров отрасли спорта. В рамках сотрудничества в реализации инновационных образовательных программ для спортивных менеджеров с Российским Международным Олимпийским университетом подписан Меморандум о взаимодействии и сотрудничестве. С 2016 года 17 специалистов прошли в Российском Международном Олимпийском университете стажировку, а 2 - поступили в магистратуру. С 2018 года будет продолжаться обучение спортивных специалистов и частичную оплату за обучение берет на себя НОК России. В г. Астане было создано РГКП «Республиканский учебно-методический и аналитический центр по физической культуре и спорту», которая проводит республиканские курсы повышения квалификации тренеров, подготовку методических рекомендаций по разъяснению спортивного право и т.д.В 2017 году в стране насчитывалось 11964 тренеров по видам спорта, из них 1249 тренеров или 10,4% прошли курсы повышения квалификации. В соответствии с перечнем востребованных специальностей в области физической культуры и спорта Министерством были разработаны 14 профессиональных стандартов, которые были согласованы с МОН и МТСЗН. В Законе Республики Казахстан «О физической культуре и спорте» от 03.07.2014 г. для повышения престижа профессии, создания благоприятных условий для реализации потенциала, моральное стимулирование, воспитание патриотизма предусмотрен перечень международных спортивных соревнований, а также правила выплат денежных поощрений и установлены их размеры.Кроме того, утверждены правила выплат пожизненного ежемесячного материального обеспечения спортсменам и тренерам, завоевавшим звания чемпионов и призеров Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр *(имеющих трудовой стаж не менее 20 лет)*, в размере 24 МРП и нормы для предоставления жилья для чемпионов и призеров Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр.  | **Исполнен** |
| 6 | Отсутствие строительства новых объектов в спорте | Предоставление мер поддержки в сфере строительства спортивной инфраструктуры | **За отчетный период риск не наступал**В целях предотвращения наступления риска в регионы страны направлены типовые проекты физкультурно-оздоровительных комплексов для применения при строительстве.По сравнению с 2016 годом количество спортивных сооружений увеличилось на 196 единиц (или 1,8%).Кроме того, за счет средств местных бюджетов и привлечения спонсорских средств в регионах страны введено в эксплуатацию более 700 спортивных площадок, полей, уличных тренажерных комплексов Street Workout). | **Исполнен** |

1. **Достижение целей и целевых индикаторов**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование целевого индикатора | Источник информации | Ед. изм. | Отчетный период | Примечание(информация об исполнении/неисполнении) |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Стратегическое направление 1.Развитие единого культурного пространства страны, формирование конкурентоспособной туристской индустрии, совершенствование архивного дела** |
| **Цель 1.1.Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства, обеспечение деятельности архивного дела** |
| 1 | Уровень удовлетворенности населения качеством услуг в сфере культуры | социологические исследования | % | 70,4 | 70,4 | **Достигнут** |
| 2 | Среднее число посетителей (посещений) организаций культуры (библиотеки, театры, музеи) на 1000 человек  | данныеКомитета постатистике МНЭ РК | ед. | 752 | - | Данные по итогам2017 года будут представлены Комитетом по статистике МНЭ РК во II квартале 2018 года. |
| 3 | Доля национального книжного фонда республиканских библиотек, переведенных в цифровой формат | отчетные данные подведомственных организаций | % | 33,0 | 33,0 | **Достигнут** |
| 4 | Доля кинодокументов, хранящихся в государственном фонде фильмов, переведенных в цифровой формат | отчетные данные подведомственных организаций | % | - | - | Реализация данного индикатора на 2017 год не предусмотрена |
| 5 | Доля специалистов государственных организаций культуры, прошедших повышение квалификации из числа сотрудников, подлежащих к прохождению повышения квалификации и стажировки | отчетные данные подведомственных организаций | % | - | - | Реализация данного индикатора на 2017 год не предусмотрена |
| ед. | - | - |
| 6 | Количество социально значимых и культурных мероприятий, проведенных в стране и за рубежом | отчетные данные подведомственных организаций | ед. | 468 | 500 | **Достигнут** |
| 7 | Доля победителей республиканских и международных конкурсов и фестивалей от общей численности обучающихся, получающих основное среднее и техническое и профессиональное и высшее образование в области культуры и искусства  | отчетыподведомственныхорганизаций | % | 27,0 | 27,0 | **Достигнут** |
| 8 | Объем документов Национального архивного фонда Республики Казахстан хранящихся в государственных архивах Республики Казахстан | отчетыгосударственных архивов Республики Казахстан  | тыс. ед. хр. | 23 690,0 | 23886,5 | **Достигнут** |
| 9 | Сокращение к 2020 году операционных издержек бизнеса, связанных с инструментами регулирования, на 10% по отношению к 2015 году (сроки оказания госуслуг) | данные МКС РК | % | 6,6 | 6,6 | **Достигнут** |
| **Цель 1.2.Формирование конкурентоспособной туристской индустрии** |
| 10 | Увеличение обслуженных посетителей местами размещения по внутреннему туризму (резиденты) в сравнении с предыдущим годом | данныеКомитета постатистике МНЭ РК | % к предыдущему году | 125,0 | - | Данные по итогам2017 года будут представлены Комитетом по статистике МНЭ РК в апреле 2018 года. |
| 11 | Увеличение обслуженных посетителей местами размещения по въездному туризму (нерезиденты) в сравнении с предыдущим годом | данныеКомитета постатистике МНЭ РК | % к предыдущему году | 118,1 | - | Данные по итогам2017 года будут представлены Комитетом по статистике МНЭ РК в апреле 2018 года. |
| **Стратегическое направление 2. Гармонизация языковой среды, дальнейшее укрепление общественного согласия и общенационального единства** |
| **Цель 2.1. Развитие государственного языка и лингвистического капитала казахстанцев** |
| 1 | Доля населения республики, владеющего государственным языком | социологическиеисследования | % | 83,0 | 83,1 | **Достигнут** |
| 2 | Доля населения республики, владеющего государственным, русским и английским языками | социологическиеисследования | % | 20,5 | 22,3 | **Достигнут** |
| 3 | Удельный объем делопроизводства на государственном языке в государственных органах в общем объеме документооборота | мониторингпроцесса ведениядокументооборота на государственном языке | % | 92,0 | 92,0 | **Достигнут** |
| **Цель 2.2. Дальнейшее укрепление общественного согласия и общенационального единства** |
| 4 | Уровень информированности населения о работе по применению и пропаганде государственных символов | социологическиеисследования | % | 77,0 | 77,6 | **Достигнут** |
| 5 | Уровень информированности населения о программных документах, направленных на укрепление ценностей толерантности и межэтнического согласия | социологическиеисследования | % | 60,0 | 60,2 | **Достигнут**  |
| 6 | Количество проектов ГЧП, получивших положительные заключения по разработанной документации и объявление конкурса по ним | данные МКС РК | ед. | 1 | - | **Не достигнут**Планом ГЧП, утвержденным Приказом Министра культуры и спорта предусмотрен проект «Передача в Национальную ассоциацию индустрии туризма на долгосрочную аренду комплекса декорации «Город Туркестан», расположенного на территории киностудии АО «Казахфильм». Земельный участок, где расположен комплекс, акиматом Алматинской области была передана в долгосрочную аренду другому инвестору сроком на 30 лет, в этой связи реализация проекта ГЧП не была осуществлена. При этом требуется отметить, что заинтересованность частного сектора в реализации проектов ГЧП в сфере культуры остается достаточно не высокой по причине, прежде всего, наличия ряда ограничений. К примеру, согласно Указу Президента РК «О перечне объектов, не подлежащих отчуждению» от 12 августа 2014 года № 894 государственные организации культуры, объекты национального культурного достояния, находящиеся в государственной собственности, памятники истории и культуры, находящиеся на территории Республики Казахстан и не принадлежащие другим субъектам не подлежат отчуждению. Такая перспектива сотрудничества в большинстве не привлекательна для частного сектора.  |
| **Стратегическое направление 3.Дальнейшее развитие массового спорта и повышение конкурентоспособности спорта высших достижений на мировой спортивной арене** |
| **Цель 3.1.**  **Развитие массового спорта и спорта высших достижений** |
| 1 | Охват граждан, занимающихся физической культурой и спортом, в том числе: | ведомственныестат. данные | % | 28,0 | 28,7 | **Достигнут** |
| - дети и подростки | 15,1 | 15,4 | **Достигнут** |
| 2 | Доля инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности инвалидов | ведомственныестат. данные | % | 10,7 | 10,7 | **Достигнут** |
| 3 | Доля выпускников республиканских специализированных школ-интернатов-колледжей олимпийского резерва, выполнивших нормативы кандидата в мастера спорта, мастера спорта международного класса от общей численности выпускников | ведомственныестат. данные | % | 40,5 | 40,5 | **Достигнут** |
| 4 | Доля тренерско-преподавательского состава, прошедшего повышение квалификации по профильному направлению | ведомственныестат. данные | % | - | - | Реализация данного индикатора на 2017 год не предусмотрена |
| чел. | - | - |
| 5 | Доля фактической загруженности республиканских спортивных сооружений | ведомственныестат. данные | % | 71,5 | 71,9 | **Достигнут** |
| 6 | Охват углубленным медицинским осмотром национальных сборных команд Казахстана | ведомственныестат. данные | % | 71,0 | 72,3 | **Достигнут** |
| 7 | Обеспеченность населения спортивной инфраструктурой на 1 000 человек | ведомственныестат. данные | % | 40,0 | 41,0 | **Достигнут** |
| 8 | Количество завоеванных медалей в официальных спортивных мероприятиях, чемпионатах мира, кубках мира, чемпионатах Азии и на международных турнирах | ведомственныестат. данные | кол-во | 760 | 760 | **Достигнут** |
| **Целевые индикаторы Глобального индекса конкурентоспособности Всемирного Экономического Форума** |
| 1 | Общественное доверие политикам | отчетГИК ВЭФ | место врейтингеГИК ВЭФ | 39 | 39 | **Достигнут** |
| 2 | Фаворитизм в решениях чиновников | отчетГИК ВЭФ | место врейтингеГИК ВЭФ | 70 | 70 | **Достигнут** |
| 3 | Прозрачность принятия решений в госсекторе | отчетГИК ВЭФ | место врейтингеГИК ВЭФ | 40 | 40 | **Достигнут** |

**Аналитическая записка**

**по реализации стратегического плана Министерства культуры и спорта Республики Казахстан на 2017-2021 годы**

(отчетный период – **2017 год**)

На реализацию 28 целевых индикаторов Стратегического плана Министерства на 2017-2021 годы определены
3 направления деятельности «*Развитие единого культурного пространства страны, формирование конкурентоспособной туристской индустрии, совершенствование архивного дела*», «*Гармонизация языковой среды, дальнейшее укрепление общественного согласия и общенационального единства*», «*Дальнейшее развитие массового спорта и повышение конкурентоспособности спорта высших достижений на мировой спортивной арене*».

В 2017 году было предусмотрено достижение 25 целевого индикатора, в том числе 3 индикатора ГИК ВЭФ. Достигнуты в полном объеме 21 целевой индикатор, 1 целевой индикатор не достигнут. По 3 целевым индикаторам данные по итогам 2017 года будут представлены Комитетом по статистике МНЭ РК во 2 квартале 2018 года.

Бюджет Министерства на 2017 год составил 111 117,4 млн.тенге. Освоение по платежам составило 110 670,7 млн.тенге (99,6%), по обязательствам 111001,9 млн.тенге (99,6%).

***Информация о степени решения проблем и задач, на решение которых направлен документ, влияния реализации документа на социально-экономическое развитие страны.***

**В первом стратегическом направлении** «Развитие единого культурного пространства страны, формирование конкурентоспособной туристской индустрии, совершенствование архивного дела» были поставлены следующие цели: «*Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства, обеспечение деятельности архивного дела*», *«Формирование конкурентоспособной туристской индустрии»* в рамках которой в отчетный период проведена комплексная работа по следующим ключевым направлениям отрасли.

*Театральное искусство*

В стране функционирует 64 театра, из них 52 государственных, в том числе 9 республиканских и 43 региональных театров.

За отчетный период на сценах республиканских театров показано
1,8 тысяч спектаклей, в том числе 34 новые постановки, которых посетило около 549,2 тыс. зрителей. Организованы 22 гастролей по Казахстану и 9 гастролей за рубежом.

Масштабными постановками года стали премьеры балетов «Манон» К.Макмилана, «Кармен» Ж.Бизе и «Коппелия» Л.Делиба, опер «Бахчисарайский фонтан» Б.Асафьева и «Риголетто» Дж.Верди, драматических постановок «Көмбе нанның дәмі» М. Омаровой, «Адасқақ»
А. Сулейменова, «Жерұйық. Базарың тарқамасын» Б. Есеналиева, «Маскарад» М. Лермонтова, «Человек из Ламанчи»М. Сервантеса, «Утренняя свежесть в горах Алатау» И. Вовнянко и О. Ли, «Финальный хор» Б. Штрауса, «Ұлы Жібек жолымен»Я.Шамиева и других.

Ежегодно отечественные театры становятся участниками престижных международных фестивалей, в числе которых Международный театральный фестиваль тюркских народов «Науруз» (г.Казань, Россия), Международный театральный фестиваль «Балтийский дом» (г.Санкт-Петербург, Россия), Международный фестиваль камерных оркестров (Кувейт), Международный конкурс артистов балета (г.Стамбул, Турция), Международный конкурс артистов балета (г. Сеул, Корея). При этом в Казахстане в течении 2017 года прошли первый Всемирный театральный фестиваль «Астана», Республиканский фестиваль драматических театров и Международный фестиваль театров стран Центральный Азии с участием творческих коллективов из стран ближнего и дальнего зарубежья.

Также в 2017 году по линии министерства реализован комплекс культурных мероприятий в рамках международной выставки ЭКСПО-2017. Согласно специально принятому Плану культурно-зрелищных мероприятий проведено около 2 тысяч мероприятий, ориентированных на популяризацию национального культурного достояния республики, обычаев и традиций, а также широких возможностей в области современного и классического искусства. В ряду крупных проектов - создание на территории ипподрома «Казанат» Национального культурного комплекса «Этноаул». В ходе трех месяцев работы ЭКСПО были задействованы все театральные, концертные, выставочные и экспозиционные площадки столицы.

*Музейное дело и историко-культурное наследие*

В стране действует 238 музея, из них 15 республиканских музеев и музеев-заповедников.

В 2017 году республиканскими музеями и музеями-заповедниками было проведено 371 мероприятий и 215 выставок, из них 37 международного уровня. Среди них такие масштабные проекты как «Терракотовая армия Императора Цинь Шихуанди», «Оружейное искусства из фондов Государственного Эрмитажа», «В поисках Шамбалы: шедевры и работы Нью-Йоркского музея Николая Рериха», «Археологические памятники Древнего Египта, «Султан Бейбарс и его эпоха», «Золото скифов» и др.

В 2017 году в рамках задач программной статьи Главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» министерство обеспечивает реализацию масштабного спецпроекта «Сакральная география Казахстана». При Национальном музее Республики Казахстан создан специальный Центр краеведения, впервые в целях консолидации музейных работников вокруг задач проекта создана Ассоциация краеведов Казахстана.

Одним из главных направлений работ Министерства по проекту «Сакральная география Казахстана» в 2017 году стала организация этнокультурной экспедиции по сакральным местам Казахстана.

По итогам выполненных работ были выпущены книги «Общенациональные сакральные объекты Казахстана», «Региональные сакральные объекты Казахстана» и первый том энциклопедии «Сакральный Казахстан», видеоролики об объектах общенационального значения «Сакральная география Казахстана» в мобильном формате на трех языках (казахском, русском и английском), разработана многофункциональная виртуальная карта «Сакральная география Казахстана» по объектам общенационального значения, интерактивная карта «Сакральная география Казахстана» по объектам регионального значения.

Все эти проекты были презентованы во II Республиканском форуме по проекту «Сакральная география Казахстана», организованный Министерством культуры и спорта РК в 15 января 2018 года в Национальном музее Республики Казахстан.

В 2017 году разработаны ПСД на строительства визит-центров государственных историко-культурных музеев–заповедников «Улытау», «Отрар» и «Танбалы».

Совместно с акиматами г.Астана, Атырауской и Северо-Казахстанской областей ведется работа по созданию 3-х республиканских музеев-заповедников «Бозоқ», «Ботай» и «Сарайшык».

Завершились научно-реставрационные работы на мавзолеях Ходжа Ахмеда Яссауи, Арыстанбаб, Шокай Датка, объектах некрополя Бекет-ата, Сисем-ата, городища Культобе, Сауран, Тараз, Сарайшык, архитектурно-археологическом комплексе Акыртас, мемориальном комплексе А.Кунанбаева и другие (всего 25). Многие эти объекты являются сакральными местами.

Археологические исследования велись на многих памятниках историко-культурного наслдеия Казахстана (Токсанбай, петроглифы Тарбагатая. Шимайлы, городища Древний Тараз, Сауран, Культобе, Кулан, Мынтобе, Отрар и Отрарского оазиса, могильник Иссык, Кырык-Оба, городища Ногербек-Дарасы, поселение Кызылбулак и др (всего 12).

В 2017 году казахстанская номинация «Традиционные игры в асыки» была внесена в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

9 ноября 2017 года решением 39-ой сессии Генеральной Конференции ЮНЕСКО Центру сближения культур в Алматы присвоен статус Центра ЮНЕСКО 2-й категории.

*Сфера кинематографии*

Согласно статистике кинопроизводственной деятельность занимается порядка 35 организаций, выпускающих около 256 кинокартин, включая телевизионные и частные проекты. Прокат обеспечивают 94 кинотеатра,
263 кинозала, 384 передвижных и стационарных киноустановок. Ежегодно в кинотеатрах демонстрируются около 400 фильмов, из них более
20 казахстанских. Доля отечественного кино в прокате – 6%. Среднее число посетителей киносеансов в среднем составляет 12,7 тыс. чел.

В 2017 году презентовано 36 кинокартин, из них 12 художественных фильмов, 17 документальных, 5 дебютных и 2 анимационный фильм. Среди них такие масштабные проекты как «Әмре», «Шыңырау», «Балуан Шолақ», «Киномеханик», анимационные фильмы «Күлтегін», «Мұзбалақ», документальные картины «Алтын Эмель», «Казахский Ренесанс», цикл «Большая страна - большая семья» (5 единиц) и другие.

В 2017 году более 27 казахстанских картин представили Казахстан на
43 престижных международных фестивалях и кинопоказах международного уровня, в которых было завоевано 24 наград и премий.

Впервые в 2017 году проведена масштабная оцифровка киноколлекций прошлых лет – в электронный формат переведено 11 тыс. копий кинодокументов (фильмы, киножурналы различных жанров), оригиналы которых находятся в Республике Казахстан.

*Библиотечное и издательское дело*

 Ежегодно библиотечный фонд страны пополняется более чем на
2,5 млн. единиц и составляет более 118 млн. печатных изданий и кино-фото-фонодокументов. Сегмент Казахской национальной электронной библиотеки (КазНЭБ) содержит более 30 тыс. электронных копий документов, число зарегистрированных посетителей в 2017 году составило 68 тыс. человек из 116 стран мира.

В целях укрепления связи с международным сообществом открыты
13 Центров казахстанской литературы за рубежом – в Китае, Турции, России, Финляндии, Корее, Малайзии и др. В стране запущена уникальная акция по передаче в дар фонда библиотек мемориальных коллекций, рукописей, уникальных изданий казахстанских ученых, общественных деятелей, а также редких изданий мировой литературы на многих языках мира.

Всего по стране действует около 1,5 тыс. издательств и издающих организаций. Общий фонд печатной продукции Национальной государственной книжной палаты Республики Казахстан составляет свыше 5 млн. экземпляров, в том числе свыше 200 тыс. книг.

В рамках тематического плана по изданию общественно значимой литературы в 2017 году выпущено и распространено по библиотекам страны 191 наименование книг общим тиражом 956 тыс. экземпляров.

В рамках книгоиздательства по линии министерства значительно расширен ассортимент издаваемой общественно-значимой литературы, в числе популярных серий «Мәдениет және өнер», «Көптомдықтар», «Қоғамдық-саяси әдебиет», «Аударма», «Танымалық», «Энциклопедиялық әдебиет», «Ғылыми-көпшілік әдебиет», «Зерттеулер», «Туризм и спорт», «Балалар әдебиеті» и др.

*Архивное дело.*

В стране действует 223 архивов. С каждым годом увеличивается общий объем документов Национального архивного фонда.

Объем Национального архивного фонда и документов по личному составу составил в 2017 году 23886,5 тыс. единиц хранения.

За 2017 год для получения услуг социально–правового характера в республиканские государственные архивы обратились 2376 граждан Казахстана, стран дальнего и ближнего зарубежья, в целях защиты своих законных прав и интересов. Гражданами зарубежных государств проапостилировано 300 архивных справок и копий архивных документов, исходящих из государственных архивов.

В соответствии с Планом законопроектных работ на 2017 год разработан проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам архивного дела», на сегодняшний день находится на рассмотрении в Мажилисе РК. Законопроект разработан в целях развития и совершенствования законодательной базы архивного дела. Его основными новеллами являются предоставление государственным архивам права распоряжения средствами, полученными от реализации платных видов услуг, расширение перечня услуг, оказываемых государственными архивами, закрепление компетенции местных исполнительных органов в части электронного документооборота и электронных архивов и другие*.*

*Формирование конкурентоспособной туристской индустрии*

Основные задачи и приоритеты развития индустрии туризма в Казахстане отражены в Концепции развития туристской отрасли Республики Казахстан до 2023 года, принятой в июне 2017 года. Здесь заданы единые параметры институциональной, методологической, организационной основы формирования и продвижения высокоэффективной и конкурентоспособной туристской отрасли, как одной из ведущих сфер экономики страны.

В числе положительных тенденций нужно отметить рост обслуженных посетителей местами размещения, доля которых за три года увеличилась фактически на 10,7%: с 3 804,4 тыс. чел в 2014 году до 4 217,8 тыс. чел в 2016 году. При этом, основной проблемой остается низкая доля представленности отрасли в валовом внутреннем продукте – около 0,9% (подсчитываются только услуги по проживанию и питанию).

По данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан по итогам января-сентября 2017 года наблюдается увеличение количества посетителей выездного, въездного и внутреннего туризма по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,9%, 18,1%, 25,0% и составило 8 млн. человек, 5,8 млн. человек и 4,4 млн. человек соответственно.

Количество мест размещения, занимающихся размещением посетителей, составило 3 тыс. единиц, в которых насчитывается 66,5 тыс. номера, при этом единовременная вместимость составляет 154,6 тыс. койко-места. Ими обслужено 4,1 млн. человек и оказано услуг на сумму 84844,7 млн. тенге. Объем оказанных услуг местами размещения (без учета услуг ресторанов) увеличился в отчетном периоде по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в сопоставимых ценах (ИФО) на 33,8%.

Количество мест размещения в курортных зонах составило 868 единиц с количеством номеров 17 тыс. единиц и объемом оказанных услуг на 10665,8 млн. тенге. За январь-сентябрь 2017 года курортные зоны посетили 858,3 тыс. внутренних и 15,8 тыс. въездных посетителей.

**Во втором стратегическом направлении** «Гармонизация языковой среды, дальнейшее укрепление общественного согласия и общенационального единства» были поставлены следующие цели: «*Развитие государственного языка и лингвистического капитала казахстанцев»,* а также *«Дальнейшее укрепление общественного согласия и общенационального единства».*

*Развитие языков*

В 2017 году сеть региональных государственных центров обучения языкам составила 87 единиц.

В целях обучения государственному языку и создания научно-методической базы обучения языкам в стране функционирует Республиканский координационно-методический центр развития языков имени Ш. Шаяхметова.

С 2017 года начат третий этап реализации Государственной программы развития и функционирования языков в Республике Казахстан на 2011-2020 годы (далее – Государственная программа).

В 2017 году доля населения владеющая государственным языком составила 83,1%, доля населения владеющая трехъязычием составила 22,3%.

В рамках Плана нации «100 конкретных шагов» в Государственную программу внесены изменения и дополнения, включающие продвижение ценностей и принципов трехъязычного образования.

В настоящее время Государственная программа ориентирована на реализацию задач программной статьи Президента Республики Казахстан от 12 апреля 2017 года «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания».

В рамках Государственной программы в 2017 году выпущены детская литература, словари, научно-познавательные, методические книги, (всего 53 книг, 2 диска), анимационный фильм «Сөз қазынасы» из 15 серий и настольная лингвистическая игра «Шаңырақ».

В целях расширения применения государственного языка, развития языков усовершенствованы работы портала «Tilalemi.kz», электронных баз «Emle.kz», «Atau.kz». В 2017 году созданы сайт «Тілмедиа», который пропагандирует государственный, русский и английский языки и сайт для детей «Бала тілі».

В целях совершенствования сферы терминологии на сайте единой электронной терминологической базы «Termincom.kz» в 2017 году размещены и представлены широкому населению отраслевые термины утвержденные Республиканской терминологической комиссией.

Согласно задаче Государственной программы «Развитие трехъязычной модели обучения» в 2017 году проведены курсы государственного и английского языка среди государственных служащих по проекту «Организация обучения государственных служащих в рамках владения тремя языками». На данных курсах обучилось 610 государственных служащих, из них 510 государственных служащих обучилось на курсах государственного языка, 100 на курсах английского языка.

В 2017 году доля ведения документооборота на государственном языке в государственных органах составила 92%.

В целях поддержки соотечественников, проживающих за рубежом в городе Астана состоялся V Всемирный курултай казахов с участием около 350 человек из 39 стран мира. На курултае обсуждены актуальные вопросы казахов за рубежом.

Также ведется работа по переходу казахского языка на латиницу. В целях обеспечения перевода алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику Указом Президента Республики Казахстан от 26 октября 2017 года № 569 утвержден [алфавит](http://adilet.zan.kz/rus/docs/U1700000569#z14) казахского языка, основанный на латинской графике.

На сегодняшний день сформированы орфографическая, методическая, терминологическая и рабочая группа по техническому и информационному сопровождению, орфографическая, методическая, терминологическая и экспертно-техническая рабочие группы, которые будут прорабатывать правила и методики для поэтапного внедрения латиницы в образовательную систему, систематизировать терминологический фонд языка, а также адаптировать латинскую графику к информационным технологиям и пространствам.

Согласно Плану мероприятий предполагается поэтапный перевод алфавита казахского языка на латинскую графику до 2025 года. Первый этап охватывает 2018-2020 годы, второй – 2021-2023 годы, третий – 2024-2025 годы.

*Укрепление общественного согласия и общенационального единства.*

В республике действуют порядка 1000 этнокультурных объединений (в 2014-2015 гг. - 900).

26 апреля 2017 года состоялась XXV сессия АНК под председательством Президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева с повесткой дня: «Стабильность, единство, согласие – основа модернизации».

Утвержден приказом Министра культуры и спорта «План мероприятий по реализации Концепции развития домов дружбы Ассамблеи народа Казахстана (второй этап - 2017 - 2020 годы)».

Также одним из масштабных консолидирующих мероприятий 2017 года стал республиканский Форум патриотов Казахстана на тему: «Туған жер! Туған тіл! Туған ел!» с участием делегатов со всех регионов страны, представителей творческой интеллигенции, спортивной общественности, молодежи.

В отдельное направление выведена работа по координации и контролю в сфере использования и популяризации государственных символов.

Министерство является рабочим органом Республиканской комиссии по вопросам государственных символов и геральдики ведомственных и иных, приравненных к ним наград (далее – Комиссия), в деятельности которой принимают участие депутаты Парламента, руководители центральных и местных исполнительных органов, общественных организаций, авторы государственных символов.

Комиссия обеспечивает постоянный контроль за практикой использования и продвижения государственных символов в стране. Ежегодно утверждается График выезда инспекционной группы по контролю работы в сфере продвижения и использования государственных символов. За 2017 год проведено 470 проверок и выявлено 225 нарушений.

**В третьем стратегическом направлении** была поставлена цель: *«Развитие массового спорта и спорта высших достижений».*

*Развитие массового спорта*

Согласно ведомственной статистической отчетности в 2017 году функционировало 11,3 тыс. спортивных сооружений, что по сравнению с 2016 годом возросло на 1,8% (11,1 тыс. спортивных сооружений).

Согласно статистическим данным по итогам 2017 года в республике систематически занимаются физической культурой и спортом 5,2 млн. человек, что составляет 28,7 % от населения страны.

В рамках пропаганды здорового образа жизни в 2017 году было проведено более 44 тыс.спортивно-массовых мероприятий с охватом 5,6 млн. человек. Кроме того в 2017 году в тестах Первого Президента РК – Лидера Нации приняло участие более 5,1 млн.человек.

*Детско-юношеский спорт*

В целях обеспечения физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства среди детей школьного возраста функционируют учреждения дополнительного образования, среди которых в 2017 году функционировало 517 детско-подростковых клуба (ДПК), детско-юношеских клубов физической подготовленности (ДЮКПФ) составило 96 единиц, уменьшилось на 5 единиц (в 2016 году – 101 ед.).

Вместе с тем, благодаря принятым мерам по совершенствованию системы физического воспитания детей наблюдается повышенный интерес школьников к занятиям в спортивных секциях. По итогам 2017 года количество детей и подростков, занимающихся физической культурой и спортом возросло по сравнению с 2016 годом на 5,5% и составило 451,2 тыс. школьников из 2,9 млн. всего обучающихся в школах или 15,4% *(в 2016 году– 15,3%).*

В детско-подростковых клубах и детско-юношеских клубах физической подготовленности в 2017 году были охвачены более
124,4 тыс. детей и подростков, по сравнению с 2016 годом рост на 8,5% или на 9,8 тыс. детей *(в 2016 году – 114,6 тыс. детей).*

*Спорт среди лиц с ограниченными возможностями*

Следует отметить сохраняющуюся динамику роста количества лиц с ограниченными возможностями здоровья, привлеченных к занятиям физической культурой и спортом. Из 644,2 тыс. инвалидов, составляющих 3,6% населения страны, из них 277,7 тыс. человек не имеют противопоказаний к занятиям спортом. По итогам 2017 года среди данной категории лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом занимаются 10,7%.

По итогам 2017 года в стране количество занимающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья, привлеченных к занятиям физической культурой и спортом выросло на 2,3 тыс. чел. или 8,7%.

В республике функционируют 12 спортивных клубов для лиц с ограниченными возможностями здоровья (в городах Астана и Алматы, Алматинской, Актюбинской, Атырауской, Жамбылской, Мангистауской, Северо-Казахстанской, Костанайской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской и Акмолинской областях) и 2 специализированные школы по спорту среди инвалидов (в Карагандинской и Южно-Казахстанской областях), а также 1 отделение в ГКП «Мұз айдыны» в городе Кызылорде и 1 ДЮСШ по игоровым видам спорта и инвалидному спорту в Павлодарской области, где занимаются 5129 человек.

В стране также действует Национальный Паралимпийский комитет Казахстана, Общественное Объединение «Спешиал Олимпикс» и Сурдлимпийская Федерация и Центр спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями.

По итогам 2017 года проведено 47 республиканских соревнований и обеспечено участие в 37 международных стартах с участием порядка 3 тыс. спортсменов-инвалидов.

*Национальные виды спорта*

По итогам 2017 года в стране количество занимающихся национальными видами спорта составило 343,3 тыс. чел. или 6,1% от общего числа занимающихся физической культурой и спортом в стране, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост на 12,7% или на 43,6 тыс. чел. (в 2015 году – 299,7 тыс. чел., в 2016 году – 278,2 тыс. чел.).

Наблюдается рост занимающихся қазақ күресі, тоғызқұмалақ, видами байги, асық ату и другими национальными видами спорта, чему способствовало проведение отборочных этапов республиканских турниров по қазақ күресі «Қазақстан Барысы» и «Жас Барыс» в сельских округах, районах и областных центрах, а также проведение чемпионатов по различным возрастным категориям.

Комплексный план спортивных мероприятий разного уровня реализован в рамках Международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017», среди них международный турнир по казак куреси «Әлем барысы», чемпионаты мира по кокпару, каратэ-киокушинкай, Кубок «ЭКСПО» по видам байги на призы Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева, Международный марафон стран-участниц ШОС, международное ралли по автомотоспорту «Шелковый путь-2017» и др.

В целях обеспечения сбалансированного распределения бюджетных средств по видам спорта Министерством внесены соответствующие поправки в Закон «О физической культуре и спорте», где введены меры ранжирования финансовых средств по видам спорта.

*Спорт высших достижений*

В целях повышения имиджа и конкурентоспособности казахстанского спорта высших достижений в 2017 году по республике проведен ряд международных и республиканских спортивных мероприятий и соревнований, а также обеспечено участие национальных сборных команд по видам спорта в международных соревнованиях за рубежом.

Для участия в них в 2017 году проведено 556 учебно-тренировочный сбор по видам спорта для повышения качества подготовки квалифицированных и высококвалифицированных спортсменов из них 315 по летним олимпийским, 169 по зимним олимпийским и 72 по неолимпийским видам спорта. За отчетный период спортсмены сборных команд по видам спорта участвовали в 429 международных соревнованиях различного ранга. Проведено 472 республиканских соревнований. Также на территории РК было проведено 58 международных соревнований.

В результате участия казахстанскими спортсменами на официальных спортивных мероприятиях, чемпионатах мира, кубках мира, чемпионатах Азии и на международных турнирах завоевано 760 медалей различного достоинства: 206 золотых, 242 серебряных и 312 бронзовых медалей.

Основным событием 2017 года стали V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам, где спортивная делегация Республики Казахстан была представлена 252 участниками в 17 видах спорта из 21 видов спорта и в общем медальном зачете заняла 4 место из 45 стран азиатского континента и 17 стран Океании и завоевано 96 медалей различного достоинства (28 золотых, 28 серебряных и 40 бронзовых медалей), а также участие казахстанских спортсменов в 4-ых играх Исламской Солидарности в г.Баку (Азербайджан), ХХIХ Всемирной летней Универсиаде в г. Тайбэй.

**Информация о влиянии невыполненных мероприятий на социально-экономическую, общественно-политическую ситуацию в регионе, стране.**

Во втором направлении не достигнут индикатор **«Количество проектов в ГЧП, получивших положительные заключения по разработанной документации и объявление конкурса по ним».**

Планом ГЧП, утвержденным Приказом Министра культуры и спорта предусмотрен проект «Передача в Национальную ассоциацию индустрии туризма на долгосрочную аренду комплекса декорации «Город Туркестан», расположенного на территории киностудии АО «Казахфильм». Земельный участок, где расположен комплекс, акиматом Алматинской области была передана в долгосрочную аренду другому инвестору сроком на 30 лет, в этой связи реализация проекта ГЧП не была осуществлена. При этом требуется отметить, что заинтересованность частного сектора в реализации проектов ГЧП в сфере культуры остается достаточно не высокой по причине, прежде всего, наличия ряда ограничений.

К примеру, согласно Указу Президента РК «О перечне объектов, не подлежащих отчуждению» от 12 августа 2014 года № 894 государственные организации культуры, объекты национального культурного достояния, находящиеся в государственной собственности, памятники истории и культуры, находящиеся на территории Республики Казахстан и не принадлежащие другим субъектам не подлежат отчуждению. Такая перспектива сотрудничества в большинстве не привлекательна для частного сектора.

***Информация об уровне удовлетворенности благополучателей, в том числе уровне фактического объема представленных государственных услуг от запланированных.***

Согласно Реестру государственных услуг утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 18 сентября 2013 года № 983 (в редакции от 12.10.2017 года, № 637) в компетенцию Министерства культуры и спорта РК (далее – Министерство) входит 23 государственных услуг. Из них на центральном уровне оказываются 14 государственных услуг (в сфере культуры – 2, в сфере архивного дела и документации – 3, в сфере спорта и физической культуры – 5, в сфере игорного бизнеса – 4), местными исполнительными органами оказываются 9 государственных услуг (в сфере культуры – 1, в сфере спорта и физической культуры – 5, в сфере туризма – 3).

В 2017 году по линии Министерства оказано 8153 государственных услуг (электронно – 2511, через ЦОНы – 2615, в бумажной форме – 3027).

Из 14 государственных услуг 12 оказываются в электронном формате, 12 через Государственную корпорацию «Правительство для граждан» (ЦОН), 2 госуслуги оказываются в бумажной форме.

Из 9 государственных услуг оказываемых местными исполнительными органами 3 оказываются в электронном формате и 7 через Государственную корпорацию «Правительство для граждан» (ЦОН).

По итогам 2017 года благополучатели были удовлетворены уровнем и фактическим объемом представленных государственных услуг и в отчетном году жалобы не поступали.

***Сведения о проведенных контрольных мероприятиях, включая мероприятия по результатам государственного финансового контроля.***

За отчетный период Службой внутреннего аудита Министерства за 2017 год проведено по итогам внутреннему аудиту подведомственных организаций проведено 26 проверок аудиторских мероприятий на соблюдение бюджетного и иного законодательства Республики Казахстан. По итогам проверок к дисциплинарной ответственности были привлечены 52 должностных лиц, административной ответственности 5 должностных лиц.

