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Приложение  2
к постановлению акимата
города Экибастуза
от  28 августа 2020 года  №  581/8



Положение 
об организации проекта 
«Бюджет участия города Экибастуза» на 2021 год

1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения проекта «Бюджет участия города Экибастуза» на 2021 год (далее – Положение).
2. Целью проекта «Бюджет участия города Экибастуза» на 2021 год является развитие и благоустройство территорий города Экибастуза на основании инициатив и предложений граждан.
3. В Положении используются следующие понятия:
1) акимат – акимат города Экибастуза;
2) проект – проект «Бюджет участия города Экибастуза» на 2021 год;
3) автор – лицо, которое подготовило и подало на конкурс проектное предложение в порядке, определенном настоящим Положением;
4) проектное предложение – документ, подготовленный и поданный автором проекта, не противоречащий законодательству Республики Казахстан, реализация которого относится к компетенции акимата и оформленное согласно требованиям настоящего Положения. Типовые проектные предложения должны быть размещены на Интернет-ресурсе;
5) голосование – процесс определения победителей, среди проектных предложений, поданных авторами путем голосования в электронном виде на Интернет-ресурсе;
6) экспертный совет акимата – совещательный орган при акимате по проекту «Бюджет участия города Экибастуза» на 2021 год;
7) Интернет-ресурс – официальный сайт акимата города Экибастуза» (ekibastuz.gov.kz).
4. Финансирование проектных предложений бюджета участия осуществляется за счет средств акимата.
5. Общий объем финансирования проекта на 2021 бюджетный год  составляет 50 млн. тенге для реализации проектных предложений в рамках компетенции акимата.
6. Реализация проектных предложений осуществляется до конца 2021 года.
7. В случае, если реализация проекта предусматривает использование земельного участка, последний должен принадлежать по территориальной принадлежности к акимату, где планируется реализовать проектное предложение и являться коммунальной собственностью.
8. Максимальная стоимость одного проектного предложения, которое будет профинансировано за счет средств бюджета участия, составляет не более десяти тысяч кратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете на текущий финансовый год.  
9. Информация о начале проекта, а также конкурсных процедурах размещается в СМИ и на Интернет-ресурсе в разделе «Бюджет участия», не менее чем за 5 дней до начала приема проектных предложений.

2. Порядок образования 
Экспертных советов акимата по проекту

10. Экспертный совет акимата по проекту – это совещательный орган, созданный для осуществления процедуры отбора потенциальных проектных предложений, а также рассмотрения итогов реализации проекта на 2021 год.
11.Персональный состав экспертного совета акимата формируется и утверждается акимом города Экибастуза.
12. Экспертный совет акимата состоит из не менее чем 12 человек, и включает в себя представителей заинтересованных государственных органов, жителей города Экибастуза, депутатов городского маслихата, представителей Общественного совета, председателей КСК.
Рабочим органом Экспертного совета акимата определен ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуз» в лице сектора пассажирского транспорта, автомобильных дорог и благоустройства.
13. Решения Экспертного совета выносятся в день проведения заседания, и после их подписания председателем, членами совета и секретарем обнародуются на Интернет-ресурсе в течение двух рабочих дней со дня его вынесения.
14. Экспертный совет акимата работает в форме заседаний. Все решения на заседании принимаются простым большинством голосов из числа собравшихся. Заседание считается легитимным, если на нем присутствует свыше 50% общего состава экспертного совета акимата. В случае равного распределения голосов, решение председателя экспертного совета акимата имеет решающее значение. В случае форс-мажорных обстоятельств заседания проводятся в дистанционном формате с последующим оформлением решения совета.
15. Прекращение членства в Экспертном совете акимата осуществляется по собственному желанию или коллегиальным решением, простым большинством голосов, с возможной рекомендацией нового члена.
16. Функции Экспертного совета:
1) принимать решения о соответствии проектного предложения требованиям настоящего Положения;
2) проводить предварительное рассмотрение проектных предложений, при необходимости предоставлять авторам рекомендации по их доработке;
3) принимать решения по включению проектных предложений в перечень для голосования;
4) контролировать ход реализации проектных предложений, которые финансируются за счет пилотного проекта, в том числе заслушивать отчеты руководителей структурных подразделений, должностных лиц коммунальных предприятий, учреждений и организаций по вопросам реализации проектных предложений;
5) проводить свои заседания согласно и открыто, публиковать результаты голосований и решений, не менее чем за 3 рабочих дня сообщать через Интернет-ресурс о времени и месте проведения заседания.

3. Порядок подачи проектных предложений

17. Требования к проектным предложениям:
1) название проектного предложения должно быть изложено лаконично, в пределах одного предложения, и не должно противоречить цели подаваемого проектного предложения;
2) проектные предложения должны отвечать следующим критериям:
одна заявка - один объект;
объект общего пользования, без ограниченного доступа для жителей города;
объект должен располагаться на территории где планируется его реализация, и на земельном участке, находящийся в коммунальной собственности;
3) возможность реализации проектного предложения должна находиться в пределах компетенции акимата.
18. В рамках пилотного проекта не могут приниматься к рассмотрению проектные предложения, которые:
1) включают в себя работы по благоустройству дворовой территории, проводившиеся в течение последних 5 лет;
1) рассчитаны только на разработку проектно-сметной документации;
3) не являются целостными, а имеют фрагментарный характер (выполнение одного из элементов в будущем потребует реализации дополнительных элементов);
4) не соответствуют утвержденным программам города Экибастуза и законодательству Республики Казахстан;
5) предусматривают реализацию проектных предложений частного коммерческого характера;
6) предусматривают расходы на содержание и обслуживание (дополнительный персонал), превышающие стоимость реализации проекта. 
7) содержат ненормативную лексику, клевету, оскорбления, призывы к насилию и тому подобное.
19. Автор может подать только одно проектное предложение. 
20. Проектные предложения подаются в электронном виде на Интернет-ресурсе в разделе «Бюджет участия».
21. К проектному предложению автором обязательно прилагается ориентировочный или точный сметный расчет расходов, а также фото/эскиз/макет/схема проекта (возможно их использование из общедоступных ресурсов), либо автор в момент подачи проектного предложения на Интернет ресурсе выбирает проект к реализации из списка типовых проектных предложений, который включает в себя эскизы и смету расходов на проект.
22. Автор проектного предложения может в любой момент снять свое проектное предложение с рассмотрения.

4. Порядок отбора заявок

23.  Прием проектных предложений жителей города Экибастуза осуществляется через Интернет-ресурс в разделе «Бюджет участия».
Прием проектных предложений осуществляется с 08 сентября 2020 года по 28 сентября 2020 года включительно. 
24. В течение всего срока приема проектных предложений, Экспертный совет в течение пяти рабочих дней с момента поступления проектного предложения на Интернет-ресурс осуществляет оценку поступивших проектных предложений на предмет соответствия требованиям настоящего Положения, программным документам, а также наличия компетенций по их реализации акиматом города  Экибастуза, в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственном местном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», и по категориям, указанным в приложении 1.
25. По результатам проведенной оценки проектных предложений, указанной в пункте 24 настоящего Положения, Экспертный совет в течение 2 рабочих дней формирует протокол предварительного допуска к голосованию, где по каждому поступившему проектному положению указывает один из нижеприведённых статусов:
«отказ» - в случае несоответствия проектного предложения требованиям настоящего Положения, и/или программным документам. При этом, Экспертный совет формирует мотивированный отказ в допуске проектного предложения к голосованию и направляет его автору проектного предложения в электронной форме на электронный адрес. Отказ в допуске проектного предложения к голосованию обжалованию не подлежит;
«на доработку» - в случае наличия рекомендаций по доработке проектного предложения. При этом, Экспертный совет формирует рекомендации и направляет их автору проектного предложения для его доработки. Рекомендации по доработке проектного предложения направляются автору в электронной форме на электронный адрес;
«допущен» - в случае соответствия проектного предложения требованиям настоящего Положения, программным документам, наличия компетенции городского акимата по его реализации.
Протокол предварительного допуска к голосованию размещается рабочим органом Экспертного совета на Интернет-ресурсе в день завершения его формирования.
26. Автор проектного предложения в течение четырех рабочих дней с момента получения рекомендаций Экспертного совета дорабатывает проект и направляет его для рассмотрения через Интернет-ресурс в разделе «Бюджет участия» подраздел «Доработанные проектные предложения».
27. Экспертный совет по окончанию срока, указанного в пункте 26 Положения, в течение 2 рабочих дней рассматривает доработанные проектные предложения, составляет протокол допуска проектных предложений к голосованию, где указываются наименование проектного предложения, его стоимость, ФИО автора и прилагается эскиз проектного предложения. К голосованию допускаются проектные предложения, реализация которых входит в компетенцию акимата, и соответствующие требованиям настоящего Положения.
28. Рабочий орган Экспертного совета в течение одного рабочего дня размещает на Интернет-ресурсе проектные предложения, указанные в протоколе допуска, для проведения голосования жителями города по определению их актуальности и значимости города Экибастуза.
29. Голосование жителей города Экибастуза начинается с момента размещения на Интернет-ресурсе проектных предложений.
Жителями, прошедшими авторизацию на Интернет-ресурсе, осуществляется голосование по представленным проектным предложениям, в течение десяти календарных дней со дня начала процесса голосования.
Один житель города вправе проголосовать за одно проектное предложение. 
30. По итогам голосования рабочий орган Экспертного совета подводит результаты онлайн голосования. 
31. Рабочий орган Экспертного совета на основе данных информационной системы в течение 1 рабочего дня, со дня окончания голосования, формирует и размещает на Интернет-ресурсе протокол итогов голосования, где указывает информацию о количестве представленных проектных предложений и количестве граждан, проголосовавших по каждому проектному предложению. 
При равенстве голосов за два и более проектных предложений, им присваивается одинаковая позиция в протоколе итогов голосования.
Рабочий орган экспертного совета в день окончания формирования протокола итогов голосования вносит его Экспертному совету акимата. 
32. Экспертный совет определяет первоочередность реализации проектных предложений, с учетом итогов голосования. К реализации не допускаются проектные предложения, за которые проголосовало менее 10 жителей города Экибастуза.
Рассмотрение представленных материалов осуществляется Экспертным советом акимата в течение 2 рабочих дней, по итогам которых выносится соответствующее решение.
33. На основании решения Экспертного совета, акимат и структурные подразделения акимата города Экибастуза приступают к реализации проектных предложений в том порядке очередности, которые были определены в решении и в соответствии с законодательством РК. Бюджетные заявки по реализации проектных предложений формируются структурными подразделениями акимата города Экибастуза.

5. Реализация Проектных предложений и
обнародование информации

33. Информация о ходе реализации проектных предложений, а также итогах их реализации подлежат обязательному размещению на Интернет-ресурсе ежеквартально, не позднее 10 числа месяца следующего за отчетным.
34. Рабочий орган Экспертного совета акимата обнародует информацию о реализации проектных предложений и использовании средств, связанных с финансированием из проекта.
























Приложение 1 к Положению
Категории проектных предложений
· озеленение территории;
· обустройство, строительство и ремонт тротуаров, пандусов, арыков;
· создание, ремонт и освещение мест общего пользования (парки, скверы, пешеходные зоны и др.)
· ремонт бордюр, брусчатки, подпорных стен;
· ликвидация свалок;
· установка и ремонт беседок, скамей, урн, оборудования и конструкций для игр детей и отдыха взрослого населения в местах общего пользования;  
· [bookmark: _GoBack]установка,  ремонт и освещение спортивных (тренажерных площадок, футбольных, баскетбольных волейбольных полей), детских игровых площадок на дворовых территориях и в местах общего пользования.

















Приложение 2 к Положению

Проектное предложение

Категория проекта: (выбирается из всплывающего окна) 

Наименование: _____________________________

Описание проекта: _____________________________________________

Краткое описание проекта для протокола допуска:___________________________________________________

Адрес реализации: _____________________________________

ФИО автора
Электронная почта
Контактные телефоны

К проектному предложению могут быть приложены ориентировочный сметный расчет расходов, а также фото/эскиз/макет/схема проекта (возможно их использование из интернет-ресурса). 


