«Халық қатысатын бюджет» жобасын жүзеге асыру тәртібі мен мерзімдері
«Ақтөбе қаласы «Астана» ауданы әкімінің аппараты» ММ
15 күнтізбелік күн
30  күнтізбелік күн
20 күнтізбелік күн


Интернет-ресурсы арқылы жобалық ұсыныстарды жинау

20.02.2021 ж.-
10.03.2021 ж.


Келіп түскен жобалық ұсыныстарды талдау 

11.03.2021 ж.-
25.03.2021 ж.


Жобалық ұсыныстарға  дауыс беру рәсімі

26.03.2021 ж.-
24.04.2021 ж.

Дауыс беру нәтижесін және сараптамалық кеңес шешімін   шығару

25.04.2021 ж.-
30.04.2021 ж.

Жобалық ұсыныстарды іске асыру жөніндегі бюджеттік өтінімдерді жасау

01.05.2021 бастап


Жобаларды іске асыру






[bookmark: _GoBack]
5 күнтізбелік күн



Кезекті қаржы жылы






	

Порядок реализации проекта «Бюджет народного участия» 
ГУ «Аппарат акима района «Астана» города Актобе»
15 календарных дней
30 календарных дней
20 календарных дней



Анализ поступивших проектных предложений 


Голосование в электронном виде


Сбор проектных предложений от жителей на сайте


с.26.03.2021г.
по 24.04.2021г. г.
с .11.03.2021 г.
по 25.03.2021 г.
с 20.02.2021 г.
по 10.03.2021г.





5 календарных дней

		

Реализация проекта
Составление бюджетных заявок по реализации проектных предложений администраторами местных бюджетных программ

Подведение результатов голосования и вынесение решения



Очередной финансовый год
с 25.04.2021 г.
по 30.04.2021 г.
с.01.05.2021 г.







