Порядок и сроки

реализации проекта «Бюджет народного участия» на 2023 год

до 15.01.2023г. – Образование и утверждение Экспертного совета акимата района «Есиль» по проекту «Бюджет участия» на 2022 год;

20.01.2023г. - 01.03.2023г. – прием проектов от жителей  на сайте акимата района «Есиль»;

до 05.04.2023г. - проведение технического обследования и анализа  поступивших заявок (проектов);

с 06.04.2023г. до 24.04.2023г. - Процедура голосования за проекты ;

24.04.2023г. до 29.04.2023г. - подведение итогов голосования (5 рабочих дня);

до 04.05.2023г. - Определение Экспертным Советом акимата первоочередности реализации проектов (3 рабочих дней).

с 04.05.2023г. по 15.09.2023г. -  реализация проектов.