


Порядок и сроки
реализации проекта «Бюджет народного участия» на 2025 год


до 15.01.2025г. – образование и утверждение Экспертного совета акимата района «Нұра» по проекту «Бюджет народного участия» на 2024 год;

20.01.2025г. - 01.03.2025г. – прием проектов от жителей  на сайте акимата района «Нұра»;

до 10.03.2025г. - проведение технического обследования и анализа  поступивших заявок (проектов);

с 10.03.2025г. до 31.03.2025г. - процедура голосования за проекты;

31.03.2025г. - 04.04.2025г. - подведение итогов голосования (5 рабочих дней);

до 10.04.2025г. - определение Экспертным Советом акимата первоочередности реализации проектов (3 рабочих дня). 

[bookmark: _GoBack]с 11.04.2025г. по 15.09.2025г. -  реализация проектов. 


