Приложение 2
к распоряжению акима города Сатпаев «О создании Экспертного совета по вопросам реализации бюджета народного участия» 
от ___ января 2026 года № _____
  
Положение
об организации проекта
«Бюджет народного участия города  Сатпаев»

1. Общие положения

		1.Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения проекта «Бюджет народного участия города Сатпаев» (далее – Положение).
2.Целью проекта «Бюджет народного участия города Сатпаев» является развитие и благоустройство территорий города Сатпаев на основании инициатив и предложений граждан.
3.В Положении используются следующие понятия:
1) акимат – акимат города;
2) проект – проект «Бюджет народного участия города Сатпаев»;
3) автор – лицо, которое подготовило и подало на конкурс проектное предложение в порядке, определенном настоящим Положением. Автором проектного предложения может быть гражданин Республики Казахстан, оралман, иностранец и лицо без гражданства, постоянно проживающий на территории Республики Казахстан, и на момент представления проектного предложения, достигший 18-летнего возраста;
4) проектное предложение – документ, подготовленный и поданный автором проекта, не противоречащий законодательству Республики Казахстан, реализация которого относится к компетенции акимата и оформленное согласно требованиям настоящего Положения. Типовые проектные предложения должны быть размещены на Интернет-ресурсе;
5) голосование – процесс определения победителей, среди проектных предложений, поданных авторами путем голосования в электронном виде на Интернет-ресурсе;
6) экспертный совет акимата – совещательный орган при акимате по проекту «Бюджет народного участия города Сатпаев»;
7) Интернет-ресурс – официальный сайт акимата.
4. Общий объем финансирования проекта в городе Жезказган составляет не ниже 10% от годового объема расходов бюджета города, планируемых по функциональной группе 07 «Жилищно-коммунальное хозяйство», за исключением целевых трансфертов из вышестоящего бюджета.
5. Реализация проектных предложений осуществляется до конца текущего финансового года.
6. В случае, если реализация проекта предусматривает использование земельного участка, последний должен принадлежать по территориальной принадлежности к городскому акимату, где планируется реализовать проектное предложение и являться коммунальной собственностью.
7. Предельная стоимость реализации одного проектного предложения на момент подачи не превышает пятнадцати тысячи кратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете на текущий финансовый год. 
8. Информация о начале пилотного проекта, а также конкурсных процедурах размещается в СМИ и на Интернет-ресурсе в разделе «Бюджет народного участия», не менее чем за 5 дней до начала приема проектных предложений.

2. Порядок образования Экспертных советов акиматов
по проекту

 	9. Экспертные советы акиматов по проекту – это совещательный орган каждого акимата, созданный для осуществления процедуры отбора потенциальных проектных предложений, а также рассмотрения итогов реализации пилотного проекта.
10. Персональный состав экспертного совета акимата утвержден акимом.         
11. Экспертный совет акимата состоит из не менее 15 человек, и включает в себя представителей заинтересованных государственных органов,  депутатов маслихата соответствующего избирательного округам, не менее одного жителя города Сатпаев, представителей общественных и иных организаций, осуществляющих деятельность на территории города.
Председатель Экспертного совета акимата и секретарь избирается из числа лиц, представленных в состав совета на первом заседании путем открытого голосования. Избранным считается кандидат, набравший большинство голосов от общего числа членов Экспертного совета.
Рабочим органом Экспертного совета акимата определен ГУ «Отдел экономики и финансов города Сатпаев».
12. Решения Экспертного совета выносятся в день проведения заседания, и после их подписания председателем, членами совета и секретарем обнародуются на Интернет-ресурсе в течение одного рабочего дня со дня его вынесения.
13. Экспертный совет акимата работает в форме заседаний. Все решения на заседании принимаются простым большинством голосов из числа собравшихся. Заседание считается легитимным, если на нем присутствует свыше 50% общего состава экспертного совета акимата. В случае равного распределения голосов, решение председателя экспертного совета акимата имеет решающее значение.
14. Прекращение членства в Экспертном совете акимата осуществляется по собственному желанию или коллегиальным решением, простым большинством голосов, с возможной рекомендацией нового члена.
15. Функции Экспертного совета:
1) принимать решения о соответствии проектного предложения требованиям настоящего Положения;
2) проводить предварительное рассмотрение проектных предложений, при необходимости предоставлять авторам рекомендации по их доработке;
3) принимать решения по включению проектных предложений в перечень для голосования;
4) контролировать ход реализации проектных предложений, которые финансируются за счет пилотного проекта, в том числе заслушивать отчеты руководителей структурных подразделений, должностных лиц коммунальных предприятий, учреждений и организаций по вопросам реализации проектных предложений;
5) проводить свои заседания гласно и открыто, публиковать протоколы заседаний, не менее чем за 3 рабочих дня сообщать через Интернет-ресурс                       о времени и месте проведения заседания. 

3.Порядок подачи проектных предложений

16. Требования к проектным предложениям:
1) название проектного предложения должно быть изложено лаконично,             в пределах одного предложения, и не должно противоречить цели подаваемого проектного предложения;
2) проектные предложения должны отвечать следующим критериям:
одна заявка - один объект;
объект общего пользования, без ограниченного доступа для жителей города;
объект должен располагаться на территории города где планируется его реализация, и на земельном участке, находящимся в коммунальной собственности;
3) реализация проектного предложения должна находиться в пределах компетенции акимата;
4) актуальность для жителей города.
17. В рамках проекта не могут приниматься к рассмотрению проектные предложения, которые:
1) рассчитаны только на разработку проектно-сметной документации;
2) не являются целостными, а имеют фрагментарный характер (выполнение одного из элементов в будущем потребует реализации дополнительных элементов);
3) не соответствуют утвержденным программам города и законодательству Республики Казахстан;
         4) предусматривают реализацию проектных предложений частного коммерческого характера;
         5) предусматривают расходы на содержание и обслуживание (дополнительный персонал), превышающих стоимость реализации проекта.
          6) содержат ненормативную лексику, клевету, оскорбления, призывы к насилию и тому подобное.
18. Автор может подать только одно проектное предложение согласно приложению 1.
19. Проектные предложения подаются в электронном виде через вкладку  «Бюджет народного участия» подраздел соответствующего акимата, запустив браузер и открыв сайт аппарата акима города Сатпаев. 
20. К проектному предложению, автором обязательно прилагается ориентировочный или точный сметный расчет расходов, а также фото/эскиз/макет/схема проекта (возможно их использование из интернет-ресурса), либо автор в момент подачи проектного предложения на Интернет ресурсе выбирает проект к реализации из списка типовых проектных предложений, который включает в себя эскизы и смету расходов на проект.  
21. Автор проектного предложения может в любой момент снять свое проектное предложение с рассмотрения.

4.Порядок отбора заявок

22.  Прием проектных предложений жителей города Сатпаев осуществляется через Интернет-ресурс в разделе «Бюджет народного участия» подразделением соответствующего акимата.
      	В срок до 15 января текущего финансового года аппарат акима города размещает информацию о приеме проектных предложений на официальном интернет-ресурсе и в средствах массовой информации. Сбор проектных предложений от жителей соответствующих населенных пунктов осуществляется с 20 января по 1 марта текущего финансового года.
23. В течение всего срока приема проектных предложений, Экспертный совет акимата в течение пяти рабочих дней с момента поступления проектного предложения на Интернет-ресурс осуществляет оценку поступивших проектных предложений на предмет его соответствия требованиям настоящего Положения, Программным документам, а также наличия компетенций по их реализации Акиматом, в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственном местном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», и по категориям, указанным в приложении 2.
24. По итогам окончания срока приема проектных предложений, Экспертным советом в срок до 05 апреля текущего финансового года осуществляется анализ поступивших проектных предложений на предмет наличия компетентности их реализации акиматом в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
25. По результатам проведенной оценки проектных предложений, указанной в пункте 23 настоящего Положения, Экспертный совет в течение 2 рабочих дней формирует протокол предварительного допуска к голосованию, где по каждому поступившему проектному предложению указывает один из нижеприведённых статусов:
 	«отказ» - в случае несоответствия проектного предложения требованиям настоящего Положения, и/или программным документам. При этом, Экспертный совет формирует мотивированный отказ в допуске проектного предложения к голосованию и направляет его автору проектного предложения в электронной форме на электронный адрес. Отказ в допуске проектного предложения к голосованию обжалованию не подлежит;
«на доработку» - в случае наличия рекомендаций по доработке проектного предложения. При этом, Экспертный совет формирует рекомендации и направляет их автору проектного предложения для его доработки. Рекомендации по доработке проектного предложения направляются автору в электронной форме на электронный адрес;
«допущен» - в случае соответствия проектного предложения требованиям настоящего Положения, программным документам, наличия компетенции акимата по его реализации.
Протокол предварительного допуска к голосованию размещается рабочим органом Экспертного совета на Интернет-ресурсе в день завершения его формирования.
26. Автор проектного предложения в течение четырех рабочих дней                         с момента получения рекомендаций Экспертного совета дорабатывает проект и направляет его для рассмотрения через Интернет-ресурс в разделе «Бюджет народного участия» подраздел акимата «доработанные проектные предложения».
27. Экспертный совет по окончанию срока, указанного в пункте                             25 Положения, в течение 2 рабочих дней рассматривает доработанные проектные предложения, составляет протокол допуска проектных предложений                               к голосованию, где указываются наименование проектного предложения, его стоимость, ФИО автора и прилагается эскиз проектного предложения.                             К голосованию допускаются проектные предложения, реализация которых входит в компетенцию акимата, и соответствующие требованиям настоящего Положения.
28. Рабочий орган Экспертного совета в течение одного рабочего дня размещает на Интернет-ресурсе проектные предложения, указанные в протоколе допуска, для проведения голосования жителями города Сатпаев по определению их актуальности и значимости для города Сатпаев.
29. В срок до 24 апреля текущего финансового года осуществляется голосование в электронном виде на официальном интернет-ресурсе по представленным проектным предложениям.
За Проектные предложения, предлагаемые к реализации на территории города, могут голосовать только жители города.
Голосование осуществляется с применением Электронной цифровой подписи.
Жителями, прошедшими авторизацию на Интернет-ресурсе, осуществляется голосование по представленным проектным предложениям, в течение десяти календарных дней  со дня начала процесса голосования.
Один житель города вправе проголосовать за одно проектное предложение.
30. По итогам голосования информационный портал аппарата акима города Жезказган автоматически подводит результаты онлайн голосования.
31. Рабочий орган Экспертного совета на основе данных информационной системы в течение 1 рабочего дня, со дня окончания голосования, формирует                    и размещает на Интернет-ресурсе протокол итогов голосования, где указывает информацию о количестве представленных проектных предложений и количестве граждан, проголосовавших по каждому проектному предложению.
При равенстве голосов за два и более проектных предложений, им присваивается одинаковая позиция в протоколе итогов голосования.   
Рабочий орган Экспертного совета в день окончания формирования протокола итогов голосования вносит его Экспертному совету акимата.
	32. На основе результата голосования Экспертный совет не позднее                        30 апреля текущего финансового года выносит соответствующее решение.
 Экспертный совет определяет первоочередность реализации проектных предложений, с учетом итогов голосования. К реализации не допускаются проектные предложения, за которые проголосовало менее 10 жителей города Сатпаев.
Рассмотрение представленных материалов осуществляется Экспертным советом Акимата в течение 2 рабочих дней, по итогам которых выносится соответствующее решение.
33. На основании решения Экспертного совета, акимат приступает                           к реализации проектных предложений в том порядке очередности, которые были определены в решении и в соответствии с законодательством РК. 
Бюджетные заявки по реализации проектных предложений составляются администраторами местных бюджетных программ в соответствии с бюджетным законодательством на очередной финансовый год и представляются                                    в государственное учреждение «Отдел экономики и финансов города Сатпаев».

5. Реализация Проектных предложений и
обнародование информации

 	34. Информация о ходе реализации проектных предложений, а также итогах их реализации подлежат обязательному размещению на Интернет-ресурсе ежеквартально, не позднее 10 числа месяца следующего за отчетным.
Представители общественности, средств массовой информации и жители вправе ознакомиться и осуществлять мониторинг за ходом реализации проектных предложений.
35. Рабочий орган Экспертного совета акимата обнародует информацию                   о реализации проектных предложений и использовании средств, связанных                        с их финансированием на официальном интернет-ресурсе и в средствах массовой информации.
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Приложение 1 к Положению
 
Проектное предложение
 
Категория проекта: (выбирается из всплывающего окна)
 
Наименование: ___________________________________________________
 
Описание проекта: ________________________________________________
 
Краткое описание проекта для протокола
допуска:_________________________________________________________ 
 
Адрес реализации: ________________________________________________
 
ФИО автора
Электронная почта
Контактные телефоны
 
К проектному предложению могут быть приложены ориентировочный сметный расчет расходов, а также фото/эскиз/макет/схема проекта (возможно их использование из интернет-ресурса).
 
 
