## «УТВЕРЖДЕН»

## Постановлением имени Габита Мусрепова

## районной избирательной комиссии

## от 22 октября 2020 года № 17-05

**Календарный план**

**основных мероприятий по подготовке и проведению очередных выборов**

**депутатов маслихата района имени Габита Мусрепова**

**Северо-Казахстанской области, назначенных на 10 января 2021 года**

1. Образование избирательного округа по выборам депутатов маслихата района имени Габита Мусрепова и опубликование в средствах массовой информации сведений о границах избирательного округа и месте нахождения территориальной избирательной комиссии

имени Габита Мусрепова районная избирательная комиссия (далее – районная избирательная комиссия)

Не позднее чем через десять дней после назначения выборов

Не позднее **31 октября 2020 года**

(пп. 6) ст. 14, ст. 22)

1. Опубликование состава районной избирательной комиссии в средствах массовой информации

Районная избирательная комиссия

Не позднее чем через десять дней после назначения выборов

Не позднее **31 октября 2020 года**

(п. 4 ст. 13)

1. Опубликование сообщения о границах избирательных участков в средствах массовой информации

Аким района имени Габита Мусрепова

В пятнадцатидневный срок после назначения выборов

Не позднее **5 ноября 2020 года**

(п. 5 ст. 23)

1. Опубликование состава участковых избирательных комиссий в средствах массовой информации

Районная избирательная комиссия

Не позднее чем через пятнадцать дней после назначения выборов

Не позднее **5 ноября 2020 года**

(п. 2 ст. 17)

1. Выдвижение кандидатов в депутаты районного маслихата

Высший руководящий орган соответствующего филиала (представительства) политической партии

Начинается за два месяца до дня выборов и заканчивается в срок, установленный при назначении выборов

Начинается **10 ноября 2020 года** и заканчивается **в 18.00** часовпо местному времени **4 декабря 2020 года**

(ст. 103)

1. Представление в районную избирательную комиссию партийного списка, выписки из протокола высшего руководящего органа соответствующего филиала (представительства) политической партии о выдвижении партийного списка вместе с заявлениями граждан о согласии быть включенным в партийный список и других необходимых документов для регистрации

Соответствующий филиал (представительство) политической партии

Начинается **10 ноября 2020 года** и заканчивается **в 18.00** часовпо местному времени **4 декабря 2020 года**

(п. 3, 4, п.5 ст. 103)

1. Установление соответствия кандидатов в депутаты районного маслихата, включенных в партийные списки, требованиям, предъявляемым к ним Конституцией Республики Казахстан и Конституционным законом Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан»

Районная избирательная комиссия

После представления политической партией партийного списка (ст. 102)

1. Предоставление в органы государственных доходов по месту жительства декларации о доходах и имуществе по состоянию на 1 ноября 2020 года

Кандидат и его (ее) супруга (супруг)

До регистрации партийного списка

(п. 2 ст. 104)

1. Регистрация партийных списков кандидатов в депутаты районного маслихата

Районная избирательная комиссия

Начинается за два месяца до дня выборов и заканчивается в срок, установленный при назначении выборов

Начинается **10 ноября 2020 года** и заканчивается **в 18.00** часовпо местному времени **10 декабря 2020 года**

(ст. 104)

1. Представление протокола о регистрации партийных списков кандидатов в депутаты районного маслихата в вышестоящую избирательную комиссию

Районная избирательная комиссия

В пятидневный срок со дня регистрации

(п. 5 ст. 104)

1. Опубликование сообщения о регистрации партийных списков кандидатов в депутаты районного маслихата в средствах массовой информации

Районная избирательная комиссия

Не позднее чем на седьмой день после регистрации партийных списков

(пп. 1) п. 6 ст. 104)

1. Регистрация доверенных лиц политических партий, выдвинувших партийные списки

Районная избирательная комиссия

После представления политической партией списка доверенных лиц для регистрации

(пп.8) ст. 14, ст. 31)

1. Проверка достоверности сведений о доходах и имуществе, задекларированных кандидатом, включенным в партийный список, и его (ее) супругой (супругом)

Органы государственных доходов

В течение пятнадцати дней со дня регистрации кандидата

(п.2 ст. 104)

1. Открытие специальных временных счетов избирательных фондов политических партий

Районная избирательная комиссия.

После регистрации партийного списка

(п. 6 ст. 34)

1. Опубликование в средствах массовой информации отчетов о поступлении средств на специальные счета политических партий и их расходовании

Районная избирательная комиссия.

Два раза в месяц в соответствии с постановлением Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан от 7 августа1999 года № 19/222 «Об утверждении Правил расходования средств избирательных фондов» (зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан от 20 августа 1999 года № 870)

1. Определение мест для размещения агитационных печатных материалов и их оснащение

Акимат района имени Габита Мусрепова.

Районная избирательная комиссия.

**До начала агитации, до 10 декабря 2020 года**

(п. 6 ст. 28)

1. Проведение предвыборной агитации

Начинается с момента окончания срока регистрации партийных списков и заканчивается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню выборов

Начинается **после 18.00 часов** по местному времени

**10 декабря 2020 года** и заканчивается в ноль часов по местному времени **9 января 2021 года**

(п. 2 ст. 27)

1. Предоставление кандидатам помещений для встреч с избирателями, составление и опубликование в средствах массовой информации графика встреч кандидатов с избирателями в выделенных помещениях

Акимат района имени Габита Мусрепова.

Районная избирательная комиссия.

В период проведения предвыборной агитации

(п. 4 ст. 28)

1. Представление по акту в участковую избирательную комиссию списков избирателей, подписанных акимом по каждому избирательному участку

Аким района имени Габита Мусрепова

За двадцать дней до начала голосования

до **21 декабря 2020 года**

(п. 1 ст. 26-1)

1. Представление избирателям для ознакомления списков избирателей по избирательным участкам, образованным по месту жительства граждан

Участковые избирательные комиссии

За пятнадцать дней до дня голосования

до **26 декабря 2020 года**

(п. 1 ст. 26)

1. Оповещение избирателей о времени и месте голосования

Участковые избирательные комиссии

Не позднее чем за десять дней до дня проведения голосования

до **31 декабря 2020 года**

(пп. 5) ст. 18, п. 2 ст. 38)

1. Установление иного времени начала и окончания голосования на отдельных избирательных участках и доведение решения об этом до избирателей

Районная избирательная комиссия.

Не позднее чем за семь дней до выборов

до **3 января 2021 года**

(п. 1, п. 3 ст. 38)

1. Доставка избирательных бюллетеней для голосования участковым избирательным комиссиям

Районная избирательная комиссия.

Не ранее чем за три дня и позднее чем за один день до выборов

**Не ранее 7 января и до 9 января 2021 года**

1. (п. 3 ст. 37)
2. Открытие избирательных участков для голосования и составление соответствующего протокола

Участковые избирательные комиссии

За один час до начала голосования

В **06.00 часов** по местному времени, если не установлено иное время начала голосования

(п. 1 ст. 40)

1. Проведение голосования

Участковые избирательные комиссии

В день выборов **с 07.00 до 20.00 часов** по местному времени, если не установлено иное время голосования

(п. 1 ст. 38)

1. Подсчет голосов и составление протоколов о результатах голосования по выборам депутатов областного и районного маслихата на избирательном участке

Участковые избирательные комиссии

Начинается **в 20.00 часов** по местному времени, если не установлено иное время окончания голосования

(пп. 8) ст. 18, ст. 43)

1. Вывешивание копии протокола о результатах голосования в помещении избирательного участка в специально установленном месте для всеобщего ознакомления

Участковые избирательные комиссии

После подписания протоколов – **немедленно**

(п. 8 ст. 43)

1. Представление протоколов о результатах голосования на избирательных участках в районную избирательную комиссию

Участковые избирательные комиссии

После подписания протокола – **немедленно**

(п. 1 ст. 108)

1. Установление результатов выборов депутатов областного и районного маслихатов, избираемых по партийным спискам

Районная избирательная комиссия.

Не позднее, чем в двухдневный срок со дня проведения выборов.

Не позднее **12 января 2021 года**

(пп. 9) ст. 14, п. 2 ст. 44, п. 2-3 ст. 108)

1. Установление итогов выборов депутатов районного маслихата

Районная избирательная комиссия.

Не позднее чем в пятидневный срок со дня проведения

выборов

Не позднее **15 января 2021 года**

(п. 1 ст. 111)

1. Опубликование в средствах массовой информации сообщения об итогах выборов депутатов районного маслихата

Районная избирательная комиссия

Не позднее семи дней со дня проведения выборов

Не позднее **17 января 2021 года**

(пп. 9) ст. 14, пп. 2) п. 4 ст. 44)

1. Регистрация избранных депутатов районного маслихата и вручение каждому депутату удостоверения и нагрудного знака

Районная избирательная комиссия

(пп. 9) ст. 14, пп. 1) п. 3 ст. 46, п. 1 ст. 112)

1. Представление в районную избирательную комиссию отчетов об использовании средств избирательных фондов

Политические партии

Не позднее **пяти дней** после установления итогов выборов

(п. 9 ст. 34)

1. Опубликование информации об общей сумме денег, поступивших в избирательные фонды политических партий и их источниках в средствах массовой информации

Районная избирательная комиссия В течение **десяти дней** после опубликования итогов выборов

(п. 4 ст. 34)

Примечание: В тексте Календарного плана даются ссылки на нормы Конституционного закона Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан».