|  |  |
| --- | --- |
| «УТВЕРЖДАЮ» |  «УТВЕРЖДАЮ» |
| (куратор проекта)Заместитель акима области(должность)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Имандосов М.С./ (подпись) (ФИО) «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020 г. | Руководитель «Областного проектногоофиса», Руководитель аппарата акима Кызылординской области (должность) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Амреев Г.М./ (подпись) (ФИО) «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020 г. |

**Паспорт проекта**

Туристский-информационный сайт «Visit Orda»

Кызылординской области

(полное наименование проекта)

Идентификационный номер в ИС «Проектный офис» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| Дата одобренияОбластным проектным офисом«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020 г. Протокол № \_\_\_  | ПРИНЯТО К ИСПОЛНЕНИЮРуководитель ГУ «Управление предпринимательства и туризма Кызылординской области»(должность)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Ф.Кожабергенов/ (подпись) (ФИО)М.П. |
|  |  |

1. **Группауправленияпроектом**

|  |  |
| --- | --- |
| * 1. 1.1. Наименование организации
 | ГУ «Управление предпринимательства и туризма Кызылординской области»ул. Желтоксан №12Тел: 8 (7242) 40-10-56, e-mail: oblkasipkerlik@korda.gov.kz |
| * 1. 1.2. Куратор проекта:
 | Имандосов Мурат Самуратович -Заместитель акима Кызылординской области; Тел: 60-55-21;  |
| * 1. 1.3. Руководитель проекта:
 | Кожабергенов Фердоуси Абилхасимович – руководитель ГУ «Управление предпринимательства и туризма Кызылординской области»Тел: 8 (7242) 40-10-56, e-mail: oblkasipkerlik@korda.gov.kz |

1. **Основание для открытия проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| 2.1. Государственная программа  | Государственная программа «Цифровой Казахстан»  |
| 2.2. Наименование направления государственной программы | 3.2.Цифровизация деятельности государственных органов |
| 2.3. Стратегия социально-экономического развития Кызылординской области до2020 года  | - |
| 2.4. Программа развития Кызылординской области на 2016-2020 годы | - |
| 2.5. Другое | - |
| 2.6. Сведения об инициаторе проекта | Кожабергенов Фердоуси Абилхасимович – руководитель ГУ «Управление предпринимательства и туризма Кызылординской области»Тел: 8 (7242) 40-10-56, e-mail: oblkasipkerlik@korda.gov.kz |

1. **Информация о проекте**

|  |  |
| --- | --- |
| 3.1. Цель проекта | Туристский-информационный сайт «Visit Orda» Кызылординской области ГУ "Управление предпринимательства и туризма Кызылординской области" |
| 3.2. Способ достижения | Разработка программы электронной платформы |
| 3.3. Характеристика проекта |  |
|  - отрасль | Туризма |
| - тип проекта | Организационный |
|  - территория реализации | Кызылординская область |
| 3.4. Результат проекта | Туристский-информационный сайт«Visit Orda» Кызылординской области  |
| 3.5. Требования к проекту  | -100% электронный сбор специфической информации;- разработка концепта дизайна;- разработка программы электронной платформы;- тестирование програмного обеспечения рабочей группы. |
| 3.6. Пользователи результатом проекта (область применения) | ГУ " Управление предпринимательства и туризма Кызылординской области "подрядчики, заказчики, технический надзор и авторы, социум; |
| 3.7. Бюджет проекта | Не требует финансирования |
| 3.8. Сроки реализации проекта: |  |
| Дата начала проекта | Середина мая 2020г. |
| Дата завершения проекта | Начала сентября 2020г. |
| 3.9. Описание проекта: |  |
| Участники проекта | ГУ «Управление предпринимательства и туризма Кызылординской области»  |
| Место организации | Город Кызылорда |
| Организационные вопросы | Формирование рабочей группы, Сборка данных для публикации электронной платформы, Разработка концепции дизайна и программы электронной платформы. |
| Информационное сопровождение | Опубликование в СМИ и интернет-портале акимата Кызылординской области о проделанных работах по внедрению электронной платформы. |
| Перспективы проекта | Совершенствование электронной платформы, а также расширение его возможности с учетом конкурентоспособности и всеобщего пользования. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «УТВЕРЖДАЮ»(куратор проекта)Заместитель акима области(должность)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Имандосов.М.С./ (подпись) (ФИО)«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020г. |  | УТВЕРЖДАЮРуководитель «Областного проектногоофиса», Руководитель аппарата акима Кызылординской области(должность)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Амреев Г.М./(подпись) (ФИО)«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020г. |

**График управления проектом**

Туристский-информационный сайт

«Visit Orda» Кызылординской области

 (полное наименование проекта)

Идентификационный номер в ИС «Проектный офис» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| Дата одобренияОбластным проектным офисом«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020г.Протокол № \_\_\_ |  ПРИНЯТО К ИСПОЛНЕНИЮ |
| Руководитель ГУ «Управление предпринимательства и туризма Кызылординской области»(должность)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Ф.Кожабергенов /(подпись) (ФИО)М.П.«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020 г. |

1. **Календарный план-график работ по проекту**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код работы** | Название работы | **Длитель-ность, календарный дни** | **Дата начала**  | **Дата окончания (контрольная точка)** | **Документ,****подтвер-ждающий****выполнение** | **ФИО ответственного****исполнителя** |
| **1.** | **Организационные мероприятия** |  |  |  |  | Кожабергенов Фердоуси Абилхасимович |
| 1.1. | Формирование рабочей группы |  |  |  |  | Таскарев Мурат Ибрагимович |
| 1.1.1. | Оформления письем учасникам проекта | 2 | 15.05.2020 | 16.05.2020 | Копия писем | Байқожаев Біржан ӘмірұлыЫрза Бекзат ШәкімұратқызыМубарак Айқожа Бағдатұлы |
| 1.1.2. | Ответные письма | 1 | 17.05.2020 | 18.05.2020 | Копия писем | Байқожаев Біржан Әмірұлы |
| 1.1.3 | Приказ руководителей управлении о формировании команды проекта | 8 | 05.06.2020 | 13.06.2020 |  Копия Приказа | Байқожаев Біржан ӘмірұлыЫрза Бекзат ШәкімұратқызыМубарак Айқожа Бағдатұлы |
| 1.2. | Проведение заседании команды проекта | 2 | 13.06.2020 | 16.06.2020 | Протокол заседания | Таскарев Мурат Ибрагимович Байқожаев Біржан ӘмірұлыЫрза Бекзат ШәкімұратқызыМубарак Айқожа Бағдатұлы |
| **2.** | **Подработка объектов** |  |  |  |  | Байқожаев Біржан ӘмірұлыЫрза Бекзат ШәкімұратқызыМубарак Айқожа Бағдатұлы  |
| 2.1. | Сборка данных для публикации в электронной платформе | 10 | 17.06.2020 | 26.06.2020 | Копия данных для загрузки | Байқожаев Біржан ӘмірұлыЫрза Бекзат ШәкімұратқызыМубарак Айқожа Бағдатұлы |
| **3.** | **Выполнение работ по внедрению для сайта** |  |  |  |  | Таскарев Мурат ИбрагимовичБайқожаев Біржан Әмірұлы |
| 3.1. | Проектирование и разработка дизайна сайта | 15 | 27.06.2020 | 12.07.2020 | Скриншот сайта |  |
| 3.2 | Верстка сайта  | 10 | 12.07.2020 | 22.07.2020 | Скриншот |  |
| 3.3 | Программирование (разработка и подключение программных компонентов сайта, призванных обеспечить посетителей необходимыми функциональными возможностями) | 5 | 27.07.2020 | 03.08.2020 | Скриншот |  |
| 3.4 | Подготовка места хранения | 5 | 03.08.2020 | 08.08.2020 | Акт |  |
| 3.5 | Наполнение сайта | 7 | 09.08.2020 | 16.08.2020 | Скриншот |  |
| 3.6 | Тестирование | 10 | 17.08.2020 | 27.08.2020 | Протокол тестирования |  |
| 3.7 | Публикация (обеспечение хостинга интернет-сайта и «привязка» сайта к предварительно зарегистрированному доменному имени | 1 | 27.08.2020 | 28.08.2020 | Скриншот |  |
| 3.8 | Проверка связи через интернет ресурсы | 2 | 28.08.2020 | 30.08.2020 | Копия акта проверки |  |
| 3.9 | Внедрение системы в эксплуатацию  | 1 | 30.08.2020 | 31.08.2020 | Копия акта |  |
| 3.10 | Пилотный режим | 3 | 03.09.2020 | 06.09.2020 | Копия акта выполненных работ |  |
| **4.** | **Организация внедрения** **сайта в эксплуатацию** |  |  |  |  | Таскарев Мурат Ибрагимович |
| 4.1. | Принятия электронной платформы в эксплуатацию | 1 | 06.09.2020 | 07.09.2020 | Протокол совещания | Байқожаев Біржан ӘмірұлыЫрза Бекзат ШәкімұратқызыМубарак Айқожа Бағдатұлы |
| 4.2. | Загрузка программы | 1 | 07.09.2020 | 08.09.2020 | Скриншот сайта | Байқожаев Біржан ӘмірұлыЫрза Бекзат ШәкімұратқызыМубарак Айқожа Бағдатұлы |
| **5** | **Размещение информации о сайте на официальныхинтернет-ресурсах и СМИ** | 1 | 08.09.2020 | 09.09.2020 | Информация | Байқожаев Біржан ӘмірұлыЫрза Бекзат ШәкімұратқызыМубарак Айқожа Бағдатұлы |
| **6.** | **Завершение проекта** |  |  |  |  | Таскарев Мурат Ибрагимович |
| 6.1. | Подготовка отчета о завершении проекта | 1 | 09.09.2020 | 09.09.2020 | Итоговый отчет | Байқожаев Біржан ӘмірұлыЫрза Бекзат ШәкімұратқызыМубарак Айқожа Бағдатұлы |
| 6.2. | Подготовка итог презентации | 1 | 10.09.2020 | 10.09.2020 | Информация | Байқожаев Біржан ӘмірұлыЫрза Бекзат ШәкімұратқызыМубарак Айқожа Бағдатұлы |
| **Итого:** |  |  |  |  |  |  |

1. **Бюджет проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код работы** | **Название работы** | **Сумма, тыс. тг.** | **Бюджетные источники финансирования** | **Внебюджетные источники****финансирования** |
| **республикан-****ский****бюджет** | **областной бюджет** | **местный бюджет** | **средства инвестора** | **заемные средства** | **прочие** |
| **1.** | **Подписание договора** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого:** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

**3. Риски проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование риска проекта** | **Ожидаемые последствия наступления риска** | **Предупреждение наступления риска** | **Действия в случае наступления риска** |
| **Мероприятия****по предупреждению наступления рисков** | **ФИО****ответственного исполнителя** |
| 1 | Сбой сайта при публикации данных  | Затруднение при загрузке материалов в базу данных  | Тестирование электронной платформы с рабочей группой | Кожабергенов Фердоуси Абилхасимович | Повторная дороботка платформы с разработчиками |

**4. Команда проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **ФИО, должность и основное место работы** | **Роль в проекте** | **Основание****участия в проекте** |
| 1 | Имандосов Мурат Самуратович - заместитель акима Кызылординской области | Куратор проекта |  |
| 2 | Кожабергенов Фердоуси Абилхасимович - руководитель управления государственного архитектурно-строительного контроля Кызылординской области | Руководители проекта |  |
| 3 | Таскараев Мурат Имбрагиович - заместитель руководителя управления предпринимательства и туризма Кызылординской области | Ответственные за блокработ |  |
| 4 | Байқожаев Біржан Әмірұлы– - руководитель отдела развития туризма Кызылординской области | Операторы мониторинга проекта |  |
| 5 | Ырза Бекзат Шәкімұратқызы – главный специалист отдела развития туризма Кызылординской области | Исполнители проекта |  |
| 6 | Мүбарак Айқожа Бағдатұлы - методист отдела развития туризма Кызылординской области Кызылординской области | Исполнители проекта |  |
| 7 | специалист КГУ «Центр информационных технологий» | Разработчики программы |  |

**Результаты согласования**11.02.2020 18:01:08: Байкожаев Б. А. (Туризмді дамыту бөлімі) - - cогласовано без замечаний