|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | |  |   «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» | «УТВЕРЖДАЮ» | «УТВЕРЖДАЮ» | | Руководитель управления цифровых технологий  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Ю.А.Тремасова  (подпись)  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_г. | Руководитель управления  образования  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / А.Б. Қасымова  (подпись)    «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_г. | (куратор проекта)  заместитель акима области  (должность)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Р.Рустемов /  (подпись) (ФИО)  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 г. | Руководитель «Областного проектного  офиса», заместитель акима области  (должность)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / М.Имандосов/  (подпись) (ФИО)  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 г. | |  |
|  |  |

**Паспорт проекта**

**Обеспечение системы видеонаблюдения организаций среднего образования**

1. **Группа управления проектом:**

|  |  |
| --- | --- |
| * 1. 1.1. Наименование организации | ГУ «Управление образования» Кызылординской области, г.Кызылорда, ул. Султан Бейбарыс, б/н, строение №1  Телефон: 87242605455  Электронный адрес:  [bilim@korda.gov.kz](mailto:bilim@korda.gov.kz) |
| * 1. 1.2. Куратор проекта: |  |
| * 1. 1.3. Руководитель проекта: | Бердаулетов Багдат Камбозович, заместитель руководителя управления образования Кызылординской области  тел. 87242605452, ba.berdauletov@korda.gov.kz |

1. **Основание для открытия проекта\***

|  |  |
| --- | --- |
| 2.1. Государственная программа | Государственная программа «Цифровой Казахстан» |
| 2.2. Наименование направления государственной программы | «Развитие человеческого капитала» |
| 2.3. Стратегия социально-экономического развития Кызылординской области до 2020 года | - |
| 2.4. Программа развития Кызылординской области на 2016-2020 годы | 2.2.1. Образование |
| 2.5. Другое | - |
| 2.6. Сведения об инициаторе проекта | Бердаулетов Багдат Камбозович -заместитель руководителя управления образования Кызылординской области  тел. 87242605452, ba.berdauletov@korda.gov.kz |

1. **Информация о проекте**

|  |  |
| --- | --- |
| 3.1. Цель проекта | Обеспечение системы видеонаблюдения организаций среднего образования в Кызылординской области |
| 3.2. Способ достижения | Повышение безопасности детей в средних организациях образования |
| 3.3. Характеристика проекта | - |
| - отрасль | Образование |
| - тип проекта | Социальный |
| - территория реализации | Областной |
| 3.4. Результат проекта | - Качественная установка камер видеонаблюдения,  - Интеграция с центром оперативного управления |
| 3.5. Требования к проекту |  |
| 3.6. Пользователи результатом проекта (область применения) | Население Кызылординской области |
| 3.7. Бюджет проекта | Местный бюджет |
| 3.8. Сроки реализации проекта: |  |
| Дата начала проекта | дата начала: 01.11.2020 г. |
| Дата завершения проекта | дата окончания: 31.12.2020 г. |
| 3.9. Описание проекта: |  |
| Участники проекта | -Областное управление образования,  Аральский районный отдел образования,  Казалинский районный отдел образования,  Кармакшинский районный отдел образования,  Жалагашский районный отдел образования,  Сырдарьинский районный отдел образования,  Шиелийский районный отдел образования,  Жанакорганский районный отдел образования,  Кызылординский городской отдел образования |
| Место организации | Кызылординская область |
| Организационные вопросы | Формирование команды проекта |
| Информационное сопровождение | Освещение в СМИ |
| Перспективы проекта | * Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних |