|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
|  |

«СОГЛАСОВАНО» |   «УТВЕРЖДАЮ» | «УТВЕРЖДАЮ» |  «УТВЕРЖДАЮ» |
| Руководитель управления цифровых технологий\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Ю.А.Тремасова (подпись) «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_г. | Руководитель управления образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / А.Б. Қасымова (подпись)   «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_г. | (куратор проекта)заместитель акима области(должность)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Р.Рустемов / (подпись) (ФИО)«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 г. | Руководитель «Областного проектногоофиса», заместитель акима области (должность) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / М.Имандосов/ (подпись) (ФИО) «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 г. |

 |  |
|  |  |

**Паспорт проекта**

**Обеспечение системы видеонаблюдения организаций среднего образования**

1. **Группа управления проектом:**

|  |  |
| --- | --- |
| * 1. 1.1. Наименование организации
 | ГУ «Управление образования» Кызылординской области, г.Кызылорда, ул. Султан Бейбарыс, б/н, строение №1Телефон: 87242605455Электронный адрес: bilim@korda.gov.kz |
| * 1. 1.2. Куратор проекта:
 |  |
| * 1. 1.3. Руководитель проекта:
 | Бердаулетов Багдат Камбозович, заместитель руководителя управления образования Кызылординской области тел. 87242605452, ba.berdauletov@korda.gov.kz  |

1. **Основание для открытия проекта\***

|  |  |
| --- | --- |
| 2.1. Государственная программа  | Государственная программа «Цифровой Казахстан» |
| 2.2. Наименование направления государственной программы |  «Развитие человеческого капитала» |
| 2.3. Стратегия социально-экономического развития Кызылординской области до 2020 года  | - |
| 2.4. Программа развития Кызылординской области на 2016-2020 годы | 2.2.1. Образование |
| 2.5. Другое | - |
| 2.6. Сведения об инициаторе проекта | Бердаулетов Багдат Камбозович -заместитель руководителя управления образования Кызылординской областител. 87242605452, ba.berdauletov@korda.gov.kz |

1. **Информация о проекте**

|  |  |
| --- | --- |
| 3.1. Цель проекта | Обеспечение системы видеонаблюдения организаций среднего образования в Кызылординской области |
| 3.2. Способ достижения | Повышение безопасности детей в средних организациях образования |
| 3.3. Характеристика проекта | - |
|  - отрасль | Образование |
| - тип проекта | Социальный |
|  - территория реализации | Областной |
| 3.4. Результат проекта | - Качественная установка камер видеонаблюдения,- Интеграция с центром оперативного управления |
| 3.5. Требования к проекту  |  |
| 3.6. Пользователи результатом проекта (область применения) | Население Кызылординской области |
| 3.7. Бюджет проекта | Местный бюджет |
| 3.8. Сроки реализации проекта: |  |
| Дата начала проекта | дата начала: 01.11.2020 г. |
| Дата завершения проекта | дата окончания: 31.12.2020 г. |
| 3.9. Описание проекта: |  |
| Участники проекта | -Областное управление образования,Аральский районный отдел образования,Казалинский районный отдел образования,Кармакшинский районный отдел образования,Жалагашский районный отдел образования,Сырдарьинский районный отдел образования,Шиелийский районный отдел образования,Жанакорганский районный отдел образования,Кызылординский городской отдел образования  |
| Место организации | Кызылординская область |
| Организационные вопросы | Формирование команды проекта  |
| Информационное сопровождение | Освещение в СМИ |
| Перспективы проекта | * Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних
 |