|  |  |
| --- | --- |
| «СОГЛАСОВАНО» |  «УТВЕРЖДАЮ» |
| Руководитель управления цифровых технологий\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Ю.А.Тремасова (подпись) «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_\_г. | Руководитель управления здравоохранения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / С.Б.Пазылов (подпись)   «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_\_г. |

**Паспорт проекта**

**Внедрение PACS для архивации и передачи данных медицинских организациях**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

1. **Группа управления проектом:**

|  |  |
| --- | --- |
| * 1. 1.1. Наименование организации:
 | ГУ «Управление здравоохранения Кызылординской области» г. Кызылорда, пр.Абая, 27Телефон: 87242400451Электронный адрес: uzdr@korda.gov.kz |
| * 1. 1.2. Куратор проекта:
 | Байкадамов Наурызбай Сейткалиевич -Заместитель акима Кызылординской областиг. Кызылорда, ул.Султана Бейбарыса, 1Телефон: 87242401191 (7009)Электронный адрес: naurizbai.baikadamov@korda.gov.kz |
| * 1. 1.3. Руководитель проекта:
 | Абдусаметов Жаксылык Әбілқасымұлы – руководитель областного управления здравоохранения Кызылординской областиг. Кызылорда, пр.Абая, 27Телефон: 87242400451 (3001)Электронный адрес: zh.abdusametov@korda.gov.kz |

1. **Основание для открытия проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| 2.1. Государственная программа  | 1.Государственной программы развития здравоохранения Республики Казахстан "Денсаулық" на 2016 – 2019 годы1.1 Государственная программа **«Цифровой Казахстан»****1.2 Комплексного плана по борьбе с онкологическими заболеваниями в Республике Казахстан на 2018 – 2022 годы** |
| 2.2. Наименование направления государственной программы | 4. «Развитие человеческого капитала» |
| 2.3. Стратегия социально-экономического развития Кызылординской области до 2020 года  | 2.8.3. Здравоохранение |
| 2.4. Программа развития Кызылординской области на 2016-2020 годы | Раздел 2.Соц.сфера. 2.2.2 Здравоохранение |
| 2.5 Другое  | - |
| 2.6 Сведения об инициаторе проекта | Бурамбаева Баян Уристамбековна – заместитель руководителя ГУ «Управление здравоохранения Кызылординской области»;Телефон:87242400451 (3010);Электронный адрес:b.burambaeva@korda.gov.kz  |

1. **Информация о проекте**

|  |  |
| --- | --- |
| 3.1. Цель проекта | Приобретение и внедрение PACS для архивации и передачи данных медицинских организациях Кызылординской области до 28 февраля 2020 года. |
| 3.2. Способ достижения | Приобретение оцифровка для медицинских оборудования  |
| 3.3. Характеристика проекта |  |
| - отрасль | Здравоохранение |
| - тип проекта | Социальный |
| - территория реализации | Кызылординская область |
| 3.4. Результат проекта | Внедрение проекта даст возможность: * Создание безапосного хранения и архиваций данных о пациенте;
* Повышение качества и эффективности лечения пациентов;
* Внедрение в 13 медицинских организациях Кызылординской области
 |
| 3.5. Требования к проекту  | Приобретение PACS для архивации и передачи данных в 13 медицинских организациях Кызылординской области до 28 февраля 2020 года. |
| 3.6. Пользователи результатом проекта (область применения) | Население Кызылординской области  |
| 3.7. Бюджет проекта | местный бюджет |
| 3.8. Сроки реализации проекта: |  |
| Дата начала проекта | 02.10.2019 |
| Дата завершения проекта | 28.02.2020 |
| 3.9. Описание проекта: |  |
| Организаторы и участники проекта | Управление экономики и бюджетного планирования, Областное управление здравоохранения, Областной онкологический центр,Городская поликлиника №3, Городская поликлиника №4, Городская поликлиника №5, Городская поликлиника №6, Аральская межрайонная больница, Казалинская межрайонная больница, Кармакшинская районная больница Жалагашская районная больница, Сырдарьинская районная больница, Шиелийская межрайонная больница Жанакорганская межрайонная больница, Многопрофильная больница города Байконыр |
| Место организации | Кызылординская область |
| Организационные вопросы | Формирование команды проекта; Проведение государственных закупок;Кадровое обучение; |
| Информационное сопровождение | Освещение в СМИ |
| Перспективы проекта | Планирование внедрение PACS системы в крупных 13 медицинских организациях Кызылординской области. |