Тезисы Министра энергетики РК К. Бозумбаева на заседание Правительства РК от 27.03.2018 г. по вопросу: «Реализация ГПИИР на 2015-2019 годы по итогам 2017 года»

Уважаемый Бакытжан Абдирович!  18608

Министерством энергетики в рамках программы индустриально-инновационного развития на 2015-2019 годы реализуется 6 проектов, в том числе:

1. Проект «Производство моторного топлива К-5» акционерного общества «Конденсат» в части производства высокооктанового бензина был завершен в 2016 году, завершение дизельной секции планируется во 2-м квартале 2018 года.

На сегодня проектная мощность завода по переработке нефти/нефтегазового конденсата составляет 850 тыс. тонн/год.

В 2017 году было произведено высокооктанового бензина марки АИ-92 – более 63 тыс.тонн, АИ-95 – более 3 тыс. тонн.

Справочно:

16 января 2018 года Министерством энергетики утвержден паспорт производства АО «Конденсат» мощность 850 тыс. тонн/год по переработке сырья (согласно подпункту 8 ст. 1 Закона «О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов» производитель малой мощности предусматривает объем переработки сырья менее 800 тыс. тонн/год).

Однако, на сегодняшний день из всего перечня нефтепродуктов (бензин, дизельное топливо, авиакеросин и мазут), АО «Конденсат» пока может выпускать только бензин.

По информации АО «Конденсат» дизельная установка будет запущена во II кв. 2018 года.

После Министерство будет загружать АО «Конденсат» казахстанской нефтью через свои графики загрузки крупных НПЗ.

2. В декабре 2017 года был завершен проект модернизации Павлодарского нефтеперерабатывающего завода.

Цель проекта достигнута: налажено производство моторных топлив экологического класса К4, К5, выпуск 100% высокооктановых бензинов.

Мощность завода позволяет перерабатывать западно-сибирскую нефть в объеме 5,5 млн. тонн в год, а также казахстанскую нефть до 4,7 млн. тонн в год.

Объем производства по видам нефтепродуктов составляет:

- бензин – 1,47 млн. тонн;

- дизельное топливо – 1,75 млн. тонн;

- авиакеросин – 0,35 млн. тонн;

- мазут – 0,68 млн. тонн.

Со второй половины 2018 года после сертификации будет налажено производство авиатоплива в объеме около 13 тыс. тонн в месяц.

3. По проекту реконструкции и модернизации Шымкентского нефтеперерабатывающего завода.

В июне 2017 года завершена реализация 1-го Этапа проекта: запущены установка изомеризации, сплитер нафты и блок очистки водорода.

Было налажено производство автомобильных топлив экологического класса К4 и К5, доля высокооктановых бензинов составляет 100%.

До конца 2018 года будет завершен второй этап с вводом в эксплуатацию 10 технологических установок и более 20 объектов общезаводского хозяйства. Это увеличит глубину переработки нефти до 87-90%.

Объем производства по видам нефтепродуктов составляет:

- бензин – 2,27 млн. тонн;

- дизельное топливо – 1,92 млн. тонн;

- авиакеросин – 0,4 млн. тонн;

- мазут – 0,59 млн. тонн.

4. По проекту реконструкции и модернизации Атырауского нефтеперерабатывающего завода на текущий момент проводятся пусконаладочные работы.

Ввод в эксплуатацию всех установок позволит увеличить производство моторных топлив классов К4 и К5, при этом производство мазута снизится.

Дополнительный объем производства нефтепродуктов составит:

- высокооктановых автобензинов больше на 2 800 тонн/сутки,

- дизельного топлива больше на 900 тонн/сутки.

Будет полностью прекращен выпуск вакуумного газойля и печного топлива.

Объем производства по видам нефтепродуктов составляет:

- бензин – 1,6 млн. тонн;

- дизельное топливо – 1,42 млн. тонн;

- авиакеросин – 0,25 млн. тонн;

- мазут – 0,75 млн. тонн.

5. В рамках первой фазы интегрированного газохимического комплекса реализуется проект по производству полипропилена мощностью 500 тыс. тонн.

Определен ЕРС подрядчик China National Chemical Enginnering Co. (КНР), привлечено заемное финансирование    ($2 млрд. от Китайского Банка развития), решен вопрос обеспечения проекта сырьем.

В текущем году будут начаты строительные работы, в частности фундаментные работы по основным установкам и общезаводским объектам, также будет заказано оборудование длительного срока изготовления. Срок завершения строительства – 2021 год. На период строительства будет создано до 3000 рабочих мест.

Справочно:

По проекту полипропилен освоено инвестиций 214,1 млрд. тенге, в том числе предоплата генеральному подрядчику CNCEC – 134 970 млн. тенге в ноябре 2017 года.

6. В рамках второй фазы интегрированного газохимического комплекса реализуется проект по производству полиэтилена, мощностью 1,250 млн. тонн, стоимостью 6,5 млрд. долларов.

Проект планируется реализовать совместно с компанией Borealis (Австрия) 50% на 50%.

Определена предварительная структура финансирования: 30% - доля ТОО «Объединенная химическая компания» ($0,969 млрд.) и доля Borealis ($0,969 млрд.), 70% – заемные средства ($4,6 млрд.).

24 марта т.г. подписаны Меморандум об основных условиях сотрудничества и Соглашение о создании совместной проектной компании для разработки ТЭО между компанией Borealis и ТОО «Объединенная химическая компания».

Срок завершения ТЭО – 2018 год.

Уважаемый Бакытжан Абдирович, таковы итоги реализации проектов индустриально-инновационного развития за 2017 год, работа продолжается, обеспечен постоянный мониторинг за реализацией продолжающихся проектов.

Благодарю за внимание!