Отчет о реализации стратегического плана 
Агентства Республики Казахстан по делам государственной 
службы на 2017 – 2021 годы

Период отчета: 2019 год

- Анализ управления рисками

| Наименование возможного риска | Запланированные мероприятия по управлению рисками | Фактическое исполнение мероприятий по управлению рисками | Примечание (информация об исполнении/ неисполнении) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Стратегическое направление 1. Формирование профессиональной системы государственной службы |  |  |  |
| Цель 1.1. Повышение эффективности государственной службы |  |  |  |
| Снижение уровня кадровой мобильности в связи с требованием по поступлению на государственную службу только с низовых должностей и упразднением кадрового резерва корпуса «Б». | Сокращение сроков внутренних конкурсов и упрощение порядка его проведения, а также предоставление возможности организации общего конкурса сразу после внутреннего конкурса среди государственных служащих государственного органа. | Ранее в Закон «О государственной службе Республики Казахстан» внесена поправка, устанавливающая право госорганов по проведению общего конкурса сразу после первого внутреннего, минуя второй. Это сократило время на проведение конкурсов. Вместе с тем изменениями в Закон от 26 ноября 2019 года установлены возможности участия государственных служащих в конкурсах без прохождения тестирования. | Исполнено |
| Образование кадрового дефицита в связи с выстраиваемой карьерной моделью, при которой замещение вакансий осуществляется в первую очередь за счет «внутренних ресурсов», а такие институты как оценка, этический контроль, ротация и другие расширяют основания для увольнения служащих. | Выстраивание четкого механизма привлечения на работу в государственные органы зарубежных менеджеров, специалистов из частного сектора и граждан Республики Казахстан – сотрудников международных организаций для недопущения кадрового дефицита. | На сегодняшний день в рамках исполнения данного целевого индикатора по привлечению на государственную службу профессионалов из частного сектора, в том числе имеющих опыт работы в лучших зарубежных компаниях и получивших образование в ведущих университетах мира, принят Закон от 26 ноября 2019 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам государственной службы и противодействия коррупции» (далее – Закон). Согласно Закону, Национальной комиссией по кадровой политике при Президенте Республики Казахстан определяется список международных организаций, специалисты которых вправе занимать должности корпусов «А» и «Б» (при наличии пяти лет стажа в данных организациях) на внеконкурсной основе. Вместе с тем, Республиканской комиссией по подготовке кадров за рубежом будет определен список ведущих вузов, доктора PhD которых также получат право внеконкурсного занятия административных должностей. | Исполнено |
| Проявление субъективизма при оценке из-за наличия человеческого фактора в связи с увязыванием системы оценки и вознаграждения (внедрением принципа оплаты труда по результатам). | Максимальное обеспечение объективности и прозрачности процессов оценки и выплаты по ее результатам бонусов посредством установления четких, однозначных критериев оценки и коллегиальности принимаемого решения. | Во исполнение шагов 5 и 6 Плана нации «100 конкретных шагов» разработана новая система оплаты труда для административных государственных служащих, состоящая из фиксированной части на основе факторно-балльной шкалы и переменной – бонусы. Для её реализации в январе 2018 года с учетом анализа правоприменительной практики Агентством были разработаны и утверждены новые методики оценки административных государственных служащих (приказ Председателя Агентства от 16 января 2018 г. №13). В новой форме ИПР, предусматриваются «ключевые целевые индикаторы» с отражением «конечного результата». Количество ключевых целевых индикаторов (далее – КЦИ) в ИПР составляет 5, которые должны составляться по принципам SMART. Это позволяет устанавливать четкие задачи перед работником, которые легко измерить и подтвердить их достижение, и как следствие снижается уровень принятия субъективных решений при оценке служащего. Кроме того, изменен механизм самой оценки. Так в прошлой методике оценка ставилась на усмотрение руководителя вне зависимости от достижения результата. В новой методике при оценке учитывается только достижение ключевых целевых индикаторов. Для объективности процесса оценки ее результаты утверждаются непосредственным и вышестоящими руководителями. Все итоговые результаты оценки деятельности утверждаются коллегиального соответствующей Комиссией по оценке государственного органа. В основу системы оценки и выплаты бонусов была заложена логика солидарной ответственности за конечный результат. Так, размеры бонусов зависят от достижения целевых индикаторов государственного органа и собственных ключевых целевых индикаторов административных государственных служащих. Следует отметить, что распределение бонусного фонда внутри госоргана будет определяться в зависимости от достижения КЦИ структурного подразделения, для госслужащих ниже уровня руководителей структурных подразделений в зависимости от достижения собственных КЦИ. Вышеуказанный механизм является одним из инструментов повышения объективности оценки. Кроме того, это позволяет обеспечить общую ответственность за результат работы госоргана и сфокусировать внимание в едином стратегическом направлении. | Исполнено |
| Стратегическое направление 2. Повышение качества оказания государственных услуг |  |  |  |
| Цель 2.1. Повышение контроля качества оказания государственных услуг |  |  |  |
| Позднее обжалование услугополучателями качества оказания государственных услуг и истечение сроков привлечения к ответственности лиц, допустивших нарушения законодательства в сфере оказания государственных услуг | Повышение уровня осведомленности услугополучателей по вопросам обжалования некачественного оказания государственных услуг | Агентством в 2019 году проведено 957 проверок, по итогам которых выявлено более 66 тыс. нарушений в сфере оказания государственных услуг. По результатам деятельности в сфере контроля за качеством оказания госуслуг в 2019 году к дисциплинарной ответственности привлечено 849 лиц, из них 25% приходится на руководящий состав услугодателей. Кроме того, Агентством в отчетном периоде составлено 552 протоколов об административных правонарушениях по статье 465 КоАП (в 2018 году – 397 административных материала). В бюджет в виде штрафов взыскано 13,5 млн. тенге. В целях повышения качества оказания государственных услуг в конце 2018 года запущено в действие мобильное приложение «Цифровой агент» (далее – мобильное приложение) (Digital agent). Мобильное приложение позволяет в режиме реального времени информировать Агентство о качестве обслуживания услугополучателей, в том числе в отделах, налоговых, поликлиниках и других госучреждениях. К мобильному приложению подключены ЦОНы, СпецЦОНы, Министерство финансов до районных уровней. (Справочно: в перечень критериев оценки качества оказания госуслуг населением предусмотрены виды оценок, как вежливость и профессиональная этика сотрудника, административные барьеры и др. Также, приложение позволяет прикреплять фото/видеоматериалы во время оценки услуги). После обращения гражданина через приложение по каким-либо вопросам/проблемам, услугодателю на устранение будет даваться 5 минут времени, после чего для решения вопросов подключится Агентство, как орган, осуществляющий контроль за качеством предоставления госуслуг. Таким образом, Агентство переходит от мониторинга нарушений «постфактум» к максимально оперативному решению проблем граждан. Наряду с этим, в автоматическом режиме будут просматриваться статистические данные и рейтинги в разрезе госуслуг, регионов, госорганов и т.д. | Исполнено |
| Низкий уровень удовлетворенности услугополучателей качеством оказания государственных услуг по итогам общественного мониторинга | Повышение уровня информированности услугополучателей по вопросам предоставления государственных услуг. Пресечение службами внутреннего контроля нарушений законодательства оказания государственных услуг. Упрощение бизнес-процессов оказания государственными органами услуг, выявление причин, обуславливающих нарекания к качеству их предоставления. Перевод услуг в электронный формат, а также оказание их через Государственную корпорацию «Правительство для граждан». Оказание государственных услуг по принципу «одного заявления». | Агентством в 2019 году всего проведено более 8000 разъяснительных мероприятий с охватом порядка 1,7 млн. человек. Порядка 1,9 млн. граждан обучены навыкам использования портала «электронного правительства». Организовано порядка 1500 ярмарок госуслуг в местах массового скопления населения с участием услугодателей. Кроме того, запущено мобильное приложение «Цифровой агент» для определения уровня удовлетворенности населения качеством оказанных госуслуг. На сегодняшний день, в приложение подключены Центры обслуживания населения, Специализированные Центры обслуживания населения, Министерство финансов до районных уровней. В целом приложение предусматривает охват всех услугодателей. Помимо проставления оценок, возможно оставить комментарий и приложением фото/видеоматериалов. Сегодня 80% услуг Реестра доступны гражданам в электронной форме. В соответствии с поручением Главы государства Агентством проводится работа по доведению этого показателя до 90% в 2020 году. Вместе с тем, на сегодня Агентством проведен анализ доступности электронных услуг на портале «электронного правительства», по итогам которого выявлен ряд неавтоматизированных услуг. Агентством совместно с заинтересованными органами ведется работа по устранению технических сбоев при их оказании и полной автоматизации. | Исполнено |

- Достижение целей и целевых индикаторов

| Наименование целевого индикатора | Источник информации | Ед. изм. | Отчетный период |  | Примечание (информация об исполнении/ неисполнении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Стратегическое направление 1. Формирование профессиональной системы государственной службы |  |  |  |  |  |
| Цель 1.1. Повышение эффективности государственной службы |  |  |  |  |  |
| Чистая сменяемость государственных служащих (уход из системы государственной службы) | Ведомственные данные Агентства | % | 7,4 | 6 | Достигнут |
| Доля государственных служащих центральных государственных органов, прошедших курсы переподготовки и повышения квалификации, из числа подлежащих переподготовке и повышению квалификации | Ведомственные данные Агентства | % | 93,5 | 100 | Достигнут |
| Доля государственных служащих, удовлетворенных качеством обучения в Академии | Результаты соц. опроса | % (от общего количества слушателей) | 92 | 94,4 | Достигнут |
| Доля конкурсов (внутренних и общих), проведенных с участием наблюдателей | Ведомственные данные Агентства | % | 95 | 93,6 | Не достигнут В течение отчетного года в порядок расчета целевого индикатора внесены поправки (ранее доля конкурсов включало наблюдателей и экспертов, также изменено в сторону повышения целевое значение индикатор на 2019 год с 79,5 до 95) |
| Доля исполненных рекомендаций Советов по этике | Ведомственные данные Агентства | % | 89 | 99,6 | Достигнут |
| Доля лиц из числа обратившихся за защитой своих прав, чьи права восстановлены по итогам проверок за соблюдением законодательства о государственной службе | Ведомственные данные Агентства | % | 48 | 52,4 | Достигнут |
| Доля исполненных предложений и представлений, внесенных в государственные органы по итогам проверок за соблюдением законодательства о государственной службе | Ведомственные данные Агентства | % | 92 | 97 | Достигнут |
| Стратегическое направление 2. Повышение качества оказания государственных услуг |  |  |  |  |  |
| Цель 2.1. Повышение контроля качества оказания государственных услуг |  |  |  |  |  |
| Доля государственных услуг, охваченных общественным мониторингом качества оказания государственных услуг по государственному социальному заказу Агентства от общего количества в Реестре государственных услуг | Результаты соц. опроса | % | 8,6 | 8,7 | Достигнут |
| Доля восстановленных прав услугополучателей по итогам выявленных в ходе проверок нарушений по обращениям | Ведомственные данные Агентства | % | 85 | 88,4 | Достигнут |

3. Аналитическая записка

Стратегическое направление 1. Формирование профессиональной системы государственной службы

Цель 1.1. Повышение эффективности государственной службы

Работа по формированию профессионального государственного аппарата проводилась в рамках Первой институциональной реформы «Плана нации – 100 конкретных шагов» и охватила вопросы отбора, прохождения и развития государственной службы.

Во-первых, проведена работа по модернизации процедуры поступления на государственную службу, при этом акцент сделан на начало карьеры в госаппарате с низовых должностей.

В 2019 году по итогам конкурсов на низовые должности назначено 16119 человек, из них 7209 – в местных исполнительных органах, 8910 – в центральных государственных органах.

Отбор кандидатов и их дальнейшее продвижение осуществляется с учётом компетенций, установленных в Типовых квалификационных требованиях к должностям корпуса «Б».

(Справочно: Оценивается не только наличие опыта работы, но и уровень специальных знаний, самостоятельность в работе, ответственность за принимаемые решения и их последствия, сложность выполняемых задач. Для руководителей дополнительно – умение управлять коллективом и мотивировать их на достижение целей).

Внедрена трехступенчатая система отбора, в рамках которой граждане, претендующие на занятие государственных должностей, проходят тестирование на знание законодательства и оценку личных качеств.

При этом, к итоговым собеседованиям в госорганх допускаются только кандидаты, достигшие положительных результатов в тестировании на знание законодательства и получившие сертификаты по результатам оценки личных качеств.

В прошлом году в первом этапе – тестировании на знание законодательства - по всей стране приняло участие 
45 375 человек, положительную оценку получило 46,2% (20 979 человек). Оценку личных качеств прошло 24 987 человек, оценки выше зон риска по всем личным качествам набрало 77,4% (19 351 человек).

Также в тестировании на знание законодательства приняло участие 29 516 граждан, впервые поступающих на правоохранительную службу, из которых положительную оценку получили 42% (12 402 человека).

Оценку личных качеств прошли 12 310 человек, из которых 76% (9 353 человека) набрали оценки выше зоны риска по всем личным качествам.

В 2019 году государственными органами проведено 26 486 собеседований, по итогам которых назначено 22 520 человек.

Осуществлен переход на конкурсный отбор для карьерного продвижения государственных служащих.

Принцип меритократии укреплен за счет выдвижения на вышестоящие должности корпуса «Б» по конкурсу из числа государственных служащих, занимающих нижестоящие должности.

Внедрен институт внутреннего конкурса. Это позволило перейти к карьерной модели на конкурсной основе, согласно которой государственные служащие поступают на вышестоящие должности на принципах состязательности.

С 1 января по 31 декабря 2019 года по итогам 24 342 завершенных внутренних конкурсов на занятие вакантных должностей назначено 11 537 государственных служащих, из них с нижестоящих на вышестоящие должности – 7 343 (63,6%). По результатам завершенных внутренних конкурсов:

- среди государственных служащих данного государственного органа на занятие 17 398 должностей, назначено 8 728 государственных служащих, из них с нижестоящих на вышестоящие должности – 5 733 (65,7%);

- среди государственных служащих всех государственных органов на занятие 6 944 должностей, назначено 2 809 государственных служащих, из них с нижестоящих на вышестоящие должности – 1 610 (57,3%).

При этом конкурсные процедуры проводятся с участием независимых наблюдателей и экспертов.

В качестве наблюдателей на заседании конкурсной комиссии могут присутствовать депутаты Парламента Республики Казахстан и маслихатов всех уровней, представители средств массовой информации, аккредитованные в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, других государственных органов, общественных объединений (неправительственных организаций), коммерческих организаций и политических партий, работники уполномоченного органа по делам государственной службы.

По итогам 2019 года доля участия наблюдателей в конкурсных процедурах составила 93,6%.

Во-вторых, проработаны вопросы прохождения государственной службы.

Так, применяется обязательный испытательный срок для впервые поступивших на государственную службу по формуле 3 + 3 (рубежный контроль соответствия через три месяца и через шесть месяцев соответственно).

С начала года во всех государственных органах страны испытательный срок назначен 7 909 служащим. По состоянию на 31 декабря прошлого года его проходят 2 245 служащих, для 11 государственных служащих испытательный срок продлен до 6 месяцев.

Одним из значимых вопросов профессионализации, а также превенции коррупционных нарушений является своевременная ротация государственных служащих.

В соответствии со статьей 41 Закона, в целях обеспечения более эффективного использования профессионального потенциала при прохождении государственной службы осуществляется ротация административных служащих. Следует отметить, что при ротации в другую местность административные государственные служащие обеспечиваются служебным жилищем.

В-третьих, проводится работа по повышению профессионального уровня государственных служащих.

Законодательно закреплена система регулярного обучения государственных служащих, согласно которой государственные служащие проходят повышение квалификации не реже одного раза в три года.

В отчетном году переподготовку и повышение квалификации прошли порядка 30 тыс. государственных служащих различных уровней.

Активно применяется институт стажировок. В 2019 году стажировку завершили порядка 3,5 тысяч административных государственных служащих, при этом были охвачены все регионы.

В большинстве случаев госслужащие направлялись на стажировку в другие госорганы в пределах одного региона, а также между территориальными подразделениями одного центрального государственного органа.

Отмечается рост числа служащих, прошедших стажировку в организациях частного и квазигосударственного секторов. В отчетном периоде стажировку вне системы госслужбы прошли порядка 900 человек, данный показатель в сравнении с предыдущим годом вырос более чем на 20 % (2018 г. – 4,9 %, 2019 г. – 25,6 %).

Внедрение карьерной модели позволило повысить привлекательность госслужбы, что в свою очередь улучшило показатели кадровой стабильности и значительно снизило уровень чистой сменяемости государственных служащих (уход из системы государственной службы). С момента внедрения реформы отток кадров снизился практически
в 2 раза.

Так, по состоянию на 1 января 2020 года чистая сменяемость государственных служащих в центральных
и местных исполнительных органах составила 5 863 человек или 6 % (на 1 января 2018 года - 6 121 человек или 6,2%; на 1 января 2017 года – 6 206 человек или 6,3%). При этом в 2015 году (до проведения реформы) данный показатель составлял 11086
или 11,2%.

***

Продолжается работа по контролю в сфере государственной службы

Одной из основных функций Агентства является рассмотрение жалоб физических и юридических лиц на действия (бездействие) и решения государственных органов или должностных лиц по вопросам нарушения законодательства Республики Казахстан в сфере государственной службы, а также соблюдения служебной этики.

В 2019 году в уполномоченный орган по делам государственной службы за защитой своих прав обратилось 
534 граждан.  Восстановлены права 280 авторов обращений (52,43%).

Как показывает динамика (в 2016 году – 4980, 2017 – 7954, 2018 – 9979, 2019 – 10488) из года в год увеличивается количество поступивших обращений в Агентство и его территориальные подразделения. Это в свою очередь показывает высокое доверие со стороны граждан к деятельности Агентства.

По итогам проверок в государственные органы внесено 309 представлений и предложений по отмене решений, принятых с нарушением законодательства, из которых 300 исполнено (97,09%), и 347 предписаний об устранении нарушений, из которых 332 исполнены (95,68%), в том числе с отменой 89 незаконно принятых актов. Остальные находятся на исполнении.

В целом проведение вышеуказанных мероприятий дает положительный результат по снижению нарушений.

К примеру, по сравнению с прошлым годом на 28% сократилось нарушение законодательства в сфере государственной службы, а также на 18% уменьшилось нарушение норм служебной этики.

Также контрольные мероприятия Агентства, наряду с законодательным усовершенствованием порядка отбора на госслужбу, позволило снизить на 35% количество нарушений, допускаемых при проведении конкурсов на занятие вакансий (2019г. – 782 нарушений, 2015г. – 1209 нарушений).

Наряду с этим, если наблюдать динамику с 2015 года, то количество правонарушений (этические правонарушения и проступки, дискредитирующие государственную службу) значительно минимизированы.

Так, в 2015 году 746 госслужащих привлечены к дисциплинарной ответственности, в 2016 году их количество сократилось до 422, в 2017 – 399, в 2018 – 353, в 2019 - 319.

Наблюдается сокращение фактов оказания неправомерного предпочтения, использования своих должностных полномочий при решении вопросов, связанных с удовлетворением своих материальных интересов. Минимизированы этические правонарушения, связанные с недостойным поведением в социальных сетях.

В целом, проводимая Агентством масштабная повсеместная работа, в том числе и профилактического характера по указанным направлениям, позволила повысить уровень ответственности госслужащих и привела к снижению уровня случаев грубого нарушения служебной этики среди государственных служащих.

За отчетный период Агентством и его территориальными департаментами проведено 1 063 проверок, по результатам проверок выявлено 6 366 нарушений.

Ключевую роль в обеспечении этики госслужащих играют уполномоченные по этике.

В 2019 году в стране осуществляют свою деятельность 764 уполномоченных по этике, из которых 29 имеют самостоятельный статус, на 735 служащих возложены функции уполномоченного по этике.

Институт уполномоченного по этике доказал свою состоятельность. Это подтверждается ростом количества обращений за консультацией в адрес уполномоченных по этике.

Так, за консультацией к уполномоченным по этике за последние годы обратилось:

- в 2016 году – 445 граждан;

- в 2017 году – 3461;

- в 2018 году – 11 866;

- в 2019 году – 17 083.

В 2019 году проведено свыше 19 тысяч различных мероприятий, направленных на профилактику нарушений этических норм (семинары, лекции, выступления в СМИ).

Кроме того, усилена профилактическая роль Советов по этике, что привело к снижению дисциплинарных правонарушений в 2 раза начиная с 2015 года (с момента создания этого института).

Советами по этике в прошлом году проведено 165 заседаний, на которых рассмотрено 1118 вопросов.

Повышение эффективности госслужбы и формирование профессионального госаппарата требует соблюдения законодательства о госслужбе, а также профилактики этических правонарушений.

Советами по этике в целях координации деятельности уполномоченных по этике, взаимодействия с дисциплинарными комиссиями государственных органов, совершенствования форм и методов предупреждения коррупции выработано 2 704 рекомендаций и предложений, из которых 2 695 исполнено (99,6%).

Стратегическое направление 2. Повышение качества оказания государственных услуг

Цель 2.1. Повышение контроля качества оказания государственных услуг

В 2019 году по государственному социальному заказу Агентства проведен общественный мониторинг качества оказания государственных услуг.

Общественным мониторингом были охвачены 65 социально-значимых госуслуг (из 743 услуг Реестра) с охватом 14 219 респондентов.

Уровень удовлетворенности населения по качеству предоставления государственных услуг составил 74,8% (средняя оценка составила 4,73 балла по пятибалльной шкале), что выше на 2,4% прошлого года (в 2018 году уровень удовлетворенности составил 72,4%). Направлено письмо в государственные органы для принятия мер по повышению качества оказания государственных услуг с учетом заключения общественного мониторинга качества оказания государственных услуг с последующим информированием Агентства.

Кроме того, за отчетный период в Агентство поступило 1 681 обращений (в Агентство – 721, в тер. департаменты – 960).

(Справочно: рассмотрено – 1 037 (61% от общего количества поступивших жалоб в уполномоченный орган), направлено по подведомственности в иные госорганы – 455 (27%), находятся на рассмотрении – 21 (1,2%), прекращено по ходатайству авторов – 158 (9%).

На основании обращений проведено 467 внеплановых проверок, подтверждены доводы 225 заявителей. Из них восстановлены права 199 граждан или 88,4%.

Председатель                                                                                                                        А.Жаилганова