## 1 направление
Приложение
к постановлению акимата
Северо-Казахстанской области
от января 2016 года №
План мероприятий по реализации Программы развития территории Северо-Казахстанской области на 2016-2020 годы
Направление 1 - Развитие экономики региона
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Форма завершения | Сроки исполнения | Ответствен ные за исполнение | В том числе по годам | [5 empty] | Источники финансирования | Код бюджетной программы
[6 empty] | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Цель 1: Устойчивое развитие экономики области
Целевые индикаторы:
1 | Индекс физического объема валового регионального продукта, к предыдущему году | % к предыдущему году |  |  | УЭ совместно с отраслевыми управлениями | 103.5 | 103.6 | 103.9 | 104.3 | 105.7
2 | Валовый региональный продукт на душу населения | тыс. тенге/чел |  |  | УЭ совместно с отраслевыми управлениями | 1504.4 | 1572 | 1648.6 | 1735.4 | 1838.7
3 | Темп роста налоговых и неналоговых поступлений в местный бюджет | % |  |  | УФ СКО | 106 | 106 | 105 | 104.4 | 105.7
Мероприятия:
1 | Разработка "Плана мероприятий по усилению взаимодействия с уполномоченными органами и увеличению поступлений в местный бюджет по Северо-Казахстанской области на 2015-2016 годы" | ед. | утверждение плана мероприятий | 1 раз 2 года, до 1 февраля следующего за отчетным годом | УФ СКО, ДГД по СКО по (согласованию) |  | 1 |  | 1
2 | Мониторинг поступления собственных доходов в местный бюджет Северо-Казахстанской области | ед. | формирование отчета | Ежемесячно, до 15 числа следующего за отчетным месяцем | УФ СКО | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
3 | Обеспечение поступления по КБК 201504 "Доходы от аренды имущества, находящегося в коммунальной собственности области" | ед. | формирование отчета | Ежемесячно, до 15 числа следующего за отчетным месяцем | УФ СКО | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Цель 2: Развитие конкурентоспособной промышленности региона, обеспечивающей развитие обрабатывающих отраслей
Целевые индикаторы:
1 | Индекс физического объема обрабатывающей промышленности | % |  |  | УИИР | 101.5 | 101.5 | 101.5 | 101.8 | 101.8
2 | Производительность труда в обрабатывающей промышленности | тыс.долл.США |  |  | УИИР | 18 | 18.6 | 19.1 | 19.8 | 21
3 | ИФО производства продукции машиностроения | % |  |  | УИИР | 101.3 | 101.5 | 102 | 102.5 | 103
4 | ИФО производства металлургической промышленности | % |  |  | УИИР | 101.1 | 101.3 | 101.5 | 170 | 150
5 | ИФО производства готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | % |  |  | УИИР | 100 | 101 | 102 | 100 | 103
6 | ИФО производства добычи металлических руд | % |  |  | УИИР | 100 | 100 | 100 | 100.5 | 101.2
7 | ИФО производства химической промышленности | % |  |  | УИИР | 105 | 105.5 | 105 | 106 | 106.5
8 | ИФО производства резиновых и пластмассовых изделий | % |  |  | УИИР | 102 | 102.5 | 102 | 102.4 | 101
9 | ИФО производства прочей неметаллической минеральной продукции | % |  |  | УИИР | 101 | 101.5 | 102 | 102.5 | 103
10 | ИФО производства легкой промышленности | % |  |  | УИИР | 101 | 101.2 | 101.5 | 101.9 | 102
11 | Производительность труда к 2012 году | % |  |  | УИИР
| в машиностроительной отрасли |  |  |  | УИИР | 100 | 104 | 108.2 | 111 | 115.6
| в металлургической отрасли |  |  |  | УИИР | 100 | 100 | 102 | 140 | 100
| в химической отрасли |  |  |  | УИИР | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| в легкой промышленности |  |  |  | УИИР | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| в производстве прочей неметаллической минеральной продукции |  |  |  | УИИР | 113.7 | 115.9 | 116.2 | 118.2 | 120
12 | Экспорт продукции в металлургической промышленности | тыс.долл.США |  |  | УИИР | 100 | 100 | 100 | 110.3 | 100
13 | Доля выработанной электроэнергии возобновляемых источников энергии в общем объеме выработанной электроэнергии | % |  |  | УЭиЖКХ | 0.65 | 0.66 | 0.66 | 10 | 10.08
14 | Производство электроэнергии | млрд.кВтч |  |  | УЭиЖКХ | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1
Мероприятия:
1 | Выведение на проектную мощность производства сельскохозяйственной техники ТОО "Машиностроительный завод "Казтехмаш" | Ед. | Информация | 2016-2020 гг. | УИИР, ТОО "Машиностроительный завод "Казтехмаш" (по согласованию) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
2 | Выход на проектную мощность Фабрики по производству продуктов быстрого питания ТОО "Радуга" | тонн | Информация | 2016-2020 гг. | УИИР, ТОО "Радуга" (по согласованию) | 96 | 150 | 215 | 215 | 215
3 | Выведение на проектную мощность производства кирпича ТОО "Алаугаз СК" | млн.шт. | Информация | 2016-2020 гг. | УИИР, УС, ТОО "Алаугаз СК" (по согласованию) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
4 | Выведение на проектную мощность производства асфальтобетонной смеси ТОО "Фирма "Универсал" | тыс. тонн | Информация | 2016-2020 гг. | УИИР, УПТиАД, ТОО "Фирма "Универсал" (по согласованию) | 35 | 45 | 55 | 65 | 85
5 | Обеспечение увеличения загрузки действующих предприятий за счет заключения договоров:
6 | ТОО "ПТЗ" Производство товарной продукции | млн.тенге | Заключение договоров | 2016-2020 гг. | УИИР, Акимат СКО, ТОО "ПТЗ" (по согласованию) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
7 | АО "ЗИКСТО" Производство грузовых вагонов | штук | Заключение договоров | 2016-2020 гг. | УИИР, Акимат СКО, АО "ЗИКСТО" (по согласованию) | 300 | 310 | 320 | 350 | 360
8 | АО "Завод им. С.М. Кирова" Производство телевизионных приставок для приема спутникового телерадиовещания | тыс. штук | Заключение договоров | 2016-2020 гг. | УИИР, Акимат СКО, АО "Завод им.С.М.Кирова", (по согласованию) | 15 | 20 | 25 | 30 | 35
9 | АО "ПЗТМ" Увеличение объемов производства | млн.тенге | Заключение договоров | 2016-2020 гг. | УИИР, Акимат СКО, ТОО "ПЗТМ" (по согласованию) | 5800 | 6000 | 6300 | 6600 | 7000
10 | ТОО "ЗБВЗС" Производство металлических конструкций: 2016 год -5 тыс.тонн | тыс.тн | Заключение договоров | 2016-2020 гг. | УИИР, Акимат СКО, ТОО "ЗБВЗС" (по согласованию) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
11 | Ввод в эксплуатацию промышленных предприятий:
11.1 | Фабрика по производству продуктов питания быстрого приготовления | млн.тн. | Ввод в эксплуатацию | 2016 год | УИИР, ТОО "РимКазАгро" (по согласованию) | 117 |  |  |  |  | 117 | ДИ
11.2 | Мельничный цех с глубокой переработкой зерновых культур | млн. тн. | Ввод в эксплуатацию | 2016 год | УИИР, ТОО "Торговый дом "Богатырский продукт "Север"" (по согласованию) | 25 |  |  |  |  | 25 | ДИ
11.3 | Комплекс по производству энергетического оборудования | млн.тн. | Ввод в эксплуатацию | 2016 год | УИИР, ТОО "СПМК-4" (по согласованию) | 35 |  |  |  |  | 35 | ДИ
11.4 | Строительство сахарного завода | млн.тенге | Ввод в эксплуатацию | 2016-2017 гг. | УИИР, ТОО "Трансагроинвест " (по согласованию) | 617 | 258 |  |  |  | 875 | ДИ
11.5 | Строительство комплекса по производству вспученного вермикулит | млн.тенге | Ввод в эксплуатацию | 2017-2018 гг. | УИИР, ТОО "Кокшетау Жолдары" |  |  | 125 |  |  | 125 | ДИ
11.6 | Горно-обогатительный комплекс по переработке оловосодержащих руд | млн. тенге | Информация | 2011-2018 гг. | УИИР, АО "Сырымбет" (по согласованию) | 1200 | 2185 | 3185 | 1000 |  | 7570 | ДИ
12 | Реализация Плана развития альтернативной и возобновляемой энергетики Северо-Казахстанской области на 2014-2020 годы | МВт | Акт выполненых работ | 2016-2020 | УЭиЖКХ, КТ «Зенченко и К», ТОО «КГЦМ сервис» ТОО «МГП-УК» ( по согласованию) | 5.97 | 5.97 | 5.97 | 90.97 | 90.97
| ВСЕГО ПО ЦЕЛИ: | млн. тенге |  |  |  | 1994 | 2443 | 3310 | 1000 | 0 | 8747
в т.ч.
| Республиканский бюджет | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Местный бюджет | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Другие источники | млн. тенге |  |  |  | 1994 | 2443 | 3310 | 1000 | 0 | 8747
| Дополнительная потребность | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Цель 3.: Создание условий для повышения конкурентоспособности субъектов АПК
Целевые индикаторы:
1 | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства | % |  |  | УСХ | 103 | 104.5 | 105 | 105.3 | 105.5
2 | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал производства продуктов питания | % |  |  | УСХ | 100.5 | 102 | 104 | 105 | 106
3 | Доля поголовья крупного рогатого скота и мелкого рогатого скота в организованных хозяйствах:
| КРС | % |  |  | УСХ | 38 | 42 | 45 | 47 | 50
| МРС | % |  |  | УСХ | 12.5 | 15 | 17 | 18.5 | 22
4 | Доля крупного рогатого скота и мелкого рогатого скота участвующих в породном преобразовании
| КРС | % |  |  | УСХ | 22 | 25 | 27 | 30 | 32
| МРС | % |  |  | УСХ | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
5 | Снижение доли субсидий, выданных с нарушением срока | % |  |  | УСХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятия:
1 | Объем привлеченных инвестиций за счет инвестиционных субсидий | млн. тенге | Инф в аппарат акима области, УЭ | 2016-2020 гг. | УСХ, РОСХ | 168.4 | 282.2 | 282.2 | 282.2 | 282.2 | 1297.2 | РБ | 255.050
2 | Финансирование приобретения сельскохозяйственной техники и оборудования, через АО "КазАгрофинанс" | млн.тенге | Инф в аппарат акима области, УЭ | 2016-2020 гг. | УСХ, АО "Казагрофинанс" | 3600 | 3800 | 4000 | 4200 | 4400 | 20000 | ДИ
3 | Строительство цеха по производству плавленного и колбастного сыра в г.Булаево, ИП "Пальчик" | млн.тенге | Инф в аппарат акима области, УЭ | 2016 г. | УСХ, РОСХ | 10 |  |  |  |  | 10 | ДИ
4 | Строительство мельницы по производству муки Аккайынский район, КХ "Миллер и К" | млн.тенге | Инф в аппарат акима области, УЭ | 2018-2019 гг. | УСХ, РОСХ |  |  | 400 | 350 |  | 750 | ДИ
5 | Реконструкция и модернизация макаронного цеха в с.Явленка, ТОО "Егин" | млн.тенге | Инф в аппарат акима области, УЭ | 2017 г. | УСХ, РОСХ |  | 184 |  |  |  | 184 | ДИ
6 | Строительство завода по переработке масличных культур (масло растительное) г.Тайынша ТОО "ЭФКО СКО" | млн.тенге | Инф в аппарат акима области, УЭ | 2016-2017 гг. | УСХ, РОСХ | 16000 | 7000 |  |  |  | 23000 | ДИ
7 | Строительство завода по переработке масличных культур (масло рапсовое) г.Петропавловск ТОО "МЭЗ СКО" | млн.тенге | Инф в аппарат акима области, УЭ | 2016-2017 гг. | УСХ, РОСХ | 16000 | 13000 |  |  |  | 29000 | другие источники
7 | Строительство завода по переработке масличных культур (масло рапсовое) г.Петропавловск ТОО "МЭЗ СКО" | млн.тенге | Инф в аппарат акима области, УЭ | 2016-2017 гг. | УСХ, РОСХ | 16000 | 13000 |  |  |  | 29000 | ДИ
8 | Завершение строительства и ввод в эксплуатацию предприятия по переработке молока ТОО"АРБАТ АС" | шт. | информация | 2016 г. | УСХ, РОСХ, ТОО "АРБАТ АС" (по согласованию) | финансирование не требуется
9 | Завершение строительства и ввод в эксплуатацию цеха по производству муки ТОО "Classic AGRO" | шт. | информация | 2016 г. | УСХ, РОСХ, ТОО "Classic AGRO" (по согласованию) | финансирование не требуется
10 | Увеличение охвата искусстенного осеменения коров в организованных хозяйствах для улучшения продуктивности и породности КРС | тыс.голов | Инф в аппарат акима области, УЭ | 2016-2020 гг. | УСХ | 19 | 20 | 22 | 24 | 25
11 | Продолжить работу по восстановлению отгонного животноводства, развитию овцеводства и доведение поголовья овец до 410 тыс.гол | тыс.голов | Инф в аппарат акима области, УЭ | 2016-2020 гг. | УСХ, РОСХ | 350 | 365 | 380 | 395 | 410
12 | Субсидирование развития племенного животноводства, повышения продуктивности и качества продукции животноводства | млн. тенге | Инф в аппарат акима области, УЭ | 2016-2020 гг. | УСХ, РОСХ | 5851.5 | 4775.4 | 5109.7 | 4775.4 | 4775.4 | 25287.4 | МБ | 255.053
13 | Приобретение племенных быков производителей в целях повышения продуктивности и породности скота | голов | Инф в аппарат акима области, УЭ | 2016-2020 гг. | УСХ | 80 | 100 | 110 | 120 | 140
14 | Создание сельских производственных кооперативов (СПК) для увеличения маточного поголовья в породном преобразовании КРС | штук | Инф в аппарат акима области, УЭ | 2016-2020 гг. | УСХ | 20 | 24 | 28 | 32 | 38
15 | Приобретение племенных баранов производителей в целях повышения продуктивности и породности МРС | голов | Инф в аппарат акима области, УЭ | 2016-2020 гг. | УСХ | 100 | 130 | 150 | 180 | 200
16 | Субсидирование поддержки семеноводства | млн. тенге | Инф в МСХ РК, аппарат акима области, УЭ | 2016-2020 гг. | УСХ , акиматы районов | 613.455 | 613.455 | 613.455 | 613.455 | 613.455 | 3067.275 | МБ | 255.002
17 | Субсидирование повышения урожайности и качества продукции растениеводства, удешевление стоимости ГСМ и других ТМЦ, необходимых для проведения весенне-полевых и уборочных работ, путем субсидирования производства приоритетных культур и стоимости затрат на возделывание сельскохозяйственных культур в защищенном грунте | млн. тенге | Инф в МСХ РК, аппарат акима области, УЭ | 2016-2020 гг. | УСХ , акиматы районов | 5089.4 | 6624.649 | 6759.295 | 6759.295 | 6759.295 | 31991.934 | МБ | 255.020
18 | Удешевление сельхозтоваропроизводителям стоимости гербицидов, биогентов (энтомофогов) и биопрепаратов, предназначенных для обработки сельскохозяйственных культур в целях защиты растений | млн. тенге | Инф в МСХ РК, аппарат акима области, УЭ | 2016-2020 гг. | УСХ , акиматы районов | 2366.25 | 2365 | 2365 | 2365 | 2365 | 11826.25 | МБ | 255.041
19 | Определение сортовых и посадочных качеств семенного и посадочного материала | млн. тенге | Инф в МСХ РК, аппарат акима области, УЭ | 2016-2020 гг. | УСХ , акиматы районов | 106.131 | 106.131 | 106.131 | 106.131 | 106.131 | 530.655 | МБ | 255.045
20 | Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических) | млн. тенге | Инф в МСХ РК, аппарат акима области, УЭ | 2016-2020 гг. | УСХ , акиматы районов | 2285.7 | 2422.8 | 2592.441 | 2592.441 | 2592.441 | 12485.823 | МБ | 255.047
| ВСЕГО ПО ЦЕЛИ: | млн. тенге |  |  |  | 52090.836 | 41173.635 | 22228.222 | 22043.922 | 21893.922 | 159430.537
в т.ч.
| Республиканский бюджет | млн. тенге |  |  |  | 168.4 | 282.2 | 282.2 | 282.2 | 282.2 | 1297.2
| Местный бюджет | млн. тенге |  |  |  | 16312.436 | 16907.435 | 17546.022 | 17211.722 | 17211.722 | 85189.337
| Другие источники | млн. тенге |  |  |  | 35610 | 23984 | 4400 | 4550 | 4400 | 72944
| Дополнительная потребность | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Цель 4: Создание условий для улучшения жизнеобеспечения села и увеличение потенциала сельской местности
Целевой индикатор:
1 | Увеличение количества сельских населенных пунктов с высоким потенциалом развития | ед. |  |  | УЭ совместно с отраслевыми управлениями и акимами районов | 164 | 165 | 166 | 167 | 168
2 | Рост численности населения в опорных СНП | чел. |  |  | УЭ совместно с отраслевыми управлениями и акимами районов | 56087 | 56187 | 56287 | 56387 | 56487
3 | Рост численности населения в опорных СНП, расположенных на приграничных территориях | чел. |  |  | УЭ совместно с отраслевыми управлениями и акимами районов | 6540 | 6552 | 6564 | 6576 | 6588
Мероприятия:
1 | Привлечение специалистов в село | чел | отчет | 2016 - 2020 гг. | УЭ, акимы районов | 100 | 89 | 78 | 78 | 78
2 | Проведение мониторинга социально-экономического развития СНП | Ед | информация | 2016 - 2020 гг. | УЭ, акимы районов | финансирование не требуется
3 | Определение потенциала социально-экономического развития СНП | Ед | информация | 2016 - 2020 гг. | УЭ | финансирование не требуется
4 | Разработка и реализация индивидуальных Комплексных планов развития районных центров и ОСНП | Ед | информация | 2016 - 2020 гг. | УЭ, акимы районов | финансирование не требуется
5 | Разработка и реализация областного плана мероприятий по развитию центров сельских округов | Ед | информация | 2016 - 2020 гг. | УЭ, акимы районов | финансирование не требуется
Цель 5: Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в регионе
Целевые индикаторы:
1 | Доля действующих субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме зарегистрированных | % |  |  | УПиТ | 80.5 | 81.5 | 83.5 | 85.5 | 87.5
2 | Индекс физического объема розничной торговли | % |  |  | УПиТ | 103.5 | 104 | 104.6 | 105.1 | 106
3 | Увеличение количества торговых объектов с торговой площадью не менее 2000 кв. м с видом деятельности «Розничная торговля» | ед. |  |  | УПиТ | 0 | 1 | 1 | 2 | 2
Мероприятия:
1 | Субсидирование процентной ставки кредита | млн. тенге | субсидирование | 2016-2020 | УПиТ, Финансовые институты | 1005.1 | в пределах выделенных ассигнований |  |  |  | 1005.1 | РБ | 289.006.011
2 | Гарантирование кредита | млн. тенге | гарантирование | 2016-2020 | УПиТ, Финансовые институты | 50 | в пределах выделенных ассигнований |  |  |  | 50 | РБ | 289.015.011
3 | Развитие производственной инфраструктуры | млн. тенге | подведение недостающей инфраструктуры | 2016-2020 | УЭЖКХ, УПиТ | 35.392 | в пределах выделенных ассигнований |  |  |  | 35.392 | МБ | 279.024.015
[6 empty] | 318.905 | в пределах выделенных ассигнований |  |  |  | 318.905 | РБ | 279.024.011
4 | Гранты | млн. тенге | Оказание поддержки | 2016-2020 | УПиТ финансовые институты | 16 | в пределах выделенных ассигнований |  |  |  | 16 | РБ | 289.005.011
5 | Издание информационных материалов (методической литературы, брошюр, каталогов) для предпринимателей | млн. тенге | Издание и распространение материалов | 2016-2020 | УПиТ | 0.67 | в пределах выделенных ассигнований |  |  |  | 0.67 | МБ | 289.008.000
6 | Привлечение предпринимателей к проводимым на республиканском и местном уровнях мероприятиям по вопросам связанным с развитием предпринимательства: семинарам, конференциям, форумам, выставкам, миссиям и др. | млн. тенге | Проведение мероприятий | 2016-2020 | УПиТ, областные управления, акиматы районов и г. Петропавловска | 5.036 | в пределах выделенных ассигнований |  |  |  | 5.036 | МБ | 289.008.000
7 | Увеличение количества POS-терминалов в крупных торговых объектах | ед. | Информация в МНЭ РК | 2016-2020 годы | УПиТ, акиматы районов и г.Петропавловска, СКФ Нац. банка (по согласованию) | финансирование не требуется
8 | Строительство новых торговых объектов с торговой площадью не менее 2000 кв. м. | млн.тенге | Информация в МНЭ РК | 2017-2020 годы | УПиТ, акиматы районов и г.Петропавловска | 200 | 800 | 500 |  |  | 1500 | ДИ
| ВСЕГО ПО ЦЕЛИ: | млн. тенге |  |  |  | 1631.103 | 800 | 500 | 0 | 0 | 2931.103
в т.ч.
| Республиканский бюджет | млн. тенге |  |  |  | 1390.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1390.005
| Местный бюджет | млн. тенге |  |  |  | 41.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.098
| Другие источники | млн. тенге |  |  |  | 200 | 800 | 500 | 0 | 0 | 1500
| Дополнительная потребность | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Цель 6.: Развитие межрегионального сотрудничества
Целевые индикаторы:
1 | Объем отгруженной произведенной продукции в другие регионы (по промышленным предприятиям с численностью свыше 50 человек) | тыс.тенге |  |  | УИИР | 41 255 895 | 42 081 013 | 42 922 633 | 43 781 086 | 44 656 708
2 | Удельный вес товаров, закупленных в других регионах к общему объему товаров, закупленных у резидентов (по оптовым предприятиям, с численностью работающих свыше 50 человек), | % |  |  | УПиТ | 73 | 74 | 75 | 76 | 77
Мероприятия:
1 | Увеличение загрузки мощностей предприятий машиностроения за счет проведения модернизации производства, заключения долгосрочных договоров с национальными компаниями АО "НК "КазМунайГаз", АО "НК "Казахстан темир жолы", АО "Казахмыс" | Ед. | информация в МИР | 2016-2020 гг. | УИИР, предприятия машиностроения, АО "НК "КазМунайГаз", АО "Казахстан Темир Жолы"АО "Казахмыс" (по согласованию) | финансирования не требуется
2 | Организация участия товаропроизводителей области в республиканских форумах отечественных товаропроизводителей, рабочих встречах с крупными недропользователями, национальными компаниями | Ед. | Участие в мероприятиях | 2016-2020 гг. | УИИР | финансирования не требуется
3 | Создание базы данных по предприятиям-партнерам |  | Информация | 2016-2020 годы | УИИР | финансирования не требуется
4 | Разработка и принятие регионального плана по внедрению технических регламентов, стандартов, в том числе стандартов на системы менеджмента на предприятиях и организациях области и их реализация | Ед. | План | 2016-2020гг. | УИИР, ДТРМ (по согласованию) | финансирования не требуется
5 | Организация совещаний, семинаров, конференций, выступлений на радио и телевидении, информирование на Web-сайтах по вопросам внедрения стандартов | Ед. | мероприятия | 2016-2020гг. | УИИР, ДТРМ (по согласованию) | финансирования не требуется
6 | Содействие расширению торгового сотрудничества между субъектами предпринимательства регионов Республики Казахстан | ед. | Информация в акимат СКО | 2016-2020 годы | УПиТ | финансирование не требуется
| ВСЕГО ПО ЦЕЛИ: | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч.
| Республиканский бюджет | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Местный бюджет | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Другие источники | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Дополнительная потребность | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Цель 7.: Индустриально-инновационное развитие региона
Целевые индикаторы:
1 | Темп роста инвестиций в основной капитал на душу населения | % |  |  | УЭ, УИИР | 106.3 | 113.2 | 120.7 | 128.9 | 138
2 | Увеличение количества проектов ГЧП, получивших положительные заключения по разработанной документации и объявление конкурса по ним | (количество проектов, получивших положительные заключения на конкурсные документации по проектам ГЧП (ежегодно не менее)) |  |  | УЭ, УФ, областные управления | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
3 | Доля внешних инвестиций в общем объеме инвестиций в основной капитал | % |  |  | УЭ, УИИР | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 5
4 | Рост инвестиций в основной капитал не сырьевого сектора (за исключением инвестиции из государственного бюджета) к 2015 году | % |  |  | УИИР | 102.6 | 105.2 | 107.8 | 110.4 | 113
5 | Доля инновационно-активных предприятий от числа действующих предприятий | % |  |  | УИИР | 13.8 | 15 | 16.5 | 18 | 20
6 | Увеличение доли инновационной продукции в общем объеме валового регионального продукта | % |  |  | УИИР | 2.4 | 2.8 | 3.4 | 3.8 | 4.5
Мероприятия:
1 | Организация участия местных производителей в республиканских и международных выставках, форумах и т. д. | Ед. | организация мероприятия | 2016-2020 гг. | УИИР | финансирования не требуется
2 | Проведение торгово - экономических миссий хозяйствующих субъектов | млн.тенге | оранизационные мероприятия | 2016-2020 гг. | УИИР | 2.582 | 2.762 | 2.956 | 3.163 | 3.384 | 14.847 | МБ | 280.005.000
3 | Формирование Перечня потенциальных инвесторов | ед. | Перечень | 2016-2020 гг. | УИИР | финансирования не требуется
4 | Проведение переговоров, встреч с потенциальными инвесторами, в том числе из списка Global-2000 | ед. | Отчет | 2016-2020 гг. | УИИР | финансирования не требуется
5 | Реализация инвестиционных проектов Северо-Казахстанской области | Ед. | Запуск производства | 2016-2020 гг. | УИИР | 12 | 5 | 4 | 4 | 4
6 | Мониторинг хода реализации инвестиционных проектов с иностранным участием (реализованные, реализуемые и перспективные) | Ед. | Информация в МИР | 2016-2020 гг. | УИИР | финансирования не требуется
7 | Предоставление консультаций, рязъяснений инвесторам по вопросам реализации инвестиционных проектов | ед. | Информация в МИР | 2016-2020 гг. | УИИР | финансирования не требуется
8 | Функционирование конструкторско-технологического бюро нефтегазового оборудования | Ед. | Функционирование КБ НГО | 2016-2020 гг. | УИИР, КБ НГО (по согласованию) | финансирования не требуется
9 | Реализация и запуск инновационных проектов | Ед. | Запуск производства | 2016-2020 гг. | УЭ и ЖКХ, ТОО «Региональный центр ГЧП СКО, концессионер | 4 | 2 | 2 | 2 | 1
10 | Организация участия товаропроизводителей области в семинарах по разъяснению механизмов предоставления мер государственной поддержки инновационной деятельности | Ед. | мероприятия | 2016-2020 гг. | УИИР | финансирование не требуется
11 | Информирование через СМИ и интернет-ресурсы по вопросам популяризации инновационной деятельности и мерах государственной поддержки инновационной деятельности | Ед. | публикации | 2016-2020 гг. | УИИР | финансирование не требуется
12 | Строительство детского сада на 140 мест в мкр. "Береке" в г. Петропавловске в рамках ГЧП | млн. тенге | Отчет | 2016 г - строительство | УО | 460.5 | [5 empty] | ДИ
13 | Строительство детского сада на 140 мест в мкр. "Орман" в г. Петропавловске в рамках ГЧП | млн. тенге | Отчет | 2016 г - строительство | УО | 462.2 | [5 empty] | ДИ
14 | Строительство детского сада на 90 мест по ул. Юбилейная в г. Петропавловске в рамках ГЧП | млн. тенге | Отчет | 2016 г - строительство | УО | 252.2 | [5 empty] | ДИ
15 | Реализация проекта «Реконструкция и эксплуатация сети городского освещения г. Петропавловска Северо-Казахстанской области» в рамках государственно-частного партнерства | млн. тенге | Акт выполненных работ | 2017-2018 годы | УЭ и ЖКХ, ТОО «Региональный центр ГЧП СКО, концессионер |  | 556.44 | 556.44 |  |  | 1112.88 | ДИ
| ВСЕГО ПО ЦЕЛИ: | млн. тенге |  |  |  | 1177.482 | 559.202 | 559.396 | 3.163 | 3.384 | 2302.627
в т.ч.
| Республиканский бюджет | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Местный бюджет | млн. тенге |  |  |  | 2.582 | 2.762 | 2.956 | 3.163 | 3.384 | 14.847
| Другие источники | млн. тенге |  |  |  | 1174.9 | 556.44 | 556.44 | 0 | 0 | 1112.88
| Дополнительная потребность | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО ПО НАПРАВЛЕНИЮ: | млн. тенге |  |  |  | 56893.421 | 44975.837 | 26597.618 | 23047.085 | 21897.306 | 173411.267
в т.ч.
| Республиканский бюджет | млн. тенге |  |  |  | 1558.405 | 282.2 | 282.2 | 282.2 | 282.2 | 2687.205
| Местный бюджет | млн. тенге |  |  |  | 16356.116 | 16910.197 | 17548.978 | 17214.885 | 17215.106 | 85245.282
| Другие источники | млн. тенге |  |  |  | 38978.9 | 27783.44 | 8766.44 | 5550 | 4400 | 85478.78
| Дополнительная потребность | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 2 направление
Направление 2 - Развитие социальной сферы
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Форма завершения | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение | В том числе по годам | [5 empty] | Источники финансирования | Код бюджетной программы
[6 empty] | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Цель 8.:Улучшение качества и доступности образования
Целевые индикаторы:
1 | Количество функционирующих аварийных и трехсменных школ | % |  |  | УО, Акимы районов и г. Петропавловска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Обеспечение функционирования организаций общего среднего образования согласно государсвтенному нормативу сети | % |  |  | УО, Акимы районов и г. Петропавловска | 99.8 | 99.8 | 100 | 100 | 100
3 | Доля учащихся успешно (хорошо/отлично) совоивших общеобразовательные программы среди выпускников школ по естественно-математическим дисциплинам | % |  |  | УО, Акимы районов и г. Петропавловска | 48.5 | 50 | 53 | 55.5 | 57
4 | Охват детей инклюзивным образованием от общего количества детей с ограниченными возможностями | % |  |  | УО, Акимы районов и г. Петропавловска | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 42
5 | Охват детей (3-6 лет) дошкольным воспитанием и обучением | % |  |  | УО, Акимы районов и г. Петропавловска | 96 | 97.5 | 98.5 | 100 | 100
5.1 | в том числе за счет развития сети частных дошкольных организаций |  |  |  |  | 8.3 | 8.5 | 8.7 | 8.9 | 9
6 | Доля выпускников учебных заведений технического и профессионального образования, обучившихся по государственному заказу и трудоустроенных в первый год после окончания обучения | % |  |  | УО, акимы районов и г.Петропавловска | 60.2 | 60.8 | 61.8 | 62 | 63
7 | Доля охвата молодежи типичного возраста (14-24 лет) техническим и профессиональным образованием, % | % |  |  | УО, акимы районов и г.Петропавловска | 10.5 | 10.9 | 11.5 | 11.5 | 12
Мероприятия:
1 | Ежегодный мониторинг числа детей школьного возраста, проживающих в сельских населённых пунктах | чел. | Отчет | 2016-2020 гг | УО, Акимы районов и г. Петропавловска | Финансирование не требуется
2 | Проведение капитального ремонта школ, организаций образования | млн. тенге | Отчет | 2016-2020 гг | УО, Акимы районов и г. Петропавловска | в пределах выделенных средств | [5 empty] | МБ,РБ
3 | Приобретение учебников | млн. тенге | Отчет | 2016-2020 гг |  | в пределах выделенных средств | [5 empty] | МБ
4 | Обеспечение ввода дополнительных мест в дошкольных организациях образования за счет пазмещения государственного образовательного заказа (Балапан) | млн. тенге | Отчет | 2016-2020 гг | УО, акимы районов и г.Петропавловска | 2461.14 | 2477.346 | 2494.847 |  |  | 7433.333 | РБ | 261.027.011 261027.032
5 | Обеспечение государственного образовательного заказа в организациях ТИПО | млн. тенге | Отчет | 2016-2020 гг | УО, акимы районов и г. Петропавловск | 2900.323 | 3042.866 | 3139.639 |  |  | 9082.828 | МБ | 261.024.015
6 | Капитальный ремонт и обустройство организаций ТИПО | млн. тенге | Отчет | 2016-2020 гг | УО, акимы районов и г. Петропавловск | в пределах выделенных средств | [5 empty] | МБ
[6 empty] | в пределах выделенных средств | [5 empty] | РБ
7 | Обеспечение УМТБ ТИПО | млн. тенге | Отчет | 2016-2020гг | УО, акимы районов и г. Петропавловск | в пределах выделенных средств | [5 empty] | МБ
| ВСЕГО ПО ЦЕЛИ: | млн. тенге |  |  |  | 5361.463 | 5520.212 | 5634.486 | 0 | 0 | 16516.161
| Республиканский бюджет | млн. тенге |  |  |  | 2461.14 | 2477.346 | 2494.847 | 0 | 0 | 7433.333
| Местный бюджет | млн. тенге |  |  |  | 2900.323 | 3042.866 | 3139.639 | 0 | 0 | 9082.828
| Другие источники | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Дополнительная потребность | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Цель 9: Повышение эффективности реализации государственной молодежной политики
Целевые индикаторы:
1. | Доля NEET в общем числе молодежи в возрасте 15-28 лет (NEET – англ. NotinEducation, EmploymentorTraining) | % |  |  | УВП | 7.4 | 7.4 | 7.1 | 7 | 6.9
2. | Уровень удовлетворенности населения в возрасте от 14 до 29 лет реализацией государственной молодежной политикой | % |  |  | УВП | 75 | 76 | 78 | 80 | 83
Мероприятия:
1. | Проведение заседаний Совета по реализации государственной молодежной политики | Ед. | Поручение по итогам Совета | 2016-2020 годы | УВП | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
2. | Комплекс мероприятий, направленный на занятость молодежи, в т.ч. проведение торжественной церемонии открытия и закрытия летнего трудового сезона молодежных отрядов «Жасыл Ел» и ССО | млн.тг. | Трудоустройство молодежи | 2016-2020 годы | УВП | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 13 | МБ | 263003015
3. | Форум молодежи Северо-Казахстанской области | млн. тг. | Резолюция | 2016-2020 годы | УВП | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 17.5 | МБ | 263003015
4. | Проведение игры КВН на кубок акима области на государственномязыке | млн. тг. | Резолюция | 2016-2020 годы | УВП | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 6 | МБ | 263003015
5. | Проведение игры КВНна кубок акима области на русском языке | млн. тг. | Резолюция | 2016-2020 годы | УВП | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 6 | МБ | 263003015
6. | Проведение комплекса массовых мероприятий направленных на пропаганду здорового образа жизни, в том числе профилактика правонарушений среди молодежи и работа с детьми из «группы риска» | млн. тг. | Резолюция | 2016-2020 годы | УВП | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 6 | МБ | 263003015
7. | Комплекс мероприятий по повышению социальной активности рабочей молодежи, в том числе конкурс профессионального мастерства | млн. тг. | Резолюция | 2016-2020 годы | УВП | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 6 | МБ | 263003015
8. | Комплекс мероприятий по развитию дебатного движения в молодежной среде | млн. тг. | Резолюция | 2016-2020 годы | УВП | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 4.5 | МБ | 263003015
9. | Проведение социологических исследований по приоритетным направлениям молодежной политики | млн. тг. | Резолюция | 2016-2020 годы | УВП | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 7 | МБ | 263003015
10. | Комплекс мероприятий по социальной поддержке лиц с ограниченными возможностями в молодежной среде | млн. тг. | Резолюция | 2016-2020 годы | УВП | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 7 | МБ | 263003015
11. | Функционирование молодежного интернет-ресурса Северо-Казахстанской области | млн. тг. | Резолюция | 2016-2020 годы | УВП | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 4.5 | МБ | 263003015
12. | Проведение конкурса, направленного на развитие и выявление творческого потенциала молодежи, в т.ч. проведение фестиваля уличных субкультур | млн. тг. | Резолюция | 2016-2020 годы | УВП | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 11 | МБ | 263003015
13. | Комплекс мероприятий по повышению социальной активности сельской молодежи | млн. тг. | Резолюция | 2016-2020 годы | УВП | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 6 | МБ | 263003015
14. | Комплекс мероприятий по развитию волонтерского движения, комитетов по делам молодежи в высших и среднеспециальных учебных заведениях, в том числе парад студенчества | млн. тг. | Резолюция | 2016-2020 годы | УВП | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 11 | МБ | 263003015
15. | Комплекс мероприятий, направленный на развитие приграничного сотрудничества, в том числе Форум молодых депутатов | млн. тг. | Резолюция | 2016-2020 годы | УВП | 2 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 11.3 | МБ | 263003015
| ВСЕГО ПО ЦЕЛИ: | млн. тенге |  |  |  | 20.5 | 21.9 | 23.4 | 24.8 | 26.2 | 116.8
| Республиканский бюджет | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Местный бюджет | млн. тенге |  |  |  | 20.5 | 21.9 | 23.4 | 24.8 | 26.2 | 116.8
| Другие источники | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Дополнительная потребность | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Цель 10.: Укрепление здоровья населения
Целевой индикатор:
1 | Снижение материнской смертности на 100 тыс. родившихся живыми | на 100 тыс. родившихся живыми |  |  | УЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Снижение младенческой смертности на 1000 родившихся живыми | на 1000 родившихся живыми |  |  | УЗ | 8 | 7.8 | 7.6 | 7.4 | 7.2
3 | Снижение смертности от злокачественных новообразований на 100 тыс. населения | на 100 тыс. населения |  |  | УЗ | 128.3 | 127.6 | 126.9 | 126.2 | 125.5
4 | Распространенность вируса иммунодефицита человека в возрастной группе 15-49 лет, в пределах 0,2-0,6% | % |  |  | УЗ | 0.27 | 0.34 | 0.42 | 0.53 | 0.66
Мероприятия:
1 | Оснащение медицинским оборудованием медицинских организаций детства | млн.тенге | Отчет | 2016-2020 гг. | УЗ | 743.2 | 716.3 | 716.3 |  |  | 2175.8 | МБ | 253-033-015 253047015
[6 empty] | 108.4 |  |  |  |  | 108.4 | РБ | 253047011
2 | Скрининговые осмотры женщин на раннее выявление рака шейки матки | млн.тенге | Отчет | 2016-2020 гг. | УЗ | 55.73 | 55.73 | 55.73 |  |  | 167.19 | РБ | 253-038-011
3 | Скрининговые осмотры женщин на раннее выявление рака молочной железы | млн.тенге | Отчет | 2016-2020 гг. | УЗ | 8.523 | 8.523 | 8.523 |  |  | 25.569 | РБ | 253-038-011
4 | Информационно-пропагандистская работа по стимулированию приверженности к исключительно грудному вскармливанию | млн.тенге | Отчет | 2016-2020 гг. | УЗ | финансирование не требуется
5 | На скрининг целевых групп детей на выявление гепатита "В" и "С" | млн.тенге | Отчет | 2016-2020 гг. | УЗ | [5 empty] | 0 | РБ | 253-038-011
6 | Оказание медицинской помощи онкологическим больным | млн.тенге | Отчет | 2016-2020 гг. | УЗ | 1448.81 | 1448.049 | 1444.338 |  |  | 4341.197 | РБ | 253-046-011
7 | На проведение по раннему выявлению рака простаты | млн.тенге | Отчет | 2016-2020 гг. | УЗ | 15.922 | 15.922 | 15.922 |  |  | 47.766 | РБ | 253-038-011
8 | На проведение скрининга рака пищевода и желудка | млн.тенге | Отчет | 2016-2020 гг. | УЗ | 82.639 | 82.639 | 82.639 |  |  | 247.917 | РБ | 253-038-011
9 | На проведение скрининга по раннему выявлению рака печени | млн.тенге | Отчет | 2016-2020 гг. | УЗ | 0.565 | 0.565 | 0.565 |  |  | 1.695 | РБ | 253-038-011
10 | На скрининг населения на выявление колоректального рака | млн.тенге | Отчет | 2016-2020 гг. | УЗ | 41.594 | 41.594 | 41.594 |  |  | 124.782 | РБ | 253-038-011
11 | На скрининг населения на выявленеие колоректального рака (2 этап- колоноскопия) | млн.тенге | Отчет | 2016-2020 гг. | УЗ | 4.138 | 4.138 | 4.138 |  |  | 12.414 | РБ | 253-038-011
12 | На скрининг целевых групп взрослого населения на выявление гепатита "В" и "С" | млн.тенге | Отчет | 2016-2020 гг. | УЗ | [5 empty] | 0 | РБ | 253-038-011
13 | Закуп химиопрепаратов онкогематологическим больным | млн.тенге | Отчет | 2016-2020 гг. | УЗ | 308.343 | 318.616 | 339.918 |  |  | 966.877 | РБ | 253-021-011
14 | Закуп лекарственных средств для онкологических больных на амбулаторном уровне | млн.тенге | Отчет | 2016-2020 гг. | УЗ | 355.357 | 355.358 | 355.357 |  |  | 1066.072 | РБ | 253-046-011
15 | Закуп химиопрепаратов онкогематологическим больным детей | млн.тенге | Отчет | 2016-2020 гг. | УЗ | 0.307 | 0.311 | 0.333 |  |  | 0.951 | РБ | 253-021-011
16 | Оказание медицинской помощи онкологическим больным в рамках гарантированного объема (закуп лекартственных средств на амбулаторном уровне за счет средств местного бюджета) | млн.тенге | Отчет | 2016-2020 гг. | УЗ | 170 | 181.9 | 194.633 |  |  | 546.533 | МБ | 253-046-015
17 | Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИДом | млн.тенге | Отчет | 2016-2020 гг. | УЗ | 139.694 | 159.391 | 159.15 |  |  | 458.235 | РБ | 253-008-011
[6 empty] | 13.459 | 14.401 | 15.409 |  |  | 43.269 | МБ | 253-008-015
18 | Проведение эпидемиологического надзора за ВИЧ- ситуацией | млн.тенге | Отчет | 2016-2020 гг. | УЗ | 1.118 | 1.118 | 1.118 |  |  | 3.354 | МБ | 253-008-015
| Итого по цели: | млн. тенге |  |  |  | 3497.799 | 3404.555 | 3435.667 | 0 | 0 | 10338.021
| Республиканский бюджет | млн. тенге |  |  |  | 2570.022 | 2490.836 | 2508.207 | 0 | 0 | 7569.065
| Местный бюджет | млн. тенге |  |  |  | 927.777 | 913.719 | 927.46 | 0 | 0 | 2768.956
| Другие источники | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Дополнительная потребность | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Цель 11: Обеспечение занятости и социальной защиты населения
Целевые индикаторы:
1 | Уровень безработицы | % |  |  | УКЗСП, акимы районов (города) | 4.7 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 4.7
2 | Уровень женской безработицы | % |  |  | УКЗСП, акимы районов (города) | 5 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.7
3 | Уровень молодежной безработицы | % |  |  | УКЗСП, акимы районов (города) | 4 | 4 | 3.8 | 3.8 | 3.7
4 | Доля трудоустроенных из числа лиц, обратившихся по вопросам трудоустройства | % |  |  | УКЗСП, акимы районов (города) | 94.9 | 95 | 95 | 95 | 95.1
5 | Доля трудоустроенных лиц на постоянную работу из числа обратившихся целевых групп | % |  |  | УКЗСП, акимы районов (города) | 78.9 | 79.4 | 79.9 | 80.4 | 80.9
6 | Удельный вес квалифицированных специалистов в составе привлекаемой иностранной рабочей силы (по квоте на привлечение иностранной рабочей силы) | % |  |  | УКЗСП | 75 | 70 | 70 | 70 | 70
7 | Уровень производственного травматизма (коэффициент частоты несчастных случаев на 1000 человек) | % |  |  | УГИТ | 0.74 | 0.73 | 0.72 | 0.71 | 0.7
8 | Удельный вес устраненных нарушений трудового законодательства, в % к общему количеству выявленных нарушений | % |  |  | УГИТ | 88 | 90 | 92 | 92.5 | 93
9 | Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума,% | % |  |  | УКЗСП, акимы районов (города) | 3.5 | 3.4 | 3.8 | 3.6 | 3.3
10 | Доля трудоспособных граждан из числа получателей адресной социальной помощи | % |  |  | УКЗСП, акимы районов (города) | 29 | 28 | 27 | 26.5 | 25.5
11 | Удельный вес лиц, охваченных оказанием специальных социальных услуг (в общей численности лиц, нуждающихся в их получении) | % |  |  | УКЗСП | 99.2 | 99.5 | 99.7 | 99.8 | 100
12 | Доля лиц, охваченных специальными социальными услугами, предоставляемыми субъектами частного сектора (в том числе, неправительственными организациями) | % |  |  | УКЗСП | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4
Мероприятия:
1 | Направление безработных граждан на профессиональную подготовку и переподготовку | Чел. | мониторинг | 2016-2020 гг. | УКЗСП, акимы районов (города) | 500 | 510 | 520 | 530 | 540
|  | млн. тенге |  |  |  | 42.5 | 43.4 | 44.2 | 45.1 | 46 | 221.2 | МБ | 451.002.101
2 | Направление безработных граждан на общественные работы | Чел. | мониторинг | 2016-2020 гг. | УКЗСП, акимы районов (города) | 3950 | 3970 | 3990 | 4010 | 4020
|  | млн. тенге |  |  |  | 331.3 | 333 | 334.7 | 336.4 | 337.3 | 1672.7 | МБ | 451.002.100
3 | Создание социальных рабочих мест для целевых групп населения | Ед. | мониторинг | 2016-2020 гг. | УКЗСП, акимы районов (города) | 400 | 405 | 410 | 415 | 420
|  | млн. тенге |  |  |  | 38.4 | 38.9 | 39.4 | 39.9 | 40.4 | 197 | МБ | 451.002.102
4 | Создание новых рабочих мест | Ед. | мониторинг | 2016-2020 гг. | УКЗСП, акимы районов (города) | 11000 | 10800 | 10850 | 10850 | 10850
5 | Учет (регистрация) обратившихся за содействием в трудоустройстве граждан из целевых групп населения | чел. | мониторинг | 2016-2020 гг. | УКЗСП, акимы районов (города) | 11000 | 11050 | 11100 | 11150 | 11200
6 | Трудоустройство граждан из целевых групп населения на постоянные рабочие места | чел. | мониторинг | 2016-2020 гг. | УКЗСП, акимы районов (города) | 8679 | 8774 | 8869 | 8964 | 9061
7 | Выявление нарушений норм безопасности и охраны труда | % | мониторинг | 2016-2020г.г. | УГИТ | 88 | 90 | 92 | 93 | 94
8 | Проведение контрольных проверок работодателей в случае неустранения выявленных нарушений | % | мониторинг | 2016-2020г.г. | УГИТ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
9 | Количество трудоустроенных инвалидов трудоспособного возраста, обратившихся за содействием в занятости | Чел. | мониторинг | 2016-2020 гг. | УКЗСП, акимы районов (города) | 381 | 382 | 383 | 384 | 385
10 | Привлечение граждан из малообеспеченных семей трудоспособного возраста к активным формам занятости через трудоустройство и микрокредитование | Чел. | мониторинг | 2016-2020 гг. | УКЗСП, акимы районов (города) | финансовых средств не требуется
11 | Обеспечение полного охвата мерами социальной поддержки (ГАСП) малообеспеченных граждан, от общего количества граждан, которым назначен данный вид социальной поддержки | % | мониторинг | 2016-2020 гг. | УКЗСП, акимы районов (города) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
12 | Общее количество лиц, охваченных специальными социальными услугами | чел. | мониторинг | 2016-2020 гг. | УКЗСП, акимы районов (города) | 5793 | 5815 | 5835 | 5840 | 5845
13 | Количество лиц, охваченных специальными социальными услугами в негосударственном секторе (НПО, частный сектор) | чел. | мониторинг | 2016-2020 гг. | УКЗСП, акимы районов (города) | 53 | 65 | 75 | 80 | 80
| ВСЕГО ПО ЦЕЛИ: | млн. тенге |  |  |  | 412.2 | 415.3 | 418.3 | 421.4 | 423.7 | 2090.9
| Республиканский бюджет | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Местный бюджет | млн. тенге |  |  |  | 412.2 | 415.3 | 418.3 | 421.4 | 423.7 | 2090.9
| Другие источники | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Дополнительная потребность | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Цель 12: Сохранение историко-культурного наследия региона
Целевой индикатор:
1 | Среднее число посетителей организаций культуры на 1000 | чел. |  |  | УКАД
| библиотек |  |  |  |  | 380 | 384 | 388 | 392 | 397
| театров |  |  |  |  | 128 | 129 | 131 | 132 | 134
| концертные организации |  |  |  |  | 59 | 60 | 61 | 62 | 63
| музеев |  |  |  |  | 278 | 281 | 285 | 289 | 293
Мероприятия:
1 | Капитальный ремонт объектов культурного назначения | млн. тенге | отчет | 2016-2020 гг. | УКАД | в пределах выделенных средств
2 | Стимулирование повышения качества культурно-зрелищных мероприятий в регионах области | млн.тенге | отчет | 2016-2020 гг. | УКАД | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 170 | МБ | 273005015
3 | Укрепление материально-технической базы объектов культуры области, содержащихся за счет областного бюджета | млн.тенге | отчет | 2016-2020 гг. | УКАД | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 20 | МБ | 273032000, 273010015, 273009015
4 | Участие молодых участников/коллективов в творческих международных конкурсах | млн.тенге | отчет | 2016-2020 гг. | УКАД | 0.7 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 5.6 | МБ | 273005015
5 | Количество фондов историко-культурного наследия, переведенных в цифровой формат | тыс.ед. | отчет | 2016-2020 гг. | УКАД | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.2
6 | Количество библиотечного фонда, переведенного в цифровой формат | ед. | отчет | 2016-2020 гг. | УКАД | 35 | 37 | 39 | 41 | 43
7 | Стимулирование функционирования Интернет-ресурсов (сайтов) в организациях культуры | млн.тенге | отчет | 2016-2020 гг. | УКАД | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 2 | МБ | 273009015
| ВСЕГО ПО ЦЕЛИ: | млн. тенге |  |  |  | 33.1 | 36.4 | 39.5 | 42.7 | 45.9 | 197.6
| Республиканский бюджет | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Местный бюджет | млн. тенге |  |  |  | 33.1 | 36.4 | 39.5 | 42.7 | 45.9 | 197.6
| Другие источники | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Дополнительная потребность | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Цель 13: Развитие массовых видов спорта в области
Целевые индикаторы:
1 | Охват граждан, занимающихся физической культурой и спортом | % |  |  | УФКиС | 27.6 | 28.1 | 28.6 | 29.1 | 30
2 | Охват детей и подростков от 7 до 18 лет, занимающихся физической кульутрой и спортом в детско-юношеских спортивных школах, спортивных клубах физической подготовки от общей численности детей и подростков | % |  |  | УФКиС | 15.4 | 15.5 | 15.6 | 15.7 | 15.8
Мероприятия:
1 | Проведение спортивными организациями спортивно-массовых мероприятий среди детей и подростков | млн. тенге | Информация в МКиС РК | 2016-2020 гг | УФКиС | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.8 | 4 | 17.7 | МБ | 285-006-000
2 | Организация и проведение комплексных спортивных мероприятий по массовым видам спорта. | млн. тенге | Информация в МКиС РК | 2016-2020 гг | УФКиС | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 37.3 | МБ | 285-002-000
3 | Проведение спортивных мероприятий по зимним видам спорта | млн. тенге | Информация в МКиС РК | 2016-2020 гг | УФКиС | 0.19 | 0,19 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | #VALUE! | МБ | 285-002-000
4 | Реализация медиа-плана по популяризации физической культуры и спорта. | млн. тенге | Информация в МКиС РК | 2016-2020 гг | УФКиС | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | -
5 | Проведение учебно-тренировочных сборов для повышения качества подготовки ведущих спортсменов области | млн. тенге | Информация в МКиС РК | 2016-2020 гг | УФКиС | 16.7 | 16.9 | 17.1 | 17.3 | 17.5 | 85.5 | МБ | 285-003-000
6 | Подготовка и участие ведущих спортсменов области в международных и республиканских соревнованиях по видам спорта (в том числе в чемпионатах Мира, Азии) | млн. тенге | Информация в МКиС РК | 2016-2020 гг | УФКиС | 175 | 176.8 | 178.5 | 180 | 182 | 892.3 | МБ | 285-003-000
7 | Подготовка и участие ведущих спортсменов области в республиканских комплексных мероприятиях | млн. тенге | Информация в МКиС РК | 2016-2020 гг | УФКиС | 8.7 | 8.8 | 9 | 9.1 | 44.8 | 80.4 | МБ | 285-003-000
8 | Строительство универсального теннисного центра | млн. тенге | Информация в МКиС РК | 2016-2020 гг | УФКиС | 35 | 600 |  |  |  | 635 | МБ | 271.034.015
| ВСЕГО ПО ЦЕЛИ: | млн. тенге |  |  |  | 246.09 | #VALUE! | 215.79 | 217.9 | 256 | #VALUE!
| Республиканский бюджет | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Местный бюджет | млн. тенге |  |  |  | 246.09 | #VALUE! | 215.79 | 217.9 | 256 | #VALUE!
| Другие источники | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Дополнительная потребность | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Цель 14: Развитие индустрии туризма в области
Целевой индикатор:
1 | Увеличение количества обслуженных посетителей местами размещения по внутреннему туризму (резиденты), в сравнении с предыдущим годом, % | % |  |  | УПиТ | 102.1 | 107.4 | 102 | 102.3 | 103
2 | Увеличение количества обслуженных посетителей местами размещения по въездному туризму (нерезиденты), в сравнении с предыдущим годом, % | % |  |  | УПиТ | 104 | 110 | 104 | 104.5 | 105
3 | Увеличение количества представленных койко-суток, в сравнении с предыдущим годом, % | % |  |  | УПиТ | 108 | 110 | 104 | 105 | 106
Мероприятия:
1 | Проведение информационного тура для представителей туристского бизнеса и сми РК и РФ | млн. тенге | отчет | 2016-2020 | УПиТ | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 8.5 | МБ | 289.010.159
2 | Проведение туристской выставки в г.Петропаловск | млн. тенге | отчет | 2016-2020 | УПиТ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | МБ | 289.010.159
3 | Строительство гостиниц в г.Петропавловск | млн. тенге | акт ввода | 2016-2018 | УПиТ, ТОО «Nord Hotel Group», ТОО «Егоровские скалады», ТОО «Арнау курылыс» и ТОО «Restoration» (по согласованию) | в пределах выделеннных ассигновании | [5 empty] | ДИ
4 | Строительство зоны отдыха в Айыртауском районе | млн. тенге | акт ввода | 2016-2018 | УПиТ, ТОО «Эдельвейс» (по согласованию) | в пределах выделеннных ассигновании | [5 empty] | ДИ
5 | Расширение зоны отдыха в Бишкульском лесхозе г.Петропавловск | млн. тенге | акт ввода | 2016-2017 | УПиТ, ТОО "Максимальный размах" (по согласованию) | в пределах выделеннных ассигновании | [5 empty] | ДИ
| ВСЕГО ПО ЦЕЛИ: | млн. тенге |  |  |  | 3.7 | 3.7 | 3.7 | #VALUE! | 3.7 | #VALUE!
| Республиканский бюджет | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Местный бюджет | млн. тенге |  |  |  | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 18.5
| Другие источники | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | #VALUE!
| Дополнительная потребность | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Цель 15: Формирование толерантной языковой среды
Целевые индикаторы:
1 | Доля взрослого населения, владеющего государственным языком | % |  |  | УРЯ | 32 | 36 | 40 | 44 | 47
2 | Доля взрослого населения, владеющего английским языком | % |  |  | УРЯ | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9
3 | Доля взрослого населения, владеющего тремя языками (государственным, русским и английским) | % |  |  | УРЯ | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7
Мероприятия:
1 | Проведение мероприятий по пропаганде государственной языковой политики | млн. тенге | отчет | 2016-2020 гг. | УРЯ | 5.35 | 5.72 | 6.12 | 6.12 | 6.12 | 29.43 | МБ | 264.002.015
2 | Проведение мероприятий по пропаганде государственной языковой политики с участием НПО в рамках государственного социального заказа (КВН, "круглый стол" по проблемам ономастики, молодежная акция) | млн. тенге | отчет | 2016-2020 гг. | УРЯ | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 3.2 | МБ | 264.002.015
3 | Обучение языкам государственных си гражданских служащих областных исполнительных органов и взрослого населения области | млн. тенге | отчет | 2016-2020 гг. | УРЯ | 40.35 | 40.58 | 40.88 | 40.88 | 40.88 | 203.57 | МБ | 264.002.015
| ВСЕГО ПО ЦЕЛИ: | млн. тенге |  |  |  | 46.2 | 46.9 | 47.7 | 47.7 | 47.7 | 236.2
| Республиканский бюджет | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Местный бюджет | млн. тенге |  |  |  | 46.2 | 46.9 | 47.7 | 47.7 | 47.7 | 236.2
| Другие источники | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Дополнительная потребность | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО ПО НАПРАВЛЕНИЮ: | млн. тенге |  |  |  | 9621.052 | #VALUE! | 9818.543 | #VALUE! | 803.2 | #VALUE!
в т.ч.
| Республиканский бюджет | млн. тенге |  |  |  | 5031.162 | 4968.182 | 5003.054 | 0 | 0 | 15002.398
| Местный бюджет | млн. тенге |  |  |  | 4589.89 | #VALUE! | 4815.489 | 758.2 | 803.2 | #VALUE!
| Другие источники | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
| Дополнительная потребность | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 3 направление
Направление 3 - Обеспечение общественной безопасности и правопорядка
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Форма завершения | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение | В том числе по годам | [5 empty] | Источники финансирования | Код бюджетной программы
[6 empty] | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Цель 16: Повышение безопасности жизнедеятельности населения
Целевые индикаторы:
1 | Удельный вес преступлений, совершенных на улицах | % |  |  | ДВД | 9 | 8.8 | 8.5 | 8 | 7.8
2 | Снижение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 пострадавших | ед |  |  | ДВД | 15 | 15 | 14 | 14 | 13
3 | Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними | % |  |  | ДВД | 4 | 3.2 | 3 | 3 | 2.5
4 | Удельный вес преступлений, совершенных ранее совершавшими | % |  |  | ДВД | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
5 | Увеличение количества лиц, привлеченных к уголовной ответственности за совершенные уголовные проступки в сфере незаконного оборота наркотиков | ед. |  |  | ДВД | 100 | 100 | 110 | 115 | 120
6 | Снижение доли наркопреступлений от числа зарегистрированных общеуголовных преступлений | ед. |  |  | ДВД | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.3
7 | Количество фактов совместно выявленных наркопреступлений (контрабанда) | ед. |  |  | ДВД | 10 | 10 | 11 | 11 | 11
8 | Доля преступлений, совершенных в состоянии наркотического опьянения от общего количества преступлений | ед |  |  | ДВД | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9
9 | Количестов фактов , задокументированных в процессе расследования уголовных дел по легализации доходов от наркобизнеса | ед |  |  | ДВД | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
10 | Количество изъятых наркотиков, в том числе героина | кг. |  |  | ДВД | 250 кг.\ 1 кг | 255 кг\1 кг 100гр | 260 кг\1 кг 150 гр | 265 кг\1кг 200 гр | 270 кг\1 кг 250 гр
11 | Доля выявленных преступлений, связанных со сбытом, либо в целях сбыта наркотиков, от общего числа наркопреступлений | ед. |  |  | ДВД | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.5
12 | Количесво фактов совместно выявленных наркопреступлений (контролируемая постака) | ед. |  |  | ДВД | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Мероприятия:
1 | Поощрение деятельности граждан, участвующих в обеспечении общественного порядка | млн.тг. | информация | 2016-2018 гг. | ДВД | 6.195 | 6.195 | 6.195 | 6.195 | 6.195 | 30.975 | МБ | 252.003.000
2 | Расширение систем видеонаблюдения | млн.тг. | информация | 2016-2018 гг. | ДВД | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 2595 | ДП | 252.006.000
3 | Материально-техническое обеспечение органов ДВД | млн.тг. | информация | 2016-2018 гг. | ДВД | 2166 | 1081 | 976 | 976 | 976 | 6175 | ДП | 252.006.000
4 | С учетом анализа криминогенной ситуации, внесение корректировок в маршруты патрулирования нарядов комплексных сил полиции, с целью их приближения к участкам, наиболее подверженным преступлениям | ед. | планы патрулирования | 2016-2020 гг. | ДВД | финансирование не требуется
5 | Проводить на регулярной основе сходы и встречи с населением по вопросам состояния общественного порядка, с привлечением представителей средств массовой информации и общественности | ед. | информация | 2016-2020 гг. | ДВД | финансирование не требуется
6 | Проведение областного слета "Юный инспектор движения" | ед. | информация | 2016-2020 гг. | ДВД | финансирование не требуется
7 | Проведение специальных оперативно-профилактических мероприятий, направленных на недопущение дорожно-транспортных происшествий, а так же выявление нарушений Правил дорожного движения | ед. | информация | 2016-2020 гг. | ДВД | финансирование не требуется
8 | Проведение рейдовых оперативно-профилактических мероприятий в организациях образования и местах досуга молодежи | ед. | информация | 2016-2018 гг. | ДВД | финансирование не требуется
9 | Проведение целевых оперативно-профилактических мероприятий, по профилактике уголовных правонарушений среди лиц, ранее совершавших преступления | ед. | информация | 2016-2020 гг. | ДВД | финансирование не требуется
10 | Проведение целевых оперативно-профилактических мероприятий, по профилактике и выявлению уголовных и административных правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических средств | ед. | информация | 2016-2018 гг. | ДВД | финансирование не требуется
11 | Организация широкомасштабной информационно-пропагандистской компании, направленной на профилактику наркомании и токсикомании среди населения | ед. | информация | 2016-2020 гг. | ДВД | финансирование не требуется
| ВСЕГО ПО ЦЕЛИ: | млн. тенге |  |  |  | 2691.195 | 1606.195 | 1501.195 | 1501.195 | 1501.195 | 8800.975
| Республиканский бюджет | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Местный бюджет | млн. тенге |  |  |  | 6.195 | 6.195 | 6.195 | 6.195 | 6.195 | 30.975
| Другие источники | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Дополнительная потребность | млн. тенге |  |  |  | 2685 | 1600 | 1495 | 1495 | 1495 | 8770
Цель 17: Уменьшение риска и повышение защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций
Целевой индикатор:
1 | Уровень обеспеченности инфраструктуры противодействия чрезвычайным ситуациям | % |  |  | ДЧС СКО | 69 | 74 | 80 | 86 | 90
Мероприятия:
1 | Организация и проведение ежегодных коммиссионных обследований гидротехнических сооружений, водохранилищ области в целях проверки и готовности к паводкам | Ед. | информация | 2016-2020 гг. | ДЧС СКО; Акиматы районов и г.Петропавловска, собственники ГТС | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | Проведение ремонтно-восстанивительных работ на гидротехнических сооружениях области | Ед. | информация | 2016-2018 гг. | ДЧС СКО, акиматы районов и г. Петропавловска, собственники ГТС | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
3 | Обеспечить проведение мониторинга опасных по возникновению паводков и других характерных для территории видов ЧС природного характера. | Ед. | информация | 2016-2020 гг. | ДЧС СКО, Акиматы районов и г. Петропавловска | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | Проводить работу по выявлению и мониторингу очагов, участков зон, опасных по возникновению природных стихийных бедствий, ежеквартально. | Ед. | информация | 2016-2020 гг. | ДЧС СКО, Акиматы районов и г. Петропавловска | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
5 | Проведение космического мониторинга по оперативному выявлению очагов природных пожаров и прохождения паводковых вод и других ЧС | млн. тенге | информация | 2016-2020 гг. | ДЧС СКО | 3.5 | 3.5 | 3.5 |  |  | 10.5 | МБ | 287.004.015
| ВСЕГО ПО ЦЕЛИ: | млн. тенге |  |  |  | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 10.5
| Республиканский бюджет | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Местный бюджет | млн. тенге |  |  |  | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 10.5
| Другие источники | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Дополнительная потребность | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО ПО НАПРАВЛЕНИЮ: | млн. тенге |  |  |  | 2694.695 | 1609.695 | 1504.695 | 1501.195 | 1501.195 | 8811.475
в т.ч.
| Республиканский бюджет | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Местный бюджет | млн. тенге |  |  |  | 9.695 | 9.695 | 9.695 | 6.195 | 6.195 | 41.475
| Другие источники | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Дополнительная потребность | млн. тенге |  |  |  | 2685 | 1600 | 1495 | 1495 | 1495 | 8770

## 4 направление
Направление 4 - Развитие инфраструктурного комплекса региона
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Форма завершения | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение | В том числе по годам | [5 empty] | Источники финансирования | Код бюджетной программы
[6 empty] | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Цель: Развитие жилищного строительства, инженерно-коммуникационной инфраструктуры в регионе
Целевой индикатор:
Объем строительства жилья в 2015 году - 604,3 тыс.кв.м (в 2009 году – 476, 428 тыс.кв.м)
Показатели результатов:
1 | Объемы вводимого в эксплуатацию жилья посредством ипотечного кредитования и системы жилищных строительных сбережений, тыс. кв.м |  |  |  |  | 510.4 | 533.9 | 557.5 | 581.1 | 604.3
2 | Объемы вводимого в эксплуатацию жилья через систему жилстройсбережений АО «Жилстройсбербанк» за счет средств республиканского бюджета на возвратной основе, тыс. кв.м |  |  |  |  | 5.2 | 7.5 | 8.2 | 9.4 | 9.4
3 | Количество построенных квартир через систему жилстройсбережений АО «Жилстройсбербанк», единиц |  |  |  |  | 78 | 84 | 88 | 100 | 100
4 | Объемы вводимого в эксплуатацию жилья в рамках программы «Нұрлы-Көш», тыс. кв. м |  |  |  |  | 209.325 | - | - | - | -
5 | Количество построенных квартир в рамках программы «Нұрлы-Көш», единиц |  |  |  |  | 2791 | - | - | - | -
6 | Объемы вводимого в эксплуатацию жилья за счет средств республиканского бюджета, тыс. кв. м |  |  |  |  | 34, 650 | 36.575 | 36.575 | 36.575 | 36.575
7 | Количество построенных квартир за счет средств республиканского бюджета, единиц |  |  |  |  | 450 | 475 | 475 | 475 | 475
Мероприятия:
1 | [10 empty] | 0
2 | [10 empty] | 0
3 | [10 empty] | 0
Целевой индикатор:
Объем ввода в эксплуатацию инженерно-коммуникационной инфраструктуры до 2015 года – 426,8 км (в 2009 году – 264, 907км)
Показатели результатов:
1 | Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры посредством ипотечного кредитования и системы жилищных строительных сбережений, км |  |  |  |  | 392.6 | 398.4 | 405.9 | 415.9 | 426.8
2 | Ввод в эксплуатацию инженерных сетей за счет средств республиканского бюджета, км |  |  |  |  | 392, 6 | 398.4 | 405.9 | 415, 9 | 426.8
3 | Количество участков, обеспеченных инженерными сетями и коммуникациями за счет средств республиканского бюджета, тыс. уч |  |  |  |  | 3652 | 3661 | 3792 | 3854 | 3902
4 | Ввод в эксплуатацию инженерных сетей по программе «Нұрлы-Көш», км |  |  |  |  | 289, 21 | - | - | - | -
5 | Количество участков, обеспеченных инженерными сетями и коммуникациями по программе «Нұрлы-Көш» , тыс. уч. |  |  |  |  | 2791 | - | - | - | -
6 | Количество введенных в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры |  |  |  |  | 12 | 10 | 10 | 10 | 10
Мероприятия:
1 | [10 empty] | 0
2 | [10 empty] | 0
3 | [10 empty] | 0
4 | [10 empty] | 0
0
Цель: Формирование современной инфокоммуникационной инфраструктуры региона
Целевой индикатор:
Уровень доступности базовых услуг в сфере ИКТ для населения к 2015 году – 95% (2009 год – 86,49%).
Показатели результатов:
1 | Уровень доступности базовых услуг в сфере ИКТ, % |  |  |  |  | 87 | 88 | 90 | 92 | 95
2 | Перевод социально значимых государственных услуг в электронную форму в рамках реализации программы "электронного правительства" и "электронные акиматы", % |  |  |  |  | 27 | 33 | 37 | 43 | 50
3 | Доля населения обучившихся компьютерной грамотности в рамках получения и оказания электронных государственных услуг,% |  |  |  |  | 25 | 28 | 32 | 40 | -
Мероприятия:
1 | Перевод население области на цифровое спутниковое телевещание |  |  | 2010-2015 | АО "Казахтелеком" | [5 empty] | 0
2 | Модернизация технология беспроводной линии связи WLL CDMA |  |  | 2010-2012 | АО "Казахтелеком" | 125 | 129.2 |  |  |  | 254.2 | МБ | МБ
3 | Оптоволоконной сети |  |  | 2010-2015 | АО "Казахтелеком" | 136.2 |  |  |  |  | 136.2
4 | Обучение компьютерной грамотности по узконаправленным специальностям |  |  | 2011-2015 | ГКП «ИВЦ» | 15 | 17 | 19 | 21 | 21 | 93 | РБ | РБ
5 | Организация компьютерных курсов по снижению информационного неравенства |  |  | 2011-2015 | ГКП «ИВЦ» | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 180 | РБ | РБ
6 | Запуск информационных систем, предоставляющих электронные государственные услуги |  |  | 2011-2015 | ГКП «ИВЦ» | 80 | 48 | 40 |  |  | 168 | МБ | МБ
7 | Техническое сопровождение информационных систем электронных государственных услуг |  |  | 2011-2015 | ГКП «ИВЦ» | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | МБ | МБ
Цель: Формирование развитой транспортной инфраструктуры Мангистауской области
Целевой индикатор:
Увеличение доли дорог с твердым покрытием к 2015 году – 89%. (2009 год - 72%)
Показатели результатов:
1 | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автодорог местного значения, км |  |  |  |  | 30 | 103 | 33.46 | 60 | 60
2 | Протяженность дорог местного значения, охваченных текущим ремонтом и содержанием, км |  |  |  |  | 1456.2 | 1456.2 | 1559.2 | 1592.66 | 1652.66
3 | Увеличение доли дорог с твердым покрытием, % |  |  |  |  | 76 | 80 | 86 | 88 | 89
4 | Доля автомобильных дорог местного значения в удовлетворительном и хорошем состоянии, % |  |  |  |  | 59 | 64 | 67 | 69 | 74
5 | Доля дорог до районных центров в удовлетворительном состоянии, % |  |  |  |  | 45 | 50 | 57 | 62 | 70
6 | Объем грузооборота, млн. ткм |  |  |  |  | 14298.3 | 16443.1 | 18909.5 | 21746 | 25007.9
7 | Объем пассажирооборота, млн. пкм |  |  |  |  | 4336 | 4640 | 4872 | 5213 | 5526
Мероприятия:
1 | Cтроительство железнодорожной линий Узень-гос.границы с Туркменистаном». |  |  | 2009-2012 | МТК | 30475 |  |  |  |  | 30475
2 | Строительство железнодорожного участка «ст. Ералиево – м.п. Курык» |  |  | 2011-2012 | МТК | 3750 | 3750 |  |  |  | 7500 | ДИ | ДИ
3 | Строительство железнодорожного вокзала на ст. Мангистау (Тамак) |  |  | 2011-2013 | Областной акимат | 1664 | 1664 | 1664 |  |  | 4992 | ДИ | ДИ
4 | Строительство автовокзала в городе Актау |  |  | 2011-2013 | Областной акимат | 500 | 500 | 500 |  |  | 1500 | ДИ | ДИ
5 | Расширение Актауского международного морского торгового порта в северном направлении |  |  | 2012-2014 | МТК | 6057.2 | 3960.5 | 11299 | 5370.9 | 3649.8 | 30337.4 | ДИ | ДИ
6 | Реконструкция участка автодороги "Бейнеу- Шетпе- Жетыбай- м.п. Актау" |  |  | 2010-2013 | МТК | 8200 | 33000 | 33000 |  |  | 74200 | ДИ | ДИ
7 | Строительство международного аэропорта Кендерли |  |  | 2010-2013 | Областной акимат | 7260 | 7260 | 7260 | 7260 |  | 29040 | ДИ | ДИ
8 | Строительство автомобильной дороги Форт-Шевченко –Таучик |  |  | 2008-2011 | Областной акимат | 200 |  |  |  |  | 200
9 | Строительство автомобильной дороги Кызылсай-Шопан ата-Огланды |  |  | 2008-2012 | Областной акимат | 733.9 | 597.9 |  |  |  | 1331.8 | РБ | РБ
10 | Строительство автодороги Курык –Кендерли |  |  | 2014-2015 | МТК |  |  |  | 3600 | 3600 | 7200
11 | Строительство автодороги Жынгылды –Шайыр |  |  | 2011-2013 | Областной акимат | 300 | 350 | 300 |  |  | 950 | РБ | РБ
12 | Строительство автодороги Киякты-Тущыкудук |  |  | 2011-2012 | Областной акимат | 400 | 516.5 |  |  |  | 916.5 | РБ | РБ
13 | Капитальный ремонт автомобильной дороги «Таучик-Шетпе» |  |  | 2011-2013 | Областной акимат | 350 | 350 | 181.9 |  |  | 881.9 | РБ | РБ
14 | Капитальный ремонт автомобильной дороги «Актау-Каламкас» |  |  | 2011-2013 | Областной акимат | 1000 | 2000 | 1000 |  |  | 4000 | ДИ | ДИ
15 | Строительство и ремонт внутрисельских автомобильных дорог |  |  | 2011-2015 | Акиматы городов и районов | 760 | 760 | 850 | 900 | 530 | 3800 | МБ | МБ
16 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог местного значения |  |  | 2011-2015 | Областной акимат | 870 | 1170 | 1950 | 1350 | 510 | 5850 | МБ | МБ
17 | Реконструкция автомобильной дороги Жетибаи-Жанаозен- гр. Туркменистана |  |  | 2011-2013 | МТК | 21550 | 12250 |  |  |  | 33800 | ДИ | ДИ
Цель 18: Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры региона и переход граждан к широкому ее использованию
Целевые индикаторы:
1 | Плотность фиксированных линий телефонной связи на 100 жит. | ед |  |  | УПТ и АД, АО «Казахтелеком» ДС | 33.2 | 33.3 | 33.4 | 33.5 | 33.6
2 | Доля пользователей Интернет | % |  |  | УПТ и АД, АО «Казахтелеком» ДС | 73.5 | 73.6 | 73.7 | 73.8 | 73.9
3 | Уровень цифровой грамотности населения | % |  |  | Аппарат акима области, управление образования области, акиматы районов и г. Петропавловска | 69 | 72 | 76 | 80 | 80
Мероприятия:
1 | Проведение курсов повышения цифровой грамотности | ед. | отчет в аппарат акима области | ежегодно | управление образования, акиматы районов, г. Петропавловск | в пределах выделенных средств | [5 empty] | МБ
2 | Составление плана-графика обучения цифровой грамотности | ед. | план | ежегодно | управлени образования области | финансовых средств не требуется
| ВСЕГО ПО ЦЕЛИ: | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Республиканский бюджет | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Местный бюджет | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Другие источники | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Дополнительная потребность | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Цель 19: Обеспечение доступным жильем
Целевой индикатор:
1 | Индекс физического объема строительных работ | % |  |  | УС, акимы районов и города | 108 | 108.2 | 108.4 | 108.6 | 108.8
2 | Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий | тыс. кв. м. |  |  | УС, акимы районов и города | 132.6 | 141.9 | 153.2 | 175.9 | -
3 | Доля объектов социальной инфраструктуры, обеспеченных доступом для инвалидов от общего числа паспортизированных объектов социальной, транспортной инфраструктуры | % |  |  | УКЗСП, УС, акимы районов (города) | 50 | 70 | 80 | 90 | 100
Мероприятия:
1 | Объем инвестиций, направленный на развитие жилищного строительства за счет всех источников, в т.ч.: | млн. тенге | Информация по освоению | 2016-2020 гг. | УС, Акимы районов и г.П-ка | 48480 | 54550 | 61500 | 69470 | 78640 | 312640
| За счет кредитных средств и трансфертов из республиканского бюджета | млн. тенге | Инф-ция по освоению | 2016-2020 гг. | УС, Акимы районов и г.П-ка | 329.2 | - | - | - | - | 329.2 | РБ | 271.014.011, 271.072.011
| За счет средств местного бюджета | млн. тенге | Инф-ция по освоению | 2016-2020 гг. | УС, Акимы районов и г.П-ка | 512.2 | - | - | - | - | 512.2 | МБ | 271.009.015; 271.014.015; 271.072.015
| За счет средств предприятий и населения | млн. тенге | Инф-ция по освоению | 2016-2020 гг. | УС, Акимы районов и г.П-ка | 47638.6 | 54550 | 61500 | 69470 | 78640 | 311798.6 | ДИ
| Адаптация объектов социальной инфраструктуры, путем увеличения числа обеспеченных доступом для инвалидов | Ед. | информация | 2016-2020 гг. | УКЗСП, УС, акимы районов (города) | 1148 | 1607 | 1837 | 2066 | 2296
| ВСЕГО ПО ЦЕЛИ: | млн. тенге |  |  |  | 48480 | 54550 | 61500 | 69470 | 78640 | 312640
| Республиканский бюджет | млн. тенге |  |  |  | 329.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329.2
| Местный бюджет | млн. тенге |  |  |  | 512.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512.2
| Другие источники | млн. тенге |  |  |  | 47638.6 | 54550 | 61500 | 69470 | 78640 | 311798.6
| Дополнительная потребность | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Цель 20: Развитие транспортной инфраструктуры
Целевые индикаторы:
1 | Доля автомобильных дорог областного и районного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии | % |  |  | УПТ и АД | 55 | 57 | 59 | 61 | 63
2 | Доля не охваченных пассажирским автотранспортным сообщением населенных пунктов | % |  |  | УПТ и АД | 6.4 | 4.9 | 3.4 | 1.9 | 0
Мероприятия:
| Реконструкция автомобильных дорог областного и районного значения |  |  | 2016-2020 гг. |  | 1028.492 | 1190.075 | 1077.63 | 1293.156 | 1551.7872 | 6141.1402 | РБ
1 | КТ-68 «Лавровка-Келлеровка-Тайынша-Чкалово» | млн. тенге | Акт госкомиссии | 2016-2020 гг. | УПТ и АД | 1028.492 | 1190.075 | 1077.63 | 1293.156 | 1551.7872 | 6141.1402 | РБ | 268002011
| Капитальный ремонт автомобильных дорог областного и районного значения |  |  | 2016-2020 гг. |  | 135.7129 | 703.962 | 761 | 814 | 870 | 3284.6749 | МБ
2 | КТ-68 "Лавровка-Келлеровка-Тайынша-Чкалово" | млн. тенге | Акт госкомиссии | 2016, 2019, 2020 гг. | УПТ и АД | 110.713 |  |  | 194 | 100 | 404.713 | МБ | 268025000
3 | КТ-26 "Рощинское-Корнеевка-Волошинка" | млн. тенге | Акт госкомиссии | 2016, 2019, 2020 гг. | УПТ и АД | 24.9999 |  |  | 150 | 100 | 275 | МБ | 268025000
4 | КТ-19 "Покровка-Ильинка-Мектеп" | млн. тенге | Акт госкомиссии | 2017, 2019, 2020 гг. | УПТ и АД |  | 48.962 |  | 120 | 100 | 268.962 | МБ | 268025000
5 | КСТ-62 "Еленовка-Арыкбалык-Чистополье-Есиль километр 17-209" | млн. тенге | Акт госкомиссии | 2017-2020 гг. | УПТ и АД |  | 600 | 761 | 350 | 450 | 2161 | МБ | 268025000
6 | КТ-50 "Петропавловск граница города-Ташкентка-Барневка-Долматово" | млн. тенге | Акт госкомиссии | 2017, 2019, 2020 гг. | УПТ и АД |  | 55 |  |  | 120 | 175 | МБ | 268025000
| Средний ремонт автомобильных дорог областного и районного значения |  |  | 2016-2020 гг. |  | 2373.4252 | 2424.852 | 2586.833 | 2770 | 2970 | 13125.1102 | МБ
7 | КТ-66 "Антоновка-Лавровка-Горное" | млн. тенге | Акт госкомиссии | 2016, 2017-2020 гг. | УПТ и АД | 242.6722 |  | 243.391 | 240 | 280 | 1006.0632 | МБ | 268025000
8 | КТ-14 "Карагуга-Надежка" | млн. тенге | Акт госкомиссии | 2016, 2018, 2020 гг. | УПТ и АД | 242.413 |  | 177.438 |  | 300 | 719.851 | МБ | 268025000
9 | КТ-9 "Булаево-Возвышенка-Молодогвардейское-Кирово-Киялы-Рощинское" | млн. тенге | Акт госкомиссии | 2016-2020 гг. | УПТ и АД | 326.782 | 822.927 | 490.157 | 300 | 310 | 2249.866 | МБ | 268025000
10 | КТ-27 "Волошинка-Сергеевка-Тимирязево" | млн. тенге | Акт госкомиссии | 2016, 2018-2020 гг. | УПТ и АД | 168.8344 |  | 379.241 | 400 | 410 | 1358.0754 | МБ | 268025000
11 | КСТ-44 "Астраханка-Смирново-Киялы-Тайынша-Алексеевка" | млн. тенге | Акт госкомиссии | 2016, 2019, 2020 гг. | УПТ и АД | 225.853 |  |  | 250 | 300 | 775.853 | МБ | 268025000
12 | КСТ-62 "Еленовка-Арыкбалык-Чистополье-Есиль километр 17-209" | млн. тенге | Акт госкомиссии | 2016, 2017, 2019, 2020 гг. | УПТ и АД | 311.183 | 826.572 |  | 100 | 150 | 1387.755 | МБ | 268025000
13 | КТ-22 "Становое-Новомихайловка-Минкесер-автодорога "Сенжарка-Николаевка"" | млн. тенге | Акт госкомиссии | 2016, 2017, 2019, 2020 гг. | УПТ и АД | 152.603 | 352.172 |  | 100 | 110 | 714.775 | МБ | 268025000
14 | КТ-16 "Смирново-Полтавка-Ивановка-автодорога "Булаево-Советское"" | млн. тенге | Акт госкомиссии | 2017, 2019, 2020 гг. | УПТ и АД |  | 91.141 |  | 250 | 300 | 641.141 | МБ | 268025000
15 | КТ-19 "Покровка-Ильинка-Мектеп" | млн. тенге | Акт госкомиссии | 2016, 2017, 2020 гг. | УПТ и АД | 122.5618 | 44.373 |  |  | 250 | 416.9348 | МБ | 268025000
16 | КТ-52 "Тимирязево-Аксуат-Мичурино" | млн. тенге | Акт госкомиссии | 2016, 2018 гг. | УПТ и АД | 174.7165 |  | 249.564 |  |  | 424.2805 | МБ | 268025000
17 | КТ-65 "Арыкбалык-Саумалколь км 0-27" | млн. тенге | Акт госкомиссии | 2016, 2018 гг. | УПТ и АД | 125.7633 |  | 378.379 |  |  | 504.1423 | МБ | 268025000
18 | КСТ-59 "Казгородок-Горьковское километр 62-203" | млн. тенге | Акт госкомиссии | 2016-2020 гг. | УПТ и АД | 117.4716 | 287.667 | 231.279 | 250 | 260 | 1146.4176 | МБ | 268025000
19 | КТ-49 "Республиканская автодорога А-12 "Петропавловск-Ишим"-Пресновка-Налобино-граница области" | млн. тенге | Акт госкомиссии | 2018-2020 гг. | УПТ и АД |  |  | 437.384 | 350 | 300 | 1087.384 | МБ | 268025000
20 | КТ-4 "Новоникольское-Андреевка-Бостандык-Новомихайловка" | млн. тенге | Акт госкомиссии | 2019 г. | УПТ и АД |  |  |  | 250 |  | 250 | МБ | 268025000
21 | КТ-39 "Республиканская автодорога А-16 "Жезказган-Петропавловск"- Повозочное-Баян-Архангелка-автодорога "Пресновка-Троицкое" " | млн. тенге | Акт госкомиссии | 2019 г. | УПТ и АД |  |  |  | 280 |  | 280 | МБ | 268025000
22 | KTGA-18 "Пресновка-Кайранколь-Петровка-Жанажол-ст.Баумана" | млн. тенге | Акт госкомиссии | 2016 г. | УПТ и АД, Аким Жамбылского района | 81.936 |  |  |  |  | 81.936 | МБ | 268113000
23 | KTММ-23 «Кызыласкер-Раздольное» | млн. тенге | Акт госкомиссии | 2016 г. | УПТ и АД, Аким Мамлютского района | 37.192 |  |  |  |  | 37.192 | МБ | 268113000
24 | КТНА-356 "Подъезд к с.Жанаталап", КТНА-353 "Подъезд к с.Кенес", КТНА-354 "Подъезд к с.Бирлик" | млн. тенге | Акт госкомиссии | 2016 г. | УПТ и АД, Аким района Шал акын | 16.054 |  |  |  |  | 16.054 | МБ | 268113000
25 | КТНА-38 "А/д А-16 "Семиполка-Балуан" | млн. тенге | Акт госкомиссии | 2016 г. | УПТ и АД, Аким района Шал акын | 27.3895 |  |  |  |  | 27.3895 | МБ | 268113000
| Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог областного и районного значения |  |  | 2016-2020 гг. |  | 2102.361 | 2070.5066 | 2215.442 | 2370.5229 | 2536.4596 | 11295.2921 | МБ
26 | автомобильные дороги областного значения | млн. тенге | Акт выполненных работ | 2016-2020 гг. | УПТ и АД | 1697.096 | 1636.873 | 1751.4541 | 1874.0559 | 2005.2398 | 8964.7188 | МБ | 268003000
27 | автомобильные дороги районного значения | млн. тенге | Акт выполненных работ | 2016-2020 гг. | Акимы районов | 405.265 | 433.6336 | 463.9879 | 496.4671 | 531.2197 | 2330.5732 | МБ | 458023000
28 | Открытие новых внутриреспубликанских регулярных маршрутов | ед. | Информация | 2016-2020 гг. | УПТ и АД | финансирование не требуется
| ВСЕГО ПО ЦЕЛИ: | млн. тенге |  |  |  | 5639.9912 | 6389.3956 | 6640.905 | 7247.6789 | 7928.2468 | 33846.2174
| Республиканский бюджет | млн. тенге |  |  |  | 1028.492 | 1190.075 | 1077.63 | 1293.156 | 1551.7872 | 6141.1402
| Местный бюджет | млн. тенге |  |  |  | 4611.4992 | 5199.3206 | 5563.275 | 5954.5229 | 6376.4596 | 27705.0772
| Другие источники | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Дополнительная потребность | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Цель 21: Улучшение обеспечения потребителей качественными коммунальными услугами
Целевые индикаторы:
1 | Снижение доли объектов кондоминиума, требующих капитального ремонта | % |  |  | УЭиЖКХ | 18.2 | 17.5 | 16.9 | 16.3 | 15.7
2 | Доступ в городах к централизованному:
2.1 | водоснабжению, % | % |  |  | УЭиЖКХ | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 100 | 100
2.2 | водоотведению,% | % |  |  | УЭиЖКХ | 74.3 | 74.3 | 74.3 | 75.5 | 76.3
3 | Доступ сельских населенных пунктов к централизованному: **
3.1 | водоснабжению, % | % |  |  | УЭиЖКХ | 56.6 | 56.9 | 57.2 | 57.5 | 58
3.2 | водоотведению, % | % |  |  | УЭиЖКХ | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.9
4 | Протяженность модернизированных сетей, км:
4.1 | теплоснабжение | км |  |  | УЭиЖКХ | 4.05 | 4.46 | 4.6 | 1.82 | 0.57
4.2 | газоснабжение | км |  |  | УЭиЖКХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | электроснабжение | км |  |  | УЭиЖКХ | 54 | 48.5 | 49.5 | 50 | 50
5 | Доля модернизированных сетей от общей протяженности, %:
5.1 | теплоснабжение | % |  |  | УЭиЖКХ | 1.73 | 1.91 | 1.97 | 0.78 | 0.24
5.2 | газоснабжение | % |  |  | УЭиЖКХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | электроснабжение | % |  |  | УЭиЖКХ | 0.65 | 0.58 | 0.59 | 0.6 | 0.6
Мероприятия:
1 | Строительство и реконструкция городских объектов водообеспечения | млн. тенге | Акт гос.приемки | 2016 год | УЭ и ЖКХ, аким г.Тайынша | 363.3 |  |  |  |  | 363.3 | РБ | 7.279.010.011
[6 empty] | 40.4 |  |  |  |  | 40.4 | МБ | 7.279.010.015
2 | Строительство и реконструкция сельских объектов водообеспечения | млн. тенге | Акт гос.приемки | 2016 год | УЭ и ЖКХ, аким Уалихановского района | 37.6 |  |  |  |  | 37.6 | РБ | 7.279.030.011
[6 empty] | 7.9 |  |  |  |  | 7.9 | МБ | 7.279.030.015
3 | Исполение инвестиционной программы ТОО "Кызылжар су" по реконструкции и модернизации сетей водоснабжения и водоотведения | млн. тенге | Акт выполненых работ | 2016 год | УЭ и ЖКХ, ТОО "Кызылжар су" (по согласованию) | 484.3 |  |  |  |  | 484.3 | ДИ
4 | Выполнение условий Договора о поддержке проекта реабилитации и модернизации системы водоснабжения и водоотведения, заключенного между ЕБРР, Акиматом Северо-Казахстанской области, Акиматом г.Петропавловска и ТОО "Кызылжар су" | млн. тенге | выделение средств | 2016-2020 годы | УЭ и ЖКХ, ТОО "Кызылжар су" | 150 | 90.9 | 199.9 | 304.2 | 294.8 | 1039.8 | МБ | 13.279.065.000
5 | Увеличение выработки электроэнергии ТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" (2016 год – 3100 млн. кВтч) | млн.тенге | Акт выполненых работ | 2016 год | УЭ и ЖКХ, АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" | 6500 |  |  |  |  | 6500 | ДИ
6 | Исполение инвестиционной программы по реконструкции и модернизации сетей теплоснабжения | млн.тенге | Акт выполненых работ | 2016-2020 гг. | УЭ и ЖКХ, ТОО "Северо-Казахстанская РЭК" (по согласованию) | 1132.825 | 1083.97 | 1178.409 | 404.339 | 318.16 | 4117.703 | ДИ
7 | Исполение инвестиционной программы по реконструкции и модернизации сетей электроснабжения | млн.тенге | Акт выполненых работ | 2016-2020 гг. | УЭ и ЖКХ, ТОО "Северо-Казахстанская РЭК" | 198.068 | 235.992 | 239.322 | 242.652 | 242.652 | 1158.686 | ДИ
| Всего по цели: | млн. тенге |  |  |  | 8914.393 | 1410.862 | 1617.631 | 951.191 | 855.612 | 13749.689
| Республиканский бюджет | млн. тенге |  |  |  | 400.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.9
| Местный бюджет | млн. тенге |  |  |  | 198.3 | 90.9 | 199.9 | 304.2 | 294.8 | 1088.1
| Другие источники | млн. тенге |  |  |  | 8315.193 | 1319.962 | 1417.731 | 646.991 | 560.812 | 12260.689
| Дополнительная потребность | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО ПО НАПРАВЛЕНИЮ: | млн. тенге |  |  |  | 63034.3842 | 62350.2576 | 69758.536 | 77668.8699 | 87423.8588 | 360235.9064
в т.ч.
| Республиканский бюджет | млн. тенге |  |  |  | 1758.592 | 1190.075 | 1077.63 | 1293.156 | 1551.7872 | 6871.2402
| Местный бюджет | млн. тенге |  |  |  | 5321.9992 | 5290.2206 | 5763.175 | 6258.7229 | 6671.2596 | 29305.3772
| Другие источники | млн. тенге |  |  |  | 55953.793 | 55869.962 | 62917.731 | 70116.991 | 79200.812 | 324059.289
| Дополнительная потребность | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 5 направление
Направление 5 - Сохранение и улучшение экологического состояния и земельных ресурсов
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Форма завершения | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение | В том числе по годам | [5 empty] | Источники финансирования | Код бюджетной программы
[6 empty] | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Цель 22.: Обеспечение экологической безопасности и охрана окружающей среды
Целевые индикаторы:
1 | Объем нормативных загрязняющих веществ:
1.1 | Выбросов в атмосферный воздух млн. тонн | млн. тонн |  |  | УПРРП | 0.139 | 0.141 | 0.143 | 0.145 | 0.147
1.2 | Сбросов в водные объекты, млн. тонн | млн. тонн |  |  | УПРРП | 0.112 | 0.114 | 0.116 | 0.118 | 0.12
2 | Индекс физического объема негосударственных инвестиций в основной капитал водного хозяйства (водохозяйственные объекты) и гидромелиоративные системы и оборудование* | % |  |  | УПРРП | * | * | * | * | *
3 | Доля утилизации твердых бытовых отходов к их образованию | % |  |  | УПРРП, УЭЖКХ | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4
4 | Охват населения области услугами по сбору и транспортировке отходов | % |  |  | УЭЖКХ, УПРРП | 45.3 | 52.2 | 54.5 | 55.5 | 57
5 | Доля объектов размещения твердых бытовых отходов, соответствующих экологическим требованиям и санитарным правилам (от общего количества мест их размещения) | % |  |  | УПРРП, | 10 | 20 | 30 | 40 | 50
6 | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал лесного хозяйства* | % |  |  | УПРРП | - | - | - | - | -
7 | Индекс физического объема негосударственных инвестиций в основной капитал плантационного лесоразведения * | % |  |  | УПРРП | - | - | - | - | -
8 | Индекс физического объема негосударственных инвестиций в основной капитал воспроизводства животного мира * | % |  |  | УПРРП | 101 | 101 | 101 | 101 | 101
9 | Площадь покрытых лесом угодий на территории государственного лесного фонда, находящегося в ведении местных исполнительных органов | тыс. га |  |  | УПРРП | 430.5 | 430.7 | 430.9 | 431.1 | 431.3
10 | Средняя площадь одного лесного пожара на территории государственного лесного фонда, находящегося в ведении местных исполнительных органов | тыс. га |  |  | УПРРП | 0.009 | 0.0085 | 0.008 | 0.0075 | 0.007
Мероприятия:
1 | Приобретение современного оборудования, замена и реконструкция основного оборудования, обеспечивающих эффективную очистку, утилизацию, нейтрализацию, подавление и обезвреживание загрязняющих веществ в газах, отводимых от источников выбросов, демонтаж устаревших котлов с высокой концентрацией вредных веществ в дымовых газах | млн. тенге | информация | 2016 г. | УПРРП, АО "СевКазЭнерго" | 3000 |  |  |  |  | 3000 | ДИ
2 | Монтаж и ввод в эксплуатацию эмульгаторов второго поколения на реконструируемых котлах, предназначенных для улавливания, обезвреживания загрязняющих веществ | млн. тенге | информация | 2016 г. | УПРРП, АО "СевКазЭнерго" | 200 |  |  |  |  | 200 | ДИ
3 | Ремонт изношенных элементов золоулавливающих установок | млн. тенге | информация | 2016 г. | УПРРП, АО "СевКазЭнерго" | 5 |  |  |  |  | 5 | ДИ
4 | Проведение модернизации систем водоснабжения: системы гидрозолоудаления, оборотных систем производственного назначения, повторно используемой воды, системы, исключающей загрязнение и истощение водных ресурсов | млн. тенге | информация | 2016 г. | УПРРП, АО "СевКазЭнерго" | 13.5 |  |  |  |  | 13.5 | ДИ
5 | Строительство, реконструкция, модернизация сетей для транспортировки дренажных, шахтных и ливневых вод, хозяйственно-бытовых, производственных и сельскохозяйственных сточных вод и гидрошламовых отходов, хвостов флотации (шламонакопителей, отстойников, золоотвалов, прудов-испарителей) | млн. тенге | информация | 2016-2020 гг. | УПРРП, ТОО "Кызылжар Су" | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | ДИ
6 | Работы по проведению исследований для получения сырья или готовой продукции, связанной с извлечением полезных компонентов из золошлаковых отходов | млн. тенге | информация | 2016 г. | УПРРП, АО "СевКазЭнерго" | 1 |  |  |  |  | 1 | ДИ
7 | Содержание ГУ Коммунальных лесных хозяйств | млн. тенге | информация | 2016-2020 | УПРРП | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2500 | МБ | 254005015
8 | Развитие деятельности трудовых отрядов "Жасыл Ел" | млн. тенге | информация | 2016-2020 | УПРРП | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 47.5 | МБ | 254005015
9 | Затраты на охрану государственного лесного фонда (материально-техническое оснащение , приобретение ГСМ) | млн. тенге | информация | 2016-2021 | УПРРП | 44.5 | 34 | 34 | 34 | 34 | 180.5 | ДИ
| ИТОГО ПО ЦЕЛИ |  |  |  |  | 3783.5 | 553.5 | 553.5 | 553.5 | 553.5 | 5997.5
в т.ч.
| Республиканский бюджет | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Местный бюджет | млн. тенге |  |  |  | 509.5 | 509.5 | 509.5 | 509.5 | 509.5 | 2547.5
| Другие источники | млн. тенге |  |  |  | 3274 | 44 | 44 | 44 | 44 | 3450
Цель 23: Рациональное использование земельных ресурсов
Целевые индикаторы:
1 | Увеличение доли вовлеченных в сельскохозяйствен ный оборот земель сельхоз назначения | % |  |  | УЗО и акимы районов | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
2 | Доля севооборотов в составе пахотных земель(полевой севооборот) | % |  |  | УСХ, УЗО | 74 | 75 | 77 | 80 | 82
3 | Доля пастбищеоборота в составе естественных пастбищных угодий (кормовой севооборот) | % |  |  | УСХ, УЗО | 11 | 15 | 16 | 18 | 19
Мероприятия:
1 | Предоставление земельных участков на торгах (конкурсах, аукционах) | тыс. га | информация | 2016-2020 гг. | УЗО, акимы районов | в пределах выделенных ассигнований |  |  |  |  | МБ
2 | Площадь пашни охваченные севооборотом сельскохозяйственных культур | тыс. га | информация | 2016-2020 гг. | УСХ, УЗО | 3592.8 | 3641.3 | 3738.4 | 3884.7 | 3981.2
| ИТОГО ПО НАПРАВЛЕНИЮ: | млн. тенге |  |  |  | 3783.5 | 553.5 | 553.5 | 553.5 | 553.5 | 5997.5
в т.ч.
| Республиканский бюджет | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Местный бюджет | млн. тенге |  |  |  | 509.5 | 509.5 | 509.5 | 509.5 | 509.5 | 2547.5
| Другие источники | млн. тенге |  |  |  | 3274 | 44 | 44 | 44 | 44 | 3450

## 6 направление
Направление 6 -Развитие системы государственных услуг
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Форма завершения | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение | В том числе по годам | [5 empty] | Источники финансирования | Код бюджетной программы
[6 empty] | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Цель 24: Повышение качества предоставления государственных услугуг
Целевой индикатор:
1 | Повышение уровня удовлетворенности качеством оказания государственных услуг, оказываемых местными исполнительными органами | % |  |  | Аппарат акима области | 92 | 94 | 96 | 97 | 98
Мероприятия:
1 | Разработка и утверждение плана мероприятий по повышению качества оказания государственных услуг | ед. | план мероприятий | ежегодно | Аппарат акима области | финансовых средств не требуется
2 | Проведение семинаров и совещаний по государственным услугам | ед. | отчет в АДГСПК в рамках внутреннего контроля | ежеквартально | Аппарат акима области, уполномоченные органы | финансовых средств не требуется
3 | Мониторинг качества оказания государственных услуг | ед. | отчет в АДГСПК в рамках внутреннего контроля | ежеквартально | Аппарат акима области, уполномоченные органы | финансовых средств не требуется
4 | Оказание альтернативных государственных услуг через ЦОНы | ед. | отчет в аппарат акима области | ежемесячно | уполномоченные органы | финансовых средств не требуется
5 | Оказание электронных государственных услуг через Портал электронного правительства или Портал Е-лицензирование | ед. | отчет в аппарат акима области | ежемесячно | уполномоченные органы | финансовых средств не требуется
6 | Разработка и утверждение регламентов оказания государственных услуг | ед. | постановление акимата | по мере необходимости | Аппарат акима области, уполномоченные органы | финансовых средств не требуется
7 | Актуализация интернет-ресурсов областных государственных органов в части государственных услуг | ед. | мониторинг | постоянно | Аппарат акима области, уполномоченные органы | финансовых средств не требуется
| ВСЕГО ПО ЦЕЛИ: | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Республиканский бюджет | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Местный бюджет | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Другие источники | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Дополнительная потребность | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО ПО ПЛАНУ: | млн. тенге |  |  |  | 136027.0522 | #VALUE! | 108232.892 | #VALUE! | 112179.0598 | #VALUE!
| Республиканский бюджет | млн. тенге |  |  |  | 8348.159 | 6440.457 | 6362.884 | 1575.356 | 1833.9872 | 24560.8432
| Местный бюджет | млн. тенге |  |  |  | 26787.2002 | #VALUE! | 28646.837 | 24747.5029 | 25205.2606 | #VALUE!
| Другие источники | млн. тенге |  |  |  | 98206.693 | 83697.402 | 71728.171 | #VALUE! | 83644.812 | #VALUE!
| Дополнительная потребность | млн. тенге |  |  |  | 2685 | 1600 | 1495 | 1495 | 1495 | 8770
* - объем финансирования будет корректироваться при утверждении и уточнении республиканского и местных бюджетов на соответствующие финансовые годы
УИИР СКО – Управление индустриально-инновационного развития Северо-Казахстанской области
УПТ СКО – Управление предпринимательства и туризма Северо-Казахстанской области
УПТАД СКО – Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Северо-Казахстанской области
УКАД СКО – Управление культуры, архивов и документации Северо-Казахстанской области
УФКС СКО – Управление физической культуры и спорта Северо-Казахстанской области
УВП СКО - Управление внутренней политики Северо-Казахстанской области
УС СКО– Управление строительства Северо-Казахстанской области
УО СКО – Управление образования Северо-Казахстанской области
УСХ СКО – Управление сельского хозяйства Северо-Казахстанской области
ДС СКО– Департамент статистики Северо-Казахстанской области
РОСХ СКО – Районные отелы сельского хозяйства Северо-Казахстанской области
УЭЖКХ СКО- Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Северо-Казахстанской области
УЗ СКО - Управление здравоохранения Северо-Казахстанской области
УКЗСП СКО - Управление координации занятости и социальных программ
НПО – Неправительственные организации
ОО – Общественное объединение
УФ СКО - Управление финансов Северо-Казахстанской области
УЭ СКО - Управление экономики Северо-Казахстанской области
УРЯ СКО - Управление по развитию языков Северо-Казахстанской области
ДВД СКО – Департамент внутренних дел Северо-Казахстанской области
УПРиРП СКО – Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Северо-Казахстанской области
ОТИ СКО - Северо-Казахстанская территориальная инспекция Комитета государственной инспекции в АПК МСХ РК
ДКРЕМЗК - Департамент комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по СКО
АДСиЖКХ - Агентство по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
АБП - Администраторы бюджетных программ