|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4. Освоение финансовых средств** | | | |
| Источник финансирования | План, млн. тенге | Факт, млн. тенге | Причины неиспользования |
| Республиканский бюджет | **35015,3** | **34932,6** | **Не освоено 82,7 млн тенге.**  Основной причиной неосвоения финансовых средств является экономия при проведении государственных закупок в сфере строительства в сумме **80,7** **млн. тенге.**  По мероприятию "Совершенствование службы формирования ЗОЖ, а также проведение разъяснительной работы среди населения о вреде алкоголя и наркотиков" поставщиком не оказаны услуги ИП Рахат - не освоено **0,6 млн. тенге.**  В связи с недостатком средств на КСН не освоено **1,4 млн. тенге** по мероприятию "Строительство и реконструкция сельских объектов водообеспечения". |
| Местный бюджет | **46807,0** | **46779,3** | **Не освоено 27,7 млн. тенге.**  В сфере сельского хозяйства не освоено **6,5 млн. тенге** - возврат субсидий от СХТП по гербицидам от 28 декабря 2018 года (район М.Жумабаева в связи с отсутствием потребности).  В сфере образования не освоено **10,8 млн. тенге,** в том числе 7,9 млн. тенге в связи с отсутствием денежных средств на КСН, 2,4 млн. тенге в связи с отсутсвием актов государственной комиссии, 0,3 млн. тенге - экономия согласно фактического начисления, 0,2 млн. тенге - оплата по факту.  В сфере здравоохранения не освоено **2,6 млн. тенге,** из них по мероприятию **«**Укрепление материально-технической базы и капитальный ремонт медицинских организаций**»** не освоено 1,1 млн. тенге по причине судебных разбирательств между КГП на ПХВ «Областная больница» и поставщиком ввиду невыполнения договорных обязательств по капремонту фасадов КГП на ПХВ «Областная больница», по мероприятию «Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения» не освоено 1,5 млн. тенге из-за отсутствия поставок сибириязвенной вакцины (ТОО АР-Абат).  В сфере трудовых отношений, обеспечения занятости и реализации социальных программ не освоено  **0,6 млн. тенге** из-за остатков средств за счет экономии.  По мероприятию "Материально-техническое обеспечение органов ДП" не освоено **1,8 млн. тенге** - по причине отсутствия поставок 37 единиц термопринтеров для ЕРАП поставщиком ТОО «Сервис плюс трейдинг» г.Караганды. 27 декабря 2018 года направлено исковое заявление в суд о признании поставщика недобросовестным и включении его в реестр недобросовестных поставщиков.  В связи с недостатком средств на КСН не освоено **5,4 млн. тенге** по мероприятию "Строительство и реконструкция сельских объектов водообеспечения". |
| Другие источники | **94814,5** | **80838,2** | Использовано **на 13976,4 млн. тенге** меньше запланированного. Основной причиной является снижение портфеля заказов по предприятиям промышленности, недостаток средств у товаропроизводителей. |
| **ИТОГО** | **176636,9** | **162550,1** |  |