5. Аналитическая записка к отчету о реализации

Программы развития территории

Северо-Казахстанской области на 2016-2020 годы за 2018 год.

Программа развития территории Северо-Казахстанской области на 2016-2020 годы (далее – Программа) утверждена решением сессии областного маслихата от 14 декабря 2015 года № 40/2.

В Программу внесены изменения решением сессии областного маслихата от 27 ноября 2018 года № 26/2.

Целевые индикаторы Программы сформированы в соответствии с Базовым перечнем целевых индикаторов, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 23.12.2014г. №166. Разделы Программы согласованы с заинтересованными центральными государственными органами и Министерством национальной экономики Республики Казахстан.

В целом по Программе предусмотрено 26 целей, 129 целевых индикаторов (в т.ч. 1 индикатор дсп), за 2018 год исполнено 75 (58,1%) целевых индикатор (в т.ч. 1 индикатор дсп), 29 (22,5%) индикаторов частично исполнены, 16 (12,4%) индикаторов не исполнено и 9 (7%) индикаторов не рассчитываются.

В Плане мероприятий по реализации Программы на 2018 год предусмотрено к реализации 221 мероприятие (в т.ч. 3 мероприятия дсп), из которых исполнено 207 (93,7%) мероприятий (в т.ч. 3 мероприятия дсп), частично исполнено 9 (4%), не исполнено 5 (2,3%) мероприятий.

Итоги анализа выполнения Программы по направлениям выглядят следующим образом.

НАПРАВЛЕНИЕ 1: «РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА».

По данному направлению предусмотрено 8 целей, 49 целевых индикаторов, из них достигнуто 21 (42,9%) индикатор, частично исполнено 14 (28,6%), не исполнено 13 (26,5%) индикаторов, 1 (2,0%) индикатор не рассчитывается.

По цели 1 - «Устойчивое развитие экономики области» предусмотрено 3 целевых индикатора, из них 2 индикатора частично исполнены - «Индекс физического объема валового регионального продукта, в % к предыдущему году» и «Валовый региональный продукт на душу населения, тыс. тенге/чел.». Предварительные статистические данные по итогам 2018 года будут размещены на сайте Комитета статистики МНЭ РК в апреле, окончательные – в августе 2019 года.

Индикатор «Темп роста налоговых и неналоговых поступлений в местный бюджет, %» не исполнен. При плане – 105,0%, факт составил 102,9%, по причине отсутствия текущих платежей по предприятиям АО «Холдинг КазЭкспорт Астык» (325,4 млн. тенге), перерегистрации АО «Казахтелеком» (141,4 млн. тенге). Кроме того, снижен возврат неиспользованных средств ранее полученных из местного бюджета (327,4 млн. тенге) и другим неналоговым поступлениям в местный бюджет (137,0 млн. тенге).

По цели 2 - «Развитие конкурентоспособной промышленности региона, обеспечивающей развитие обрабатывающих отраслей» предусмотрено 17 целевых индикаторов, из которых 8 исполнено, 6 индикаторов частично исполнены, 3 не исполнено.

По индикаторам «Производительность труда в обрабатывающей промышленности, тыс. долларов США», «Изменение производительности труда в обрабатывающей промышленности в реальном выражении к 2015 году, %», «Изменение стоимостного объема экспорта продукции обрабатывающей промышленности к 2015 году, %», «Производительность труда к 2012 году в машиностроительной отрасли, %», «Производительность труда к 2012 году в производстве прочей неметаллической минеральной продукции, %» статистические данные за 2018 год будут представлены в апреле 2018 года.

По индикатору «Показатель энергоемкости ВРП, тнэ на тыс. дол. США в ценах 2000 года» статистические данные будут сформированы в августе текущего года.

Индикатор «ИФО производства готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования» в 2018 году составил 46,1% при плановом значении 50%. Причина отклонения - снижение производства частей парогенераторов АО «ПЗТМ» на 97,4% в связи с уменьшением заказов по энергетическому комплексу (январь-декабрь 2018г. – 8 тонн на сумму 39,5 млн. тенге; январь-декабрь 2017г. – 305,5 тонн на сумму 635,7 млн. тенге), и объемов услуг по нанесению гальванического покрытия АО «ЗИКСТО» (в январе-декабре 2018г было оказано услуг на 6,1 млн. тенге, за период 2017 года было оказано услуг на 10,6 млн. тенге).

Индикатор «ИФО производства добычи металлических руд» составил 95,7% и не достиг планового значения на год (100%) в связи с тем, что по итогам 2018 года ТОО "Аулие Голд Майнинг" объем добычи золотосодержащей руды составил 28,2 тыс. тонн, что на 36% меньше уровня 2017 года.

Индикатор «ИФО производства химической промышленности» при плане 100,1% составил 63,4%. Причиной неисполнения является сокращение производства азотных удобрений Заводом сухих пенобетонных смесей на 60%, лаков и красок ТОО «Блок», а также спирта ТОО «ПВЗ БН» (92,5 тыс. далл против 123 тыс. далл).

По цели 3 - «Создание условий для повышения конкурентоспособности субъектов АПК» предусмотрено 8 целевых индикаторов, из которых 4 индикатора исполнено, 4 не исполнено.

Индикатор «Индекс физического объема инвестиций в основной капитал производства продуктов питания» в связи с низким объемом привлеченных инвестиций в 2018 году составил 70,9% при запланированном 104%. Основной причиной уменьшения значения индикатора является объем привлеченных средств по проекту ТОО Bio operation общей стоимостью 12600 млн. тенге. По данному проекту в 2017 году было привлечено 5698 млн. тенге инвестиции, в 2018 году при запланированном объеме в сумме 6902 млн. тг. привлечено 1490 млн. тенге. Оставшиеся средства в сумме 5412 млн. тенге перенесены на 2019 год.

В связи с ликвидацией СХК, поголовье КРС из организованных хозяйств переведены в категорию хозяйства населения, в связи с чем индикатор «Доля поголовья крупного рогатого скота в организованных хозяйствах» при плане 45% снизился до 41,8%.

Индикатор «Доля поголовья мелкого рогатого скота в организованных хозяйствах» не исполнен (при плане 17%, факт составил – 13,2%) в связи с отсутствием финансирования по программе "Алтын-Асык", поголовье МРС не приобреталось. Кроме того, причиной снижения значения индикатора является уменьшение поголовья МРС в таких хозяйства как ТОО «Актас Агро» на 300 голов, в КХ «Достык» на 250 голов.

По оперативным данным  на 1 января 2019 года «Доля крупного рогатого скота участвующая в породном преобразовании» составила 18% при плане 20,5%, индикатор  не исполнен в связи с тем, что в общей численности маточного поголовья (175350 голов) включено  племенное поголовье, молочное поголовье, а также поголовье хозяйств населения, которые не учитываются в породном преобразовании.

По цели 4 - «Создание условий для улучшения жизнеобеспечения села и увеличение потенциала сельской местности» предусмотрено 3 целевых индикатора, из которых 1 индикатор исполнен, 2 - не исполнены.

По 2 индикаторам «Рост численности населения в опорных СНП» и «Рост численности населения в опорных СНП, расположенных на приграничных территориях» сложилось неисполнение по причине переезда трудоспособного населения в областной центр (г. Петропавловск), г. Астану,  оттока граждан некоренной национальности на историческую родину.

По цели 5 - «Устойчивое социально-экономическое развитие малых городов в среднесрочной перспективе» из предусмотренных 5 целевых индикаторов достигнуто 4, 1 индикатор  «Доля модернизированных сетей по малым городам: газоснабжение» не запланирован, поскольку в области для производственных и бытовых нужд используется сжиженный углеводородный газ.

По цели 6 - «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в регионе» предусмотрено 4 индикатора, из которых 2 частично исполнены и 2 индикатора не исполнено.

По индикатору «Доля действующих субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме зарегистрированных, %» при плане на 2018 год 83,5%, факт сложился на уровне 80,1%, т.к. ежегодно с сентября месяца мелкие предприниматели приостанавливают деятельность в связи с сезонностью их деятельности. Несмотря на недостижение индикатора в регионе действует индивидуальных предпринимателей на 2,9% (20179) больше, чем в 2017 году (19595 ИП).

По индикатору «Доля малого и среднего бизнеса в валовом региональном продукте, %» статистические данные за 2018 год будут сформированы в октябре  2019 года.

Значение индикатора «Индекс физического объема розничной торговли, %» при плане 103,2% составило 100,6%. Одной из причин недостижения заданного индикатора является  снижение объемов торгующими предприятиями по сравнению с прошлым годом. Так, ТОО «Сеть магазинов «Нан плюс» - снижение на 76,4% в связи с продажей торговых точек, ТОО «Таткрафт Инвест» - снижение на 2,1% в связи с передачей торговых точек другому ЮЛ. Также отмечается сдача нулевых отчетов некоторыми предприятиями (ТОО «Низкоцен» - перерегистрация ЮЛ, ТОО «Яна и К – смена вида деятельности»,  ТОО «Concord oil» - не вошло в каталог в 2018 году и т.д.). Кроме того повлияло то, что филиалы торговых предприятий по реализации бытовой техники (Sulpak и др.) перевели статотчетность в другой регион, хотя продолжают торговую деятельность.

По индикатору «Увеличение количества торговых объектов с торговой площадью  не менее 2000 кв. м с видом деятельности "Розничная торговля"» статистические данные за 2018 год будут сформированы в июле  2019 года.

По цели 7 - «Развитие межрегионального сотрудничества» предусмотрено 2 целевых индикатора, которые частично исполнены.

По индикатору «Объем отгруженной произведенной продукции в другие регионы (по промышленным предприятиям, с численностью свыше 50 человек), тыс. тенге»  статистические данные за 2018 год будут сформированы в 3 квартале 2019 года.

Статистические данные за 2018 год по индикатору «Удельный вес товаров, закупленных в других регионах к общему объему товаров, закупленных у резидентов другой области и нерезидентов (по оптовым предприятиям, с численностью работающих свыше 50 человек), %» будут сформированы в июле 2019 года.

По цели 8 - «Индустриально-инновационное развитие региона» предусмотрено к реализации 7 целевых индикаторов, из которых 4 исполнены, 2 частично исполнены, 1 индикатор не исполнен.

По индикаторам «Доля инновационно-активных предприятий от числа действующих предприятий, %» и «Увеличение доли инновационной продукции в общем объеме валового регионального продукта, %» годовые статистические данные будут сформированы в мае 2019 года.

Индикатор «Рост инвестиций в основной капитал несырьевого сектора (за исключением инвестиции из государственного бюджета) к 2015 году, %» при плане 107,8% составил 87,6%. В 2015 году были крупные вложения предприятий: ТОО "Талшик Астык ЛТД", ТОО "ИкеаТассГрупп", ТОО "Виталмар Астык", в 2017 году АО "КазТрансОйл", в 2018 аналогичных проектов в отрасли не было.

НАПРАВЛЕНИЕ 2: «РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ»

По данному направлению предусмотрено 8 целей, 39 целевых индикаторов, из которых достигнуты 23 (59%) целевых индикатора, 13 (33,3%) частично исполнены, 1 (2,6%) не исполнен, 2 (5,1%) не рассчитывается.

По цели 9 – «Улучшение качества и доступности образования» предусмотрено 8 целевых индикаторов, которые по итогам года достигнуты.

По цели 10 – «Повышение эффективности реализации государственной молодежной политики» предусмотрено 2 индикатора, по итогам года 1 индикатор достиг планового значения и 1 индикатор частично исполнен «Доля NEET в общем числе молодежи в возрасте 15-28 лет (NEET – англ. NotinEducation, EmploymentorTraining), %» т.к. окончательные данные по итогам 2018 г. будут сформированы в апреле 2019 года.

По цели 11 - «Укрепление здоровья населения» предусмотрено 4 индикатора, из которых 1 исполнен, 2 частично исполнено и 1 не исполнен.

Индикатор «Снижение материнской смертности на 100 тыс. родившихся живыми» не исполнен, т.к. в 2018 году зарегистрирован 1 случай материнской смертности. Для выполнения плана были приняты следующие меры: отработан и внедрен приказ МЗ РК № 173 от 16 апреля 2018 года «Об утверждении Стандарта организации оказания акушерско-гинекологической помощи в Республике Казахстан». Работает схема оповещения по критическим состояниям. Разделены потоки беременных по группам риска женщин фертильного возраста. Женщины фертильного возраста из группы 2В и 5 охвачены около 80% бесплатной контрацепцией. Ведется работа по вопросам репродуктивного здоровья и планирования семьи.

Годовые статистические данные по индикаторам «Снижение младенческой смертности на 1000 родившихся живыми», «Снижение смертности от злокачественных новообразований на 100 тыс. населения» на момент формирования отчета отсутствуют.

По цели 12 - «Обеспечение занятости и социальной защиты населения» предусмотрено 13 целевых индикаторов, из них достигнуто 7 индикаторов, 4 индикатора частично исполнены, 2 индикатора «Доля трудоустроенных лиц на постоянную работу из числа обратившихся целевых групп, %», «Доля трудоспособных граждан из числа получателей адресной социальной помощи,%» не рассчитываются.

По индикаторам «Уровень безработицы, %», «Уровень женской безработицы, %», «Уровень молодежной безработицы, %»,  «Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, %» статистические данные представлены за 3 квартал 2018 года. Срок предоставления годовых  статистических данных -  апрель 2019 года.

По цели 13 - «Сохранение историко-культурного наследия региона» предусмотрено 4 целевых индикатора, из них 1 индикатор исполнен, 3 индикатора частично исполнены в связи с отсутствием годовых статистических данных.

По индикаторам «Среднее число посетителей библиотек, концертных организаций, музеев на 1000 чел.» срок предоставления годовых статистических данных – март, апрель 2019 года.

По цели 14 - «Развитие массовых видов спорта в области» предусмотрено и исполнено 2 целевых индикатора.

По цели 15 - «Развитие индустрии туризма в области» предусмотрено 3 целевых индикатора, которые частично исполнены, статистическая отчетность ожидается по ним в апреле 2019 года.

По цели 16 - «Формирование толерантной языковой среды» предусмотрено 3 целевых индикатора, которые по итогам года достигнуты.

НАПРАВЛЕНИЕ 3: «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВОПОРЯДКА»

По данному направлению предусмотрены 3 цели, 7 целевых индикаторов (в т.ч. 1 индикатор дсп), из которых 5 (71,4%) индикаторов исполнено (в т.ч. 1 индикатор дсп), 2 (28,6%) не исполнено.

По цели 17 – «Повышение безопасности жизнедеятельности населения» предусмотрено к реализации 5 индикаторов, из которых 3 исполнено, по 2 индикаторам сложилось неисполнение.

По индикатору «Снижение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 пострадавших» при плане на 2018 год 14,5%, факт сложился на уровне 18,5%. По итогам 2018 года на территории Северо-Казахстанской области наблюдается снижения дорожно-транспортных происшествий на 4,8% (с 189 до 180), при этом допущен рост погибших в ДТП на 41 % (с 39 до 55), раненых в ДТП на 3,9% (с 233 до 242). Несмотря на снижение по области, рост аварийности допущен на территории следующих районов: М.Жумабаева на 175%, районе Г.Мусрепова на 133,3%, Жамбылском на 100 %, Тайыншинском на 55,6 %. По количеству погибших: Тайыншинском на 300%, на 100% в районе М.Жумабаева, Шал акына, Жамбылском и района Г.Мусрепова, на территории города Петропавловск на 75,0%. В целях предупреждения ДТП, УМПС ДП в 2018 году проведено 14 оперативно-профилактических мероприятий. По каждому факту совершения ДТП со смертельных исходом, проводятся служебные расследования с установлением причин и условий их совершения.

По индикатору «Доля выявленных преступлений, связанных со сбытом, либо в целях сбыта наркотиков, от общего числа наркопреступлений» при плане на 2018 год 31 ед., факт составил 28,2. Индикатор не исполнен. Снижение регистрации фактов сбыта наркотических средств произошло в результате перехода от количественного, то есть возбуждения уголовных дел на основании непроверенной информации (по рапорту), к качественному показателю, а именно регистрации уголовных правонарушений после проведения специальных оперативно-розыскных мероприятий в рамках ДОУ, подтверждающих причастность фигуранта. Работа по выявлению и документированию фактов сбыта наркотических средств находится на постоянном контроле руководства ДП области.

По цели 18 - «Уменьшение риска и повышение защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций» предусмотренный целевой индикатор «Уровень обеспеченности инфраструктуры противодействия чрезвычайным ситуациям, %» исполнен.

Цель 18.1 – «Укрепление стабильной религиозной ситуации путем информирования населения об основных направлениях государственной политики в сфере религии» (для служебного пользования) предусмотренный индикатор достигнут.

НАПРАВЛЕНИЕ 4: «РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГО КОМПЛЕКСА»

По данному направлению предусмотрены 4 цели, 19 целевых индикаторов, из которых достигнуто 15 (79%) индикаторов, 2 (10,5%) частично достигнуты, 2 (10,5%) не исполнено.

По цели 19 - «Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры региона и переход граждан к широкому ее использованию» предусмотрено 3 целевых индикатора, из которых 1 исполнен, 2 частично исполнены.

По индикатору «Доля пользователей Интернет, %» статистические данные будут сформированы в мае 2019 года.

По индикатору «Уровень цифровой грамотности населения, %» данные официальной статистики будут опубликованы в течение 1-го квартала 2018 года.

По цели 20 - «Обеспечение доступным жильем» предусмотрено 3 целевых индикатора, которые по итогам года исполнены.

По цели 21 - «Развитие транспортной инфраструктуры» предусмотрено и достигнуто 2 целевых индикатора.

По цели 22 - «Улучшение обеспечения потребителей качественными коммунальными услугами» предусмотрено 11 целевых индикаторов, из которых 9 исполнено, 2 не планировались.

Индикаторы «Протяженность модернизированных сетей газоснабжения» и «Доля модернизированных сетей газоснабжения от общей протяженности» не запланированы, поскольку в области для производственных и бытовых нужд используется сжиженный углеводородный газ.

НАПРАВЛЕНИЕ 5: «СОХРАНЕНИЕ И УЛУЧШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ»

По данному направлению предусмотрены 2 цели, 14 целевых индикаторов, по итогам 2018 года исполнено 10 (71,4%)  целевых индикаторов, 4 (28,6%) индикатора не рассчитываются (отсутствует методика расчета

По цели 23 - «Обеспечение экологической безопасности и охрана окружающей среды» предусмотрено 11 целевых индикаторов, из которых 7 целевых индикаторов исполнены по итогам года, 4 не рассчитываются на региональном уровне.

Индикаторы «Индекс физического объема негосударственных инвестиций в основной капитал водного хозяйства (водохозяйственные объекты) и гидромелиоративные системы и оборудование, %», «Индекс физического объема инвестиций в основной капитал лесного хозяйства, %», «Индекс физического объема негосударственных инвестиций в основной капитал плантационного лесоразведения, %», «Индекс физического объема негосударственных инвестиций в основной капитал воспроизводства животного мира, %» не рассчитываются на региональном уровне, т.к. Министерством сельского хозяйства не доведена до сведения МИО методика расчета индикаторов.

По цели 24 - «Рациональное использование земельных ресурсов» предусмотрено 3 целевых индикатора, которые по итогам 2018 года исполнены.

НАПРАВЛЕНИЕ 6:«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ»

Местными исполнительными органами за 2018 год было оказано 2 305 405  услуг.

Доля электронных услуг за отчетный период составила 61,5%.

Количество нарушений сроков оказания государственных услуг за 2018 год составило – 75.

Уровень удовлетворенности населения качеством оказания МИО государственных услуг за 2018 год составил – 86,3%.

По данному направлению предусмотрена 1 цель «Формирование профессионального и компетентного корпуса государственных служащих». В реализацию цели запланирован 1 индикатор «Чистая сменяемость государственных служащих (уход с системы государственной службы) органами», который по итогам года исполнен.

В Плане мероприятий по реализации Программы на 2018 год предусмотрено к реализации 221 мероприятие (в т.ч. 3 мероприятия дсп), из которых исполнено 207 (93,7%) мероприятий (в т.ч. 3 мероприятия дсп), частично исполнено 9 (4%), не исполнено 5 (2,3%) мероприятий.

По направлению 1 «Развитие экономики региона» предусмотрено к реализации 81 мероприятие, из которых за 2018 год выполнено 68 мероприятий (83,9%), частично исполнено 8 мероприятий (9,9%), не выполнено 5 мероприятий (6,2%).

По направлению 2 «Развитие социальной сферы» - 61 мероприятие, которые по итогам 2018 года исполнены (100%).

По направлению 3 «Обеспечение общественной безопасности и правопорядка» - 17 мероприятий (в т.ч. 3 мероприятия дсп), из которых по итогам 2018 года исполнено 16 (94,1%) мероприятия (в т.ч. 3 мероприятия дсп), 1 (5,9%) мероприятие  частично исполнено.

Мероприятие «Материально-техническое обеспечение органов ДП» исполнено частично. При плане 265,2 млн. тенге, освоено 263,4 млн. тенге (99,3%). Не поставлены 37 единиц термопринтеров поставщиком ТОО «Сервис плюс трейдинг» г.Караганды. Юридическим отделом Департамента 27 декабря 2018 года направлено исковое заявление в суд о признании поставщика недобросовестным и включении его в реестр недобросовестных поставщиков.

По направлению 4 «Развитие инфраструктурного комплекса» - 52 мероприятия, которые по итогам  года исполнены (100%).

По направлению 5 «Сохранение и улучшение экологического состояния и земельных ресурсов» - предусмотрено 7 мероприятий, которые по итогам 2018 года исполнены (100%).

По направлению 6 «Развитие системы государственных услуг» - 3 мероприятия, которые по итогам  года исполнены (100%).

Неисполнение мероприятий не оказало прямого негативного влияния на социально-экономическое развитие области.

Причины неисполнения по 5 мероприятиям следующие:

По направлению 1 «Развитие экономики региона»

По цели 2 «Развитие конкурентоспособной промышленности региона, обеспечивающей развитие обрабатывающих отраслей»

Мероприятие «Обеспечение увеличения загрузки действующих предприятий за счет заключения договоров»:

ТОО "ЗМО" (при плане 800 млн. тенге факт составил 655,4 млн. тенге) - за счет снижения портфеля заказов на 39,8%, исполнение объема производства на предприятии составило 62,4%;

АО "ЗИКСТО" (при плане 24000 млн. тенге факт составил 10521 млн. тенге) - предприятием снижены объемы на 26% в связи с сокращением выпуска грузовых вагонов на 331 единицу (с 995 до 664 единиц) по причине дефицита крупного литья для сборки тележки грузовых вагонов, основным поставщиком которого являлась российская компания Бежицкая сталь;

АО "ПЗТМ" (при плане 4000 млн. тенге факт составил 3428  млн. тенге) - снижено производство по сравнению с 2017 годом на 44% или на 2,7 млрд. тенге. Предприятием на 52% сокращено производство по нефтегазовому комплексу, а именно машин по ремонту и обслуживанию нефтепромысловых скважин с 63 до 29 единиц. Кроме этого значительное снижение на 93,8% отмечается по энергетическому комплексу с 635,7 млн. тенге до 39,5 млн. тенге (по итогам 2017 года исполнены договора по производству панелей нагрева для ТОО «Корпорация Казахмыс» и АО «Подольский машиностроительный завод»);

ТОО "Изолит" (при плане 470 млн. тенге факт составил 283 млн. тенге) - объемы увеличены на 76% к уровню 2017 года. Однако план не исполнен по причине несостоявшегося к заключению договора на поставку электроизоляционных материалов.

Мероприятие «Вторичная переработка промышленных отходов из хвостохранилища, полученных в результате первичной переработки титан-циркониевых руд на ТОО "Тиолайн"» не исполнено по причине модернизации предприятия и отсутствия оборотных средств при плане 2,5 тыс.м./куб факт составил 1,5 2,5 тыс.м./куб.

Для реализации Программы из всех источников в 2018 году планировалось освоить с учетом уточнений бюджета 176636,9 млн. тенге, фактически освоено 162550,1 млн. тенге или 92% от годового плана, в том числе:

1) за счет республиканского бюджета было предусмотрено 35015,3 млн. тенге, освоено 34932,6 млн. тенге или 99,8% от годового уточненного плана.

Не освоено 82,7 млн. тенге. Основной причиной неосвоения финансовых средств является экономия при проведении государственных закупок в сфере строительства.

2) за счет местного бюджета было предусмотрено 46 807,0 млн. тенге, освоено 46 779,3 млн. тенге или 99,9% годового уточненного плана.

Не освоено 27,7 млн. тенге. Основными причинами неосвоения финансовых средств является экономия при проведении государственных закупок, возврат субсидий.

3) за счет собственных средств и других источников планировалось освоить 94814,5 млн. тенге, освоено 80838,2 млн. тенге или 85,2%.

Освоено меньше запланированного на 13976,4 млн. тенге за счет снижения портфеля заказов по предприятиям промышленности, уменьшения объемов вложений частных средств.

В соответствии с Графиком проверок центральных государственных и местных исполнительных органов городов Астаны, Алматы и областей на 2018 год, утвержденным приказом Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан от 13 декабря 2017 года №17-01-38, в апреле 2018 года Рабочей группой под руководством государственного инспектора отдела государственного контроля и организационно-территориального развития Администрации Президента Республики Казахстан проведена проверка эффективности реализации Программ развития Северо-Казахстанской области за 2016-2020 годы (по факту 2016 и 2017 годов) и 2011-2015 годы.

По итогам проверки оценка эффективности местных исполнительных органов по разработке, согласованию, реализации и мониторингу ПРТ соответствует показателю «удовлетворительно».

Кроме того, представителями Министерства национальной экономики Республики Казахстан и АО «Институт экономических исследований» была проведена перепроверка отчетных данных Программы развития территории Северо-Казахстанской области за 2017 год. Перепроверка проводилась на предмет определения достоверности информации, отраженной в отчете по реализации ПРТ, путем предоставления отраслевыми управлениями и департаментами подтверждающих документов.

По итогам перепроверки составлен акт сверки, согласно которому вычеты составили 1,7 балла.

Так же, в период с 20 сентября по 2 ноября 2018 года Счетным комитетом по контролю за исполнением республиканского бюджета проведен государственный аудит эффективности достижения результатов по запланированным мероприятиям, определенным Программой развития территории Северо-Казахстанской области, реализация которых предусмотрена за счет средств республиканского бюджета, а также анализ соответствия показателей Программы развития территории целям и задачам, изложенным в вышестоящих стратегических и программных документах Республики Казахстан.

Выводы и предложения

Подводя итог необходимо отметить, что в 2018 году в области проводилась соответствующая работа по достижению основных индикаторов Программы развития территории Северо-Казахстанской области на 2016-2020 годы. В целом, динамика исполнения плановых значений индикаторов в отчетном периоде положительная. Достижение значений по ряду индикаторов планируется при получении официальной годовой статистической отчетности.

Реализация Программы способствует росту основных показателей социально-экономического развития области, о чем свидетельствуют статистические данные.

Промышленность. По итогам 2018 года промышленными предприятиями области выпущено продукции в действующих ценах на сумму 250693,6 млн. тенге, что выше уровня 2017 года на 2,2%.

В обрабатывающей промышленности, занимающей наибольшую долю в структуре промышленного производства (70,7%), за январь-декабрь 2018 года произведено продукции на 177313,3 млн. тенге или на 0,5% выше уровня января-декабря 2017 года.

За январь-декабрь 2018 года производство пищевых продуктов составило 110039,8 млн. тенге, увеличено производство в натуральном выражении молока обработанного – на 19,6%, муки – на 8,6%, макарон – на 16,1%.

В машиностроительной отрасли, занимающей 23% объема обрабатывающей промышленности произведено продукции и оказано услуг промышленного характера на сумму 40714,7 млн. тенге, что меньше объемов января-декабря 2017 года на 15,6%.

В производстве резиновых и пластмассовых изделий произведено продукции на 4856,0 млн. тенге, прочих неметаллических минеральных продуктов выпущено на 8114,3 млн. тенге.

В отрасли электроснабжение, подача газа, пара объем за январь-декабрь 2018 года по сравнению с январем-декабрем 2017 годом выше на 7,3% и составил 61584,5 млн. тенге.

В отрасли водоснабжение объем за январь-декабрь 2018 года составил 9368,7 млн. тенге.

В 2018 году в рамках Карты поддержки предпринимательства ввелось 5 проектов стоимостью 1,3 млрд. тенге, с созданием 92 рабочих мест (ТОО «ЗМО Компани» производство древесного угля и мебельных щитов, ТОО «Радуга» - Завод металлопластиковых изделий», СПК «Мол ТД» - цех по переработке молока, ИП «Жапаров К.Б.» цех по производству ЖБИ изделий, пескоблоков, газоблоков, ТОО «Казахстанская фанерная компания» - цех по производству лущеного березового шпона).

Сельское хозяйство. За январь - декабрь 2018 года объем производства валовой продукции сельского хозяйства составил 520411,8 млн. тенге, индекс физического объема 102,0% к уровню января-декабря 2017 года.

Предпринимательство. В области на 1 января 2019 года количество действующих субъектов малого и среднего предпринимательства, работающих на рынке составило 28969 единиц или на 5,0% выше уровня соответствующей даты 2017 года.

Розничный товарооборот. По итогам января-декабря 2018 года объем розничного товарооборота по области увеличился на 0,6% к уровню января- декабря 2017 года и составил 237171,6 млн. тенге.

Инвестиции в основной капитал. Объем инвестиций в основной капитал с досчетом за январь-декабрь 2018 года составил 212 031,5 млн. тенге или 108,1% к аналогичному периоду 2017 года.

Объем строительных работ за январь-декабрь 2018 года составил 79 144,8 млн. тенге, что составляет 113,6% к аналогичному периоду 2017 года.

Жилищное строительство. На территории области за январь-декабрь 2018 года введено 218 113 кв. м. общей площади жилых домов, что составляет 109% к аналогичному периоду 2017 года.

Налоги. Поступление налогов и других обязательных платежей в местный бюджет по состоянию на 1 января 2019 года составляет 41 542,4 млн. тенге или 101,1% относительно прогноза.

Недоимка на 01.01.2019 г. в местный бюджет составила 968,4 млн. тенге. По сравнению с прошлым месяцем она уменьшилась на 341,3 млн. тенге, в том числе в областном бюджете уменьшилась на 123,8 млн. тенге.

Местный бюджет. В бюджет по всем доходным источникам (с учетом трансфертов из республиканского бюджета, приватизации и займов) поступило 192 825,9 млн. тенге. Собственных доходов поступило в сумме 41 973,9 млн. тенге, что меньше аналогичного периода прошлого года на 778,7 млн. тенге или на 1,8%.

Из республиканского бюджета поступило трансфертов в сумме 140 644,9 млн. тенге или 100%.

Социальная защита. Численность безработных, зарегистрированных в уполномоченном органе, за 2018 года составила 2719 человек, что на 36,2% больше показателя 2017 года. Доля зарегистрированных безработных в численности экономически активного населения составила 0,9%, что на 0,3% выше уровня 2017 года.

На 1 января 2019 года создано 12244 новых постоянных рабочих места, содействие в трудоустройстве получили 29692 безработных. На общественные работы направлено 3553 человека.

Адресная социальная помощь по состоянию на 1 января 2019 года назначена 8723 гражданам в сумме 355,6 млн. тенге.

Среднемесячная номинальная заработная плата за январь-сентябрь 2018 года составила 108706 тенге. Индекс номинальной заработной платы к соответствующему периоду 2017 года – 106,8%.

В соответствии с поручением Премьер-Министра Республики Казахстан от 31.05.2018г. №11-4/1417//17-01-38.51, а так же поручением Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан от 10.07.2018г. №11-4/1417 в адрес Министерства национальной экономики Республики Казахстан письмами от 18.06.2018г. №1.9-6/2635, от 16.07.2018г. №1.9-6/3160 направлены предложения касательно оптимизации Программы развития территории.

Кроме того, согласовывался проект приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан «Об утверждении Базового перечня показателей».

Аким

Северо-Казахстанской области				 К. Аксакалов

Руководитель

управления экономики					   А. Казбеков