4. Освоение финансовых средств

| Источник финансирования | План, млн. тенге | Факт, млн. тенге | Причины неиспользования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Республиканский бюджет | 24 192,2 | 24 156,5 | Не освоено 35,7 млн. тенге. Основной причиной неосвоения финансовых средств является экономия при проведении государственных закупок. В сфере здравоохранения не освоено 8,7 млн. тенге по программе «скрининговые осмотры женщин на раннее выявление рака шейки матки» за счет уменьшения договора на приобретение пап - тестов с ТОО «Гелика» в связи с уменьшением потребности. В сфере культуры не освоено 5,8 млн. тенге по причине не завершенного капитального ремонта сельского клуба с.Казанское Акжарского района. |
| Местный бюджет | 32 515,3 | 32 437,6 | Не освоено 77,6 млн. тенге. Основной причиной неосвоения финансовых средств является экономия при проведении государственных закупок. В сфере строительства не освоено 35,1 млн. тенге по причине отсутствия актов выполненных работ, кредиторской задолженности и экономии средств. По мероприятию «Развитие производственной инфраструктуры» не освоено 23,3 млн. тенге и не завершены работы в связи с неблагоприятными погодными условиями. |
| Другие источники | 42 648,3 | 55 470,5 | Освоено больше запланированного на 12 822,2 млн. тенге. Причинами является увеличение объемов вложений частных средств в сфере строительства, сельского хозяйства и индустриально-инновационного развития. В сфере строительства за счет средств населения и предприятий введено 100,9 тыс.кв.м. жилья на 9096,9 млн. тенге при плане на 2016 год – 9000,0 млн. тенге. В сфере сельского хозяйства приобретена сельскохозяйственная техника и оборудование через АО "КазАгрофинанс" на сумму 13679,2 млн. тенге, при плане 7800,0 млн. тенге. В сфере индустриально-инновационного развития в 2016 году при плане направления на развитие отрасли из других источников 3906,9 млн. тенге фактически направлено 6648,7 млн. тенге, или на 2741,8 млн. тенге больше - на реализацию проектов по вводу в эксплуатацию завода по производству тракторов и завода по переработке масличных культур. |
| Итого | 99355,8 | 112064,6 |  |