Отчет о реализации

Программы развития территории

Северо-Казахстанской области на 2016-2020 годы

Отчетный год: 2016 год

Утвержден: 27.12.2016 года № 8/4

Государственный орган: Управление экономики акимата Северо-Казахстанской области

- Информация о ходе реализации программы

| № | Наименование | Единица измерения | Источник информации | Ответственные исполнители | Исполнение |  |  | Источник финансирования | Код бюджетной программы | Информация об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | базовое (исходное) значение | план | факт |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| НАПРАВЛЕНИЕ 1: РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 1: Устойчивое развитие экономики области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Индекс физического объема валового регионального продукта | % к предыдущему году | официальные статистические данные | УЭ совместно с отраслевыми управлениями | 103,5 | 100,7 | 100,1 | * | * | Индикатор частично исполнен. Объем валового регионального продукта за 9 месяцев 2016 года составил 656,7 млрд. тенге, ИФО – 100,1%. В августе 2016 года Комитетом по статистике РК пересчитаны фактические данные по ВРП в разрезе регионов и в целом по республике с 2011-2015 годы, в этой связи пересчитаны прогнозные данные на 2016 год. По итогам 2016 года ожидается ИФО в пределах плана. Предварительные стат. данные по итогам 2016 года будут размещены на сайте Комитета в начале мая, окончательные – в августе 2017 года. |
| 2 | Валовый региональный продукт на душу населения | тыс. тенге/чел | официальные статистические данные | УЭ совместно с отраслевыми управлениями | 1504,4 | 1557,4 | 1156,9 | * | * | Индикатор частично исполнен. ВРП на душу населения составил 1156,9 тыс. тенге, превысив показатель соответствующего периода прошлого года на 13,6%. Прогнозные данные по ВРП и по численности населения были скорректированы в сентябре 2016 года. Предварительные стат. данные по итогам 2016 года будут размещены на сайте Комитета в начале мая, окончательные – в августе 2017 года. |
| 3 | Темп роста налоговых и неналоговых поступлений в местный бюджет | % | ведомственная отчетность МФ РК | УФ | 106,0 | 106,0 | 118,9 | * | * | Индикатор исполнен. |
| Задача 1.1.1 * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Мониторинг поступления собственных доходов в местный бюджет Северо-Казахстанской области | ед. | * | УФ СКО | 12 | 12 | 12 | - | - | Мероприятие исполнено. Осуществляется ежемесячный мониторинг поступлений собственных доходов в местный бюджет. |
| 3 | Обеспечение поступления по КБК 201504 "Доходы от аренды имущества, находящегося в коммунальной собственности области" | ед. | * | УФ СКО | 12 | 12 | 12 | - | - | Мероприятие исполнено. Осуществляется ежемесячный мониторинг поступлений по данному доходному источнику. |
| Цель 2. Развитие конкурентоспособной промышленности региона, обеспечивающей развитие обрабатывающих отраслей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Индекс физического объема обрабатывающей промышленности | % | официальные статистические данные | УИИР | 101,5 | 101,5 | 97 | * | * | Индикатор не исполнен. По сравнению с уровнем 2015 года снижены объемы производства металлургической промышленности на 70,6%, готовых металлических изделий на 49,9%, резиновых и пластмассовых изделий на 3,2%, машиностроения на 10,4%. |
| 2 | Производительность труда в обрабатывающей промышленности | тыс.долл.США | официальные статистические данные | УИИР | 18 | 9,0 | 12,6 | * | * | Индикатор исполнен. |
| 3 | ИФО производства продукции машиностроения | % | официальные статистические данные | УИИР | 101,3 | 100,3 | 89,6 | * | * | Индикатор не исполнен. Снижение обусловлено сокращением бюджетных средств и отменой закупа техники для ремонта и бурения нефтегазовых скважин у добывающих предприятий АО «НК «Казмунайгаз», пересмотр и сокращение бюджетов основных крупных заказчиков железнодорожного сектора. |
| 4 | ИФО производства металлургической промышленности | % | официальные статистические данные | УИИР | 101,1 | 40,5 | 29,4 | * | * | Индикатор не исполнен. Причина: отсутствие в 2016 году производственной деятельности ТОО «Аулие Голд Майнинг», снижение производства труб в натуральном выражении на 72% ТОО «Петропавловский трубный завод». |
| 5 | ИФО производства готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | % | официальные статистические данные | УИИР | 100 | 50 | 50,1 | * | * | Индикатор исполнен. |
| 6 | ИФО производства добычи металлических руд | % | официальные статистические данные | УИИР | 100 | 30,5 | 34,8 | * | * | Индикатор исполнен. |
| 7 | ИФО производства химической промышленности | % | официальные статистические данные | УИИР | 105 | 105 | 146,7 | * | * | Индикатор исполнен. |
| 8 | ИФО производства резиновых и пластмассовых изделий | % | официальные статистические данные | УИИР | 102 | 80 | 96,8 | * | * | Индикатор исполнен. |
| 9 | ИФО производства прочей неметаллической минеральной продукции | % | официальные статистические данные | УИИР | 101,0 | 101,0 | 106,3 | * | * | Индикатор исполнен. |
| 10 | ИФО производства легкой промышленности, | % | официальные статистические данные | УИИР | 101 | 100,6 | 119,1 | * | * | Индикатор исполнен. |
| 11 | Производительность труда к 2012 году | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | в машиностроительной отрасли |  | официальные статистические данные | УИИР | 100 | 100 | 196,8 | * | * | Индикатор исполнен. |
| - | в производстве прочей неметаллической минеральной продукции |  | официальные статистические данные | УИИР | 113,7 | 100 | 133,3 | * | * | Индикатор исполнен. |
| 12 | Доля выработанной электроэнергии возобновляемых источников энергии в общем объеме выработанной электроэнергии | % | ведомственная отчетность | УЭиЖКХ | 0,65 | 0,65 | 0,67 | * | * | Индикатор исполнен. |
| 13 | Производство электроэнергии | млрд.кВтч | ведомственная отчетность | УЭиЖКХ | 2,9 | 2,9 | 3,3 | * | * | Индикатор исполнен. |
| 14 | Показатель энергоемкости ВРП | тнэ на тыс. дол. США в ценах 2000 года | официальные статистические данные | УЭиЖКХ | - | 0,51 | - | * | * | Индикатор частично исполнен. Статистические данные по энергобалансу будут сформированы в августе текущего года. |
| 1 | Выход на проектную мощность Мельничного цеха ТОО "Торговый дом "Богатырский продукт "Север" | тыс. тонн | * | УИИР, ТОО "Торговый дом "Богатырский продукт "Север" (по согласованию) | - | 16 | 20,7 | - | - | Мероприятие исполнено. Введен в феврале 2016 года. По итогам года произведено 20,749 тыс.тн муки. |
| 2 | Выведение на проектную мощность производства кирпича ТОО "Алаугаз СК" | млн. шт. | * | УИИР, УС, ТОО "Алаугаз СК" (по согласованию) | 0,6 | 0,3 | 0,295 | - | - | Мероприятие частично исполнено. За 2016 год произведено 0,295 млн. шт. Причина – удорожание сжиженного газа повлияло на себестоимость продукции. |
| 3 | Выведение на проектную мощность производства древесного угля ТОО "Компания "Углежог" | тыс. тонн | * | УИИР, ТОО "Компания "Углежог" (по согласованию) | - | 1 | 1,123 | - | - | Мероприятие исполнено. В 2016 году произведено 1 123 тн древесного угля. |
| 4 | Выход на проектную мощность завода по производству сливочного масла ТОО "Ростан" | тн | * | УИИР, ТОО "Ростан" (по согласованию) | - | 185 | 214 | - | - | Мероприятие исполнено. За 2016 год произведено 214 тн сливочного масла. |
| 5 | Обеспечение увеличения загрузки действующих предприятий за счет заключения договоров: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ТОО "ПТЗ" Производство товарной продукции | млн.тенге | * | УИИР, Акимат СКО, ТОО "ПТЗ" (по согласованию) | 1000 | 1000 | 1188 | - | - | Мероприятие исполнено. При плане 1000 млн. тенге, произведено продукции на 1188 млн. тенге. |
| 7 | АО "ЗИКСТО" Производство грузовых вагонов | штук | * | УИИР, Акимат СКО, АО "ЗИКСТО" (по согласованию) | 300 | 300 | 353 | - | - | Мероприятие исполнено. При плане 300 штук, произведено 353 штуки. |
| 8 | АО "Завод им. С.М. Кирова" Производство телевизионных приставок для приема спутникового телерадиовещания | штук | * | УИИР, АО "Завод им.С.М.Кирова", (по согласованию) | 15 тыс.шт. | 147 | - | - | - | Мероприятие не исполнено. Предприятием в 2016 году телевизионные приставки не производились по причине отсутствия заказов. Вместе с тем, реализовано 137 единиц. |
| 9 | АО "ПЗТМ" Увеличение объемов производства | млн.тенге | * | УИИР, ТОО "ПЗТМ" (по согласованию) | 5800 | 3000 | 3033 | - | - | Мероприятие исполнено. При плане 3000 млн. тенге, произведено продукции на 3033 млн. тенге. |
| 10 | ТОО "ЗБВЗС" Производство металлических конструкций | тонн | * | УИИР, ТОО "ЗБВЗС" (по согласованию) | 5 тыс. тонн | 960 | 961 | - | - | Мероприятие исполнено. При плане 960 тонн, произведена 961 тонна. |
| 11 | АО "Мунаймаш" Производство СШН | штук | * | УИИР, АО "Мунаймаш" (по согласованию) | - | 6500 | 6502 | - | - | Мероприятие исполнено. При плане 6500 штук, произведено 6502 штуки. |
| 12 | ТОО "Блок" Производство электроизоляционных материалов и кровельного материала "Ризолин" | млн. тенге | * | УИИР, ТОО "Блок" (по согласованию) | - | 550 | 561,9 | - | - | Мероприятие исполнено. При плане 550 млн. тенге, произведено продукции на 561,9 млн. тенге |
| 13 | ТОО "Петропавловский водочный завод БН" Производство спирта | тыс. литров | * | УИИР, ТОО "Петропавловский водочный завод БН" (по согласованию) | - | 950 | 998 | - | - | Мероприятие исполнено. При плане 950 тыс.л., произведено 998 тыс.л. |
| 14 | Ввод в эксплуатацию промышленных предприятий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Фабрика по производству продуктов питания быстрого приготовления | млн.тн. | * | УИИР, ТОО "РимКазАгро" (по согласованию) | 117 | 739 | 739 | ДИ | - | Мероприятие исполнено. В 2016 году смонтирована линия по фасовке лапши, в 2017 году поступило оборудование по производству лапши. |
| 14.2 | Мельничный цех с глубокой переработкой зерновых культур | млн. тн. | * | УИИР, ТОО "Торговый дом "Богатырский продукт "Север"" (по согласованию) | 25 | 62,9 | 62,9 | ДИ | - | Мероприятие исполнено. Цех запущен в феврале 2016 года. |
| 14.3 | Завод по производству тракторов | млн. тн. | * | УИИР, ТОО СП "Петропавловский тракторный завод" (по согласованию) | - | 306,9 | 506,9 | ДИ | - | Мероприятие исполнено. В июле 2016 года запущен завод. По итогам года реализовано 2 трактора. |
| 14.4 | Завод по переработке масличных культур | млн. тн. | * | УИИР, ТОО "Тайынша-май" (по согласованию) | - | 3 600 | 6141,8 | ДИ | - | Мероприятие исполнено. В декабре 2016 год введен первый этап Завода. |
| 14.5 | Строительство сахарного завода | млн. тн. | * | УИИР, ТОО "Трансагроинвест " (по согласованию) | 617 | 125 | 124,9 | ДИ | - | Мероприятие исполнено. Ведется реконструкция производственного помещения. |
| 14.6 | Завод по выращиванию шампиньонов | млн. тн. | * | УИИР, ТОО "Грибной мир" | - | 133 | 134,5 | ДИ | - | Мероприятие исполнено. Монтируются металлические конструкции производственного здания. Проведен водовод. Установлено 4 газгольдера. С голландской фирмой Панбо уточняется технология и необходимое оборудование. |
| 14.7 | Завод по производству гиперпрессованного кирпича | млн. тн. | * | УИРР, ТОО "Гиперкирпич СК" | - | 103 | 103 | ДИ | - | Мероприятие исполнено. Выкуплена производственная база. Ожидается поставка оборудования. |
| 14.9 | Горно-обогатительный комплекс по переработке оловосодержащих руд | млн. тн. | * | УИИР, АО "Сырымбет" (по согласованию) | 1200 | 1890 | 2490 | ДИ | - | Мероприятие исполнено. Продолжается строительство инженерной инфраструктуры, разрабатывается ПСД на железнодорожный тупик и линейный водоотвод. |
| 15 | Реализация Плана развития альтернативной и возобновляемой энергетики Северо-Казахстанской области на 2014-2020 годы | МВт | * | УЭиЖКХ, КТ «Зенченко и К», ТОО «КГЦМ сервис» ТОО «МГП-УК» ( по согласованию) | 5,97 | 5,97 | 5,97 | - | - | Мероприятие исполнено. КТ «Зенченко и К» дополнительно введены 2 ветровых электростанции мощностью 2 МВт, также ТОО «БиоТЭС» (г. Астана) ведется строительство биогазовой установки мощностью 1 МВт. |
| Цель 3. Создание условий для повышения конкурентоспособности субъектов АПК. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства | % | Официальные статистические данные | УСХ | 103,0 | 103,0 | 123,3 | * | * | Индикатор исполнен. |
| 2 | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал производства продуктов питания | % | Официальные статистические данные | УСХ | 100,5 | 100,5 | 504,9 | * | * | Индикатор исполнен. |
| 3 | Доля поголовья крупного рогатого скота и мелкого рогатого скота в организованных хозяйствах |  |  |  |  |  |  | * | * |  |
|  | - КРС | % | Ведомственная отчетность МСХ РК | УСХ | 38 | 38 | 40,75 | * | * | Индикатор исполнен. |
|  | - МРС | % | Ведомственная отчетность МСХ РК | УСХ | 12,5 | 12,5 | 11,5 | * | * | Индикатор не исполнен. На 1 января 2017 года численность мелкого рогатого скота в организованных хозяйствах составила 41130 голов или 11,5% от общего поголовья МРС. Уменьшилось поголовье мелкого рогатого скота в крестьянских хозяйствах на 8,3% в сравнении с 2015 годом. |
| 4 | Доля поголовья крупного рогатого скота и мелкого рогатого скота в породном преобразовании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - КРС | % | Ведомственная отчетность МСХ РК | УСХ | 22 | 22 | 33 | * | * | Индикатор исполнен. |
|  | - МРС | % | Ведомственная отчетность МСХ РК | УСХ | 2 | 0,8 | 1,3 | * | * | Индикатор исполнен. |
| 5 | Снижение доли субсидий, выданных с нарушением срока | % | Ведомственная отчетность МСХ РК | УСХ | 0 | 0 | 0 | * | * | Индикатор исполнен. Бюджетные субсидии, выплаченные в 2016 году с нарушением срока, отсутствуют. |
| 1 | Объем привлеченных инвестиций за счет инвестиционных субсидий | млн. тенге | * | УСХ, РОСХ | 168,4 | 3004,5 | 3004,5 | РБ | 255.050.011 | Мероприятие исполнено. Объем привлеченных инвестиций за счет инвестиционных субсидий в 2016 году составил 3004,5 млн. тенге. |
| 2 | Финансирование приобретения сельскохозяйственной техники и оборудования, через АО "КазАгрофинанс" | млн. тенге | * | УСХ, АО "Казагрофинанс" | 3 600,0 | 7 800,0 | 13679,2 | ДИ | - | Мероприятие исполнено. Технический парк области пополнился 315 единицами новой высокопроизводительной техники на 13,7 млрд. тенге. |
| 3 | ТОО "Богатырский продукт", модернизация мельничного цеха в г. Петропавловск, СКО | млн. тенге | * | УСХ, ОПСХ г. Петропавловска | - | 384 | 384 | ДИ | - | Мероприятие исполнено, введен 25 февраля 2016 года. |
| 4 | ИП "Марика", строительство мини цеха по производству полуфабрикатов в с. Якорь Кызылжарского района | млн. тенге | * | УСХ, РОСХ | - | 40 | 40 | ДИ | - | Мероприятие исполнено, введен 10 января 2016 года. |
| 5 | ТОО «Сергеевка сүт өнімдері», модернизация цеха по переработке молока в г. Сергеевка района Шал акына | млн. тенге | * | УСХ, РОСХ | - | 50 | 50 | ДИ | - | Мероприятие исполнено, введен 5 мая 2016 года. |
| 6 | ТОО "Содружество-2", модернизация цеха по производству крупы в с. Новоишимское, района Г.Мусрепова | млн. тенге | * | УСХ, РОСХ | - | 30 | 30 | ДИ | - | Мероприятие исполнено, введен 27 мая 2016 года. |
| 7 | ТОО "Филиал Гормолзавод", модернизация цеха переработка молока в с.Саумалколь Айыртауского района | млн. тенге | * | УСХ, РОСХ | - | 52 | 52 | ДИ | - | Мероприятие исполнено, введен 15 августа 2016 года. |
| 8 | ТОО «ClassicAGRO», строительство предприятия по производству муки в г. Тайынша Тайыншинского района | млн. тенге | * | УСХ, РОСХ, ТОО "Classic AGRO" | - | 458 | 458 | ДИ | - | Мероприятие исполнено, введен 6 июля 2016 года. |
| 9 | ИП "Пальчик", модернизация цеха по производству плавленного и колбасного сыра в г.Булаево района М. Жумабаева | млн. тенге | * | УСХ, РОСХ | 10 | 10 | 10 | ДИ | - | Мероприятие исполнено. Получен кредит по ДКБ - 2020 в сумме 10 млн. тенге. Проведена модернизация цеха. |
| 10 | ТОО "ЗаготИнтер" (1 этап), строительство убойной площадки в а. Бесколь Кызылжарского района | млн. тенге | * | УСХ, РОСХ | - | 320 | 320 | ДИ | - | Мероприятие исполнено. В 2016 году завершен 1 этап, закуплено более 400 голов КРС, в том числе у населения закуплено более 150 голов, ведется забой скота, экспортировано 15 тонн мяса в Омскую область РФ. |
| 11 | ТОО "Тайынша май", строительство завода по переработке масличных культур (производство масла растительного, сафлора) в с. Ильичевка Тайыншинского района | млн. тенге | * | УСХ, РОСХ | - | 6 141,8 | 6141,8 | ДИ | - | Мероприятие исполнено. 6 декабря состоялся запуск первой очереди завода. Общая сумма вложений составляет 6,1 млрд. тенге. На объекте работают порядка 100 человек. |
| 16 | Увеличение охвата искусственного осеменения коров в организованных хозяйствах для улучшения продуктивности и породности КРС | тыс. голов | * | УСХ | 19 | 19 | 25,8 | - | - | Мероприятие исполнено. В организованных хозяйствах для улучшения продуктивности и породности КРС искусственным осеменением охвачено 14,4 тыс. голов коров. |
| 17 | Продолжить работу по восстановлению отгонного животноводства, развитию овцеводства и доведение поголовья овец до 410 тыс.гол | тыс. голов | * | УСХ, РОСХ | 350 | 350 | 357,9 | - | - | Мероприятие исполнено. На 1 января 2017 года поголовье мелкого рогатого скота составляет 357,9 тыс. голов, в том числе овец - 344,7 тыс. голов. |
| 18 | Субсидирование развития племенного животноводства, повышения продуктивности и качества продукции животноводства | млн. тенге | * | УСХ, РОСХ | 5 851,5 | 5 618,0 | 5 618,0 | МБ | 255 053 015 | Мероприятие исполнено. В 2016 году на развитие племенного животноводства, повышения продуктивности и качества продукции животноводства выплачено 7918,2 млн. тенге субсидий, в том числе из республиканского бюджета - 2300,2 млн. тенге и средств местного бюджета 5 618,0 млн. тенге. |
|  |  |  |  |  | - | 2 300,2 | 2 300,2 | РБ | 255 053 011 |  |
| 19 | Приобретение племенных быков производителей в целях повышения продуктивности и породности скота | голов | * | УСХ | 80 | 320 | 899 | - | - | Мероприятие исполнено. В 2016 году сельхозтоваропроизводителями области приобретено 899 племенных быков-производителей. |
| 20 | Создание сельских производственных кооперативов (СПК) для увеличения маточного поголовья в породном преобразовании КРС | штук | * | УСХ | 20 | 109 | 109 | - | - | Мероприятие исполнено. В 2016 году для увеличения маточного поголовья в породном преобразовании КРС создано 109 кооперативов. |
| 21 | Приобретение племенных баранов производителей в целях повышения продуктивности и породности МРС | голов | * | УСХ | 100 | 105 | 222 | - | - | Мероприятие исполнено. В 2016 году сельхозтоваропроизводителями области приобретено 222 племенных баранов. |
| 22 | Субсидирование поддержки семеноводства | млн. тенге | * | УСХ, акиматы районов | 613,46 | 411,62 | 411,62 | МБ | 255 002 000 | Мероприятие исполнено. Просубсидировано 30,276 тыс тонн семян первой репродукции и гибридов первого поколения на сумму 411,6 млн. тенге. |
| 23 | Субсидирование повышения урожайности и качества продукции растениеводства, удешевление стоимости ГСМ и других ТМЦ, необходимых для проведения весенне-полевых и уборочных работ, путем субсидирования производства приоритетных культур и стоимости затрат на возделывание сельскохозяйственных культур в защищенном грунте | млн. тенге | * | УСХ, акиматы районов | 5 089,40 | 2 704,5 | 2 704,5 | МБ | 255 020 000 | Мероприятие исполнено. В 2016 году на повышение урожайности и качества продукции растениеводства, удешевление стоимости ГСМ и других ТМЦ, необходимых для проведения весенне-полевых и уборочных работ, путем субсидирования производства приоритетных культур и стоимости затрат на возделывание сельскохозяйственных культур агроформированиям выплачено 2704,5 млн. тенге. |
| 24 | Удешевление сельхозтоваропроизводителям стоимости гербицидов, биогентов (энтомофогов) и биопрепаратов, предназначенных для обработки сельскохозяйственных культур в целях защиты растений | млн. тенге | * | УСХ , акиматы районов | 2 366,3 | 5 174,4 | 5 174,4 | МБ | 255 041 000 | Мероприятие исполнено. На проведение химической обработке посевов против сорной растительности произведена выплата субсидий сельхозтоваропризводителям в размере 5 174,4 млн. тенге. |
| 25 | Определение сортовых и посадочных качеств семенного и посадочного материала | млн. тенге | * | УСХ , акиматы районов | 106,13 | 106,13 | 106,13 | МБ | 255 045 015 | Мероприятие исполнено. В 2016 году проведены исследования семян на сумму 106,1 млн. тенге. |
| 26 | Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических) | млн. тенге | * | УСХ , акиматы районов | 2 285,7 | 2 341,6 | 2 341,6 | МБ | 255 047 000 | Мероприятие исполнено. На удешевление стоимости минеральных удобрений в 2016 году выплачено 2 341,6 млн. тенге. |
| Цель 4. Создание условий для улучшения жизнеобеспечения села и увеличение потенциала сельской местности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Увеличение количества сельских населенных пунктов с высоким потенциалом развития | ед. | Ведомственная отчетность и отчет акиматов районов | УЭ совместно с отраслевыми управлениями и акимами районов | 164 | 164 | 164 | * | * | Индикатор исполнен. |
| 2 | Рост численности населения в опорных СНП | тыс.чел. | Отчет акиматов районов | УЭ совместно с акимами районов | 56,1 | 56,1 | 54,8 | * | * | Индикатор не исполнен. По итогам 2016 численность населения в опорных СНП области составила 54,8 тыс. человек, что на 1,3 тыс. человек меньше от запланированного (56,1 тыс.чел). Основной причиной убыли населения является переезд трудоспособного населения в областной центр (г. Петропавловск), отток граждан некоренной национальности на историческую родину. |
| 3 | Рост численности населения в опорных СНП, расположенных на приграничных территориях | тыс.чел. | Отчет акиматов районов | УЭ совместно с акимами районов | 6,5 | 6,5 | 6,4 | * | * | Индикатор не исполнен. По итогам 2016 численность населения в опорных СНП области составила 6,4 тыс. человек, что на 0,1 тыс. человек меньше от запланированного (6,5 тыс. чел). Основной причиной убыли населения является переезд трудоспособного населения в областной центр (г. Петропавловск), отток граждан некоренной национальности на историческую родину. |
| 1 | Привлечение специалистов в село | чел. | * | УЭ, акимы районов | 100 | 100 | 357 | - | - | Мероприятие исполнено. За 2016 год в село привлечено 357 специалистов (из них 264 специалисты сферы образования, 60 – здравоохранения, 5 – социального обеспечения, 8 - культуры, 8 – спорта, 12 - АПК), которым оказана социальная поддержка в виде выдачи подъемного пособия на общую сумму 53,0 млн. тенге. |
| 2 | Проведение мониторинга социально-экономического развития СНП | ед. | * | УЭ совместно с отраслевыми управлениями и акимами районов | - | - | - | - | - | Мероприятие частично исполнено. Проводится работа по осуществлению Мониторинга и анализа социально-экономического развития сельских населенных пунктов по итогам 2016 года. Мониторинг будет сформирован в 1 квартале 2017 года. |
| 3 | Определение потенциала социально-экономического развития СНП | ед. | * | УЭ | - | - | - | - | - | Мероприятие частично исполнено. В соответствии с приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 февраля 2016 года № 54 «Об утверждении критериев для определения сельских населенных пунктов с низким, средним и высоким потенциалом социально-экономического развития», проведена работа по определению перечня СНП с низким, средним и высоким потенциалом социально-экономического развития по Северо-Казахстанской области. По результатам 2015 года количество сел с высоким потенциалом социально-экономического развития составило 164 единицы, со средним 486 единиц, с низким 15 единицы, 4 села – без населения. Определение потенциала социально-экономического развития СНП по итогам 2016 года будет сформировано во 2 квартале 2017 года. |
| Цель 5. Устойчивое социально-экономическое развитие малых городов в среднесрочной перспективе. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Инвестиции в основной капитал на душу населения всего по малым городам | тыс. тенге | Статисти ческие данные | Акимы Мамлютского, М. Жумабаева, Тайыншинского, Шал акына районов, УЭ, УИИР | - | 32,2 | - | * | * | Индикатор частично исполнен. Согласно Плану статистических работ на 2017 год, формирование показателей по численности населения за 2016 год запланировано на апрель 2017 года. |
| 2 | Доля модернизированных сетей всего по малым городам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Теплоснабжение, | % | Ведомственные отчеты | УЭЖКХ, Акимы Мамлютского, М. Жумабаева, Тайыншинского, Шал акына районов | - | 6,7 | 7,1 | * | * | Индикатор исполнен. |
|  | электроснабжение | % | Ведомственные отчеты | УЭЖКХ, Акимы Мамлютского, М. Жумабаева, Тайыншинского, Шал акына районов | - | 0 | 0 | * | * | Индикатор исполнен. |
|  | газоснабжение | % | Ведомственные отчеты | УЭЖКХ, Акимы Мамлютского, М. Жумабаева, Тайыншинского, Шал акына районов, | - | 0 | 0 | * | * | Индикатор исполнен. |
| 3 | Доступ к централизованным системам по малым городам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | водоснабжения | % | Ведомственные отчеты | УЭЖКХ, Акимы Мамлютского, М. Жумабаева, Тайыншинского, Шал акына районов | - | 100 | 100 | * | * | Индикатор исполнен. |
|  | водоотведения | % | Ведомственные отчеты | УЭЖКХ, Акимы Мамлютского, М. Жумабаева, Тайыншинского, Шал акына районов | - | 1,83 | 1,83 | * | * | Индикатор исполнен. |
| * - по г.Тайынша |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Модернизация производства молочной продукции ТОО «Тайынша Сүті» в г. Тайынша | млн.тенге | * | Аким Тайыншинского района,ТОО «Тайынша Сүті» (по согласованию) | - | 30,0 | 30,0 | ДИ | - | Мероприятие исполнено. ТОО «Тайынша Сүті» в 2016 году на модернизацию производства молочной продукции привлечен займ на пополнение оборотных средств для запуска линии по модернизации молочного производства, сумма кредита 30 млн.тенге. |
| 2 | Приобретение техники и оборудования для посева сахарной свеклы ТОО "ТрансАгроинвест" в г. Сергеевка | млн.тенге | * | Аким района Шал акына, ТОО "ТрансАгроинвест" (по согласованию) | - | 60 | 60 | ДИ | - | Мероприятие исполнено. Приобретена сельскохозяйственная техника (трактор Беларусь – 3022, сеялка свекловичная «Монопил» производство Германия, культиватор «Джон-Дир», борона «Мечта», разбрасыватель минеральных удобрений, опрыскиватель «Авагро», комбайн). |
| 4 | Реконструкция разводящих сетей, водоводов и отводов сельских населенных пунктов, подключенных к Булаевскому групповому водопроводу г. Тайынша | млн.тенге | * | Аким Тайыншинского района | - | 363,3 | 363,3 | РБ | 458029011431 | Мероприятие исполнено. Введено в эксплуатацию 12,6527 километра разводящих сетей. Проект завершен в 2016 году. |
|  |  |  |  |  | - | 40,4 | 40,4 | МБ | 458029015431 |  |
| Цель 6. Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в регионе. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля действующих субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме зарегистрированных | % | официальные статистические данные | УПиТ | 80,5 | 74,8 | 76,5 | * | * | Индикатор исполнен. |
| 2 | Индекс физического объема розничной торговли | % | официальные статистические данные | УПиТ | 103,5 | 100,0 | 100,2 | * | * | Индикатор исполнен. |
| 3 | Увеличение количества торговых объектов с торговой площадью не менее 2000 кв. м с видом деятельности «Розничная торговля»** | ед. | официальные статистические данные | УПиТ | 0 | 0 | 0 | * | * | Индикатор исполнен. |
| 1 | Субсидирование процентной ставки кредита | млн. тенге | * | УПиТ, Финансовые институты | 1005,1 | 1317,6 | 1317,6 | РБ | 289.006.011 | Мероприятие исполнено. В 2016 году одобрено228 заявок на сумму кредитов 16,5 млрд. тенге. |
| 2 | Гарантирование кредита | млн. тенге | * | УПиТ, Финансовые институты | 50 | 175 | 175 | РБ | 289.015.011 | Мероприятие исполнено. 40 кредитов на сумму гарантий 984,4 млн. тенге. |
| 3 | Издание информационных материалов (методической литературы, брошюр, каталогов) для предпринимателей | млн. тенге | * | УПиТ | 0,67 | 0,21 | 0,21 | МБ | 289.008.000 | Мероприятие исполнено. Изготовлено 400 брошюр на двух языках на сумму 210 тыс. тг. |
| 4 | Привлечение предпринимателей к проводимым на республиканском и местном уровнях мероприятиям по вопросам связанным с развитием предпринимательства: семинарам, конференциям, форумам, выставкам, миссиям и др. | млн. тенге | * | УПиТ, областные управления, акиматы районов и г. Петропавловска | 5,036 | 5,036 | 2,206 | МБ | 289.008.000 | Мероприятие частично исполнено. Освоено: - Выездные семинары рабочей группы в 13 районов области на тему «Меры государственной поддержки субъектов малого и среднего бизнеса в рамках государственных и отраслевых программ» на сумму 913,0 тыс.тг.; - Региональный конкурс «Лучший предприниматель 2016 года» на сумму 877,7 тыс.тг.; - 2-х дневный семинар на тему «В помощь предпринимателем для развития бизнеса» на сумму 415,0 тыс.тг. Не освоено: - «Форум предпринимателей Северо-Казахстанской области»: ведутся судебные разбирательства на сумму 1,778 млн.тг. (Поставщик ТОО «ПСУ-09»); - экономия от конкурса по госзакупкам 1,052 млн.тг. |
| 5 | Увеличение количества POS-терминалов в крупных торговых объектах | ед. | * | УПиТ, акиматы районов и г.Петропавловска, СКФ Нац. банка (по согласованию) | - | - | - | - | - | Мероприятие исполнено. По состоянию на 1 января 2017г. количество POS – терминалов составило 2800 ед. и увеличилось на 32,3% (на 684 ед.) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. |
| 7 | Развитие производственной инфраструктуры | млн. тенге | * | УЭЖКХ, УПиТ | 35,392 | 78,724 | 55,425 | МБ | 279.024.015 | Мероприятие частично исполнено. РБ: Строительство внешних сетей электроснабжения горно-металлургического комбината по переработке оловянных руд месторождения «Сырымбет» в Айыртауском районе – 32,373 млн. тенге. Строительство ЛЭПВЛ 10 КВт, для летних домов в с.Арыкбалык Айыртауского района -9,894 млн. тенге. Строительство внешних инженерных сетей торгово-гостиничного комплекса – 13,158 млн. тенге. Не освоение денежных средств - 23,299 млн. тенге, в связи с неблагоприятными погодными условиями, работы не завершены. МБ: Строительство внешних сетей электроснабжения горно-металлургического комбината месторождения «Сырымбет– 317,905 млн. тенге. Строительство внешних инженерных сетей торгово-гостиничного комплекса – 248,353 млн. тенге. Экономия по строительно-монтажным работам составила 1,0 млн. тенге. |
|  |  |  |  |  | 318,905 | 567,259 | 566,258 | РБ | 279.024.011, 279.119.000 |  |
| Цель 7. Развитие межрегионального сотрудничества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем отгруженной произведенной продукции в другие регионы (по промышленным предприятиям, с численностью свыше 50 человек) | тыс. тенге | официальные статистические данные | УИИР | 41 255 895 | 35 255 895 | - | * | * | Индикатор частично исполнен. Статистические данные за 2016 год будут сформированы в 3 квартале 2017 года. |
| 2 | Удельный вес товаров, закупленных в других регионах к общему объему товаров, закупленных у резидентов другой области и нерезидентов (по оптовым предприятиям, с численностью работающих свыше 50 человек) | % | официальные статистические данные | УПиТ | 73 | 58 | - | * | * | Индикатор частично исполнен. Статистические данные за 2016 год будут сформированы в июле 2017 года. |
| 1 | Увеличение загрузки мощностей предприятий машиностроения за счет проведения модернизации производства, заключения долгосрочных договоров с национальными компаниями АО "НК "КазМунайГаз", АО "НК "Казахстан темир жолы", АО "Казахмыс" | ед. | * | УИИР, предприятия машиностроения, АО "НК "КазМунайГаз", АО "Казахстан Темир Жолы"АО "Казахмыс" (по согласованию) | - | - | - | - | - | Мероприятие исполнено. Портфель заказов крупных и средних предприятий машиностроения за 2016 год составил 36,8 млрд. тенге, с ростом к уровню 2015 года на 31,9%. При этом увеличен объем заказов по железнодорожному комплексу в 2,8 раза, горно-металлургическому на 11,3%. |
| 2 | Организация участия товаропроизводителей области в республиканских форумах отечественных товаропроизводителей, рабочих встречах с крупными недропользователями, национальными компаниями | ед. | * | УИИР | - | - | - | - | - | Мероприятие исполнено. 6 октября 2016 года предприятиями АО «Мунаймаш», АО «Казнефтегазмаш», АО «Завод им. С.М.Кирова», ТОО «ВФ «Поиск» организован выезд своих представителей в г.Астана на совещание к Первому вице-министру по инвестициям и развитию РК А.Рау. Основной темой совещания являлся вопрос загрузки производственных мощностей, в рамках которого выслушаны проблемные вопросы предприятий. Предприятиями внесены предложения по внесению изменений в правила закупок АО «ФНБ «Самрук Казына» и исключению недобросовестной конкуренции, в части усиления контроля за выдачей сертификата «СТ-KZ». |
| 3 | Создание базы данных по предприятиям-партнерам |  | * | УИИР | - | - | - | - | - | Мероприятие исполнено. В 2016 году в рамках межрегиональной кооперации сформирована база предприятий-партнеров, с которыми осуществляется сотрудничество в рамках производственной деятельности. |
| 4 | Разработка и принятие регионального плана по внедрению технических регламентов, стандартов, в том числе стандартов на системы менеджмента на предприятиях и организациях области и их реализация | ед. | * | УИИР, ДТРМ (по согласованию) | - | - | - | - | - | Мероприятие исполнено. На 2016 год разработан и принят региональный план по внедрению технических регламентов, стандартов, в том числе стандартов на системы менеджмента на предприятиях и организациях области и их реализация. Данный план согласован с Председателем Комитета технического регулирования и метрологии МИР РК Канешевым Б.Б. |
| 5 | Организация совещаний, семинаров, конференций, выступлений на радио и телевидении, информирование на Web-сайтах по вопросам внедрения стандартов | ед. | * | УИИР, ДТРМ (по согласованию) | - | - | - | - | - | Мероприятие исполнено. В 2016 году Департаментом Комитета технического регулирования и метрологии МИР РК по СКО совместно с Северо-Казахстанским филиалом РГП «КазИнСт» проведено 14 круглых столов, из них: 5 круглых столов по рассмотрению 8 проектов перечней стандартов к ТР ТС; 6 круглых столов по рассмотрению 8 проектов ГОСТов. 1 круглый стол по рассмотрению проекта изменения № 2 к ТР ТС «О безопасности игрушек» (ТР ТС 008/2011). 2 круглых стола по рассмотрению проектов национальных стандартов по Плану стандартизации 2015-2017 годы. Вместе с тем, проведено 4 заседания Областного штаба по техническому регулированию под председательством заместителя акима области с обсуждением актуальных вопросов в области технического регулирования и внедрения стандартов. |
| 6 | Содействие расширению торгового сотрудничества между субъектами предпринимательства регионов Республики Казахстан | ед. | * | УПиТ | - | - | - | - | - | Мероприятие исполнено. В 2016 году в рамках дней Северо-Казахстанской области в ВКО состоялась встреча представителей государственных органов и бизнес-структур с участием акимов областей Даниала Ахметова и Ерика Султанова. В завершение встречи было подписано 10 меморандумов о сотрудничестве в промышленности, аграрной сфере, а также по увеличению товарооборота регионов. |
| Цель 8. Индустриально-инновационное развитие региона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Темп роста инвестиций в основной капитал на душу населения | % к 2015 году | Официальная стат. отчетность | УЭ, УИИР | 106,3 | 106,3 | 102,7 | * | * | Индикатор не исполнен. При плане на 2016 год 106,3%, факт составил 102,7%. В 2015 году фактическое значение по данному индикатору сложилось на уровне 106,3% и было принято за основу при планировании 2016 года. Область по итогам прошлого года по индексу физического объема занимала 1 место среди регионов Республики Казахстан. В 2015 году основное вложение инвестиций было от двух крупнейших компаний - АО КазТрансОйл и АО «Международный аэропорт г.Петропавловска». Компания КазТрансОйл в 2015 году завершила прокладку труб, вложив инвестиций в размере 22 млрд. тенге и 4 млрд. тенге – реконструкция взлетной полосы, заказчик – КГА МИР РК. Кроме того в 2015 году велось строительство Назарбаев интеллектуальной школы химико-биологического направления в г.Петропавловске. Также на недостижение индикатора повлиял коэффициент удорожания (дефлятор), который за 12 месяцев 2016 года по инвестициям составил 104,6%. |
| 2 | Увеличение количества проектов ГЧП, получивших положительные заключения по разработанной документации и объявление конкурса по ним (количество проектов, получивших положительные заключения на конкурсные документации по проектам ГЧП (ежегодно не менее)) |  | ведомственная отчетность | УЭ, УФ, областные управления | 5 | 5 | 5 | * | * | Индикатор исполнен. |
| 3 | Доля внешних инвестиций в общем объеме инвестиций в основной капитал | % | Официальная стат. отчетность | УЭ, УИИР | 4,2 | 4,2 | 5 | * | * | Индикатор исполнен. |
| 4 | Рост инвестиций в основной капитал не сырьевого сектора (за исключением инвестиции из государственного бюджета) к 2015 году | % | Официальные статистические данные | УИИР | 102,6 | 102,6 | 87,8 | * | * | Индикатор не исполнен. В 2016 году объем инвестиций в основной капитал не сырьевого сектора составил 105,8 млрд.тенге или 87,8%. Причина снижения в том, что объем инвестиций в 2015 году был высок за счет единовременных вложений компании «Казтрансойл» в прокладку нефтепровода в размере 22,6 млрд.тенге. |
| 5 | Доля инновационно-активных предприятий от числа действующих предприятий | % | Официальные статистические данные | УИИР | 13,8 | 11,5 | - | * | * | Индикатор частично исполнен. Статистические данные будут предоставлены в мае 2017 года. |
| 6 | Увеличение доли инновационной продукции в общем объеме валового регионального продукта | % | Официальные статистические данные | УИИР | 2,4 | 1,68 | - | * | * | Индикатор частично исполнен. Статистические данные будут предоставлены в мае 2017 года. |
| 1 | Организация участия местных производителей в республиканских и международных выставках, форумах и т. д. | млн.тенге | * | УИИР | - | 8,039 | 8,039 | МБ | 280.005.000 | Мероприятие исполнено. В апреле 2016 года предприятия приняли участие в ежегодном форуме, организованном АО «Национальное агентство по развитию местного содержания «NADLoC» в целях развития национальной промышленности. В мае организовано участие в выставке товаропроизводителей в национальном конкурсе «Халық маркасы-2016» в г. Астана. В рамках конкурса «Лучший товар Казахстана» в областном центре состоялась выставка с участием более 40 предприятий машиностроения, агропромышленного комплекса, легкой промышленности, производства строительных материалов и других. В октябре 2016 года в рамках проведения Международного инвестиционного форума «Кызылжар Инвест» состоялась выставка североказахстанских товаропроизводителей. |
| 2 | Проведение торгово - экономических миссий хозяйствующих субъектов | млн.тенге | * | УИИР | 2,582 | 2,287 | 2,287 | МБ | 280.005.000 | Мероприятие исполнено. В ноябре 2016 года организована торгово-экономическая миссия в Екатеринбург РФ. |
| 3 | Формирование Перечня потенциальных инвесторов | ед. | * | УИИР | - | - | - | - | - | Мероприятие исполнено. В области сформирован пул инвестиционных проектов на 3-х языках (каз., англ., рус.) в различных серах экономики, в том числе с/х, машиностроении, деревообработке, химической промышленности, транспорте и услуг, АПК и др. Данный перечень проектов размещен на сайте акимата, а также на инвестиционном портале области. |
| 4 | Проведение переговоров, встреч с потенциальными инвесторами, в том числе из списка Global-2000 | ед. | * | УИИР | - | - | - | - | - | Мероприятие исполнено. В состав Регионального совета по привлечению инвесторов и улучшению инвестиционного климата СКО включен Тони Торнтон. – директор компании ILuka Exploration Kazakhstan. Компания «Iluka Resources Limited» занимает 1562 место в рейтинге компаний Global-2000. |
| 5 | Реализация инвестиционных проектов Северо-Казахстанской области | ед. | * | УИИР | 12 | 9 | 9 | - | - | Мероприятие исполнено. В 2016 году в рамках Карты поддержки предпринимательства запущено 9 проектов, в том числе 3 с привлечением иностранного капитала: ТОО «Бартек Казахстан» - Завод по производству саморегулирующегося кабеля обогрева (Германия), сгорел в апреле т.г.; ТОО СП «Петропавловский тракторный завод» (Россия), по итогам года реализовано 2 трактора; ТОО «Тайынша-май» - Завод по переработке масличных культур (Китай), оформляются необходимые документы для осуществления экспорта растительного масла. |
| 6 | Мониторинг хода реализации инвестиционных проектов с иностранным участием (реализованные, реализуемые и перспективные) | ед. | * | УИИР | - | - | - | - | - | Мероприятие исполнено. В 2016 году реализованы 2 проекта с иностранным участием: - строительство завода по переработке масличных культур в Тайыншинском районе (1 этап); - организация сборочного производства с/х тракторов К-704-4Р «Батыр» с последующей локализацией 100 %. Перспективными являются 4 проекта: - строительство завода по переработке масличных культур в Тайыншинском районе (2 этап); - строительство транспортно-логистического центра в г.Петропавловск; - Организация производства по переработке цисты «артемия Салина» в г.Петропавловск; - строительство комплекса по очистке, сушке и хранению масленичных и злаковых культур в Айыртауском районе. |
| 7 | Предоставление консультаций, рязъяснений инвесторам по вопросам реализации инвестиционных проектов | ед. | * | УИИР | - | - | - | - | - | Мероприятие исполнено. На базе Центра обслуживания населения функционирует Сектор обслуживания инвесторов (СОИ), которым осуществляется консультирование и оказание содействия в получении государственных услуг по проектам. В 2016 году СОИ оказано 40 услуг по 74 обращениям физических и юридических лиц. |
| 9 | Информирование через СМИ и интернет-ресурсы о мерах государственной поддержки инновационной деятельности | ед. | * | УИИР | - | - | - | - | - | Мероприятие исполнено. Проведение семинаров освещается в СМИ и на сайте управления. |
| 10 | Разработка инвестиционной стратегии Северо-Казахстанской области | млн. тенге | * | УИИР | - | 3,743 | 3,743 | МБ | 280.005.000 | Мероприятие исполнено. Разработана Инвестиционная стратегия Северо-Казахстанской области на 2016-2020 годы. |
| 11 | Создание специализированного интерактивного интернет портала об инвестиционной деятельности | млн. тенге | * | УИИР | - | 4,100 | 4,100 | МБ | 280.005.000 | Мероприятие исполнено. Разработан специализированный инвестиционный интернет-портал для инвесторов. |
| 12 | Сопровождение инвестиционного портал | млн. тенге | * | УИИР | - | 0,700 | 0,700 | МБ | 280.005.000 | Мероприятие исполнено. Специализированный инвестиционный интернет-портал для инвесторов запущен в тестовом режиме, наполнение ведется по мере поступления информации. Разработано мобильное приложение. |
| 13 | Издание полиграфической продукции | млн. тенге | * | УИИР | - | 1,283 | 1,283 | МБ | 280.005.000 | Мероприятие исполнено. Издан журнал «Инвестиционный потенциал СКО» тиражом 700 экземпляров. |
| 14 | Создание индустриальной зоны | млн. тенге | * | УИИР | - | - | - | - | - | Мероприятие исполнено. Организована Рабочая группа по созданию индустриальной зоны под председательством заместителя акима области, разработана концепция и утверждена Дорожная карта по созданию индустриальной зоны. |
| 19 | Строительство и эксплуатация универсального теннисного центра в микрорайоне "Жас Оркен" в границах улиц Жамбыла - Труда - Горького - Таштитова в городе Петропавловске | млн. тенге | * | УФКиС | - | 6,2 | 6,2 | МБ | 285-108-000, 285-096-000 | Мероприятие исполнено. В феврале 2017 года планируется начало строительства универсального теннисного центра на 1200 мест по программе ГЧП. |
| Направление 2. Развитие социальной сферы Цель 9. Улучшение качества и доступности образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество функционирующих аварийных и трехсменных школ | ед. | Ведомственная отчётность | УО, Акимы районов и г. Петропавловска | 0 | 0 | 0 | * | * | Индикатор исполнен. |
| 2 | Обеспечение функционирования организаций общего среднего образования согласно государственному нормативу сети | % | Ведомственная отчётность | УО, Акимы районов и г. Петропавловска | 99,8 | 99,8 | 100 | * | * | Индикатор исполнен. |
| 3 | Доля учащихся, успешно (отлично/ хорошо) освоивших образовательные программы среди выпускников школ по естественно-математическим дисциплинам | % | Ведомственная отчётность | УО, Акимы районов и г. Петропавловска | 48,5 | 48,5 | 52,5 | * | * | Индикатор исполнен. |
| 4 | Охват детей инклюзивным образованием от общего количества детей с ограниченными возможностями, | % | Ведомственная отчётность | УО, Акимы районов и г. Петропавловска | 39,5 | 39,5 | 45 | * | * | Индикатор исполнен. |
| 5 | Охват детей (3-6 лет) дошкольным воспитанием и обучением | % | Ведомственная отчётность | УО, Акимы районов и г. Петропавловска | 96 | 96 | 98 | * | * | Индикатор исполнен. |
| 5.1 | в том числе за счет развития сети частных дошкольных организаций | % | Ведомственная отчётность | УО, Акимы районов и г. Петропавловска | 8,3 | 8,3 | 8,3 | * | * | Индикатор исполнен. |
| 6 | Доля выпускников учебных заведений технического и профессионального образования, обучившихся по государственному заказу и трудоустроенных в первый год после окончания обучения | % | Ведомственная отчётность | УО, Акимы районов и г. Петропавловска | 60,2 | 60,2 | 72 | * | * | Индикатор исполнен. |
| 7 | Доля охвата молодежи типичного возраста (14-24 лет) техническим и профессиональным образованием | % | Ведомственная отчётность | УО, Акимы районов и г. Петропавловска | 10,5 | 10,5 | 13 | * | * | Индикатор исполнен. |
| 1 | Ежегодный мониторинг числа детей школьного возраста, проживающих в сельских населённых пунктах | чел. | * | УО, Акимы районов и г. Петропавловска | - | - | - | - | - | Мероприятие исполнено В области по состоянию на декабрь 2016 года 42174 детей школьного возраста, проживающих в сельских населенных пунктах, что составляет 60% от общего количества учащихся общеобразовательных школ. |
| 2 | Проведение капитального ремонта школ, организаций образования | млн. тенге | * | УО, Акимы районов и г. Петропавловска | в пределах выделенных средств | 709,62 | 699,89 | РБ | 261.062.011 261.064.011 261067.011 261.062.032 261.064.032 | Мероприятие исполнено. Экономия по государственным закупкам составила 9753,6 т.т, из них из РБ - 9736.т,из МБ 17,6 т. т. |
|  |  |  |  |  |  | 88,54 | 88,52 | МБ | 261.062.015 261.064.015 261.067.015 |  |
| 3 | Приобретение учебников | млн. тенге | * | УО, Акимы районов и г. Петропавловска | в пределах выделенных средств | 284,64 | 284,63 | РБ | 464.005.011 | Мероприятие исполнено. Экономия по приобретению учебников и их перевозке составила 117,5 т.т, в том числе РБ – 13,5 т.т., МБ – 104 т.т. |
|  |  |  |  |  |  | 235,78 | 235,67 | МБ | 261.005.015 464.005.015 |  |
| 4 | Обеспечение ввода дополнительных мест в дошкольных организациях образования за счет размещения государственного образовательного заказа | млн. тенге | * | УО, Акимы районов и г. Петропавловска | 2461,140 | 2461,17 | 2459,31 | РБ | 261.027.015 | Мероприятие исполнено. 1859,7 тыс. тенге – экономия согласно фактическому начислению. |
| 5 | Обеспечение государственного образовательного заказа в организациях ТИПО | млн. тенге | * | УО, Акимы районов и г. Петропавловска | - | 1042,12 | 1042,0 | РБ | 261.024.011 | Мероприятие исполнено. Экономия согласно фактическому начислению составила 364,3 т.т., в том числе из РБ 123,9 т.т., из МБ-240,4 т.т. |
|  |  |  |  |  | 2900,323 | 2936,2 | 2935,96 | МБ | 261.024.015 |  |
| 6 | Капитальный ремонт и обустройство организаций ТИПО | млн. тенге | * | УО, Акимы районов и г. Петропавловска | в пределах выделенных средств | 110,78 | 110,55 | РБ | 261.067.011 261.064.032 | Мероприятие исполнено Экономия согласно фактическому начислению составила 730,2 т.т., в том числе РБ – 229,8 т.т МБ – 500,4 т.т. |
|  |  |  |  |  |  | 76,75 | 76,25 | МБ | 261.064.015 261.067.015 |  |
| 7 | Обеспечение УМТБ ТИПО | млн. тенге | * | УО, Акимы районов и г. Петропавловска | в пределах выделенных средств | 11,81 | 11,80 | МБ | 261.024.015 261.024.015 | Мероприятие исполнено Экономия по итогам конкурсных процедур составила 18,6 т.т., из них РБ – 10,6 т.т., МБ 8 т.т. |
|  |  |  |  |  |  | 21,6 | 21,60 | РБ | 261.067.011 |  |
| Цель 10. Повышение эффективности реализации государственной молодежной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля NEET в общем числе молодежи в возрасте 15-28 лет (NEET – англ. NotinEducation, EmploymentorTraining) | % | Официальные статистические данные | УВП | 7,4 | 7,4 | 5 | * | * | Индикатор частично исполнен. По итогам 9 месяцев «Доля NEET в общем числе молодежи в возрасте 15-28 лет (NEET – англ. NotinEducation, EmploymentorTraining)» составила 5%, окончательные данные по итогам 2016 г. согласно плана статистических работ будут сформированы в апреле 2017 года. |
| 2. | Уровень удовлетворенности населения в возрасте от 14 до 29 лет реализацией государственной молодежной политикой | % | По результатам соц. исследований | УВП | 75 | 75 | 75 | * | * | Индикатор исполнен. |
| 2 | Комплекс мероприятий, направленный на занятость молодежи, в т.ч. проведение торжественной церемонии открытия и закрытия летнего трудового сезона молодежных отрядов «Жасыл ел». | млн.тг. | * | УВП, УВМП | 2,4 | 1,0 | 1,0 | МБ | 263003015 | Мероприятие исполнено. Проведена акция «Очумелые ручки». На площади «Дворца молодежи» была организована торжественная церемония открытия сезона - работа молодежных трудовых отрядов «Жасыл ел». Проведена торжественная церемония закрытия летнего трудового сезона молодежных отрядов «Жасыл ел». Проведен круглый стол на тему трудоустройства молодежи, воспитанию экологической культуры молодежи. Проведена акция по высадке саженцев под эгидой «Жасыл ел». |
| 3 | Форум молодежи Северо-Казахстанской области, летнего лагеря «Жастар ауылы». | млн.тг. | * | УВП, УВМП | 3,3 | 1,9 | 1,9 | МБ | 263003015 | Мероприятие исполнено. На базе оздоровительного лагеря «Достық» был проведен молодежный лагерь «Жастар ауылы 2016. Прошел областной форум молодежи во дворце молодежи. В Петропавловском строительно-экономическом колледже была проведена информационно-разъяснительная встреча с молодежью по разъяснению государственных программ. |
| 4 | Проведение игры КВН на кубок акима области на государственном языке | млн.тг. | * | УВП, УВМП | 1,0 | 1,3 | 1,3 | МБ | 263003015 | Мероприятие исполнено. Прошла игра КВН на государственном языке, 1 место заняла команда Военного института «Ұлтық ұлан». |
| 5 | Проведение игры КВН на кубок акима области на русском языке | млн.тг. | * | УВП, УВМП | 1,0 | 1,3 | 1,3 | МБ | 263003015 | Мероприятие исполнено. Прошел отборочный фестиваль КВН на кубок акима области, 1 место заняла команда «29 февраля». Состоялась игра КВН на русском языке, 1 место заняла команда КВН «Гордость Урала». |
| 6 | Проведение комплекса массовых мероприятий направленных на пропаганду здорового образа жизни, в том числе профилактика правонарушений среди молодежи и работа с детьми из «группы риска» | млн.тг. | * | УВП, УВМП | 1,0 | 0,7 | 0,7 | МБ | 263003015 | Мероприятие исполнено. Организованы выезды в детские оздоровительные лагеря «Искра», «Родник» и «Достық». Проведена акция под девизом «ЗдОрОво Живем!». Организована эстафета «Мы - за здоровое поколение!». В Центре адаптации несовершеннолетних СКО прошел семинар-тренинг в виде игры «Следствие ведут знатоки». В с.Бишкуль на базе школы лицей «Парасат» совместно с РГУ «Отдел по чрезвычайным ситуациям Кызылжарского района» провели акцию среди школьников по пожарной безопасности под девизом «Спички – детям не игрушка». В Центре адаптации несовершеннолетних СКО прошел тренинг на тему: «Твое здоровье – в твоих руках». Прошла акция «Неделя здоровья» под девизом «Здоровью – зеленый свет!». Была проведена встреча с учащимися 6-7 классов в школе-комплекс эстетического воспитания №8 с участием правоохранительных органов. |
| 7 | Комплекс мероприятий по повышению социальной активности сельской и рабочей молодежи, в том числе проведение конкурса профессионального мастерства, а также развитие блогерства. | млн.тг. | * | УВП, УВМП | 1,0 | 0,8 | 0,8 | МБ | 263003015 | Мероприятие исполнено. В Назарбаев Интеллектуальная школа химико-биологического направления г. Петропавловска был проведен семинар тренинг «Школа блогерства». Состоялся семинар в школе-лицей «Парасат», участниками стали представители Кызылжарского, Аккайынского, Есильского районов и района Магжана Жумабаева. В Назарбаев Интеллектуальная школа химико-биологического направления был проведен семинар на тему: «Ответственность в интернете и как правильно вести блог платформу». В Тайыншинском районе прошел кустовой семинар, тема встречи: «Роль сельской молодежи в современном обществе». В колледже Сферы обслуживания состоялся семинар: «Роль рабочей молодежи в современном обществе». Состоялись семинары, встречи с представителями рабочей молодежи, целью которых являлось повышение социального статуса рабочей молодежи. |
| 8 | Организация работы дебатного движения на государственном и русском языках в Северо-Казахстанской области. | млн.тг. | * | УВП, УВМП | 0,7 | 0,7 | 0,7 | МБ | 263003015 | Мероприятие исполнено. Во дворце молодежи был проведен семинар-тренинг «Повышение Взаимодействия НПО и государственных органов». В Антикафе FunNight проведен семинар-тренинг «Межэтнические отношения в Казахстане» и «Истоки Конституции». В областной детско-юношеской библиотеке им.Г.Мусрепова был проведен дебатный турнир «Казахстан: залог Независимости». В городской классической гимназии был проведен семинар-тренинг «Консолидация молодежных организаций и их взаимодействие с исполнительной властью». На базе НИШ был проведен общегородской семинар-тренинг «Антикоррупционные взгляды в молодежной среде». В Байтерекской СШ был проведен семинар-тренинг «Актуальность дебатов в современном Казахстане». В Назарбаев Интеллектуальная школа химико-биологического направления г. Петропавловска проведен республиканский дебатный турнир «Тәуелсіздік – тарихтың төл тартуы» на государственном языке. В с.Новоишимка р-на им.Г.Мусрепова, в с.Смирново Аккайынского района, с.Саумалколь Айыртауского района, с. Пресновка Жамбылского района, с.Талшик Акжарского района с.Булаево р-на Магжана Жумабаева были проведены семинары-тренинги на развитие дебатного движения. |
| 10 | Комплекс мероприятий по социальной поддержке лиц с ограниченными возможностями в молодежной среде | млн.тг. | * | УВП, УВМП | 1,2 | 0,8 | 0,8 | МБ | 263003015 | Мероприятие исполнено В «Северо-Казахстанском медицинском колледже» прошел семинар-тренинг на тему: «Знай и уважай закон». В Петропавловском строительно-экономическом колледже прошел семинар-тренинг на тему: «Я - предприниматель». В СКГУ им.М.Козыбаева была проведена интеллектуальная игра «Лидер XXI». В рамках общественной акции «Доступная среда» совместно с органами местной полиции были проведены профилактические работы среди водителей, нарушивших правила парковки под знаком «Инвалид». Прошла акция на тему: «Сильные духом». |
| 11 | Комплекс мероприятий по развитию волонтерского движения среди молодежи | млн.тг. | * | УВП, УВМП | 2,0 | 1,2 | 1,2 | МБ | 263003015 | Мероприятие исполнено. В антикафе FunNight была организована диалоговая площадка на тему «Ответ молодежи Казахстана на вызовы XXI века». В г.Тайынша на базе колледжа Агробизнеса был проведен кустовой обучающий семинар-тренинг для волонтеров «Основы волонтерства». Проведен благотворительный выезд в Центр адаптации несовершеннолетних. Проведена акция «Ардагерлерді ардақтайық» по оказанию адресной помощи ветеранам ВОВ. В а.Бесколь, с.Пресновка, Жамбылского района, в с.Саумалколь Айыртауского района, в г.Сергеевка района Шал акына прошли кустовые обучающие семинары-тренинги для волонтеров на тему: «Основы волонтерства». Проведено мероприятие по поздравлению ветеранов по адресам из числа почетных граждан города и области. Проведены акции «Мейірімді жүрекпен», «Бірлігіміз жарасқан». Прошел трехдневный обучающий семинар-тренинг для волонтеров «ЭКСПО-2017». В конференц-зале партии «Нұр Отан» состоялся конкурс «Лучший волонтер2016». |
| 13 | Организация работы по военно-патриотическому воспитанию молодежи и подростков, реализация комплекса мероприятий по поддержке военно-патриотических клубов. | млн.тг. | * | УВП, УВМП | - | 0,9 | 0,9 | МБ | 263003015 | Мероприятие исполнено. Прошел круглый стол по итогам участия в Международной «Вахте памяти-2016». В медицинском колледже СКО прошла встреча со студентами на тему: «Урок мужества»; В СШ №1 прошла акция «Я люблю тебя, Казахстан». |
| 14 | Проведение организационно-практических мероприятий, направленных на разъяснение ежегодного Послания Главы государства народу Казахстана среди молодежи, Плана нации - 100 шагов по реализации пяти институциональных реформ Н. Назарбаева | млн.тг. | * | УВП, УВМП | - | 0,5 | 0,5 | МБ | 263003015 | Мероприятие исполнено Была проведена акция «Знаешь ли ты 5 институциональных реформ?». Прошел семинар в ПГК им.М.Жумабаева, темой встречи стала: «План нации – 100 шагов по реализации 5 институциональных реформ Н.Назарбаева». Состоялся круглый стол в городской Классической гимназии. В СКГУ им. М.Козыбаева прошел семинар на тему: «Послание Президента в современном обществе». В Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области прошёл кустовой семинар на тему: «Роль Послания Президента в современном обществе». Прошла кустовая встреча по разъяснению ежегодного Послания Главы государства народу Казахстана среди молодежи, Плана нации - 100 шагов по реализации пяти институциональных реформ Н. Назарбаева в г. Тайынша. |
| 16 | Комплекс мероприятий в рамках празднования государственных праздников и юбилейных дат среди молодежи | млн.тг. | * | УВП, УВМП | - | 1,6 | 1,6 | МБ | 263003015 | Мероприятие исполнено. Осуществлялись выезды к многодетным, малообеспеченным семьям. Проведена встреча молодых девушек с многодетными матерями. В СКГУ была проведена встреча молодых патриотов с почетным гражданином СКО, ветераном труда Евгением Викторовым. Проведена акция «Таза тіл». В с.Пресновка Жамбылского района проведен семинар «Будущее в наших руках». В Казахской школе гимназии была проведена встреча молодежи и школьников с представителями интеллигенции «Тәуелсіздік тірегім». Проведена научно-практическая конференция «25 лет Независимости: опыт и перспективы конституционного строительства». Проведен мини-конкурс на знание государственного гимна. Прошла встреча молодежи с интеллигенцией «Ұрпаұтар сабақтастығы». В Доме дружбы был проведен круглый стол «Истоки нашей Независимости». |
| 17 | Комплекс мероприятий, направленных на профилактику преступлений, связанных с торговлей людьми | млн.тг. | * | УВП | - | 0,4 | 0,4 | МБ | 263003015 | Мероприятие исполнено Была проведена информационная акция в рамках Международной Кампании «16 дней против насилия в отношении женщин». Акция была проведена при совместном партнерстве с ДВД СКО. Целью акции является проведение среди населения правовой разъяснительной работы, привлечение внимания к проблеме насилия в отношении женщин. Мероприятие проходило в актовом зале. |
| 18 | Проведение социалогичесского исследования по государственным закупкам | млн.тг. | * | УВП | - | 0,8 | 0,8 | МБ | 263003015 | Мероприятие исполнено Проведен ряд социологических исследований по определению уровня удовлетворенности граждан качеством оказания государственных услуг в СКО. |
| Цель 11. Укрепление здоровья населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Снижение материнской смертности | на 100 тыс. родившихся живыми | ведомственная отчетность | УЗ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | * | * | Индикатор исполнен. |
| 2 | Снижение младенческой смертности | на 1000 родившихся живыми | расчеты МИО на основе официальных статистических данных | УЗ | 8,0 | 7,43 | 7,1 | * | * | Индикатор исполнен. |
| 3 | Снижение смертности от злокачественных новообразований | на 100 тыс. населения | расчеты МИО на основе официальных статистических данных | УЗ | 128,3 | 135,10 | 121,5 | * | * | Индикатор исполнен. |
| 4 | Распространенность вируса иммунодефицита человека в возрастной группе 15-49 лет | в пределах 0,2-0,6%, % | ведомственная отчетность | УЗ | 0,27 | 0,27 | 0,24 | * | * | Индикатор исполнен. |
| 1 | Укрепление материально-технической базы и капитальный ремонт медицинских организаций | млн. тенге | * | УЗ | - | 749,9 | 749,9 | МБ | 253-033-015 253047015 | Мероприятие исполнено. Не освоено 1,1 млн. тенге- экономия по итогам конкурса на проведение капитального ремонта в рамках ДКЗ 2020. |
|  |  |  |  |  | - | 422,6 | 421,5 | РБ | 253047011, 253047032, 253033011 |  |
| 2 | Скрининговые осмотры женщин на раннее выявление рака шейки матки | млн. тенге | * | УЗ | 55,7 | 56,2 | 47,5 | РБ | 253-038-011 | Мероприятие исполнено. Не освоено 8,7 млн. тенге за счет уменьшения договора на приобретение пап - тестов с ТОО «Гелика» в связи с уменьшением потребности. На выявление рака и предопухолевых состояний шейки матки подлежит осмотру 14 700 женщин, осмотрено 14 464 (98,4% от годового плана), выявлено больных – 578 (4%). |
| 3 | Скрининговые осмотры женщин на раннее выявление рака молочной железы | млн. тенге | * | УЗ | 8,5 | 3,7 | 3,7 | РБ | 253-038-011 | Мероприятие исполнено. На выявление рака и предопухолевых состояний молочной железы подлежит осмотру 13192 женщины, осмотрено 13 224 (100,2% от годового плана), выявлено больных – 3 424 (25,9%). |
| 4 | Информационно-пропагандистская работа по стимулированию приверженности к исключительно грудному вскармливанию | млн. тенге | * | УЗ | - | - | - | - | - | Мероприятие исполнено. Во исполнение Государственной программы развития здравоохранения Республики Казахстан «Денсаулық» на 2016 – 2019 годы, утвержденной Указом Президента РК № 176 от 15.01.2016 года, и приказа Министерства здравоохранения и социального развития РК от 25.04.2016 года № 325 «Об утверждении Плана мероприятий по формированию здорового образа жизни и профилактике заболеваний на 2016 год», приказом управления здравоохранения СКО № 428 от 27.07.2016 года в области проведена Национальная неделя грудного вскармливания. В медицинских учреждениях были объявлены Дни открытых дверей с консультацией акушерами-гинекологами по вопросам планирования семьи, преимущества грудного вскармливания и здоровья детей, к которым обратились 1590 пациентов. В школах здоровья проведены занятия, на которых рассмотрены вопросы по формированию навыков гигиены, по правильному ведению грудного вскармливания. Общественным объединением «Молочная помощь» с участием кормящих мам в городском парке культуры и отдыха была проведена встреча кормящих мам, приуроченная Национальной неделе грудного вскармливания. Встреча позволила кормящим мамам поделиться опытом кормления с будущими родителями, обсудить проблемы воспитания детей первого года жизни и просто обменяться хорошим настроением. Также проведен семинар «Грудное вскармливание – помощник в воспитании и развитии». В поликлиниках города и ЦРБ М.Жумабаева с участием беременных женщин и кормящих мам, врачей-педиатров, гинекологов проведены круглые столы по вопросам важности грудного вскармливания, поддержке кормящих мам, укреплению здоровья матери и ребенка. Акушерами-гинекологами проведены семинары и тренинги с матерями, имеющими проблемы с лактацией, а также с медработниками, по правильному ведению грудного вскармливания, которыми охвачено 153 человека. По заказу центра формирования ЗОЖ по СКО на светодиодном экране города и местном телеканале были размещены видеоролики по пропаганде грудного вскармливания. Всем участникам мероприятий раздавался информационно-образовательный материал по принципам здорового образа жизни, правильного питания, ухода за детьми первого года жизни, предложены рекомендации по качественному улучшению грудного вскармливания. Всего мероприятиями недели охвачено 13318 человек. |
| 5 | Оказание медицинской помощи онкологическим больным | млн. тенге | * | УЗ | 1448,8 | 1448,8 | 1448,8 | РБ | 253-046-011 | Мероприятие исполнено. Освоение 100%. |
| 6 | На проведение по раннему выявлению рака простаты | млн. тенге | * | УЗ | 15,9 | 28,3 | 28,3 | РБ | 253-038-011 | Мероприятие исполнено. На раннее выявление рака предстательной железы подлежит осмотру 7 976 человек, осмотрено 7 920 (99,3% от годового плана), выявлено больных – 341 (4,3%). |
| 7 | На проведение скрининга рака пищевода и желудка | млн. тенге | * | УЗ | 82,6 | 63,0 | 63,0 | РБ | 253-038-011 | Мероприятие исполнено. На раннее выявление рака пищевода и желудка подлежит осмотру 16 676 человек, осмотрено 15811 человека (94,8% от годового плана), выявлено больных – 148 (0,9%). |
| 8 | На проведение скрининга по раннему выявлению рака печени | млн. тенге | * | УЗ | 0,6 | 0,7 | 0,7 | РБ | 253-038-011 | Мероприятие исполнено. На раннее выявление рака печени подлежит осмотру 104 человека, осмотрено 105 человек (101% от годового плана), больных не выявлено. |
| 9 | На скрининг населения на выявление колоректального рака | млн. тенге | * | УЗ | 41,6 | 41,6 | 41,6 | РБ | 253-038-011 | Мероприятия исполнены. На раннее выявление предопухолевых и опухолевых заболеваний толстой и прямой кишки подлежит осмотру 35 580 человек, осмотрено 37 120 (104,3% от годового плана), выявлено больных – 115 (0,3%). |
| 10 | На скрининг населения на выявленеие колоректального рака (2 этап- колоноскопия) | млн. тенге | * | УЗ | 4,1 | 4,4 | 4,4 | РБ | 253-038-011 |  |
| 11 | Закуп химиопрепаратов онкогематологическим больным | млн. тенге | * | УЗ | 308,3 | 310,5 | 310,5 | РБ | 253-021-011 | Мероприятие исполнено. Освоение 100%. |
| 12 | Закуп лекарственных средств для онкологических больных на амбулаторном уровне | млн. тенге | * | УЗ | 355,4 | 399,9 | 399,9 | РБ | 253-046-011, 253-014-011 | Мероприятие исполнено. Все больные, нуждающиеся в обеспечении лекарственными средствами, обеспечены. |
| 13 | Закуп химиопрепаратов онкогематологическим больным детей | млн. тенге | * | УЗ | 0,3 | 0,3 | 0,3 | РБ | 253-021-011 | Мероприятие исполнено. Все больные, нуждающиеся в обеспечении лекарственными средствами, обеспечены. |
| 14 | Оказание медицинской помощи онкологическим больным в рамках гарантированного объема (закуп лекартственных средств на амбулаторном уровне за счет средств местного бюджета) | млн. тенге | * | УЗ | 170 | 170,912 | 170,912 | МБ | 253-046-015 | Мероприятие исполнено. Все больные, нуждающиеся в обеспечении лекарственными средствами, обеспечены. |
| 15 | Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИДом | млн. тенге | * | УЗ | 139,694 | 178,962 | 178,797 | РБ | 253-008-011 | Мероприятие исполнено. Не освоено 0,2 млн. тенге - экономия от государственных закупок по приобретению ОРВ препаратов в ГУ «СПИД» |
|  |  |  |  |  | 13,459 | 12,341 | 12,341 | МБ | 253-008-015 |  |
| 16 | Проведение эпидемиологического надзора за ВИЧ- ситуацией | млн. тенге | * | УЗ | 1,118 | 1,118 | 1,118 | МБ | 253-008-015 | Мероприятие исполнено. Освоение 100%. |
| 17 | Принятие мер по снижению уровня заболеваемости населения наркоманией | млн.тенге | * | УЗ | - | - | - | - | - | Мероприятие исполнено. В СКО с 2 июня по 2 июля проведен месячник по профилактике наркомании, приуроченный к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. С участием специалистов здравоохранения организовано и проведено 4 акции с населением, в рамках которых организованы консультации, раздача информационно-образовательного материала. С целью профилактики поведенческих факторов риска (алкоголь, курение, наркомания, питание, физическая активность) за 12 месяцев специалистами медицинских организаций проведено 86237 мероприятий санитарно-просветительной работы различной формы исполнения. |
| 18 | Обеспечение деятельности стационаров, оказывающих медицинскую помощь лицам, страдающим инфекционными заболеваниями, психическими расстройствами и наркологической зависимостью | млн.тенге | * | УЗ | - | 286,8 | 286,8 | РБ | 253-009-011 | Мероприятие исполнено. Освоение 100%. |
|  |  |  |  |  | - | 2793,8 | 2793,8 | МБ | 253-009-015 |  |
| 19 | Совершенствование службы формирования ЗОЖ, а также проведение разъяснительной работы среди населения о вреде алкоголя и наркотиков | млн.тенге | * | УЗ | - | 96 | 92,2 | МБ | 253-007-015 | Мероприятие исполнено. Не освоено 3,8 млн. тенге – экономия от проведенных конкурсов. |
| Цель 12. Обеспечение занятости и социальной защиты населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Уровень безработицы | % | офиц. стат. данные | УКЗСП, акимы районов (города) | 4,7 | 5,0 | 4,9 | * | * | Индикатор частично исполнен. Данные статистики за 3 кв. 2016 года. Годовые данные будут сформированы 25 марта 2017 года. |
| 2 | Уровень женской безработицы | % | офиц. стат. данные | УКЗСП, акимы районов (города) | 5,0 | 5,0 | 5,0 | * | * | Индикатор частично исполнен. Данные статистики за 3 кв. 2016 года. Годовые данные будут сформированы 25 марта 2017 года. |
| 3 | Уровень молодежной безработицы | % | офиц. стат. данные | УКЗСП, акимы районов (города) | 4,0 | 4,0 | 2,0 | * | * | Индикатор частично исполнен. Данные статистики за 3 кв. 2016 года. Годовые данные будут сформированы 25 марта 2017 года. |
| 4 | Доля трудоустроенных из числа лиц, обратившихся по вопросам трудоустройства | % | ведомственная отчет-ть | УКЗСП, акимы районов (города) | 94,9 | 94,9 | 94,9 | * | * | Индикатор исполнен. |
| 5 | Доля трудоустроенных лиц на постоянную работу из числа обратившихся целевых групп | % | ведомственная отчет-ть | УКЗСП, акимы районов (города) | 78,9 | 78,9 | 79,8 | * | * | Индикатор исполнен. |
| 6 | Удельный вес квалифицированных специалистов в составе привлекаемой иностранной рабочей силы по разрешениям выданным местными исполнительными органами (по квоте на привлечение иностранной рабочей силы) | % | ведомственная отчет-ть | УКЗСП | 75 | 75 | 75 | * | * | Индикатор исполнен. |
| 7 | Уровень производственного травматизма | (коэффициент частоты несчастных случаев на 1000 человек) | ведомственная отчет-ть | ГИТ | 0,74 | 0,74 | 0,64 | * | * | Индикатор исполнен. |
| 8 | Удельный вес устраненных нарушений трудового законодательства | в % к общему количеству выявленных нарушений | ведомственная отчет-ть | ГИТ | 88 | 88 | 88,9 | * | * | Индикатор исполнен. |
| 9 | Доля трудоспособных из числа получателей адресной социальной помощи | % | ведомственная отчет-ть | УКЗСП, акимы районов (города) | 29,0 | 29,0 | 25,6 | * | * | Индикатор исполнен. |
| 10 | Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума | % | офиц. стат. данные | УКЗСП, акимы районов (города) | 3,5 | 3,5 | 3,2 | * | * | Индикатор частично исполнен. Сведения представлены Департаментом статистики по СКО за 3 квартал 2016 года. Годовые данные будут сформированы 25 марта 2017 года. |
| 11 | Удельный вес лиц, охваченных оказанием специальных социальных услуг (в общей численности лиц, нуждающихся в их получении) | % | ведомственная отчет-ть | УКЗСП | 99,2 | 99,2 | 99,2 | * | * | Индикатор исполнен. |
| 12 | Доля лиц, охваченных специальными социальными услугами, предоставляемыми субъектами частного сектора (в том числе, неправительственными организациями) | % | ведомственная отчет-ть | УКЗСП | 0,9 | 0,9 | 0,9 | * | * | Индикатор исполнен. |
| 1 | Направление безработных граждан на профессиональную подготовку и переподготовку | чел. | * | УКЗСП, акимы районов (города) | 500 | 500 | 515 | - | - | Мероприятие исполнено. На профобучение по востребованным на рынке труда профессиям за 2016 год направлено 515 безработных (103% от задания), завершили обучение 506 человек, после завершения обучения трудоустроено 454 человека (89,7%). |
|  |  | млн. тенге | * |  | 42,5 | 42,5 | 42,35 | МБ | 451.002.101 |  |
| 2 | Направление безработных граждан на общественные работы | чел. | * | УКЗСП, акимы районов (города) | 3950 | 3950 | 4060 | - | - | Мероприятие исполнено. На общественные оплачиваемые работы направлены 4060 безработных (103% от задания). |
|  |  | млн. тенге | * |  | 331,3 | 249,9 | 245,5 | МБ | 451.002.100 |  |
| 3 | Создание социальных рабочих мест для целевых групп населения | ед. | * | УКЗСП, акимы районов (города) | 400 | 400 | 451 | - | - | Мероприятие исполнено. Трудоустроено на социальные рабочие места 451 человек (113% от задания). |
|  |  | млн. тенге | * |  | 38,4 | 37,3 | 31,55 | МБ | 451.002.102 |  |
| 4 | Создание новых рабочих мест | ед. | * | УКЗСП, акимы районов (города) | 11000 | 11000 | 11644 | - | - | Мероприятие исполнено. За 2016 год на новые рабочие места трудоустроено 11664 человека (106% к заданию). |
| 5 | Выявление нарушений норм безопасности и охраны труда | % | * | УГИТ | 88 | 88 | 100 | - | - | Мероприятие исполнено. В ходе проведения проверок работодателей за период 2016 года выявлено 609 нарушений требований безопасности и охраны труда. Выдано 110 предписаний об устранении нарушений. За допущенные нарушения работодатели привлечены к административной ответственности на общую сумму 10,5 млн. тенге. |
| 6 | Проведение контрольных проверок работодателей в случае неустранения выявленных нарушений | % | * | УГИТ | 100 | 100 | 100 | - | - | Мероприятие исполнено. За истекший период 2016 года проведено 548 проверок деятельности предприятий и организаций области. При этом выявлено 1615 нарушений трудового законодательства. На основании мониторинга проведенных контрольных проверок и исполнения выданных предписаний устранено 1437 выявленных нарушений. |
| 7 | Количество трудоустроенных инвалидов трудоспособного возраста, обратившихся за содействием в занятости | чел. | * | УКЗСП, акимы районов (города) | 381 | 381 | 397 | - | - | Мероприятие исполнено. Через органы занятости трудоустроено 397 инв., в том числе на постоянные рабочие места 246 инв., на общественные работы направлено 138 инв., на социальные рабочие места- 13 инв. |
| 8 | Привлечение граждан из малообеспеченных семей трудоспособного возраста к активным формам занятости через трудоустройство и микрокредитование | чел. | * | УКЗСП, акимы районов (города) | - | - | - | - | - | Мероприятие исполнено. В целом по области в 2016 году активными формами занятости из числа получателей адресной социальной помощи, детских пособий и обусловленной денежной помощи охвачено 926 человек. |
| 9 | Обеспечение полного охвата мерами социальной поддержки (ГАСП) малообеспеченных граждан, от общего количества граждан, которым назначен данный вид социальной поддержки | % | * | УКЗСП, акимы районов (города) | 100 | 100 | 100 | - | - | Мероприятие исполнено. В 2016 году: -государственная адресная социальная помощь оказана 1927 гражданам из 536 семей; -государственные пособия семьям, имеющим детей до 18 лет выплачены на 5143 ребенка из 2151 семьи; -жилищная помощь оказана – 1859 семьям. Выплаты всех видов социальной поддержки произведены своевременно и в полном объеме. |
| 10 | Общее количество лиц, охваченных специальными социальными услугами | чел. | * | УКЗСП, акимы районов (города) | 5793 | 5793 | 5850 | - | - | Мероприятие исполнено. Данный показатель отражает охват специальными социальными услугами по итогам года в условиях стационара, полустационара, ухода на дому, временного пребывания и в НПО нуждающихся лиц с учетом наличия мест в субъектах социального обслуживания и контингента нуждающихся. |
| 11 | Количество лиц, охваченных специальными социальными услугами в негосударственном секторе (НПО, частный сектор) | чел. | * | УКЗСП, акимы районов (города) | 53 | 53 | 53 | - | - | Мероприятие исполнено. В рамках государственного социального заказа специальные социальные услуги в условиях ухода на дому предоставлены 53 инвалидам из них 17 детям с психоневрологическими патологиями и 36 лицам старше 18 лет с психоневрологическими заболеваниями в неправительственном секторе. |
| 12 | Доля объектов социальной инфраструктуры, обеспеченных доступом для инвалидов от числа паспортизированных объектов социальной, транспортной инфраструктуры | % | * | УКЗСП, акимы районов (города) | - | 50 | 62,7 | - | - | Мероприятие исполнено. На 2016 год планировалось обеспечить 1148 объектов, что составляет 50% от общего количества объектов (по состоянию на начало 2016 года 2296 объектов). Мероприятие «Доля объектов социальной инфраструктуры, обеспеченных доступом для инвалидов от общего числа паспортизированных объектов социальной, транспортной инфраструктуры, %» достигнуто в размере 62,7%, так как, из запланированного количества 1148 объектов: 876 обеспечены элементами доступа, 272 объекта прекратили свое действие или находились в аренде. Данное мероприятие было согласовано с Министерством здравоохранения и социального развития Республики Казахстан. |
| Цель 13. Сохранение историко-культурного наследия региона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Среднее число посетителей организаций культуры на 1000 человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | библиотек | чел. | официальные статистические данные | УКАиД | 380 | 380 | 385 | * | * | Индикатор исполнен. |
|  | театров | чел. | официальные статистические данные | УКАиД | 128 | 128 | 129 | * | * | Индикатор исполнен. |
|  | концертных организаций | чел. | официальные статистические данные | УКАиД | 59 | 59 | 64 | * | * | Индикатор исполнен. |
|  | музеев | чел. | официальные статистические данные | УКАиД | 278 | 278 | 280 | * | * | Индикатор исполнен. |
| 1 | Капитальный и текущий ремонт объектов культурного назначения | млн. тенге | * | УКАиД | - | 287,4 | 276,632 | РБ | 273-015-011 273-016-011 273-122-000 273-032-011 | Мероприятие частично исполнено. Республиканский бюджет - 10,768 млн. тенге, в т.ч. 5,782 млн.тенге – не завершен капитальный ремонт сельского клуба с.Казанское Акжарского района. 0,241 млн.тенге-экономия по гос.закупкам капитального ремонта театра им. Н. Погодина. 4,210 млн тенге - экономия по государственным закупкам капитального ремонта здания КГКП "Благовещенский дом культуры". 0,535 млн.тенге –экономия по гос.закупкам капитального ремонта усадьбы Айганым с. Сырымбет. Местный бюджет 3,285 млн.тенге, в том числе 2,759 млн.тг – не завершен капитальный ремонт сельского клуба с.Казанское Акжарского района. Работы не завершены, на поставщика подан иск в суд. 0,526 млн тг. -экономия по гос.закупкам по всем объектам. Ремонт объектов культуры в рамках программы Дорожной карты занятости 2020: 1. Текущий ремонт сельского клуба в с.Кирилловка - 0,480 млн.тенге (0,048 (мб) млн.тг. тенге. 0,432 млн.тг (рб)) Айыртауский район. 2. Капитальный ремонт здания Айыртауского ДК в с.Саумалколь (устройство чердачной крыши)- 21,954 млн. тенге (2,195 (мб) млн.тг. тенге. 19,759 млн .тг (рб)). 3. Капитальный ремонт сельского клуба с. Казанское Акжарского района 14,790 млн. тенге (14,790 млн.тг (рб)). 4. Капитальный ремонт здания Дома культуры в с.Шагалы –39,468 млн. тенге (3,920 (мб) млн.тг. тенге, 35,548 млн .тг (рб)). 5. Капитальный ремонт здания сельского клуба в с.Благовещенка-20,826 млн. тенге (2,082 (мб) млн.тг. тенге. 18,744 млн .тг (рб)). 6. Капитальный ремонт здания Дома культуры в г.Булаево- 4,356 млн. тенге (0,172 (мб) млн.тг. тенге. 4,184 млн .тг (рб)). 7. Капитальный ремонт крыши здания ГККП "Рузаевский ДК"-24,771 млн. тенге (2,477 (мб) млн.тг. тенге. 22,294 млн .тг (рб)) 8. Капитальный ремонт здания центра досуга в с.Бидайык-59,569 млн. тенге (6,240 (мб) млн.тг. тенге. 53,329 млн .тг (рб)). 9. Капитальный ремонт крыши и замена окон дома культуры в с.Соколовка-23,698 млн. тенге (2,336 (мб) млн.тг. тенге. 21,362 млн .тг (рб)). 10.Текущий ремонт дома культуры в с.Соколовка-30,685 млн. тенге (3,069 (мб) млн.тг. тенге. 27,616 млн .тг (рб)). 11.Обустройство деревянного ограждения территории сельского клуба в с.Дружба -0,148 млн. тенге (0,015 (мб) млн.тг. тенге. 0,133 млн .тг (рб)). 12. Обустройство беседки на территории сельского клуба в 0,373 млн. тенге (0,037 (мб) млн.тг. тенге. 0,336 млн .тг (рб)). 13.Капитальный ремонт кровли Областного русского драматического театра 23,023 млн. тенге (2,293 (мб) млн.тг. тенге. 20,730 млн .тг (рб)). 14. Текущий ремонт здания Областная научная библиотека имени С.Муканова-31,000 млн. тенге (3,100 (мб) млн.тг. тенге. 27,900 млн .тг (рб)). 15. Капитальный ремонт здания областной филармонии – 68,732 млн.тенге (мб). 16. Капитальный ремонт усадьбы Айганым с. Сырымбет Айыртауского района – 9,474 млн.тенге (рб). |
|  |  |  |  |  | - | 100 | 96,715 | МБ | 273-015-015 273-016-015 273-122-015 273-032-015 |  |
| 2 | Стимулирование повышения качества культурно-зрелищных мероприятий в регионах области | млн. тенге | * | УКАиД | 30 | 202,9 | 202,9 | МБ | 273005015 | Мероприятие исполнено. По итогам 2016 года проведены культурные мероприятия на общую сумму 202,9 млн. тенге: проведение государственных праздников и праздничных концертов, творческих вечеров, презентаций и премьер произведений, коллективов и исполнителей, театральных постановок, участие в международных, республиканских, областных конкурсах, фестивалях. |
| 3 | Укрепление материально-технической базы объектов культуры области, содержащихся за счет областного бюджета | млн. тенге | * | УКАиД | 2 | 83,5 | 83,5 | МБ | 273-032-015 273-009-015 273-005-015 | Мероприятие исполнено. В 2016 году проведено укрепление материально-технической базы: ГККП "Областной театр драмы им.Н.Погодина" LED экраны -20,0 млн.тенге; КГКП "Государственный казахский музыкально-драматический театр имени Сабита Муканова" автотранспорт- 5,0 млн.тенге; КГКП "Областная филармония" ковровые дорожки—1,3 млн.тенге; КГУ "Центр по сохранению и использованию киновидеофонда" – 0,4 млн.тенге; ГУ "Областная универсальная научная библиотека им.С.Муканова" - 55,2 млн.тенге, в том числе (литература)-49,2 млн.тенге; ГУ "Областная детско-юношеская библиотека им.Г.Мусрепова" (литература-0,9 млн.тенге; Аппарат управления -0,7 млн.тенге. |
| 4 | Участие молодых участников/коллективов в творческих международных конкурсах | млн. тенге | * | УКАиД | 0,7 | 11 | 11 | МБ | 273005015 | Мероприятие исполнено. За отчетный период творческая молодежь и коллективы области активно принимали участие в международных конкурсах и фестивалях: Международный проект «Сибирь зажигает звезды» (Новосибирск); Международный фестиваль творческой молодежи «Шабыт», Международный фестиваль песен им. Ш.Калдаякова «Менің Қазақстаным». «Туған жер» и фольклорный ансамбль «Әлқисса» приняли участие в Международном фольклорном фестивале «Folkart 2016» в Республики Словения и Хорватия. Б.Есжанов, А.Галеев, Ж.Мустафина, С.Ташимова, Р. Ертай (Франкфурт (Германия). Общая сумма финансирования за счет средств областного бюджета составила 11 млн. тенге. |
| 5 | Количество фондов историко-культурного наследия, переведенных в цифровой формат | тыс.ед. | * | УКАиД | 1,8 | 1,8 | 2,6 | - | - | Мероприятие исполнено. По итогам 2016 года переведено в цифровой формат 2550 единиц музейных фондов. Работа по переводу музейного фонда в цифровой формат ведется постоянно. |
| 6 | Количество библиотечного фонда, переведенного в цифровой формат | ед. | * | УКАиД | 35 | 125 | 138 | - | - | Мероприятие исполнено. За отчетный период переведены в цифровой формат 138 книг. |
| 7 | Стимулирование функционирования Интернет-ресурсов (сайтов) в организациях культуры | млн. тенге | * | УКАиД | 0,4 | 0,4 | 0,4 | МБ | 273-001-015 273-009-015 | Мероприятие исполнено. Всего на обслуживание веб-сайтов организаций культуры в 2016 году оплачено 438,0 тыс. тенге: 396,0 тыс. тенге - обслуживание веб-сайта управления культуры Северо-Казахстанской области, 42,0 тыс. тенге – за обслуживание веб-сайта Областной детско-юношеской библиотеки. |
| Цель 14. Развитие массовых видов спорта в области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Охват граждан, занимающихся физической культурой и спортом | % | Ведомственная отчетность МКС РК | УФКС | 27,6 | 30 | 30 | * | * | Индикатор исполнен. |
| 2 | Охват детей и подростков от 7 до 18 лет, занимающихся физической кульутрой и спортом в детско-юношеских спортивных школах, спортивных клубах физической подготовки от общей численности детей и подростков | % | Ведомственная отчетность МКС РК | УФКС | 15,4 | 25 | 25 | * | * | Индикатор исполнен. |
| 1 | Проведение спортивными организациями спортивно-массовых мероприятий среди детей и подростков | млн. тенге | * | УФКиС | 3,1 | 3,1 | 3,1 | МБ | 285-006-000 | Мероприятие исполнено. Запланировано и проведено 32 спортивно-массовых мероприятия. |
| 2 | Организация и проведение комплексных спортивных мероприятий по массовым видам спорта. | млн. тенге | * | УФКиС | 7,4 | 7,3 | 7,3 | МБ | 285-002-000 | Мероприятие исполнено. Согласно календарному плану спортивно-массовых мероприятий управления физической культуры и спорта в 2016 году проведено 7 комплексных и 5 отраслевых спортивных мероприятий: летний областной спортивный праздник «Ак бидай», зимний спортивный праздник «Север», областной День здоровья, турнир по хоккею с шайбой «Золотая шайба», а также в феврале ряд спортивных мероприятий под эгидой «Здоровая нация. Спортивный Казахстан» в рамках празднования 25-летия Независимости РК, Олимпийский день бега, областная спартакиада среди людей с ограниченными возможностями «Надежда», областной турнир «Кызылжар барысы» по қазақ күресі, областная спартакиада по национальным видам спорта, областная женская спартакиада, областная спартакиада среди работников СМИ, открытая областная многодневная велогонка на призы ЗМС А. Винокурова. По итогам комплексных областных спортивно-массовых мероприятий победители и призеры были награждены дипломами, медалями и кубками. |
| 3 | Проведение спортивных мероприятий по зимним видам спорта | млн. тенге | * | УФКиС | 0,19 | 0,19 | 0,19 | МБ | 285-002-000 | Мероприятие исполнено. Согласно календарному плану спортивно-массовых мероприятий 2016 года по зимним видам спорта проведены: чемпионат области по лыжным гонкам, День здоровья, кубок области по летнему биатлону и кубок области по лыжным гонкам. Победители и призеры были награждены дипломами и медалями. |
| 4 | Реализация медиа-плана по популяризации физической культуры и спорта. | млн. тенге | * | УФКиС | - | - | - | - | - | Мероприятие исполнено. В соответствии с утвержденным Медиа-планом ведется работа со средствами массовой информации путем проведения встреч, круглых столов, пресс-конференций, спортивных активов с руководителями подведомственных учреждений и спортивных организаций, а также освещения и популяризации разноплановых спортивных мероприятий и акций областного и международного уровня. В печатных и интернет-СМИ областного и республиканского значения, выходящих на русском языке, опубликовано свыше 1350 информационных сообщений разного жанра и объема. На областных и городских телеканалах (МТРК, «Казахстан-Петропавл» и «Первый Северный») вышло более 500 сюжетов на спортивную тематику (на русском и казахском языках), на радио «НС-Петропавловск» - больше 55 информационных сообщений о спорте Северного Казахстана (на двух языках). |
| 5 | Проведение учебно-тренировочных сборов для повышения качества подготовки ведущих спортсменов области | млн. тенге | * | УФКиС | 16,7 | 16,7 | 16,7 | МБ | 285-003-000 | Мероприятие исполнено. Для качественной подготовки ведущих спортсменов области за 2016 год проведено 92 учебно-тренировочных сборов (УТС на месте – 45, УТС на выезде – 47) |
| 6 | Подготовка и участие ведущих спортсменов области в международных и республиканских соревнованиях по видам спорта (в том числе в чемпионатах Мира, Азии) | млн. тенге | * | УФКиС | 175 | 175 | 175 | МБ | 285-003-000 | Мероприятие исполнено. Спортсмены области за 2016 год приняли участие в 16 чемпионатах Мира, 15 чемпионатах Азии, 181 чемпионатах, 55 международных турнирах. |
| 7 | Подготовка и участие ведущих спортсменов области в республиканских комплексных мероприятиях | млн. тенге | * | УФКиС | 8,7 | 8,7 | 8,7 | МБ | 285-003-000 | Мероприятие исполнено. Спортсмены области за 2016 год приняли участие в 4-х республиканских комплексных мероприятиях (2-е зимние молодежные Игры РК, 4-я летняя Спартакиада РК, 4–й фестиваль национальных видов РК, Паралимпийские Игры РК. |
| Цель 15. Развитие индустрии туризма в области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Увеличение количества обслуженных посетителей местами размещения по внутреннему туризму (резиденты), в сравнении с предыдущим годом | % | официальные статистические данные | УПиТ | 102,1 | 102,1 | - | * | * | Индикатор частично исполнен. Годовая статистическая отчетность ожидается в апреле 2017 года. Количество обслуженных посетителей местами размещения (резиденты) за январь-сентябрь 2016 года составила 50818 человека или 123% к соответствующему периоду 2015 года. |
| 2 | Увеличение количества обслуженных посетителей местами размещения по въездному туризму (нерезиденты), в сравнении с предыдущим годом | % | официальные статистические данные | УПиТ | 104,0 | 104,0 | - | * | * | Индикатор частично исполнен. Статистические данные за январь-сентябрь 2016 года. Годовая статистическая отчетность ожидается в апреле 2017 года. Количество обслуженных посетителей местами размещения (нерезиденты) за январь-сентябрь 2016 года составила 3907 человек, Или 143,5% к соответствующему периоду 2015 года. |
| 3 | Увеличение количества представленных койко-суток, в сравнении с предыдущим годом | % | официальные статистические данные | УПиТ | 108,0 | 108,0 | - | * | * | Индикатор частично исполнен. Статистические данные за январь-сентябрь 2016 года. Годовая статистическая отчетность ожидается в апреле 2017 года. Количества представленных койко-суток за январь-сентябрь 2016 года составило 143894 койко-суток, или 171,9% к соответствующему периоду 2015 года. |
| 1 | Проведение информационного тура для представителей туристского бизнеса и сми РК и РФ | млн. тенге | * | УПиТ | 1,7 | 1,4 | 1,4 | МБ | 289.010.159 | Мероприятие исполнено. 10 июня 2016 года проведен информационный тур для туроператоров и СМИ Республики Казахстан и Российской Федерации по Северо-Казахстанской области. |
| 2 | Проведение туристской выставки в г.Петропаловск | млн. тенге | * | УПиТ | 2 | 1,7 | 1,7 | МБ | 289.010.159 | Мероприятие исполнено. 9 июня 2016 года состоялась 1-я региональная выставка туристская выставка «Қызылжар. Туризм – 2016». |
| 3 | Строительство гостиниц в г.Петропавловск | млн. тенге | * | УПиТ, ТОО «Nord Hotel Group», ТОО «Егоровские скалады», ТОО «Арнау курылыс» и ТОО «Restoration» (по согласованию) | - | в пределах выделенных ассигновании | в пределах выделенных ассигновании | ДИ | - | Мероприятие частично исполнено. В 2016 году введен в эксплуатацию современный отель «Green Which». Также продолжается строительство трех гостиниц в г. Петропавловске. |
| 4 | Строительство зоны отдыха в Айыртауском районе | млн. тенге | * | УПиТ, ТОО «Эдельвейс» (по согласованию) | - | в пределах выделенных ассигновании | в пределах выделенных ассигновании | ДИ | - | Мероприятие частично исполнено. В настоящий момент закуплены строительные материалы для строительства зоны отдыха на сумму 6 млн. Получена лицензия на осуществление туроператорской деятельности. Ожидается тендера на предоставление земельного участка сроком на 49 лет в ГНПП «Кокшетау». |
| 5 | Расширение зоны отдыха в Бишкульском лесхозе г.Петропавловск | млн. тенге | * | УПиТ, ТОО "Максимальный размах" (по согласованию) | - | в пределах выделенных ассигновании | в пределах выделенных ассигновании | ДИ | - | Мероприятие исполнено. В 2016 году в зоне отдыха «Green Park» ведены в эксплуатацию 6 летних домов (крытые беседки), 2 бани, начато строительство крытого бассейна. |
| Цель 16. Формирование толерантной языковой среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля взрослого населения, владеющего государственным языком | % | ведомственные отчеты МИО | УРЯ | 32 | 32 | 33 | * | * | Индикатор исполнен |
| 2 | Доля взрослого населения, владеющего английском языком | % | ведомственные отчеты МИО | УРЯ | 7 | 7 | 7 | * | * | Индикатор исполнен |
| 3 | Доля взрослого населения, владеющего тремя языками (государственным, русским, английским) | % | ведомственные отчеты МИО | УРЯ | 5 | 5 | 5 | * | * | Индикатор исполнен |
| 1 | Проведение мероприятий по пропаганде государственной языковой политики | млн. тенге | * | УРЯ | 5,35 | 3,5 | 3,5 | МБ | 264.002.015 | Мероприятие исполнено. В 2016 году проведено 2 рес-публиканских, 25 областных и около 180 районных и городских мероприятий, направленных на пропаганду государственной языковой политики, посвященных 25-летию Независимости страны и развитию системы ценностей «Мәңгілік Ел». |
| 2 | Проведение мероприятий по пропаганде государственной языковой политики с участием НПО в рамках государственного социального заказа (КВН, "круглый стол" по проблемам ономастики, молодежная акция) | млн. тенге | * | УРЯ | 0,5 | 0,5 | 0,4 | МБ | 264.002.015 | Мероприятие частично исполнено. В 2016 году реализованы 2 мероприятия по пропаганде государственного языка с участием НПО в рамках государственного социального заказа. Это областной фестиваль КВН на казахском языке «Наурыз Кубогы-2016», молодежная акция «Бір халық – бір ел – бір тағдыр». При проведении данных проектов активно участвовали общественные объединения «Ұлт тағдыры – Қызылжар», «Қызылжар жастары» и частная некоммерческая организация «Демеу». Не состоялся конкурс по государстсвенному социальному заказу на проведение круглого стола на тему «Қала келбеті - көрнекі ақпарат». |
| 3 | Обучение языкам государственных гражданских служащих областных исполнительных органов и взрослого населения области | млн. тенге | * | УРЯ | 40,35 | 26,9 | 26,9 | МБ | 264.002.015 | Мероприятие исполнено. Постановлением акимата Северо-Казахстанской области от 31 мая 2016 года № 195 было создано коммунальное государственное учреждение «Центр обучения языкам». В Центре в 140 группах около 2500 государственных служащих и жителей области обучаются языкам. В 120 группах изучают казахский, в том числе 64 группы в районах области. В 20 группах изучают английский язык, из них 13 групп в районах. |
| Направление 3. Обеспечение общественной безопасности и правопорядка Цель 17. Повышение безопасности жизнедеятельности населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Удельный вес преступлений, совершенных на улицах | % | Офиц. статистика | ДВД | 9 | 9 | 4,9 | * | * | Индикатор исполнен. |
| 22 | Снижение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 пострадавших | ед. | Ведомс статистика | ДВД | 15 | 15 | 13,3 | * | * | Индикатор исполнен. |
| 33 | Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними | % | Офиц. статистика | ДВД | 4 | 4 | 1,2 | * | * | Индикатор исполнен. |
| 44 | Удельный вес преступлений, совершенных ранее совершавшими | % | Офиц. статистика | ДВД | 22 | 22 | 49,1 | * | * | Индикатор не исполнен. Причина - статистический рост количества преступлений, совершенных ранее судимыми на 79%, с 1749 до 3130. Основным фактором, оказавшим влияние на рост является изменение подхода Генеральной прокуратуры Республики Казахстан к формированию уголовной статистики категории «ранее судимых лиц». С августа 2015 года при формировании статистических сведений, учитываются данные как о лицах, ранее совершивших уголовные правонарушения, в независимости от погашения или снятия судимости (пункт 49 приказа Генерального прокурора №89 от 19.09.2014 г.). Хотя в соответствии со статьей 79 Уголовного Кодекса Республики Казахстан (судимость) осужденные за совершение уголовного проступка, признаются несудимыми, а погашение или снятие судимости вообще аннулирует все правовые последствия, связанные с судимостью. Таким образом, из 3 тыс. 130 преступлений 2 тыс. 270 или 72% совершены лицами, имеющими снятую и погашенную судимость. |
| 65 | Увеличение количества лиц, привлеченных к уголовной ответственности за совершенные уголовные проступки в сфере незаконного оборота наркотиков | ед. | Ведомс статистика | ДВД | 100 | 100 | 162 | * | * | Индикатор исполнен. |
| 6 66 | Снижение доли наркопреступлений от числа зарегистрированных общеуголовных преступлений | ед. | Ведомс статистика | ДВД | 1,3 | 1,3 | 2,0 | * | * | Индикатор не исполнен. Одним из направлений деятельности подразделений по борьбе с наркобизнесом и ОВД в целом является выявление и раскрытие преступлений, связанных с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами и прекурсорами (в 2016г. выявлено 185 наркопреступлений). Данные преступления являются латентными (скрытыми), в связи с чем проводится целенаправленная работа по их выявлению. Таким образом, количество зарегистрированных наркопреступлений зависит от количества выявленных фактов незаконного оборота наркотиков, что отрицательно влияет на данный показатель (и противоречит индикаторам по пункту 10,11,12, в соответствии с которыми учиняется спрос за выявление данных видов преступлений. При этом указанные индикаторы (10,11,12) выполнены в полном объеме). При этом, особое внимание уделяется профилактике наркопреступности и наркомании. В 2016 году проведено 1017 различных мероприятий (982 в 2015г.), в том числе круглые столы, лекции, семинары и спортивные соревнования. Мероприятиями охвачено более 37 тысяч человек. В средствах массовой информации опубликовано 710 материалов на тему предупреждения наркомании (331 видеосюжет и 379 статей). |
| 7 | Количество фактов совместно выявленных наркопреступлений (конрабанда) | ед. | Ведомс статистика | ДВД | 10 | 10 | 17 | * | * | Индикатор исполнен. |
| 8 | Доля преступлений, совершенных в состоянии наркотического опьянения от общего количества преступлений | ед. | Ведомс статистика | ДВД | 0,9 | 0,9 | 0,4 | * | * | Индикатор исполнен. |
| 9 | Количество фактов, задокументированных в процессе расследования уголовных дел по легализации доходов от наркобизнеса | ед. | Ведомс статистика | ДВД | 1 | 1 | 0 | * | * | Индикатор не исполнен. В отчетном периоде 2016 года фактов легализации денежных средств добытых в результате незаконного оборота наркотиков не выявлено. Основная причина в том, что сложно доказать принадлежность имущества, приобретаемого за счет денежных средств вырученных в результате незаконного сбыта наркотиков, так как лица, осуществляющие незаконный сбыт наркотических средств знакомы с действующим законодательством, регламентирующим работу правоохранительных органов и избегают регистрации приобретаемого имущества в личную собственность. |
| 110 | Количество изъятых наркотиков, в том числе героина | кг | Ведомс статистика | ДВД | 250 кг\ 1 кг | 250 кг\ 1 кг | 427,023кг/ 1,149кг | * | * | Индикатор исполнен. |
| 111 | Доля выявленных преступлений, связанных со сбытом либо в целях сбыта наркотиков, от общего числа наркопреступлений | ед. | Ведомс статистика | ДВД | 15,3 | 15,3 | 25,9 | * | * | Индикатор исполнен. |
| 12 | Количество фактов совместно выявленных наркопреступлений (контролируемая поставка) | ед. | Ведомс статистика | ДВД | 1 | 1 | 1 | * | * | Индикатор исполнен. |
| 1 | Поощрение деятельности граждан, участвующих в обеспечении общественного порядка | млн.тг. | * | ДВД | 6,195 | 6,195 | 6,195 | МБ | 252.003.000 | Мероприятие исполнено На территории области создано 159 отрядов общественных формирований правоохранительной направленности, численностью 860 человек. С их участием раскрыто 113 преступлений и выявлено 1062 административных правонарушения. За активное участие поощрено 484 добровольных помощника на сумму 6 млн. 195 тыс. тенге. |
| 4 | Материально-техническое обеспечение органов ДВД | млн.тг. | * | ДВД | 2166 | 514 | 514 | МБ | 252.006.000 | Мероприятие исполнено По программе 252-006-000 «Капитальные расходы государственного органа» дополнительно выделено на материально-техническое оснащение ДВД 514 млн. тенге |
| 8 | С учетом анализа криминогенной ситуации, внесение корректировок в маршруты патрулирования нарядов комплексных сил полиции, с целью их приближения к участкам, наиболее подверженным преступлениям | ед. | * | ДВД | - | - | - | - | - | Мероприятие исполнено. В системе единой дислокации на территории области разработано 276 маршрутов патрулирования, в том числе 48 автомобильных, 198 пеших, 15 конных, 2 передвижных пункта полиции и 13 стационарных постов полиции. Из них всего перекрыто 113 маршрутов, в том числе 46 автомобильных, 58 пеших и 9 стационарных постов полиции. На территории областного центра разработано 178 маршрутов патрулирования, в том числе 18 автомобильных, 133 пеших, 15 конных, 10 стационарных постов полиции и 2 передвижных пункта полиции. Ежедневно на службу по охране общественного порядка и обеспечению дорожной безопасности в областном центре в трехсменном режиме заступает 68 патрульных нарядов: 23 автопатруля БДПП УВД г.Петропавловска, 8 стационарных постов «Модуль», 39 пеших маршрутов патрулирования и 145 военнослужащих воинской части №6637. Также внедрено осуществление пешего патрулирования с использованием служебно-розыскных собак, которые задействованы на 6-ти маршрутах по г.Петропавловск. На основе анализа криминогенной обстановки, в случае необходимости, осуществляется передислокация маршрутов патрулирования. |
| 9 | Проводить на регулярной основе сходы и встречи с населением по вопросам состояния общественного порядка, с привлечением представителей средств массовой информации и общественности | ед. | * | ДВД | - | - | - | - | - | Мероприятие исполнено. В 2016 году участковыми инспекторами полиции местной полицейской службы проведены сходы и отчетные встречи с населением на всех административных участках, на которых приняли участие представители СМИ, председатель и члены Консультативно-совещательного органа при ДВД и общественность. Кроме того, начальником ДВД проведено 23 встречи с населением, из них 4 с населением областного центра, 4 в районных центрах и 15 в сельских округах области, в которых приняли участие 5346 граждан, в том числе председатель и члены КСО при ДВД, представители СМИ, руководители и актив регионов, а также общественность. |
| 10 | Проведение областного слета "Юный инспектор движения" | ед. | * | ДВД | - | - | - | - | - | Мероприятие исполнено. В целях активизации деятельности отрядов юных инспекторов движения в СКО с 28 по 30 июня 2016 года на базе КГУ «Областная специализированная школа-интернат для одаренных детей имени Абу Досмухамбетова» в г.Петропавловск организовано проведение 25-х областных соревнований юных инспекторов движения «Безопасное колесо», аналогичные соревнования проведены в районов области. По итогам соревнований, победителями признана команда ЮИД – Новоишимской средней школы №1 района имени Г.Мусрепова. Вышеуказанная команда ЮИД приняла участие в 16-ом республиканском слете юных инспекторов движения в Алматинской области. По итогам 2016 года на территории области, движение ЮИД насчитывает свыше 680 отрядов и охватывает порядка 86% общеобразовательных школ области. Членами отрядов ЮИД являются 6 тыс. 680 школьников. |
| 11 | Проведение специальных оперативно-профилактических мероприятий, направленных на недопущение дорожно-транспортных происшествий, а так же выявление нарушений Правил дорожного движения | ед. | * | ДВД | - | - | - | - | - | Мероприятие исполнено. На территории области за 2016г. проведено 3 оперативно-профилактических мероприятия, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения: «Автобус» (3 этапа), «Безопасная дорога» (4 этапа), «Внимание дети» (1 этап). А также 2 акции: «Внимание пешеход» (1 этап), «Неделя безопасности дорожного движения» (1 этап). В результате проведенных мероприятий снижено количество дорожно-транспортных происшествий (-11%, с 255 до 227), в том числе погибших (-2,2%, с 45 до 44) и раненых в ДТП (9,2%, с 314 до 285). За нарушение Правил дорожного движения привлечено 88 тыс. 812 лиц (87909, +1%). |
| 12 | Проведение рейдовых оперативно-профилактических мероприятий в организациях образования и местах досуга молодежи | ед. | * | ДВД | - | - | - | - | - | Мероприятие исполнено С целью профилактики подростковой преступности в ночное время суток еженедельно в выходные и праздничные дни, во взаимодействии с педагогами учебных заведений СКО и другими заинтересованными органами, проводились профилактические рейдовые мероприятия по местам массового скопления молодежи и развлекательным заведениям. Проведены комплексные профилактические мероприятия республиканского и местного значения «Подросток», «Дети в ночном городе», «Внимание дети», акции «Подросток. Закон. Безопасность», «Я и мой полицейский», «Занятость». В учебных заведениях профилактические мероприятия осуществляются инспекторами по делам несовершеннолетних, закрепленных за организациями образования («школьные» инспектора). В городских учебных заведениях за 2016 год в целях повышения правового воспитания учащихся проведено 4606 лекций, бесед, круглых столов. В результате проводимых мероприятий снижено количество преступлений, совершенных несовершеннолетними на 16,1% (с 93 до 78). |
| 13 | Проведение целевых оперативно-профилактических мероприятий, по профилактике уголовных правонарушений среди лиц, ранее совершавших преступления | ед. | * | ДВД | - | - | - | - | - | Мероприятие исполнено За отчетный период проведено 4 оперативно-профилактических мероприятия: ОПМ «Бродяга», «Быт», «Участок», «Подучетник». На профилактические учеты поставлено 1119 человек (1135 - 2015г.), из них 1742 (1648 - 2015г.) в отношении которых вынесены защитные предписания, 191 (172 - 2015г.) в отношении которых установлены особые требования, 347 (377 - 2015г.) условно-досрочно освобожденных, а также 38 лиц (35 - 2015г.) состоящих под административным надзором. За нарушение установленных обязанностей в суды направлено 35 представлений об отмене сроков УДО, из которых поддержано 25. Также судами по ходатайству ОВД установлен административный надзор по «в» в отношении 38 ранее судимых. Выявлено 30 нарушений правил административного надзора. |
| 14 | Проведение целевых оперативно-профилактических мероприятий, по профилактике и выявлению уголовных и административных правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических средств | ед. | * | ДВД | - | - | - | - | - | Мероприятие исполнено На территории области за 2016 год проведено 4 целевых оперативно-профилактических мероприятия, направленных на выявление нарушений Правил приобретения, хранения, учета, использования и уничтожения наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, в сфере легального оборота наркотических средств ОПМ «Допинг» (4 этапа), «Паутина», «Транзит», «Көкнәр-2016». В результате проводимых мероприятий выявлено 185 наркопреступлений, в том числе 48 фактов сбыта наркотиков (45), 17 фактов контрабанды (17). Также выявлено 156 уголовных проступков, связанных с наркотиками. |
| 15 | Организация широкомасштабной информационно-пропагандистской компании, направленной на профилактику наркомании и токсикомании среди населения | ед. | * | ДВД | - | - | - | - | - | Мероприятие исполнено. В 2016 году проведено 1017 различных мероприятий (982 в 2015г.), в том числе круглые столы, лекции, семинары и спортивные соревнования. Мероприятиями охвачено более 37 тысяч человек. В средствах массовой информации опубликовано 710 материалов на тему предупреждения наркомании (331 видеосюжет и 379 статей). В течение учебного года сотрудниками УБН в школах, колледжах и ВУЗе на лекциях, беседах, встречах с учащимися представляется слайдовая программа «Наркомания – проблема? Нет, Беда!», разработанная специально для учащихся о последствиях употребления различных видов наркотических средств и их аналогов, об уголовной ответственности за преступления и уголовные проступки связанные с незаконным оборотом наркотических средств. Кроме того, вниманию учащихся представляются видеофильмы и раздаются печатная продукция. В соответствии с совместным планом с управлением образования, центром информационных технологий, 17 февраля и 14 апреля 2016 года проведены онлайн-уроки в центре методической работы информационных технологий в сфере образования. Тема урока: Формирование антинаркотического иммунитета и пропаганда физкультуры и спорта в подростковой среде и «Поговорим о спайсах». К центру интерактивных технологий подключилось 62 школы и колледжа области. Согласно Плана мероприятий по реализации Государственной программы развития здравоохранения «Денсаулык» на 2016-2019 годы на региональном уровне проведен месячник профилактических мероприятий, посвященных Международному дню борьбы с наркоманией. В соответствии с вышеуказанным планом, совместно с Центром формирования здорового образа жизни разработано и распечатано печатной продукции (буклеты, листовки, стикеры с телефоном доверия УБН ДВД СКО) в количестве 3 000 экземпляров. 24, 25 и 26 июня во всех районах области проведены мероприятия, посвященные Международному Дню борьбы с наркоманией. Кроме того, сотрудниками УБН, ОБН совместно со школьными инспекторами полиции принято участие в 38 родительских собраниях в школах области. Во всех районных центрах области проведена акция «Мы за здоровый Казахстан!» Обеспечено освещение всех мероприятий в средствах массовой информации. |
| 16 | Проведение антинаркотических мероприятий (акции, классные часы, родительские собрания, флешмобы) | ед. | * | УО | - | - | - | - | - | Мероприятие исполнено На основании совместного приказа МОН РК №119 от 14.03.08 и Министерства здравоохранения РК №150 от 21.03.08 во всех учреждениях образования созданы наркологические посты, целью которых является профилактика табакокурения, алкоголизма и наркозависимости, формирование здорового образа жизни и негативного отношения к табакокурению, алкоголю, наркотикам, предоставление учащимся объективной информации о влиянии психоактивных веществ на организм человека, ориентирование учащихся на выбор правильного жизненного пути, на здоровый образ жизни. ДВД СКО совместно с управлениями образования, здравоохранения разработан областной план мероприятий антинаркотической направленности на 2016-2017 учебный год. В целях усиления профилактической работы в организациях образования проведены областные семинары: «Семейные взаимоотношения как фактор сохранения психологического здоровья учащихся», «Технологии активизации профессионального самоопределения: от детских игр к реализации профессиональных планов», «Формирование психологической устойчивости детей и подростков в условиях оздоровительного лагеря»; интерактивные уроки: «О вреде наркотиков и последствиях их употребления», «Поговорим о спайсах», акции «Молодежь за ЗОЖ», «Петропавловск – город без наркотиков!», «Сделай свою жизнь прекрасной», флэщмобы «Молодежь против наркотиков», анонимное анкетирование среди учащихся 7-11 классов, неделя психологического здоровья «Мен мықты болсам – Қазақстанда мықты» («Здоровый Я – здоровый Казахстан»); конкурс «Азбука психологического здоровья», 480 родительских собраний («Вредные привычки: пути преодоления», «Ребенок учится тому, что видит у себя в доме», «Вы можете помочь своему ребенку»). |
| Цель 18. Уменьшение риска и повышение защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Уровень обеспеченности инфраструктуры противодействия чрезвычайным ситуациям | % | Ведомственная отчетность | ДЧС | 69 | 69 | 69 | * | * | Индикатор исполнен. |
| 1 | Организация и проведение ежегодных комиссионных обследований гидротехнических сооружений, водохранилищ области в целях проверки и готовности к паводкам | ед. | * | ДЧС СКО; Акиматы районов и г.Петропавловска, собственники ГТС | 1 | 1 | 1 | - | - | Мероприятие исполнено. На территории Северо-Казахстанской области расположено 28 водохозяйственных объектов и гидротехнических сооружений из них: в республиканской собственности - 6, в коммунальной собственности – 15, частной собственности – 3. С сентября по октябрь 2016 года в целях обеспечения безаварийной работы эксплуатации гидротехнических сооружений в период паводка 2017 года местными исполнительными органам и собственниками гидротехнических сооружений проведены осмотры всех гидротехнических сооружений области. По результатам осмотра установлено, что 5 гидротехнических сооружений находятся в неудовлетворительном состоянии (Шарыкский гидроузел, дамба накопитель ТОО «Кызылжар су» «Биопруд» и «Горькое», защищающая дамба г. Петропавловска по ул. Ущева, водопропускное сооружение «Сегіз көз»). |
| 2 | Проведение ремонтно-восстанивительных работ на гидротехнических сооружениях области | ед. | * | ДЧС СКО; Акиматы районов и г.Петропавловска, собственники ГТС | 4 | 4 | 4 | - | - | Мероприятие исполнено. В 2016 году приведены в безопасное состояние гидротехнические сооружения в области. Для безаварийного пропуска паводка 2017 года, собственником гидротехнического сооружения СКФ на ПХВ «Казводхоз» Шарыкское водохранилище переведено в «транзитный режим» работы, для чего выполнена траншея в теле земляной плотины. На восьмиоконном водопропускном сооружении «Сегіз көз», расположенном на территории Кулыкольского сельского округа Уалихановского района после паводок 2016 года проведены работы по бетонированию образовавшихся щелей в железобетонные конструкции водопропускного сооружения, в тело дамбы уложено более 28 тонн щебня. Специалистами ТОО «Гидротехническая компания» проводилось многофакторное обследование. |
| 3 | Обеспечить проведение мониторинга опасных по возникновению паводков и других характерных для территории видов ЧС природного характера. | ед. | * | ДЧС СКО; Акиматы районов и г.Петропавловска | 1 | 1 | 1 | - | - | Мероприятие исполнено. В паводковый период создан штаб который проводил мониторинг паводковой обстановки по районам области и передавал информацию ЦУКС КЧС МВД РК и акимат области. |
| 4 | Проводить работу по выявлению и мониторингу очагов, участков зон, опасных по возникновению природных стихийных бедствий, ежеквартально. | ед. | * | ДЧС СКО; Акиматы районов и г.Петропавловска | 4 | 4 | 4 | - | - | Мероприятие исполнено. Составлен перечень зон области и нанесены на карту, которые могут быть подвергнуты затоплению в период весенних паводков. Проведены ремонтно-восстановительные работы разрушенных участков автодорог. Определены участки автодорог общего пользования и нанесены на карту, которые могут быть подвержены снежным заносам в зимний период. |
| 5 | Проведение космического мониторинга по оперативному выявлению очагов природных пожаров и прохождения паводковых вод и других ЧС | млн. тенге | * | ДЧС СКО | 3,5 | 3,5 | 3,5 | МБ | 287.004.015 | Мероприятие исполнено. Выделены и освоены 3,5 млн. тенге - на космический мониторинг, летательный аппарат, оборудование. В прошлом году начало пожароопасного сезона АО «Национальным центром космических исследований и технологии» Департаменту по ЧС было предоставлено 1222 космоснимков, из которых 313 природных загораний выявлено космическим мониторингом. |
| Направление 4. Развитие инфраструктурного комплекса Цель 19. Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры региона и переход граждан к широкому ее использованию. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Плотность фиксированных линий телефонной связи на 100 жит. | ед. | официальные статистичес-кие данные | УПТиАД, АО «Казахтелеком» ДС | 33,2 | 31,5 | 32,5 | * | * | Индикатор частично исполнен. Фактические данные указаны на 1 мая 2016 года. Отчетность за 2016 год будет сформирована в мае 2017 года. |
| 2 | Доля пользователей Интернет * | % | официальные статистичес-кие данные | УПТиАД, АО «Казахтелеком» ДС | 73,5 | 73,5 | 70,2 | * | * | Индикатор частично исполнен. Фактические данные указаны на 1 января 2016 года. Отчетность за 2016 год будет сформирована в мае 2017 года. |
| 3 | Уровень цифровой грамотности населения** | % | официальные статистические данные | Аппарат акима области, УО | 69 | 69 | - | * | * | Индикатор частично исполнен. В июне-августе 2016 года во всех районах области и г.Петропавловска проводились курсы повышения цифровой грамотности населения. Всего было обучено 15000 человек. Уровень цифровой грамотности населения подсчитывается по данным официальной статистики, которые будут опубликованы на сайте статистики в течение 1-го квартала т.г. |
| 1 | Проведение курсов повышения цифровой грамотности | ед. | * | управление образования, акиматы районов, г. Петропавловск | в пределах выделенных средств | 5,0 | 5,0 | МБ | 261.068.015- | Мероприятие исполнено. В целом по области в период с июня по август проводились курсы обучения населения базовым и основным навыкам цифровой грамотности. На эти цели из местного бюджета выделено 5,0 млн.тенге. Количество слушателей составляет 15000 человек. |
| 2 | Составление плана-графика обучения цифровой грамотности | ед. | * | управление образования области | - | - | - | - | - | Мероприятие исполнено. Ежегодно разрабатывается план-график обучения с охватом всех слоев населения. |
| Цель 20: Обеспечение доступным жильем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Индекс физического объема строительных работ | % | официальные статистичес-кие данные | УС, акимы районов и города | 108 | 105 | 96,1 | * | * | Индикатор не исполнен. Причина - неосвоение средств республиканского и областного бюджетов, выделенных в рамках государственных и правительственных программ, сокращение объемов по капитальным и текущим ремонтам в сравнении с 2015 годом. |
| 2 | Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий | тыс. кв. м. | официальные статистичес-кие данные | УС, акимы районов и города | 132,6 | 148,0 | 164,3 | * | * | Индикатор исполнен. |
| 3 | Доля объектов социальной инфраструктуры, обеспеченных доступом для инвалидов от общего числа паспортизированных объектов социальной, транспортной инфраструктуры | % | ведомственная отчет-ть | УКЗСП, акимы районов (города) | 50 | 50 | 62,7 | * | * | Индикатор исполнен. |
| 1 | Объем инвестиций, направленный на развитие жилищного строительства за счет всех источников, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | За счет кредитных средств и целевого трансферта из национального фонда Республики Казахстан, трансфертов из республиканского бюджета | млн. тенге | * | УС, Акимы районов и г.П-ка | 329,2 | 4220,2 | 4218,2 | НФ РК, РБ | 271.009.005, 271.072.011, 271.072.032 | Мероприятие не исполнено. 2 млн. тенге – экономия при проведении государственных закупок. |
|  | За счет средств местного бюджета | млн. тенге | * | УС, Акимы районов и г.П-ка | 512,2 | 1427,6 | 1392,5 | МБ | 271.009.015; 271.014.015; 271.072.015 | Мероприятие не исполнено. 26,3 млн. тенге – отсутствие актов выполненных работ, 6,7 млн. тенге – 5% кредиторская задолженность, 2,1 млн. тенге – экономия. |
|  | За счет средств предприятий и населения | млн. тенге | * | УС, Акимы районов и г.П-ка | 47638,6 | 9000,0 | 9096,9 | ДИ | - | Мероприятие исполнено. За счет средств населения и предприятий введено 100,9 тыс. кв. метров. |
| 2 | Адаптация объектов социальной инфраструктуры, путем увеличения числа обеспеченных доступом для инвалидов | ед. | * | УКЗСП, акимы районов (города) | 1148 | 1148 | 876 | * | * | Мероприятие исполнено. Всего паспортизировано 2300 объектов социальной, транспортной инфраструктуры, из них 1735 объектов подлежат адаптации. Из общего количества подлежащих адаптации доступными для лиц с ограниченными возможностями являются 876 объектов. На 2016 год планировалось обеспечить 1148 объектов, что составляет 50% от общего количества объектов (по состоянию на начало 2016 года 2296 объектов). Мероприятие «Доля объектов социальной инфраструктуры, обеспеченных доступом для инвалидов от общего числа паспортизированных объектов социальной, транспортной инфраструктуры, %» достигнуто в размере 62,7%, так как, из запланированного количества 1148 объектов: 876 обеспечены элементами доступа, 272 объекта прекратили свое действие или находились в аренде. Данное мероприятие было согласовано с Министерством здравоохранения и социального развития Республики Казахстан. |
| Цель 21. Развитие транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля автомобильных дорог областного и районного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии | % | ведомственная отчетность УПТиАД | УПТиАД | 55 | 55 | 55 | * | * | Индикатор исполнен. |
| 2 | Доля не охваченных пассажирским автотранспортным сообщением населенных пунктов | % | ведомственная отчетность УПТиАД | УПТиАД | 6,4 | 6,4 | 6,4 | * | * | Индикатор исполнен. |
|  | Реконструкция автомобильных дорог областного и районного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КТ-68 «Лавровка-Келлеровка-Тайынша-Чкалово» | млн. тенге | * | УПТ и АД | 1028,492 | 909,021 | 909,021 | РБ | 268002011 | Мероприятие исполнено. Работы выполнены в полном объеме на сумму 909,021 тыс. тенге из республиканского бюджета. |
|  |  |  |  |  | - | 84,444 | 84,444 | МБ | 268002015 | Работы выполнены в полном объеме на сумму 84,444 тыс. тенге из местного бюджета. |
|  | Капитальный ремонт автомобильных дорог областного и районного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | КТ-68 "Лавровка-Келлеровка-Тайынша-Чкалово" | млн. тенге | * | УПТ и АД | 110,712986 | 110,487 | 110,487 | МБ | 268025000 | Мероприятие исполнено. Работы выполнены в полном объеме на сумму 110,487 тыс. тенге из местного бюджета. |
| 3 | КТ-26 "Рощинское-Корнеевка-Волошинка" | млн. тенге | * | УПТ и АД | 25,00 | 24,949 | 24,949 | МБ | 268025000 | Мероприятие исполнено. Работы выполнены в полном объеме на сумму 24,949 тыс. тенге из местного бюджета. |
| 7 | KTUL-341 "Кулыколь-Каратал" | млн. тенге | * | УПТ и АД, Аким Уалихановского района | - | 15,080 | 13,891 | МБ | 268113000 | Мероприятие исполнено. Работы выполнены в полном объеме на сумму 13,891 тыс. тенге из местного бюджета. |
| 8 | KTKG-89 "Бостандык-Менжинский" | млн. тенге | * | УПТ и АД,Аким Акжарского района | - | 20,320 | 20,320 | МБ | 268103000 | Мероприятие исполнено. Работы выполнены в полном объеме на сумму 20,320 тыс. тенге из местного бюджета. |
|  | Средний ремонт автомобильных дорог областного и районного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | КТ-66 "Антоновка-Лавровка-Горное" | млн. тенге | * | УПТ и АД | 242,672213 | 235,096 | 235,096 | МБ | 268025000 | Мероприятие исполнено. |
| 10 | КТ-14 "Карагуга-Надежка" | млн. тенге | * | УПТ и АД | 242,413 | 281,225 | 281,225 | МБ | 268025000 | Мероприятие исполнено. Работы выполнены в полном объеме на сумму 281,225 тыс. тенге из местного бюджета. |
| 11 | КТ-9 "Булаево-Возвышенка-Молодогвардейское-Кирово-Киялы-Рощинское" | млн. тенге | * | УПТ и АД | 326,782 | 326,681 | 326,681 | МБ | 268025000 | Мероприятие исполнено. Работы выполнены в полном объеме на сумму 326,681 тыс. тенге из местного бюджета. |
| 12 | КТ-27 "Волошинка-Сергеевка-Тимирязево" | млн. тенге | * | УПТ и АД | 168,834 | 168,782 | 168,782 | МБ | 268025000 | Мероприятие исполнено. Работы выполнены в полном объеме на сумму 168,782 тыс. тенге из местного бюджета. |
| 13 | КСТ-44 "Астраханка-Смирново-Киялы-Тайынша-Алексеевка" | млн. тенге | * | УПТ и АД | 225,853 | 217,352 | 217,352 | МБ | 268025000 | Мероприятие исполнено. Работы выполнены в полном объеме на сумму 217,352 тыс. тенге из местного бюджета. |
| 14 | КСТ-62 "Еленовка-Арыкбалык-Чистополье-Есиль километр 17-209" | млн. тенге | * | УПТ и АД | 311,183 | 295,572 | 295,572 | МБ | 268025000 | Мероприятие исполнено. Работы выполнены в полном объеме на сумму 295,572 тыс. тенге из местного бюджета. |
| 15 | КТ-22 "Становое-Новомихайловка-Минкесер-автодорога "Сенжарка-Николаевка"" | млн. тенге | * | УПТ и АД | 152,603 | 145,620 | 145,620 | МБ | 268025000 | Мероприятие исполнено. Работы выполнены в полном объеме на сумму 145,620 тыс. тенге из местного бюджета. |
| 17 | КТ-19 "Покровка-Ильинка-Мектеп" | млн. тенге | * | УПТ и АД | 122,562 | 120,754 | 120,754 | МБ | 268025000 | Мероприятие исполнено. Работы выполнены в полном объеме на сумму 120,754 тыс. тенге из местного бюджета. |
| 18 | КТ-52 "Тимирязево-Аксуат-Мичурино" | млн. тенге | * | УПТ и АД | 174,716 | 165,986 | 165,986 | МБ | 268025000 | Мероприятие исполнено. Работы выполнены в полном объеме на сумму 165,986 тыс. тенге из местного бюджета. |
| 19 | КТ-65 "Арыкбалык-Саумалколь км 0-27" | млн. тенге | * | УПТ и АД | 125,763 | 119,493 | 119,493 | МБ | 268025000 | Мероприятие исполнено. Работы выполнены в полном объеме на сумму 119,493 тыс. тенге из местного бюджета. |
| 20 | КСТ-59 "Казгородок-Горьковское километр 62-203" | млн. тенге | * | УПТ и АД | 117,472 | 111,579 | 111,579 | МБ | 268025000 | Мероприятие исполнено. Работы выполнены в полном объеме на сумму 111,579 тыс. тенге из местного бюджета. |
| 24 | KTGA-18 "Пресновка-Кайранколь-Петровка-Жанажол-ст.Баумана" | млн. тенге | * | УПТ и АД | 81,936 | 73,080 | 73,080 | МБ | 268113000 | Мероприятие исполнено. Работы выполнены в полном объеме на сумму 73,080 тыс. тенге из местного бюджета. |
| 25 | КТНА-38 "А/д А-16 "Семиполка-Балуан" | млн. тенге | * | УПТ и АД | 27,390 | 13,944 | 13,944 | МБ | 268113000 | Мероприятие исполнено. Работы выполнены в полном объеме на сумму 13,944 тыс. тенге из местного бюджета. |
| 26 | КСТ-62 "Еленовка-Арыкбалык-Чистополье-Есиль километр 17-209" | млн. тенге | * | УПТ и АД | - | 85,095 | 85,095 | РБ | 268100011 | Мероприятие исполнено. Работы выполнены в полном объеме на сумму 85,095 тыс. тенге из республиканского бюджета. |
| 27 | КТ-34 "Сенжарка-Троицкое-Николаевка" | млн. тенге | * | УПТ и АД | - | 40,000 | 40,000 | РБ | 268100011 | Мероприятие исполнено. Работы выполнены в полном объеме на сумму 40,000 тыс. тенге из республиканского бюджета. |
| 28 | КТ-26 "Рощинское-Корнеевка-Волошинка" | млн. тенге | * | УПТ и АД | - | 146,436 | 146,436 | РБ | 268100011 | Мероприятие исполнено. Работы выполнены в полном объеме на сумму 146,436 тыс. тенге из республиканского бюджета. |
| 29 | КТ-68 "Лавровка-Келлеровка-Тайынша-Чкалово" | млн. тенге | * | УПТ и АД | - | 29,989 | 29,989 | РБ | 268100011 | Мероприятие исполнено. Работы выполнены в полном объеме на сумму 29,989 тыс. тенге из республиканского бюджета. |
| 30 | КТ-39 "Республиканская автодорога А-16 "Жезказган-Петропавловск"- Повозочное-Баян-Архангелка-автодорога "Пресновка-Троицкое" " | млн. тенге | * | УПТ и АД | - | 35,000 | 35,000 | РБ | 268100011 | Мероприятие исполнено. Работы выполнены в полном объеме на сумму 35,000 тыс. тенге из республиканского бюджета. |
| 31 | КТАI-65 "Арыкбалык-Саумалколь-Сырымбет-Каракамыс-Светлое" | млн. тенге | * | УПТ и АД, Аким Айыртауского района | - | 13,020 | 13,020 | РБ | 268102011 | Мероприятие исполнено. Работы выполнены в полном объеме на сумму 13,020 тыс. тенге из республиканского бюджета. |
| 32 | KTAI-80 "Саумалколь-Новоукраинка-Каратал-Казанка" | млн. тенге | * | УПТ и АД, Аким Айыртауского района | - | 7,342 | 7,342 | РБ | 268102011 | Мероприятие исполнено. Работы выполнены в полном объеме на сумму 7,342 тыс. тенге из республиканского бюджета. |
| 33 | KTAI-79 "Каменный Брод-Казанка-Всеволодовка" | млн. тенге | * | УПТ и АД, Аким Айыртауского района | - | 3,297 | 3,297 | РБ | 268102011 | Мероприятие исполнено. Работы выполнены в полном объеме на сумму 3,297 тыс. тенге из республиканского бюджета. |
| 34 | КТТА-85 "Красная поляна-Нагорное-Чермошнянка" | млн. тенге | * | УПТ и АД, Аким Тайыншинского района | - | 31,399 | 31,399 | РБ | 268102011 | Мероприятие исполнено. Работы выполнены в полном объеме на сумму 31,399 тыс. тенге из республиканского бюджета. |
| 35 | КТТА-316 "Тайынша-Кантемировское-Котовское" | млн. тенге | * | УПТ и АД, Аким Тайыншинского района | - | 23,319 | 23,319 | РБ | 268102011 | Мероприятие исполнено. Работы выполнены в полном объеме на сумму 23,219 тыс. тенге из республиканского бюджета. |
| 36 | KTTA-283 "Подъезд к с.Озерное" | млн. тенге | * | УПТ и АД, Аким Тайыншинского района | - | 4,729 | 4,729 | РБ | 268102011 | Мероприятие исполнено. Работы выполнены в полном объеме на сумму 4,729 тыс. тенге из республиканского бюджета. |
| 37 | КТTA-287 "Приречное-Заречное-Октябрьское-Терновка" | млн. тенге | * | УПТ и АД, Аким Тайыншинского района | - | 23,523 | 23,523 | РБ | 268102011 | Мероприятие исполнено. Работы выполнены в полном объеме на сумму 23,523 тыс. тенге из республиканского бюджета. |
| 38 | КТТА-284 "Подъезд к селу Леонидовка" | млн. тенге | * | УПТ и АД, Аким Тайыншинского района | - | 1,762 | 1,762 | РБ | 268102011 | Мероприятие исполнено. Работы выполнены в полном объеме на сумму 1,762 тыс. тенге из республиканского бюджета. |
| 39 | КТТА-301 "Макашевка-Октябрьское-Димитровка" | млн. тенге | * | УПТ и АД, Аким Тайыншинского района | - | 18,689 | 18,689 | РБ | 268102011 | Мероприятие исполнено. Работы выполнены в полном объеме на сумму 18,689 тыс. тенге из республиканского бюджета. |
| 40 | КТТА-317 "Ясная Поляна-Шункырколь-а/д Кокшетау-Омск" | млн. тенге | * | УПТ и АД, Аким Тайыншинского района | - | 6,960 | 6,960 | РБ | 268102011 | Мероприятие исполнено. Работы выполнены в полном объеме на сумму 6,960 тыс. тенге из республиканского бюджета. |
| 41 | КТТА-70 "Виноградовка-Ясная Поляна-Кирово" | млн. тенге | * | УПТ и АД, Аким Тайыншинского района | - | 47,777 | 47,777 | РБ | 268102011 | Мероприятие исполнено. Работы выполнены в полном объеме на сумму 47,777 тыс. тенге из республиканского бюджета. |
| 42 | КТТА-296 "Подъезд к селу Маданиет" | млн. тенге | * | УПТ и АД, Аким Тайыншинского района | - | 2,951 | 2,951 | РБ | 268102011 | Мероприятие исполнено. Работы выполнены в полном объеме на сумму 2,951 тыс. тенге из республиканского бюджета. |
| 43 | КТТА-280 "Подъезд к селу Горькое" | млн. тенге | * | УПТ и АД, Аким Тайыншинского района | - | 5,237 | 5,237 | РБ | 268102011 | Мероприятие исполнено. Работы выполнены в полном объеме на сумму 5,237 тыс. тенге из республиканского бюджета. |
| 44 | КТТА-302 "Степное-Озерное" | млн. тенге | * | УПТ и АД, Аким Тайыншинского района | - | 4,168 | 4,168 | РБ | 4,168 | Мероприятие исполнено. Работы выполнены в полном объеме на сумму 4,168 тыс. тенге из республиканского бюджета. |
| 45 | ремонт автомобильных дорог районного значения Тимирязевского района | млн. тенге | * | УПТ и АД, Аким Тимирязевского района | - | 46,957 | 46,957 | РБ | 268102011 | Мероприятие исполнено. Работы выполнены в полном объеме на сумму 46,957 тыс. тенге из республиканского бюджета. |
|  | Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог областного и районного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | автомобильные дороги областного значения | млн. тенге | * | УПТ и АД | 1697,096 | 1733,294 | 1733,287 | МБ | 268003000 | Мероприятие исполнено. Работы выполнены в полном объеме на сумму 1 733,287 тыс. тенге из местного бюджета. |
| 47 | автомобильные дороги областного значения | млн. тенге | * | УПТ и АД | - | 176,000 | 176,000 | МБ | 268107000 | Мероприятие исполнено. Работы выполнены в полном объеме на сумму 176,0 тыс. тенге из местного бюджета. |
| 48 | автомобильные дороги районного значения | млн. тенге | * | УПТ и АД, Акимы районов | 405,265 | 477,704 | 480,828 | МБ | 458023000 | Мероприятие исполнено. Работы выполнены в полном объеме на сумму 480,828 тыс. тенге из местного бюджета. |
| 49 | автомобильные дороги районного значения | млн. тенге | * | УПТ и АД, Аким Кызылжарского района | - | 5,000 | 5,0 | МБ | 268103000 | Мероприятие исполнено. Работы выполнены в полном объеме на сумму 5,0 тыс. тенге из местного бюджета. |
| 50 | Открытие новых внутриреспубликанских регулярных маршрутов | ед. | * | УПТ и АД | - | - | - | - | - | Мероприятие исполнено. |
| Цель 22. Улучшение обеспечения потребителей качественными коммунальными услугами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Снижение доли объектов кондоминиума, требующих капитального ремонта | % | ведомственная отчетность | УЭиЖКХ | 18,2 | 18,6 | 17,7 | * | * | Индикатор исполнен. |
| 2 | Доступ в городах к централизованному: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | водоснабжению | % | ведомственная отчетность | УЭЖКХ | 99,9 | 99,9 | 99,9 | * | * | Индикатор исполнен. |
| 2.2 | водоотведению | % | ведомственная отчетность | УЭЖКХ | 74,3 | 74,3 | 74,3 | * | * | Индикатор исполнен. |
| 3 | Доступ сельских населенных пунктов к централизованному: ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | водоснабжению | % | ведомственная отчетность | УЭЖКХ | 56,6 | 56,3 | 56,3 | * | * | Индикатор исполнен. |
| 3.2 | водоотведению | % | ведомственная отчетность | УЭЖКХ | 0,7 | 0,7 | 0,7 | * | * | Индикатор исполнен. |
| 4 | Протяженность модернизированных сетей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | теплоснабжение | км | ведомственная отчетность | УЭиЖКХ | 4,05 | 4,05 | 4,5 | * | * | Индикатор исполнен. |
| 4.2 | газоснабжение | км | ведомственная отчетность | УЭиЖКХ | 0 | 0 | 0 | * | * | Индикатор исполнен. |
| 4.3 | электроснабжение | км | ведомственная отчетность | УЭиЖКХ | 54 | 54 | 61 | * | * | Индикатор исполнен. |
| 5 | Доля модернизированных сетей от общей протяженности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | теплоснабжение | % | ведомственная отчетность | УЭиЖКХ | 1,73 | 1,73 | 1,9 | * | * | Индикатор исполнен. |
| 5.2 | газоснабжение | % | ведомственная отчетность | УЭиЖКХ | 0 | 0 | 0 | * | * | Индикатор исполнен. |
| 5.3 | электроснабжение | % | ведомственная отчетность | УЭиЖКХ | 0,65 | 0,65 | 0,73 | * | * | Индикатор исполнен. |
| 1 | Строительство и реконструкция городских объектов водообеспечения | млн. тенге | * | УЭ и ЖКХ, аким г.Тайынша | 363,3 | 363,3 | 363,3 | РБ | 7.279.010.011 | Мероприятие исполнено. Построено 12,6 км сетей водоснабжения в г. Тайынша. |
|  |  |  |  |  | 40,4 | 40,4 | 40,4 | МБ | 7.279.010.015 |  |
| 2 | Строительство и реконструкция сельских объектов водообеспечения | млн. тенге | * | УЭ и ЖКХ, аким Уалихановского района | 37,6 | 37,6 | 37,6 | РБ | 7.279.030.011 | Мероприятие исполнено. Построено 3,6 км сетей водоснабжения в с. Чехово-с.Кишкенеколь. |
|  |  |  |  |  | 7,9 | 8,0 | 8,0 | МБ | 7.279.030.015 |  |
| 3 | Исполение инвестиционной программы ТОО "Кызылжар су" по реконструкции и модернизации сетей водоснабжения и водоотведения | млн. тенге | * | УЭ и ЖКХ, ТОО "Кызылжар су" (по согласованию) | - | 2193,5 | 2193,5 | РБ | 7.279.046.000 | Мероприятие исполнено. Инвестиционная программа на 2016 год ТОО "Кызылжар су" исполнена в полном объеме. |
|  |  |  |  |  | 484,3 | 252,3 | 252,3 | ДИ | - |  |
| 4 | Выполнение условий Договора о поддержке проекта реабилитации и модернизации системы водоснабжения и водоотведения, заключенного между ЕБРР, Акиматом Северо-Казахстанской области, Акиматом г.Петропавловска и ТОО "Кызылжар су" | млн. тенге | * | УЭ и ЖКХ, ТОО "Кызылжар су" | 150 | 150 | 150 | МБ | 13.279.065.000 | Мероприятие исполнено. Средства на пополнение уставного капитала ТОО "Кызылжар су" перечислены в полном объеме. |
| 5 | Увеличение выработки электроэнергии ТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" (2016 год – 3100 млн. кВтч) | млн. тенге | * | УЭ и ЖКХ, АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" | 6500 | 6500 | 10124 | ДИ | - | Мероприятие исполнено. В декабре 2016 года на ТЭЦ-2 АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» введены в эксплуатацию котлоагрегат №12 и турбоагрегат №5. Это позволило увеличить установленную мощность станции до 541 МВт. |
| 6 | Исполнение инвестиционной программы по реконструкции и модернизации сетей теплоснабжения | млн. тенге | * | УЭ и ЖКХ, ТОО "Петропавловские тепловые сети" (по согласованию) | 1132,8 | 1132,8 | 1686,3 | ДИ | - | Мероприятие исполнено. В рамках инвестиций тарифной сметы выполнена реконструкция 1 км трубопровода ТМ №5 (по ул. Гашека, ул. Мира, ул. Хименко). В рамках займа ЕБРР и бюджетного субсидирования предприятием выполнена реконструкция 1,6 км трубопровода ТМ №5 (по ул. Гашека) и 972 метра трубопровода ТМ №2 (по ул. Егемен Казахстан) |
| 7 | Исполнение инвестиционной программы по реконструкции и модернизации сетей электроснабжения | млн. тенге | * | УЭ и ЖКХ, ТОО "Северо-Казахстанская РЭК" | 198,1 | 198,1 | 1035,0 | ДИ | - | Мероприятие исполнено. В 2016 году в рамках инвестиционной программы в АО «Северо-Казахстанская РЭК» выполнена реконструкция 61 км сетей электроснабжения. |
| Направление 5. Сохранение и улучшение экологического состояния и земельных ресурсов Цель 23. Обеспечение экологической безопасности и охрана окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем нормативных загрязняющих веществ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Выбросов в атмосферный воздух | млн. тонн |  | УПРРП | 0,139 | 0,139 | - | * | * | Индикатор частично исполнен. Информация по данному индикатору публикуется департаментом статистики в июне года следующего за отчетным. |
| 1.2 | Сбросов в водные объекты | млн. тонн |  | УПРРП | 0,112 | 0,112 | - | * | * | Индикатор частично исполнен. Информация формируется на основании отчетов представляемых в Есильскую бассейновую инспекцию, в настоящее время производится прием отчетных данных до марта 2017 года. |
| 2 | Индекс физического объема негосударственных инвестиций в основной капитал водного хозяйства (водохозяйственные объекты) и гидромелиоративные системы и оборудование* |  |  | УПРРП | - | - | - | * | * | Индикатор не рассчитывается. Министерством сельского хозяйства не доведена до сведения МИО методика расчета индикатора. |
| 3 | Доля утилизации твердых бытовых отходов к их образованию | % |  | УПРРП, УЭЖКХ | 2,0 | 2,0 | - | * | * | Индикатор частично исполнен. Точный расчет, возможно, будет провести после публикации департаментом статистики в июле текущего года информации по общему объему образованных отходов. |
| 4 | Охват населения области услугами по сбору и транспортировке отходов | % |  | УЭЖКХ, УПРРП | 45,3 | 45,3 | 45,3 | * | * | Индикатор исполнен. |
| 5 | Доля объектов размещения твердых бытовых отходов, соответствующих экологическим требованиям и санитарным правилам (от общего количества мест их размещения) | % |  | УПРРП, УЭЖКХ | 10 | 2,4 | 2,8 | * | * | Индикатор исполнен. |
| 6 | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал лесного хозяйства* | % |  | - | - | - | - | * | * | Индикатор не рассчитывается. Министерством сельского хозяйства не доведена до сведения МИО методика расчета индикатора. |
| 7 | Индекс физического объема негосударственных инвестиций в основной капитал плантационного лесоразведения * | % |  | - | - | - | - | * | * | Индикатор не рассчитывается. Министерством сельского хозяйства не доведена до сведения МИО методика расчета индикатора. |
| 8 | Индекс физического объема негосударственных инвестиций в основной капитал воспроизводства животного мира * | % |  | УПРРП | 101 | 101 | - | * | * | Индикатор не рассчитывается. Министерством сельского хозяйства не доведена до сведения МИО методика расчета индикатора. |
| 9 | Площадь покрытых лесом угодий на территории государственного лесного фонда, находящегося в ведении местных исполнительных органов | тыс. га | Статистическая отчетность | УПРРП | 430,5 | 432,6 | 433,7 | * | * | Индикатор исполнен. |
| 10 | Средняя площадь одного лесного пожара на территории государственного лесного фонда, находящегося в ведении местных исполнительных органов | тыс. га | Статистическая отчетность | УПРРП | 0,009 | 0,009 | 0,0 | * | * | Индикатор исполнен. |
| 1 | Приобретение современного оборудования, замена и реконструкция основного оборудования, обеспечивающих эффективную очистку, утилизацию, нейтрализацию, подавление и обезвреживание загрязняющих веществ в газах, отводимых от источников выбросов, демонтаж устаревших котлов с высокой концентрацией вредных веществ в дымовых газах | млн. тенге | * | УПРРП, АО "СевКазЭнерго" | 3000 | 3000 | 1700 | ДИ | - | Мероприятие исполнено. АО «СевКазЭнерго» получено новое разрешение на эмиссии в окружающую среду, в связи с чем скорректирован план природоохранных мероприятий. |
| 2 | Монтаж и ввод в эксплуатацию эмульгаторов второго поколения на реконструируемых котлах, предназначенных для улавливания, обезвреживания загрязняющих веществ | млн. тенге | * | УПРРП, АО "СевКазЭнерго" | 200 | 200 | 0 | ДИ | - | Мероприятие не исполнено. АО «СевКазЭнерго» получено новое разрешение на эмиссии в окружающую среду, в связи с чем скорректирован план природоохранных мероприятий. Данное мероприятие исключено из плана природоохранных мероприятий АО "СевКазЭнерго". |
| 3 | Ремонт изношенных элементов золоулавливающих установок | млн. тенге | * | УПРРП, АО "СевКазЭнерго" | 5 | 5 | 2,5 | ДИ | - | Мероприятие исполнено. АО «СевКазЭнерго» получено новое разрешение на эмиссии в окружающую среду, в связи с чем скорректирован план природоохранных мероприятий. |
| 4 | Проведение модернизации систем водоснабжения: системы гидрозолоудаления, оборотных систем производственного назначения, повторно используемой воды, системы, исключающей загрязнение и истощение водных ресурсов | млн. тенге | * | УПРРП, АО "СевКазЭнерго" | 13,5 | 13,5 | 5,5 | ДИ | - | Мероприятие исполнено. АО «СевКазЭнерго» получено новое разрешение на эмиссии в окружающую среду, в связи, с чем скорректирован план. |
| 5 | Строительство, реконструкция, модернизация сетей для транспортировки дренажных, шахтных и ливневых вод, хозяйственно-бытовых, производственных и сельскохозяйственных сточных вод и гидрошламовых отходов, хвостов флотации (шламонакопителей, отстойников, золоотвалов, прудов-испарителей) | млн. тенге | * | УПРРП, ТОО "Кызылжар Су" | 10 | 10 | 10 | ДИ |  | Мероприятие исполнено. Проведено строительство, реконструкция, модернизация сетей для транспортировки дренажных, шахтных и ливневых вод, хозяйственно-бытовых, производственных и сельскохозяйственных сточных вод и гидрошламовых отходов, хвостов флотации (шламонакопителей, отстойников, золоотвалов, прудов-испарителей). |
| 6 | Работы по проведению исследований для получения сырья или готовой продукции, связанной с извлечением полезных компонентов из золошлаковых отходов | млн. тенге | * | УПРРП, АО "СевКазЭнерго" | 1 | 1 | 0 | ДИ | - | Мероприятие не исполнено. АО «СевКазЭнерго» получено новое разрешение на эмиссии в окружающую среду, в связи с чем скорректирован план природоохранных мероприятий. Данное мероприятие исключено из плана природоохранных мероприятий АО "СевКазЭнерго". |
| 7 | Содержание ГУ Коммунальных лесных хозяйств | млн. тенге | * | УПРРП | 500 | 736,4 | 736,4 | МБ | 254005015 | Мероприятие исполнено. Содержание 587 единиц лесной охраны. |
| 8 | Развитие деятельности трудовых отрядов "Жасыл Ел" | млн. тенге | * | УПРРП | 9,5 | 9,5 | 9,5 | МБ | 254005015 | Мероприятие исполнено. Заработная плата 323 студентам участникам акции, налогообложение. |
| 9 | Затраты на охрану государственного лесного фонда (материально-техническое оснащение, приобретение ГСМ) | млн. тенге | * | УПРРП | 44,5 | 25,589 | 25,589 | МБ | 254005015 | Мероприятие исполнено. Приобретение 2-х снегоходов, оборудования для выкопки деревьев. |
| Цель 24. Рациональное использование земельных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Увеличение доли вовлеченных в сельскохозяйственный оборот земель сельхоз назначения | % | Ведомственные отчеты МИО | УЗО и акимы районов | 0,6 | 4,5 | 5,1 | * | * | Индикатор исполнен. |
| 2 | Доля севооборотов в составе пахотных земель(полевой севооборот) | % | Ведомственные отчеты МИО | УСХ, УЗО | 74 | 74 | 74 | * | * | Индикатор исполнен. |
| 3 | Доля пастбищеоборота в составе естественных пастбищных угодий (кормовой севооборот) | % | Ведомственные отчеты МИО | УСХ, УЗО | 11 | 11 | 11 | * | * | Индикатор исполнен. |
| 1 | Предоставление земельных участков на торгах (конкурсах, аукционах) | тыс. га | * | УЗО, акимы районов | в пределах выделенных ассигнований | в пределах выделенных ассигнований | в пределах выделенных ассигнований | МБ | - | Мероприятие исполнено. В 2016 году проведен 21 конкурс по предоставлению земельных участков. |
| 2 | Площадь пашни охваченные севооборотом сельскохозяйственных культур | тыс. га | * | УСХ, УЗО | 3592,8 | 3592,8 | 3592,8 | - | - | Мероприятие выполнено. Площадь пашни охваченной севооборотом сельскохозяйственных культур в 2016 году составила 3592,8 тыс.га. |
| Направление 6. Развитие системы государственных услуг Цель 25. Повышение качества предоставления государственных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Повышение уровня удовлетворенности качеством оказания государственных услуг, оказываемых местными исполнительными органами | % | ведомственная отчетность АДГСПК | Аппарат акима области | 92 | 89 | - | * | * | Индикатор частично исполнен. Уровень удовлетворенности населения качеством оказания государственных услуг определяется путем проведения Общественного мониторинга по соц.заказу Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции. Итоги общественного мониторинга подсчитываются также Агентством. Предварительные данные направляются в государственные органы в течение 1-го квартала. |
| 1 | Разработка и утверждение плана мероприятий по повышению качества оказания государственных услуг | ед. | * | Аппарат акима области | - | - | - | - | - | Мероприятие исполнено. По итогам проведенной оценки эффективности деятельности государственных органов разработан План мероприятий по улучшению качества оказания государственных услуг (далее – план). Аналогичные планы разработаны на районном уровне. |
| 2 | Проведение семинаров и совещаний по государственным услугам | ед. | * | Аппарат акима области, уполномоченные органы | - | - | - | - | - | Мероприятие исполнено. В целях улучшения качества работы при оказании государственных услуг в течение года неоднократно проводились совещания под председательством руководителя аппарата с участием заместителей руководителей областных ведомств, руководителей отделов, ответственных сотрудников, также в данных совещаниях посредством видеоконференцсвязи принимали непосредственное участие исполнительные органы районов и г.Петропавловска. По итогам года проведено заседание акимата области с рассмотрением вопроса «О качестве оказания государственных услуг местными исполнительными органами Северо-Казахстанской области». |
| 3 | Мониторинг качества оказания государственных услуг | ед. | * | Аппарат акима области, уполномоченные органы | - | - | - | - | - | Мероприятие исполнено. Ежемесячно проводится анализ качества оказываемых государственных услуг на основе отчета по внутреннему контролю качества оказания государственных услуг предоставляемого местными исполнительными органами области по таким критериям как: нарушение сроков оказания государственных услуг, поступление жалоб от услугополучателей, количество отказов при оказании госуслуг, в том числе необоснованных. |
| 4 | Оказание альтернативных государственных услуг через Государственную корпорацию "Правительство для граждан" | ед. | * | уполномоченные органы | - | - | - | - | - | Мероприятие исполнено. В соответствии с Реестром государственных услуг количество видов услуг оказываемых через Госкорпорацию значительно увеличилось, при этом увеличилось и количество обращений. Также в течение года осуществлялись выезды Мобильных ЦОНов для оказания альтернативных государственных услуг. |
| 5 | Оказание электронных государственных услуг через Портал электронного правительства или Портал Е-лицензирование | ед. | * | уполномоченные органы | - | - | - | - | - | Мероприятие исполнено. В рамках проводимой работы по популяризации электронных государственных услуг увеличилось количество обращений за услугами посредством «портала электронного правительства» и портала «Е-лицензирование». |
| 6 | Разработка и утверждение регламентов оказания государственных услуг | ед. | * | Аппарат акима области, уполномоченные органы | - | - | - | - | - | Мероприятие исполнено. По вступившим в законную силу стандартам государственных услуг утверждены регламенты. |
| 7 | Актуализация интернет-ресурсов областных государственных органов в части государственных услуг | ед. | * | Аппарат акима области, уполномоченные органы | - | - | - | - | - | Мероприятие исполнено. На интернет-ресурсах государственных органов области являющихся услугодателями функционирует раздел «Государственные услуги» на котором размещены стандарты, регламенты, информация о возможности получения услуг в электронном виде и др. |