Отчет о реализации

Программы развития территории

Северо-Казахстанской области на 2016-2020 годы

Отчетный год: 2017 год

Утвержден: 22.12.2017 года № 17/16

Государственный орган: Управление экономики акимата Северо-Казахстанской области

- Информация о ходе реализации программы

| № | Наименование | Единица измерения | Источник информации | Ответственные исполнители | Исполнение |  |  | Источник финансирования | Код бюджетной программы | Информация об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | базовое (исходное) значение | план | факт |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| НАПРАВЛЕНИЕ 1: РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 1: Устойчивое развитие экономики области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Индекс физического объема валового регионального продукта | % к предыдущему году | официальные статистические данные | УЭ совместно с отраслевыми управлениями | 103,6 | 102,0 | 101* | * | * | Индикатор частично исполнен. Статистические данные за 2017 год на момент формирования отчета отсутствуют. (Срок предоставления предварительных данных за 2017 год согласно Плану статистических работ – 28.04.2018г., окончательных - 22.08.2018г). За 9 месяцев 2017 года ИФО ВРП составил 101%. По основным показателям социально-экономического развития области за 2017 год наблюдается положительная динамика. Так, валовая продукция сельского хозяйства возросла на 2,3%, объем промышленной продукции вырос на 4,5%, объем розничного товарооборота превышает показатель 2016 года на 0,5%. В экономику области привлечено инвестиции в основной капитал на 11,5% больше чем в 2016 году. Темп роста грузооборота составил 107,7%, пассажирооборота – 100,2%.Введено 200,1 тыс. кв. м общей площади жилых домов или на 21,8 % больше, чем в 2016 году. Среднемесячная заработная плата выросла на 7% (за январь – декабрь 2017 г) и достигла 103,8 тыс. тенге. По итогам 2017 года ИФО ВРП ожидается в пределах плана. |
| 2 | Валовый региональный продукт на душу населения | тыс. тенге/чел | официальные статистические данные | УЭ совместно с отраслевыми управлениями | 1572,0 | 1669,1 | 1229,2 | * | * | Индикатор частично исполнен. ВРП на душу населения за 9 месяцев 2017 года составил 1229,2 тыс. тенге, превысив показатель соответствующего периода прошлого года на 6,2%. (Срок предоставления предварительных данных за 2017 год согласно Плану статистических работ – 28.04.2018г., окончательных - 22.08.2018г.) |
| 3 | Темп роста налоговых и неналоговых поступлений в местный бюджет | % | ведомственная отчетность МФ РК | УФ | 106,0 | 106,0 | 104,3 | * | * | Индикатор не исполнен. По причине разовых поступлений в 2016 году, перерегистрацией юридического лица и изменением сроков уплаты налога на имущество физических лиц. |
| Задача 1.1.1 * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение мониторинга и анализа социально-экономического развития области | ед. | * | УЭ совместно с отраслевыми управлениями | - | - | - | - | - | Мероприятие исполнено. Мониторинг социально-экономического развития области осуществляется на ежемесячной основе. Материалы по итогам мониторинга направляются в аппарат акима области, Министерство национальной экономики РК. |
| 2 | Разработка "Плана мероприятий по усилению взаимодействия с уполномоченными органами и увеличению поступлений в местный бюджет по Северо-Казахстанской области на 2017-2018 годы" | ед. | * | УФ СКО, ДГД по СКО по (согласованию) | 1 | 1 | 1 | - | - | Мероприятие исполнено. План разработан и утвержден 18 января 2017 года. |
| Цель 2. Развитие конкурентоспособной промышленности региона, обеспечивающей развитие обрабатывающих отраслей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Индекс физического объема обрабатывающей промышленности | % | официальные статистические данные | УИИР | 101,5 | 103,9 | 104,1 | * | * | Индикатор исполнен. |
| 2 | Производительность труда в обрабатывающей промышленности | тыс.долл.США | официальные статистические данные | УИИР | 18,6 | 13,3 | - | * | * | Индикатор частично исполнен. Показатель составил 15 тыс.дол.США согласно статистике ГПИИР за январь-сентябрь 2017 года. Статданные за 2017 год будут представлены 20 апреля 2018 года. |
| 3 | Изменение производительности труда в обрабатывающей промышленности в реальном выражении к 2015 году | % | официальные статистические данные | УИИР | - | 99,5 | - | * | * | Индикатор частично исполнен. Показатель составил 98,5% согласно статистике ГПИИР за январь-сентябрь 2017 года. Статданные за 2017 год будут представлены 20 апреля 2018г. |
| 4 | Изменение стоимостного объема экспорта продукции обрабатывающей промышленности к 2015 году | % | официальные статистические данные | УИИР | - | 103,3 | - | * | * | Индикатор частично исполнен. Показатель составил 138,7% согласно статистике ГПИИР за январь-ноябрь 2017 года. Статданные за 2017 год будут представлены 20 апреля 2018г. |
| 5 | ИФО производства продукции машиностроения | % | официальные статистические данные | УИИР | 101,5 | 150,0 | 150,3 | * | * | Индикатор исполнен. |
| 6 | ИФО производства металлургической промышленности | % | официальные статистические данные | УИИР | 101,3 | 100 | 14,7 | * | * | Индикатор не исполнен. Причина: отсутствие в 2017 году производственной деятельности ТОО «Аулие Голд Майнинг», снижение производства труб в денежном выражении на 95% ТОО «Петропавловский трубный завод»). |
| 7 | ИФО производства готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | % | официальные статистические данные | УИИР | 101,0 | 101,0 | 150,1 | * | * | Индикатор исполнен. |
| 8 | ИФО производства добычи металлических руд | % | официальные статистические данные | УИИР | 100 | 100 | 9992,6 | * | * | Индикатор исполнен. |
| 9 | ИФО производства химической промышленности | % | официальные статистические данные | УИИР | 105,5 | 105,5 | 140,8 | * | * | Индикатор исполнен. |
| 10 | ИФО производства резиновых и пластмассовых изделий | % | официальные статистические данные | УИИР | 102,5 | 110 | 110,4 | * | * | Индикатор исполнен. |
| 11 | ИФО производства прочей неметаллической минеральной продукции | % | официальные статистические данные | УИИР | 101,5 | 101,5 | 94,2 | * | * | Индикатор не исполнен. (снижены объемы производства за счет большего объема проводимых в 2016 году дорожно-строительных работ на территории области ТОО «Казпако» по строительству участка дорог республиканского значения) |
| 12 | ИФО производства легкой промышленности | % | официальные статистические данные | УИИР | 101,2 | 110 | 149,7 | * | * | Индикатор исполнен. |
| 13 | Производительность труда к 2012 году | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | в машиностроительной отрасли |  | официальные статистические данные | УИИР | 104 | 104 | - | * | * | Индикатор частично исполнен. Расчетные данные за январь-сентябрь 2017 года составили 108,7% согласно статистике ГПИИР. Статданные за 2017 год будут представлены 20 апреля 2018г. |
| - | в производстве прочей неметаллической минеральной продукции |  | официальные статистические данные | УИИР | 115,9 | 105 | - | * | * | Индикатор частично исполнен. Расчетные данные за январь-сентябрь 2017 года составили 125,3% согласно статистике ГПИИР. Статданные за 2017 год будут представлены 20 апреля 2018г. |
| 14 | Доля выработанной электроэнергии возобновляемых источников энергии в общем объеме выработанной электроэнергии | % | ведомственная отчетность | УЭиЖКХ | 0,66 | 0,66 | 0,63 | * | * | Индикатор не исполнен. Это связано с паводковой обстановкой весной 2017 года, повлиявшей на работу Сергеевской ГЭС и увеличением выработки электроэнергии на ТЭЦ-2 |
| 15 | Производство электроэнергии | млрд.кВтч | ведомственная отчетность | УЭиЖКХ | 3,1 | 3,1 | 3,3 | * | * | Индикатор исполнен. |
| 16 | Показатель энергоемкости ВРП | тнэ на тыс. дол. США в ценах 2000 года | официальные статистические данные | УЭиЖКХ | - | 0,5 | - | * | * | Индикатор частично исполнен. Статистические данные по энергобалансу будут сформированы в августе текущего года. |
| 1 | Выход на проектную мощность Мельничного цеха ТОО "Торговый дом "Богатырский продукт "Север" | тыс. тонн | * | УИИР, ТОО "Торговый дом "Богатырский продукт "Север" (по согласованию) | - | 18 | 33,4 | * | * | Мероприятие исполнено. За 2017 год произведено 33,4 тыс. тонн муки. |
| 3 | Выход на проектную мощность завода по производству сливочного масла ТОО "Ростан" | тн | * | УИИР, ТОО "Ростан" (по согласованию) | - | 200 | 318 | * | * | Мероприятие исполнено. За 2017 год произведено 318 тонн масла и спредов. |
| 4 | Обеспечение увеличения загрузки действующих предприятий за счет заключения договоров: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | ТОО "ЗМО" | млн.тенге | * | УИИР, Акимат СКО, ТОО "ЗМО" (по согласованию) | - | 1000 | 1050 | * | * | Мероприятие частично исполнено. При плане 1100 млн. тенге, произведено продукции на 1050 млн. тенге. |
| 4.2 | АО "ЗИКСТО" | млн.тенге | * | УИИР, Акимат СКО, АО "ЗИКСТО" (по согласованию) | 310 штук | 13500 | 14148 | * | * | Мероприятие исполнено. При плане 13500 млн. тенге, произведено продукции на 14148 млн. тенге. |
| 4.3 | АО "Завод им. С.М. Кирова" | млн.тенге | * | УИИР, АО "Завод им.С.М.Кирова", (по согласованию) | - | 3500 | 4255 | * | * | Мероприятие исполнено. При плане 3500 млн. тенге, произведено продукции на 4255 млн. тенге. |
| 4.4 | АО "ПЗТМ" | млн.тенге | * | УИИР, ТОО "ПЗТМ" (по согласованию) | 6000 | 6000 | 6129 | * | * | Мероприятие исполнено. При плане 6000 млн. тенге, произведено продукции на 6129 млн. тенге. |
| 4.5 | АО "Казнефтегазмаш" | млн.тенге | * | УИИР, АО "Казнефтегазмаш " (по согласованию) | - | 1500 | 1494 | * | * | Мероприятие частично исполнено. При плане 1500 млн. тенге, произведено продукции на 1494 млн. тенге |
| 4.6 | АО "Мунаймаш" | млн.тенге | * | УИИР, АО "Мунаймаш" (по согласованию) | - | 2100 | 2154 | * | * | Мероприятие исполнено. При плане 2100 млн. тенге, произведено продукции на 2154 млн. тенге |
| 4.7 | ТОО "ВФ "Поиск" | млн. тенге | * | УИИР, ТОО "ВФ «Поиск" (по согласованию) | - | 850 | 881,5 | * | * | Мероприятие исполнено. При плане 850 млн. тенге, произведено продукции на 881,5 млн. тенге |
| 4.8 | ТОО "Блок" | млн.тенге | * | УИИР, ТОО "Блок" (по согласованию) | - | 700 | 747,5 | * | * | Мероприятие исполнено. При плане 700 млн. тенге, произведено продукции на 747,5 млн. тенге |
| 5 | Ввод в эксплуатацию промышленных предприятий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Фабрика по производству продуктов питания быстрого приготовления | млн.тн. | * | УИИР, ТОО "РимКазАгро" (по согласованию) | - | 385 | 385 | ДИ | - | Мероприятие исполнено. Проект введен в декабре 2017 года. |
| 5.4 | Завод по переработке масличных культур | млн. тн. | * | УИИР, ТОО "Тайынша-май" (по согласованию) | - | 1000 | 1000 | ДИ | - | Мероприятие исполнено. 2 этап завода запущен в августе 2017 года. |
| 5.5 | Строительство сахарного завода | млн. тн. | * | УИИР, ТОО "Трансагроинвест " (по согласованию) | 258 | 130 | 139 | ДИ | - | Мероприятие исполнено. Ведется поиск инвесторов. Инвестиции затрачены на покупку в лизинг свеклоуборочного комбайна. |
| 5.6 | Цех переработки вторичных полимеров и производства гранулы ПНД | млн. тн. | * | УИИР, ТОО "Радуга" | - | 492 | 492 | ДИ | - | Мероприятие исполнено Ведется реконструкция комплекса, приобретено оборудование для переработки полимеров |
| 5.7 | Завод по производству гиперпрессованного кирпича | млн. тн. | * | УИРР, ТОО "Гиперкирпич СК" | - | 47 | 47 | ДИ | - | Мероприятие исполнено Введен в октябре 2017г. Получены документы по сертификации. Внесен в строительный справочник производителей РК. |
| 5.8 | Цех по производству лущеного березового шпона | млн. тн. | * | УИРР, ТОО "Кокшетау Жолдары" | - | 127 | 127 | ДИ | - | Мероприятие исполнено. Ведутся строительно-монтажные работы и монтаж оборудования. |
| 5.9 | Горно-обогатительный комплекс по переработке оловосодержащих руд | млн. тн. | * | УИИР, АО "Сырымбет" (по согласованию) | 2185 | 2185 | 2052 | ДИ | - | Мероприятие частично исполнено. В 2017 году продолжено строительство инфраструктуры: водовод, ж/д тупик, вложено 600,7 млн.тенге. Ведется разведка месторождения и закуп машин и оборудования на сумму 1451 млн. тенге. |
| 9 | Вторичная переработка промышленных отходов из хвостохранилища, полученных в результате первичной переработки титан-циркониевых руд на ТОО «Тиолайн» | тыс.м./куб. | * | УИИР, ТОО «Тиолайн»(по согласованию) | - | - | - | * | * | Мероприятие исполнено. Месторождение ТОО «Тиолайн» в 2017 году находилось на консервации, в связи с чем переработка руды не осуществлялась. В 2017 году погашена задолженность по заработной плате перед сотрудниками. В 2018 году планируется сотрудничество с Китаем, Россией, Ираном по поставке руды. |
| 10 | Проведение заседаний Северо-Казахстанского областного штаба по разработке и адаптации проектов технических регламентов, действующих на территории ЕАЭС | шт. | * | УИИР, ДКТРМ СКФ РГП "КазИнСт" (по согласованию) | - | 4 | 4 | * | * | Мероприятие исполнено. При плане 4 заседаний, произведено 4 заседания штаба. |
| 14 | Расширение географии поставок продукции машиностроительными предприятиями области |  | * | УИИР, машиностроительные предприятия (по согласованию) | - | - | - | * | * | Мероприятие исполнено. В 2017 году машиностроительными предприятиями области увеличены на 20% экспортные поставки производимой продукции в РФ с объемом в 1,6 млрд. тенге. Кроме этого АО «Зиксто» заключен договор с ГП «НК Кыргыз темир жолу», АО «Завод им.С.М.Кирова» с ЗАО «Азербайджанские железные дороги», АО «Крымэлектромашторг» Республика Крым (г.Симферополь). |
| 15 | Организация экспорта в Кондитерским цехом ТОО "Визави" | тыс.тонн | * | УИИР, ТОО "Визави" (по согласованию) | - | 22 | 22,6 | * | * | Мероприятие исполнено. Кондитерские изделия экспортируются в Российскую Федерацию. |
| 16 | Организация экспорта на ТОО "КЭСС" Мельничный комплекс" | тыс.тонн | * | УИИР, ТОО "КЭСС" (по согласованию) | - | 21 | 21,6 | * | * | Мероприятие исполнено. Экспорт муки осуществляется в Афганистан, Узбекистан. |
| 17 | Реализация Плана развития альтернативной и возобновляемой энергетики Северо-Казахстанской области на 2014-2020 годы | МВт | * | УЭиЖКХ, КТ «Зенченко и К», ТОО «КГЦМ сервис» ТОО «МГП-УК» ( по согласованию) | 5,97 | 5,97 | 5,97 | * | * | Мероприятие исполнено. В 2017 году в области введены 5 новых объектов, в том числе в школе № 13 г. Петропавловска геотермальный тепловой насос мощностью 99 кВт. В Айыртауском и Акжарском районах фермерскими хозяйствами для электроснабжения объектов отгонного животноводства были установлены 4 фотоэлектрические панели. |
| Цель 3. Создание условий для повышения конкурентоспособности субъектов АПК. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства | % | Официальные статистические данные | УСХ | 104,5 | 112,0 | 126,4 | * | * | Индикатор исполнен. |
| 2 | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал производства продуктов питания | % | Официальные статистические данные | УСХ | 102,0 | 225,0 | 128,8 | * | * | Индикатор не исполнен. По данным Департамента статистики на 1 января 2018 года объем инвестиции в основной капитал производства продуктов питания составил 14,6 млрд. тенге при ИФО 128,8 %. Основной причиной не достижения является, снижение вложения инвестиций в Тайыншинском районе (в 2016 году реализован крупный проект по строительству 1 этапа завода по производству ра стительного масла ТОО «Тайынша Май» с вложением 3,6 млрд. тенге). |
| 3 | Доля поголовья крупного рогатого скота и мелкого рогатого скота в организованных хозяйствах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - КРС | % | Ведомственная отчетность МСХ РК | УСХ | 42 | 42 | 42 | * | * | Индикатор исполнен. |
|  | - МРС | % | Ведомственная отчетность МСХ РК | УСХ | 15 | 15 | 12 | * | * | Индикатор не исполнен. По оперативным данным Департамента статистики на 1 января 2018 года фактическая численность мелкого рогатого скота в организованных хозяйствах составила 46526 голов, что составляет 12% от общего поголовья МРС. Причиной не достижения запланированной численности поголовья МРС является не исполнение в 2017 году программы «Алтын Асык» - при задании МСХ 1500 голов СХТП области приобретено лишь 264 голов овец или 17,6 % от задания в связи с тем, что АО «АКК» с августа 2017 года была приостановлено финансирование программы «Алтын Асык». |
| 4 | Доля поголовья крупного рогатого скота и мелкого рогатого скота в породном преобразовании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - КРС | % | Ведомственная отчетность МСХ РК | УСХ | 25 | 25 | 4 | * | * | Индикатор не исполнен. МСХ РК исключена программа ИАС с мониторинга показателей отрасли животноводства, в связи с этим, по данному индикатору показатель составил всего 4%. |
|  | - МРС | % | Ведомственная отчетность МСХ РК | УСХ | 4 | 4 | 0 | * | * | Индикатор не исполнен. МСХ РК исключена программа ИАС с мониторинга показателей отрасли животноводства, в связи с этим, по данному индикатору показатель составил всего 0%. |
| 5 | Снижение доли субсидий, выданных с нарушением срока | % | Ведомственная отчетность МСХ РК | УСХ | 0 | 0 | 0 | * | * | Индикатор исполнен. Бюджетные субсидии, выплаченные в 2017 году с нарушением срока, отсутствуют. |
| 1 | Объем привлеченных инвестиций за счет инвестиционных субсидий | млн. тенге | * | УСХ, РОСХ | 282,2 | 14024,9 | 14024,9 | РБ | 255 050 011 | Мероприятие исполнено. Объем привлеченных инвестиций за счет инвестиционных субсидий в 2017 году составил 14024,9 млн. тенге |
| 2 | Финансирование приобретения сельскохозяйственной техники и оборудования, через АО "КазАгрофинанс" | млн. тенге | * | УСХ, АО "Казагрофинанс" | 3 800,0 | 6490,0 | 6490,0 | ДИ | - | Мероприятие исполнено. Технический парк области пополнился 234 единицами новой высокопроизводительной техники на 6,5 млрд. тенге |
| 3 | Финансирование приобретения сельскохозяйственной техники и оборудования сельхозтоваропроизводителями за счет собственных средств | млн. тенге | * | УСХ, РОСХ | - | 17106,0 | 17106,0 | ДИ | - | Мероприятие исполнено. Технический парк области пополнился 1035 единицами новой высокопроизводительной техники за счет собственных средств на сумму 17,1 млрд. тенге |
| 13 | ТОО "Егин", модернизация цеха по производству макаронных изделий в с.Явленка Есильского района | млн. тенге | * | УСХ, РОСХ | 184 | 60 | 60 | ДИ | - | Мероприятие исполнено. Проведена модернизация цеха по производству макаронных изделий на сумму 60 млн. тенге. |
| 14 | ТОО "АРБАТ АС", строительство цеха по переработке молока в с. Келлеровка Тайыншинского района | млн. тенге | * | УСХ, РОСХ, ТОО "АРБАТ АС" | - | 50 | 50 | ДИ | - | Мероприятие исполнено. Завершено строительство цеха по переработке молока на сумму 50 млн. тенге. |
| 15 | ТОО "Масло-Дел", модернизация цеха по переработке молока, г.Петропавловск | млн. тенге | * | УСХ, РОСХ | - | 3000 | 3000 | ДИ | - | Мероприятие исполнено. Проведена модернизация цеха по переработке молока на сумму 3000 млн. тенге. |
| 16 | ТОО «Лера-Норд», модернизация цеха по переработке молока,Тайыншинский район, г. Тайынша | млн. тенге | * | УСХ, РОСХ | - | 12 | 12 | ДИ | - | Мероприятие исполнено. Проведена модернизация цеха по переработке молока на сумму 12 млн. тенге. |
| 17 | ТОО "Данияр-Агро" строительство цеха по проиозводству кумыса, Есильский район, с.Жаргаин | млн. тенге | * | УСХ, РОСХ | - | 50 | 50 | ДИ | - | Мероприятие исполнено. Завершено строительства цеха по производству кумыса на сумму 50 млн. тенге. |
| 18 | СХК "Жибек жолы", создание цеха по первичной переработке молока, Айыртауский район, с.Казанское | млн. тенге | * | УСХ, РОСХ | - | 9 | 9 | ДИ | - | Мероприятие исполнено. Создан цех по первичной переработке молока на сумму 9 млн. тенге. |
| 19 | СХК "Единое", создание цеха по первичной переработке молока, Тимирязевский район. Интернациональный с/о. | млн. тенге | * | УСХ, РОСХ | - | 6 | 6 | ДИ | - | Мероприятие исполнено. Создан цех по первичной переработке молока на сумму 6 млн. тенге. |
| 20 | СХК "Акбулак", создание цеха по первичной переработке молока, Кызылжарский район. Архангельский с/о. | млн. тенге | * | УСХ, РОСХ | - | 8,9 | 8,9 | ДИ | - | Мероприятие исполнено. Создан цех по первичной переработке молока на сумму 8,9 млн. тенге. |
| 21 | СХК "Жана аул" создание цеха по первичной переработке молока, Акжарский район.Кулыкольский с/о. | млн. тенге | * | УСХ, РОСХ | - | 20,6 | 20,6 | ДИ | - | Мероприятие исполнено. Создан цех по первичной переработке молока на сумму 20,6 млн. тенге. |
| 22 | СПК "Мол-ТД", строительство цеха по переработке молока, Акайынский район, с. Смирново | млн. тенге | * | УСХ, РОСХ | - | 30 | 30 | ДИ | - | Мероприятие исполнено. Начато строительства цеха по переработке молока на сумму 30 млн. тенге. |
| 23 | СХК "Авита Агро" создание цеха по первичной переработке молока, Жамбылский район, с.Кладбинка | млн. тенге | * | УСХ, РОСХ | - | 5 | 5 | ДИ | - | Мероприятие исполнено. Создан цех по первичной переработке молока на сумму 5 млн. тенге. |
| 24 | СХК "Керей", создание цеха по первичной переработке молока, район М.Жумабаева, с.Лебяжино | млн. тенге | * | УСХ, РОСХ | - | 114,73 | 114,73 | ДИ | - | Мероприятие исполнено. Создан цех по первичной переработке молока на сумму 114,7 млн. тенге. |
| 25 | СХК "Жана тлек", создание цеха по первичной переработке молока, Кызылжарский район, Рощинский с/о | млн. тенге | * | УСХ, РОСХ | - | 16 | 16 | ДИ | - | Мероприятие исполнено. Создан цех по первичной переработке молока на сумму 16 млн. тенге. |
| 26 | СХК "Бай Рас", создание цеха по первичной переработке молока, Кызылжарский район, Кызылжарский с/о | млн. тенге | * | УСХ, РОСХ | - | 11 | 11 | ДИ | - | Мероприятие исполнено. Создан цех по первичной переработке молока на сумму 11 млн. тенге. |
| 27 | СХК "АНИ", создание цеха по первичной переработке молока, Кызылжарский район, Архангельский с/о | млн. тенге | * | УСХ, РОСХ | - | 12 | 12 | ДИ | - | Мероприятие исполнено. Создан цех по первичной переработке молока на сумму 12 млн. тенге. |
| 28 | СХК "Валентина 2017", создание цеха по первичной переработке молока, Тайыншинский район, Драгомировский с/о | млн. тенге | * | УСХ, РОСХ | - | 9,7 | 9,7 | ДИ | - | Мероприятие исполнено. Создан цех по первичной переработке молока на сумму 9,7 млн. тенге. |
| 29 | СХК "Дархан Дала" создание цеха по первичной переработке молока, район Шал акына, Аютасский с/о | млн. тенге | * | УСХ, РОСХ | - | 5 | 5 | ДИ | - | Мероприятие исполнено. Создан цех по первичной переработке молока на сумму 5 млн. тенге. |
| 30 | ТОО "Заградовское", строительство цеха по производству консервных изделий, Есильский р-н, с. Заградовка | млн. тенге | * | УСХ, РОСХ | - | 10 | 10 | ДИ | - | Мероприятие исполнено. Завершено строительство цеха по производству консервных изделий на сумму 10 млн. тенге. |
|  | ИП "Кузахметов" строительство цеха по производству колбасных изделий Айыртауский р-н, с.Имантау | млн. тенге | * | УСХ, РОСХ | - | 55 | 55 | ДИ | - | Мероприятие исполнено. Завершено строительство цеха производству колбасных изделий на сумму 55 млн. тенге. |
| 31 | ТОО "Bio operations", модернизация мельницы, Тайыншинский район, г.Тайынша | млн. тенге | * | УСХ, РОСХ | - | 3000 | 3000 | ДИ | - | Мероприятие исполнено. Проведена модернизация мельницы на сумму 3000 млн. тенге. |
| 32 | ТОО "ЖНВ", строительство цеха по производству растительного масла, р-н М.Жумабаева, с.Каракога | млн. тенге | * | УСХ, РОСХ | - | 10 | 10 | ДИ | - | Мероприятие исполнено. Завершено строительство цеха производству растительного масла на сумму 10 млн. тенге. |
| 33 | ТОО "Чистовский", строительство цеха по производству растительного масла, р-н М.Жумабаева, с.Чистовское | млн. тенге | * | УСХ, РОСХ | - | 10 | 10 | ДИ | - | Мероприятие исполнено. Завершено строительство цеха производству растительного масла на сумму 10 млн. тенге. |
| 50 | Продолжить работу по восстановлению отгонного животноводства, развитию овцеводства и доведение поголовья овец до 410 тыс.голов | тыс. голов | * | УСХ, РОСХ | 365 | 373 | 373 | - | - | Мероприятие исполнено. На 1 января 2018 года поголовье мелкого рогатого скота составила 386,7 тыс. голов, в том числе овец - 373 тыс. голов, что на 3,6% больше, чем за соответствующий период 2017 года |
| 51 | Субсидирование развития племенного животноводства, повышения продуктивности и качества продукции животноводства | млн. тенге | * | УСХ, РОСХ | 4775,4 | 6037,7 | 6037,7 | МБ | 255 053 015 | Мероприятие исполнено. В 2017 году на развитие племенного животноводства, повышения продуктивности и качества продукции животноводства из МБ выплачено 6037,7 млн. тенге субсидий. |
| 52 | Приобретение племенных быков производителей в целях повышения продуктивности и породности скота | голов | * | УСХ | 100 | 250 | 250 | - | - | Мероприятие исполнено. В 2017 году сельхозтоваропроизводителями области приобретено 250 племенных быков-производителей. |
| 53 | Создание сельских производственных кооперативов (СПК) для увеличения маточного поголовья в породном преобразовании КРС | штук | * | УСХ | 24 | 24 | 23 | - | - | Мероприятие частично исполнено. В 2017 году при плане 24СХК создано 23 СХК, из них 16 с молокоприемными пунктами, 5 с убойными пунктами, 1 птицеводству, 1 по пчеловодству. |
| 54 | Приобретение племенных баранов производителей в целях повышения продуктивности и породности МРС | голов | * | УСХ | 130 | 44 | 44 |  |  | Мероприятие исполнено. В 2017 году сельхозтоваропроизводителями области приобретено 44 племенных баранов. |
| 55 | Субсидирование поддержки семеноводства | млн. тенге | * | УСХ, акиматы районов | 613,46 | 1574,0 | 1574,0 | МБ | 255 002 015 | Мероприятие исполнено В 2017 году на субсидирование поддержки семеноводства направлено 1574,0 млн. тенге |
| 56 | Субсидирование повышения урожайности и качества продукции растениеводства, удешевление стоимости ГСМ и других ТМЦ, необходимых для проведения весенне-полевых и уборочных работ, путем субсидирования производства приоритетных культур и стоимости затрат на возделывание сельскохозяйственных культур в защищенном грунте | млн. тенге | * | УСХ, акиматы районов | 6624,65 | 840,1 | 840,1 | МБ | 255 020 015 | Мероприятие исполнено. В 2017 году на повышение урожайности и качества продукции растениеводства, удешевление стоимости ГСМ и других ТМЦ, необходимых для проведения весенне-полевых и уборочных работ, путем субсидирования производства приоритетных культур и стоимости затрат на возделывание сельскохозяйственных культур в защищенном грунте агроформированиям выплачено 840,1 млн. тенге. |
| 57 | Удешевление сельхозтоваропроизводителям стоимости гербицидов, биогентов (энтомофогов) и биопрепаратов, предназначенных для обработки сельскохозяйственных культур в целях защиты растений | млн. тенге | * | УСХ, акиматы районов | 2365,0 | 7158,1 | 7158,1 | МБ | 255 041 015 | Мероприятие исполнено В 2017 году на удешевление стоимости гербицидов, биогентов (энтомофогов) и биопрепаратов, предназначенных для обработки сельскохозяйственных культур в целях защиты растений сельхозтоваропроизводителям выплачено 7158,1 млн. тенге. |
| 58 | Определение сортовых и посадочных качеств семенного и посадочного материала | млн. тенге | * | УСХ, акиматы районов | 106,13 | 106,2 | 106,2 | МБ | 255 045 015 | Мероприятие исполнено. В 2017 году на определение сортовых и посадочных качеств семенного и посадочного материала выделены средства на сумму 106,2 млн. тенге |
| 59 | Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических) | млн. тенге | * | УСХ, акиматы районов | 2422,8 | 4675,9 | 4675,9 | МБ | 255 047 015 | Мероприятие исполнено. На субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических) в 2017 году выплачено 4675,9 млн. тенге |
| 60 | Продолжить работу по диверсификации посевных площадей | тыс. га | * | УСХ, акиматы районов | - | 4320,4 | 4320,4 | - | - | Мероприятие исполнено. В рамках диверсификации посевных площадей сельскохозяйственных культур посевная площадь в 2017 году составила 4320,4 тыс. га. |
| 61 | Использование инновационных технологий с применением капельного орошения (2017 год- 336 га, 2018 год - 653 га) | га | * | УСХ, РОСХ | - | 336,0 | 336,0 | - | - | Мероприятие исполнено. 2017 году по области площадь орошения составляет 2767 га, в том числе дождевального 2431 га, капельного 336 га. |
| Цель 4. Создание условий для улучшения жизнеобеспечения села и увеличение потенциала сельской местности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Увеличение количества сельских населенных пунктов с высоким потенциалом развития | ед. | Ведомственная отчетность и отчет акиматов районов | УЭ совместно с отраслевыми управлениями и акимами районов | 165 | 165 | - | * | * | Индикатор частично исполнен. В соответствии с Планом мероприятий по реализации Программы развития регионов до 2020 года определение потенциала социально-экономического развития СНП по итогам 2017 года будет проведено во 2 квартале 2018 года. |
| 2 | Рост численности населения в опорных СНП | тыс.чел. | Отчет акиматов районов | УЭ совместно с акимами районов | 56,2 | 56,2 | 54,5 | * | * | Индикатор не исполнен. По итогам 2017 года численность населения в опорных СНП области составила 54,5 тыс. человек, что на 1,7 тыс. человек меньше от запланированного (56,2 тыс. чел). Основной причиной убыли населения является переезд трудоспособного населения в областной центр (г. Петропавловск), отток граждан не коренной национальности на историческую родину. |
| 3 | Рост численности населения в опорных СНП, расположенных на приграничных территориях | тыс.чел. | Отчет акиматов районов | УЭ совместно с акимами районов | 6,5 | 6,5 | 6,3 | * | * | Индикатор не исполнен. По итогам 2017 года численность населения в опорных СНП области составила 6,3 тыс. человек, что на 0,2 тыс. человек меньше запланированного (6,5 тыс. чел). Основной причиной убыли населения является переезд трудоспособного населения в областной центр (г. Петропавловск), отток граждан не коренной национальности на историческую родину. |
| 1 | Привлечение специалистов в село | чел. | * | УЭ, акимы районов | 89 | 89 | 325 | - | - | Мероприятие исполнено. За 2017 год в село привлечено 325 специалистов (из них 229 специалистов сферы образования, 62 – здравоохранения, 6 – социального обеспечения, 3 - культуры, 11 – спорта, 14 - АПК), которым оказана социальная поддержка в виде выдачи подъемного пособия на общую сумму 51,6 млн. тенге |
| 2 | Проведение мониторинга социально-экономического развития СНП | ед. | * | УЭ совместно с отраслевыми управлениями и акимами районов | - | - | - | - | - | Мероприятие исполнено. Проведен Мониторинг и анализ социально-экономического развития сельских населенных пунктов по итогам 2017 года. Мониторинг направлен в Министерство национальной экономики. |
| 3 | Определение потенциала социально-экономического развития СНП | ед. | * | УЭ | - | - | - | - | - | Мероприятие частично исполнено. В соответствии с Планом мероприятий по реализации Программы развития регионов до 2020 года определение потенциала социально-экономического развития СНП по итогам 2017 года будет проведено во 2 квартале 2018 года. |
| Цель 5. Устойчивое социально-экономическое развитие малых городов в среднесрочной перспективе. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Инвестиции в основной капитал на душу населения всего по малым городам | тыс. тенге | Статисти ческие данные | Акимы Мамлютского, М. Жумабаева, Тайыншинского, Шал акына районов, УЭ, УИИР | - | 32,5 | - | * | * | Индикатор не рассчитывается. Согласно информации департамента статистики Северо-Казахстанской области Комитета по статистике МНЭ РК (письмо от 13.02.2018г. № 09-10.2/404) индикатор не рассчитывается. |
| 2 | Доля модернизированных сетей всего по малым городам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | теплоснабжение, | % | Ведомственные отчеты | УЭЖКХ, Акимы Мамлютского, М. Жумабаева, Тайыншинского, Шал акына районов | - | 8,4* | 8,4 | * | * | Индикатор исполнен. |
|  | электроснабжение | % | Ведомственные отчеты | УЭЖКХ, Акимы Мамлютского, М. Жумабаева, Тайыншинского, Шал акына районов | - | 14,2** | 14,2 | * | * | Индикатор исполнен. |
|  | газоснабжение | % | Ведомственные отчеты | УЭЖКХ, Акимы Мамлютского, М. Жумабаева, Тайыншинского, Шал акына районов, | - | 0 | 0 | * | * | Газоснабжение в области отсутствует. |
| 3 | Доступ к централизованным системам по малым городам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | водоснабжения | % | Ведомственные отчеты | УЭЖКХ, Акимы Мамлютского, М. Жумабаева, Тайыншинского, Шал акына районов | - | 100 | 100 | * | * | Индикатор исполнен. Все 4 малых города области обеспечены централизованным водоснабжением. |
|  | водоотведения | % | Ведомственные отчеты | УЭЖКХ, Акимы Мамлютского, М. Жумабаева, Тайыншинского, Шал акына районов | - | 1,83 | 1,83 | * | * | Индикатор исполнен. Доступ к централизованному водоотведению в г.Булаево - 3,5%, в г.Сергеевка - 3,8%. |
| * - по г.Тайынша ** - по г.Булаево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Приобретение техники и оборудования для посева сахарной свеклы ТОО "ТрансАгроинвест" в г. Сергеевка | млн.тенге | * | Аким района Шал акына, ТОО "ТрансАгроинвест" (по согласованию) | - | 178,3 | 178,3 | ДИ |  | Мероприятие исполнено. Приобретены: комбайн для производства свеклы, оборудование и запчасти. |
| 4 | Реконструкция ЛЭП в г. Булаево** | млн.тенге | * | Аким района М.Жумабаева, АО "СКРЭК" (по согласованию) | - | 26,0 | 26,0 | ДИ |  | Мероприятие исполнено. Проведена реконструкция 18 км ЛЭП в г.Булаево. |
| 5 | Текущий ремонт тепловых сетей протяженностью 1 км в г.Тайынше* | млн.тенге | * | УЭЖКХ, Аким Тайыншинского района | - | 0,7 | 0,7 | ДИ |  | Мероприятие исполнено. Проведен текущий ремонт сетей теплоснабжения протяженностью 1 км в г.Тайынша. |
| Цель 6. Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в регионе. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля действующих субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме зарегистрированных | % | официальные статистические данные | УПиТ | 81,5 | 81,5 | 75,3 | * | * | Индикатор не исполнен. Начиная с сентября месяца приостанавливают деятельность мелкие предприниматели в связи с сезонностью их деятельности. Данное положение наблюдается из года в год. Несмотря на это, по итогам 2017 г. в регионе зарегистрировано индивидуальных предпринимателей на 32% (3123) больше, чем в 2016 году (2358 ИП). |
| 2 | Доля малого и среднего бизнеса в валовом региональном продукте | % | официальные статистические данные | УПиТ | - | 25 | - | * | * | Индикатор частично исполнен. По итогам 2016 года доля составила 24,4%, данные за 2017 год будут сформированы в августе 2018 года. |
| 3 | Индекс физического объема розничной торговли | % | официальные статистические данные | УПиТ | 104,0 | 101,0 | 100,5 | * | * | Индикатор не исполнен. Одной из причин не достижения заданного показателя является закрытие крупных торговых объектов областного центра, таких как магазин строительных материалов «Строймарт», магазины «Низкоцен» (3 объекта), супермаркеты «Нан плюс». |
| 4 | Увеличение количества торговых объектов с торговой площадью не менее 2000 кв. м с видом деятельности «Розничная торговля»** | ед. | официальные статистические данные | УПиТ | 1 | 1 | 1 | * | * | Индикатор исполнен. |
| 1 | Субсидирование процентной ставки кредита | млн. тенге | * | УПиТ, Финансовые институты | в пределах выделенных ассигнований | 1316,1 | 1316,1 | МБ | 289.006.015 | Мероприятие исполнено. В 2017 году одобрено 126 заявок на сумму кредитов 12 млрд. тенге. |
| 2 | Гарантирование кредита | млн. тенге | * | УПиТ, Финансовые институты | в пределах выделенных ассигнований | 150,0 | 144,460 | МБ | 289.015.000 | Мероприятие частично исполнено. Гарантирование 58 кредитов на сумму гарантий 585,8 млн. тенге. Неосвоение бюджетных средств по бюджетной программе 289.015.000 Частичное гарантирование кредитов малому и среднему бизнесу в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2020» по состоянию на 01.01.2018г. составило 5 539 832,60 тенге. Данная ситуация сложилась в связи с тем, что средства были зарезервированы на реализацию проекта ТОО «Квик-Стар» филиалом АО «Цесна Банк» (далее - Банк). Положительное решение о предоставлении гарантии ТОО «Квик-Стар» Головным офисом АО «Фонд «Даму» принято 27 декабря 2017 года. Однако Головным банком АО «Цесна Банк» перед заключением Соглашения о предоставлении кредитной линии и заключением Договора гарантии выдвинуты новые условия Заемщику. В связи с материальным положением Заемщика условие, выдвинутое Банком, не выполнено. В виду изложенного, подписание Договора гарантии не состоялось и перенесено на 2018год. |
| 3 | Гранты | млн. тенге | * | УПиТ, Финансовые институты | в пределах выделенных ассигнований | 16 | 16 | МБ | 289.005.000 | Мероприятие исполнено. Выдано 6 грантов на сумму проектов 16 млн. тенге. |
| 4 | Издание информационных материалов (методической литературы, брошюр, каталогов) для предпринимателей | млн. тенге | * | УПиТ | в пределах выделенных ассигнований | 0,28 | 0,28 | МБ | 289.008.000 | Мероприятие исполнено. Изготовлено 700 брошюр на двух языках на сумму 280 тыс. тг. |
| 5 | Привлечение предпринимателей к проводимым на республиканском и местном уровнях мероприятиям по вопросам связанным с развитием предпринимательства: семинарам, конференциям, форумам, выставкам, миссиям и др. | млн. тенге | * | УПиТ, областные управления, акиматы районов и г. Петропавловска | в пределах выделенных ассигнований | 14,611 | 14,611 | МБ | 289.008.000 | Мероприятие исполнено. Освоено: - Выездные семинары рабочей группы в 13 районах области на тему «Меры государственной поддержки субъектов малого и среднего бизнеса в рамках государственных и отраслевых программ» на сумму 500,0 тыс.тг.; - Региональный конкурс «Лучший предприниматель 2017 года» на сумму 499 тыс.тг.; - 2-х дневный семинар на тему «Азбука предпринимательской деятельности: что нужно знать начинающему предпринимателю?» на сумму 340 тыс.тг; -Создание «ЦОП» на сумму 13 272 тыс. тенге. |
| 6 | Увеличение количества POS-терминалов в крупных торговых объектах | ед. | * | УПиТ, акиматы районов и г.Петропавловска, СКФ Нац. банка (по согласованию) | - | - | - | - | - | Мероприятие исполнено. По состоянию на 1 января 2018 г. количество POS – терминалов составило 3128 ед. и увеличилось на 12% (на 328 ед.) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. |
| 7 | Строительство новых торговых объектов с торговой площадью не менее 2000 кв. м. | млн. тенге | * | УПиТ, акиматы районов и г. Петропавловска | 800 | 2700 | 2700 | ДИ |  | Мероприятие исполнено. В 2017 году открыт культурно-оздоровительный комплекс с торговым центром «City mall» с торговой площадью 23 279,1 кв.м. Сумма инвестиций составила 2700 млн.тенге. |
| 8 | Организация транспортно-логистического центра | млн. тенге | * | УИИР, ЦОИ (по согласованию) | - | - | - | - | - | Мероприятие исполнено. Хуакун Групп - планируется строительство ТЛЦ - 31,7 млрд. тенге - г. Петропавловск. С инициаторами проекта с китайской стороны определен и согласован земельный участок в г.Петропавловск площадью 123 га. В 2017 г. создано совместное предприятие ТОО «KC Group», учредителями которой являются компания Хуакун и казахстанская компания Гранд Строй Астана Норд, осуществляется процесс разработки бизнес-плана компанией BP Аналитикс. |
| 9 | Создание картофелеовощехранилища модульной конструкции, цеха по переработке и фасовке овощей и оптово-распределительного центра | ед. | * | УПиТ, ПП СКО (по согласованию), областные управления, акиматы районов и г. Петропавловска | - | 0 | 0 | * | * | Мероприятие исполнено. С целью более эффективной работы по стабилизации цен на овощную продукцию в конце 2017 года приступили к реализации проекта по созданию оптово-распределительного центра (далее – ОРЦ) с функцией круглогодичного хранения овощей и фруктов с системой «Clim Agro». Определен земельный участок для строительства. В настоящее время осуществляется подготовка всей необходимой документации для финансирования проекта. |
| 10 | Реализация Детального плана по улучшению условий для ведения бизнеса и развитию массового, в том числе семейного предпринимательства в Северо-Казахстанской области на 2017-2019 годы | млн. тенге | * | УПиТ, ПП СКО (по согласованию), финансовые институты, областные управления, территориальные органы акиматы районов и г. Петропавловска | - | - | - | - | - | Мероприятие исполнено. Детальный план состоит из 3 вызовов (доступное финансирование, снижение административного давления на бизнес, повышение доступности к инфраструктуре), который включает 100 мероприятий. На 2017 год предусмотрено 78 мероприятий, 5 мероприятий с длительным сроком исполнения. В результате реализации плана в 2017 году в г.Омск открыто 2 магазина «КазМаркет», в котором реализуется продукция Северо-Казахстанских товаропроизводителей, культурно-оздоровительный комплекс «City Mall», с созданием более 1100 рабочих мест; в сельском хозяйстве реализованно 23 проекта в сфере сельхозпереарботки. В обрабатывающей промышленности в 2017 году введено 8 проектов, с созданием более 200 рабочих мест, в том числе реализованы проекты - ТОО «Тайынша май» завод по переработке масличных культур, ТОО «Масло-Дел» - молочный завод, ТОО «РимКазАгро» - комплекс по производству продуктов питания быстрого приготовления, ТОО «Загот-Интер» - производство мясной продукции и др. |
| 12 | Поддержка отечественных предприятий в рамках Комиссии по мониторингу местного содержания в сфере закупок в рамках поддержки отечественных товаропроизводителей | ед. | * | УПиТ, ПП СКО (по согласованию), областные управления, акиматы районов и г. Петропавловска | - | - | - | - | - | Мероприятие исполнено. В 2017 году проведено 7 заседаний Комиссии, где заслушивались администраторы бюджетных программ по исполнению поручения Правительства по обеспечению взаимодействия госорганов и отечественных товаропроизводителей по вопросам местного содержания в государственных закупках. Общий объем закупа товаров, работ и услуг (далее – ТРУ) по Северо-Казахстанской области в 2017 году составил 46,8 млрд. тенге. Местное содержание – 48 %, на сумму 22,5 млрд. тенге (в 2016 году – 43,7%). |
| 13 | Создание товаропроводящей сети | млн. тенге | * | УПиТ, ПП СКО (по согласованию), акимат г.Петропавловска | - | - | - | - | - | Мероприятие исполнено. В 2017 году совместно с ТОО «BenchMark Consulting» (генеральный директор Башеев А.Ш.) и Палатой предпринимателей СКО прорабатывался вопрос по реализации пилотного проекта развития МСБ Северо-Казахстанской области на базе сервисов интернет платформы «BMC Sales». |
| 14 | Развитие смежных производств вокруг крупных предприятий (недпропользователи и системообразующие предприятия) | млн. тенге | * | УПиТ, УИИР, ПП СКО (по согласованию) | - | - | - | - | - | Мероприятие исполнено. По развитию смежных производств, крупными предприятиями области широко используются принципы кооперации в своей производственной деятельности с малыми и средними предприятиями, путем размещения заказов на отдельные узлы и детали. Так, в 2017 году АО «Петропавловский завод тяжелого машиностроения» с ТОО «Завод многопрофильного оборудования» заключил договор на механообработку изделий и шлифовку станин на сумму 1,5 млн. тенге. У АО «Завод им. С.М.Кирова» заказывались печатные платы и щит зарядно-разрядный на сумму 3,6 млн. тенге. АО «Мунаймаш» для ТОО «ВФ «Поиск» осуществляло расточку патрубков на сумму 620 тыс. тенге. ТОО «Завод многопрофильного оборудования» для ТОО «Авагро» изготавливал запасные части на сумму 13,9 млн. тенге, а для ТОО «СП «Петропавловский тракторный завод» осуществлял поставку торцов, деталей КПП и других изделий на сумму 4,6 млн. тенге, для ТОО «ВФ «Поиск» поставку фланцев и прокладок на сумму 3 млн. тенге и др. |
| 15 | Развитие производственной инфраструктуры | млн. тенге | * | УЭЖКХ, Акимат г.Петропавловска | в пределах выделенных ассигнований | 136,822 | 135,201 | МБ | 279.024.015 467.026.015 | Мероприятие частично исполнено. РБ: Не освоение денежных средств в сумме 262,805 млн. тенге связано с отставанием от графика работ в связи с поздним выделением средств и наступлением неблагоприятных погодных условий, в том числе экономия по конкурсу государственных закупок составила 18,543 млн. тенге. МБ: Не освоение денежных средств в сумме 1,621 млн. тенге связано с отставанием от графика работ в связи с поздним выделением средств и наступлением неблагоприятных погодных условий. |
|  |  |  |  |  |  | 826,269 | 563,464 | РБ | 279.024.032 |  |
| Цель 7. Развитие межрегионального сотрудничества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем отгруженной произведенной продукции в другие регионы (по промышленным предприятиям, с численностью свыше 50 человек) | тыс. тенге | официальные статистические данные | УИИР | 42 081 013 | 37 855 160 | - | * | * | Индикатор частично исполнен. Статистические данные за 2017 год будут сформированы в 3 квартале 2018 года. |
| 2 | Удельный вес товаров, закупленных в других регионах к общему объему товаров, закупленных у резидентов другой области и нерезидентов (по оптовым предприятиям, с численностью работающих свыше 50 человек) | % | официальные статистические данные | УПиТ | 74 | 62 | - | * | * | Индикатор частично исполнен. Статистические данные за 2017 год будут сформированы в июле 2018 года. |
| 1 | Увеличение загрузки мощностей предприятий машиностроения за счет проведения модернизации производства, заключения долгосрочных договоров с национальными компаниями АО "НК "КазМунайГаз", АО "НК "Казахстан темир жолы", АО "Казахмыс" | ед. | * | УИИР, предприятия машиностроения, АО "НК "КазМунайГаз", АО "Казахстан Темир Жолы" АО "Казахмыс" (по согласованию) | - | - | - | - | - | Мероприятие исполнено. Портфель заказов крупных и средних предприятий машиностроения за 2017 год составил 42,8 млрд. тенге, с ростом к уровню 2016 года на 16%. При этом объем заключенных договоров по нефтегазовому комплексу составил 9,4 млрд. тенге и увеличен к уровню 2016 года на 14%. Также увеличен объем заказов по железнодорожному комплексу на 43,5% при объеме в 24,6 млрд. тенге. |
| 2 | Организация участия товаропроизводителей области в республиканских форумах отечественных товаропроизводителей, рабочих встречах с крупными недропользователями, национальными компаниями | ед. | * | УИИР | - | - | - | - | - | Мероприятие исполнено. В 2017 году организован выезд представителей машиностроительных предприятий (АО «ПЗТМ», АО «Мунаймаш», АО «Казнефтегазмаш», ТОО «ЗМО») в Актюбинскую область с посещением 6 предприятий, осуществляющих деятельность в нефтедобывающей и энергетической отраслях: ТОО «Казахоил Актобе», АО «КМК-Мунай», АО «CNPC-Актобемунайгаз», АО «ТНК «Казхром», АО «Актобе-ТЭЦ», ТОО «Казахтуркмунай». На площадках компаний Актюбинской области предприятиями области были презентованы возможности их производства с показом слайдов и выдачей демонстрационных материалов, с акцентом на поддержку отечественных производителей и повышением доли казахстанского содержания в закупках товаров, работ и услуг. В результате проведенной работы в 2017 году ТОО «ВФ Поиск» заключен договор с АО «КМК-Мунай» на поставку запасных частей в сумме 25,7 млн. тг., из которых изготовлено изделий на 9,3 млн. тг.; АО «ПЗТМ» с АО «Актобе-ТЭЦ» заключен договор на поставку трубных пучков на сумму 37 млн. тг.; АО «Казнефтегазмаш» с ТОО «Казахоил Актобе» на поставку задвижек высокого давления 50*350 на сумму 12 млн. тг. |
| 3 | Разработка и принятие регионального плана по внедрению технических регламентов, стандартов, в том числе стандартов на системы менеджмента на предприятиях и организациях области и их реализация | ед. | * | УИИР, ДТРМ (по согласованию) | - | - | - | - | - | Мероприятие исполнено. На 2017 год разработан и принят региональный план по внедрению технических регламентов, стандартов, в том числе стандартов на системы менеджмента на предприятиях и организациях области и их реализация. Данный план согласован с Председателем Комитета технического регулирования и метрологии МИР РК. |
| 4 | Организация совещаний, семинаров, конференций, выступлений на радио и телевидении, информирование на Web-сайтах по вопросам внедрения стандартов | ед. | * | УИИР, ДТРМ (по согласованию) | - | - | - | - | - | Мероприятие исполнено. В 2017 году Департаментом Комитета технического регулирования и метрологии МИР РК по СКО совместно с Северо-Казахстанским филиалом РГП «КазИнСт» проведено 12 круглых столов. |
| 5 | Содействие расширению торгового сотрудничества между субъектами предпринимательства регионов Республики Казахстан | ед. | * | УПиТ | - | - | - | - | - | Мероприятие исполнено. В течение 2017 года в целях оказания содействия расширению торгового сотрудничества между субъектами предпринимательства Северо-Казахстанской области и других регионов Республики Казахстан с акиматами областей, ггАстана, Алматы осуществлялся обмен информацией о товаропроизводителях и об их выпускаемой продукции и т.д. |
| Цель 8. Индустриально-инновационное развитие региона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Темп роста инвестиций в основной капитал на душу населения | % к 2015 году | Официальная стат. отчетность | УЭ, УИИР | - | 113,2 | 112,8 | * | * | Индикатор не исполнен. При плане на 2017 год 113,2%, факт составил 112,8%. Область по итогам прошлого года по индексу физического объема занимала 4 место среди регионов Республики Казахстан. На не исполнение индикатора повлияло крупное вложение инвестиций в 2015 году от двух крупнейших компаний - АО КазТрансОйл и АО «Международный аэропорт г.Петропавловска». Компания КазТрансОйл в 2015 году завершила прокладку труб, вложив инвестиций в размере 22 млрд. тенге и 4 млрд. тенге – реконструкция взлетной полосы, заказчик – КГА МИР РК. Кроме того в 2015 году велось строительство Назарбаев интеллектуальной школы химико-биологического направления в г.Петропавловске. |
| 2 | Увеличение количества проектов ГЧП, получивших положительные заключения по разработанной документации и объявление конкурса по ним (количество проектов, получивших положительные заключения на конкурсные документации по проектам ГЧП (ежегодно не менее)) |  | ведомственная отчетность | УЭ, УФ, областные управления | 5 | 5 | 3 | * | * | Индикатор не исполнен. Неисполнение в связи с отсутствием новых проектов ГЧП. Кроме того, велась работа по 8 планируемым проектам ГЧП в сферах образования, здравоохранения, спорта, жилищно-коммунального хозяйства, а также безопасности дорожного движения. |
| 3 | Доля внешних инвестиций в общем объеме инвестиций в основной капитал | % | Официальная стат. отчетность | УИИР, УЭ | 4,4 | 4,4 | 4,1 | * | * | Индикатор не исполнен. В 2017 году сумма внешних инвестиций в основной капитал составила 7 674 млн.тенге, доля в общем объеме инвестиций в основной капитал – 4,1%. Причина – большая сумма внешних инвестиций, вложенно в 2016 году ТОО «Тайынша-май» в строительство завода по переработке масличных культур (3,3 млрд.тенге). В 2017 году крупных проектов не реализовывалось. |
| 4 | Рост инвестиций в основной капитал не сырьевого сектора (за исключением инвестиции из государственного бюджета) к 2015 году | % | Официальные статистические данные | УИИР | 105,2 | 105,2 | 96,7 | * | * | Индикатор не исполнен. Основной причиной стало единоразовое вложение средств компании «КазТранОйл» в прокладку нефтепровода в размере 22,6 млрд. тенге в 2015 году. Аналогичных крупных вложений за 2016-2017 гг. не наблюдалось. В 2017 году объем инвестиций в основной капитал несырьевого сектора (за исключением инвестиций из государственного бюджета) составил 76,8 млрд. тенге с ростом 111,6% к 2016 году, что на уровне 2015 года - 76,6 млрд. тенге. Учитывая аграрную направленность региона, наибольший приток инвестиций обеспечен за счет привлечения инвестиций в сельское хозяйство, который в свою очередь ежегодно растет. Доля вложений в отрасль в сравнении с 2015 годом выросла на 10% или 28,1 млрд. тенге. |
| 5 | Объем инвестиций в основной капитал обрабатывающей промышленности | млрд. тенге | Официальные статистические данные | УИИР | - | 9,0 | 21 | * | * | Индикатор исполнен. За 2017 год в обрабатывающую промышленность региона привлечено 21 млрд. тенге, ИФО 122,3%. |
| 6 | Доля инновационно-активных предприятий от числа действующих предприятий | % | Официальные статистические данные | УИИР | 15,0 | 12,0 | - | * | * | Индикатор частично исполнен. Статистические данные предоставляются 1 раз в год, в мае месяце 2018 года. |
| 7 | Увеличение доли инновационной продукции в общем объеме валового регионального продукта | % | Официальные статистические данные | УИИР | 2,8 | 2,0 | - | * | * | Индикатор частично исполнен. Статистические данные предоставляются 1 раз в год, в мае месяце 2018 года. |
| 1 | Организация участия местных производителей в республиканских и международных выставках, форумах и т. д. | млн.тенге | * | УИИР | - | 17,345 | 17,345 | МБ | 280.005.000 | Мероприятие исполнено. В 2017 году проведено 3-е заседание Регионального совета по привлечению инвесторов с участием представителей центральных государственных органов, национальных компаний, посольств иностранных государств, международных институтов развития, отечественных и иностранных компаний. Среди них также порядка 200 гостей из 3 стран мира: Российской Федерации, Китайской Народной Республики и Индонезии. |
| 2 | Формирование Перечня потенциальных инвесторов | ед. | * | УИИР | - | - | - | - | - | Мероприятие исполнено. Совместно с АО «НК «Казах Инвест» (по согласованию) сформирован перечень из 15 потенциальных инвесторов. |
| 3 | Реализация инвестиционных проектов Северо-Казахстанской области | ед. | * | УИИР | 5 | 8 | 8 | * | * | Мероприятие исполнено. В 2017 году в рамках Карты поддержки предпринимательства реализовано 8 проектов (ТОО «Визави Компания, расширение производства кондитерских изделий, ТОО «Тайынша-май»-запуск 2-го этапа сличного завода, ТОО «Гиперкирпич СК», производство лего-кирпича, ТОО «Аргын СКО», производство сип-панелей, ТОО «РимКазАгро», производство продуктов быстрого приготовления, ТОО «Загот Интер», производство мясных изделий, ТОО «Масло Дел», модернизация молочного завода, ТОО «Династия Агро», расширение производства растительных масел). |
| 4 | Мониторинг хода реализации инвестиционных проектов с иностранным участием (реализованные, реализуемые и перспективные) | ед. | * | УИИР | - | - | - | - | - | Мероприятие исполнено. Реализованы 2 проекта с инностранным участием: 1) ТОО «СП Петропавловский тракторный завод» - «Производство тракторов сельскохозяйственного и коммунального назначения» (Проект реализован в 2016 году). За 2017 год произведено 9 тракторов, 14 посевных комплексов и 5 зернометателей 2) ТОО «Тайынша Май» - «Производство растительного масла». За 2017 год из рапса произведено 3027,2 тонны жмыха (экспортировано в КНР 220 тонн) и 1866,4 тонн масла (экспортировано в КНР 1648,2 тонн). Из подсолнечника произведено 4278 тонн жмыха (экспортировано в КНР 2862,3 тонн) и 1673,8 тонн масла (экспортировано в КНР 1129,2 тонн). Реализуемые проекты: 1) ТОО «Северный строитель» - «Строительство комплекса по заготовке, хранению и переработке рапса». 2) ТОО «Казахстанский авиационный завод» - «Создание авиационного производства в Кызылжарском районе». 3) Компания «Шиян Деруй» - «Создание машиностроительного парка». 4) Компания «Тиелин Логистикс» - «Организация нескольких производств на территории Кызылжарского района». Перспективными являются 5 проектов: 1) ОАО «Руслифт» - «Организация производства лифтового оборудования». 2) АО «Международная сахарная корпорация» - «Строительство завода по переработке сахарной свеклы». 3) ТОО «Гранд Строй Астана Норд» - «Строительство транспортно-логистического центра». 4) ТОО «БиоАкваГрупп» - «Переработка рачков цисты «Артемия Салина». 5) ТОО «Alpler Qazaqstan» - «Производство с/х техники». |
| 5 | Предоставление консультаций, разъяснений инвесторам по вопросам реализации инвестиционных проектов | ед. | * | УИИР | - | - | - | - | - | Мероприятие исполнено. В течение 2017 года Сектором обслуживания инвесторов в филиале «Правительство для граждан» оказано 36 услуг по 118 обращениям физических и юридических лиц. Центром обслуживания инвесторов при АО «НК «СПК «Солтүстік» и АО «НК «KAZAKH INVEST» проведено свыше 215 консультаций и разъяснений по мерам господдержки. Участие представителей акимата области в двусторонних встречах сопровождается распространением полиграфической продукции об инвестпотенциале региона. Потенциальной аудитории за 2017 год роздано около 1000 брошюр и 2000 буклетов на англ. и рус. языках. |
| 6 | Организация участия товаропроизводителей области в семинарах, в том числе по разъяснению механизмов предоставления мер государственной поддержки инновационной деятельности | млн.тенге | * | УИИР | - | 0,450 | 0,450 | МБ | 280.005.000 | Мероприятие исполнено. 15-16 ноября 2017 года для более чем 40 субъектов предпринимательства из всех районов области проведен двухдневный обучающий семинар на тему: «Комплекс мероприятий по поддержке действующей системы привлечения инвестиций и развитию инноваций. В рамках семинара с докладом выступили представители АО «КИРИ», АО «НК «KAZAKH INVEST». По итогам мероприятия участникам вручены сертификаты. |
| 7 | Информирование через СМИ и интернет-ресурсы о мерах государственной поддержки инновационной деятельности | ед. | * | УИИР | - | - | - | - | - | Мероприятие исполнено. В 2017 году в средствах массовой информации в рубриках «Промышленность», «Индустриализация», «Өндіріс», «Индустриялық-инновациялық даму», «Табыс кілтін тапқандар» был опубликован 351 материал, в эфир вышло 145 телесюжетов. |
| 8 | Сопровождение инвестиционного портала | млн. тенге | * | УИИР | - | 2,260 | 2,260 | МБ | 280.005.000 | Мероприятие исполнено. В 2017 году модернизирован портал, который содержит информацию об инвестиционном потенциале региона, свободных производственных площадках и земельных участках, мерах господдержки, реализуемых проектах, НПА в сфере поддержки инвесторов и предпринимателей. |
| 9 | Издание полиграфической продукции | млн. тенге | * | УИИР | - | 0,420 | 0,420 | МБ | 280.005.000 | Мероприятие исполнено. Издано 240 брошюр об инвестиционном потенциале региона. |
| 11 | Разработка интерактивной карты свободных промышленных площадок г. Петропавловск | млн. тенге | * | УИИР, УПТ, акимат г. Петропавлоск, ЦОИ (по согласованию), АО «НК «Kazakh Invest» (по согласованию) | - | - | - | - | - | Мероприятие исполнено. Проведена частичная инвентаризация зданий и помещений на территории областного центра. Выявлено свыше 50 необходимых объектов для дальнейшей работы с владельцами и потенциальными инвесторами. Большая часть размещена на карте в эл. формате. Анализ продолжается. |
| 15 | "Строительство и эксплуатация центра офтальмологической диагностики для оказания амбулаторной и стационарной помощи населению Северо-Казахстанской области (государственный натуральный грант)" | млн. тенге | * | УЗ | - | 85,7 | - | - | - | Мероприятие не исполнено. Причиной неисполнения послужило то, что на 2-м этапе конкурса концессионером не было в срок представлено ТЭО. |
| 16 | Строительство и эксплуатация универсального теннисного центра в микрорайоне "Жас Оркен" в границах улиц Жамбыла - Труда - Горького - Таштитова в городе Петропавловске | млн. тенге | * | УФКиС | 600 | 0 | 0 | МБ | 285-108-000, 285-096-000 | Мероприятие частично исполнено. В 2017 года начато строительство универсального теннисного центра на 1200 мест по программе ГЧП, завершение которого планируется на 2018 год. |
| Направление 2. Развитие социальной сферы Цель 9. Улучшение качества и доступности образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество функционирующих аварийных и трехсменных школ | ед. | Ведомственная отчётность | УО, Акимы районов и г. Петропавловска | 0 | 0 | 4 | * | * | Индикатор не исполнен. В 4-х школах г. Петропавловск (СШ № 6, 8, 10, школа-лицей им. Аль - Фараби) обучение проводится в три смены (1204 детей). Для решения данной проблемы дефицита ученических мест и ликвидации трёхсменности обучения разработана проектно-сметная документация на строительство 2-х школ в г. Петропавловск на 1500 мест (на 900 мест в микрорайоне «Жас оркен», на 600 мест в микрорайоне «Береке»). Полный пакет документов по перечню инвестиционных проектов представлен в Министерство образования и науки Республики Казахстан в августе 2017 года. На начало строительства 2-х школ из РБ выделено 200 млн. тенге, на 2018 год - 850 млн. тенге. Аварийных школ в области нет. |
| 2 | Обеспечение функционирования организаций общего среднего образования согласно государственному нормативу сети | % | Ведомственная отчётность | УО, Акимы районов и г. Петропавловска | 99,8 | 99,8 | 100 | * | * | Индикатор исполнен. |
| 3 | Доля учащихся, успешно (отлично/ хорошо) освоивших образовательные программы среди выпускников школ по естественно-математическим дисциплинам | % | Ведомственная отчётность | УО, Акимы районов и г. Петропавловска | 50 | 50 | 54,9 | * | * | Индикатор исполнен. |
| 4 | Охват детей инклюзивным образованием от общего количества детей с ограниченными возможностями, | % | Ведомственная отчётность | УО, Акимы районов и г. Петропавловска | 40 | 40 | 46,7 | * | * | Индикатор исполнен. |
| 5 | Охват детей (3-6 лет) дошкольным воспитанием и обучением | % | Ведомственная отчётность | УО, Акимы районов и г. Петропавловска | 97,5 | 100 | 100 | * | * | Индикатор исполнен. |
| 5.1 | в том числе за счет развития сети частных дошкольных организаций | % | Ведомственная отчётность | УО, Акимы районов и г. Петропавловска | 8,5 | 8,5 | 12,2 | * | * | Индикатор исполнен. |
| 6 | Доля выпускников учебных заведений технического и профессионального образования, обучившихся по государственному заказу и трудоустроенных в первый год после окончания обучения | % | Ведомственная отчётность | УО, Акимы районов и г. Петропавловска | 60,8 | 60,8 | 96 | * | * | Индикатор исполнен. |
| 7 | Доля охвата молодежи типичного возраста (14-24 лет) техническим и профессиональным образованием | % | Ведомственная отчётность | УО, Акимы районов и г. Петропавловска | 10,9 | 10,9 | 13,8 | * | * | Индикатор исполнен. |
| 1 | Ежегодный мониторинг числа детей школьного возраста, проживающих в сельских населённых пунктах | чел. | * | УО, Акимы районов и г. Петропавловска | - | - | - | - | - | Мероприятие исполнено Согласно Правилам «Организация учета детей дошкольного и школьного возраста до получения ими среднего образования», утвержденным приказом и. о. министра образования МОН РК» от 11 июля 2017 года № 324, организациями образования ведется электронный мониторинг сведений о детях школьного возраста от 6 до 18 лет, проживающих постоянно или временно или пребывающих на территории обслуживания организаций образования. |
| 2 | Проведение капитального ремонта школ, организаций образования | млн. тенге | * | УО, Акимы районов и г. Петропавловска | в пределах выделенных средств | 423,2 | 423,2 | МБ | 261.067.000 261.064.000 464.067.000 464.026.000 | Мероприятие исполнено. 27 тыс. тенге – экономия по итогам проведенных государственных закупок. |
| 3 | Приобретение учебников | млн. тенге | * | УО, Акимы районов и г. Петропавловска | в пределах выделенных средств | 947,8 | 947,8 | МБ | 261.005.000 464.005.000 | Мероприятие исполнено. 5,2 тыс. тенге - экономия по итогам проведенных государственных закупок. |
| 4 | Обеспечение ввода дополнительных мест в дошкольных организациях образования за счет размещения государственного образовательного заказа | млн. тенге | * | УО, Акимы районов и г. Петропавловска | 2477,346 | 2880,5 | 2880,5 | МБ | 464.040.000 464.003.015 464.009.000 | Мероприятие исполнено. |
| 5 | Обеспечение государственного образовательного заказа в организациях ТИПО | млн. тенге | * | УО, Акимы районов и г. Петропавловска | 3042,866 | 4062,8 | 4062,8 | МБ | 261.024.000 | Мероприятие исполнено 48,7 тыс. тенге - экономия согласно фактическому начислению. |
| 6 | Капитальный ремонт и обустройство организаций ТИПО | млн. тенге | * | УО, Акимы районов и г. Петропавловска | в пределах выделенных средств | 46,8 | 46,8 | МБ | 261.064.000 261.067.000 | Мероприятие исполнено 1,1 тыс. тенге - экономия по итогам проведенных государственных закупок. |
| 7 | Обеспечение УМТБ ТИПО | млн. тенге | * | УО, Акимы районов и г. Петропавловска | в пределах выделенных средств | 11,5 | 11,5 | МБ | 261.067.000 | Мероприятие исполнено 0,1 тыс. тенге - экономия по итогам проведенных государственных закупок. |
| Цель 10. Повышение эффективности реализации государственной молодежной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля NEET в общем числе молодежи в возрасте 15-28 лет (NEET – англ. NotinEducation, EmploymentorTraining) | % | Официальные статистические данные | УВМП | 7,4 | 7,4 | 7,6 | * | * | Индикатор частично исполнен. По итогам 9 месяцев Доля NEET в общем числе молодежи в возрасте 15-28 лет составила 7,6%, окончательные данные по итогам 2017 года согласно плана статистических работ будут сформированы в апреле 2018 года. |
| 2. | Уровень удовлетворенности населения в возрасте от 14 до 29 лет реализацией государственной молодежной политикой | % | По результатам соц. исследований | УВМП | 76 | 76 | 76,5 | * | * | Индикатор исполнен. |
| 1 | Проведение комплекса мероприятий среди молодежи, направленных на формирование антикоррупционного мировоззрения | млн.тг. | * | УВМП | - | 0,6 | 0,6 | МБ | 283005000 | Мероприятие исполнено. Проведено 7 мероприятий с участием представителей 13 районов области и г.Петропавловска, общий охват составил порядка 2000 человек. Раздача буклетов, конкурс сочинений, акция «Чистая сессия» позволили провести работу, направленную на развитие нулевой терпимости к коррупции и правонарушениям. |
| 2 | Проведение церемонии открытия и закрытия летнего трудового сезона молодежных отрядов «Жасыл ел» | млн.тг. | * | УВМП, УВП | 2,5 | 1,1 | 1,1 | МБ | 283005000 | Мероприятие исполнено. Проведено 8 мероприятий с участием представителей 13 районов области и г.Петропавловска, общий охват составил порядка 3000 человек. Торжественное открытие и закрытие XIII сезона молодежных трудовых отрядов «Жасыл ел», акции по сбору мусора позволили провести работу по популяризации программы «Жасыл ел», наградить особо отличившихся бойцов. |
| 3 | Проведение Форума молодежи Северо-Казахстанской области, летнего лагеря «Жастар ауылы» | млн.тг. | * | УВМП, УВП | - | 2,1 | 2,1 | МБ | 283005000 | Мероприятие исполнено. Проведено 2 мероприятия, общий охват составил порядка 500 человек. Летний лагерь «Жастар ауылы-2017» , Форум молодежи СКО «Жастар рухани жаңғыру жолында» послужили для молодежи СКО как платформа для общения, обмена мнениями. Проведены диалоговые площадки на развитие навыков и компетенции молодых государственных служащих, предпринимателей, спортсменов, творческой молодежи. |
| 4 | Проведение игры КВН на кубок акима области на государственном языке | млн.тг. | * | УВМП, УВП | 1,1 | 1,5 | 1,5 | МБ | 283005000 | Мероприятие исполнено. Проведено 2 мероприятия, общий охват составил порядка 1500 человек. Отборочная игра КВН, игра КВН на кубок акима СКО позволили провести работу по развитию молодежного движения лиги КВН, организации досуга молодежи, популяризации игр КВН на государственном языке. |
| 5 | Проведение игры КВН на кубок акима области на русском языке | млн.тг. | * | УВМП, УВП | 1,1 | 1,0 | 1,0 | МБ | 283005000 | Мероприятие исполнено. Проведено 3 мероприятия, общий охват составил порядка 2000 человек. Отборочная игра КВН, областная игра КВН, международная игра КВН на кубок акима СКО позволили провести работу по развитию молодежного движения лиги КВН, организации досуга молодежи, популяризации игр КВН на русском языке. |
| 6 | Проведение комплекса массовых мероприятий направленных на пропаганду здорового образа жизни, в том числе профилактика правонарушений среди молодежи и работа с детьми из «группы риска» | млн.тг. | * | УВМП, УВП | 1,1 | 0,8 | 0,8 | МБ | 283005000 | Мероприятие исполнено. Проведено 12 мероприятий с участием представителей 13 районов области и г. Петропавловска, общий охват составил порядка 1100 человек. Мероприятия направлены на снижение правонарушений среди молодежи, социальную адаптацию молодежи «группы риска», популяризацию массовых видов спорта, игр и конкурсов. |
| 8 | Организация работы дебатного движения на государственном и русском языках в Северо-Казахстанской области. | млн.тг. | * | УВМП, УВП | 0,8 | 0,8 | 0,8 | МБ | 283005000 | Мероприятие исполнено. В данном направлении проведено 15 мероприятий с участием 13 районов области и г.Петропавловска, общий охват составил порядка 1000 человек. Семинар-тренинги, городской и областной дебатные турниры позволили провести работу, направленную на развитие ораторского мастерства, увеличение числа молодежи, увлекающейся дебатами, развитие критического мышления и умения выражать свои мысли. |
| 9 | Комплекс мероприятий по социальной поддержке лиц с ограниченными возможностями в молодежной среде | млн.тг. | * | УВМП | 1,3 | 0,8 | 0,8 | МБ | 283005000 | Мероприятие исполнено. В данном направлении проведено 15 мероприятий с участием представителей 13 районов области и г. Петропавловска, общий охват составил порядка 450 человек. Встречи, открытие инклюзивного Клуба общения «Ашық Жүрек», конкурс «Золотое перо», семинар-тренинги по социальному предпринимательству позволили провести качественную работу по адаптации молодежи с особыми потребностями и созданию условий для самореализации молодежи с ограниченными возможностями. |
| 10 | Комплекс мероприятий по развитию волонтерского движения среди молодежи, в т.ч. волонтеров "ЕХРО-2017" | млн.тг. | * | УВМП, УВП | - | 1,3 | 1,3 | МБ | 283005000 | Мероприятие исполнено. Проведено 5 мероприятий, направленных на вовлечение большего числа молодежи в ряды волонтерского движения. Общий охват составил порядка 300 человек. Участие и транспортировка волонтеров «EXPO-2017» до г.Астаны и обратно. |
| 11 | Комплекс мероприятий, направленных на развитие и выявление творческого потенциала молодежи, в т.ч. проведение песенных, танцевальных конкурсов, фестиваля уличных субкультур | млн.тг. | * | УВМП | 2,1 | 0,8 | 0,8 | МБ | 283005000 | Мероприятие исполнено. Проведено 5 мероприятий с общим охватом 600 человек. Проведен областной фестиваль уличных субкультур, направленный на поиск талантливой молодежи и развитие творческого потенциала молодежи. Проведены акции, творческие конкурсы по пропаганде здорового образа жизни, популяризацию позитивно-направленных видов молодежных субкультур с участием представителей районов области и г.Петропавловска. |
| 12 | Организация работы по военно-патриотическому воспитанию молодежи и подростков, реализация комплекса мероприятий по поддержке военно-патриотических клубов. | млн.тг. | * | УВМП, УВП | - | 0,9 | 0,9 | МБ | 283005000 | Мероприятие исполнено. Проведено 4 мероприятия с участием представителей из 13 районов и г. Петропавловска, общий охват составил порядка 400 человек. Слет военно-патриотических клубов «Отан Қорғаушы-2017», участие в Международной «Вахте Памяти» позволили провести работу, направленную на развитие военно-патриотического воспитания, укрепление имиджа военнослужащих и правоохранительных органов. |
| 14 | Проведение комплекса мероприятий, направленных на развитие молодежного предпринимательства, в т.ч. проведение форума молодых предпринимателей | млн.тг. | * | УВМП | - | 0,5 | 0,5 | МБ | 283005000 | Мероприятие исполнено. Проведено 6 мероприятий, общий охват составил порядка 400 человек. Форум молодых предпринимателей, встречи, семинар-тренинги позволили провести работу по повышению информированности молодежи о поддержке и развитии молодежного предпринимательства. |
| 18 | Комплекс информационно-разъяснительных мероприятий, направленных на разъяснение государственной молодежной политики в Северо-Казахстанской области | млн.тг. | * | УВМП | - | 0,4 | 0,4 | МБ | 283005000 | Мероприятие исполнено. Проведено 15 мероприятий с участием представителей 13 районов области и г. Петропавловска, общий охват составил порядка 450 человек. Встречи, семинар-тренинги позволили повысить уровень информированности о реализации государственных программ для молодежи, вовлечь молодежь в процесс формирования государственной молодежной политики. |
| 19 | Комплекс мероприятий, направленных на пропаганду общенациональной идеи Мәңгілік ел, воспитание толерантности, общенационального согласия в молодежной среде | млн.тг. | * | УВМП | - | 0,9 | 0,9 | МБ | 283005000 | Мероприятие исполнено. Проведено 15 мероприятий с участием представителей 13 районов области и г.Петропавловска, общий охват составил порядка 500 человек. Выезды в учебные заведения, конкурс «Этно-fashion», семинары, круглые столы, выезды на сакральные места в районы: М.Жумабаева, Есильский, Шал акына позволили провести работу по воспитанию патриотизма, толерантности и межэтнического согласия в молодежной среде. |
| 20 | Комплекс мероприятий по повышению социальной активности сельской и рабочей молодежи, в том числе проведение конкурса профессионального мастерства, форума участников программы "С дипломом в село!" | млн.тг. | * | УВМП | 1,1 | 1,0 | 1,0 | МБ | 283005000 | Мероприятие исполнено. Проведено 14 мероприятий, общий охват составил порядка 1000 человек. Форум участников проекта «С дипломом – в село!», Слет сельской молодежи 2017, встречи, кустовые семинар тренинги позволили провести профориентационную работу и пропаганду рабочих специальностей среди учащейся молодежи 13 районов и г. Петропавловска, с привлечением комитетов по делам молодежи на предприятиях. |
| 21 | Комплекс организационно-практических мероприятий среди молодежи, направленных на формирования практических навыков поведения в области гражданской безопасности случае ЧС | млн.тг. | * | УВМП | - | 0,9 | 0,9 | МБ | 283005000 | Мероприятие исполнено. Проведено 10 мероприятий, общий охват составил порядка 500 человек. Проведены летние молодежные соревнования «Школа безопасности», акции «Купальный сезон», круглые столы с участием представителей районов области и г. Петропавловска. |
| 22 | Комплекс мероприятий по международному, межрегиональному молодежному сотрудничеству | млн.тг. | * | УВМП | - | 0,8 | 0,8 | МБ | 283005000 | Мероприятие исполнено. Проведено 4 мероприятия, общий охват составил порядка 450 человек. Проведен межрегиональный молодежный форум сотрудничества «Взгляд в будущее в рамках сотрудничества Казахстана и России» с участием представителей приграничных регионов Республики Казахстан и Российской Федерации. |
| 23 | Комплекс мероприятий по развитию движения ССО и "Жасыл ел" | млн.тг. | * | УВМП | - | 30,5 | 30,5 | МБ | 283005000 | Мероприятие исполнено. Проведено 25 мероприятий агитационно-информационного характера среди студенческой и безработной молодежи для привлечения к работе в рядах студенческих строительных отрядов и молодежных трудовых отрядов «Жасыл ел», пропаганде рабочих специальностей, искоренению иждивенческого настроения среди молодежи, с общим охватом около 1500 человек. В рамках проекта трудоустроен 671 боец из числа молодежи. |
| Цель 11. Укрепление здоровья населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Снижение материнской смертности | на 100 тыс. родившихся живыми | ведомственная отчетность | УЗ | 0,0 | 0,0 | 14,2 | * | * | Индикатор не исполнен. За 2017 год зарегистрирован 1 случай материнской смертности, показатель – 14,2 на 100 000 живорождённых, (2016 г. – 0 случаев), республиканский показатель 12,0 на 100 000 живорождённых. Проведен анализ материнской смертности, разработан план мероприятий по предотвращению материнской смертности и направлен в Министерство здравоохранения Республики Казахстан. |
| 2 | Снижение младенческой смертности | на 1000 родившихся живыми | расчеты МИО на основе официальных статистических данных | УЗ | 7,8 | 7,4 | 9,11 | * | * | Индикатор не исполнен. По данным Департамента статистики СКО показатель младенческой смертности за 2017 год возрос с 7,53 до 9,11 на 1 000 родившихся живыми. Всего умерло 67 детей первого года жизни (2016 г. – 59). |
| 3 | Снижение смертности от злокачественных новообразований | на 100 тыс. населения | расчеты МИО на основе официальных статистических данных | УЗ | 127,6 | 127,02 | 121,42 | * | * | Индикатор исполнен. |
| 4 | Распространенность вируса иммунодефицита человека в возрастной группе 15-49 лет | в пределах 0,2-0,6%, % | ведомственная отчетность | УЗ | 0,34 | 0,34 | 0,33 | * | * | Индикатор исполнен. |
| 1 | Укрепление материально-технической базы и капитальный ремонт медицинских организаций | млн. тенге | * | УЗ | - | 1822,3 | 1822,3 | МБ | 253-033-015 253047015 | Мероприятие исполнено. Освоение 100%. Проведен капитальный ремонт на 21 объекте, всего закуплено 133 единицы медицинского и прочего оборудования. Приобретены 21 единица санитарного транспорта и 5 единиц легкового транспорта. |
| 2 | Скрининговые осмотры женщин на раннее выявление рака шейки матки | млн. тенге | * | УЗ | 55,7 | 50,0 | 50,0 | РБ | 253-038-011 | Мероприятие исполнено. Освоение 100%. Итоги проведения профилактических осмотров населения за 12 месяцев 2017 года по данным Портала «АИС «Поликлиника»»: на выявление рака и предопухолевых состояний шейки матки подлежало осмотру 14 979 женщин, осмотрено 15 078 (100,7% от годового плана), выявлено больных – 366 (2,4%). |
| 3 | Скрининговые осмотры женщин на раннее выявление рака молочной железы | млн. тенге | * | УЗ | 8,5 | 5,5 | 5,5 | РБ | 253-038-011 | Мероприятие исполнено. Освоение 100%. Итоги проведения профилактических осмотров населения за 12 месяцев 2017 года по данным Портала «АИС «Поликлиника»»: на выявление рака и предопухолевых состояний молочной железы подлежало осмотру 16 150 женщин, осмотрено 16 237 (100,5% от годового плана), выявлено больных – 3 351 (20,6%). |
| 4 | Информационно-пропагандистская работа по стимулированию приверженности к исключительно грудному вскармливанию | млн. тенге | * | УЗ | - | - | - | - | - | Мероприятие исполнено. Областным перинатальным центром широко проводится информационно-разъяснительная работа по грудному вскармливанию, имеется наглядная информация, женщинам выдаются брошюры по грудному вскармливанию, ежедневно в послеродовом отделении с родильницами проводятся беседы на тему исключительного грудного вскармливания и его преимуществах, кроме того проводится обучение женщин навыкам грудного вскармливания, ежемесячно проводятся лекции на тему «Исключительное грудное вскармливание», в СМИ размещены статьи по исключительно грудному вскармливанию, а также по телевидению и радио. |
| 6 | На проведение скрининга по раннему выявлению рака простаты | млн. тенге | * | УЗ | 15,9 | 35,8 | 35,8 | РБ | 253-038-011 | Мероприятие исполнено. Освоение 100%. Итоги проведения профилактических осмотров населения за 12 месяцев 2017 года по данным Портала «АИС «Поликлиника»»: на раннее выявление рака предстательной железы подлежало осмотру 8 266 человек, осмотрено 8 285 (100,2% от годового плана), выявлено больных – 297 (3,6%). |
| 7 | На проведение скрининга рака пищевода и желудка | млн. тенге | * | УЗ | 82,6 | 67,3 | 67,3 | РБ | 253-038-011 | Мероприятие исполнено. Освоение 100%. Итоги проведения профилактических осмотров населения за 12 месяцев 2017 года по данным Портала «АИС «Поликлиника»»: на раннее выявление рака пищевода и желудка подлежало осмотру 17 730 человек, осмотрено 17 811 человек (100,5% от годового плана), выявлено больных – 202 (1,1%). |
| 8 | На проведение скрининга по раннему выявлению рака печени | млн. тенге | * | УЗ | 0,6 | 0,8 | 0,8 | РБ | 253-038-011 | Мероприятие исполнено. Освоение 100%. Итоги проведения профилактических осмотров населения за 12 месяцев 2017 года по данным Портала «АИС «Поликлиника»»: на раннее выявление рака печени подлежало осмотру 106 человек, осмотрено 104 человека (98,1% от годового плана), больных не выявлено. |
| 9 | На скрининг населения на выявление колоректального рака | млн. тенге | * | УЗ | 41,6 | 42,6 | 42,6 | РБ | 253-038-011 | Мероприятие исполнено. Освоение 100%. Итоги проведения профилактических осмотров населения за 12 месяцев 2017 года по данным Портала «АИС «Поликлиника»»: на раннее выявление предопухолевых и опухолевых заболеваний толстой и прямой кишки подлежало осмотру 37 383 человека, осмотрено 39 511 (105,7% от годового плана), выявлено больных – 85 (0,2%). |
| 10 | На скрининг населения на выявленеие колоректального рака (2 этап- колоноскопия) | млн. тенге | * | УЗ | 4,1 | 3,7 | 3,7 | РБ | 253-038-011 |  |
| 11 | Закуп химиопрепаратов онкогематологическим больным | млн. тенге | * | УЗ | 318,6 | 203,5 | 203,5 | РБ | 253-021-011 | Мероприятие исполнено. Освоение 100%. В результате проводимой работы за 12 месяцев 2017 года улучшились основные показатели отрасли здравоохранения: показатель смертности от онкологических заболеваний снизился на 4,6%; выявление онкологических заболеваний на ранних (I-II) стадиях увеличилось до 67,4%. |
| 15 | Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения | млн. тенге | * | УЗ | - | 549,3 | 549,3 | РБ | 253-027-011 | Мероприятие исполнено. Освоение 100%. Эпидемиологическая ситуация по вакциноуправляемым заболеваниям благодаря проведенной плановой вакцинации остается стабильной. Вакцинация в области проходит согласно Национальному календарю прививок РК. Согласно отчетным формам охват вакцинацией из числа подлежащего населения по итогам 2017 года при плане 96%, факт составил 97%. |
|  |  |  |  |  | - | 179,8 | 179,8 | МБ | 253-027-015 | Освоение 100%. Эпидемиологическая ситуация по вакциноуправляемым заболеваниям благодаря проведенной плановой вакцинации остается стабильной. Вакцинация в области проходит согласно Национальному календарю прививок РК. Согласно отчетным формам охват вакцинацией из числа подлежащего населения по итогам 2017 года при плане 96%, факт составил 97%. |
| 16 | Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИДом | млн. тенге | * | УЗ | 159,4 | 318,6 | 318,6 | РБ | 253-008-011 | Мероприятие исполнено. Освоение 100%. В СКО специалистами медицинских организаций за 12 месяцев 2017 года по профилактике ВИЧ/СПИДа проведено 23810 мероприятий санитарно-просветительной работы различной формы исполнения. |
|  |  |  |  |  | 14,401 | - | - | МБ | - |  |
| 19 | Принятие мер по снижению уровня заболеваемости населения наркоманией | млн.тенге | * | УЗ | - | - | - | - | - | Мероприятие исполнено. Специалистами областного наркологического центра - наркологами, психологами проводится санитарно – просветительная работа по профилактике наркологических расстройств. За 2017 г. областным наркологическим центром проведено 16 обучающих семинаров по профилактике наркомании среди населения для педагогов, медицинских работников, сотрудников правоохранительных органов, а также раннему выявлению групп риска среди детей. |
| 20 | Обеспечение деятельности стационаров, оказывающих медицинскую помощь лицам, страдающим инфекционными заболеваниями, психическими расстройствами и наркологической зависимостью | млн.тенге | * | УЗ | - | 3057,7 | 3057,7 | РБ | 253-009 | Мероприятие исполнено. Освоение 100%. В СКО с 1 июня по 1 июля 2017 года проведен месячник по профилактике наркомании, приуроченный к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. С участием специалистов здравоохранения организовано и проведено 7 акций с населением в Петропавловске и районах области, в рамках которых организованы консультации, раздача информационно-образовательного материала. 26 июня прошлого года при поддержке акимата СКО был организован и проведен концерт с участием творческих коллективов из г. Петропавловск и районов. В рамках месячника проведено 3043 мероприятия, в которых приняли участие 19876 человек. В ходе проведения месячника приуроченного к Международному Дню борьбы с наркоманией наркологами и психологами областного наркологического центра прочитано 23 лекции для 1117 слушателей. Врачи наркологи приняли участие: - в 2 круглых столах, - в 2-х выступлениях на телепередачах на канале «Қазахстан Петропавл». - Проведен День открытых дверей на базе областного наркологического центра, в ходе которого сотрудниками наркологического центра было роздано 800 буклетов, 500 брошюр, 500 листовок и информационной методической литературой. Подготовлена и опубликована статья «Наркотический дурман - самообман» в газете «Вестник Авиценны». |
| 21 | Совершенствование службы формирования ЗОЖ, а также проведение разъяснительной работы среди населения о вреде алкоголя и наркотиков | млн.тенге | * | УЗ | - | 100,6 | 100,6 | РБ | 253-007-011 | Мероприятие исполнено. Освоение 100%. С целью профилактики поведенческих факторов риска (алкоголь, курение, наркомания, питание, физактивность) за 12 месяцев 2017 года специалистами МО проведено 74005 мероприятий санитарно-просветительной работы различной формы исполнения, в области действует 18 школ здоровья поведенческих факторов риска и ЗОЖ, регулярно проводятся мероприятия сотрудниками ТОО «ЦФЗОЖ по СКО». |
| 22 | Информационно-разъяснительная работа специалистов медицинских организаций совместно с центром формирования здорового образа жизни. Качественное проведение абортов в медицинских организациях. Проведение мероприятий по охране репродуктивного здоровья и планирования семьи. |  | * | УЗ | - | - | - | - | - | Мероприятие исполнено. С целью профилактики поведенческих факторов риска (алкоголь, курение, наркомания, питание, физактивность) за 2017 год специалистами медицинских организаций проведено 74005 мероприятий санитарно-просветительной работы различной формы исполнения, в области действует 18 школ здоровья поведенческих факторов риска и ЗОЖ, регулярно проводятся мероприятия сотрудниками ТОО «ЦФЗОЖ по СКО». Специалисты медицинских организаций и перинатального центра работают в тесной взаимосвязи с учителями, психологами общеобразовательных школ города и области. При проведении профилактических осмотров подросткам, в состав бригады включен врач-гинеколог, который проводит мероприятия по раннему выявлению нарушений репродуктивной системы и по сохранению репродуктивного здоровья у подростков, особое внимание уделяется вопросам профилактики нежелательной беременности. Во время профилактических осмотров гинеколог проводит групповые тренинги, игровые тестирования, информационно–разъяснительную работу или индивидуальные беседы (при необходимости). С целью улучшения работы по репродуктивному здоровью девочек-подростков в отделениях женских консультаций городских поликлиник ведут приём врачи акушер-гинекологи, обученные вопросам ювенильной гинекологии, с подростками работают психологи и юристы по консультативным, тренинговым и правовым вопросам. Во всех медицинских организациях Северо-Казахстанской области проводится профилактическая работа по вопросам сохранения репродуктивного здоровья женщин, мужчин и подростков, охраны материнства и современных методов планирования семьи. |
| Цель 12. Обеспечение занятости и социальной защиты населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Уровень безработицы | % | офиц. стат. данные | УКЗСП, акимы районов (города) | 4,5 | 5,0 | 4,91 | * | * | Индикаторы частично исполнены. 1 - Данные статистики за 4 кв. 2017 года. В 2017 году трудоустроено 30714 человек, создано 13492 новых постоянных рабочих места, охвачены мероприятиями «Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства» 23263 человека. Срок предоставления статистических данных по итогам года 3 апреля 2018 года. |
| 2 | Уровень женской безработицы | % | офиц. стат. данные | УКЗСП, акимы районов (города) | 4,7 | 4,7 | 4,51 | * | * |  |
| 3 | Уровень молодежной безработицы | % | офиц. стат. данные | УКЗСП, акимы районов (города) | 4,0 | 4,0 | 3,31 | * | * |  |
| 4 | Доля трудоустроенных из числа лиц, обратившихся по вопросам трудоустройства | % | ведомственная отчет-ть | УКЗСП, акимы районов (города) | 95 | 95 | 96,6 | * | * | Индикатор исполнен. |
| 5 | Доля трудоустроенных лиц на постоянную работу из числа обратившихся целевых групп | % | ведомственная отчет-ть | УКЗСП, акимы районов (города) | 79,4 | 79,4 | - | * | * | Индикатор не рассчитывается. |
| 6 | Удельный вес квалифицированных специалистов в составе привлекаемой иностранной рабочей силы по разрешениям выданным местными исполнительными органами (по квоте на привлечение иностранной рабочей силы) | % | ведомственная отчет-ть | УКЗСП | 70 | 100 | 100 | * | * | Индикатор исполнен. |
| 7 | Уровень производственного травматизма | (коэффициент частоты несчастных случаев на 1000 человек) | ведомственная отчет-ть | ГИТ | 0,73 | 0,69 | 0,26 | * | * | Индикатор исполнен. |
| 8 | Удельный вес устраненных нарушений трудового законодательства | в % к общему количеству выявленных нарушений | ведомственная отчет-ть | ГИТ | 90 | 90 | 90 | * | * | Индикатор исполнен. |
| 9 | Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума | % | офиц. стат. данные | УКЗСП, акимы районов (города) | 3,4 | 3,4 | 4,1 | * | * | Индикатор частично исполнен. Сведения представлены Департаментом статистики по СКО за 3 квартал 2017 года (срок предоставления статданных по итогам 4 кв.2017 года – 15 марта 2018 года, по итогам года – 20 апреля 2018 года). |
| 10 | Доля трудоспособных из числа получателей адресной социальной помощи | % | ведомственная отчет-ть | УКЗСП, акимы районов (города) | 28 | 28 | 23,6 | * | * | Индикатор исполнен. |
| 11 | Удельный вес лиц, охваченных оказанием специальных социальных услуг (в общей численности лиц, нуждающихся в их получении) | % | ведомственная отчет-ть | УКЗСП | 99,5 | 99,5 | 99,9 | * | * | Индикатор исполнен. |
| 12 | Доля лиц, охваченных специальными социальными услугами, предоставляемыми субъектами частного сектора (в том числе, неправительственными организациями) | % | ведомственная отчет-ть | УКЗСП | 1,1 | 1,1 | 1,1 | * | * | Индикатор исполнен. |
| 1 | Направление безработных граждан на профессиональную подготовку и переподготовку | чел. | * | УКЗСП, акимы районов (города) | 510 | 380 | 380 | - | - | Мероприятие исполнено. На профобучение по востребованным на рынке труда профессиям за 2017 год направлено 380 безработных (100% от задания), завершили обучение 380 человек, после завершения обучения трудоустроено 189 человек (49,7%). Неосвоение за счет экономии 531 тыс. тенге (аренда жилья, досрочное завершение обучения). |
|  |  | млн. тенге | * |  | 43,4 | 49,4 | 48,9 | МБ | 451.002.101 |  |
| 2 | Направление безработных граждан на общественные работы | чел. | * | УКЗСП, акимы районов (города) | 3970 | 3810 | 3878 |  |  | Мероприятие исполнено. На общественные оплачиваемые работы направлены 3878 безработных (101,8% от задания). Неосвоение за счет экономии 33 тыс. тенге (больничные листы, трудоустройство на постоянное место работы до окончания срока договора). |
|  |  | млн. тенге | * |  | 333 | 365,1 | 365 | МБ | 451.002.100 |  |
| 3 | Создание социальных рабочих мест для целевых групп населения | ед. | * | УКЗСП, акимы районов (города) | 405 | 545 | 551 |  |  | Мероприятие исполнено. Трудоустроено на социальные рабочие места 551 человек (101,1% от задания). Неосвоение за счет экономии 414 тыс. тенге (больничные листы, трудоустройство на постоянное место работы до окончания срока договора). |
|  |  | млн. тенге | * |  | 38,9 | 76,0 | 75,5 | МБ | 451.002.102 |  |
| 4 | Создание новых рабочих мест | ед. | * | УКЗСП, акимы районов (города) | 10800 | 13407 | 13492 | - | - | Мероприятие исполнено. За 2017 год на новые рабочие места трудоустроено 13492 человека (100,6% к заданию). |
| 5 | Выявление нарушений норм безопасности и охраны труда | % | * | УГИТ | 90 | 90 | 100 | - | - | Мероприятие исполнено. В ходе проведения проверок работодателей в 2017 году выявлено 484 нарушения требований безопасности и охраны труда. Выдано 84 предписания об устранении нарушений. За допущенные нарушения работодатели привлечены к административной ответственности на общую сумму 6,3 млн. тенге. |
| 6 | Проведение контрольных проверок работодателей в случае неустранения выявленных нарушений | % | * | УГИТ | 100 | 100 | 100 | - | - | Мероприятие исполнено. За 2017 год проведено 408 проверок деятельности предприятий и организаций области. При этом выявлено 1124 нарушения трудового законодательства. На основании мониторинга проведенных контрольных проверок и исполнения выданных предписаний устранено 1012 выявленных нарушений. |
| 7 | Количество трудоустроенных инвалидов трудоспособного возраста, обратившихся за содействием в занятости | чел. | * | УКЗСП, акимы районов (города) | 382 | 420 | 423 | - | - | Мероприятие исполнено. Через органы занятости трудоустроено 423 инв., в том числе на постоянные рабочие места 259 инв., на общественные работы направлено 155 инв., на социальные рабочие места - 9 инв. |
| 8 | Привлечение граждан из малообеспеченных семей трудоспособного возраста к активным формам занятости через трудоустройство и микрокредитование | чел. | * | УКЗСП, акимы районов (города) | - | - | - | - | - | Мероприятие исполнено. В целом по области в 2017 году активными формами занятости из числа получателей адресной социальной помощи, детских пособий и обусловленной денежной помощи охвачено 1656 человек. |
| 9 | Обеспечение полного охвата мерами социальной поддержки (ГАСП) малообеспеченных граждан, от общего количества граждан, которым назначен данный вид социальной поддержки | % | * | УКЗСП, акимы районов (города) | 100 | 100 | 100 | - | - | Мероприятие исполнено. В 2017 году: - государственная адресная социальная помощь оказана 1501 человеку из 423 семьи; - государственные пособия семьям, имеющим детей до 18 лет, выплачены на 4406 детей из 1744 семей; - жилищная помощь оказана – 1540 семьям. Выплаты всех видов социальной поддержки произведены своевременно и в полном объеме. |
| 10 | Общее количество лиц, охваченных специальными социальными услугами | чел. | * | УКЗСП, акимы районов (города) | 5815 | 5815 | 5932 | - | - | Мероприятие исполнено. Данный показатель отражает охват специальными социальными услугами по итогам года в условиях стационара, полустационара, ухода на дому, временного пребывания и в НПО нуждающихся лиц, с учетом наличия мест в объектах социального обслуживания и контингента нуждающихся лиц. |
| 11 | Количество лиц, охваченных специальными социальными услугами в негосударственном секторе (НПО, частный сектор) | чел. | * | УКЗСП, акимы районов (города) | 65 | 65 | 68 | - | - | Мероприятие исполнено. В рамках государственного социального заказа специальные социальные услуги в условиях ухода на дому предоставлены 68 лицам в неправительственном секторе. |
| 12 | Доля объектов социальной инфраструктуры, обеспеченных доступом для инвалидов от числа паспортизированных объектов социальной, транспортной инфраструктуры | % | * | УКЗСП, акимы районов (города) | - | 70 | 80,6 | - | - | Мероприятие исполнено. Всего паспортизировано 2300 объектов социальной, транспортной инфраструктуры, из них 1730 объектов подлежат адаптации. Из общего количества подлежащих адаптации доступными для лиц с ограниченными возможностями являются 1284 объекта. |
| Цель 13. Сохранение историко-культурного наследия региона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Среднее число посетителей организаций культуры на 1000 человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | библиотек | чел. | официальные статистические данные | УКАиД | 384 | 384 | 388 | * | * | Индикатор исполнен. |
|  | театров | чел. | официальные статистические данные | УКАиД | 129 | 129 | 134 | * | * | Индикатор исполнен. |
|  | концертных организаций | чел. | официальные статистические данные | УКАиД | 60 | 60 | 68 | * | * | Индикатор исполнен. |
|  | музеев | чел. | официальные статистические данные | УКАиД | 281 | 281 | 297 | * | * | Индикатор исполнен. |
| 1 | Капитальный и текущий ремонт объектов культурного назначения | млн. тенге | * | УКАиД | - | 126,9 | 126,9 | МБ | 273.016.000 273.113.000 | Мероприятие исполнено в 2017 г.проведены капитальный и текущий ремонты на сумму 126,9 млн.тенге, в т..ч.: - Капитальный ремонт (замена деревянных блоков на блоки из ПВХ профиля) в Областном русском драматическом театре им. Погодина – 13554,2 тыс.тенге, - Капитальный ремонт многофункционального здания КГКП "Областной русский драматический театр имени Н.Погодина" – 22238,7 тыс.тенге, - Устройство асфальтобетонного покрытия и отмостки в областном русском драматическом театре им. Погодина – 1968,5 тыс.тенге, - Капитальный ремонт системы электроснабжения здания Областного театра кукол – 12735,6 тыс.тенге, - Текущий ремонт здания Областного театра кукол – 33411 тыс.тенге, - Текущий ремонт фасада здания Центральной городской библиотеки им. Шухова – 2724,5 тыс.тенге, - Капитальный ремонт здания центра досуга с.Жамбыл Уалихановского района – 9728,5 тыс.тенге, - Текущий ремонт здания районного Дома культуры Айыртауского района – 23532 тыс.тенге, - Текущий ремонт здания Северо-Казахстанской областной детско-юношеской библиотеки им.Г.Мусрепова – 7032 тыс.тенге. |
| 2 | Стимулирование повышения качества культурно-зрелищных мероприятий в регионах области | млн. тенге | * | УКАиД | 32 | 140,8 | 140,8 | МБ | 273.005.000 | Мероприятие исполнено. По итогам 2017 года проведены культурные мероприятия на общую сумму 140,8 млн. тенге: проведение государственных праздников и праздничных концертов, творческих вечеров, презентаций и премьер произведений, коллективов и исполнителей, театральных постановок, участие в международных, республиканских, областных конкурсах, фестивалях. |
| 3 | Укрепление материально-технической базы объектов культуры области, содержащихся за счет областного бюджета | млн. тенге | * | УКАиД | 3 | 104,7 | 104,0 | МБ | 273.005.000 273.009.000 273.010.000 273.032.000 | Мероприятие исполнено, в 2017 году на укрепление материально-технической базы областных объектов культуры и архивов выделено 104 млн.тенге, в.т.ч: КГКП "Областной театр драмы им.Н.Погодина" автобус-9 млн.тенге. КГКП "Областная филармония" автобус и музык. оборудование-41млн.тенге, КГУ "Центр по сохранению и использованию киновидеофонда" – 0,8 млн.тенге, К ГУ "Областная универсальная научная библиотека им.С.Муканова" - 1,7 млн.тенге, в том числе литература-0,9 млн.тенге;К ГУ "Областная детско-юношеская библиотека им.Г.Мусрепова"-0,8 млн.тенге (литература-0,6 млн.тенге), сценические костюмы организациям культуры-37,1 млн.тенге, архивы области стеллажи – 13,6 млн.тенге. |
| 4 | Участие молодых участников/коллективов в творческих международных конкурсах | млн. тенге | * | УКАиД | 1 | 9,1 | 9,1 | МБ | 273.005.000 | Мероприятие исполнено. За отчетный период творческая молодежь и коллективы области активно принимали участие в международных конкурсах и фестивалях: международный фестиваль «Интермузей -2017» г.Москва, междунар.фестиваль «Сахнадан салем» г.Астана, международный проект 8-я симфония Г.Малера г.Астана, участие ансамбля танца «Sensetive» в международ. фестивале-конкурсе хореографического искусства в Болгарии, междунар.театральный фестиваль «Белая вежа» Беларусь, междунар. Фестиваль «Тарғабатай жұлдыздары» с.Акжар ВКО. |
| 5 | Количество фондов историко-культурного наследия, переведенных в цифровой формат | тыс.ед. | * | УКАиД | 1,9 | 1,9 | 1,9 | - | - | Мероприятие исполнено. По итогам 2017 года переведено в цифровой формат 1,9 тыс.единиц музейных фондов. Работа по переводу музейного фонда в цифровой формат ведется постоянно. |
| 6 | Количество библиотечного фонда, переведенного в цифровой формат | ед. | * | УКАиД | 37 | 150 | 150 | - | - | Мероприятие исполнено. За отчетный период переведены в цифровой формат 150 книг. |
| 7 | Стимулирование функционирования Интернет-ресурсов (сайтов) в организациях культуры | млн. тенге | * | УКАиД | 0,4 | 0,5 | 0,5 | МБ | 273.007.000 273.008.000 273.009.000 | Мероприятие исполнено. Всего на обслуживание веб-сайтов организаций культуры в 2017 году оплачено 0,5 млн.тенге: театры – 0,4 млн.тенге, библиотеки – 0,1 млн.тенге, музеи – 0,005 млн.тенге. |
| Цель 14. Развитие массовых видов спорта в области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Охват граждан, занимающихся физической культурой и спортом | % | Ведомственная отчетность МКС РК | УФКС | 28,1 | 30 | 30,8 | * | * | Индикатор исполнен. |
| 2 | Охват детей и подростков от 7 до 18 лет, занимающихся физической культурой и спортом в детско-юношеских спортивных школах, спортивных клубах физической подготовки от общей численности детей и подростков | % | Ведомственная отчетность МКС РК | УФКС | 15,5 | 25,1 | 25,1 | * | * | Индикатор исполнен. |
| 1 | Проведение спортивными организациями спортивно-массовых мероприятий среди детей и подростков | млн. тенге | * | УФКиС | 3,3 | 3,3 | 3,3 | МБ | 285-006-000 | Мероприятие исполнено. Запланировано и проведено 41 спортивно-массовых мероприятий, из них проведено по: - зимним олимпийским видам спорта 8 мероприятий (лыжные гонки, коньбежный спорт, хоккей с шайбой); - летним олимпийским видам 29 мероприятий (легкая атлетика, баскетбол, вольная борьба, греко-римская борьба, бокс, волейбол, настольный теннис, тяжелая ателтика, футбол); - национальным видам 4 мероприятия (қазақ күресі). |
| 2 | Организация и проведение комплексных спортивных мероприятий по массовым видам спорта. | млн. тенге | * | УФКиС | 7,4 | 9,4 | 9,4 | МБ | 285-002-000 | Мероприятие исполнено. Согласно календарному плану спортивно-массовых мероприятий управления физической культуры и спорта в 2017 году проведено 5 комплексных спортивных мероприятий: летний областной спортивный праздник «Ак бидай», зимний спортивный праздник «Север», областной День здоровья, Олимпийский день бега, областная спартакиада среди людей с ограниченными возможностями «Надежда», областной турнир «Кызылжар барысы» по қазақ күресі, областная спартакиада по национальным видам спорта, областная женская спартакиада, областная спартакиада среди работников СМИ, открытая областная многодневная велогонка на призы ЗМС А. Винокурова, открытый чемпионат по таэквон-до, кекушинкай каратэ, по спортивным бальным танцам, открытие и закрытие летнего скакового сезона, областная спартакиада гос. служащих. По итогам комплексных областных спортивно-массовых мероприятий победители и призеры были награждены дипломами, медалями и кубками. |
| 3 | Проведение спортивных мероприятий по зимним видам спорта | млн. тенге | * | УФКиС | 0,19 | 0,32 | 0,32 | МБ | 285-002-000 | Мероприятие исполнено. Согласно календарному плану спортивно-массовых мероприятий 2017 года по зимним видам спорта проведены: чемпионат области по лыжным гонкам, День здоровья, кубок области по летнему биатлону, кубок области по лыжным гонкам, ночная хоккейная лига, кубок области по хоккею с шайбой. Победители и призеры были награждены дипломами и медалями. |
| 4 | Реализация медиа-плана по популяризации физической культуры и спорта. | млн. тенге | * | УФКиС | - | - | - | - | - | Мероприятие исполнено. В соответствии с утвержденным Медиа-планом ведется работа со средствами массовой информации путем проведения встреч, круглых столов, пресс-конференций, спортивных активов с руководителями подведомственных учреждений и спортивных организаций, а также освещения и популяризации разноплановых спортивных мероприятий и акций областного и международного уровня. Регулярно обновляется новостная лента сайта управления физической культуры и спорта. По итогам 2017 года в новостной ленте размещено свыше 200 информационных сообщений (на казахском и русском языках соответственно). В печатных и интернет-СМИ областного и республиканского значения, выходящих на русском языке, опубликовано более 950 информационных сообщений разного жанра и объема. На областных и городских телеканалах (МТРК, «Казахстан-Петропавл» и «Первый Северный») вышло свыше 500 сюжетов на спортивную тематику (на русском и казахском языках), на радио – более 60 информационных сообщений о спорте Северного Казахстана (на двух языках). |
| 5 | Проведение учебно-тренировочных сборов для повышения качества подготовки ведущих спортсменов области | млн. тенге | * | УФКиС | 16,9 | 28,7 | 28,7 | МБ | 285-003-000 | Мероприятие исполнено. Для качественной подготовки ведущих спортсменов области за 2017 год проведено 85 учебно-тренировочных сборов (УТС на месте – 30, УТС на выезде – 55) |
| 6 | Подготовка и участие ведущих спортсменов области в международных и республиканских соревнованиях по видам спорта (в том числе в чемпионатах Мира, Азии) | млн. тенге | * | УФКиС | 176,8 | 177,1 | 177,1 | МБ | 285-003-000 | Мероприятие исполнено. Спортсмены области за 2017 год приняли участие в 13 чемпионатах Мира, 14 чемпионатах Азии, 168 чемпионатах, 40 международных турнирах. |
| 7 | Подготовка и участие ведущих спортсменов области в республиканских комплексных мероприятиях | млн. тенге | * | УФКиС | 8,8 | 37,8 | 37,8 | МБ | 285-003-000 | Мероприятие исполнено. Спортсмены области за 2017 год приняли участие в 5-и республиканских комплексных мероприятиях (4-ые молодежные спортивные игры РК, 5-ая летняя Спартакиада инвалидов РК, 6–ые Республиканские сельские игра «Ак бидай», 4-ая зимняя Спартакиада РК, 2-ые зимние сельские юношеские игры. |
| Цель 15. Развитие индустрии туризма в области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Увеличение количества обслуженных посетителей местами размещения по внутреннему туризму (резиденты), в сравнении с предыдущим годом | % | официальные статистические данные | УПиТ | 107,4 | 117,6 | - | * | * | Индикатор частично исполнен. Годовая статистическая отчетность ожидается в апреле 2018 года. Количество обслуженных посетителей местами размещения (резиденты) за январь-сентябрь 2017 года составила 85168 человека или 135,9% к соответствующему периоду 2016 года. |
| 2 | Увеличение количества обслуженных посетителей местами размещения по въездному туризму (нерезиденты), в сравнении с предыдущим годом | % | официальные статистические данные | УПиТ | 110,0 | 120,6 | - | * | * | Индикатор частично исполнен. Статистические данные за январь-сентябрь 2017 года. Годовая статистическая отчетность ожидается в апреле 2018 года. Количество обслуженных посетителей местами размещения (нерезиденты) за январь-сентябрь 2016 года составила 7296 человек, или 186,7% к соответствующему периоду 2016 года. |
| 3 | Увеличение количества представленных койко-суток, в сравнении с предыдущим годом | % | официальные статистические данные | УПиТ | 110,0 | 121 | - | * | * | Индикатор частично исполнен. Статистические данные за январь-сентябрь 2017 года. Годовая статистическая отчетность ожидается в апреле 2018 года. Количества представленных койко-суток за январь-сентябрь 2017 года составило 143894 койко-суток, или 117,8% к соответствующему периоду 2016 года. |
| 1 | Проведение информационного тура для представителей туристского бизнеса и сми РК и РФ | млн. тенге | * | УПиТ | 1,7 | 0,8 | 0,8 | МБ | 289.010.159 | Мероприятие исполнено. 18 июня 2017 года проведен информационный тур для туроператоров и СМИ Республики Казахстан и Российской Федерации по Северо-Казахстанской области. |
| 2 | Проведение туристской выставки в г.Петропаловск | млн. тенге | * | УПиТ | 2 | 1,3 | 1,3 | МБ | 289.010.159 | Мероприятие исполнено. 17 июня 2017 года состоялась 2-я региональная выставка туристская выставка «Қызылжар. Туризм – 2017». |
| 3 | Строительство гостиниц в г.Петропавловск | млн. тенге | * | УПиТ, ТОО «Nord Hotel Group», ТОО «Егоровские скалады», ТОО «Арнау курылыс» и ТОО «Restoration» (по согласованию) | в пределах выделенных ассигновании | - | - | ДИ | - | Мероприятие исполнено. В 2017 году также продолжилось строительство трех гостиниц в г. Петропавловске |
| 4 | Строительство зоны отдыха в Айыртауском районе | млн. тенге | * | УПиТ, ТОО «Эдельвейс» (по согласованию) | в пределах выделенных ассигновании | 6,0 | 6,0 | ДИ | - | Мероприятие исполнено. В 2017 году закуплены строительные материалы для строительства зоны отдыха на сумму 6 млн. Получена лицензия на осуществление туроператорской деятельности. Предоставлен земельный участок под строительство зоны отдыха. |
| 5 | Расширение зоны отдыха в Бишкульском лесхозе г.Петропавловск | млн. тенге | * | УПиТ, ТОО "Максимальный размах" (по согласованию) | в пределах выделенных ассигновании | - | - | ДИ | - | Мероприятие исполнено. В 2017 году в зоне отдыха «Green Park» введена кухня, завершается строительство бассейна. |
| Цель 16. Формирование толерантной языковой среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля взрослого населения, владеющего государственным языком | % | ведомственные отчеты МИО | УРЯ | 36 | 36 | 36 | * | * | Индикатор исполнен |
| 2 | Доля взрослого населения, владеющего английском языком | % | ведомственные отчеты МИО | УРЯ | 7,5 | 7,5 | 7,5 | * | * | Индикатор исполнен |
| 3 | Доля взрослого населения, владеющего тремя языками (государственным, русским, английским) | % | ведомственные отчеты МИО | УРЯ | 5,5 | 5,5 | 5,5 | * | * | Индикатор исполнен |
| 1 | Проведение мероприятий по пропаганде государственной языковой политики | млн. тенге | * | УРЯ | 5,72 | 14,1 | 14,1 | МБ | 264.002.015 | Мероприятие исполнено. Проведено 17 областных мероприятий, направленных на пропаганду государственной языковой политики. - Конкурс сочинений на тему «В имени моей земли - ее неповторимое величие» (среди учащихся школ), - областной конкурс «Ой сана» (среди молодежи, обучающейся на казахском языке, знатоков русского языка) - Областной конкурс мастеров художественного чтения имени Абая, посвященный 25-летию Государственных символов (среди молодежи в возрасте 17-29 лет) - Областной семинар «Тіл мерейі» - Обучающий семинар на тему «Пути эффективного обучения государственному языку в режиме Он-лайн» (среди казахских национально-культурных объединений приграничных регионов РФ) - Областной конкурс «Бала тілі – бал», проводимый в рамках проекта «Триединство языков», посвященный Дню единства народа Казахстана - Областной конкурс «Тіл шебері», проводимый в рамках международной выставки ЭКСПО – 2017 (среди молодежи, овладевших казахским, русским, английским языками) - Областной конкурс «Государственный язык и средства массовой информации», посвященный 100-летию партии Алаш - Областной конкурс «Мемлекеттік тіл - мемлекеттік қызметте» (среди государственных служащих) - Дебатные игры, посвященные празднованию Дня Конституции РК - ХIX областной фестиваль языков (открытие Недели языков) - Областной конкурс «Тіл - парасат» , проводимый в рамках проекта «Мың бала» (среди молодежи русской национальности, овладевшей казахским языком) - Областной конкурс «Тіл – тұнық ойдың кәусары» (среди молодежи, овладевшей казахским, русским, английским языками) - Региональный семинар «Латын графикасына көшу — рухани жаңғырудың басты құндылығы» - Областной конкурс «Лучшая группа» - Круглый стол «Қазақстандықтар – Болашағы Біртұтас Ел», посвященный Дню Независимости Республики Казахстан (среди молодежи, овладевшей тремя и более языками) |
| 2 | Проведение мероприятий по пропаганде государственной языковой политики с участием НПО в рамках государственного социального заказа (КВН, "круглый стол" по проблемам ономастики, молодежная акция) | млн. тенге | * | УРЯ | 0,6 | 0,7 | 0,7 | МБ | 264.002.015 | Мероприятие исполнено. Проведено 3 мероприятия по пропаганде государственной языковой политики с участием НПО в рамках государственного социального заказа - Областной фестиваль КВН на казахском языке «Наурыз Кубогы-2017» (среди студентов средне-специальных учебных заведений и учащихся школ области) - Молодежная акция «Мәңгілік ел – мәртебелі тіл» (среди студентов колледжей ) - Круглый стол на тему «Қала келбеті - көрнекі ақпарат» (встреча с представителями рекламных агентств). |
| 3 | Обучение языкам государственных гражданских служащих областных исполнительных органов и взрослого населения области | млн. тенге | * | УРЯ | 40,58 | 34,9 | 34,9 | МБ | 264.002.015 | Мероприятие исполнено. В 2017 году в КГУ «Центр обучения языкам» в 140 группах 2220 жителей области обучались языкам. В 115 группах изучали казахский, в 25 группах - английский язык. В районах области функционировало 51 группы. В районах области и г.Петропавловске на средства местного бюджета было дополнительно организовано обучение более 70 групп взрослого населения. |
| Направление 3. Обеспечение общественной безопасности и правопорядка Цель 17. Повышение безопасности жизнедеятельности населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Удельный вес преступлений, совершенных на улицах | % | Офиц. статистика | ДВД | 8,8 | 8,8 | 5,5 | * | * | Индикатор исполнен. |
| 22 | Снижение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 пострадавших | ед. | Ведомс статистика | ДВД | 15 | 14,9 | 14,5 | * | * | Индикатор исполнен. |
| 33 | Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними | % | Офиц. статистика | ДВД | 3,2 | 3,2 | 1,2 | * | * | Индикатор исполнен. |
| 44 | Удельный вес преступлений, совершенных ранее совершавшими | % | Офиц. статистика | ДВД | 21 | 21 | 22,5 | * | * | Индикатор не исполнен. Одной из мер снижения рецидивной преступности является проведение профилактических мероприятий. Так, в 2017 году на территории области проведены ОПМ «Подучетник», «Условник». При плане 21 фактическое выполнение плана за 2017 год составило 22,5 (+1,5%). Фактически за отчетный период наблюдается снижение преступлений, совершенных ранее совершавшими с непогашенной судимостью на -25,6% (с 931 до 693). Так, с начала прошлого года на профилактические учеты поставлено 4161 граждан (состоит 6999), из них условно-досрочно освобожденных - 377 лиц. Территориальными подразделениями МПС в суды направлено 63 представления об отмене сроков УДО, судами поддержано 40 из них. В СЛПУ направлено всего 220 лиц, из которых 24 лица, имеющие не снятую или не погашенную судимость. Также одной из мер снижения рецидивной преступности является проведение совместных проверок УИП с сотрудниками службы пробации. За отчетный период всего было проведено 6195 проверок подучетного контингента по месту жительства, в ходе которых выявлено 220 нарушений. УИП ежеквартально проводятся сходы с лицами, состоящими на профилактическом учете как «ранее судимый». |
| 15 | Доля выявленных преступлений, связанных со сбытом либо в целях сбыта наркотиков, от общего числа наркопреступлений | ед. | Ведомс статистика | ДВД | 15,4 | 30,5 | 37,4 | * | * | Индикатор исполнен. |
| 1 | Поощрение деятельности граждан, участвующих в обеспечении общественного порядка | млн.тг. | * | ДВД | 6,195 | 6,2 | 6,2 | МБ | 252.003.000 | Мероприятие исполнено На территории области создано 159 отрядов общественных формирований правоохранительной направленности численностью 765 человек. С их участием раскрыто 53 преступления и выявлено 3397 административных правонарушений. За активное участие поощрено 396 добровольных помощников на сумму 6 млн. 174 тыс. тенге. |
| 2 | Расширение системы видеонаблюдения согласно программы «Безопасный двор» | млн.тг. | * | ДВД | - | 293,4 | 293,4 | МБ | 252.006.000 | Мероприятие исполнено На сегодняшний день в области насчитывается 977 видеокамер (в 2016 г. – 277). Из них 410 действуют в областном центре, все они выведены на участковые пункты полиции (13 УПП). За 2017 год с помощью систем видеонаблюдения раскрыто 429 преступлений, то есть вдвое больше, чем в 2016 году (+52,1%, с 282 до 429). В ближайшие 2 года в областном центре на расширение систем видеонаблюдения планируется поэтапно выделить еще около 2-х млрд. тенге. Проведена разъяснительная работа о необходимости оснащения видеосистемами с руководителями крупных сельхозформирований, крестьянских хозяйств, индивидуальными предпринимателями. В результате практически во всех сельских округах области уже начато поэтапное оснащение видеокамерами. Местными исполнительными органами в рамках ГЧП в сельских округах установлено 306 видеокамер, которые выведены на участковые пункты полиции. Участковый инспектор имеет возможность осуществлять мониторинг оперативной обстановки на обслуживаемом участке в онлайн режиме, не покидая рабочего места. При содействии акимов в 2-х территориальных подразделениях открыты Центры видеонаблюдения: в декабре 2016 года – в районе М. Жумабаева и в декабре 2017 года - в Кызылжарском. Все камеры, установленные на территории районов, выведены на мониторы этих Центров и обеспечен удаленный доступ к ним из ЦОУ. Решением маслихата Северо-Казахстанской области от 12 декабря 2016 года № 8/1 «Об областном бюджете Северо-Казахстанской области на 2017-2019 годы» в 2017 году выделено 293,4 миллионов тенге на расширение системы наружного видеонаблюдения в г. Петропавловск, на данные средства на территории областного центра дополнительно установлено 336 видеокамер. |
| 3 | Материально-техническое обеспечение органов ДВД | млн.тг. | * | ДВД | - | 418,5 | 418,5 | МБ | 252.006.000 | Мероприятие исполнено По программе 252-006-000 «Капитальные расходы государственного органа» дополнительно выделено на материально-техническое оснащение ДВД 418,5 млн. тенге. |
|  |  |  |  |  | 1081 |  |  | ДП |  |  |
| 4 | Строительство здания для Местной полицейской службы ДВД по ул.Володарского,18 | млн.тг. | * | ДВД | - | - | - | ДП | 271.053.015 | Мероприятие не исполнено. В 2017 году составлена смета на проектно-изыскательные работы по объекту «строительства здания местной полицейской службы». Ориентировочная стоимость составила 482 337 тыс. тенге. В 2018 году будет составлена бюджетная заявка и рассмотрен вопрос о выделении денежных средств. |
| 5 | Строительство стационарного контрольного поста системы «Рубеж» на 535 км автодороги «Челябинск-Новосибирск» | млн.тг. | * | ДВД | - | - | - | ДП | 271.053.015 | Мероприятие не исполнено. В течение 2018 года будет составлена бюджетная заявка и рассмотрен вопрос о выделении денежных средств из местного бюджета. |
| 6 | Строительство здания для Управления внутренних дел г. Петропавловска | млн.тг. | * | ДВД | - | - | - | ДП | 271.053.015 | Мероприятие не исполнено. В течение 2018 года будет составлена бюджетная заявка и рассмотрен вопрос о выделении денежных средств из местного бюджета. |
| 7 | С учетом анализа криминогенной ситуации, внесение корректировок в маршруты патрулирования нарядов комплексных сил полиции, с целью их приближения к участкам, наиболее подверженным преступлениям | ед. | * | ДВД | - | - | - | - | - | Мероприятие исполнено. Для обеспечения общественного порядка в городах, населенных пунктах ежесуточно задействуются около 600 сотрудников, в т. ч. 145 военнослужащих Национальной гвардии РК. Развиваются такие формы несения службы, как стационарные посты - 10, передвижные пункты полиции - 2, конные наряды - 15, автомобильные патрули - 48. Принятые меры позволили снизить число преступлений, совершенных в общественных местах на 12,6% (с 1225 до 1071) и на улицах на 9,5% (с 444 до 402). Также внедрено осуществление пешего патрулирования с использованием служебно-розыскных собак, которые задействованы на 6-ти маршрутах по г. Петропавловск. На основе анализа криминогенной обстановки в случае необходимости осуществляется передислокация маршрутов патрулирования. |
| 8 | Проводить на регулярной основе сходы и встречи с населением по вопросам состояния общественного порядка, с привлечением представителей средств массовой информации и общественности | ед. | * | ДВД | - | - | - | - | - | Мероприятие исполнено. В 2017 году участковыми инспекторами полиции местной полицейской службы проведены сходы и отчетные встречи с населением на всех административных участках, на которых приняли участие представители СМИ, председатель и члены Консультативно-совещательного органа при ДВД и общественность. За отчетный период МПС ДВД всего проведено 1084 встреч, на которых приняли участие 73629 граждан. Кроме того, начальником ДВД проведено 69 встреч с населением, из них 17 - с населением областного центра, 52 - в районных центрах области, в которых приняли участие 7797 граждан, в том числе председатель и члены КСО при ДВД, представители СМИ, руководители и актив регионов, а также общественность. |
| 9 | Проведение областного слета "Юный инспектор движения" | ед. | * | ДВД | - | - | - | - | - | Мероприятие исполнено. В целях активизации деятельности отрядов юных инспекторов движения в СКО с 13 по 14 июня 2017 года на базе КГУ «Областная специализированная школа-интернат для одаренных детей имени Абу Досмухамбетова» в г. Петропавловск организовано проведение 26-х областных соревнований юных инспекторов движения «Безопасное колесо», аналогичные соревнования проведены в районах области. По итогам соревнований, победителями признана команда ЮИД – Аккайынская средняя школа № 1. Вышеуказанная команда ЮИД приняла участие в 17-ом республиканском слете юных инспекторов движения в г. Усть-Каменогорск. По итогам 2017 года на территории области, движение ЮИД насчитывает свыше 680 отрядов и охватывает порядка 86% общеобразовательных школ области. Членами отрядов ЮИД являются 6 тыс. 680 школьников. |
| 10 | Проведение специальных оперативно-профилактических мероприятий, направленных на недопущение дорожно-транспортных происшествий, а так же выявление нарушений Правил дорожного движения | ед. | * | ДВД | - | - | - | - | - | Мероприятие исполнено. За 2017 год на территории области проведено 4 оперативно-профилактических мероприятия, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения: «Автобус» (2 этапа), «Безопасная дорога» (4 этапа), «Пьяный водитель- преступник», «Лишенник». А также 3 акции: «Неделя безопасности дорожного движения», «Приемная на дороге», «Дорога равных возможностей». За 2017 год наблюдается снижение количества зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий на 17,6% (с 227 до 187), погибших при ДТП на 11,3% (с 44 до 39), травмированных на 18,9% (с 285 до 231). По итогам 2017 года всего выявлено 86847 нарушений ПДД (88812 в 2016 году). |
| 11 | Проведение рейдовых оперативно-профилактических мероприятий в организациях образования и местах досуга молодежи | ед. | * | ДВД | - | - | - | - | - | Мероприятие исполнено С целью профилактики подростковой преступности в ночное время суток еженедельно в выходные и праздничные дни во взаимодействии с педагогами учебных заведений СКО и другими заинтересованными органами проводились профилактические рейдовые мероприятия по местам массового скопления молодежи и развлекательным заведениям. Проведены комплексные профилактические мероприятия республиканского и местного значения «Подросток», «Дети в ночном городе», «Внимание дети», акции «Подросток. Закон. Безопасность», «Я и мой полицейский», «Занятость». В учебных заведениях профилактические мероприятия осуществляются инспекторами по делам несовершеннолетних, закрепленными за организациями образования («школьные» инспектора) В городских учебных заведениях за 2017 год в целях повышения правового воспитания учащихся проведено 4392 лекции, бесед, круглых столов, выступлений в СМИ -248. В результате проводимых мероприятий снижено количество преступлений, совершенных несовершеннолетними на 6,4% (с 78 до 73). |
| 12 | Проведение целевых оперативно-профилактических мероприятий, по профилактике уголовных правонарушений среди лиц, ранее совершавших преступления | ед. | * | ДВД | - | - | - | - | - | Мероприятие исполнено За отчетный период обеспечено качественное проведение ОПМ «Правопорядок», всего задействовано личного состава 867 чел., военнослужащих Национальной гвардии – 130 чел., привлечено общественности на патрулирование – 86 чел., раскрыто преступлений в дежурные сутки – 45 ед., раскрыто ранее совершенных преступлений – 21 ед., задержано преступников, находящихся в розыске 3 чел., выявлено всего 1651 административных правонарушений. В период с 10.09.2017 года по 01.12.2017 года проводилось республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Участок». Проверено по месту жительства 12665 лиц, состоящих на различных учетах в ОВД. Поставлено на учет в ОВД 699 лиц: 61 УДО, 53 ФПН, 58 ранее судимых. В ходе проведения ОПМ привлечено к административной ответственности 15211 лиц. |
| 13 | Проведение целевых оперативно-профилактических мероприятий, по профилактике и выявлению уголовных и административных правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических средств | ед. | * | ДВД | - | - | - | - | - | Мероприятие исполнено На территории области за 2017 год проведено 5 целевых оперативно-профилактических мероприятий, направленных на выявление нарушений Правил приобретения, хранения, учета, использования и уничтожения наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, в сфере легального оборота наркотических средств ОПМ «Допинг» (4 этапа), «Паутина» (4 этапа), «Транзит» (4 этапа), «Көкнәр-2017», «Канал-Западный заслон». В результате проводимых мероприятий выявлено 139 наркопреступлений, в том числе 52 (52) факта сбыта наркотиков, 15 фактов контрабанды (17). Также выявлено 193 уголовных проступков, связанных с наркотиками. |
| 14 | Организация широкомасштабной информационно-пропагандистской компании, направленной на профилактику наркомании и токсикомании среди населения | ед. | * | ДВД | - | - | - | - | - | Мероприятие исполнено. В течение отчетного периода сотрудниками УБН ДВД проводилась работа, направленная на профилактику наркомании и токсикомании среди населения. Необходимо отметить активную позицию и вклад в проведении мероприятий антинаркотической направленности неправительственных объединений области. За отчетный период времени с участием НПО (молодежных общественных объединений) проведено 430 мероприятий. В течение учебного года сотрудниками полиции в школах, колледжах и ВУЗе проводятся интерактивные встречи с учащимися. Согласно совместному плану работы с заинтересованными государственными учреждениями и неправительственными объединениями, один раз в учебную четверть проводятся онлайн-уроки с учащимися школ и колледжей области. Подобные мероприятия позволяют максимально охватить профилактикой наркомании несовершеннолетних подростков. |
| 15 | Проведение антинаркотических мероприятий (акции, классные часы, родительские собрания, флешмобы) | ед. | * | УО | - | - | - | - | - | Мероприятие исполнено В отчетном периоде Управлением по борьбе с наркобизнесом среди учащихся объявлен конкурс на лучший плакат на антинаркотическую тематику. Победителям конкурса вручены дипломы на республиканской акции «За мир без наркотиков!», которая прошла 19 апреля 2017 года во дворце молодежи. В период с 13 по 29 июня прошлого года проходила спартакиада среди 15 детско-подростковых клубов г. Петропавловск. Спартакиада прошла под девизом «Будущее без наркотиков!». В летний период времени в соответствии с планом совместных мероприятий с управлением образования, МПС и УБН ДВД сотрудниками МПС и УБН осуществлены выезды в летние оздоровительные лагеря отдыха для детей. |
| Цель 18. Уменьшение риска и повышение защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Уровень обеспеченности инфраструктуры противодействия чрезвычайным ситуациям | % | Ведомственная отчетность | УМПиГЗ | 74 | 74 | 74 | * | * | Индикатор исполнен. |
| 1 | Организация и проведение ежегодных комиссионных обследований гидротехнических сооружений, водохранилищ области в целях проверки и готовности к паводкам | ед. | * | УМПиГЗ СКО; Акиматы районов и г.Петропавловска, собственники ГТС | 1 | 1 | 1 | - | - | Мероприятие исполнено. На территории Северо-Казахстанской области расположено 26 водохозяйственных объектов и гидротехнических сооружений, из которых в республиканской собственности – 6, в коммунальной – 17, в частной – 3 (бесхозных объектов нет). С февраля по март, а также с июля по сентябрь 2017 года в целях обеспечения безаварийной работы эксплуатации гидротехнических сооружений в период паводка 2018 года местными исполнительными органами совместно с заинтересованными органами проведены комиссионные осмотры всех гидротехнических сооружений области. По результатам осмотра установлено, что 22 гидротехнических сооружения находятся в удовлетворительном состоянии. В неудовлетворительном находятся 2 дамбы-накопителя – «Биопруд» и «Горькое». Шарыкский гидроузел и водопропускное сооружение «Сегіз көз» находятся в аварийном состоянии. |
| 2 | Проведение ремонтно-восстановительных работ на гидротехнических сооружениях области | ед. | * | УМПиГЗ СКО; Акиматы районов и г.Петропавловска, собственники ГТС | 4 | 4 | 4 | - | - | Мероприятие исполнено. Для безаварийного пропуска паводка 2017 года, собственником гидротехнического сооружения СКФ РГП на ПХВ «Казводхоз» в 2016 году Шарыкское водохранилище переведено в «транзитный режим» работы, для чего выполнена траншея в теле земляной плотины (основные характеристики траншей – средняя ширина по дну 9 м, средняя глубина 8,6 м, максимальная пропускная способность до достижения НПУ 123 м3/с). На восьмиоконном водопропускном сооружении «Сегіз көз», расположенном на территории Кулыкольского сельского округа Уалихановского района, после паводка 2016 года проведены работы по бетонированию образовавшихся щелей в железобетонные конструкции водопропускного сооружения, в тело дамбы уложено более 28 тонн щебня. Специалистами ТОО «Гидротехническая компания» проведено многофакторное обследование. В настоящее время проектно-сметная документация на сумму 112 млн. тенге разработана и проходит гос. экспертизу. Работы запланированы на 2019 год. |
| 3 | Обеспечить проведение мониторинга опасных по возникновению паводков и других характерных для территории видов ЧС природного характера. | ед. | * | УМПиГЗ СКО; Акиматы районов и г.Петропавловска | 1 | 1 | 1 | - | - | Мероприятие исполнено. По итогам паводка 2017 года проведен мониторинг паводкоопасных зон и участков автомобильных дорог по районам области. |
| 4 | Проводить работу по выявлению и мониторингу очагов, участков зон, опасных по возникновению природных стихийных бедствий, ежеквартально. | ед. | * | УМПиГЗ СКО; Акиматы районов и г.Петропавловска | 4 | 4 | 4 | - | - | Мероприятие исполнено. По анализу прошлых лет взято на учет 127 населенных пунктов и 291 участок автодорог, подверженных паводковым явлениям. Проведены ремонтно-восстановительные работы разрушенных участков автодорог. Определены участки автодорог общего пользования и нанесены на карту, которые могут быть подвержены снежным заносам в зимний период. |
| 5 | Проведение космического мониторинга по оперативному выявлению очагов природных пожаров и прохождения паводковых вод и других ЧС | млн. тенге | * | УМПиГЗ СКО | 3,5 | 3 | 3 | МБ | 734.014.000 | Мероприятие исполнено. Выделены и освоены 3 млн. тенге - на космический мониторинг. В прошлом году с начала пожароопасного сезона АО «Казахстан Ғарыш сапары» УМП и ГЗ было предоставлено 336 космоснимков. Согласно снимков космического мониторинга выявлено 1026 очагов возгораний. |
| Цель 18.1: Укрепление стабильной религиозной ситуации путем информирования населения об основных направлениях государственной политики в сфере религии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Для служебного пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Для служебного пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Для служебного пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Для служебного пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Для служебного пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Для служебного пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление 4. Развитие инфраструктурного комплекса Цель 19. Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры региона и переход граждан к широкому ее использованию. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Плотность фиксированных линий телефонной связи на 100 жит. | ед. | официальные статистичес-кие данные | УПТиАД, АО «Казахтелеком» ДС | 33,3 | 33,3 | 30,4 | * | * | Индикатор не исполнен. Причиной отклонения является невостребованность данных видов услуг за счет расширения клиентской базы операторов сотовой связи и развития услуг высокоскоростного доступа к сети Интернет, позволяющие осуществлять разговоры по республике, со странами СНГ и дальнему зарубежью через сеть Интернет. Оперативные данные указаны на 1 января 2018 года. Отчетность за 2017 год будет сформирована в мае 2018 года. |
| 2 | Доля пользователей Интернет * | % | официальные статистичес-кие данные | УПТиАД, АО «Казахтелеком» ДС | 73,6 | 73,6 | - | * | * | Индикатор частично исполнен. Отчетность за 2017 год будет размещена на сайте Комитета в мае 2018 года. |
| 3 | Уровень цифровой грамотности населения** | % | официальные статистические данные | Аппарат акима области, УО | 72 | 72 | - | * | * | Индикатор частично исполнен. Уровень цифровой грамотности населения подсчитывается по данным официальной статистики, которые будут опубликованы на сайте статистики в течение 1-го квартала т.г. |
| 1 | Проведение курсов повышения цифровой грамотности | ед. | * | управление образования, акиматы районов, г. Петропавловск | в пределах выделенных средств | - | - | - | -- | Мероприятие исполнено. В 2017 году в рамках первого направления Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства курсы обучения компьютерной грамотности прошли 93 безработных граждан. В течение года также во всех отделениях ЦОН в секторе самообслуживания проводилось обучение компьютерной грамотности населения, получению электронных услуг. Было проведено более 171 тыс. обучений |
| 2 | Составление плана-графика обучения цифровой грамотности | ед. | * | управление образования области | - | - | - | - | - | Мероприятие исполнено. Ежегодно разрабатывается план-график обучения с охватом всех слоев населения. |
| Цель 20: Обеспечение доступным жильем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Индекс физического объема строительных работ | % | официальные статистические данные | УС, акимы районов и города | 108,2 | 105,2 | 104,5 | * | * | Индикатор не исполнен. Фактически достигнутый показатель 104,5% отражает статистические данные за январь-декабрь 2017 года. Данные за 2017 год будут сформированы во втором полугодии 2018 года. Ожидаемое исполнение составляет 105,5%. |
| 2 | Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий | тыс. кв. м. | официальные статистичес-кие данные | УС, акимы районов и города | 141,9 | 200,0 | 200,1 | * | * | Индикатор исполнен. |
| 3 | Доля объектов социальной инфраструктуры, обеспеченных доступом для инвалидов от общего числа паспортизированных объектов социальной, транспортной инфраструктуры | % | ведомственная отчет-ть | УКЗСП, акимы районов (города) | 70 | 70 | 80,6 | * | * | Индикатор исполнен. |
| 1 | Объем инвестиций, направленный на развитие жилищного строительства за счет всех источников, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | За счет кредитных средств и целевого трансферта из национального фонда Республики Казахстан, трансфертов из республиканского бюджета | млн. тенге | * | УС, Акимы районов и г.П-ка | - | 2 715,4 | 2 715,35 | НФ РК, РБ | 288.014.032; 288.072.011. | Мероприятие исполнено. |
|  | За счет средств местного бюджета | млн. тенге | * | УС, Акимы районов и г.П-ка | - | 4 704,9 | 4 661,9 | МБ | 288.009.005; 288.014.015; 288.072.015. 467.003.015 467,466.072.015 | Мероприятие не исполнено. Несвоевременно представлены акты выполненных работ и неоплачены 5%. |
|  | За счет средств предприятий и населения | млн. тенге | * | УС, Акимы районов и г.П-ка | 54550,0 | 8076,6 | 9 526,0 | ДИ | * | Мероприятие исполнено. За счет средств населения и предприятий введено в эксплуатацию 91,1 тыс.кв.метров. |
| 2 | Адаптация объектов социальной инфраструктуры, путем увеличения числа обеспеченных доступом для инвалидов | ед. | * | УКЗСП, акимы районов (города) | 1607 | 1045 | 1284 | * | * | Мероприятие исполнено. Всего паспортизировано 2300 объектов социальной, транспортной инфраструктуры, из них 1730 объектов подлежат адаптации. Из общего количества подлежащих адаптации доступными для лиц с ограниченными возможностями являются 1284 объекта. |
| Цель 21. Развитие транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля автомобильных дорог областного и районного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии | % | ведомственная отчетность УПТиАД | УПТиАД | 57 | 58 | 58 | * | * | Индикатор исполнен. |
| 2 | Доля не охваченных пассажирским автотранспортным сообщением населенных пунктов | % | ведомственная отчетность УПТиАД | УПТиАД | 4,9 | 4,9 | 4,9 | * | * | Индикатор исполнен. |
|  | Реконструкция автомобильных дорог областного и районного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КТ-68 «Лавровка-Келлеровка-Тайынша-Чкалово» | млн. тенге | * | УПТ и АД | 1190,075 | 1 062,007 | 1 062,007 | РБ | 268002011 | Мероприятие исполнено. Работы выполнены в полном объеме на сумму 1 062,007 млн. тенге из республиканского бюджета. |
|  |  |  |  |  | - | 94,927 | 94,927 | МБ | 268002015 | Работы выполнены в полном объеме на сумму 94,927 млн. тенге из местного бюджета. |
|  | Капитальный ремонт автомобильных дорог областного и районного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | КСТ-62 "Еленовка-Арыкбалык-Чистополье-Есиль километр 17-209" | млн. тенге | * | УПТ и АД | - | 162,607 | 162,607 | РБ | 268109000 | Мероприятие исполнено. Работы выполнены в полном объеме на сумму 162,607 млн. тенге из республиканского бюджета. |
|  |  |  |  |  | 600 |  |  | МБ |  |  |
| 6 | КТ-50 "Петропавловск граница города-Ташкентка-Барневка-Долматово" | млн. тенге | * | УПТ и АД | - | 28,103 | 28,103 | РБ | 268109000 | Мероприятие исполнено. Работы выполнены в полном объеме на сумму 28,103 млн. тенге из республиканского бюджета. |
|  |  |  |  |  | 55,0 |  |  | МБ |  |  |
| 9 | КТ-27 "Волошинка-Сергеевка-Тимирязево" | млн. тенге | * | УПТ и АД | - | 77,702 | 77,702 | МБ | 268107000 | Мероприятие исполнено. Работы выполнены в полном объеме на сумму 77,702 млн. тенге из местного бюджета. |
| 10 | КТ-27 "Волошинка-Сергеевка-Тимирязево" | млн. тенге | * | УПТ и АД | - | 121,972 | 121,972 | МБ | 268025000 | Мероприятие исполнено. Работы выполнены в полном объеме на сумму 121,972 млн. тенге из местного бюджета. |
| 11 | КТ-22 "Становое-Новомихайловка-Минкесер-автодорога "Сенжарка-Николаевка"" | млн. тенге | * | УПТ и АД | 352,172 | 129,262 | 129,262 | МБ | 268025000 | Мероприятие исполнено. Работы выполнены в полном объеме на сумму 129,262 млн. тенге из местного бюджета. |
| 12 | КСТ-44 "Астраханка-Смирново-Киялы-Тайынша-Алексеевка" | млн. тенге | * | УПТ и АД | - | 136,679 | 136,679 | МБ | 268025000 | Мероприятие исполнено. Работы выполнены в полном объеме на сумму 136,679 млн. тенге из местного бюджета. |
|  | Средний ремонт автомобильных дорог областного и районного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | КТ-14 "Карагуга-Надежка" | млн. тенге | * | УПТ и АД | - | 620,686 | 620,686 | МБ | 268025000 | Мероприятие исполнено. Работы выполнены в полном объеме на сумму 620,686 млн. тенге из местного бюджета. |
| 15 | КТ-9 "Булаево-Возвышенка-Молодогвардейское-Кирово-Киялы-Рощинское" | млн. тенге | * | УПТ и АД | 822,927 | 195,179 | 195,179 | МБ | 268025000 | Мероприятие исполнено. Работы выполнены в полном объеме на сумму 195,179 млн. тенге из местного бюджета. |
| 16 | КТ-27 "Волошинка-Сергеевка-Тимирязево" | млн. тенге | * | УПТ и АД | - | 176,769 | 176,769 | МБ | 268025000 | Мероприятие исполнено. Работы выполнены в полном объеме на сумму 176,769 млн. тенге из местного бюджета. |
| 17 | КСТ-44 "Астраханка-Смирново-Киялы-Тайынша-Алексеевка" | млн. тенге | * | УПТ и АД | - | 447,472 | 447,472 | МБ | 268025000 | Мероприятие исполнено. Работы выполнены в полном объеме на сумму 447,472 млн. тенге из местного бюджета. |
| 20 | КТ-16 "Смирново-Полтавка-Ивановка-автодорога "Булаево-Советское"" | млн. тенге | * | УПТ и АД | 91,141 | 149,879 | 149,879 | МБ | 268025000 | Мероприятие исполнено. Работы выполнены в полном объеме на сумму 149,879 млн. тенге из местного бюджета. |
| 21 | КТ-19 "Покровка-Ильинка-Мектеп" | млн. тенге | * | УПТ и АД | 44,373 | 178,655 | 178,655 | МБ | 268025000 | Мероприятие исполнено. Работы выполнены в полном объеме на сумму 178,655 млн. тенге из местного бюджета. |
| 25 | КТ-49 "Республиканская автодорога А-12 "Петропавловск-Ишим"-Пресновка-Налобино-граница области" | млн. тенге | * | УПТ и АД | - | 145,051 | 145,051 | МБ | 268025000 | Мероприятие исполнено. Работы выполнены в полном объеме на сумму 145,051 млн. тенге из местного бюджета. |
| 30 | КТ-12 "Булаево-Советское" | млн. тенге | * | УПТ и АД | - | 160,887 | 160,887 | МБ | 268025000 | Мероприятие исполнено. Работы выполнены в полном объеме на сумму 160,887 млн. тенге из местного бюджета. |
| 31 | КТ-64 "Саумалколь-Новоишимское-Червонное" | млн. тенге | * | УПТ и АД | - | 139,972 | 139,972 | МБ | 268025000 | Мероприятие исполнено. Работы выполнены в полном объеме на сумму 139,972 млн. тенге из местного бюджета. |
| 52 | КТ-4 "Новоникольское-Андреевка-Бостандык-Новомихайловка" | млн. тенге | * | УПТ и АД | - | 182,185 | 182,185 | РБ | 268109000 | Мероприятие исполнено. Работы выполнены в полном объеме на сумму 182,185 млн. тенге из республиканского бюджета. |
| 53 | КТ-52 "Тимирязево-Аксуат-Мичурино" | млн. тенге | * | УПТ и АД | - | 162,626 | 162,626 | РБ | 268028011 | Мероприятие исполнено. Работы выполнены в полном объеме на сумму 162,626 млн. тенге из республиканского бюджета. |
| 54 | КСТ-62 "Еленовка-Арыкбалык-Чистополье-Есиль километр 17-209" | млн. тенге | * | УПТ и АД | - | 843,399 | 843,399 | РБ | 268028011 | Мероприятие исполнено. Работы выполнены в полном объеме на сумму 843,399 млн. тенге из республиканского бюджета. |
|  |  |  |  |  | 826,572 |  |  | МБ |  |  |
| 55 | КТ-9 "Булаево-Возвышенка-Молодогвардейское-Кирово-Киялы-Рощинское" | млн. тенге | * | УПТ и АД | - | 585,760 | 585,760 | РБ | 268028011 | Мероприятие исполнено. Работы выполнены в полном объеме на сумму 585,760 млн. тенге из республиканского бюджета. |
|  |  |  |  |  | 822,927 |  |  | МБ |  |  |
| 56 | КТ-22 "Становое-Новомихайловка-Минкесер-автодорога "Сенжарка-Николаевка"" | млн. тенге | * | УПТ и АД | - | 397,599 | 397,599 | РБ | 268028011 | Мероприятие исполнено. Работы выполнены в полном объеме на сумму 397,599 млн. тенге из республиканского бюджета. |
|  |  |  |  |  | 352,172 |  |  | МБ |  |  |
| 57 | КСТ-59 "Казгородок-Горьковское километр 62-203" | млн. тенге | * | УПТ и АД | - | 417,271 | 417,271 | РБ | 268028011 | Мероприятие исполнено. Работы выполнены в полном объеме на сумму 417,271 млн. тенге из республиканского бюджета. |
|  |  |  |  |  | 287,667 |  |  | МБ |  |  |
| 58 | КТ-4 "Новоникольское-Андреевка-Бостандык-Новомихайловка" | млн. тенге | * | УПТ и АД | - | 333,368 | 333,368 | РБ | 268028011 | Мероприятие исполнено. Работы выполнены в полном объеме на сумму 333,368 млн. тенге из республиканского бюджета. |
| 59 | КТ-65 "Арыкбалык-Саумалколь км 0-27" | млн. тенге | * | УПТ и АД | - | 259,972 | 259,972 | РБ | 268028011 | Мероприятие исполнено. Работы выполнены в полном объеме на сумму 259,972 млн. тенге из республиканского бюджета. |
| 60 | КТКS-180 "Подъезд к селу Шаховское" | млн. тенге | * | УПТАД, Аким Кызылжарского района | - | 15,953 | 15,953 | РБ | 268116000 | Мероприятие исполнено. Работы выполнены в полном объеме на сумму 15,953 млн. тенге из республиканского бюджета. |
| 61 | КТМС-243 "Подъезд к селу Жарколь" | млн. тенге | * | УПТАД, Аким района имени Г. Мусрепова | - | 32,438 | 32,438 | РБ | 268116000 | Мероприятие исполнено. Работы выполнены в полном объеме на сумму 32,438 млн. тенге из республиканского бюджета. |
| 62 | КТМС-92 "Рузавевка-Чернозубовка" | млн. тенге | * | УПТАД, Аким района имени Г. Мусрепова | - | 50,882 | 50,882 | РБ | 268116000 | Мероприятие исполнено. Работы выполнены в полном объеме на сумму 50,882 млн. тенге из республиканского бюджета. |
|  | Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог областного и районного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | автомобильные дороги областного значения | млн. тенге | * | УПТ и АД | 1636,873 | 2 386,668 | 2 386,668 | МБ | 268003000 | Мероприятие исполнено. Работы выполнены в полном объеме на сумму 2 386,668 млн. тенге из местного бюджета. |
| 65 | автомобильные дороги районного значения | млн. тенге | * | УПТ и АД, Акимы районов | 433,634 | 1 408,073 | 1 398,704 | МБ | 458023000 | Мероприятие исполнено. Работы выполнены в полном объеме на сумму 1 398,704 млн. тенге из местного бюджета. |
| 67 | Открытие новых внутриреспубликанских регулярных маршрутов | ед. | * | УПТ и АД | - | - | - | - | - | Мероприятие исполнено. |
| Цель 22. Улучшение обеспечения потребителей качественными коммунальными услугами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Снижение доли объектов кондоминиума, требующих капитального ремонта | % | ведомственная отчетность | УЭиЖКХ | 17,5 | 16,6 | 17,5 | * | * | Индикатор не исполнен. В 2016-2017 годах на модернизацию объектов кондоминиума средства по программе «Развитие регионов до 2020 года» не выделялись. Вместе с тем, в 2017 году проводился ремонт 3 домов на общую сумму 63,7 млн. тенге за счет возвратных средств собственников квартир. |
| 2 | Доступ в городах к централизованному: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | водоснабжению | % | ведомственная отчетность | УЭЖКХ | 99,9 | 100 | 100 | * | * | Индикатор исполнен. |
| 2.2 | водоотведению | % | ведомственная отчетность | УЭЖКХ | 74,3 | 84,0 | 84,0 | * | * | Индикатор исполнен. |
| 3 | Доступ сельских населенных пунктов к централизованному: ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | водоснабжению | % | ведомственная отчетность | УЭЖКХ | 56,9 | 57,4 | 57,5 | * | * | Индикатор исполнен. |
| 3.2 | водоотведению | % | ведомственная отчетность | УЭЖКХ | 0,7 | 5,6 | 5,6 | * | * | Индикатор исполнен. |
| 4 | Протяженность модернизированных сетей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | теплоснабжение | км | ведомственная отчетность | УЭиЖКХ | 4,46 | 4,46 | 5,1 | * | * | Индикатор исполнен. |
| 4.2 | газоснабжение | км | ведомственная отчетность | УЭиЖКХ | 0 | 0 | 0 | * | * | Газоснабжение в области отсутствует. |
| 4.3 | электроснабжение | км | ведомственная отчетность | УЭиЖКХ | 48,5 | 48,5 | 48,5 | * | * | Индикатор исполнен. |
| 5 | Доля модернизированных сетей от общей протяженности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | теплоснабжение | % | ведомственная отчетность | УЭиЖКХ | 1,91 | 1,91 | 2,2 | * | * | Индикатор исполнен. |
| 5.2 | газоснабжение | % | ведомственная отчетность | УЭиЖКХ | 0 | 0 | 0 | * | * | Газоснабжение в области отсутствует. |
| 5.3 | электроснабжение | % | ведомственная отчетность | УЭиЖКХ | 0,58 | 0,58 | 0,58 | * | * | Индикатор исполнен. |
| 2 | Строительство и реконструкция сельских объектов водообеспечения | млн. тенге | * | УЭ и ЖКХ, акимы районов Айыртауского, Г.Мусрепова,Уалихановского, М.Жумабаева, Кызылжарского, Тимирязевского, Аккайынского, Тайыншинского | - | 1690,7 | 1649,1 | РБ | 7.279.030.011 | Мероприятие исполнено. Экономия в связи с проведением корректировки проекта с целью оптимизации затрат. |
|  |  |  |  |  | - | 289,2 | 289,2 | МБ | 7.279.030.015 |  |
| 3 | Исполнение инвестиционной программы ТОО "Кызылжар су" по реконструкции и модернизации сетей водоснабжения и водоотведения | млн. тенге | * | УЭ и ЖКХ, ТОО "Кызылжар су" (по согласованию) | - | 981,2 | 981,2 | РБ | 7.279.046.033 7.279.065.000 | Мероприятие исполнено. Выполнены строительно-монтажные работы больше запланированного объема |
|  |  |  |  |  | - | 459,9 | 459,9 | ДИ | - |  |
| 5 | Исполнение инвестиционной программы по реконструкции и модернизации сетей теплоснабжения | млн. тенге | * | УЭ и ЖКХ, ТОО "Петропавловские тепловые сети" (по согласованию) | 1084,0 | 1708,0 | 2123,1 | ДИ | - | Мероприятие исполнено. За счет займа ЕБРР выполнена реконструкция 1,75 км сетей теплоснабжения. Также за счет тарифной сметы выполнена реконструкция 0,6 км сетей теплоснабжения в г. Петропавловск. |
| 6 | Исполнение инвестиционной программы по реконструкции и модернизации сетей электроснабжения | млн. тенге | * | УЭ и ЖКХ, ТОО "Северо-Казахстанская РЭК" | 236,0 | 236,0 | 1525,8 | ДИ | - | Мероприятие исполнено. За счет собственных средств выполнена реконструкция 48,5 км сетей 0,4 кВ в г. Петропавловск и районах области. |
| 7 | Ремонт многоквартирных жилищных домов за счет возвратных средств собственников квартир в рамках Программы Развития Регионов. | млн. тенге | * | УЭ и ЖКХ | - | 63,7 | 63,7 | МБ | 279.039.015 | Мероприятие исполнено. В 2016-2018 годы средства по программе «Развитие регионов до 2020 года» не выделялись. В 2017 году проводился ремонт 3 домов на общую сумму 63,7 млн. тенге (2 дома в г. Петропавловске на сумму 45 млн. тенге и 1 дом в с. Новоишимское района им. Г. Мусрепова на сумму 18,7 млн. тенге) за счет возвратных средств собственников квартир. |
| Направление 5. Сохранение и улучшение экологического состояния и земельных ресурсов Цель 23. Обеспечение экологической безопасности и охрана окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем нормативных загрязняющих веществ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Выбросов в атмосферный воздух | млн. тонн | ведомственный отчет | УПРРП | 0,141 | 0,141 | 0,116 | * | * | Индикатор исполнен. По данным ведомственной отчетности департамента экологии по Северо-Казахстанской области объем выбросов в атмосферный воздух за 2017 год составил 116 тысяч тонн, ниже плана на 25,0 тысяч тонн или на17,7%. |
| 1.2 | Сбросов в водные объекты | млн. тонн | ведомственный отчет | УПРРП | 0,114 | 0,114 | 0,096 | * | * | Индикатор исполнен. По данным ведомственной отчетности департамента экологии по Северо-Казахстанской области объем сбросов в водные объекты за 2017 год составил 96 тысяч тонн, ниже плана на 18,0 тысяч тонн или на15,7%. |
| 2 | Индекс физического объема негосударственных инвестиций в основной капитал водного хозяйства (водохозяйственные объекты) и гидромелиоративные системы и оборудование* | % | * | УПРРП | - | - | - | * | * | Индикатор не рассчитывается. |
| 3 | Доля утилизации твердых бытовых отходов к их образованию | % | расчетным путем на основании статистических данных | УПРРП, УЭЖКХ | 2,1 | 2,1 | 2,6 | * | * | Индикатор исполнен. По данным ведомственной отчетности департамента экологии по Северо-Казахстанской области Доля утилизации твердо бытовых отходов к объему образованных отходов за 2017год составила 2,6%. |
| 4 | Охват населения области услугами по сбору и транспортировке отходов | % | расчетным путем на основании статистических данных | УЭЖКХ, УПРРП | 52,2 | 52,2 | 52,2 | * | * | Индикатор исполнен. По данным ведомственной отчетности УЭЖКХ по Северо-Казахстанской области охват населения области услугами по сбору и транспортировке отходов за 2017 год составил 52,2%. |
| 5 | Доля объектов размещения твердых бытовых отходов, соответствующих экологическим требованиям и санитарным правилам (от общего количества мест их размещения) | % | расчетным путем | УПРРП, УЭЖКХ | 20 | 3 | 3 | * | * | Индикатор исполнен. За отчетный период 2017 года оформлена свалка и получено 1 разрешение на эмиссии в окружающую среду по Улахановскому району. |
| 6 | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал лесного хозяйства* | % | - | - | - | - | - | * | * | Индикатор не рассчитывается. Министерством сельского хозяйства не доведена до сведения МИО методика расчета индикатора. |
| 7 | Индекс физического объема негосударственных инвестиций в основной капитал плантационного лесоразведения * | % |  | - | - | - | - | * | * | Индикатор не рассчитывается. Министерством сельского хозяйства не доведена до сведения МИО методика расчета индикатора. |
| 8 | Индекс физического объема негосударственных инвестиций в основной капитал воспроизводства животного мира * | % |  | УПРРП | 101 | 101 | - | * | * | Индикатор не рассчитывается. Министерством сельского хозяйства не доведена до сведения МИО методика расчета индикатора. |
| 9 | Площадь покрытых лесом угодий на территории государственного лесного фонда, находящегося в ведении местных исполнительных органов | тыс. га | Статистическая отчетность | УПРРП | 430,7 | 433,7 | 434,8 | * | * | Индикатор исполнен. Пути достижения индикатора – проведение мероприятий по воспроизводству лесов и лесоразведению. Увеличена площадь покрытых лесом угодий за 2017 год на 1113га или на 0,25%. |
| 10 | Средняя площадь одного лесного пожара на территории государственного лесного фонда, находящегося в ведении местных исполнительных органов | тыс. га | Статистическая отчетность | УПРРП | 0,0085 | 0,0085 | 0,0064 | * | * | Индикатор исполнен. Фактическая средняя площадь пройденная пожарами составила 6,4 га, при плане 8,5 га. Лесными хозяйствами выполнен комплекс правовых, организационно-технических мер, направленных на снижение пожарной опасности, повышения пожарной устойчивости лесов, предотвращение, своевременное обнаружение и ликвидацию лесных пожаров в соответствии с утвержденными планами, проведены предупредительные противопожарные мероприятия (устройство и уход за минерализованными полосами). |
| 5 | Строительство, реконструкция, модернизация сетей для транспортировки дренажных, шахтных и ливневых вод, хозяйственно-бытовых, производственных и сельскохозяйственных сточных вод и гидрошламовых отходов, хвостов флотации (шламонакопителей, отстойников, золоотвалов, прудов-испарителей) | млн. тенге | * | УПРРП, ТОО "Кызылжар Су" | 10 | 10 | 10 | ДИ | - | Мероприятие исполнено. Проведено строительство, реконструкция, модернизация сетей для транспортировки дренажных, шахтных и ливневых вод, хозяйственно-бытовых, производственных и сельскохозяйственных сточных вод и гидрошламовых отходов, хвостов флотации (шламонакопителей, отстойников, золоотвалов, прудов-испарителей). |
| 7 | Содержание ГУ Коммунальных лесных хозяйств | млн. тенге | * | УПРРП | 500 | 725,2 | 725,2 | МБ | 254005000 | Мероприятие исполнено. На содержание 589 единиц лесной охраны затраты за 2017 год составили 725,2 млн.тенге. |
| 8 | Развитие деятельности трудовых отрядов "Жасыл Ел" | млн. тенге | * | УПРРП | 9,5 | 12,1 | 12,1 | МБ | 254005000 | Мероприятие исполнено. По итогам 2017года по участию в акции «Жасыль ел» выплачена заработная плата 323 студентам участникам акции, с учетом налогообложение сумма затрат составила 12,1 млн тенге. |
| 9 | Затраты на охрану государственного лесного фонда (материально-техническое оснащение, приобретение ГСМ) | млн. тенге | * | УПРРП | - | 136,0 | 136,0 | МБ | 254005000 254032000 254008000 | Мероприятие исполнено. Из средств местного бюджета на охрану лесного фонда и животного мира, на разработку природоохранных проектов расходы составили 136,0 млн тенге. Из них: 1.Приобретено 6 пожарных автомашин на сумму 109,3 млн тенге; 2.Приобретен автомобиль для материального оснащения Акжанского заказника Сергеевского ГЛУ в сумме 3,5 млн тенге; 3. Разработан рабочий проект целевых показателей качества окружающей среды СКО сумма 11,1 млн тенге; 4.Разработан рабочий проект обследование земель для лесохозяйственного использования по СКО на сумму 11,1 млн тенге; 5. Разработано естественно-научное обоснования Ботанического сада г.Петропавловска 1,0 млн тенге. |
|  |  |  |  |  | 34 |  |  | ДИ |  |  |
| Цель 24. Рациональное использование земельных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Увеличение доли вовлеченных в сельскохозяйственный оборот земель сельхоз назначения | % | Ведомственные отчеты МИО | УЗО и акимы районов | 0,6 | 3,5 | 3,0 | * | * | Индикатор не исполнен. Недостижение индикатора произошло по причине имеющихся проблемных агроформирований группы компании ТОО «Богви», а также отсутствия заявок на участие в конкурсе. |
| 2 | Доля севооборотов в составе пахотных земель(полевой севооборот) | % | Ведомственные отчеты МИО | УСХ, УЗО | 75 | 75 | 75 | * | * | Индикатор исполнен. |
| 3 | Доля пастбищеоборота в составе естественных пастбищных угодий (кормовой севооборот) | % | Ведомственные отчеты МИО | УСХ, УЗО | 15 | 15 | 15 | * | * | Индикатор исполнен. |
| 1 | Предоставление земельных участков на торгах (конкурсах, аукционах) | тыс. га | * | УЗО, акимы районов | в пределах выделенных ассигнований | в пределах выделенных ассигнований | в пределах выделенных ассигнований | МБ | - | Мероприятие исполнено. В 2017 году проведено 15 конкурсов по предоставлению земельных участков сельскохозяйственного назначения. |
| 2 | Площадь пашни охваченные севооборотом сельскохозяйственных культур | тыс. га | * | УСХ, УЗО | 3641,3 | 3641,3 | 3641,3 | - | - | Мероприятие исполнено. Площадь пашни охваченной севооборотом сельскохозяйственных культур в 2017 году составила 3641,3 тыс. га. |
| Направление 6. Развитие системы государственных услуг Цель 25. Формирование профессионального и компетентного корпуса государственных служащих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Чистая сменяемость государственных служащих (уход с системы государственной службы)органами | % | официальные данные АДГСПК | Аппарат акима области | - | 6,2 | 5,3 | * | * | Индикатор исполнен. |
| 1 | Разработка областных планов мероприятий направленных на обеспечение кадровой стабильности региона | ед. | * | Аппарат акима области | - | - | - | - | - | Мероприятие исполнено. По итогам проведенной оценки эффективности деятельности государственных органов разработан План мероприятий направленных на обеспечение кадровой стабильности области. Аналогичные планы разработаны на районном уровне. |
| 2 | Проведение мониторинга уровня текучести кадров, в том числе по подразделениям | ед. | * | Аппарат акима области, уполномоченные органы | - | - | - | - | - | Мероприятие исполнено. Еженедельно проводится анализ вакансий по местным исполнительным органам области. |
| 3 | Совершенствование подходов к профессионализации персонала, развитие управленческих компетенций руководителей (в том числе и низшего звена) посредством прохождения специализированных семинаров и тренингов. | ед. | * | Аппарат акима области, уполномоченные органы | - | - | - | - | - | Мероприятие не исполнено. Данная задача запланирована на 2018год. |