5. Аналитическая записка к отчету о реализации

Программы развития территории

Северо-Казахстанской области на 2016-2020 годы за 2017 год.

Программа развития территории Северо-Казахстанской области на 2016-2020 годы (далее – Программа) утверждена решением сессии областного маслихата от 14 декабря 2015 года № 40/2.

В Программу внесены изменения решением сессии областного маслихата от 22 декабря 2017 года № 17/16.

Целевые индикаторы Программы сформированы в соответствии с Базовым перечнем целевых индикаторов, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 23.12.2014г. №166. Разделы Программы согласованы с заинтересованными центральными государственными органами и Министерством национальной экономики Республики Казахстан.

В целом по Программе предусмотрено 26 целей, 125 целевых индикаторов (в т.ч. 1 индикатор дсп), за 2017 год исполнен 71 (56,8%) целевой индикатор (в т.ч. 1 индикатор дсп), 24 (19,2%) индикатора частично исполнены, 24 (19,2%) индикатора не исполнено и 6 (4,8%) индикаторов не рассчитываются.

В Плане мероприятий по реализации Программы на 2017 год предусмотрено к реализации 249 мероприятий (в т.ч. 5 мероприятий дсп), из которых исполнено 236 (94,8%) мероприятий (в т.ч. 5 мероприятий дсп), частично исполнено 8 (3,2%), не исполнено 5 (2,0%) мероприятий.

Итоги анализа выполнения Программы по направлениям выглядят следующим образом.

НАПРАВЛЕНИЕ 1: «РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА».

По данному направлению предусмотрено 8 целей, 48 целевых индикаторов, из них достигнуто 17 (35,4%) индикаторов, частично исполнено 14 (29,2%), не исполнено 16 (33,3%) индикаторов, 1 (2,1%) индикатор не рассчитывается.

По цели 1 - «Устойчивое развитие экономики области» предусмотрено 3 целевых индикатора, по итогам года 1 индикатор не исполнен – «Темп роста налоговых и неналоговых поступлений в местный бюджет, %» при плане – 106,0%, факт составил 104,3%, по причине разовых поступлений в 2016 году, перерегистрации юридического лица и изменении сроков уплаты налога на имущество физических лиц; 2 индикатора частично исполнены - «Индекс физического объема валового регионального продукта, в % к предыдущему году» и «Валовый региональный продукт на душу населения, тыс. тенге/чел.». Предварительные стат. данные по итогам 2016 года будут размещены на сайте Комитета статистики МНЭ РК 28 апреля, окончательные – в августе 2018 года.

По цели 2 - «Развитие конкурентоспособной промышленности региона, обеспечивающей развитие обрабатывающих отраслей» предусмотрено 17 целевых индикаторов, из которых 8 исполнено, 6 индикаторов частично исполнены, 3 не исполнено.

По индикаторам «Производительность труда в обрабатывающей промышленности, тыс. долларов США», «Изменение производительности труда в обрабатывающей промышленности в реальном выражении к 2015 году, %», «Изменение стоимостного объема экспорта продукции обрабатывающей промышленности к 2015 году, %», «Производительность труда к 2012 году в машиностроительной отрасли, %», «Производительность труда к 2012 году в производстве прочей неметаллической минеральной продукции, %» статистические данные за 2017 год будут представлены 20 апреля 2018 года.

По индикатору «Показатель энергоемкости ВРП, тнэ на тыс. дол. США в ценах 2000 года» статистические данные будут сформированы в августе текущего года.

Индикатор «ИФО производства металлургической промышленности, %» в 2017 году составил 14,7% при плановом значении 100%. Причина отклонения - отсутствие в 2017 году производственной деятельности ТОО «Аулие Голд Майнинг», снижение производства труб в денежном выражении на 95% ТОО «Петропавловский трубный завод».

Индикатор «ИФО производства прочей неметаллической минеральной продукции, %» не достиг планового значения на год по причине снижения объемов производства за счет большего объема проводимых в 2016 году дорожно-строительных работ на территории области ТОО «Казпако» по строительству участка дорог республиканского значения.

Индикатор «Доля выработанной электроэнергии, %» в 2017 году составил 0,63% при плановом значении 0,66%, что связано с паводковой обстановкой весной 2017 года, повлиявшей на работу Сергеевской ГЭС и увеличением выработки электроэнергии на ТЭЦ-2.

По цели 3 - «Создание условий для повышения конкурентоспособности субъектов АПК» предусмотрено 7 целевых индикаторов, из которых 3 индикатора исполнено, 4 не исполнено.

Индикатор «Индекс физического объема инвестиций в основной капитал производства продуктов питания, %» не исполнен по причине снижения вложения инвестиций в Тайыншинском районе (в 2016 году реализован крупный проект по строительству 1 этапа завода по производству растительного масла ТОО «Тайынша Май» с вложением 3,6 млрд. тенге).

Индикатор «Доля поголовья крупного рогатого скота и мелкого рогатого скота в организованных хозяйствах МРС, %» не исполнен по причине не исполнения в 2017 году программы «Алтын Асык». При задании МСХ 1500 голов СХТП области приобретено лишь 264 голов овец, или 17,6 % от задания, в связи с тем, что АО «АКК» с августа 2017 года было приостановлено финансирование программы «Алтын Асык».

Индикаторы «Доля поголовья крупного рогатого скота и мелкого рогатого скота в породном преобразовании КРС, %» и «Доля поголовья крупного рогатого скота и мелкого рогатого скота в породном преобразовании МРС, %» не достигли плановых значений на год, в связи с тем, что МСХ РК исключена программа ИАС с мониторинга показателей отрасли животноводства.

По цели 4 - «Создание условий для улучшения жизнеобеспечения села и увеличение потенциала сельской местности» предусмотрено 3 индикатора. По итогам года частично исполнен 1 индикатор «Увеличение количества сельских населенных пунктов с высоким потенциалом развития, ед», т.к. определение потенциала социально-экономического развития СНП по итогам 2017 года будет проведено во 2 квартале 2018 года в соответствии с Планом мероприятий по реализации Программы развития регионов до 2020 года.

По 2 индикаторам «Рост численности населения в опорных СНП» и «Рост численности населения в опорных СНП, расположенных на приграничных территориях» сложилось неисполнение по причине переезда трудоспособного населения в областной центр (г. Петропавловск), оттока граждан некоренной национальности на историческую родину.

По цели 5 - «Устойчивое социально-экономическое развитие малых городов в среднесрочной перспективе» из предусмотренных 5 целевых индикаторов достигнуто 4, 1 индикатор  «Инвестиции в основной капитал на душу населения всего по малым городам, тыс. тенге» не рассчитывается.

По цели 6 - «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в регионе» предусмотрено 4 индикатора, из которых 1 исполнен, 1 частично исполнен и 2 индикатора не исполнено.

По индикатору «Доля малого и среднего бизнеса в валовом региональном продукте, %» статистические данные за 2017 год будут сформированы в августе 2018 года.

По индикатору «Доля действующих субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме зарегистрированных, %» при плане на 2017 год 81,5%, факт сложился на уровне 75,3%, т.к. начиная с сентября месяца приостанавливают деятельность мелкие предприниматели в связи с сезонностью их деятельности. Данное положение наблюдается из года в год. Несмотря на это, по итогам 2017 г. в регионе зарегистрировано индивидуальных предпринимателей на 32% больше, чем в 2016 году.

Индикатор «Индекс физического объема розничной торговли, %» не исполнен по причине закрытия крупных торговых объектов областного центра, таких как магазин строительных материалов «Строймарт», магазины «Низкоцен» (3 объекта), супермаркеты «Нан плюс».

По цели 7 - «Развитие межрегионального сотрудничества» предусмотрено 2 целевых индикатора, которые частично исполнены.

По индикатору «Объем отгруженной произведенной продукции в другие регионы (по промышленным предприятиям, с численностью свыше 50 человек), тыс. тенге»  статистические данные за 2017 год будут сформированы в 3 квартале 2018 года.

Статистические данные за 2017 год по индикатору «Удельный вес товаров, закупленных в других регионах к общему объему товаров, закупленных у резидентов другой области и нерезидентов (по оптовым предприятиям, с численностью работающих свыше 50 человек), %» будут сформированы в июле 2018 года.

По цели 8 - «Индустриально-инновационное развитие региона» предусмотрено к реализации 7 целевых индикаторов, из которых 1 исполнен, 2 частично исполнено, 4 индикатора не исполнено.

По индикаторам «Доля инновационно-активных предприятий от числа действующих предприятий, %» и «Увеличение доли инновационной продукции в общем объеме валового регионального продукта, %» годовые статистические данные будут предоставлены в мае 2018 года.

Индикатор «Темп роста инвестиций в основной капитал на душу населения, в % к 2015 году» не исполнен. При плане на 2017 год 113,2%, факт составил 112,8%.

Область по итогам прошлого года по индексу физического объема занимала 4 место среди регионов Республики Казахстан. На не исполнение индикатора повлияло крупное вложение инвестиций в 2015 году от двух крупнейших компаний - АО КазТрансОйл и АО «Международный аэропорт г.Петропавловска». Компания КазТрансОйл в 2015 году завершила прокладку труб, вложив инвестиций в размере 22 млрд. тенге и 4 млрд. тенге – реконструкция взлетной полосы, заказчик – КГА МИР РК. Кроме того в 2015 году велось строительство Назарбаев интеллектуальной школы химико-биологического направления в г.Петропавловске.

Индикатор «Увеличение количества проектов ГЧП, получивших положительные заключения по разработанной документации и объявление конкурса по ним (количество проектов, получивших положительные заключения  на конкурсные документации по проектам ГЧП (ежегодно не менее))» не исполнен в связи с отсутствием новых проектов ГЧП. Кроме того, велась работа по 8 планируемым проектам ГЧП в сферах образования, здравоохранения, спорта, жилищно-коммунального хозяйства, а также безопасности дорожного движения.

Не исполнен индикатор «Доля внешних инвестиций в общем объеме инвестиций в основной капитал, %» который в 2017 году составил 4,1%, при плановом значении 4,4%. Причина – большая сумма внешних инвестиций, вложенно в 2016 году ТОО «Тайынша-май» в строительство завода по переработке масличных культур (3,3 млрд.тенге). В 2017 году крупных проектов не реализовывалось.

Индикатор «Рост инвестиций в основной капитал не сырьевого сектора (за исключением инвестиции из государственного бюджета) к 2015 году, %» не исполнен по причине единоразовых вложений средств компании «КазТранОйл» в прокладку нефтепровода в размере 22,6 млрд. тенге в 2015 году. Аналогичных крупных вложений за 2016-2017 гг. не наблюдалось. В 2017 году объем инвестиций в основной капитал несырьевого сектора (за исключением инвестиций из государственного бюджета) составил 76,8 млрд. тенге с ростом 111,6% к 2016 году, что на уровне 2015 года - 76,6 млрд. тенге. Учитывая аграрную направленность региона, наибольший приток инвестиций обеспечен за счет привлечения инвестиций в сельское хозяйство, который в свою очередь ежегодно растет. Доля вложений в отрасль в сравнении с 2015 годом выросла на 10% или 28,1 млрд. тенге.

НАПРАВЛЕНИЕ 2: «РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ»

По данному направлению предусмотрено 8 целей, 38 целевых индикаторов, из которых достигнуты 26 (68,4%) целевых индикаторов, 8 (21,1%) частично исполнены, 3 (7,9%) не исполнено, 1 (2,6%) не рассчитывается.

По цели 9 – «Улучшение качества и доступности образования» предусмотрено 8 целевых индикаторов, из которых 7 реализовано.

Индикатор «Количество функционирующих аварийных и трехсменных школ, ед.» по итогам года не исполнен. При плане 0 ед., факт составил 4 ед.

Для решения проблемы дефицита ученических мест и ликвидации трёхсменности обучения разработана проектно-сметная документация на строительство 2-х школ в г. Петропавловск на 1500 мест (на 900 мест в микрорайоне «Жас оркен», на 600 мест в микрорайоне «Береке»).

По цели 10 – «Повышение эффективности реализации государственной молодежной политики» предусмотрено 2 индикатора, по итогам года 1 индикатор достиг планового значения и 1 индикатор частично исполнен «Доля NEET в общем числе молодежи в возрасте 15-28 лет (NEET – англ. NotinEducation, EmploymentorTraining), %» т.к. окончательные данные по итогам 2017 г. будут сформированы в апреле 2018 года.

По цели 11 - «Укрепление здоровья населения» предусмотрено 4 индикатора, из которых 2 исполнено, 2 не исполнено.

Индикатор «Снижение материнской смертности на 100 тыс. родившихся живыми» не исполнен, т.к. в 2017 году зарегистрирован 1 случай материнской смертности. Проведен анализ материнской смертности, разработан план мероприятий по предотвращению материнской смертности и направлен в Министерство здравоохранения Республики Казахстан.

Не исполнен индикатор «Снижение младенческой смертности на 1000 родившихся живыми», при плане 7,4, факт составил 9,11. По данным Департамента статистики СКО показатель младенческой смертности за 2017 год возрос с 7,53 до 9,11 на 1 000 родившихся живыми. Всего умерло 67 детей первого года жизни (2016 г. – 59).

По цели 12 - «Обеспечение занятости и социальной защиты населения» предусмотрено 12 целевых индикаторов, из них достигнуто 7 индикаторов, 4 индикатора частично исполнены, 1 индикатор «Доля трудоустроенных лиц на постоянную работу из числа обратившихся целевых групп, %» не рассчитывается.

По индикаторам «Уровень безработицы, %», «Уровень женской безработицы, %», «Уровень молодежной безработицы, %»,  статистические данные представлены за 4 квартал 2017 года. Срок предоставления статистических данных по итогам года - 3 апреля 2018 года.

По индикатору «Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, %» срок предоставления статданных по итогам 4 кв.2017 года – 15 марта 2018 года, по итогам года – 20 апреля 2018 года.

По цели 13 - «Сохранение историко-культурного наследия региона» предусмотрено и исполнено 4 целевых индикатора.

По цели 14 - «Развитие массовых видов спорта в области» предусмотрено и исполнено 2 целевых индикатора.

По цели 15 - «Развитие индустрии туризма в области» предусмотрено 3 целевых индикатора, которые частично исполнены, статистическая отчетность ожидается по ним в апреле 2018 года.

По цели 16 - «Формирование толерантной языковой среды» предусмотрено 3 целевых индикатора, которые по итогам года достигнуты.

НАПРАВЛЕНИЕ 3: «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВОПОРЯДКА»

По данному направлению предусмотрены 3 цели, 7 целевых индикаторов (в т.ч. 1 индикатор дсп), из которых 6 (85,7%) индикаторов исполнено (в т.ч. 1 индикатор дсп), 1 (14,3%) не исполнен.

По цели 17 – «Повышение безопасности жизнедеятельности населения» предусмотрено к реализации 5 индикаторов, из которых 4 исполнено, по 1 индикатору «Удельный вес преступлений, совершенных ранее совершавшими, %» сложилось неисполнение. При плане на 2017 год 21%, факт сложился на уровне 22,5%.

Одной из мер снижения рецидивной преступности является проведение профилактических мероприятий. Так, в 2017 году на территории области проведены ОПМ «Подучетник», «Условник». Фактически за отчетный период наблюдается снижение преступлений, совершенных ранее совершавшими с непогашенной судимостью на -25,6% (с 931 до 693).

Так, с начала прошлого года на профилактические учеты поставлено 4161 граждан (состоит 6999), из них условно-досрочно освобожденных - 377 лиц. Территориальными подразделениями МПС в суды направлено 63 представления об отмене сроков УДО, судами поддержано 40 из них.

В СЛПУ направлено всего 220 лиц, из которых 24 лица, имеющие не снятую или не погашенную судимость. Также одной из мер снижения рецидивной преступности является проведение совместных проверок УИП с сотрудниками службы пробации. За отчетный период всего было проведено 6195 проверок подучетного контингента по месту жительства, в ходе которых выявлено 220 нарушений.

УИП ежеквартально проводятся сходы с лицами, состоящими на профилактическом учете как «ранее судимый».

По цели 18 - «Уменьшение риска и повышение защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций» предусмотренный целевой индикатор «Уровень обеспеченности инфраструктуры противодействия чрезвычайным ситуациям, %» исполнен.

Цель 18.1 – «Укрепление стабильной религиозной ситуации путем информирования населения об основных направлениях государственной политики в сфере религии» - для служебного пользования.

НАПРАВЛЕНИЕ 4: «РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГО КОМПЛЕКСА»

По данному направлению предусмотрены 4 цели, 17 целевых индикаторов, из которых достигнуто 12 (70,6%) индикаторов, 2 (11,8%) частично достигнуты, 3 (17,6%) не исполнено.

По цели 19 - «Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры региона и переход граждан к широкому ее использованию» предусмотрено 3 целевых индикатора, из которых 2 частично исполнены, 1 не исполнен.

По индикатору «Доля пользователей Интернет, %» статистические данные будут сформированы в мае 2018 года.

По индикатору «Уровень цифровой грамотности населения, %» данные официальной статистики будут опубликованы в течение 1-го квартала 2018 года.

Не исполнен индикатор «Плотность фиксированных линий телефонной связи на 100 жителей, ед.», при плане на 2017 год 33,3 ед, факт составил 30,4 ед. Причиной отклонения является невостребованность данных видов услуг за счет расширения клиентской базы операторов сотовой связи и развития услуг высокоскоростного доступа к сети Интернет, позволяющие осуществлять разговоры по республике, со странами СНГ и дальнему зарубежью через сеть Интернет.

По цели 20 - «Обеспечение доступным жильем» предусмотрено 3 целевых индикатора, по итогам года исполнено 2 индикатора, 1 индикатор не исполнен.

По индикатору «Индекс физического объема строительных работ, %» факт сложился на уровне 104,5%, при плане 105,2%. Фактически достигнутый показатель 104,5% отражает статистические данные за январь-декабрь 2017 года. Данные за 2017 год будут сформированы во втором полугодии 2018 года. Ожидаемое исполнение  составляет 105,5%.

По цели 21 - «Развитие транспортной инфраструктуры» предусмотрено и достигнуто 2 целевых индикатора.

По цели 22 - «Улучшение обеспечения потребителей качественными коммунальными услугами» предусмотрено 9 целевых индикаторов, из которых 8 исполнено, 1 не исполнен.

По индикатору «Снижение доли объектов кондоминиума, требующих капитального ремонта, %» сложилось неисполнение, т.к. в 2016-2017 годах на модернизацию объектов кондоминиума средства по программе «Развитие регионов до 2020 года» не выделялись. Вместе с тем, в 2017 году проводился ремонт 3 домов на общую сумму 63,7 млн. тенге за счет возвратных средств собственников квартир.

НАПРАВЛЕНИЕ 5: «СОХРАНЕНИЕ И УЛУЧШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ»

По данному направлению предусмотрены 2 цели, 14 целевых индикаторов, по итогам 2017 года исполнено 9 (64,3%)  целевых индикаторов, 4 (28,6%) индикатора не рассчитываются (отсутствует методика расчета), 1 (7,1%) не исполнен.

По цели 23 - «Обеспечение экологической безопасности и охрана окружающей среды» предусмотрено 11 целевых индикаторов, из которых 7 целевых индикаторов исполнены по итогам года, 4 не рассчитываются на региональном уровне.

Индикаторы «Индекс физического объема негосударственных инвестиций в основной капитал водного хозяйства (водохозяйственные объекты) и гидромелиоративные системы и оборудование, %», «Индекс физического объема инвестиций в основной капитал лесного хозяйства, %», «Индекс физического объема негосударственных инвестиций в основной капитал плантационного лесоразведения, %», «Индекс физического объема негосударственных инвестиций в основной капитал воспроизводства животного мира, %» не рассчитываются на региональном уровне, т.к. Министерством сельского хозяйства не доведена до сведения МИО методика расчета индикаторов.

По цели 24 - «Рациональное использование земельных ресурсов» предусмотрено 3 целевых индикатора, из которых 2 исполнено, 1 индикатор «Увеличение доли вовлеченных в сельскохозяйственный оборот земель сельхоз назначения, %»не исполнен, по причине имеющихся проблемных агроформирований группы компании ТОО «Богви», а также отсутствия заявок на участие в конкурсе.

НАПРАВЛЕНИЕ 6:«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ»

Постановлением Правительства Республики Казахстан № 637 от 12 октября  2017 года  в Реестр  государственных услуг внесены изменения и дополнения в соответствии с которыми акиматом области оказывается 190 видов государственных услуг. На данный момент регламентированы все государственные услуги, по которым имеются стандарты.

Всего за 2017 год государственными органами региона оказано 2 123 492 государственные услуги, в том числе в бумажном виде 708 522 услуги, альтернативных – 851 501, через информационные системы услугодателя – 563 469 услуг.

По данному направлению предусмотрена 1 цель «Формирование профессионального и компетентного корпуса государственных служащих». В реализацию цели запланирован 1 индикатор «Чистая сменяемость государственных служащих (уход с системы государственной службы) органами», который по итогам года исполнен.

В Плане мероприятий по реализации Программы на 2017 год предусмотрено к реализации 249 мероприятий (в т.ч. 5 мероприятий дсп), из которых исполнено 236 (94,8%) мероприятий (в т.ч. 5 мероприятий дсп), частично исполнено 8 (3,2%), не исполнено 5 (2,0%) мероприятий.

По направлению 1 «Развитие экономики региона» предусмотрено к реализации 99 мероприятий, из которых за 2017 год выполнено 90 мероприятий (90,9%), частично исполнено 8 мероприятий (8,1%), не выполнено 1 мероприятие (1,0%).

По направлению 2 «Развитие социальной сферы» - 75 мероприятий, которые по итогам 2017 года исполнены (100%).

По направлению 3 «Обеспечение общественной безопасности и правопорядка» - 25 мероприятий (в т.ч. 5 мероприятий дсп), из которых по итогам 2017 года исполнено 22 (88%) мероприятия (в т.ч. 5 мероприятий дсп), 3 (12%) мероприятия не исполнено.

По направлению 4 «Развитие инфраструктурного комплекса» - 41 мероприятие, из которых за 2017 год выполнено 40 мероприятий (97,6%), 1 не исполнено (2,4%).

По направлению 5 «Сохранение и улучшение экологического состояния и земельных ресурсов» - предусмотрено 6 мероприятий, которые по итогам 2017 года исполнены (100%).

По направлению 6 «Развитие системы государственных услуг» - 3 мероприятия, которые по итогам  года исполнены (100%).

Неисполнение мероприятий не оказало прямого негативного влияния на социально-экономическое развитие области.

Причины неисполнения по 5 мероприятиям следующие:

По направлению 1 «Развитие экономики региона»

по цели 8 «Индустриально-инновационное развитие региона»

1. «Строительство и эксплуатация центра офтальмологической диагностики для оказания амбулаторной и стационарной помощи населению Северо-Казахстанской области (государственный натуральный грант)». Причиной неисполнения послужило то, что на 2-м этапе конкурса концессионером не было в срок представлено ТЭО.

По направлению 3. Обеспечение общественной безопасности и правопорядка,

по цели 17 «Повышение безопасности жизнедеятельности населения»

2. «Строительство здания для Местной полицейской службы ДВД по ул.Володарского,18». В 2017 году составлена смета на проектно-изыскательные работы по объекту «строительства здания местной полицейской службы». Ориентировочная стоимость составила 482 337 тыс. тенге. В 2018 году будет составлена бюджетная заявка и рассмотрен вопрос о выделении денежных средств.

3. «Строительство стационарного контрольного поста системы «Рубеж»  на 535 км автодороги  «Челябинск-Новосибирск»».

4. «Строительство здания для  Управления внутренних дел г. Петропавловска».

Мероприятия не исполнены, в течение 2018 года будет составлена бюджетная заявка и рассмотрен вопрос о выделении денежных средств из местного бюджета.

По направлению 4. Развитие инфраструктурного комплекса,

по цели 20 «Обеспечение доступным жильем»

5. «Объем инвестиций, направленный на развитие жилищного строительства за счет средств местного бюджета». Мероприятие не исполнено по причине несвоевременного представления актов выполненных работ.

Для реализации Программы из всех источников в 2017 году планировалось освоить с учетом уточнений бюджета 124 032,7 млн. тенге, фактически освоено 126 611,6 млн. тенге или 102,1% от годового плана, в том числе:

1) за счет республиканского бюджета было предусмотрено 29 208,0 млн. тенге, освоено 28 903,6 млн. тенге или 99,0% от годового уточненного плана.

Не освоено 304,4 млн. тенге. Основной причиной неосвоения финансовых средств является отставание от графика работ в связи с поздним выделением средств и наступлением неблагоприятных погодных условий.

2) за счет местного бюджета было предусмотрено 46 956,3 млн. тенге, освоено 46 809,3 млн. тенге или 99,7% годового уточненного плана.

Не освоено 147,0 млн. тенге. Основной причиной неосвоения финансовых средств является экономия при проведении государственных закупок.

3) за счет собственных средств и других источников планировалось освоить 47 868,4 млн. тенге, освоено 50 898,7 млн. тенге или 106,3%.

Освоено больше запланированного на 3 030,3 млн. тенге за счет увеличения объемов вложений частных средств в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

В период с 3 по 5 апреля 2017 года представителями Министерства национальной экономики Республики Казахстан и АО «Институт экономических исследований» проведена перепроверка отчетных данных Программы развития территории Северо-Казахстанской области за 2016 год.

Перепроверка проводилась на предмет определения достоверности информации, отраженной в отчете по реализации ПРТ, путем предоставления отраслевыми управлениями и департаментами подтверждающих документов.

По итогам перепроверки составлен акт сверки, согласно которому вычеты составили 5,6 баллов.

Выводы и предложения

Подводя итог необходимо отметить, что в 2017 году в области проводилась соответствующая работа по достижению основных индикаторов Программы развития территории Северо-Казахстанской области на 2016-2020 годы. В целом, динамика исполнения плановых значений индикаторов в отчетном периоде положительная. Достижение значений по ряду индикаторов планируется при получении официальной годовой статистической отчетности.

Реализация Программы способствует росту основных показателей социально-экономического развития области, о чем свидетельствуют статистические данные.

Так, за 9 месяцев 2017 года ИФО ВРП составил 101%. ВРП на душу населения составил 1229,2 тыс. тенге, что на 6,2% больше уровня соответствующего периода 2016 года.

Промышленность. По итогам 2017 года промышленными предприятиями области выпущено продукции в действующих ценах на сумму 223 459,2 млн. тенге, что выше уровня января- декабря 2016 года на 4,5%.

В обрабатывающей промышленности, занимающей наибольшую долю в структуре промышленного производства (70,7%), за 2017 год произведено продукции на 157 922,7 млн. тенге или на 4,1% выше уровня января - декабря 2016 года.

За 2017 год производство пищевых продуктов составило 93 589,1 млн. тенге, увеличено производство в натуральном выражении мяса и субпродуктов пищевых – на 11,5%, молока обработанного – на 26,4%, масло сливочного – на 23,7%, сыра и творога – на 25,1%, кондитерских изделий – на 15,0%, кормов готовых для животных – на 2,1%.

В машиностроительной отрасли, занимающей 26,9% объема обрабатывающей промышленности произведено продукции и оказано услуг промышленного характера на сумму 42 539,5 млн. тенге, что больше объемов января - декабря 2016 года в 1,5 раза.

В производстве резиновых и пластмассовых изделий произведено продукции на 4 625,2 млн. тенге, что выше уровня января – декабря 2016 года на 10,4%.

В 2017 году введено 8 проектов стоимостью 5,8 млрд. тенге, создано 229 рабочих мест.

Сельское хозяйство. За 2017 год объем производства валовой продукции сельского хозяйства составил 510 594,8 млн. тенге, индекс физического объема 102,3% к уровню 2016 года.

Производство мяса составило 92,0 тыс. тонн или 100,3% к уровню января-декабря 2016 года;

молока - 546,1 тыс. тонн  (103,9%);

яиц - 695,7 млн. штук  (120,2%).

Инфляция. По итогам 2017 года цены на товары и услуги составили 7,1% (РК 107,1%).

Предпринимательство. В области на 1 января 2018 года количество действующих субъектов малого и среднего предпринимательства, работающих на рынке составило 27 587 единиц.

Инвестиции в основной капитал. Объем инвестиций в основной капитал за январь-декабрь 2017 года составил 188 919,2 млн. тенге или 111,5% к аналогичному периоду 2016 года.

Объем строительных работ за январь – декабрь 2017 года составил 64 487,4 млн. тенге, что составляет 104,5% к аналогичному периоду 2016 года.

Жилищное строительство. На территории области за                                январь-декабрь 2017 года введено 200 090 кв. м. общей площади жилых домов, что составляет 121,8% к аналогичному периоду 2016 года.

Транспорт. За 2017 год грузоперевозки в целом по области (кроме железнодорожного транспорта), с учетом объемов нетранспортных предприятий и предпринимателей, занимающихся коммерческими перевозками, составили 51,3 млн. тонн или 106,5% к соответствующему периоду 2016 года. Объем грузооборота (с учетом оценки) составил 3 704 млн. ткм (кроме железнодорожного транспорта), или 107,7% к соответствующему периоду 2016 года.

Социальная защита. На 1 января 2018 года создано 13492 новых постоянных рабочих места, содействие в трудоустройстве получили 30714 безработных. На общественные работы направлено 3878 человек.

Адресная социальная помощь по состоянию 1 января 2018 года назначена 1501 гражданам в сумме 46,8 млн. тенге.

Ежемесячное государственное пособие семьям, имеющим детей до 18 лет, назначено 1,7 тыс. семьям (4,4 тыс. детей) на сумму 70,5 млн. тенге.

В соответствии с поручением Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан от 6.04.2017г. №11-8/433//41-14.456 ПАБ в адрес Министерства национальной экономики Республики Казахстан письмом от 3.03.2017г. №27.7-12/320 направлены предложения касательно совершенствования законодательства в сфере государственного планирования.

В соответствии с поручением Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан от 24.05.2017г. №20-11/433//41-14.456 ПАБ в адрес Министерства национальной экономики Республики Казахстан письмом от 16.06.2017г. №28.7-12/826 направлены предложения касательно качества разработки и реализации программ развития территорий.

Согласовывался проект постановления Правительства Республики Казахстан "О системе государственного планирования в Республике Казахстан".

Аким

Северо-Казахстанской области				      	 К. Аксакалов

Руководитель

управления экономики					А. Казбеков