## Лист1
Утвержден НСЗС
Протокол от № 72 от 9 апреля 2018
Рабочий план по реализации ИПДО на 2018-2019 годы
Техническое действие | Задача | Необходимые шаги | Индикаторы | Исполнитель | Партнеры | Сроки | Источник финансирования/ Предполагаемая стоимость (USD)
Национальные приоритеты
1. Политика открытых данных
В 2017 г. Казахстан проходил очередной процесс валидации. 13-14 февраля 2018 г. в г. Осло (Норвегия) в ходе 39-го Заседания Международного Правления ИПДО было принято решение в отношении статуса по Казахстану. Международное Правление ИПДО решило, что Казахстан добился значительного прогресса во внедрении ИПДО, при этом дан ряд рекомендаций для улучшения дальнейшей реализации ИПДО http://eiti.geology.gov.kz/ru/validation . «Регулярное раскрытие данных добывающей промышленности не имеет большого практического использования без информирования общественности и понимания того, что означают цифры в общественной дискуссии о том, как доходы от природных ресурсов могут быть использованы наиболее эффективным образом». Цели открытых данных 1. Продвижение прозрачности: Повышение осведомленности о том, как используются природные ресурсы и как расходуются доходы компаний добывающих отраслей. 2. Доступность данных: Свободный доступ в любое время 3. Общественные дебаты: Принцип ИПДО 4: «Понимание обществом доходов и расходов правительства поможет общественным дебатам и информированному выбору правильных и реалистичных вариантов реализации устойчивого развития».
1.1. Мероприятия по рекомендациям Международного Правления в ходе валидации 2017 для полного соответствия Стандарту ИПДО | Формирование перечня мероприятий согласно рекомендациям Международного Правления ИПДО для устранения несоответствий в течение 18 месяцев | Обсуждение рекомендаций Международного Правления ИПДО по итогам валидации 2017 на исправительные меры в течение следующих 18 месяцев до начала второй валидации 13 августа 2019 г. | Проведение рабочей встречи рабочих групп НСЗС по валидации и сверке, итоги обсуждения, размещенные на сайте ИПДО | Секретариат ИПДО, РГ НСЗС по валидации и сверке | НСЗС, Международный Секретариат ИПДО, заинтересованные стороны | апрель 2018 г | не требуется
| Рекомендации РГ НСЗС по валидации и сверке, разработанные в ходе рабочей встречи по проведению исправительных мер для второй валидации | Обсуждение на НСЗС , Протокол НСЗС | Включение мероприятий в РП | НСЗС, Секретариат | НСЗС, Секретариат, заинтересованные стороны | май 2018 г | не требуется
| Подготовка отчета о работе по реализации ИПДО (о прогрессе) Требование 7.4 a Стандарта ИПДО 2016 | Сбор информации от каждой из сторон о проделанной работе по реализации ИПДО | Предоставление от каждой из сторон НСЗС информации об их деятельности для включения в Отчет | Стороны НСЗС, Секретариат | все стороны НСЗС | май 2018 г. | не требуется
|  | Подготовка проекта отчета | Проект отчета о прогрессе ИПДО в Казахстане за 2017 г. | Стороны НСЗС, Секретариат | Заинтересованные стороны | июнь 2018 г. | не требуется
|  | Утверждение отчета НСЗС, направление отчета в Международный Секретариат | Отчет о реализации ИПДО в Казахстане за 2017 г., Протокол НСЗС № 73 от 31 мая 2018, публикация на сайте ИПДО Казахстана | НСЗС, Секретариат | Заинтересованные стороны | до 1 июля 2018 г. | не требуется
1.2. Подготовка XIII - го Национального отчета за 2017 г. | Разработка и утверждение Технического задания (ТЗ) | Разработка проект ТЗ | Проект ТЗ | РГ по сверке | Секретариат, НСЗС, заинтересованные стороны | январь 2018 г. (отчет за 2017 г.) | не требуется
|  | Внесение дополнений, корректив в проект ТЗ, утвержден Протоколом НСЗС № 71 от 29.01.2018 г. | Внесение дополнений, корректив в проект ТЗ, утвержден Протоколом НСЗС № 71 от 29.01.2018 г. | РГ по сверке, НСЗС, Секретариат | Секретариат, НСЗС, заинтересованные стороны | январь 2018 г. | не требуется
| Выбор Независимого Администратора | Подготовка к конкурсу | Подготовлена Технической документации | Комитет геологии и недропользования МИР РК (далее - КГН МИР РК) | НСЗС, Национальный Сектретариат ИПДО | февраль 2018 г. | не требуется
|  | Подведение итогов конкурса | Согласно п. 2 ст. 29 Закона о государственных закупках РК было принято решение об осуществлении государственных закупок способом из одного источника | Комитет геологии и недропользования МИР РК (далее - КГН МИР РК) | НСЗС, Национальный Сектретариат ИПДО | май - июнь 2018 г. | не требуется
|  | Заключение договора. Регистрация договора в органах казначейства | Договор № 75 от 22 июня 2018 г. заключен с ТОО «UHY SAPA Consulting». | Комитет геологии и недропользования МИР РК (далее - КГН МИР РК) | НСЗС,Национальный Сектретариат ИПДО | июнь 2018 г. | не требуется
| Проведение сверки | Подготовка первоначального отчета согласно требованию 4.9 Стандартного ТЗ | Первоначальны Отчет | Независимый Администратор, Национальный Сектретариат ИПДО | РГ по сверке, заинтересованные государственные органы | июнь 2018 г. | В рамках бюджетной подпрограммы 100*
|  | Сбор данных для Независимого Администратора | Предоставленные информационные данные согласно запросам | Независимый Администратор, Национальный Сектретариат ИПДО | Заинтересованные государственные органы, нацкомпании и др. участники сверки | май - июнь 2018 г. | В рамках бюджетной подпрограммы 100*
|  | Подготовка предварительного проекта отчета по сверке | Проект отчета по сверке | Независимый Администратор, Национальный Сектретариат ИПДО | Заинтересованные государственные органы, нацкомпании и др. участники сверки | до конца августа 2018 г. | В рамках бюджетной подпрограммы 100*
|  | Рассмотрение проекта отчета на НСЗС | Рассылка проекта Отчета для рассмотрения и предстваления комментариев (замечаний) | Национальный Сектретариат ИПДО | Национальный Сектретариат ИПДО, РГ по сверке, Международный Секретариат ИПДО | август - сентябрь 2018 г. | не требуется
|  | Доработка проекта отчета на основе рекомендаций НСЗС | Внесение дополнений, корректив в проект отчета по сверке | Независимый Администратор | Независимый Администратор, Национальный Сектретариат ИПДО | октябрь 2018 г. | В рамках бюджетной подпрограммы 100*
|  | Рассмотрение окончательного отчета на НСЗС | Протокол НСЗС № 74 от 18 октября 2018 г. | НСЗС | Независимый Администратор, Национальный Сектретариат ИПДО | конец октября 2018 г. | командировочные стороны НСЗС от НПО
| Популярная версия Отчета ИПДО | Изготовление популярной версии отчета | Популярная версия отчета | Национальный Сектретариат ИПДО | Национальный Сектретариат ИПДО, заинтересованные гос.органы, Независимый Консультант | 2018 г. - 2019 г. | не требуется
1.3. Повысить понимание процесса ИПДО (Требование 7.1 e Стандарта ИПДО 2016) | Исследование, на предмет содержания информации на сайте открытых данных | Проведение исследования по открытой и доступной информации на официальных сайтах в рамках требований ИПДО | Рекомендации для их использования. В рамках подготовки обоснования по интегрированию ИПДО, а также включено в ТЗ для изготовления 14-го Национального Отчета за 2018 г. | Эксперты | Государственные органы, заинтересованные стороны | 2019 годы | Доноры (международные организации по согласованию)
| Изготовление 14-го Национального Отчета по ИПДО за 2018 г. | Привлечение Независимого эксперта | В связи со структурными преобразованиями, созданием нового Министерства экологии, геологии и природных ресурсов функции и бюджет переданы в МИИР РК, ожидается объявление конкурса МИИР РК | Независимый Администратор | НСЗС, Национальный Сектретариат ИПДО, госорганы, национальные компании, акиматы, заинтересованные стороны | 2019 г. | В рамках бюджетной программы по реализации ИПДО в Казахстане
| Утверждение ТЗ для изготовления 14-го Национального Отчета по ИПДО за 2018 г. | Рассмотрение на НСЗС, согласование и утверждение | Протокол НСЗС № 75 от 14 февраля 2019 г. ТЗ опубликовано на сайте ИПДО, в разделе Национальные отчеты 2018 | НСЗС, Национальный Секретариат ИПДО | НСЗС, Национальный Секретариат ИПДО | февраль-март 2019 г.
| Дальнейшее закрепление отчетности ИПДО в государственных системах | Обеспечение открытого доступа государственным структурам, заинтересованным органам для использования данных отчетности ИПДО | Обеспечен открытый доступ любому пользователю | Минэнерго, МФ, МИР, акиматы, операторы ЕГСУ | Национальный Сектретариат ИПДО | 2018 г. | не требуется
| Распространение отчета по ИПДО (публикация на Национальном сайте ИПДО полной и популярной версий ) Требование 7.1 а Стандарта ИПДО 2016 | Публикация на Национальном сайте ИПДО , | 13-ый Национальный Отчет по ИПДО за 2017 г. опубликован на Национальном сайте ИПДО http://eiti.geology.gov.kz/ru/national-reports | Национальный Сектретариат ИПДО |  | в течении 2х суток после их утверждения НСЗС | не требуется
|  | тираж брошюр по ИПДО (100 экз. на русском,по 50 экз. на казахском и английском языках) | Распростанение на международных, республиканских, региональных конференциях, семинарах, круглых столах, рабочих встреч и т.п. | Национальный Сектретариат ИПДО | Государственные органы, заинтересованные стороны | 2019 г. | Доноры , международные организации по согласованию
|  | Распространение отчета через доступные СМИ, подготовка статей и анонсов, их перевод | публикации на Национальном сайте ИПДО http://eiti.geology.gov.kz/ru/about-us/publikatsii-v-smi | РГ по коммуникациям, Национальный Секретариат ИПДО | Пресс службы МИР РК, МЭ РК, МФ РК, Казэнерджи и АГМП | 2018 - 2019 годы | Не требуется
| Повышение влияния отчетов по ИПДО | Организация обсуждений | Тренинг РГ по сверке для НПО и подготовки специалистов для работы над Национальным Отчетом. 18 января в г.Алматы и 30 января 2019 г. в г.Астана и 13 февраля 2019 г. http://eiti.geology.gov.kz/ru/about-us/eiti-news-kazakhstan обсуждались проекты РП и обоснования для перехода на интегрирование ИПДО | НПО, с предварительным информированием Секретариата | Пресс службы МИР РК, МЭ РК, МФ РК, Казэнерджи и АГМП | 2018 - 2019 годы | Доноры (международные организации по согласованию)
| Совершенствование работы по коммунакациям | Сделать общественности понятными вопросы добывающей промышленности | Создание и трансляция образовательных роликов программ в местных СМИ, социальных сетях, на местных мероприятиях | НПО, Секретариат, НСЗС, РГ по коммуникациям | Пресс службы МИР РК, МЭ РК, МФ РК, Казэнерджи и АГМП | сентябрь - октябрь 2018 и 2019 годы | Доноры
| Проведение ежегодных Национальных конференций по ИПДО | Согласование программы, списка участников, места проведения и вопросов логистики, участие в конференции | Протокол НСЗС № 75 от14 февраля 2019 г., пункт 5 о подготовке к Национальной Конференции по ИПДО в рамках Казахстанской энергетической недели, проводимой ассоциацией Kazenergy | НСЗС, Национальный Сектретариат ИПДО | Казэнерджи (в 2 года один раз в рамках форума), возможно в рамках форума Майнекс | март - апрель или сентябрь - октябрь 2019 г. | не требуется
|  | 10-ая Национальная конференция ИПДО | 10-ая Национальная Конференция по ИПДО г. Астана | МИР, Национальный Сектретариат ИПДО, НСЗС | Kazenergy, АГМП, ФСК, МИР, МЭ | сентябрь 2019 гг | В рамках форума Kazenergy (Майнекс), командировочные стороны НСЗС в участии конференции (ФСК)
| Организация информационных/дискуссионных сессии с участие членов НСЗС, семинаров, круглых столов | По поручению АП Акиматами областей ежегодно проводятся совещания с участием компаний и НПО | Повышение уровня знаний, протоколы дискуссий, опубликованы на сайте ИПДО http://eiti.geology.gov.kz/ru/about-us/meetings-in-akimats | Акиматы | Акиматы, Национальный Сектретариат ИПДО, добывающие компании, заинтересованные стороны | апрель-май 2018 и 2019 годы | В рамках деятельности акиматов
|  | Мероприятия, проводимые НПО | 13 февраля 2019 г. в г.Астана состоялась экспертная встреча по обсуждению раскрытия бенефициарных владельцев компаний недропользователей http://eiti.geology.gov.kz/ru/about-us/eiti-news-kazakhstan . 5 общественных дискуссий в городах Астана, Алматы, Усть-Каменогорск, Актау, Петропавловск с участием более чем 150 представителей заинтересованных сторон | НПО | НСЗС,Национальный Сектретариат ИПДО, НПО, | 2018-2019 годы | Международный Секретариат ИПДО, доноры
|  | Тренинг по вопросам требования ИПДО о раскрытии конечного бенефициара для Национального Секретариата, членов НСЗС | Повышение уровня знаний, проведен круглый стол и семинар ИПДО касательно прозрачности бенефициарного права собственности в Тбилиси, 18–19 июля 2018 года. 19-20 марта 2019 г. Тренинг по бенефициарному праву для государственных органов в г.Манила (Филипины). | Международный Сектретариат ИПДО | Международный Секретариат ИПДО | 2018 -2019 годы | Международный Секретариат, доноры
| Передачи опыта по взаимодействию государственных органов, бизнеса и гражданского общества в рамках реализации ИПДО другим государственным органам и заинтересованным сторонам, в том числе в рамках реализации других проектов, направленных на обеспечение прозрачности их деятельности | инициирование Межведомственной площадки по обмену опытом взаимодействия государства с ГО в части повышения прозрачности и подотчетности в рамках реализации ИПДО, а также работы и участия в НСЗС от ГО | Информационные справки по итогам Межведомственной площадки по обмену опытом. На НСЗС были приглашены представители Комитета по делам ГО Министерства общественно развития РК, Протокол НСЗС № 75 от 14 февраля 2019 г. http://eiti.geology.gov.kz/ru/the-national-council/minutes-of-meetings (пункт 6) | Национальный Сектретариат ИПДО, Министерство общественного развития (Комитет по делам ГО), НПО | НСЗС, Министерство религий и гражданского общества, НПО, Казэнерджи, АГМП | по согласованию сторон 2018 -2019 годы | Международный Секретариат ИПДО, доноры
|  | Участие в мероприятиях по ИПДО | информация о мероприятиях, опубликованы на сайте http://eiti.geology.gov.kz/ru/about-us/publikatsii-v-smi | НСЗС, Национальный Сектретариат ИПДО | Заинтересованные государственные органы, гражданского общества, НПО, Казэнерджи, АГМП | 2018 -2019 годы | Международный Секретариат ИПДО, доноры
|  | Обмен опытом с другими странами | Встречи с делегациями из стран-участниц ИПДО с целью обмена опытом в достижениях реализации ИПДО в Казахстане | НСЗС, Национальный Сектретариат ИПДО | Делегации из стран-участниц ИПДО | по согласованию сторон 2018 -2019 годы | не требуется
|  | Адаптировать структуру Секретариата под выполнение более широкого круга задач, в связи с принятием новых Стандартов | В состав Национального Секретариата принято 2-ое новых сотрудников, действуют должностные инструкции членов Секретариата ИПДО, в которых определен круг задач и полномочий | НСЗС, Национальный Сектретариат ИПДО | Заинтересованные государственные органы | по согласованию сторон 2018-2019 годы | не требуется
1.4. Деятельность НСЗС | Работа НСЗС и организация Рабочего процесса реализации ИПДО | Проведение заседаний НСЗС | Протоколы НСЗС и размещение их на сайте ИПДО Казахстана | НСЗС, Национальный Сектретариат ИПДО | Заинтересованные стороны | 3-4 раза в год | командировочные членам НСЗС от стороны НПО
|  | Внесение корректив в Рабочий план на 2018 -2019 годы после обсуждений на НСЗС с участием заинтересованных сторон | Протокол НСЗС № 72 от 9 апреля 2018 г. | НСЗС, Национальный Сектретариат ИПДО | Международный Секретариат, НПО, заинтересованные стороны | 2018 - 2019 гг. | командировочные членам НСЗС от стороны НПО
|  | Согласование гражданским обществом процесса обеспечения разностороннего и репрезентативного участия гражданского общества в Национальном совете заинтересованных сторон (требованием 1.4.a.i и 1.4.a.ii по управлению МГЗС). | Внесение изменений и дополнений в Положение о Диалоговой Площадке (ДП). В соответствии с требованием 1.4.a.ii и МоВ НСЗС. Выписка из Положения о ДП http://eiti.geology.gov.kz/ru/homepage/normative-base | НСЗС, ДП | НПО, ДП, коалиции, ГО | ноябрь 2018 г | НПО, ДП, коалиции, ГО.
2. Раскрытие бенефициаров
Одним из важных следующих шагов в реализации ИПДО является раскрытие бенефициаров (требование 2.5 Стандарта ИПДО 2016) добывающих компаний нефтегазового и горнорудного секторов. Это вступит в силу с 2020 года. Вся работа по выполнению данного требования Стандарта ИПДО осуществляется согласно поручениям Правительства РК. В целях выполнения данного требования Стандарта ИПДО была разработана Дорожная карта (далее - ДК), согласована со всеми государственными органами и заинтересованными сторонами и утверждена НСЗС. ДК включает разработку определений и порогов, сбор и публикацию данных, уровень раскрытия и верификацию данных. Раскрытие бенефициаров может быть выгодным для всех заинтересованных. Для компаний, это улучшение инвестиционного климата (инвесторы будут иметь доверие к тому, во что они инвестируют), снижение репутационных, финансовых и юридических рисков, связанных с подозрительными активами или политически значимыми лицами. Для правительства - привлечение более крупных и качественных инвестиций, снижение репутации как коррупционной страны, обеспечение платежей налогов компаниями для предотвращения сокрытия доходов и уклонения от уплаты налогов и обеспечение получения страной всех денежных средств, причитающихся ей за ее активы добывающего сектора. Для налоговых и других государственных органов - возможность подвергнуть запрету незаконную практику. А также для гражданского общества, это борьба с коррупцией и незаконными финансовыми потоками, улучшение подотчетности правительства и компаний, сокращение недоверия.
2.1. Повышение потенциала | Развитие диалога и создание потенциала для заинтересованных сторон ИПДО | Предоставление возможности ключевым ведомствам обсуждения действующего законодательства, связанного с БП и каких-либо юридических поправок к нему, в случае необходимости | Круглый стол для соответствующих государственных учреждений, проведен Круглый стол в Тбилиси 18-19 июля по вопросам БП | ЕБРР, Междугародный Секретариат ИПДО | Национальный Сектретариат ИПДО, НСЗС, заинтересованные стороны | июль 2018 г. | ЕБРР (5 тыс. евро)
|  | собрание ключевых органов для обсуждения внедрения текущего законодательства, связанного с бенефициарным правом, а также любых правовых поправок к нему, если таковые потребуются | Проведение заседания круглого стола для органов правительства в Казахстане | ЕБРР, Междугародный Секретариат ИПДО | Национальный Сектретариат ИПДО, НСЗС, заинтересованные стороны | 2019 | ЕБРР (5 тыс. евро)
|  | Семинар по наращиванию потенциала для ОГО (Требование 7.2 d Стандарта ИПДО 2016) | проведен по бенефициарному праву в г. Актау для гражданского общества и медиа при поддержке ЕБРР | ЕБРР, Междугародный Секретариат ИПДО | Национальный Сектретариат ИПДО, заинтересованные стороны | ноябрь 2018 г | ЕБРР (12 500 евро)
|  | Семинары по наращиванию потенциала (Требование 7.2 d Стандарта ИПДО 2016) | 19-20 марта 2019 г. в г. Манила (Филипины) в рамках реализации мероприятий Дорожной Карты по бенефициарному праву | ЕБРР, Междугародный Секретариат ИПДО | Национальный Сектретариат ИПДО, заинтересованные стороны | март - апрель 2019 г. | ЕБРР (16 000 евро)
| Поддержка Правительства в разработке альтернативных путей, по которым будет создан общественный реестр | Исследование по вопросу о правовой установке, с рассмотрением законодательной повестки дня и в поддержку законодательных поправок | Рекомендации по созданию реестра | ЕБРР, Междугародный Секретариат ИПДО | Национальный Сектретариат ИПДО, НСЗС, заинтересованные стороны | 2019 | ЕБРР (50 тыс. евро)
2.2. Реализация пунктов Дорожной Карты по раскрытию бенефициаров (требование 2.5 b ii Стандарта ИПДО 2016) | Детализация мероприятий | Исследования, включенные в ДК | Предварительный анализ политической и правовой ситуации в Казахстане и готовности к применению требования о раскрытии бенефициаров, даны рекомендации в результате проведенных исследований, озвучены в ходе эксперной встречи в г.Астана, 6 ноября 2018 г. и 13 февраля 2019 г. | Эксперты | Заинтересованные государственные органы, стороны НСЗС, добывающие компании | В соответствие с установленными сроками в ДК | Доноры
| Устранение правовых препятствий для интегрирования требований по БП | Внесение норм в Кодекс о недрах и недропользовании | Кодексом о недрах и недропользовании предусмотрены нормы, что недропользователь обязан представлять отчет о составе лиц и (или) организаций, прямо или косвенно контролирующих недропользователя (статьи 132, 180 и 195) | МИР РК и МЭ РК | Заинтересованные государственные органы, стороны НСЗС, добывающие компании | Кодекс вступит в силу с 1 июля 2018 г. | Не требуется
| Разработка НПА в целях реализации норм Кодекса | Разработка форм отчетностей и руководства по их заполнению | Приказ Министра энергетики РК № 203 от 23 мая 2018 (приложение 6) и Приказ Министра по инвестициям и развитию № 374 от 24 мая 2018 (Приложение 4) | МИР РК и МЭ РК | согласование с госорганами, акредитованными организациями | май 2018 г. | Не требуется
| Обеспечение надежности данных (требование 2.5 e Стандарта ИПДО 2016) | Определить механизм подтверждения достоверности данных | Утвержденный МРГ и НСЗС Механизм подтверждения достоверности данных | МРГ, НСЗС, Национальный Сектретариат ИПДО | МИР, МЭ, МЮ и др. государственные органы | октябрь 2019г. | Не требуется
| Обеспечение доступности данных | Создание реестра недропользователей (требование 2.5 а Стандарта ИПДО 2016): отказавшихся раскрывать бенефициаров, добровольно раскрывших и имеющих практику открытой информации о бенефициарах. | Реестр лицензий с бенефициарами опубликован на сайте Министерства индустрии и инфраструктурного развития http://dep-nedra.miid.gov.kz/ru/kategorii/reestr-vydannyh-licenzii | НСЗС, Национальный Сектретариат ИПДО | МИИР, МЭ, МЮ и др. государственные органы | август 2019 г. | Не требуется
ПРИМЕЧАНИЕ |  |  | Выполненные мероприятия
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
GIZ - Германское общество по международному сотрудничеству
АГМП - Ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий
АМР США - Агентство США по международному развитию, USAID
ВБ - Всемирный банк
ГО - Гражданское общество
ДК - Дорожная карта
ЕГСУ - Интегрированная Информационная системы «Единая Государственная Системы Управления Недропользованием Республики Казахстан»
ЕБРР - Европейский Банк Реконструкции и Развития
ИПДО - Инициатива прозрачности добывающих отраслей
КГН – Комитет геологии и недропользования
КМГ - КазМунайГаз
МИР - Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан
МИО - местный исполнительный орган
Минэнерго - Министерство энергетики Республики Казахстан
МРГ - Межведомственная Рабочая Группа
МФ - Министерство финансов Республики Казахстан
НПО - Неправительственная организация
НСЗС - Национальный совет заинтересованных сторон
ОГО - Организация Гражданского Общества
ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития
Посольство ВБ - посольство Великобритании
ПСЭИ – программа совместных экономических исследований
РГ - Рабочая группа
Секретариат - Секретариат по ИПДО в Казахстане
СК - акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына»
С-К - АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына»
СРП - Соглашение о разделе продукции
СЦК - Служба центральных коммуникаций при Президенте Республики Казахстан
ТЗ – Техническое задание
ТКС - Тау-Кен Самрук - АО «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук»
ФП РК - Финансовая полиция Республики Казахстан
ФСК - Фонд Сорос-Казахстан
* - Общая стоимость за год приведена таблице о финансирование за 2017 год
Note on C54: BECK: Какие исследования?