## рус
"Дорожная карта противопаводковых мероприятий на 2021-2023 годы"
№ мероприятия | Наименование мероприятия | Наименования защищаемых населенных пунктов | Вид собственности | Источник финансирования (РБ, МБ) | Стоимость мероприятий тыс.тенге | Ответственный исполнитель | Администратор программы по мероприятиям финансируемых из республиканского бюджета | Год реализации |  |  | Протокола Республиканских бюджетных комиссий и Решения маслихатов | Предусмотрено в утвержденных государственных и региональных программах и планах
[8 empty] | Разработка ПСД (с госэкспертизой) | Начало реализации | Завершение реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Общие мероприятия
1 | Правовая оценка по переносу производственных объектов и жилых домов, находящихся в пределах водоохранных зон и полос * |  |  | МБ |  | Акиматы областей, городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент |  |  | 2021 | 2023
2 | Перенос производственных объектов и жилых домов за границы водоохранных зон и полос * |  |  | МБ |  | Акиматы областей, городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент |  |  | 2021 | 2023
Всего по общим мероприятиям: 2
г. Нур-Султан
3 | Реконструкция русла р. Есиль в г. Нур-Султан (6 очередь) * | г. Нур-Султан | коммунальная | МБ/РБ | 3655221 | Акимат города Нур-Султан |  | 2019 | 2021 | 2022 |  | Комплексный план по развитию жилых массивов города Нур-Султан на 2020 - 2022 годы, проект Плана мероприятий по реализации Программы развития города на 2021-2025 годы
4 | Реконструкция русла р. Есиль в г. Нур-Султан (5 очередь) Водорегулирующая плотина * | г. Нур-Султан | коммунальная | МБ/РБ | 578032 | Акимат города Нур-Султан |  | 2018 | 2021 | 2022 |  | Комплексный план по развитию жилых массивов города Нур-Султан на 2020 - 2022 годы, проект Плана мероприятий по реализации Программы развития города на 2021-2025 годы
5 | Реконструкция русла ручья Сарыбулак с благоустройством прибрежной полосы и установлением водоохранных зон и полос (от пр.Тлендиева до ж/д дороги) | г. Нур-Султан | коммунальная | МБ/РБ | 3497239 | Акимат города Нур-Султан |  | 2021 | 2021 | 2022 |  | Комплексный план по развитию жилых массивов города Нур-Султан на 2020 - 2022 годы, проект Плана мероприятий по реализации Программы развития города на 2021-2025 годы
6 | Реконструкция русла ручья Ақбұлақ (от створов границы города до ж/д полотна) | г. Нур-Султан | коммунальная | МБ/РБ | 2800000 | Акимат города Нур-Султан |  | 2021 | 2021 | 2023
7 | Развитие системы ливневой канализации | г. Нур-Султан | коммунальная | МБ/РБ | 10530492 | Акимат города Нур-Султан |  | 2021 | 2021 | 2023
Всего по городу Нур-Султан: 5 |  |  |  |  | 10530492
|  |  |  | МБ/РБ | 10530492
г. Алматы
8 | Реконструкция русла р. Киши Алматы от вододелителя до пр. Достык, в том числе гидротехнических сооружений до ул. Макатаева города Алматы (8,9 км) | г. Алматы | коммунальная | МБ | 1395200 | Акимат города Алматы |  | 2019 | 2021 г. | 2021 г.
9 | Реконструкция отдельных участков русел р. Тиксай и Жарбулак в городе Алматы (6,7 км) | г. Алматы | коммунальная | МБ | 3665700 | Акимат города Алматы |  | 2019 | 2021 г. | 2022 г. |  | Дорожная карта занятости на 2020-2021 годы
10 | Реконструкция участка водоохранной полосы и русла р. Есентай, участок от вододелителя до ул. Жамакаева, Медеуского района г. Алматы (4,2 км) | г. Алматы | коммунальная | МБ | 5059800 | Акимат города Алматы |  | 2019 | 2021 г. | 2021 г. |  | Дорожная карта занятости на 2020-2021 годы
11 | Реконструкция участка водоохранной полосы и русла р. Улкен Алматы (5,5 км) от селезащитной плотины до отстойника №1 | г. Алматы | коммунальная | МБ | 5800500 | Акимат города Алматы |  | 2021 | 2022 г. | 2023 г.
Всего по городу Алматы: 4 |  |  |  |  | 15921200
|  |  |  | МБ | 15921200
г. Шымкент
12 | Спрямление и берегоукрепление опасного участка р. Бадам у н.п. Тогус г. Шымкент | н.п. Тогус города Шымкент | коммунальная | МБ | 108000 | Акимат города Шымкент |  | 2020 | 2020 | 2021
13 | Спрямление и берегоукрепление русла р. Бадам у н.п. Игилик г. Шымкент | н.п. Игилик города Шымкент | коммунальная | МБ | 65980 | Акимат города Шымкент |  | 2020 | 2020 | 2021
14 | Спрямление и берегоукрепление русла р. Бадам у н.п. 20-лет Независимости города Шымкент | н.п. 20-лет Независимости города Шымкент | коммунальная | МБ | 87708 | Акимат города Шымкент |  | 2020 | 2020 | 2021
15 | Спрямление и берегоукрепление русла р. Бадам у н.п. Кызыл жар г.Шымкент | н.п. Кызыл жар города Шымкент | коммунальная | МБ | 152810 | Акимат города Шымкент |  | 2020 | 2020 | 2021
16 | Спрямление русла и берегоукрепительные работы на р. "Бадам" н.п. Жылан Бузган г. Шымкент | н.п. Жылан Бузган города Шымкент | коммунальная | МБ | 83587 | Акимат города Шымкент |  | 2020 | 2020 | 2021
17 | Спрямление русла и берегоукрепительные работы на р. Бадам н.п. Маятас г. Шымкент | н.п.Маятас города Шымкент | коммунальная | МБ | 157078 | Акимат города Шымкент |  | 2020 | 2020 | 2021
18 | Капитальный ремонт канала Аксай Карабастау в п. Забадам г. Шымкент | г. Шымкент | коммунальная | МБ | 35000 | Акимат города Шымкент |  | 2020 | 2021 | 2022
19 | Капитальный ремонт водохранилища Акжар с установлением сирены оповещения | г. Шымкент | коммунальная | МБ | 34064.1 | Акимат города Шымкент |  | 2020 | 2020 | 2022
20 | Капитальный ремонт канала Бозарык с начало водазабора Мартобе | г. Шымкент | коммунальная | МБ |  | Акимат города Шымкент |  | 2021 | 2021 | 2023
21 | Строительство сбросного канала в 195 квартале п. Забад и Откормсовхоз г. Шымкент | г. Шымкент | коммунальная | МБ |  | Акимат города Шымкент |  | 2021 | 2021 | 2023
Всего по городу Шымкент: 10 |  |  |  |  | 724227.1
|  |  |  | МБ | 724227.1
Акмолинская область
22 | Проведение дноуглубительных работ русла р. Жабай в г.Атбасар, от слияния р. Жыландинка и Жабай до впадения р.Жабай в р. Есиль * | г. Атбасар | коммунальная | РБ | 23393957 | Акимат Акмолинской области | Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан | 2021 | 2021 | 2023
23 | Проведение берегоукрепительных и дноуглубительных работ по руслу р. Жабай на участках вдоль береговой линии с. Балкашино Сандыктауского района * | п. Балкашино п.Сандыктау | коммунальная | РБ | 3215460 | Акимат Акмолинской области | Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан | 2021 | 2022 | 2023
24 | Проведение берегоукрепительных и дноуглубительных работ по руслу р. Колутон на участках вдоль береговой линии с. Старый Колутон и ст.Колутон Астраханского района * | с.Старый Колутон, ст.Колутон | коммунальная | РБ | 698207 | Акимат Акмолинской области | Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан | 2021 | 2022 | 2023
25 | Проведение дноуглубительных работ русла р. Чаглинка вдоль береговой линии с. Чаглинка * | с.Чаглинка | коммунальная | РБ | 331300 | Акимат Акмолинской области | Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан | 2021 | 2022 | 2023
26 | Проведение берегоукрепительных работ в с. Р. Кошкарбаева Целиноградского района * | с. Р.Кошкарбаева | коммунальная | РБ | 502687 | Акимат Акмолинской области | Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан | 2021 | 2021 | 2022
27 | Проведение русловыпрямительных работ р. Нура с. Оразак Целиноградского района * | с.Оразак | коммунальная | РБ | 294476 | Акимат Акмолинской области | Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан | 2021 | 2021 | 2022
28 | Строительство защитной дамбы с. Борисовка Атбасарского района * | с.Борисовка | коммунальная | РБ | 460583 | Акимат Акмолинской области | Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан | 2021 | 2023 | 2023
29 | Строительство защитной дамбы с. Мариновка Атбасарского района * | с.Мариновка | коммунальная | РБ | 960016 | Акимат Акмолинской области | Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан | 2021 | 2022 | 2023
30 | Строительство защитной дамбы с. Садовое Атбасарского района * | с.Садовое | коммунальная | РБ | 110757 | Акимат Акмолинской области | Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан | 2021 | 2022 | 2023
Всего по Акмолинской области: 9 |  |  |  |  | 29967443
|  |  |  | РБ | 29967443
Актюбинская область
31 | Расчистка, дноуглубление и берегоукрепительные работы в русле р. Илек от створов Актюбинского водохранилища до п. Курайли г. Актобе * | г. Актобе | коммунальная | РБ | 2093701.68 | Акимат Актюбинской области | Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан | 2021 | 2022 | 2022
32 | Расчистка, дноуглубление и берегоукрепительные работы р.Сазда от створов Саздинского водохранилища до моста по ул.Санкибай батыра г. Актобе* | г. Актобе | коммунальная | РБ | 460911.92 | Акимат Актюбинской области | Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан | 2021 | 2022 | 2022
33 | Расчистка, дноуглубление и берегоукрепительные работы в русле р. Каргалы от п.Садовое до впадения р. Илек * | г. Актобе | коммунальная | РБ | 942719.23 | Акимат Актюбинской области | Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан | 2021 | 2022 | 2022
34 | Расчистка, углубление и берегоукреплительные работы русла р.Женишке по всей длине, начиная от п.Жанаконыс и до впадения ее в р. Илек * | г.Актобе | коммунальная | РБ | 1505430.91 | Акимат Актюбинской области | Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан | 2021 | 2022 | 2022
35 | Расчистка, углубление и берегоукрепительные работы в русле р. Жаман-Каргалы от п. Кызыл жар до р. Каргалы * | г.Актобе | коммунальная | РБ | 389380.93 | Акимат Актюбинской области | Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан | 2021 | 2022 | 2022
36 | Расчистка, углубление и берегоукрепительные работы в русле р. Песчанка от трассы "Актобе-Хромтау" до р. Каргалы * | г.Актобе | коммунальная | РБ | 197467.31 | Акимат Актюбинской области | Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан | 2021 | 2022 | 2022
37 | Капитальный ремонт плотины Теренсай в с.Айке Айтекебийского района * | с.Айке | коммунальная | МБ | 65000 | Акимат Актюбинской области |  | 2022 | 2023 | 2023 |  | Программа развития территорий
38 | Берегоукрепительные работы на р.Иргиз вдоль крайних домов по ул.Набережная в н.п. Т.Жургенова Айтекебийского района * | с.Т.Жургенова | коммунальная | МБ | 110000 | Акимат Актюбинской области |  | 2021 | 2022 | 2023
39 | Текущий ремонт защитной дамбы Талдысай с. Талдысай Айтекебийского района* | с.Талдысай | коммунальная | МБ | 65000 | Акимат Актюбинской области |  | 2021 | 2022 | 2023 |  | Программа развития территорий
40 | Текущий ремонт защитной дамбы Ярослав с. Жамбыл Айтекебийского района | с. Жамбыл | коммунальная | МБ |  | Акимат Актюбинской области |  | 2022 | 2022 | 2023
41 | Капитальный ремонт защитной дамбы вдоль р. Илек в г. Алга * | г. Алга | коммунальная | МБ | 120000 | Акимат Актюбинской области |  | ПСД разработана - 2018 году. Заключение ГЭ №04-0132/20 от 03.06.2020 | 2021 | 2021
42 | Капитальный ремонт плотины Шолақ Алгинского района | с.Есет-батыра | коммунальная | МБ |  | Акимат Актюбинской области |  | 2022 | 2023 | 2023
43 | Капитальный ремонт плотины Косем Алгинского района | с.Есет-батыра | коммунальная | МБ |  | Акимат Актюбинской области |  | 2022 | 2023 | 2023
44 | Строительство противопаводковой дамбы в п. Құйылыс Иргизского района | п.Құйылыс | коммунальная | МБ |  | Акимат Актюбинской области |  | 2022 | 2023 | 2023
45 | Строительство противопаводковой дамбы в п. Мамыр Иргизского района | п.Мамыр | коммунальная | МБ |  | Акимат Актюбинской области |  | 2022 | 2023 | 2023
46 | Строительство противопаводковой дамбы в п. Жайсанбай Иргизском района | п.Жайсанбай | коммунальная | МБ |  | Акимат Актюбинской области |  | 2022 | 2023 | 2023
47 | Берегоукрепительные работы вдоль р. Каргала в н. п. Ш.Калдаякова Каргалинского района * | н.п. Ш. Калдаякова | коммунальная | МБ | 25000 | Акимат Актюбинской области |  | 2022 | 2022 | 2023 |  | Программа развития территорий
48 | Берегоукрепительные работы вдоль р. Каргала в н.п. Петропавловка Каргалинского района * | н.п. Петропавловка | коммунальная | МБ | 20000 | Акимат Актюбинской области |  | 2022 | 2022 | 2023 |  | Программа развития территорий
49 | Строительство ливневой канализации в с.Бадамша Каргалинского района | с.Бадамша | коммунальная | МБ |  | Акимат Актюбинской области |  | 2021 | 2021 | 2022
50 | Строительство защитной дамбы вдоль р. Большая Кобда в п.Кобда Кобдинского района * | п.Кобда | коммунальная | МБ | 114000 | Акимат Актюбинской области |  | 2021 | 2022 | 2023 | Постановление Акимата Актюбинской области от 18 декабря 2019 года №498 "О реализации решения областнгого маслихата "Об областном бюджете на 2020-2020 годы"
51 | Текущий ремонт защитной дамбы вдоль р. Большая Кобда в п.Когалы Кобдинского района * | п.Когалы | коммунальная | МБ | 10000 | Акимат Актюбинской области |  | 2021 | 2023 | 2023 |  | Программа развития территорий
52 | Текущий ремонт защитной дамбы вдоль р. Большая Кобда в п.Канай Кобдинского района * | п.Канай | коммунальная | МБ | 10000 | Акимат Актюбинской области |  | 2021 | 2023 | 2023 |  | Программа развития территорий
53 | Капитальный ремонт ГТС на р. Большая Кобда, п. Жарык Кобдинскогго района * | п.Жарык | коммунальная | РБ | 60000 | Акимат Актюбинской области | Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан | ПСД разработана в 2018 году. Заключение ГЭ №04-0038/20 от 14.02.2020 г. | 2021 | 2021
54 | Капитальный ремонт плотины «Казанка-1» в с. Казанка Мартукского района * | с.Казанка | коммунальная | МБ | 23000 | Акимат Актюбинской области |  | 2021 | 2022 | 2022 | Решение маслихата №290 от 22.05.2018 года
55 | Строительство защитной дамбы вдоль р. Илек п. Саржансай Мартукского района * | п.Саржансай | коммунальная | МБ | 200000 | Акимат Актюбинской области |  | 2022 | 2022 | 2023 |  | Программа развития территорий
56 | Строительство ливневой канализации в с.Мартук Мартукского района | с.Мартук | коммунальная | МБ | 250000 | Акимат Актюбинской области |  | 2021 | 2021 | 2023
57 | Строительство ливневой канализации в с.Сарыжар Мартукского района | с.Сарыжар | коммунальная | МБ | 200000 | Акимат Актюбинской области |  | 2021 | 2021 | 2023
58 | Капитальный ремонт плотины Казанка-2 в с.Казан Мартукского района | с.Казанка | коммунальная | МБ |  | Акимат Актюбинской области |  | 2022 | 2023 | 2023
59 | Строительство защитной дамбы п.Копа Темирского района * | п.Копа | коммунальная | МБ | 80000 | Акимат Актюбинской области |  | ПСД разработана в 2018 году. Заключение ГЭ №04-0097/19 от 27.06.2019 г. | 2021 | 2023 | Постановление Акимата Актюбинской области от 18 декабря 2019 года №498 "О реализации решения областнгого маслихата "Об областном бюджете на 2020-2020 годы" | Программа развития территорий
60 | Строительство защитной дамбы п.Кумсай Темирского района * | п.Кумсай | коммунальная | МБ | 90000 | Акимат Актюбинской области |  | ПСД разработана в 2018 году. Заключение ГЭ №04-0102/19 от 10.07.2019 г. | 2021 | 2023 | Постановление Акимата Актюбинской области от 18 декабря 2019 года №498 "О реализации решения областнгого маслихата "Об областном бюджете на 2020-2020 годы"
61 | Строительство защитной дамбы п. Шубарши Темирского района * | п.Шубарши | коммунальная | МБ | 60000 | Акимат Актюбинской области |  | ПСД разработана в 2018 году. Заключение ГЭ №04-0099/19 от 01.07.2019 г. | 2021 | 2021 | Постановление Акимата Актюбинской области от 18 декабря 2019 года №498 "О реализации решения областнгого маслихата "Об областном бюджете на 2020-2020 годы" | Программа развития территорий
62 | Строительство защитной дамбы п.Шитубек Темирского района * | п.Шитубек | коммунальная | МБ | 70000 | Акимат Актюбинской области |  | ПСД разработана в 2018 году. Заключение ГЭ №04-0096/19 от 27.06.2019 г. | 2021 | 2023 | Постановление Акимата Актюбинской области от 18 декабря 2019 года №498 "О реализации решения областнгого маслихата "Об областном бюджете на 2020-2020 годы" | Программа развития территорий
63 | Строительство защитной дамбы в п. Каратал Уилского района * | п.Каратал | коммунальная | МБ | 33000 | Акимат Актюбинской области |  | 2022 | 2023 | 2023 |  | Программа развития территорий
64 | Текущий ремонт защитной дамбы в п. Екпетал Уилского района * | п.Екпетал | коммунальная | МБ | 10000 | Акимат Актюбинской области |  | 2021 | 2021 | 2023 |  | Программа развития территорий
65 | Реконструкция системы лиманного орошения в п. Кудуксай Хромтауского районас * | п.Кудуксай | коммунальная | РБ | 60000 | Акимат Актюбинской области | Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан | 2021 | 2021 | 2022 |  | Программа развития территорий
66 | Дноуглубление озера Шалкар путем очистки дна от ила * | г.Шалкар | коммунальная | РБ | 300000 | Акимат Актюбинской области | Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан | ПСД разработана в 2019 году. Заключение ГЭ №01-0277/20 от 17.06.2020 г. | 2021 | 2023
Всего по Актюбинской области: 36 |  |  |  |  | 7564611.98
|  |  |  | РБ | 6009611.98
|  |  |  | МБ | 1555000
Алматинская область
67 | Капитальный ремонт водохранилища "Октябрь-1" Карасайского района | с. Елтай | коммунальная | МБ | 99638.16 | Акимат Алматинской области |  | 2019 | 2021 | 2022
68 | Капитальный ремонт водохранилища "К-25" Карасайского района | с. Ұмтыл | коммунальная | МБ |  | Акимат Алматинской области |  | 2021 | 2023 | 2023
69 | Капитальный ремонт магистрального канала "Жанкулюк" Карасайского района | с.Елтай | коммунальная | МБ | 117044 | Акимат Алматинской области |  | 2018 | 2021 | 2022
70 | Капитальный ремонт магистрального канала "Талгарский" | г.Талгар, п.Кендала | коммунальная | МБ | 1313884.9 | Акимат Алматинской области |  | 2019 | 2021 | 2022
71 | Текущий ремонт Баканаского головного водозабора Балхашского района | с. Бақанас, с. Ақдала, с. Береке | коммунальная | МБ | 9721.942 | Акимат Алматинской области |  | не требуется | 2021 | 2021
72 | Текущии ремонт Тасмурунского головного водозабора Балхашского района | с. Миялы, с. Бақбақты, с. Бірлік | коммунальная | МБ | 9260.024 | Акимат Алматинской области |  | не требуется | 2021 | 2021
73 | Текущий ремонт водохранилища "К-1" Илииского района | дачи Байсеркенского сельского округа"Механизатор", "Геолог","Дружба", "Проектировщик", "Энергетик". Н.п. ниже водохранилища "К-1" | коммунальная | МБ | 25071.91 | Акимат Алматинской области |  | не требуется | 2021 | 2021
74 | Текущий ремонт водохранилища "К-3" Илииского района | западная часть села Байсерке | коммунальная | МБ | 22490.45 | Акимат Алматинской области |  | не требуется | 2021 | 2021
75 | Капитальный ремонт водохранилища К-32 Илийского района | с. Междуречинск | коммунальная | МБ | 165526.38 | Акимат Алматинской области |  | 2020 | 2021 | 2022
76 | Текуший ремонт и мехочистка отстойник на магистральном канале "Большой" Жамбылского района | с. Фабричный | коммунальная | МБ | 4352.231 | Акимат Алматинской области |  | не требуется | 2023 | 2023
77 | Текущий ремонт межхозяйственного канала "Карла Маркса" Талгарского района | г.Талгар | коммунальная | МБ | 4259.574 | Акимат Алматинской области |  | не требуется | 2023 | 2023
78 | Текущий ремонт межхозяйственного канала "Интернациональный" Талгарского района | п.Туганбай | коммунальная | МБ | 8642.53 | Акимат Алматинской области |  | не требуется | 2023 | 2023
79 | Текущий ремонт межхозяйственного канала "Мельничный" Талгарского района | п.Туганбай, п.Нура | коммунальная | МБ | 15310 | Акимат Алматинской области |  | не требуется | 2023 | 2023
Всего по Алматинской области: 13 |  |  |  |  | 1795202.101
|  |  |  | МБ | 1795202.1
Атырауская область
80 | Капитальный ремонт защитных дамб вдоль реки Жайык и Каспийского моря в пригородных селах и города Атырау * | c.Кокарна, с.Жумыскер, с.Геолог, с.Аксай, с.Акжар, с.Жанаталап, с.Курмангазы, с.Еркинкала, с.Талгайран, с.Бесикти, с.Дамбы, с.Амангелди, с.Таскала, с Алгабас и город Атырау | коммунальная | РБ | 15906575.62 | Акимат Атырауской области |  | 2020 | 2021 | 2023
81 | Берегоукрепительные работы реки Жайык в ауле Алга Махамбетского района * | а.Алга | коммунальная | РБ | 5 521 368 | Акимат Атырауской области |  | 2018 | 2021 | 2023
Всего по Атырауской области: 2 |  |  |  |  | 21427944
|  |  |  | РБ | 21427944
Восточно-Казахстанская область
82 | Укрепление берега озера на окраине с. Бегень Бескарагайского района протяженностью 2000 метров | с.Бегень | комунальная | МБ | 11000 | Акимат Восточно-Казахстанской области |  | не требуется | 2021 | 2021
83 | Очистка русла р. Жеменей протяженностью 1800 м. и берегоукрепительные работы г.Зайсан Зайсанского района | г.Зайсан | комунальная | МБ | 3223.3 | Акимат Восточно-Казахстанской области |  | не требуется | 2021 | 2021
84 | Берегоукрепительные работы протяженностью 500 м. на р. Бухтарма вблизи с. Коробиха Катон-Карагайского района | с.Коробиха | комунальная | МБ | 22862 | Акимат Восточно-Казахстанской области |  | не требуется | 2021 | 2021
85 | Текущий ремонт и укрепление предгорной защитной дамбы протяженностью 2000 метров в западной части с. Кызыл - Кесик Тарбагатайского района | с. Кызыл - Кесик | коммунальное | МБ | 6000 | Акимат Восточно-Казахстанской области |  | не требуется | 2021 | 2021
86 | Очистка русла р. Тебиске протяженностью 4500 м. в с.о. Кумкол Тарбагатайского района | с.Кумкол, н.п. Кызыл Жулдыз | коммунальное | МБ | 11000 | Акимат Восточно-Казахстанской области |  | не требуется | 2021 | 2021
87 | Очистка русла р. Каргыба протяженностью 5000 м, Ойшиликски с.о. Тарбагатайского района | с. Тана мырза, н.п. Есим | коммунальное | МБ | 9000 | Акимат Восточно-Казахстанской области |  | не требуется | 2021 | 2021
88 | Очистка русла р. Тасжыра протяженностью 7 000 м, проведение берегоукрепительные работы длиной 2000 м. в с.Карасу Тарбагатайского района | с. Карасу | коммунальное | МБ | 13000 | Акимат Восточно-Казахстанской области |  | не требуется | 2021 | 2021
89 | Текущий ремонт защитной дамбы протяженностью 3000 метров в с. Манырак Тарбагатайского района ВКО | с. Манырак | коммунальное | МБ | 7000 | Акимат Восточно-Казахстанской области |  | не требуется | 2021 | 2021
90 | Дноуглубительные работы, расчистка русла р. Березовка района Алтай протяженностью 3500 метров | с. Путинцево | коммунальная | МБ | 9000 | Акимат Восточно-Казахстанской области |  | не требуется | 2021 | 2021 |  |  |  | 0
91 | Текущий ремонт дамбы на р. Бухтарма 300 метров | с. Тургусун | коммунальная | МБ | 70000 | Акимат Восточно-Казахстанской области |  | не требуется | 2021 | 2021
92 | Руслорегулирующие работы на р. Аягоз протяженностью 3000 м в с. Мамырсу Аягозского района | с.Мамырсу | комунальная | МБ | 30000 | Акимат Восточно-Казахстанской области |  | не требуется | 2022 | 2022
93 | Берегоукрепительные работы на р. Иртыш протяженностью 1000 метров Бескарагайского района | с.Бирлик | комунальная | МБ | 11000 | Акимат Восточно-Казахстанской области |  | не требуется | 2022 | 2022
94 | Устройство водоотводного канала внутри с. Карабас протяженностью 3300 метров Бескарагайского района | с.Карабас | комунальная | МБ | 14870 | Акимат Восточно-Казахстанской области |  | не требуется | 2022 | 2022
95 | Текущие работы по берегоукреплению длиной 2000 м. на р. Бухтарма в с. Сенное Катон-Карагайского района | с. Сенное | комунальная | МБ | 30120 | Акимат Восточно-Казахстанской области |  | не требуется | 2022 | 2022
96 | Текущий ремонт дамбы длиной 2500 м. на южной стороне от с. Жетиарал Тарбагатайского района | с Жетиарал | коммунальное | МБ | 7000 | Акимат Восточно-Казахстанской области |  | не требуется | 2022 | 2022
97 | Очистка русла р. Базар на участке Кокбейт, ЛСП, Алау длиной 3500 м. с. Кокжыра Тарбагатайского района | с.Кокжыра | коммунальное | МБ | 9000 | Акимат Восточно-Казахстанской области |  | не требуется | 2022 | 2022
98 | Ремонт защитной дамбы протяженностью 450 метров вдоль берега озера Куликовское Бескарагайского района | с.Бескарагай | комунальная | МБ | 3000 | Акимат Восточно-Казахстанской области |  | не требуется | 2023 | 2023
99 | Ремонт защитной дамбы протяженностью 450 метров вдоль берега озера Камышановка Бескарагайского района | с.Бескарагай | комунальная | МБ | 3000 | Акимат Восточно-Казахстанской области |  | не требуется | 2023 | 2023
100 | Ремонт защитной дамбы протяженностью 450 метров вдоль берега озера Доманское Бескарагайского района | с.Бескарагай | комунальная | МБ | 3000 | Акимат Восточно-Казахстанской области |  | не требуется | 2023 | 2023
101 | Очистка русла р. Жарлы протяженностью 1500 м. и берегоукрепительные работы в Зайсанском районе | с.Дайыр | комунальная | МБ | 3567.8 | Акимат Восточно-Казахстанской области |  | не требуется | 2023 | 2023
102 | Текущий ремонт дамбы длиной 2000 м. в с. Уан Тарбагатайского района | н.п. Уан | коммунальное | МБ | 8000 | Акимат Восточно-Казахстанской области |  | не требуется | 2023 | 2023
103 | Противопаводковые мероприятия на р.Ульба вблизи с.Тарханка Глубоковского района ВКО(2 проекта: 1-выше с.Тарханка, 2- ниже с.Тарханка) * | с. Тарханка | коммунальное | МБ | 36151.4 | Акимат Восточно-Казахстанской области |  | не требуется | 2023 | 2023
104 | Противопаводковые мероприятия на р.Ульба в районе 103-ого км автодороги г.Усть-Каменогорск-г.Риддер * | с. Черемшанка | коммунальное | МБ | 14976.4 | Акимат Восточно-Казахстанской области |  | не требуется | 2023 | 2023
105 | Противопаводковые мероприятия на р.Ульба в районе производственной базы ТОО "Кенес и К" в с.Черемшанка Глубоковского района * | с. Черемшанка | коммунальное | МБ | 10339.1 | Акимат Восточно-Казахстанской области |  | не требуется | 2023 | 2023
Всего по Восточно-Казахстанской области: 24 |  |  |  |  | 346110
|  |  |  | МБ | 346110
Жамбылская область
106 | Берегоукрепительные работы на р. Талас в черте г. Тараз (7 участков) , Байзакском районе (10 участков) и Жамбылском районе (4 участка) * | В г. Тараз 7 участков в дачном массиве "Проектировщик" и жилом массиве "Тектурмас". В Байзаковском районе 10 участков в с. Талас, с. Казпоселок, с.Сарыкемер и с.Туймекент. В Жамбылском районе 4 участка в с. Жасоркен и с.Кызылкайнар. | коммунальная | РБ | 3410784 | Акимат Жамбылской области | Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан | ПСД разработана, заключение государственной экспертизы №19-0213/17; 01.07.2017 года | 2021 | 2023 |  | Программа развития территории Жамбылской области на 2016 - 2020 г.г.
Всего по Жамбылской области: 1 |  |  |  |  | 3410784
|  |  |  | РБ | 3410784
Западно-Казахстанская область
107 | Укрепление существующей дамбы на р. Малая быковка в с. Чирово района Бәйтерек | с. Чирово | коммунальная | МБ | 9423 | Акимат Западно-Казахстанской области |  | 2021 | 2021 | 2023
108 | Укрепление существующей дамбы на р. Крутенькая в с.Павлово района Бәйтерек | с. Павлово | коммунальная | МБ | 10609 | Акимат Западно-Казахстанской области |  | 2021 | 2021 | 2023
109 | Капитальный ремонт автодороги в с. Жаскайрат Жанибекского района | с.Жаскайрат | коммунальная | МБ | 192000 | Акимат Западно-Казахстанской области |  | 2020 | 2021 | 2022
110 | Капитальный ремонт водохранилища Муратсай с.Муратсай Бокейординского района* | с.Муратсай | коммунальная | МБ | 880000 | Акимат Западно-Казахстанской области |  | 2021 | 2022 | 2023
111 | Спрямление и очистка русла р.Деркул в с.Таскала Таскалинского района * | с.Таскала | коммунальная | МБ | 213000 | Акимат Западно-Казахстанской области |  | 2021 | 2022 | 2023
112 | Капитальный ремонт водохранилища на р. Барбастау с. Покатиловка Теректинского района * | с. Покатиловка | коммунальная | МБ | 220000 | Акимат Западно-Казахстанской области |  | 2021 | 2022 | 2022
113 | Капитальный ремонт водохранилища на р. Солянка Теректинского района * | с. Тонкерис | коммунальная | МБ | 640000 | Акимат Западно-Казахстанской области |  | 2021 | 2021 | 2021
114 | Капитальный ремонт водохранилища на р. Барбастау с.Новая Жизнь Теректинского района * | с.Новая Жизнь | коммунальная | МБ | 284000 | Акимат Западно-Казахстанской области |  | 2021 | 2023 | 2023
115 | Капитальный ремонт пруда Ветелка с. Ветелка г. Уральска * | с.Ветелка | коммунальная | МБ | 32000 | Акимат Западно-Казахстанской области |  | 2021 | 2022 | 2023
116 | Капитальный ремонт плотины Северной части с.Акбулак Бурлинского района | с.Акбулак | коммунальная | МБ | 75000 | Акимат Западно-Казахстанской области |  | 2021 | 2022 | 2023
117 | Капитальный ремонт плотины с.Достык Бурлинского района | с.Достык | коммунальная | МБ | 70000 | Акимат Западно-Казахстанской области |  | 2021 | 2022 | 2023
118 | Строительство защитной дамбы в с.Кызылтал Бурлинского района | с. Кызылтал | коммунальная | МБ | 270032.42 | Акимат Западно-Казахстанской области |  | 2020 | 2021 | 2021
119 | Берегоукрепление р.Урал от ул.Шамсутдинова до пристани г.Уральска * | г. Уральск | коммунальная | РБ | 436593 | Акимат Западно-Казахстанской области | Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан | 2019 | 2021 | 2023
120 | Берегоукрепление р. Урал от ул. Чечерная до ул. Шамсудинова г. Уральска (2-этап) * | г. Уральск | коммунальная | РБ | 496997 | Акимат Западно-Казахстанской области | Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан | 2018 | 2021 | 2023
121 | Берегоукрепительные работы с.Жарсуат Бурлинского района * | с. Жарсуат | коммунальная | РБ | 2109001 | Акимат Западно-Казахстанской области | Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан | 2019 | 2021 | 2023
122 | Берегоукрепление на р. Деркул на участке дороги в Кардиологический центр г. Уральск * | п.Деркул | коммунальная | МБ | 188500 | Акимат Западно-Казахстанской области |  | 2017 | 2021 | 2023
123 | Строительство водоотводных каналов в с. Подстепное Теректинского района * | с. Подстепное | коммунальная | МБ | 13800 | Акимат Западно-Казахстанской области |  | 2021 | 2022 | 2023
124 | Изменение расположения труб на автодороге районного значения "Пойма-Новопавловка" Теректинского района * | с. Новопаловка | коммунальная | МБ | 1900 | Акимат Западно-Казахстанской области |  | 2021 | 2021 | 2021
125 | Укрепление существующей дамбы с. Жалпактал на р. Большой Узень Казталовского района * | с. Жалпактал | коммунальная | МБ | 9423 | Акимат Западно-Казахстанской области |  | 2021 | 2022 | 2023
126 | Укрепление существующей дамбы с. Караузень на р. Большой Узень Казталовского района * | с. Караузень | коммунальная | МБ | 10609 | Акимат Западно-Казахстанской области |  | 2021 | 2022 | 2023
127 | Строительство берегоукрепления р. Урал поселка Чапаево Акжаикского района | с. Чапаево | коммунальная | РБ | 1088982 | Акимат Западно-Казахстанской области | Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан | 2020 | 2021 | 2022
Всего по Западно-Казахстанской области: 19 |  |  |  |  | 7251869.42
|  |  |  | РБ | 4131573
|  |  |  | МБ | 3100264.42
Карагандинская область
128 | Берегеукрепительные, дноуглубительные работы и корчевка деревьев по трассе р. Солонка | г.Караганда | коммунальная | МБ | 171516.317 | Акимат Карагандинской области |  | 2019 | 2021 | 2022
129 | Берегеукрепительные, дноуглубительные работы и корчевка деревьев по трассе р. Шерубай-Нура * | п.Юбилейное, п.Коксун Абайского района | коммунальная | МБ | 433135.919 | Акимат Карагандинской области |  | 2019 | 2020 | 2021 | Решение XXXIV сессии Карагандинского областного маслихата от 12 декабря 2019 года
130 | Берегеукрепительные, дноуглубительные работы и корчевка деревьев по трассе р. Нура (вблизи с.Чкалово, с.Садовое Бухар-Жырауского района, вблизи г.Темиртау, с.Майоровка, с.Тассуат Нуринского района) * | с.Чкалово, с.Садовое Бухар-Жырауского района, г.Темиртау, с.Майоровка, с.Тассуат Нуринского района | коммунальная | МБ | 1020335.093 | Акимат Карагандинской области | Министерство экологии, гелогии и природных ресурсов Республики Казахстан | 2019 | 2021 | 2023
131 | Реконструкция моста через реку Нура на автомобильной дороге областного значения "Новодолинка-Шахан-Молодецкое" км 32+580 Бухар-Жырауского района | п.Новодолинка,п.Шахан, п.Молодецкое | коммунальная | РБ,МБ | 977886 | Акимат Карагандинской области | Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан | Заключение ГЭ от 28.05.2019 ж. № 01-0183/19 | 2020 | 2021 | Постановление Правительства Республики Казахстан от 6 декабря 2019 года № 908 "О реализации Закона Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2020-2022 годы" | В рамках государственной программы "Нұрлы жол" на 2020-2025гг.
132 | Реконструкция моста через р. Сокур на автомобильной дороге областного значения "Новодолинка-Шахан-Молодецкое" км 23+570 Бухар-Жырауского района | п.Новодолинка,п.Шахан, п.Молодецкое | коммунальная | РБ,МБ | 446433 | Акимат Карагандинской области | Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан | Заключение ГЭ от 28.05.2019 ж. № 01-0185/19 | 2020 | 2021 | Постановление Правительства Республики Казахстан от 6 декабря 2019 года № 908 "О реализации Закона Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2020-2022 годы" | В рамках государственной программы "Нұрлы жол" на 2020-2025гг.
133 | Реконструкция моста через р. Ишим на автомобильной дороге областного значения "Осакаровка-Литвиновское-Тельманское-Молодежное" км 1+100 Осакаровского района | п.Осакаровка, с.Литвиносвское,с.Телмановское, п.Молодежное | коммунальная | РБ,МБ | 836938 | Акимат Карагандинской области | Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан | Заключение ГЭ от 24.10.2019г. № 12-0253/19 | 2020 | 2021 | Решение XXXIV сессии Карагандинского областного маслихата от 12 декабря 2019 года №475 «Об областном бюджете на 2020-2022 годы» | В рамках государственной программы "Нұрлы жол" на 2020-2025гг.
134 | Реконструкция моста через р. Шерубай-Нура на автомобильной дороге областного значения "Караганда-Сарань-Шахтинск" км 26+750 Бухар-Жырауского района | г.Сарань, г.Шахтинск | коммунальная | РБ,МБ | 483746 | Акимат Карагандинской области | Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан | Заключение ГЭ от 04.11.2019 ж. № 01-0448/19 | 2020 | 2021 | Решение XXXIV сессии Карагандинского областного маслихата от 12 декабря 2019 года №475 «Об областном бюджете на 2020-2022 годы» | В рамках государственной программы "Нұрлы жол" на 2020-2025гг.
135 | Замена водопропусной трубы на автомобильной дороге Осакаровка - Озерное 0-2км | п.Осакаровка | коммунальная | МБ | 20000 | Акимат Карагандинской области |  | не требуется | 2021 | 2021
136 | Замена водопропусной трубы на автомобильной дороге Карагайлы - Коллективное 500 м. от с.Коллективное | с.Коллективное | коммунальная | МБ | 15000 | Акимат Карагандинской области |  | не требуется | 2022 | 2022
137 | Берегеукрепительные, дноуглубительные работы и корчевка деревьев по трассе реки Акбастау | п.Осакаровка | коммунальная | МБ |  | Акимат Карагандинской области |  | 2020 | 2021 | 2022
138 | Замена водопропусной трубы на автомобильной дороге Крещеновка - Коллективное 3 км. от с.Коллективное | с.Коллективное | коммунальная | МБ | 15000 | Акимат Карагандинской области |  | не требуется | 2023 | 2023
139 | Укрепление защитного вала протяженностью 0,55 км в северо-западной части с.Колхозное от разлива р. Каргалы | с.Колхозное | коммунальная | МБ |  | Акимат Карагандинской области |  | Хозяйственным способом | 2021 | 2021
140 | Укрепление защитного вала протяженностью 0,6 км в северной части с. Карагайлы для защиты от талых вод | с.Карагайлы | коммунальная | МБ |  | Акимат Карагандинской области |  | Хозяйственным способом | 2021 | 2021
141 | Очистка и углубления русла р. Жарлы 2 км | с.Жарлы | коммунальная | МБ | 500 | Акимат Карагандинской области |  | Хозяйственным способом | 2021 | 2021 |  | Программа развития территорий
142 | Очистка и углубления русла р. Жарлы 3 км | с.Тегисшилдик | коммунальная | МБ | 700 | Акимат Карагандинской области |  | Хозяйственным способом | 2022 | 2022 |  | Программа развития территорий
143 | Очистка и углубления русла р. Нура 2 км | с.Ынталы | коммунальная | МБ | 800 | Акимат Карагандинской области |  | Хозяйственным способом | 2023 | 2023 |  | Программа развития территорий
144 | Укрепление защитных валов протяженностью 2,5 км в с.Акшокы для защиты от разлива р.Жарлы | с.Акшокы | коммунальная | МБ | 500 | Акимат Карагандинской области |  | Хозяйственным способом | 2021 | 2021 |  | Программа развития территорий
145 | Укрепление защитных валов протяженностью 1 км в с.Жарлы для защиты от разлива р.Жарлы | с. Жарлы | коммунальная | МБ | 700 | Акимат Карагандинской области |  | Хозяйственным способом | 2022 | 2022 |  | Программа развития территорий
146 | Очистка и углубление русла р. Жарлы 2 км | с.Коктас | коммунальная | МБ | 800 | Акимат Карагандинской области |  | Хозяйственным способом | 2022 | 2022 |  | Программа развития территорий
147 | Установка локальной системы оповещения в с.Трудовое (расположенное вблизи озера Шидерты, канала имени К. Сатпаева и водохранилища № 11), с.Мирное (расположенное вблизи озера Шидерты и реки Грязнуха), с.Родниковское (расположенное вблизи канала имени К. Сатпаева), с.Аманконыр (талые воды ) | с.Трудовое, с.Мирное, с.Родниковское, с.Аманконыр | коммунальная | МБ | 2496 | Акимат Карагандинской области |  | не требуется | 2021 | 2021
148 | Возведение и укрепление защитного вала протяженностью 5 км в п.Ботакара для защиты от разлива р.Нура | п.Ботакара | коммунальная | МБ | 40000 | Акимат Карагандинской области |  | не требуется | 2021 | 2021 | протокол районной бюджетной комиссии от 06.11.2020г. №9
149 | Возведение и укрепление защитного вала протяженностью 2 км в с.Кызылжар для защиты от разлива р.Нура | с. Кызылжар | коммунальная | МБ | 32000 | Акимат Карагандинской области |  | не требуется | 2021 | 2021 | протокол районной бюджетной комиссии от 06.11.2020г. №10
150 | Возведение и укрепление защитного вала протяженностью 3,6 км в п.им.Г.Мустафина для защиты от разлива р.Нура | п.Г.Мустафина | коммунальная | МБ | 40000 | Акимат Карагандинской области |  | не требуется | 2022 | 2022 | протокол районной бюджетной комиссии от 06.11.2020г. №11
Всего по Карагандинской области: 23 |  |  |  |  | 4538486
|  |  |  | РБ | 2745003
|  |  |  | МБ | 1793483.329
Костанайская область
151 | Очистка русла р. Тобол в границах г. Костанай * | г.Костанай | коммунальная | МБ | 612000 | Акимат Костанайской области |  | 2020 | 2021 | 2023
152 | Устройство обводных и водопропускных каналов с устройством пропускных труб Д - 1000 мм в с. Федоровка Федоровского района * | с.Федоровка | коммунальная | МБ | 412000 | Акимат Костанайской области |  | 2021 | 2022 | 2023
153 | Реконструкция ГТС в с. Степное Карасуского района* | с. Степное | коммунальная | МБ | 32032 | Акимат Костанайской области |  | 2021 | 2022 | 2023
154 | Восстановления второго порога водохранилище на р. Тюнтюгур в с. Октябрьское Карасуского района * | с. Октябрьское | коммунальная | МБ | 99031.3 | Акимат Костанайской области |  | 2021 | 2022 | 2023
155 | Усиление ограждающей дамбы в г. Тобыл Костанайского района * | г.Тобол | коммунальная | МБ | 8374 | Акимат Костанайской области |  | 2021 | 2022 | 2023
156 | Строительство ливневых канализации в п. Северный г. Аркалыка * | г.Аркалык п. Северный | коммунальная | МБ | 150000 | Акимат Костанайской области |  | 2021 | 2022 | 2023
Всего по Костанайской области: 6 |  |  |  |  | 1313437.3
|  |  |  | МБ | 1313437.3
Кызылординская область
157 | Строительство и восстановление защитных дамб на р. Сырдарья в Казалинском районе * | н.п. Абай, Оркендеу, Бегарыстан би, Бирлик | коммунальная | РБ | 1270365.845 | Акимат Кызылординской области | Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан | Имеется ПСД, заключение госэкспертизы №14-0059/18 от 28.03.2018г | 2021 | 2023 |  | Мероприятие включено в комплексный план социально-экономического развития Кызылординской области на 2019-2022 годы
158 | Стройтельство и восстановление защитных дамб на р. Сырдарья в Кармакшинском районе * | с.Жанажол, с. Иирколь | коммунальная | РБ | 605422.246 | Акимат Кызылординской области | Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан | Имеется ПСД, заключение госэкспертизы №14-0059/18 от 28.03.2018г | 2021 | 2023 |  | Мероприятие включено в комплексный план социально-экономического развития Кызылординской области на 2019-2022 годы
159 | Строительство двух очкового ГТС на канале Тойымбет возле н/п Абла * | н.п. Абыла | коммунальная | РБ | 20799.443 | Акимат Кызылординской области | Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан | Имеется ПСД, заключение госэкспертизы №14-0059/18 от 28.03.2018г | 2021 | 2021 |  | Мероприятие включено в комплексный план социально-экономического развития Кызылординской области на 2019-2022 годы
160 | Спремление русла р. Сырдарьи на участке сельского округа Дуронгар Кармакшинского района * | н.п. Дуронгар | коммунальная | РБ | 198029.684 | Акимат Кызылординской области | Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан | Имеется ПСД, заключение госэкспертизы №14-0059/18 от 28.03.2018г | 2021 | 2021 |  | Мероприятие включено в комплексный план социально-экономического развития Кызылординской области на 2019-2022 годы
161 | Восстановление и усиление защитных дамб р. Сырдария на територии Жалагашского района * | п. Жалагаш, н.п. М.Шаменов, Аксу, Далдабай, Тан | коммунальная | РБ | 885598.861 | Акимат Кызылординской области | Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан | Имеется ПСД, заключение госэкспертизы №14-0059/18 от 28.03.2018г | 2021 | 2023 |  | Мероприятие включено в комплексный план социально-экономического развития Кызылординской области на 2019-2022 годы
162 | Спрямление русла Сырдарьи на участках Турумбет и Корганша в Жалагашском районе * | н.п. М.Шаменов, Аксу | коммунальная | РБ | 651648.368 | Акимат Кызылординской области | Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан | Имеется ПСД, заключение госэкспертизы №14-0059/18 от 28.03.2018г | 2021 | 2023 |  | Мероприятие включено в комплексный план социально-экономического развития Кызылординской области на 2019-2022 годы
163 | Строительство и восстановление защитных дамб на р. Сырдарья в Сырдарьинском районе * | п. Теренузяк, н.п. Узтоп, Шаган | коммунальная | РБ | 607974.968 | Акимат Кызылординской области | Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан | Имеется ПСД, заключение госэкспертизы №14-0059/18 от 28.03.2018г | 2021 | 2023 |  | Мероприятие включено в комплексный план социально-экономического развития Кызылординской области на 2019-2022 годы
164 | Строительство одноочкового ГТС на озере Озгент * | н.п. Озгент | коммунальная | РБ | 15096.46 | Акимат Кызылординской области | Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан | Имеется ПСД, заключение госэкспертизы №14-0059/18 от 28.03.2018г | 2021 | 2021 |  | Мероприятие включено в комплексный план социально-экономического развития Кызылординской области на 2019-2022 годы
165 | Очистка русла р. Сырдарья в пределах города Кызылорда в целях предотвращения затопления * | г. Кызылорда | коммунальная | РБ | 4988304 | Акимат Кызылординской области | Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан | Имеется ПСД, заключение госэкспертизы №14-0253/17 от 27.12.2017г. | 2020 | 2022 | В 2020 году из РБ было выделено 350 млн. тг.
166 | Создание комплексной системы оповещения населения и органов управления * | Для оповещения и защиты населения Кызылординской области | коммунальная | РБ | 1304337.865 | Акимат Кызылординской области | Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан | Имеется ПСД, заключение госэкспертизы №14-0001/18 от 27.03.2018г | 2021 | 2023
167 | Реконструкция канала Отебе с увеличением пропускной способности до 50 м3/сек для отвода воды из р. Сырдарьи в озерные системы с целью предотвращения затопления населенных пунктов Казалинского района | г. Казалинск | коммунальная | РБ | 873146.766 | Акимат Кызылординской области | Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан | Имеется ПСД, заключение госэкспертизы №19-0327/19 от 09.10.2019г | 2021 | 2023
168 | Текущий ремонт защитной дамбы (габионы) р.Сырдарья в п. "Тартогай", Шиелийского района | п. Тартогай | коммунальная | МБ | 101500 | Акимат Кызылординской области | Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан | не требуется | 2021 | 2021
169 | Текущий ремонт защитной дамбы (грунтовая) правая сторона р.Сырдарья между ПК-00-ПК-17,0 в пос. "Жосалы", Кармакшинского района | п. Жосалы | коммунальная | МБ | 22800 | Акимат Кызылординской области | Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан | не требуется | 2021 | 2021
170 | Текущий ремонт защитной дамбы (грунтовая) правая сторона р.Сырдарья между ПК-382-ПК-409 в пос. "Теренозек", Сырдарьинского района | п. Теренузяк | коммунальная | МБ | 40700 | Акимат Кызылординской области | Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан | не требуется | 2021 | 2021
171 | Текущий ремонт защитной дамбы (каменная наброска) правая сторона р.Сырдарья между ПК-157-ПК-160 в г.Кызылорда | г. Кызылорда | коммунальная | МБ | 24500 | Акимат Кызылординской области | Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан | не требуется | 2021 | 2021
172 | Текущий ремонт защитной дамбы (каменная наброска) правая сторона р.Сырдарья между ПК-17,5-ПК-20,5 в пос. Жосалы | п.Жосалы | коммунальная | МБ | 35100 | Акимат Кызылординской области | Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан | не требуется | 2021 | 2021
173 | Текущий ремонт шлюз-регулятора на канале "Жасулан" в районе а/о "Аманоткел", Аральского района | н.п. Аманоткел | коммунальная | МБ | 15900 | Акимат Кызылординской области | Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан | не требуется | 2021 | 2021
174 | Укрепление и реконструкция берега р.Сырдарья в пределах г.Кызылорда | г.Кызылорда | коммунальная | РБ | 8418845 | Акимат Кызылординской области | Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан | ГЭ от 14.09.2018 г. №01-0358/18 | 2021 | 2023 | В соответствии с постановлением Правительства РК от 27 ноября 2017 года № 779 в 2017 году на начало реализации выделено 293,3 млн.тенге и в соответствии с постановлением Правительства РК от 13 марта № 595-Д//120 в 2018 году 2 656,8 млн.тенге
Всего по Кызылординской области:18 РБ: МБ: |  |  |  |  | 20080069.506
|  |  |  | РБ | 19839569.506
|  |  |  | МБ | 240500
Павлодарская область
175 | Укрепление защитной насыпи г.Аксу габионами | г.Аксу | коммунальная | МБ |  | Акимат Павлодарской области |  | 2021 | 2022 | 2023
176 | Укрепление защитной насыпи п.Аксу габионами | п.Аксу | коммунальная | МБ |  | Акимат Павлодарской области |  | 2021 | 2022 | 2023
177 | Укрепление защитной насыпи п.Ленинский г. Павлодара габионами | п.Ленинский | коммунальная | МБ |  | Акимат Павлодарской области |  | 2021 | 2022 | 2023
178 | Укрепление защитной насыпи с.Кенжеколь г. Павлодар габионами | с.Кенжеколь | коммунальная | МБ |  | Акимат Павлодарской области |  | 2021 | 2022 | 2023
179 | Расчистка, дноуглубление и берегоукрепительные работы русла р.Селеты в границах Актогайского района | с.Шолаксор | коммунальная | МБ, РБ |  | Акимат Павлодарской области |  | 2021 | 2022 | 2023
180 | Кап. ремонт от 101 до 105 км. дороги "Калкаман-Баянаул-Умуткер-Ульяновский"с установкой 2-х мостов | с. Акмектеп, с. Аймаутова, с. Лекер, с.Торайгыр | коммунальная | РБ | 2000000 | Акимат Павлодарской области | Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан | 2019 | 2020 | 2021
181 | Берегоукрепление и расчитска русла р. Иртыш в районе с. Каратерек Майского района * | с. Каратерек | коммунальная | МБ | 66322 | Акимат Павлодарской области |  | 2020 | 2021 | 2021
Всего по Павлодарской области: 7 |  |  |  |  | 2066322
|  |  |  | РБ | 2000000
|  |  |  | МБ | 66322
Северо-Казахстанская область
182 | Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения КСТ-59 "Казгородок-Горьковское" км 102-114 (в реализуемом проекте предусматривается установка водопропускных тюбингов) | с. Дауит, с.Лениноградское | коммунальная | РБ | 701944 | Акимат Северо-Казахстанской области |  | 2018 | 2021 | 2021
183 | Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения КСТ-19 "Покровка - Ильинка - Мектеп" км. 17-27 (в реализуемом проекте предусматривается установка водопропускных тюбингов) | с.Ильинка, с.Александровка | коммунальная | РБ | 863503 | Акимат Северо-Казахстанской области |  | 2019 | 2021 | 2021
184 | Ремонт дамбы по ул. Ущева | п. Подгора | коммунальная | МБ | 415000 | Акимат Северо-Казахстанской области |  | 2020 | 2021 | 2021
185 | Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения Р-49 "Обход Петропавловска" | г. Петропавловск | коммунальная | РБ | 21500000 | Акимат Северо-Казахстанской области | Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан | 2019 | 2020 | 2022
186 | Разработка проектно-сметной документации для проведение капитального ремонта моста в с. Ялты района Г. Мусрепова | с. Ялты | коммунальная | МБ | 45000 | Акимат Северо-Казахстанской области |  | 2021 | 2021 | 2021
187 | Разработка проектно-сметной документации для проведение капитального ремонта аварийного моста через реку Есиль на 769 км. и аварийной водопропускной трубы на 793 км. автодороги республиканского значения М-36 «Екатеринбург - Алматы». | с. Старобелка, с.Березовка | коммунальная | МБ | 50000 | Акимат Северо-Казахстанской области |  | 2022 | 2022 | 2022 |  |  | МИИР
188 | Предусмотреть выделение финансовых средств на разработку проектно-сметной документации и строительство защитной дамбы в с. Тепличное (д/о«Дельта», «Мичуринец») и по ул. Советской с. Прибрежное | с. Тепличное, с. Прибрежное | коммунальная | МБ | 20000 | Акимат Северо-Казахстанской области |  | 2021 | 2021 | 2021
189 | Предусмотреть выделение финансовых средств на разработку ПСД по устройству ливневых стоков и арычной системы районов «МЖК» и Юго-Восток с. Бесколь. | с. Бесколь | коммунальная | МБ | 15000 | Акимат Северо-Казахстанской области |  | 2021 | 2021 | 2021
190 | Разработка проектно-сметной документации на ремонт водопропускных труб по руслу р.Чаглинка вблизи с. Бирлик, на автодороге местного значения КТ-72 "Тайынша-Кантемировец-Котовский" требует дополнительных доработок и выделение финансовых средств (установлено 14 водопропускных труб диаметром 1 м, однако данного количества не достаточно, в связи, с чем возникает перелив через дорожное полотно). | с. Бирлик | коммунальная | МБ | 10000 | Акимат Северо-Казахстанской области |  | 2021 | 2021 | 2021
191 | Произвести проектно-изыскательные работы (с учетом экологических аспектов) по руслу р. Есиль от гидроузла Серегеевского водохранилища до гидроузла Петропавловского водохранилища | г. Петропавловск | коммунальная | МБ | 20000 | Акимат Северо-Казахстанской области |  | 2021 | 2021 | 2021
Всего по Северо-Казахстанской области: 11 |  |  |  |  | 23640447
|  |  |  | РБ | 23065447
|  |  |  | МБ | 575000
Туркестанская область
192 | Противоэрозионные и противопаводковые мероприятия на р.Арысь нижнего бьефа Караспанского гидроузла Ордабасинского района | н.п. Караспан | коммунальная | МБ | 199960.56 | Акимат Туркестанской области |  | 2020 | 2021 | 2021
193 | Спрямление русла и берегоукрепительные работы на р. Келес н.п.Дархан с.о. Куркелес Сарыагашского района | н.п. Дархан | коммунальная | МБ | 229148.36 | Акимат Туркестанской области |  | 2020 | 2021 | 2021
194 | Спрямление русла и берегоукрепительные работы на реке Келес н.п. Кобек (М.Горький) и н.п. Жуан-тобе с.о. Актобе Келесского района (первый этап) | н.п. Кобек (М.Горький) | коммунальная | МБ | 67213.42 | Акимат Туркестанской области |  | 2020 | 2021 | 2021
195 | Спрямление русла и берегоукрепительные работы на р. Келес н.п Кобек (М.Горький) и н.п. Жуан-тобе с/о Актобе Келесского района (второй этап) | н.п. Кобек (М.Горький) | коммунальная | МБ | 90573.04 | Акимат Туркестанской области |  | 2020 | 2021 | 2022
196 | Спрямление русла и берегоукрепительные работы на р. Келес н.п. Кобек (М.Горький) и н.п. Жуан-тобе с/о Актобе Келесского района (третий этап) | н.п. Кобек (М.Горький) | коммунальная | МБ | 67214 | Акимат Туркестанской области |  | 2020 | 2022 | 2023
197 | Берегоукрепительные работы на р. Келес н.п. Кокбулак с.о. Актобе Келесского района | н.п.Кокбулак | коммунальная | МБ | 72785.33 | Акимат Туркестанской области |  | 2020 | 2021 | 2021
198 | Берегоукрепительные работы на р. Келес н.п.Жанадауир с.о. Актобе Келесского района | н.п.Жанадауир | коммунальная | МБ | 88554.75 | Акимат Туркестанской области |  | 2020 | 2021 | 2021
199 | Спрямление русла и берегоукрепительные работы на реке Келес н.п. Жуан-тобе с.о. Актобе Келесского района | н.п.Жуан-тобе | коммунальная | МБ | 42837.4 | Акимат Туркестанской области |  | 2020 | 2021 | 2021
200 | Спрямление русла и берегоукрепительные работы на р. Келес н.п. Ушкын с.о. Кошкарата Келесского района (второй этап) | н.п.Ушкын | коммунальная | МБ | 147957.84 | Акимат Туркестанской области |  | 2020 | 2021 | 2021
201 | Возведение правой защитной дамбы на р. Арысь в районе кладбища Бадир Ата у н.п. Ынталы с.о. Кажымукан Ордабасинского района | н.п. Ынталы | коммунальная | МБ | 187941.705 | Акимат Туркестанской области |  | 2020 | 2021 | 2021
202 | Механическая очистка сбросного коллектора н.п. Коралас с.о. Ушкын Келесского района | н.п.Коралас | коммунальная | МБ |  | Акимат Туркестанской области |  | 2021 | 2021 | 2022
203 | Механическая очистка сбросного коллектора н.п. Абай Келесского района | сбросной коллектор н.п. Абай | коммунальная | МБ |  | Акимат Туркестанской области |  | 2021 | 2021 | 2022
204 | Русловыпрямительные и берегоукрепительные работы на р. Келес н.п. Абай Келесского района | н.п. Абай | коммунальная | МБ |  | Акимат Туркестанской области |  | 2021 | 2021 | 2022
205 | Русловыпрямительные и берегоукрепительные работы на р. Келес н.п. Дербисек с.о. Дербисек Сарыагашского района | н.п. Дербисек | коммунальная | МБ |  | Акимат Туркестанской области |  | 2021 | 2021 | 2022
206 | Русловыпрямительные и берегоукрепительные работы на подмостовой части р. Келес н.п.Махташы, Кошкарата Келесского района | н.п. Махташы | коммунальная | МБ |  | Акимат Туркестанской области |  | 2021 | 2021 | 2022
207 | Берегоукрепительные работы в подмостовой части н.п. "28 Гвардия" с/о Бирлесу Келесского района | н.п. "28 Гвардия" | коммунальная | МБ |  | Акимат Туркестанской области |  | 2021 | 2021 | 2022
208 | Бетонирование канала "Акбай-Карасу" в с.о. Карасу Сайрамского района | канал "Акбай-Карасу" | коммунальная | МБ |  | Акимат Туркестанской области |  | 2021 | 2021 | 2022
209 | Бетонирование магистрального канала "Аламан" в с.о. Акбулак Сайрамского района | н.п. Акбулак | коммунальная | МБ |  | Акимат Туркестанской области |  | 2021 | 2021 | 2022
210 | Спрямление русла и берегоукрепительные работы на р. Аксу в районе железнодорожного моста в н.п.Аксукент с.о Аксукент Сайрамского района | н.п.Аксукент | коммунальная | МБ |  | Акимат Туркестанской области |  | 2021 | 2021 | 2022
211 | Спрямление русла и берегоукрепительные работы на р. Арысь в районе автодорожного моста в с.о. Кутарыс Сайрамского района | в районе автодорожного моста в с.Кутарыс | коммунальная | МБ |  | Акимат Туркестанской области |  | 2021 | 2021 | 2022
Всего по Туркестанской области: 20 |  |  |  |  | 1194186.405
|  |  |  | МБ | 1194186.41
Министерство индустрии и инфраструктурного развития
212 | Строительство обводной железнодорожной линии Кокпекты-Карагайлы * |  |  | РБ | 8500000 | Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан | Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан | 2020 | 2022 | 2023
Всего по Министерству индустрии и инфраструктурного развития: 1 РБ: |  |  |  |  | 8500000
|  |  |  | РБ | 8500000
ИТОГО: 212 мероприятий |  |  |  |  | 160252799.39
|  |  |  | РБ | 131627867.48
|  |  |  | МБ | 28624931.91
Примечание: * - не исполненные мероприятия 2020 года.

## каз
"2021-2025 жылдарға су тасқыны іс-шараларының жол картасы"
Іс-шараның № | Іс-шараның атауы | Қорғалатын елді мекендердің атаулары | Меншік түрі | Қаржыландыру көзі (РБ, ЖБ) | Іс-шаралардың бағасы (мың теңге) | Жауапты орындаушы | Республикалық бюджеттен қаржыландырылатын іс-шаралар бойынша бағдарламаның әкімшісі | Іске асыру жылдары |  |  | Республикалық бюджет комиссиялардың хаттамалары және Маслихаттардың шешімдері | Предусмотрено в утвержденных государственных и региональных программах и планах
[8 empty] | ЖСҚ әзірлеу (мемсараптамамен) | Іске асырудың басталуы | Іске асыруды аяқтау
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13