## 1 направление
Утвержден
постановлением акимата
Северо-Казахстанской области
от 4 декабря 2020 года № 324
План мероприятий по реализации Программы развития территории Северо-Казахстанской области на 2016-2020 годы
Направление 1 - Развитие экономики региона
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Форма завершения | Сроки исполнения | Ответствен ные за исполнение | В том числе по годам | [5 empty] | Источники финансирования | Код бюджетной программы
[6 empty] | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Цель 1: Устойчивое развитие экономики области
Целевые индикаторы:
1 | Валовый региональный продукт на душу населения | тыс. тенге/чел |  |  | Заместитель акима, УЭ совместно с отраслевыми управлениями | 1557.4 | 1669.1 | 2 101,7 | 2 297,1 | 2605.2
2 | Рост производительности труда к предыдущему году
| в обрабатывающей промышленности | % |  |  | Заместитель акима, УПИИР | - | - | - | 106.6 | 108.1
| в сельском хозяйстве | % |  |  | Заместитель акима, УСХ | - | - | - | 109 | 110
3 | Темп роста налоговых и неналоговых поступлений в местный бюджет | % |  |  | Заместитель акима, УФ совместно с отраслевыми управлениями | 106 | 106 | 105 | 104.4 | 105.7
4 | Доля ненаблюдаемой (теневой) экономики | % ВРП |  |  | Заместитель акима, УЭ, УФ совместно с отраслевыми управлениями | - | - | - | 21.78 | 21.27
5 | Индекс реальных денежных доходов | % |  |  | Заместитель акима, УЭ, УКЗСП, УГИТ, отраслевые управления | - | - | - | 106.9 | 113.2
6 | Структура расходов домашних хозяйств на продовольственные товары к потребительскому расходу | % |  |  | Заместитель акима, УПИИР, отраслевые управления | - | - | - | 38.8 | 37.1
Мероприятия:
1 | Проведение мониторинга валового регионального продукта на душу населения | ед. | Информация в МНЭ, аппарат акима области | 2016-2020 | Заместитель акима, УЭ совместно с отраслевыми управлениями | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
2 | Ввод в эксплуатацию фабрики по производству мыломоющих средств | млн. тенге | Ввод в эксплуатацию | 2019 | Заместитель акима, УПИИР, ТОО "РимКазАгро" (по согласованию) |  |  |  | 834 |  | 834 | ДИ
3 | Запуск линии по производству и упаковке ультрапастеризованного молока и сметаны для расширения мощности филиала ТОО «Масло-Дел» в г. Петропавловск | млн. тенге | Ввод в эксплуатацию | 2020 | Заместитель акима, УПИИР, филиал ТОО "Масло-Дел", г.Петропавловск (по согласованию) |  |  |  |  | 3000 | 3000 | ДИ
4 | Объем привлеченных инвестиций за счет инвестиционных субсидий | млн. тенге | Инф в аппарат акима области, УЭ | 2016-2020 | Заместитель акима, УСХ, РОСХ | 3004.5 | 11591.9 | 450 | 11302.5 | 11477.3 | 37826.2 | РБ | 741.050.011
[7 empty] | 2432.9 | 4952.2 | 199.6 | 700 | 8284.7 | МБ | 741.050.015
5 | Приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, в том числе через АО "КазАгрофинанс" | млн. тенге | Инф в аппарат акима области, УЭ | 2016-2020 | Заместитель акима, УСХ, РОСХ, АО "Казагрофинанс" | 7800 | 23596 | 29073 | 30037 | 40000 | 130506 | ДИ
6 | Разработка "Плана мероприятий по усилению взаимодействия с уполномоченными органами и увеличению поступлений в местный бюджет по Северо-Казахстанской области на 2017-2018 годы" | ед. | утверждение плана мероприятий | 1 раз 2 года, до 1 февраля следующего за отчетным годом | Заместитель акима, УФ СКО, ДГД по СКО по (согласованию) |  | 1 |  | 1
7 | Проведение мониторинга ненаблюдаемой (теневой) экономики* | ед. | Информация в МНЭ, аппарат акима области | 2019-2020 | Заместитель акима, УЭ | - | - | - | 1 | 1
8 | Проведение мониторинга среднемесячной заработной платы | ед. | Информация | 2019-2020 | Заместитель акима, УЭ, УКЗСП, УГИТ, отраслевые управления | - | - | - | 1 | 1
9 | Проведение мониторинга индекса реальных денежных доходов | ед. | Информация | 2019-2020 | Заместитель акима, УЭ, УКЗСП, УГИТ, отраслевые управления | - | - | - | 1 | 1
10 | Проведение комиссии о некоторых вопросах областного стабилизационного фонда продовольственных товаров | ед. | отчет | 2020 | Заместитель акима, УПИИР |  |  |  |  | 5
| ВСЕГО ПО ЦЕЛИ: | млн. тенге |  |  |  | 10804.5 | 37620.8 | 34475.2 | 42373.1 | 55177.3 | 180450.9
в т.ч.
| Республиканский бюджет | млн. тенге |  |  |  | 3004.5 | 11591.9 | 450 | 11302.5 | 11477.3 | 37826.2
| Местный бюджет | млн. тенге |  |  |  | 0 | 2432.9 | 4952.2 | 199.6 | 700 | 8284.7
| Другие источники | млн. тенге |  |  |  | 7800 | 23596 | 29073 | 30871 | 43000 | 134340
Цель 2: Развитие конкурентоспособной промышленности региона, обеспечивающей развитие обрабатывающих отраслей
Целевые индикаторы:
1 | Индекс промышленного производства обрабатывающей промышленности | % |  |  | Заместитель акима, УПИИР | 101.5 | 103.9 | 100.5 | 104.4 | 104.9
2 | Объем несырьевого экспорта товаров | млн. долл. США |  |  | Заместитель акима, УПИИР | - | - | - | 116.6 | 140.5
Мероприятия:
1 | Реализация проекта "Технологическая модернизация производства АО "ПЗТМ" путем выделения финансовых средств Республиканского бюджета на увеличение уставного капитала АО "ПЗТМ" | млн. тенге | Приобретение и установка оборудования | 2018-2020 | Заместитель акима, УПИИР, АО "ПЗТМ"(по согласованию) |  |  | 2203 | 951.5 | 1270.4 | 4424.9 | РБ | 13210015
2 | Реализация проекта "Технологическая модернизация производства АО "Завод им. Кирова" путем выделения финансовых средств Республиканского бюджета на увеличение уставного капитала АО "Завод им. Кирова" | млн. тенге | Приобретение и установка оборудования | 2018-2020 | Заместитель акима, УПИИР, АО "Завод им. Кирова"(по согласованию) |  |  | 1097 | 548.5 | 556.8 | 2202.3 | РБ | 13210016
3 | Проведение семинар-совещаний по мерам государственной поддержки с участием представителей финансовых институтов | ед. | проведение совещаний | 2018-2020 | Заместитель акима, УПИИР |  |  | 2 | 4 | 2
4 | Проведение заседаний СКОФ по разработке и адаптации проектов технических регламентов, действующих на территории ЕАЭС | ед. | проведение совещаний | 2017-2020 | Заместитель акима, УПИИР |  | 4 | 4 | 4 | 1
5 | Реализация проекта по производству ламинированной фанеры ТОО "Северный Фанерный Комбинат" | млн. тенге | Приобретение и установка оборудования | 2020 | Заместитель акима, УПИИР, ТОО "Северный Фанерный Комбинат"(по согласованию) |  |  |  |  | 1800 | 1800 | ДИ
6 | Реализация проекта по производству полипропиленовой тары ТОО "SMB Group" | млн. тенге | Приобретение и установка оборудования | 2020 | Заместитель акима, УПИИР, ТОО "SMB Group"(по согласованию) |  |  |  |  | 600 | 600 | ДИ
| ВСЕГО ПО ЦЕЛИ: | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 3300 | 1500 | 4227.2 | 9027.2
в т.ч.
| Республиканский бюджет | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 3300 | 1500 | 1827.2 | 6627.2
| Местный бюджет | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Другие источники | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 2400
Цель 3: Создание условий для повышения конкурентоспособности субъектов АПК
Целевые индикаторы:
1 | Индекс физического объема валовой продукции (услуг) сельского хозяйства | % |  |  | Заместитель акима, УСХ |  |  | 102 | 101.9 | 102
2 | Объем экспорта переработанной сельскохозяйственной продукции | % |  |  | Заместитель акима, УСХ |  |  | 105.3 | 110 | 130.1
Мероприятия:
1 | ТОО "Bio operations", модернизация мельницы, Тайыншинский район, г.Тайынша | млн. тенге | Инф в аппарат акима области, УЭ | 2017-2020 | Заместитель акима, УСХ, РОСХ |  | 5698.4 | 1490.3 | 1100 | 3211.3 | 11500 | ДИ
2 | Увеличение мощности ТОО Якорская ПТФ со 100 до 150 млн. штук яиц в год | млн. тенге | Инф в аппарат акима области, УЭ | 2019 | Заместитель акима, УСХ, РОСХ |  |  |  | 700 |  | 700 | ДИ
3 | ТОО «Масло-Дел» «Запуск производства по упаковке ультрапастеризованного молока и сметаны для расширения мощности» | млн. тенге | Инф в аппарат акима области, УЭ | 2020 | Заместитель акима, УСХ, РОСХ |  |  |  |  | 4800 | 4800 | ДИ
4 | Строительство МТФ на 400 коров КХ "Шаймерденов", Аккайынский район | млн. тенге | Инф в аппарат акима области, УЭ | 2019 | Заместитель акима, УСХ, РОСХ |  |  |  | 1000 |  | 1000 | ДИ
5 | Строительство молочного комплекса ТОО "Заградовское" на 4100 голов (Есильский район) | млн. тенге | Инф в аппарат акима области, УЭ | 2019 | Заместитель акима, УСХ, РОСХ |  |  |  | 1100 |  | 1100 | ДИ
6 | ТОО "Кызылжар Сүті" строительство МТФ на 700 коров Кызылжарский район село Чапаево | млн. тенге | Инф в аппарат акима области, УЭ | 2018-2020 | Заместитель акима, УСХ, РОСХ |  |  | 200 | 300 | 700 | 1200 | ДИ
7 | Строительство МТФ на 600 коров ТОО "Мамбетов и К" Мамлютский район | млн. тенге | Инф в аппарат акима области, УЭ | 2019 | Заместитель акима, УСХ, РОСХ |  |  |  | 2300 |  | 2300 | ДИ
8 | Субсидирование развития племенного животноводства, повышения продуктивности и качества продукции животноводства | млн. тенге | Инф в аппарат акима области, УЭ | 2016-2020 | Заместитель акима, УСХ, РОСХ | 5617.9 | 6037.7 | 8129.4 | 7231.2 | 7176.8 | 34193 | МБ | 741053015
[6 empty] | 2300.16 |  |  |  | 1000 | 3300.16 | РБ | 741053011
9 | Субсидирование поддержки семеноводства | млн. тенге | Инф в МСХ РК, аппарат акима области, УЭ | 2016-2020 | Заместитель акима, УСХ , акиматы районов | 411.6166 | 1574 | 1303.3 | 1322.7 | 1529.4 | 6141.0166 | МБ | 741002015
[10 empty] | 615.3 | 615.3 | РБ | 741002011
10 | Удешевление сельхозтоваропроизводителям стоимости гербицидов, биогентов (энтомофогов) и биопрепаратов, предназначенных для обработки сельскохозяйственных культур в целях защиты растений | млн. тенге | Инф в МСХ РК, аппарат акима области, УЭ | 2016-2020 | Заместитель акима, УСХ , акиматы районов | 5174.4468 | 7158.1 | 6290.7 | 8183.9 | 11214.8 | 38021.9468 | МБ | 741005015
[10 empty] | 1647.6 | 1647.6 | РБ | 741005011
11 | Определение сортовых и посадочных качеств семенного и посадочного материала | млн. тенге | Инф в МСХ РК, аппарат акима области, УЭ | 2016-2020 | Заместитель акима, УСХ , акиматы районов | 106.13 | 106.1 | 127.1 | 23.4 | 127.8 | 490.53 | МБ | 741045015
12 | Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических) | млн. тенге | Инф в МСХ РК, аппарат акима области, УЭ | 2016-2020 | Заместитель акима, УСХ , акиматы районов | 2341.6286 | 4675.9 | 5336.4 | 4747.5 | 5975 | 23076.4286 | МБ | 741047015
[10 empty] | 750 | 750 | РБ | 741047011
| ВСЕГО ПО ЦЕЛИ: | млн. тенге |  |  |  | 15951.882 | 25250.2 | 22877.2 | 28008.7 | 38748 | 130835.982
в т.ч.
| Республиканский бюджет | млн. тенге |  |  |  | 2300.16 | 0 | 0 | 0 | 4012.9 | 6313.06
| Местный бюджет | млн. тенге |  |  |  | 13651.722 | 19551.8 | 21186.9 | 21508.7 | 26023.8 | 101922.922
| Другие источники | млн. тенге |  |  |  | 0 | 5698.4 | 1690.3 | 6500 | 8711.3 | 22600
Цель 4: Создание условий для улучшения жизнеобеспечения села и увеличение потенциала сельской местности
Целевые индикаторы:
1 | Увеличение количества сельских населенных пунктов с высоким потенциалом развития | ед. |  |  | Заместитель акима, УЭ совместно с отраслевыми управлениями и акимами районов | 164 | 165 | 160 | 160 | 160
2 | Рост численности населения в опорных СНП | тыс. чел. |  |  | Заместитель акима, УЭ совместно с акимами районов | 56.1 | 56.2 | 54.7 | 53.9 | 53.9
3 | Рост численности населения в опорных СНП, расположенных на приграничных территориях | тыс. чел. |  |  | Заместитель акима, УЭ совместно с акимами районов | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 6.2 | 6.2
Мероприятия:
1 | Привлечение специалистов в село | чел. | Отчет | 2016-2020 | Заместитель акима, УЭ, акимы районов | 100 | 89 | 208 | 186 | 289
2 | Проведение мониторинга социально-экономического развития СНП | ед. | Информация | 2016-2020 | Заместитель акима, УЭ совместно с отраслевыми управлениями и акимами районов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | Определение потенциала социально-экономического развития СНП | ед. | Информация | 2016-2020 | Заместитель акима, УЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Цель 5: Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в регионе
Целевые индикаторы:
1 | Доля малого и среднего бизнеса в ВРП | % ВДС в ВРП |  |  | Заместитель акима, УПИИР | 24.4 | 25 | 26.9 | 28.1 | 29.2
2 | Доля среднего предпринимательтства в экономике | % ВДС в ВРП |  |  | Заместитель акима, УПИИР | - | - | - | 10.5 | 12.4
Мероприятия:
1 | Субсидирование процентной ставки кредита | млн. тенге | Субсидирование | 2016-2020 | Заместитель акима, УПИИР, финансовые институты |  | 1316.1 | 902 | 902 | 713.5 | 3833.6 | МБ | 266.010.015
[6 empty] | 1005.1 |  | 900 |  | 790 | 2695.1 | РБ | 266.010.011
2 | Гарантирование кредита | млн. тенге | Гарантирование | 2016-2020 | Заместитель акима, УПИИР, финансовые институты |  | 150 | 210 | 210 | 726.4 | 1296.4 | МБ | 266.011.015
[6 empty] | 50 |  |  |  | 74 | 124 | РБ | 266.011.011
3 | Гранты | млн. тенге | Оказание поддержки | 2016-2020 | Заместитель акима, УПИИР, финансовые институты |  | 16 | 16 | 16 | 116 | 164 | МБ | 266.005.015
[9 empty] | 21 | 21 | 42 | РБ | 266.082.011
[6 empty] | 16 |  |  |  |  | 16 | РБ | 266.005.011
4 | Организация и проведение премии "Жомарт Жүрек" | млн. тенге | Мероприятие | 2020 | Заместитель акима, УПИИР |  |  |  |  | 1.3 | 1.3 | МБ | 266.008.015
5 | Развитие производственной инфраструктуры | млн. тенге | Подведение недостающей инфраструктуры | 2016-2020 | Заместитель акима, УЭЖКХ, Акимат г.Петропавловска | 78.724 | 136.822 | 331.3 | в пределах выделенных ассигнований | 452.7 | 999.546 | МБ | 279.024.015, 279.052.015
[6 empty] | 567.259 | 826.269 | 0 | в пределах выделенных ассигнований | 425.5 | 1819.028 | РБ | 279.024.032, 279.024.011
| ВСЕГО ПО ЦЕЛИ: | млн. тенге |  |  |  | 1717.083 | 2445.191 | 2359.3 | 1149 | 3320.4 | 10990.974
в т.ч.
| Республиканский бюджет | млн. тенге |  |  |  | 1638.359 | 826.269 | 900 | 21 | 1310.5 | 4696.128
| Местный бюджет | млн. тенге |  |  |  | 78.724 | 1618.922 | 1459.3 | 1128 | 2009.9 | 6294.846
| Другие источники | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Цель 6: Индустриально-инновационное развитие региона
Целевые индикаторы:
1 | Инвестиции в основной капитал к 2016 году | % |  |  | Заместитель акима, УПИИР | - | - | - | 128.6 | 138.3
2 | Доля проектов, не требующих государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства местных исполнительных органов, от общего количества реализуемых проектов в рамках государственно-частного партнерства | % |  |  | Заместитель акима, УЭ, УФ, областные управления | - | - | - | 84.3 | 88
3 | Увеличение доли местного содержания в государственных закупках товаров мебельной промышленности | % |  |  | Заместитель акима, УПИИР, УГЗ | - | - | - | 41.3 | 61.3
4 | Увеличение доли местного содержания в государственных закупках товаров легкой промышленности | % |  |  | Заместитель акима, УПИИР, УГЗ | - | - | - | 27.5 | 47.5
5 | Увеличение доли местного содержания в государственных закупках строительных материалов | % |  |  | Заместитель акима, УПИИР, УГЗ | - | - | - | 54.1 | 74.1
Мероприятия:
1 | Проведение заседаний регионального Совета по привлечению инвесторов и улучшению инвестиционного климата | ед. | Мероприятия | 2016-2020 | Заместитель акима, УПИИР | 4 | 4 | 4 | 4 | 2
2 | Реализация инвестиционных проектов Северо-Казахстанской области | ед. | Запуск производства | 2016-2020 | Заместитель акима, УПИИР | 9 | 8 | 5 | 4 | 3
3 | Мониторинг хода реализации инвестиционных проектов с иностранным участием (реализованные, реализуемые и перспективные) | ед. | Информация в МИД | 2016-2020 | Заместитель акима, УПИИР | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | Создание и сопровождение интернет-ресурсов управления | млн. тенге | Интернет-порталы | 2016-2020 | Заместитель акима, УПИИР | 0.7 | 2.26 | 1.747 | 1.5 | 2.3 | 8.507 | МБ | 266.004.015
5 | «Передача имущества школьных столовых образовательных учреждений города Петропавловска Северо-Казахстанской области в доверительное управление для модернизации и эксплуатации» | млн. тенге | Приобретение и установка оборудования | 2019 | Заместитель акима, УО |  |  |  | 91.8067 |  | 91.8067 | ДИ
6 | «Передача в доверительное управление детских дошкольных учреждений для модернизации и эксплуатации в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области» | млн. тенге | Ремнот здания, приобретение и установка оборудования | 2019 | Заместитель акима, УО |  |  |  | 33 |  | 33 | ДИ
7 | «Передача в доверительное управление для модернизации и эксплуатации КГУ «Петерфельдская средняя школа» в селе Петерфельд Кызылжарского района» | млн. тенге | Ремонт школы, приобретение и установка оборудования | 2019 | Заместитель акима, УО |  |  |  | 249.5 |  | 249.5 | ДИ
8 | «Обучение пчеловодов в образовательных профессионально-технических учреждениях города Петропавловска Северо-Казахстанской области» | млн. тенге | Приобретение и установка оборудования | 2019 | Заместитель акима, УО |  |  |  | 36.2 |  | 36.2 | ДИ
9 | Подготовка документации к реализации проекта «Передача в доверительное управление для модернизации и создания Комбинированной организации образования «Бескольская школа-интернат-колледж» имущества КГУ «Бескольская средняя школа-гимназия» в с.Бесколь Кызылжарского района» | ед. | Подготовка докуметации | 2020 | Заместитель акима, УО | - | - | - | - | 1
10 | Подготовка документации к реализации проекта "Передача имущества столовых учреждений образования Северо-Казахстанской области в доверительное управление для модернизации и эксплуатации" | ед. | Подготовка докуметации | 2020 | Заместитель акима, УО | - | - | - | - | 1
11 | Проведение семинар-совещаний с представителями бизнес-структур по вопросу увеличения казахстанского содержания в закупках товаров, работ и услуг | шт. | Проведение совещаний | 2019-2020 | Заместитель акима, УПИИР |  |  |  | 2 | 0
12 | Проведение семинар-совещаний по процедуре получения индустриального сертификата как механизма поддержки отечественного производителя | шт. | Получение индустриального сертификата | 2019-2020 | Заместитель акима, УПИИР |  |  |  | 8 | 0
13 | Обеспечение участия товаропроизводителей области в республиканских форумах отечественных товаропроизводителей, рабочих встречах с национальными компаниями, системообразующими предприятиями и недропользователями | шт. | Проведение совещаний | 2019-2020 | Заместитель акима, УПИИР |  |  |  | 1 | 1
14 | Изготовление презентационного материала | млн. тенге | Мероприятие | 2020 | Заместитель акима, УПИИР |  |  |  |  | 4.9 | 4.92 | МБ | 266.004.015
| ВСЕГО ПО ЦЕЛИ: | млн. тенге |  |  |  | 0.7 | 2.26 | 1.747 | 412.0067 | 7.2 | 423.9137
в т.ч.
| Республиканский бюджет | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Местный бюджет | млн. тенге |  |  |  | 0.7 | 2.26 | 1.747 | 1.5 | 7.2 | 13.407
| Другие источники | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 410.5067 | 0 | 410.5067
| ИТОГО ПО НАПРАВЛЕНИЮ: | млн. тенге |  |  |  | 28474.165 | 65318.451 | 63013.447 | 73442.8067 | 101480.1 | 331728.9697
в т.ч.
| Республиканский бюджет | млн. тенге |  |  |  | 6943.019 | 12418.169 | 4650 | 12823.5 | 18627.9 | 55462.588
| Местный бюджет | млн. тенге |  |  |  | 13731.146 | 23605.882 | 27600.147 | 22837.8 | 28740.9 | 116515.875
| Другие источники | млн. тенге |  |  |  | 7800 | 29294.4 | 30763.3 | 37781.5067 | 54111.3 | 159750.5067

## 2 направление
Направление 2 - Развитие социальной сферы
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Форма завершения | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение | В том числе по годам | [5 empty] | Источники финансирования | Код бюджетной программы
[6 empty] | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Цель 7: Улучшение качества и доступности образования
Целевые индикаторы:
1 | Количество функционирующих аварийных и трехсменных школ | ед. |  |  | Заместитель акима, УО, акимы районов и г.Петропавловска | 0 | 0 | 0/5 | 0/1 | 2/2
2 | Охват детей (3-6 лет) дошкольным воспитанием и обучением | % |  |  | Заместитель акима, УО, акимы районов и г.Петропавловска | 96 | 100 | 100 | 100 | 100
3 | Оценка качества школьного образования по результатам теста PISA: |  |  |  | Заместитель акима, УО
| по математике | средний балл |  |  |  | - | - | 457 | 457 | 457
| по чтению | средний балл |  |  |  | - | - | 444 | 444 | 444
| по науке | средний балл |  |  |  | - | - | 473 | 473 | 473
4 | Доля обучающихся организаций технического и профессионального образования, охваченных дуальным обучением | % |  |  | Заместитель акима, УО | - | - | 19 | 21.1 | 22.6
Мероприятия:
1 | Ежегодный мониторинг контингента детей школьного возраста и количество смен в общеобразовательных шолах области | чел. | Отчет | 2019-2020 | Заместитель акима, УО, Акимы районов и г. Петропавловска |  |  |  | 71790 | 72063
2 | Обеспечение ввода дополнительных мест в дошкольных организациях образования за счет размещения государственного образовательного заказа | млн. тенге | Отчет | 2016-2020 | Заместитель акима, УО, Акимы районов и г.Петропавловска | 2461.17 |  |  |  |  | 2461.17 | РБ | 261.027.011
[7 empty] | 2880.456 | 2901.474 | 2901.474 | 2901.5 | 11584.904 | МБ | 464.040.015 464.009.015
3 | Мониторинг качества знаний по предметам по полугодиям | % | Отчет | 2019-2020 | Заместитель акима, УО, Акимы районов и г. Петропавловска |  |  |  | 69.5 | 69.6
4 | Мониторинг охвата обучающихся дуальным обучением от контингента дневной формы обучения | % | Отчет | 2019-2020 | Заместитель акима, УО, Акимы районов и г. Петропавловска |  |  |  | 21.1 | 21.9
5 | Проработка вопроса строительства 4-х школ (2 ед.- взамен аварийных школ на 720 мест в Тайыншинском районе , 2 ед.-для ликвидации трехсменного обучения на 900 мест в Аккайынском районе и г.Петропавловске) | информация | Отчет | 2020 | Заместитель акима, УО, УСАГ |  |  |  |  | 4
| ВСЕГО ПО ЦЕЛИ: | млн. тенге |  |  |  | 2461.17 | 2880.456 | 2901.474 | 2901.474 | 2901.5 | 14046.074
в т.ч.
| Республиканский бюджет | млн. тенге |  |  |  | 2461.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2461.17
| Местный бюджет | млн. тенге |  |  |  | 0 | 2880.456 | 2901.474 | 2901.474 | 2901.5 | 11584.904
| Другие источники | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Цель 8: Укрепление здоровья населения
Целевые индикаторы:
1 | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | лет |  |  | Заместитель акима, УЗ | - | - | - | 71 | 71.1
2 | Материнская смертность | количество случаев на 100 тыс. родившихся живыми |  |  | Заместитель акима, УЗ | 0 | 0 | 0 | ≤5 | 18.3
3 | Младенческая смертность | количество случаев на 1000 родившихся живыми |  |  | Заместитель акима, УЗ | 7.43 | 7.4 | 8.9 | 8.9 | 10.82
Мероприятия:
1 | Укрепление материально-технической базы и капитальный ремонт медицинских организаций и организаций образования в системе здравоохранения | млн.тенге | Отчет | 2016-2020 | Заместитель акима, УЗ | 749.9376 | 1822.3 | 1800.9 | 1740.9 | 2080.3407 | 8194.3783 | МБ | 253-033-015 253-047-015 253-030-000 253-058-015 253-034-015
[10 empty] | 742.3 | 742.3 | ДИ (внутренний займ) | 253-047-005
[6 empty] | 422.6049 |  |  | 1685.8 | 507.1542 | 2615.5591 | РБ | 253-047-011 253-033-011 253-058-011
2 | Закуп химиопрепаратов онкогематологическим больным | чел. | Отчет | 2016-2020 | Заместитель акима, УЗ |  |  |  | 394 | 269 | 663
|  | млн.тенге |  |  |  | 310.497 | 203.5 |  |  |  | 513.997 | РБ | 253-021-011
3 | Закуп лекарственных средств для онкологических больных на амбулаторном уровне | чел. | Отчет | 2016-2020 | Заместитель акима, УЗ |  |  |  | 2105 | 1441 | 3546
|  | млн.тенге |  |  |  | 399.875 |  |  |  |  | 399.875 | РБ | 253-046-011
4 | Закуп химиопрепаратов онкогематологическим больным детям | чел. | Отчет | 2016-2020 | Заместитель акима, УЗ |  |  |  | 6 | 4 | 10
|  | млн.тенге |  |  |  | 0.315 |  |  |  |  | 0.315 | РБ | 253-021-011
5 | Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилАктики населения | млн. тенге | Отчет | 2016-2020 | Заместитель акима, УЗ | 647.6 | 549.3 | 512.2 | 574.8 | 681.6 | 2965.5 | РБ | 253-027-011
[6 empty] | 133.6 | 179.8 | 182.3 | 100.7 | 145.4 | 741.8 | МБ | 253-027-015
6 | Реализация мероприятий по профилАктике и борьбе со СПИДом | млн.тенге | Отчет | 2016-2020 | Заместитель акима, УЗ | 178.962 | 318.6 | 88.9 | 94.8 | 88.9 | 770.162 | РБ | 253-008-011
[6 empty] | 12.341 |  |  |  |  | 12.341 | МБ | 253-008-015
7 | Совершенствование службы формирования ЗОЖ, а также проведение разъяснительной работы среди населения о вреде алкоголя и наркотиков | млн.тенге | Отчет | 2016-2020 | Заместитель акима, УЗ |  | 100.6 | 58.9 | 50.2 | 61.9 | 271.6 | РБ | 253- 007-011
[6 empty] | 96 |  |  |  |  | 96 | МБ | 253-007-015
8 | Привлечение специалистов, в том числе молодых и со стажем, в медицинские организации области | млн.тенге | Отчет | 2019-2020 | Заместитель акима, УЗ |  |  |  | 299.6 | 410.4 | 710 | МБ | 253-023-000 253-043-015 253-044-000 253-057-015
[10 empty] | 27 | 27 | РБ | 253043-011 253-044-011
9 | Переподготовка и повышение квалификации медицинских кадров в Республике Казахстан и за рубежом |  | Отчет | 2020 | Заместитель акима, УЗ
10 | Проведение профилактической выездной работы в районы СКО:
| - акушерской бригадой | количество выездов | Отчет | 2019-2020 | Заместитель акима, УЗ |  |  |  | 10 | 12
| - неонатальной бригадой | количество выездов | Отчет | 2019-2020 | Заместитель акима, УЗ |  |  |  | 36 | 38
11 | Проработка вопроса строительства поликлиники в микрорайоне "Береке" в г.Петропавловск | информация | Отчет | 2020 | Заместитель акима, УЗ, УСАГ |  |  |  |  | 1
| ВСЕГО ПО ЦЕЛИ: | млн. тенге |  |  |  | 2951.7325 | 3174.1 | 2643.2 | 4546.8 | 4744.9949 | 18060.8274
в т.ч.
| Республиканский бюджет | млн. тенге |  |  |  | 1959.8539 | 1172 | 660 | 2405.6 | 1366.5542 | 7564.0081
| Местный бюджет | млн. тенге |  |  |  | 991.8786 | 2002.1 | 1983.2 | 2141.2 | 2636.1407 | 9754.5193
| Другие источники | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 742.3 | 742.3
Цель 9: Обеспечение занятости и социальной защиты населения
Целевые индикаторы:
1 | Уровень безработицы | % |  |  | Заместитель акима, УКЗСП, акимы районов (города) | 5 | 5 | 4.9 | 4.9 | 5.1
2 | Удельный вес квалифицированных специалистов в составе привлекаемой иностранной рабочей силы по разрешениям выданным местными исполнительными органами (по квоте на привлечение иностранной рабочей силы) | % |  |  | Заместитель акима, УКЗСП | 75 | 100 | 100 | 100 | 100
3 | Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума | % |  |  | Заместитель акима, УКЗСП, акимы районов (города) | 3.5 | 3.4 | 5.4 | 5.3 | 5.2
4 | Удельный вес получателей АСП (обусловленной денежной помощи), вовлеченных в Активные меры содействия занятости | % |  |  | Заместитель акима, УКЗСП, акимы районов (города) | - | - | 22.4 | 22.4 | 22.5
5 | Доля непродуктивно занятых, от общего числа самостоятельно заняты | % |  |  | Заместитель акима, УКЗСП, акимы районов (города) | - | - | - | 3 | 10
6 | Доля трудоустроенных лиц с ограниченными возможностями, из числа обратившихся в центры занятости населения | % |  |  | Заместитель акима, УКЗСП, акимы районов (города) | - | - | - | 87 | 87.2
7 | Доля доходов наименее обеспеченных 40% населения | % в общих доходах населения |  |  | Заместитель акима, УКЗСП | - | - | - | 23.6 | 24
8 | Доля объектов социальной и транспортной инфраструктуры, обеспеченных доступностью для инвалидов | % |  |  | Заместитель акима, УКЗСП, УСАГ, акимы районов (города) | 50 | 70 | 80 | 90 | 97
Мероприятия:
1 | Направление безработных граждан на общественные работы | чел. | Мониторинг | 2016-2020 | Заместитель акима, УКЗСП, акимы районов (города) | 3950 | 3810 | 3500 | 3330 | 4650
|  | млн. тенге |  |  |  | 249.9 | 355 | 401.9 | 501.473 | 910.339 | 2418.612 | МБ, РБ
|  | чел. |  |  |  | 3950 | 3810 | 3500 | 3330 | 1530
|  | млн. тенге |  |  |  | 249.9 | 355 | 401.9 | 501.473 | 331.258 | 1839.531 | МБ | 451-002-100
|  | чел. | [7 empty] | 3120
|  | млн. тенге | [7 empty] | 579.081 | 579.081 | РБ | 451-002-011
2 | Создание социальных рабочих мест | ед. | Мониторинг | 2016-2020 | Заместитель акима, УКЗСП, акимы районов (города) | 400 | 545 | 468 | 430 | 548
|  | млн. тенге |  |  |  | 37.3 | 75 | 51.8 | 63.527 | 132.3673 | 359.9943 | МБ, РБ
|  | ед. |  |  |  | 400 | 545 | 468 | 430 | 173
|  | млн. тенге |  |  |  | 37.3 | 75 | 51.8 | 63.527 | 46.3543 | 273.9813 | МБ | 451-002-102
|  | ед. | [7 empty] | 375
|  | млн. тенге | [7 empty] | 86.013 | 86.013 | РБ | 451-002-011
3 | Создание новых рабочих мест | ед. | Мониторинг | 2016-2020 | Заместитель акима, УКЗСП, акимы районов (города) | 11000 | 13407 | 12000 | 12000 | 13362
4 | Привлечение граждан из малообеспеченных семей трудоспособного возраста к активным формам занятости через трудоустройство и микрокредитование | % | Мониторинг | 2016-2020 | Заместитель акима, УКЗСП, акимы районов (города) |  |  | 22.4 | 22.4 | 22.5
5 | Обеспечение полного охвата мерами социальной поддержки (ГАСП) малообеспеченных граждан, от общего количества граждан, которым назначен данный вид социальной поддержки | % | Мониторинг | 2016-2020 | Заместитель акима, УКЗСП, акимы районов (города) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
6 | Адаптация объектов социальной инфраструктуры, путем увеличения числа обеспеченных доступом для инвалидов | ед. | Информация | 2016-2020 | Заместитель акима, УКЗСП, акимы районов (города) | 1148 | 1045 | 1276 | 1501 | 1730
| ВСЕГО ПО ЦЕЛИ: | млн. тенге |  |  |  | 287.2 | 430 | 453.7 | 565 | 1042.7063 | 2778.6063
в т.ч.
| Республиканский бюджет | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 665.094 | 665.094
| Местный бюджет | млн. тенге |  |  |  | 287.2 | 430 | 453.7 | 565 | 377.6123 | 2113.5123
| Другие источники | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Цель 10: Сохранение историко-культурного наследия региона
Целевые индикаторы:
1 | Среднее число посетителей организаций культуры на 1000 |  |  |  | Заместитель акима, УКАД
| библиотек | чел. |  |  |  | 380 | 384 | 388 | 392 | 397
| театров | чел. |  |  |  | 128 | 129 | 131 | 132 | 134
| концертные организации | чел. |  |  |  | 59 | 60 | 61 | 62 | 63
| музеев | чел. |  |  |  | 278 | 281 | 285 | 289 | 293
Мероприятия:
1 | Капитальный и текущий ремонт объектов культурного назначения | млн. тенге | Отчет | 2016-2020 | Заместитель акима, УКРЯАД | 287.4 |  |  |  | 263.8 | 551.2 | РБ | 748016015, 748113015 748113011, 748088005
[6 empty] | 100 | 126.9 | 82.6 | 179.4 | 873.7 | 1362.6 | МБ
2 | Стимулирование повышения качества культурно-зрелищных мероприятий в регионах области | млн.тенге | Отчет | 2016-2020 | Заместитель акима, УКРЯАД | 202.9 | 140.8 | 95.3 | 130.9 | 114.3 | 684.2 | МБ | 748005015
3 | Укрепление материально-технической базы объектов культуры области, содержащихся за счет областного бюджета | млн.тенге | Отчет | 2016-2020 | Заместитель акима, УКРЯАД | 109 | 104.7 | 103 | 34.6 | 107.3 | 458.6 | МБ | 748032015, 74801015, 748007015, 2748005015, 748009015, 748010015
4 | Участие молодых участников/коллективов в творческих международных конкурсах | млн.тенге | Отчет | 2016-2020 | Заместитель акима, УКРЯАД | 8.2 | 9.1 | 9.3 | 9 | 0 | 35.6 | МБ | 748005015
5 | Количество фондов историко-культурного наследия, переведенных в цифровой формат | тыс.ед. | Отчет | 2016-2020 | Заместитель акима, УКРЯАД | 1.8 | 1.9 | 2 | 1.9 | 0.8
6 | Количество библиотечного фонда, переведенного в цифровой формат | ед. | Отчет | 2016-2020 | Заместитель акима, УКРЯАД | 125 | 150 | 150 | 505 | 50
7 | Стимулирование функционирования Интернет-ресурсов (сайтов) в организациях культуры | млн.тенге | Отчет | 2016-2020 | Заместитель акима, УКРЯАД | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.4 | МБ | 748007015, 748008015, 748009015,748001015
| ВСЕГО ПО ЦЕЛИ: | млн. тенге |  |  |  | 707.9 | 382 | 290.7 | 354.4 | 1359.6 | 3094.6
в т.ч.
| Республиканский бюджет | млн. тенге |  |  |  | 287.4 | 0 | 0 | 0 | 263.8 | 551.2
| Местный бюджет | млн. тенге |  |  |  | 420.5 | 382 | 290.7 | 354.4 | 1095.8 | 2543.4
| Другие источники | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Цель 11: Развитие массовых видов спорта в области
Целевые индикаторы:
1 | Обеспеченность населения спортивной инфраструктурой | количество спортивных площадок на 1000 человек |  |  | Заместитель акима, УФКиС | - | - | - | 45% | 46%
Мероприятия:
1 | Строительство физкультурно-оздоровительного комлекса в с.Талшик Акжарского района | млн. тенге | Информация в МКиС РК | 2019. | Заместитель акима, УФКиС |  |  |  | 263.2 |  | 263.2 | РБ | 472-079-011
[9 empty] | 15 |  | 15 | МБ | 472-079-015
2 | Строительство физкультурно-оздоровительного комлекса в с.Саумалколь Айыртауского района | млн. тенге | Информация в МКиС РК | 2019-2020 | Заместитель акима, УФКиС |  |  |  | 187.9 | 93 | 280.9 | РБ | 472-079-011
[9 empty] | 0.1 | 0.6 | 0.7 | МБ | 472-079-015
3 | Строительство физкультурно-оздоровительного комлекса в г. Тайынша Тайыншинского района | млн. тенге | Информация в МКиС РК | 2020 | Заместитель акима, УФКиС |  |  |  |  | 0 | 0 | РБ | 472-079-019
[10 empty] | 505.9 | 505.9 | МБ | 472-079-023
4 | Строительство физкультурно-оздоровительного комлекса в г.Сергеевка района Шал акына | млн. тенге | Информация в МКиС РК | 2020 | Заместитель акима, УФКиС |  |  |  |  | 0 | 0 | РБ | 472-079-027
[10 empty] | 492.2 | 492.2 | МБ | 472-079-031
5 | Строительство физкультурно-оздоровительного комлекса в с.Явленка Есильского района | млн. тенге | Информация в МКиС РК | 2020 | Заместитель акима, УФКиС |  |  |  |  | 185.3 | 185.3 | РБ | 472-079-035
[10 empty] | 0 | 0 | МБ | 472-079-039
6 | Строительство физкультурно-оздоровительного комлекса в с. Смирново Аккайынского района | млн. тенге | Информация в МКиС РК | 2020 | Заместитель акима, УФКиС |  |  |  |  | 0 | 0 | РБ | 472-079-043
[10 empty] | 514.1 | 514.1 | МБ | 472-079-047
7 | Строительство физкультурно-оздоровительного комлекса в с.Пресновка Жамбылского района | млн. тенге | Информация в МКиС РК | 2020 | Заместитель акима, УФКиС |  |  |  |  | 266.3 | 266.3 | РБ | 472-079-051
[10 empty] | 0 | 0 | МБ | 472-079-055
| ВСЕГО ПО ЦЕЛИ: | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 466.2 | 2057.4 | 2523.6
в т.ч.
| Республиканский бюджет | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 451.1 | 544.6 | 995.7
| Местный бюджет | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 1512.8 | 1527.9
| Другие источники | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Цель 12: Развитие индустрии туризма в области
Целевые индикаторы:
1 | Увеличение количества обслуженных посетителей местами размещения в регионе в сравнении с предыдущим годом | % |  |  | Заместитель акима, УПИИР | - | - | - | 110 | 50
Мероприятия:
1 | Организация онлайн продвижения Имантауско-Шалкарской курортной зоны в социальных сетях | млн. тенге | Мероприятие | 2019-2020 | Заместитель акима, УПИИР |  |  |  |  | 0.96 | 0.96 | МБ | 266.021.015
2 | Строительство круглогодичных баз отдыха "Адель", "Имантау" и "Тихая заводь" | млн. тенге | Мероприятие | 2019-2020 | Заместитель акима, УПИИР, акимат Айыртауского района |  |  |  |  | 430 | 430 | ДИ
3 | Изготовление презентационного материала и организация рекламной кампании | млн. тенге | Мероприятие | 2020 | Заместитель акима, УПИИР |  |  |  |  | 3.34 | 3.34 | МБ | 266.021.015
| ВСЕГО ПО ЦЕЛИ: | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 434.3 | 434.3
в т.ч.
| Республиканский бюджет | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Местный бюджет | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 4.3
| Другие источники | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 430
| ИТОГО ПО НАПРАВЛЕНИЮ: | млн. тенге |  |  |  | 6408.0025 | 6866.556 | 6289.074 | 8833.874 | 12540.5012 | 40938.0077
в т.ч.
| Республиканский бюджет | млн. тенге |  |  |  | 4708.4239 | 1172 | 660 | 2856.7 | 2840.0482 | 12237.1721
| Местный бюджет | млн. тенге |  |  |  | 1699.5786 | 5694.556 | 5629.074 | 5977.174 | 8528.153 | 27528.5356
| Другие источники | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1172.3 | 1172.3

## 3 направление
Направление 3 - Обеспечение общественной безопасности и правопорядка
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Форма завершения | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение | В том числе по годам | [5 empty] | Источники финансирования | Код бюджетной программы
[6 empty] | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Цель 13: Повышение безопасности жизнедеятельности населения
Целевые индикаторы:
1 | Удельный вес преступлений, совершенных на улицах | % |  |  | Заместитель акима, ДП | 9 | 8.8 | 8.5 | 8 | 7.8
2 | Уровень преступности на 10 тысяч населения | % |  |  | Заместитель акима, ДП | - | - | - | 140 | 135
Мероприятия:
1 | Поощрение деятельности граждан, участвующих в обеспечении общественного порядка | млн.тг. | Информация | 2016-2020 | Заместитель акима, ДП | 6.195 | 6.195 | 6.195 | 6.195 | 6.195 | 30.975 | МБ | 252.003.000
2 | Проведение оперативно-профилактических, рейдовых мероприятий по профилатике преступлений | ед. | Мероприятие | 2019-2020 | Заместитель акима, ДП |  |  |  | 51 | 55
3 | С учетом анализа криминогенной ситуации, внесение корректировок в маршруты патрулирования нарядов комплексных сил полиции, с целью их приближения к участкам, наиболее подверженным преступлениям | ед. | Планы патрулирования | 2019-2020 | Заместитель акима, ДП |  |  |  | 98 | 100
| ВСЕГО ПО ЦЕЛИ: | млн. тенге |  |  |  | 6.195 | 6.195 | 6.195 | 6.195 | 6.195 | 30.975
в т.ч.
| Республиканский бюджет | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Местный бюджет | млн. тенге |  |  |  | 6.195 | 6.195 | 6.195 | 6.195 | 6.195 | 30.975
| Другие источники | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Цель 14: Уменьшение риска и повышение защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций
Целевые индикаторы:
1 | Уровень обеспеченности инфраструктуры противодействия чрезвычайным ситуациям | % |  |  | Заместитель акима, УМПГЗ | 69 | 74 | 80 | 86 | 90
Мероприятия:
1 | Организация и проведение ежегодных коммиссионных обследований гидротехнических сооружений, водохранилищ области в целях проверки и готовности к паводкам | Ед. | Информация | 2016-2020 | Заместитель акима, Аппарат акима области, ДЧС СКО, Акиматы районов и г.Петропавловска, собственники ГТС | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | Создание пожарных постов, их материально-техническое оснащение в населенных пунктах, в которых отсутствуют подразделения государственной противопожарной службы | Ед. | Информация | 2017-2020 | Заместитель акима, Аппарат акима области, акиматы районов |  | 2 | 9 | 4 | 4
3 | Обеспечить проведение мониторинга опасных по возникновению паводков и других характерных для территории видов ЧС природного характера | Ед. | Информация | 2016-2020 | Заместитель акима, Аппарат акима области, ДЧС СКО, Акиматы районов и г. Петропавловска | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | Проведение космического мониторинга по оперативному выявлению очагов природных пожаров и прохождения паводковых вод и других ЧС | млн. тенге | Информация | 2016-2020 | Заместитель акима, Аппарат акима области | 0 | 3 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 22.5 | МБ | 736.014.000 120.014.015
| ВСЕГО ПО ЦЕЛИ: | млн. тенге |  |  |  | 0 | 3 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 22.5
в т.ч.
| Республиканский бюджет | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Местный бюджет | млн. тенге |  |  |  | 0 | 3 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 22.5
| Другие источники | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО ПО НАПРАВЛЕНИЮ: | млн. тенге |  |  |  | 6.195 | 9.195 | 12.695 | 12.695 | 12.695 | 53.475
в т.ч.
| Республиканский бюджет | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Местный бюджет | млн. тенге |  |  |  | 6.195 | 9.195 | 12.695 | 12.695 | 12.695 | 53.475
| Другие источники | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 4 направление
Направление 4 - Развитие инфраструктурного комплекса
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Форма завершения | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение | В том числе по годам | [5 empty] | Источники финансирования | Код бюджетной программы
[6 empty] | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Цель 15. Улучшение качества жизни населения за счет использования цифровых технологий, формирование цифрового общества
Целевые индикаторы:
1 | Уровень цифровой грамотности населения | % |  |  | Заместитель акима, Аппарат акима области, УО | 69 | 72 | 76 | 80 | 82.3
Мероприятия:
1 | Проведение курсов цифровой грамотности | ед. | Информация | ежегодно | Заместитель акима, Аппарат акима области, управление образования, акиматы районов и г. Петропавловск | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | Составление план-графика обучения с повышением охвата целевой аудитории | ед. | План | ежегодно | Заместитель акима, Аппарат акима области | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | Проведение PR-кампании на региональных телеканалах и в средствах массовой информации | ед. | Информация | ежегодно | Заместитель акима, Аппарат акима области, управление внутренней политики | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Цель 16: Обеспечение доступным жильем
Целевые индикаторы:
1 | Обеспеченность жильем на одного проживающего | кв м на одного проживающего |  |  | Заместитель акима, УСАГ, УЭиЖКХ, акимы районов и города | - | - | - | 22 | 22.3
Мероприятия:
1 | Объем инвестиций, направленный на развитие жилищного строительства за счет всех источников, в т.ч.: | млн. тенге | Информация | 2016-2020 | Заместитель акима, УСАГ, Акимы районов и г.Петропавловска | 14647.8 | 17401.9 | 19617.1 | 11311.154 | 16977.4 | 79955.354
| За счет кредитных средств и целевого трансферта из национального фонда Республики Казахстан, трансфертов из республиканского бюджета | млн. тенге |  |  |  | 4220.2 | 6361 | 13157.5 | 5195.9 | 4482.8 | 33417.4 | НФ РК, РБ | 288.014.011, 288.114.011
| За счет внутренних займов | млн. тенге | [6 empty] | 3186.018 | 9000 | 12186.018 | РБ | 288.009.005
| За счет средств местного бюджета | млн. тенге |  |  |  | 1427.6 | 2964.3 | 1459.6 | 2929.236 | 3494.6 | 12275.336 | МБ | 288.009.015 288.014.015 288.114.015
| За счет средств предприятий и населения | млн. тенге |  |  |  | 9000 | 8076.6 | 5000 | в пределах выделенных средств |  | 22076.6 | ДИ
2 | Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий | тыс. кв. м. | Информация | 2016-2020 | Заместитель акима, УСАГ, акимы районов и г.Петропавловска | 148 | 200 | 218.1 | 235.5 | 303.4
| ВСЕГО ПО ЦЕЛИ: | млн. тенге |  |  |  | 14647.8 | 17401.9 | 19617.1 | 11311.154 | 16977.4 | 79955.354
в т.ч.
| Республиканский бюджет | млн. тенге |  |  |  | 4220.2 | 6361 | 13157.5 | 8381.918 | 13482.8 | 45603.418
| Местный бюджет | млн. тенге |  |  |  | 1427.6 | 2964.3 | 1459.6 | 2929.236 | 3494.6 | 12275.336
| Другие источники | млн. тенге |  |  |  | 9000 | 8076.6 | 5000 | 0 | 0 | 22076.6
Цель 17: Развитие транспортной инфраструктуры
Целевые индикаторы:
1 | Доля автомобильных дорог областного и районного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии | % |  |  | Заместитель акима, УПТАД | 55 | 58 | 61 | 65 | 69
Мероприятия:
| Реконструкция автомобильных дорог областного и районного значения | млн. тенге |  | 2016-2020 | Заместитель акима, УПТАД | 909.021 | 1062.0066 | 992.9 | 982.4 | 0 | 3946.3276 | РБ
[6 empty] | 84.444 | 94.927 | 91.9 | 109.4 | 0 | 380.671 | МБ
1 | КТ-68 "Лавровка-Келлеровка-Тайынша-Чкалово" | млн. тенге | Акт госкомиссии | 2016-2020 | Заместитель акима, УПТАД | 909.021 | 1062.0066 | 992.9 | 982.4 | 0 | 3946.3276 | РБ | 268002011
[6 empty] | 84.444 | 94.927 | 91.9 | 109.4 | 0 | 380.671 | МБ | 268002015
| Капитальный ремонт автомобильных дорог областного и районного значения | млн. тенге |  | 2016-2020 |  | 0 | 190.7095 | 0 | 1805.9 | 637.658 | 2634.2675 | РБ
[6 empty] | 170.8367 | 465.6427 | 572.4 | 1256.43 | 1248.618 | 3713.9274 | МБ
2 | КТ-65 "Арыкбалык-Саумалколь" (труба на 19 км) 0,1 км | млн. тенге | Акт приемки объекта в эксплуатацию | 2018 | Заместитель акима, УПТАД |  |  | 53.8 |  |  | 53.8 | МБ | 268025015
3 | КТ-66 "Антоновка-Лавровка-Горное" | млн. тенге | Акт приемки объекта в эксплуатацию | 2019 | Заместитель акима, УПТАД |  |  |  | 42.876 |  | 42.876 | МБ | 268025015
4 | КТ-4 "Новоникольское-Андреевка | млн. тенге | Акт приемки объекта в эксплуатацию | 2019 | Заместитель акима, УПТАД |  |  |  | 600.4 |  | 600.4 | МБ | 268025015
5 | KTKS-7 "Знаменское-Метлишино-Бугровое" | млн. тенге | Акт приемки объекта в эксплуатацию | 2019 | Заместитель акима, УПТАД |  |  |  | 299.2 |  | 299.2 | РБ | 268027011
6 | КТ-52 "Тимирязево-Мичурино" | млн. тенге | Акт приемки объекта в эксплуатацию | 2019 | Заместитель акима, УПТАД |  |  |  | 20.354 |  | 20.354 | МБ | 268025015
7 | КТ-16 "Смирново-Полтавка-Ивановка-автодорога "Булаево-Советское" | млн. тенге | Акт приемки объекта в эксплуатацию | 2018 | Заместитель акима, УПТАД |  |  | 110.3 |  |  | 110.3 | МБ | 268025015
8 | КТ-45 "Смирново-Трудовое-Токуши-республиканская автодорога М-51 "Челябинск-Новосибирск" | млн. тенге | Акт приемки объекта в эксплуатацию | 2018, 2020 | Заместитель акима, УПТАД |  |  | 33.7 |  | 101.537 | 135.237 | МБ | 268025015
9 | КТ-34 "Сенжарка-Троицкое-Николаевка" 40-50 | млн. тенге | Акт приемки объекта в эксплуатацию | 2020 | Заместитель акима, УПТАД |  |  |  |  | 233.848 | 233.848 | МБ | 268025015
10 | ремонт трубы на 89 км автомобильной дороги областного значенияКТ-83 "Кишкенеколь-Тельжан-Мортык-Тлеусай-Каратерек" | млн. тенге | Акт приемки объекта в эксплуатацию | 2020 | Заместитель акима, УПТАД |  |  |  |  | 43.426 | 43.426 | МБ | 268025015
11 | КТ-52 "Тимирязево-Аксуат-Мичурино" км 16-19 | млн. тенге | Акт приемки объекта в эксплуатацию | 2020 | Заместитель акима, УПТАД |  |  |  |  | 333.436 | 333.436 | МБ | 268025015
12 | КТ-19 "Покровка-Ильинка-Мектеп" км 17-19 | млн. тенге | Акт приемки объекта в эксплуатацию | 2020 | Заместитель акима, УПТАД |  |  |  |  | 280.704 | 280.704 | МБ | 268025015
13 | КТ-33 "Пресновка-Архангелка-Троицкое" км 8,2-13,2 | млн. тенге | Акт приемки объекта в эксплуатацию | 2020 | Заместитель акима, УПТАД |  |  |  |  | 255.667 | 255.667 | МБ | 268025015
14 | КТ-29 "Покровка-Корнеевка-Горное" | млн. тенге | Акт приемки объекта в эксплуатацию | 2018 | Заместитель акима, УПТАД |  |  | 137.6 |  |  | 137.6 | МБ | 268025015
15 | КТ-68 "Лавровка-Келлеровка-Тайынша-Чкалово" | млн. тенге | Акт госкомиссии | 2016 | Заместитель акима, УПТАД | 110.487 |  |  |  |  | 110.487 | МБ | 268025015
16 | КТ-26 "Рощинское-Корнеевка-Волошинка" | млн. тенге | Акт госкомиссии | 2016 | Заместитель акима, УПТАД | 24.9495 |  |  |  |  | 24.9495 | МБ | 268025015
17 | КСТ-62 "Еленовка-Арыкбалык-Чистополье-Есиль километр 17-209" | млн. тенге | Акт госкомиссии | 2017, 2019 | Заместитель акима, УПТАД |  | 162.606 |  | 387.1 |  | 549.706 | РБ | 268028011
18 | КТ-50 "Петропавловск граница города-Ташкентка-Барневка-Долматово" | млн. тенге | Акт госкомиссии | 2017 | Заместитель акима, УПТАД |  | 28.1035 |  |  |  | 28.1035 | РБ | 268028011
19 | KTUL-341 "Кулыколь-Каратал" | млн. тенге | Акт госкомиссии | 2016 | Заместитель акима, УПТАД, Аким Уалихановского района | 15.0803 |  |  |  |  | 15.0803 | МБ | 268113000
20 | KTKG-89 "Бостандык-Менжинский" | млн. тенге | Акт госкомиссии | 2016 | Заместитель акима, УПТАД,Аким Акжарского района | 20.32 |  |  |  |  | 20.32 | МБ | 268103000
21 | КТ-27 "Волошинка-Сергеевка-Тимирязево" | млн. тенге | Акт госкомиссии | 2017 | Заместитель акима, УПТАД |  | 199.7017 |  |  |  | 199.7017 | МБ | 268107000
22 | КТ-22 "Становое-Новомихайловка-Минкесер-автодорога "Сенжарка-Николаевка"" | млн. тенге | Акт госкомиссии | 2017-2019 | Заместитель акима, УПТАД |  | 129.2622 | 139.5 | 592.8 |  | 861.5622 | МБ | 268025015
23 | КСТ-44 "Астраханка-Смирново-Киялы-Тайынша-Алексеевка" | млн. тенге | Акт госкомиссии | 2017-2018 | Заместитель акима, УПТАД |  | 136.6789 | 97.5 |  |  | 234.1789 | МБ | 268025015
24 | КСТ-44 "Астраханка-Смирново-Киялы-Тайынша-Алексеевка" | млн. тенге | Акт приемки объекта в эксплуатацию | 2019 | Заместитель акима, УПТАД |  |  |  | 499.6 |  | 499.6 | РБ | 268028011
25 | KTGY-14 "Надежка-Карагандинское" км75-83 | млн. тенге | Акт приемки объекта в эксплуатацию | 2019, 2020 | Заместитель акима, УПТАД, Аким района Магжана Жумабаева |  |  |  | 290.8 | 106.113 | 396.913 | РБ | 268027011
26 | KTGY-11 "Конюхово-Куломзино" км 58-66 | млн. тенге | Акт приемки объекта в эксплуатацию | 2019, 2020 | Заместитель акима, УПТАД, Аким района Магжана Жумабаева |  |  |  | 329.2 | 531.545 | 860.745 | РБ | 268027011
| Средний ремонт автомобильных дорог областного и районного значения | млн. тенге |  | 2016-2020 | Заместитель акима, УПТАД | 577.6485 | 3281.4547 | 15595.9 | 12293.9 | 10961.871 | 42710.7742 | РБ
[6 empty] | 2275.1646 | 2214.5492 | 2681.172 | 54.318 | 620.124 | 7845.3278 | МБ
27 | КТ-66 "Антоновка-Лавровка-Горное" | млн. тенге | Акт госкомиссии | 2016, 2019 | Заместитель акима, УПТАД | 235.096 |  |  | 3.618 |  | 238.714 | МБ | 268028015
28 | КТ-14 "Карагуга-Надежка" | млн. тенге | Акт госкомиссии | 2016-2018 | Заместитель акима, УПТАД | 281.2246 | 620.686 | 100.466 |  |  | 1002.3766 | МБ | 268025015
29 | КТ-9 "Булаево-Возвышенка-Молодогвардейское-Кирово-Киялы-Рощинское" | млн. тенге | Акт госкомиссии | 2016-2018 | Заместитель акима, УПТАД | 326.6815 | 195.1788 | 170.3 |  |  | 692.1603 | МБ | 268025015
30 | КТ-27 "Волошинка-Сергеевка-Тимирязево" | млн. тенге | Акт госкомиссии | 2016-2018 | Заместитель акима, УПТАД | 168.7822 | 176.7686 | 239.2 |  |  | 584.7508 | МБ | 268025015
31 | КСТ-44 "Астраханка-Смирново-Киялы-Тайынша-Алексеевка" | млн. тенге | Акт госкомиссии | 2016, 2017, 2019 | Заместитель акима, УПТАД | 217.3519 | 447.472 |  | 2.9 |  | 667.7239 | МБ | 268028015
32 | КСТ-62 "Еленовка-Арыкбалык-Чистополье-Есиль километр 17-209" | млн. тенге | Акт госкомиссии | 2016, 2018, 2019 | Заместитель акима, УПТАД | 295.5723 |  | 51 | 8.8 |  | 355.3723 | МБ | 268028015
33 | КТ-22 "Становое-Новомихайловка-Минкесер-автодорога "Сенжарка-Николаевка"" | млн. тенге | Акт госкомиссии | 2016, 2019 | Заместитель акима, УПТАД | 145.62 |  |  | 1.5 |  | 147.12 | МБ | 268028015
34 | КТ-22 "Становое-Новомихайловка-Минкесер-автодорога "Сенжарка-Николаевка"" | млн. тенге | Акт приемки объекта в эксплуатацию | 2017-2019 | Заместитель акима, УПТАД |  | 397.6 | 174.4 | 256.6 |  | 828.6 | РБ | 268028011
35 | КТ-16 "Смирново-Полтавка-Ивановка-автодорога "Булаево-Советское"" | млн. тенге | Акт госкомиссии | 2017, 2019 | Заместитель акима, УПТАД |  | 149.879 |  | 2.6 |  | 152.479 | МБ | 268028015
36 | КТ-16 "Смирново-Ивановка км 0-9, км 19-35 | млн. тенге | Акт приемки объекта в эксплуатацию | 2019 | Заместитель акима, УПТАД |  |  |  | 402.7 |  | 402.7 | РБ | 268028011
37 | КТ-29 "Покровка-Корнеевка-Горное" | млн. тенге | Акт приемки объекта в эксплуатацию | 2019 | Заместитель акима, УПТАД |  |  |  | 2.1 |  | 2.1 | МБ | 268028015
38 | КТ-29 "Покровка-Корнеевка-Горное" | млн. тенге | Акт приемки объекта в эксплуатацию | 2019-2020 | Заместитель акима, УПТАД |  |  |  | 741.2 | 686.965 | 1428.165 | РБ | 268028011
39 | КТ-19 "Покровка-Ильинка-Мектеп" | млн. тенге | Акт госкомиссии | 2016-2017 | Заместитель акима, УПТАД | 120.7538 | 178.655 |  |  |  | 299.4088 | МБ | 268025015
40 | КТ-52 "Тимирязево-Аксуат-Мичурино" | млн. тенге | Акт госкомиссии | 2016, 2018, 2019 | Заместитель акима, УПТАД | 165.9863 |  | 249.564 | 4.5 |  | 420.0503 | МБ | 268028015
41 | КТ-65 "Арыкбалык-Саумалколь км 0-27" | млн. тенге | Акт госкомиссии | 2016, 2018 | Заместитель акима, УПТАД | 119.4933 |  | 378.379 |  |  | 497.8723 | МБ | 268025015
42 | КСТ-59 "Казгородок-Горьковское километр 62-203" | млн. тенге | Акт госкомиссии | 2016, 2018, 2019 | Заместитель акима, УПТАД | 111.5786 |  | 231.279 | 4.1 |  | 346.9576 | МБ | 268028015
43 | КТ-83 "Кишкенеколь-Тельжан-Мортык-Тлеусай-Каратерек" | млн. тенге | Акт приемки объекта в эксплуатацию | 2020 | Заместитель акима, УПТАД |  |  |  |  | 616.786 | 616.786 | РБ | 268028011
44 | КТ-49 "Республиканская автодорога А-12 "Петропавловск-Ишим"-Пресновка-Налобино-граница области" | млн. тенге | Акт госкомиссии | 2017-2019 | Заместитель акима, УПТАД |  | 145.051 | 437.384 | 5.1 |  | 587.535 | МБ | 268025015
45 | KTGA-18 "Пресновка-Кайранколь-Петровка-Жанажол-ст.Баумана" | млн. тенге | Акт госкомиссии | 2016 | Заместитель акима, УПТАД, Аким Жамбылского района | 73.08 |  |  |  |  | 73.08 | МБ | 268113000
46 | КТНА-38 "А/д А-16 "Семиполка-Балуан" | млн. тенге | Акт госкомиссии | 2016 | Заместитель акима, УПТАД, Аким района Шал акын | 13.944 |  |  |  |  | 13.944 | МБ | 268113000
47 | КТ-12 "Булаево-Советское" | млн. тенге | Акт госкомиссии | 2017-2019 | Заместитель акима, УПТАД |  | 160.887 | 744.6 | 3.1 |  | 908.587 | МБ | 268028015
48 | КТ-64 "Саумалколь-Новоишимское-Червонное" | млн. тенге | Акт госкомиссии | 2017 | Заместитель акима, УПТАД |  | 139.9719 |  |  |  | 139.9719 | МБ | 268025015
49 | КСТ-62 "Еленовка-Арыкбалык-Чистополье-Есиль километр 17-209" | млн. тенге | Акт госкомиссии | 2016-2020 | Заместитель акима, УПТАД | 85.0951 | 843.4 | 1681.7 | 1840.9 | 1046.595 | 5497.6901 | РБ | 268028011
50 | КТ-34 "Сенжарка-Троицкое-Николаевка" | млн. тенге | Акт госкомиссии | 2016 | Заместитель акима, УПТАД | 40 |  |  |  |  | 40 | РБ | 268028011
51 | КТ-26 "Рощинское-Корнеевка-Волошинка" | млн. тенге | Акт госкомиссии | 2016, 2018 | Заместитель акима, УПТАД | 146.4357 |  | 913.9 |  |  | 1060.3357 | РБ | 268028011
52 | КТ-68 "Лавровка-Келлеровка-Тайынша-Чкалово" | млн. тенге | Акт госкомиссии | 2016 | Заместитель акима, УПТАД | 29.9888 |  |  |  |  | 29.9888 | РБ | 268028011
53 | КТ-39 "Республиканская автодорога А-16 "Жезказган-Петропавловск"- Повозочное-Баян-Архангелка-автодорога "Пресновка-Троицкое" " | млн. тенге | Акт госкомиссии | 2016 | Заместитель акима, УПТАД | 35 |  |  |  |  | 35 | РБ | 268028011
54 | КТАI-65 "Арыкбалык-Саумалколь-Сырымбет-Каракамыс-Светлое" | млн. тенге | Акт госкомиссии | 2016 | Заместитель акима, УПТАД, Аким Айыртауского района | 13.0201 |  |  |  |  | 13.0201 | РБ | 268027011
55 | КТ-50 "Петропавловск граница города Ташкентка-Барневка-Долматово" | млн. тенге | Акт приемки объекта в эксплуатацию | 2018-2020 | Заместитель акима, УПТАД |  |  | 7456.4 | 295.2 | 271.683 | 8023.283 | РБ | 268028011
56 | КТ-50 "Петропавловск граница города Ташкентка-Барневка-Долматово" | млн. тенге | Акт приемки объекта в эксплуатацию | 2019 | Заместитель акима, УПТАД |  |  |  | 1.8 |  | 1.8 | МБ | 268028015
57 | КТ-49 "Республиканская автодорога А-12 "Петропавловск-Ишим"-Пресновка-Налобино-граница области" | млн. тенге | Акт приемки объекта в эксплуатацию | 2018-2019 | Заместитель акима, УПТАД |  |  | 157.4 | 761.5 |  | 918.9 | РБ | 268028011
58 | КТ-2 "Новокаменка-Боголюбово | млн. тенге | Акт приемки объекта в эксплуатацию | 2020 | Заместитель акима, УПТАД |  |  |  |  | 552.471 | 552.471 | РБ | 268028011
59 | КТ-64 "Саумалколь-Новоишимское-Червонное" | млн. тенге | Акт приемки объекта в эксплуатацию | 2018, 2020 | Заместитель акима, УПТАД |  |  | 131 |  | 552.42 | 683.42 | РБ | 268102011
60 | КСТ-44 "Астраханка-Смирново-Киялы-Тайынша-Алексеевка" | млн. тенге | Акт приемки объекта в эксплуатацию | 2018-2020 | Заместитель акима, УПТАД |  |  | 519.7 | 459.9 | 507.489 | 1487.089 | РБ | 268028011
61 | КТ-32 "Пресновка-Благовещенка-Кайранколь" км 38-70 | млн. тенге | Акт приемки объекта в эксплуатацию | 2019 | Заместитель акима, УПТАД |  |  |  | 600 |  | 600 | РБ | 268028011
62 | КТ-32 "Пресновка-Благовещенка-Кайранколь" км 38-71 | млн. тенге | Акт приемки объекта в эксплуатацию | 2019 | Заместитель акима, УПТАД |  |  |  | 3.4 |  | 3.4 | МБ | 268028015
63 | КТ-45 республиканская автодорога м-51 Челябинск-Новосибирск-токуши | млн. тенге | Акт приемки объекта в эксплуатацию | 2019-2020 | Заместитель акима, УПТАД |  |  |  | 197.2 | 757.058 | 954.258 | РБ | 268028011
64 | КТ-45 республиканская автодорога м-51 Челябинск-Новосибирск-токуши | млн. тенге | Акт приемки объекта в эксплуатацию | 2019 | Заместитель акима, УПТАД |  |  |  | 1.3 |  | 1.3 | МБ | 268028015
65 | KTAI-80 "Саумалколь-Новоукраинка-Каратал-Казанка" | млн. тенге | Акт госкомиссии | 2016, 2019 | Заместитель акима, УПТАД, Аким Айыртауского района | 7.3422 |  |  | 1244.2 |  | 1251.5422 | РБ | 268027011
66 | KTAI-79 "Каменный Брод-Казанка-Всеволодовка" | млн. тенге | Акт госкомиссии | 2016 | Заместитель акима, УПТАД, Аким Айыртауского района | 3.2966 |  |  |  |  | 3.2966 | РБ | 268102011
67 | КТТА-85 "Красная поляна-Нагорное-Чермошнянка" | млн. тенге | Акт госкомиссии | 2016 | Заместитель акима, УПТАД, Аким Тайыншинского района | 31.3991 |  |  |  |  | 31.3991 | РБ | 268102011
68 | КТТА-316 "Тайынша-Кантемировское-Котовское" | млн. тенге | Акт госкомиссии | 2016 | Заместитель акима, УПТАД, Аким Тайыншинского района | 23.3186 |  |  |  |  | 23.3186 | РБ | 268102011
69 | КСТАI-61 "Саумалколь-Лобаново-Зеренда" | млн. тенге | Акт госкомиссии | 2019 | Заместитель акима, УПТАД, Аким Айыртауского района |  |  |  | 494.3 |  | 494.3 | РБ | 268027011
70 | "Айыртау-Шалкар Су" | млн. тенге | Акт госкомиссии | 2019 | Заместитель акима, УПТАД, Аким Айыртауского района |  |  |  | 105 |  | 105 | РБ | 268027011
71 | KTAI-87 "Подъезд к с.Солнечное ВИП" | млн. тенге | Акт госкомиссии | 2019 | Заместитель акима, УПТАД, Аким Айыртауского района |  |  |  | 140.6 |  | 140.6 | РБ | 268027011
72 | KTES-72 "Подъезд к с.Заградовка" | млн. тенге | Акт приемки объекта в эксплуатацию | 2019 | Заместитель акима, УПТАД, Аким Есильского района |  |  |  | 340.7 |  | 340.7 | РБ | 268027011
73 | KTКS-200 "Подъезд к с.Элитное" | млн. тенге | Акт приемки объекта в эксплуатацию | 2019 | Заместитель акима, УПТАД, Аким Кызылжарского района |  |  |  | 14.7 |  | 14.7 | РБ | 268027011
74 | KTКS-206 "Якорь-Вишневка" | млн. тенге | Акт приемки объекта в эксплуатацию | 2019 | Заместитель акима, УПТАД, Аким Кызылжарского района |  |  |  | 12.5 |  | 12.5 | РБ | 268027011
75 | KTКS-184 подъезд к ДЭП с.Соколовка | млн. тенге | Акт приемки объекта в эксплуатацию | 2019 | Заместитель акима, УПТАД, Аким Кызылжарского района |  |  |  | 24 |  | 24 | РБ | 268027011
76 | KTGY-163 "Подъезд к с. Ногайбай" | млн. тенге | Акт приемки объекта в эксплуатацию | 2019 | Заместитель акима, УПТАД, Аким района Магжана Жумабаева |  |  |  | 265.9 |  | 265.9 | РБ | 268027011
77 | KTКS-187 "Подъезд к с.Асаново" | млн. тенге | Акт приемки объекта в эксплуатацию | 2019 | Заместитель акима, УПТАД, Аким Кызылжарского района |  |  |  | 5.2 |  | 5.2 | МБ | 268027015
78 | KTКS-187 "Подъезд к с.Асаново" | млн. тенге | Акт приемки объекта в эксплуатацию | 2019, 2020 | Заместитель акима, УПТАД, Аким Кызылжарского района |  |  |  | 80.6 | 46.662 | 127.262 | РБ | 268027011
79 | KTМС-187 "Подъезд к с.Целинное" | млн. тенге | Акт приемки объекта в эксплуатацию | 2019 | Заместитель акима, УПТАД, Аким района Габита Мусрепова |  |  |  | 65.3 |  | 65.3 | РБ | 268027011
80 | KTМС-264 "Подъезд к с.Дружба" | млн. тенге | Акт приемки объекта в эксплуатацию | 2019 | Заместитель акима, УПТАД, Аким района Габита Мусрепова |  |  |  | 65.3 |  | 65.3 | РБ | 268027011
81 | KTМС-247 "Подъезд к с.Бирликское через Березовку" | млн. тенге | Акт приемки объекта в эксплуатацию | 2019 | Заместитель акима, УПТАД, Аким района Габита Мусрепова |  |  |  | 130.6 |  | 130.6 | РБ | 268027011
82 | KTМС-263 "Подъезд к с.Привольное" | млн. тенге | Акт приемки объекта в эксплуатацию | 2019 | Заместитель акима, УПТАД, Аким района Габита Мусрепова |  |  |  | 16.3 |  | 16.3 | РБ | 268027011
83 | KTМС-266 "Подъезд к с.Пески" | млн. тенге | Акт приемки объекта в эксплуатацию | 2019 | Заместитель акима, УПТАД, Аким района Габита Мусрепова |  |  |  | 32.6 |  | 32.6 | РБ | 268027011
84 | KTМС-252 "Подъезд к с.Буденное" | млн. тенге | Акт приемки объекта в эксплуатацию | 2019, 2020 | Заместитель акима, УПТАД, Аким района Габита Мусрепова |  |  |  | 200.4 | 133.542 | 333.942 | РБ | 268027011
85 | KTКS-193 "Подъезд к с.Тепличное" | млн. тенге | Акт приемки объекта в эксплуатацию | 2019 | Заместитель акима, УПТАД, Аким Кызылжарского района |  |  |  | 4.3 |  | 4.3 | МБ | 268113015
86 | KTTA-315 "Щучинск-Боровое-Щорса-Ильчевка" | млн. тенге | Акт приемки объекта в эксплуатацию | 2019 | Заместитель акима, УПТАД, Аким Тайыншинского района |  |  |  | 606.6 |  | 606.6 | РБ | 268027011
87 | КТТА-97 "Краснокиевка-Октябрьское" км 15,5-35 | млн. тенге | Акт приемки объекта в эксплуатацию | 2019, 2020 | Заместитель акима, УПТАД, Аким Тайыншинского района |  |  |  | 775.3 | 10.786 | 786.086 | РБ | 268027011
88 | KTMM-23 "Кызыласкер-Раздольное" | млн. тенге | Акт приемки объекта в эксплуатацию | 2020 | Заместитель акима, УПТАД, Аким Мамлютского района |  |  |  |  | 102.395 | 102.395 | РБ | 268027011
89 | KTMM-322 "Подъезд к с.Дзержинское" | млн. тенге | Акт приемки объекта в эксплуатацию | 2020 | Заместитель акима, УПТАД, Аким Тимирязевского района |  |  |  |  | 91.495 | 91.495 | РБ | 268027011
90 | KTUL-100 "Коктерек-Тоспа-Жаскайрат-Кайрат" | млн. тенге | Акт приемки объекта в эксплуатацию | 2020 | Заместитель акима, УПТАД, Аким Уалихановского района |  |  |  |  | 374.575 | 374.575 | РБ | 268027011
91 | KTMC-242 "Подъезд к с.Возвышенка" 0-9 км | млн. тенге | Акт приемки объекта в эксплуатацию | 2020 | Заместитель акима, УПТАД, Аким района Габита Мусрепова |  |  |  |  | 203.922 | 203.922 | МБ | 268027015
92 | KTUL-341 "Кулыколь-Каратал" | млн. тенге | Акт приемки объекта в эксплуатацию | 2020 | Заместитель акима, УПТАД, Аким Уалихановского района |  |  |  |  | 129.656 | 129.656 | РБ | 268027011
93 | КТНА-357"Подъезд к с.Алкаагаш" | млн. тенге | Акт приемки объекта в эксплуатацию | 2020 | Заместитель акима, УПТАД, Аким района Шал акына |  |  |  |  | 9.892 | 9.892 | РБ | 268027011
94 | КТНА-38 "А/д А-16 "Семиполка-Балуан" | млн. тенге | Акт приемки объекта в эксплуатацию | 2020 | Заместитель акима, УПТАД, Аким района Шал акына |  |  |  |  | 86.635 | 86.635 | РБ | 268027011
95 | KTKS-213 М-51 Гр.РФ (на Челябинск) гр РФ Кривозерка-Затон | млн. тенге | Акт приемки объекта в эксплуатацию | 2020 | Заместитель акима, УПТАД, Аким Кызылжарского района |  |  |  |  | 142.15 | 142.15 | РБ | 268027011
96 | KTKS-181 подъезд к с.Виноградовка | млн. тенге | Акт приемки объекта в эксплуатацию | 2020 | Заместитель акима, УПТАД, Аким Кызылжарского района |  |  |  |  | 168.036 | 168.036 | РБ | 268027011
97 | KTMM-216 "Подъезд к с.Афонькино | млн. тенге | Акт приемки объекта в эксплуатацию | 2020 | Заместитель акима, УПТАД, Аким Мамлютского района |  |  |  |  | 474.969 | 474.969 | РБ | 268027011
98 | KTMC-242 "Подъезд к с.Возвышенка" 0-9 км | млн. тенге | Акт приемки объекта в эксплуатацию | 2020 | Заместитель акима, УПТАД, Аким района Габита Мусрепова |  |  |  |  | 0 | 0 | РБ | 268027011
99 | KTMC-91 "Андреевка-Раисовка" 15-30 км | млн. тенге | Акт приемки объекта в эксплуатацию | 2020 | Заместитель акима, УПТАД, Аким района Габита Мусрепова |  |  |  |  | 168.188 | 168.188 | РБ | 268027011
100 | KTMC-92 "Рузаевка-Чернозубовка" 0-22 | млн. тенге | Акт приемки объекта в эксплуатацию | 2020 | Заместитель акима, УПТАД, Аким района Габита Мусрепова |  |  |  |  | 249.238 | 249.238 | РБ | 268027011
101 | KTMC-63 "Новоселовка-Шукырколь" | млн. тенге | Акт приемки объекта в эксплуатацию | 2020 | Заместитель акима, УПТАД, Аким района Габита Мусрепова |  |  |  |  | 181.264 | 181.264 | РБ | 268027011
102 | KTMC-63 "Шукырколь"-Беспаловка | млн. тенге | Акт приемки объекта в эксплуатацию | 2020 | Заместитель акима, УПТАД, Аким района Габита Мусрепова |  |  |  |  | 169.935 | 169.935 | РБ | 268027011
103 | KTMC-93 "Тахтаброд-Ковыльное-Сокологоровка" 0-15 | млн. тенге | Акт приемки объекта в эксплуатацию | 2020 | Заместитель акима, УПТАД, Аким района Габита Мусрепова |  |  |  |  | 339.87 | 339.87 | РБ | 268027011
104 | KTMC-95 "Ялты-Гаршино" 0-17 км | млн. тенге | Акт приемки объекта в эксплуатацию | 2020 | Заместитель акима, УПТАД, Аким района Габита Мусрепова |  |  |  |  | 0 | 0 | РБ | 268027011
105 | KTTA-308 "Подъезд к селу Новоивановка" км 0-3,5 | млн. тенге | Акт приемки объекта в эксплуатацию | 2020 | Заместитель акима, УПТАД, Аким Тайыншинского района |  |  |  |  | 192.95 | 192.95 | РБ | 268027011
106 | KTTМ-317 "Подъезд к с.Дружба" | млн. тенге | Акт приемки объекта в эксплуатацию | 2020 | Заместитель акима, УПТАД, Аким Тимирязевского района |  |  |  |  | 91.353 | 91.353 | РБ | 268027011
107 | KTTМ-324 "Подъезд к с.Хмельницкой" | млн. тенге | Акт приемки объекта в эксплуатацию | 2020 | Заместитель акима, УПТАД, Аким Тимирязевского района |  |  |  |  | 0 | 0 | РБ | 268027011
108 | KTTМ-54 "Тимирязево-Целинное-Докучаево-Тимирязево" | млн. тенге | Акт приемки объекта в эксплуатацию | 2020 | Заместитель акима, УПТАД, Аким Тимирязевского района |  |  |  |  | 632.735 | 632.735 | РБ | 268027011
109 | KTTМ-53 "Дмитриевка-Жаркен" | млн. тенге | Акт приемки объекта в эксплуатацию | 2020 | Заместитель акима, УПТАД, Аким Тимирязевского района |  |  |  |  | 261 | 261 | РБ | 268027011
110 | KTTМ-321 "Подъезд к с.Ленинское" | млн. тенге | Акт приемки объекта в эксплуатацию | 2020 | Заместитель акима, УПТАД, Аким Тимирязевского района |  |  |  |  | 117.956 | 117.956 | РБ | 268027011
111 | KTMC-259 "Рузаевка-Чернозубовка" 0-23 | млн. тенге | Акт приемки объекта в эксплуатацию | 2020 | Заместитель акима, УПТАД, Аким района Габита Мусрепова |  |  |  |  | 0 | 0 | РБ | 268027011
112 | KTTA-283 "Подъезд к с.Озерное" | млн. тенге | Акт госкомиссии | 2016 | Заместитель акима, УПТАД, Аким Тайыншинского района | 4.7293 |  |  |  |  | 4.7293 | РБ | 268102011
113 | КТTA-287 "Приречное-Заречное-Октябрьское-Терновка" | млн. тенге | Акт госкомиссии | 2016 | Заместитель акима, УПТАД, Аким Тайыншинского района | 23.5233 |  |  |  |  | 23.5233 | РБ | 268102011
114 | КТТА-284 "Подъезд к селу Леонидовка" | млн. тенге | Акт госкомиссии | 2016 | Заместитель акима, УПТАД, Аким Тайыншинского района | 1.762 |  |  |  |  | 1.762 | РБ | 268102011
115 | КТТА-301 "Макашевка-Октябрьское-Димитровка" | млн. тенге | Акт госкомиссии | 2016 | Заместитель акима, УПТАД, Аким Тайыншинского района | 18.6888 |  |  |  |  | 18.6888 | РБ | 268102011
116 | КТТА-317 "Ясная Поляна-Шункырколь-а/д Кокшетау-Омск" | млн. тенге | Акт госкомиссии | 2016 | Заместитель акима, УПТАД, Аким Тайыншинского района | 6.96 |  |  |  |  | 6.96 | РБ | 268102011
117 | КТТА-70 "Виноградовка-Ясная Поляна-Кирово" | млн. тенге | Акт госкомиссии | 2016 | Заместитель акима, УПТАД, Аким Тайыншинского района | 47.7769 |  |  |  |  | 47.7769 | РБ | 268102011
118 | КТТА-296 "Подъезд к селу Маданиет" | млн. тенге | Акт госкомиссии | 2016 | Заместитель акима, УПТАД, Аким Тайыншинского района | 2.9506 |  |  |  |  | 2.9506 | РБ | 268102011
119 | КТТА-280 "Подъезд к селу Горькое" | млн. тенге | Акт госкомиссии | 2016 | Заместитель акима, УПТАД, Аким Тайыншинского района | 5.237 |  |  |  |  | 5.237 | РБ | 268102011
120 | КТТА-302 "Степное-Озерное" | млн. тенге | Акт госкомиссии | 2016 | Заместитель акима, УПТАД, Аким Тайыншинского района | 4.1677 |  |  |  |  | 4.1677 | РБ | 268102011
121 | ремонт автомобильных дорог районного значения Тимирязевского района | млн. тенге | Акт госкомиссии | 2016 | Заместитель акима, УПТАД, Аким Тимирязевского района | 46.9567 |  |  |  |  | 46.9567 | РБ | 268102011
122 | КСТ-59 "Казгородок-Горьковское километр 62-203" | млн. тенге | Акт приемки объекта в эксплуатацию | 2017-2020 | Заместитель акима, УПТАД |  | 417.2711 | 301.3 | 600 | 720.844 | 2039.4151 | РБ | 268028011
123 | КТ-52 "Тимирязево-Аксуат-Мичурино" | млн. тенге | Акт госкомиссии | 2017-2020 | Заместитель акима, УПТАД |  | 162.626 | 168 | 475.9 | 360.8 | 1167.326 | РБ | 268028011
124 | КТ-27 "Волошинка-Сергеевка-Тимирязево | млн. тенге | Акт приемки объекта в эксплуатацию | 2018 | Заместитель акима, УПТАД |  |  | 460.7 |  |  | 460.7 | РБ | 268028011
125 | КТ-61 "Саумалколь-Лобаново " километр 0-34 | млн. тенге | Акт приемки объекта в эксплуатацию | 2018 | Заместитель акима, УПТАД |  |  | 727.7 |  |  | 727.7 | РБ | 268028011
126 | КТ-9 "Булаево-Возвышенка-Молодогвардейское-Кирово-Киялы-Рощинское" | млн. тенге | Акт госкомиссии | 2017-2018 | Заместитель акима, УПТАД |  | 585.76 | 379.8 |  |  | 965.56 | РБ | 268028011
127 | КТ-4 "Новоникольское-Андреевка-Бостандык-Новомихайловка" | млн. тенге | Акт госкомиссии | 2017-2018 | Заместитель акима, УПТАД |  | 515.5534 | 440.5 |  |  | 956.0534 | РБ | 268028011
128 | КТ-66 Антоновка-Лавровка-Горное | млн. тенге | Акт приемки объекта в эксплуатацию | 2018-2019 | Заместитель акима, УПТАД |  |  | 481 | 567.1 |  | 1048.1 | РБ | 268028011
129 | КТ-65 "Арыкбалык-Саумалколь км 0-27" | млн. тенге | Акт госкомиссии | 2017-2018 | Заместитель акима, УПТАД |  | 259.972 | 498.4 |  |  | 758.372 | РБ | 268028011
130 | КТКS-180 "Подъезд к селу Шаховское" | млн. тенге | Акт госкомиссии | 2017 | Заместитель акима, УПТАД, Аким Кызылжарского района |  | 15.9526 |  |  |  | 15.9526 | РБ | 268116000
131 | КТМС-243 "Подъезд к селу Жарколь" | млн. тенге | Акт госкомиссии | 2017 | Заместитель акима, УПТАД, Аким района имени Г. Мусрепова |  | 32.4376 |  |  |  | 32.4376 | РБ | 268116000
132 | КТМС-92 "Рузавевка-Чернозубовка" | млн. тенге | Акт госкомиссии | 2017 | Заместитель акима, УПТАД, Аким района имени Г. Мусрепова |  | 50.882 |  |  |  | 50.882 | РБ | 268116000
133 | КТ-84 Подъезд к аэропорту города Петропавловска | млн. тенге | Акт приемки объекта в эксплуатацию | 2018 | Заместитель акима, УПТАД |  |  | 918.6 |  |  | 918.6 | РБ | 268116000
134 | КТ-12 "Булаево-Советское" | млн. тенге | Акт приемки объекта в эксплуатацию | 2018-2020 | Заместитель акима, УПТАД |  |  | 185.4 | 480.8 | 414.705 | 1080.905 | РБ | 268028011
135 | КТ-85 "Подъезд к Вороньему острову" | млн. тенге | Акт приемки объекта в эксплуатацию | 2018 | Заместитель акима, УПТАД |  |  | 79 |  |  | 79 | МБ | 268113015
136 | KTHA-42 "Ступинка-Жалтыр-Мерген" | млн. тенге | Акт приемки объекта в эксплуатацию | 2020 | Заместитель акима, УПТАД, Аким района Шал акына |  |  |  |  | 39.02 | 39.02 | РБ | 268027011
137 | KTES-71 "Подьезд к селу Тарангул" | млн. тенге | Акт приемки объекта в эксплуатацию | 2020 | Заместитель акима, УПТАД |  |  |  |  | 100.58 | 100.58 | РБ | 268027011
138 | KTKS 185 Подъезд к с.Кондратовка | млн. тенге | Акт приемки объекта в эксплуатацию | 2020 | Заместитель акима, УПТАД |  |  |  |  | 146.511 | 146.511 | РБ | 268027011
139 | KTMC-94 "Дружба-Разгульное" | млн. тенге | Акт приемки объекта в эксплуатацию | 2020 | Заместитель акима, УПТАД |  |  |  |  | 37.202 | 37.202 | МБ | 268113015
140 | КТМС-63 "Новоселовка-Шукурколь" | млн. тенге | Акт приемки объекта в эксплуатацию | 2020 | Заместитель акима, УПТАД, Аким района имени Г. Мусрепова |  |  |  |  | 379 | 379 | МБ | 268113015
141 | KTKS 208 Подъезд к с. Малое Белое | млн. тенге | Акт приемки объекта в эксплуатацию | 2020 | Заместитель акима, УПТАД |  |  |  |  | 12.662 | 12.662 | РБ | 268027011
| Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог областного и районного значения | млн. тенге |  | 2016-2020 | Заместитель акима, УПТАД | 2391.9982 | 3794.7413 | 5292.3732 | 1662 | 6496.3 | 19637.4126 | МБ
142 | автомобильные дороги областного значения | млн. тенге | Акт выполненных работ | 2016-2020 | Заместитель акима, УПТАД | 1733.2941 | 2386.6685 | 2553.7353 | 1052.1 | 1703.9 | 9429.6978 | МБ | 268003015
143 | автомобильные дороги областного значения | млн. тенге | Акт выполненных работ | 2016, 2018 | Заместитель акима, УПТАД | 176 |  | 1232 |  |  | 1408 | МБ | 268003015
144 | автомобильные дороги районного значения | млн. тенге | Акт выполненных работ | 2016-2020 | Заместитель акима, УПТАД, Акимы районов | 477.7041 | 1408.0728 | 1506.6379 | 609.9 | 4792.4 | 8794.7148 | МБ | 458023028 458023015 495023028 495023015
145 | автомобильные дороги районного значения | млн. тенге | Акт выполненных работ | 2016 | Заместитель акима, УПТАД, Акимы районов | 5 |  |  |  |  | 5 | МБ | 268103015
| ВСЕГО ПО ЦЕЛИ: | млн. тенге |  |  |  | 6409.113 | 11104.031 | 25226.6452 | 18164.348 | 19964.571 | 80868.7081
в т.ч.
| Республиканский бюджет | млн. тенге |  |  |  | 1486.6695 | 4534.1707 | 16588.8 | 15082.2 | 11599.529 | 49291.3692
| Местный бюджет | млн. тенге |  |  |  | 4922.4435 | 6569.8602 | 8637.8452 | 3082.148 | 8365.042 | 31577.3389
| Другие источники | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Цель 18: Улучшение обеспечения потребителей качественными коммунальными услугами
Целевые индикаторы:
1 | Снижение доли объектов кондоминиума, требующих капитального ремонта | % |  |  | Заместитель акима, УЭиЖКХ | 18.6 | 16.6 | 17.29 | 17.1 | 16.9
2 | Обеспеченность централизованным водоснабжением:
| в городах | % |  |  | Заместитель акима, УЭЖКХ | 99.9 | 100 | 100 | 100 | 100
| в сельских населенных пунктах | % |  |  | Заместитель акима, УЭЖКХ | 56.3 | 57.4 | 59.6 | 61.6 | 62,7*
3 | Охват населения очисткой сточных вод
| в городах | % |  |  | Заместитель акима, УЭЖКХ | - | - | - | 74.4 | 74.4
| в сельских населенных пунктах | % |  |  | Заместитель акима, УЭЖКХ | - | - | - | 0.62 | 4.33
Мероприятия:
1 | Ремонт многоквартирных жилищных домов за счет возвратных средств собственников квартир в рамках Программы Развития Регионов | млн. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | 2017-2020 | Заместитель акима, УЭиЖКХ |  | 17.5 | 90 | 122 | 146.4 | 375.9 | ДИ
2 | Строительство и реконструкция сельских объектов водоснабжения и водоотведения | млн. тенге | Акт приемки объекта в эксплуатацию | 2017-2020 | Заместитель акима, УЭиЖКХ, акимы районов Айыртауского, Г.Мусрепова,Уалихановского, М.Жумабаева, Аккайынского |  | 1649.1 | 1160.317 | 1848.6 | 2410.9 | 7068.917 | РБ | 7.279.030.011
[7 empty] | 289.2 | 158.2 | 41.8 | 337.6 | 826.8 | МБ | 7.279.030.015
3 | Исполнение инвестиционной программы ТОО "Кызылжар су" по реконструкции и модернизации сетей водоснабжения и водоотведения | млн. тенге | Акт выполненых работ | 2016-2020 | Заместитель акима, УЭиЖКХ, ТОО "Кызылжар су" (по согласованию) | 2193.5 | 981.2 | 69.4 | 266.6 | 575.651 | 4086.351 | РБ | 7.279.049.032
[6 empty] | 252.3 | 459.9 | 552.5 | 562.8 | 97.462 | 1924.962 | ДИ
| ВСЕГО ПО ЦЕЛИ: | млн. тенге |  |  |  | 2445.8 | 3396.9 | 2030.417 | 2841.8 | 3568.013 | 14282.93
в т.ч.
| Республиканский бюджет | млн. тенге |  |  |  | 2193.5 | 2630.3 | 1229.717 | 2115.2 | 2986.551 | 11155.268
| Местный бюджет | млн. тенге |  |  |  | 0 | 289.2 | 158.2 | 41.8 | 337.6 | 826.8
| Другие источники | млн. тенге |  |  |  | 252.3 | 477.4 | 642.5 | 684.8 | 243.862 | 2300.862
| ИТОГО ПО НАПРАВЛЕНИЮ: | млн. тенге |  |  |  | 23502.713 | 31902.831 | 46874.1622 | 32317.302 | 40509.984 | 175106.9921
в т.ч.
| Республиканский бюджет | млн. тенге |  |  |  | 7900.3695 | 13525.4707 | 30976.017 | 25579.318 | 28068.88 | 106050.0552
| Местный бюджет | млн. тенге |  |  |  | 6350.0435 | 9823.3602 | 10255.6452 | 6053.184 | 12197.242 | 44679.4749
| Другие источники | млн. тенге |  |  |  | 9252.3 | 8554 | 5642.5 | 684.8 | 243.862 | 24377.462

## 5 направление
Направление 5 - Сохранение и улучшение экологического состояния и земельных ресурсов
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Форма завершения | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение | В том числе по годам | [5 empty] | Источники финансирования | Код бюджетной программы
[6 empty] | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Цель 19: Обеспечение экологической безопасности и охрана окружающей среды
Целевые индикаторы:
1 | Доля переработки и утилизации твердых бытовых отходов к их образованию | % |  |  | Заместитель акима, УПРРП, УЭЖКХ | 2 | 2.1 | 3.8 | 10 | 13
2 | Доля объектов размещения твердых бытовых отходов, соответствующих экологическим требованиям и санитарным правилам (от общего количества мест их размещения) | % |  |  | Заместитель акима, УПРРП, УЭЖКХ | 2.4 | 3 | 3.6 | 5 | 6
Мероприятия:
1 | Установка контейнеров для раздельного сбора отходов | штук | Информация | 2019-2020 | Заместитель акима, УПРРП, Акимат г. Петропавловска, акиматы районов |  |  |  | 330 | 320
2 | Организация пунктов приема вторсырья | штук | Информация | 2019 | Заместитель акима, УПРРП, Акимат г. Петропавловска, акиматы районов |  |  |  | 6
3 | Консультативное сопровождение проекта в рамках ГЧП "Строительство и эксплуатация мусоросортировочного комплекса в г. Петропавловск | млн. тенге | Информация | 2019 | Заместитель акима, УПРРП, ТОО "Центр регионального развития Есиль" |  |  |  | 4.5 |  | 4.5 | МБ | 254108000
4 | Разработка ПСД и получение разрешительных документов на объекты размещения ТБО | млн. тенге | Информация | 2019-2020 | Заместитель акима, УПРРП, Акиматы районов |  |  |  | 6.02 | 44.5 | 50.52 | МБ | 254114015, 495013015, 495031015159
5 | Организация и проведение агитации населения к раздельному сбору ТБО, проведение акций и мероприятий по охране окружающей среды | млн. тенге | Информация | 2019-2020 | Заместитель акима, УПРРП |  |  |  | 1.51 | 0.7 | 2.21 | МБ | 254001155
6 | Увеличение охвата сельского населения услугами по сбору и вывозу ТБО путем привлечения сельхозформирований сельских населенных пунктов, а также увеличения абонентов у существующих коммунальных предприятий | ед. | Информация | 2018 | Заместитель акима, УЭЖКХ, Акиматы районов и г. Петропавловска |  |  | 1
| ВСЕГО ПО ЦЕЛИ: | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 12.03 | 45.2 | 57.23
в т.ч.
| Республиканский бюджет | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Местный бюджет | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 12.03 | 45.2 | 57.23
| Другие источники | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО ПО НАПРАВЛЕНИЮ: | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 12.03 | 45.2 | 57.23
в т.ч.
| Республиканский бюджет | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Местный бюджет | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 12.03 | 45.2 | 57.23
| Другие источники | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: | млн. тенге |  |  |  | 58391.0755 | 104097.033 | 116189.3782 | 114618.7077 | 154588.4802 | 547884.6745
в т.ч.
| Республиканский бюджет | млн. тенге |  |  |  | 19551.8124 | 27115.6397 | 36286.017 | 41259.518 | 49536.8282 | 173749.8153
| Местный бюджет | млн. тенге |  |  |  | 21786.9631 | 39132.9932 | 43497.5612 | 34892.883 | 49524.19 | 188834.5905
| Другие источники | млн. тенге |  |  |  | 17052.3 | 37848.4 | 36405.8 | 38466.3067 | 55527.462 | 185300.2687
УПИИР – Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития акимата Северо-Казахстанской области
УПТАД – Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области
УКРЯАД – Управление культуры, развития языков и архивного дела
УФКиС – Управление физической культуры и спорта акимата Северо-Казахстанской области
УСАГ – Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области
УО – Управление образования акимата Северо-Казахстанской области
УСХ – Управление сельского хозяйства и земельных отношений акимата Северо-Казахстанской области
РОСХ – Районные отелы сельского хозяйства
УЭЖКХ - Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Северо-Казахстанской области
УЗ - Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области
УКЗСП - Управление координации занятости и социальных программ акимата Северо-Казахстанской области
УФ - Управление финансов акимата Северо-Казахстанской области
УЭ - Управление экономики акимата Северо-Казахстанской области
УПРРП – Управление природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Северо-Казахстанской области
УГИТ - Управление государственной инспекции труда акимата Северо-Казахстанской области
ДП – Департамент полиции Северо-Казахстанской области
ДЧС СКО - Департамента по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Республики Казахстан