Исатай аудандық аумақтық сайлау комиссиясының

2021 жылғы 8 қазандағы

№22 қаулысына қосымша

**2021 жылғы 7 қарашаға тағайындалған Исатай ауданы**

**Қамысқала ауылдық округі әкімінің сайлауын әзірлеу мен өткізу**

**жөніндегі негізгі іс-шаралардың күнтізбелік жоспары**

|  |  |
| --- | --- |
| 1.Исатай ауданы Қамысқала ауылдық округі әкімінің (бұдан әрі – әкім)сайлауын тағайындау | |
|  | Исатай аудандық аумақтық сайлау комиссиясы  **2021 жылғы 8 қазанға** әкімнің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін кемінде қырық күн бұрын  (113-1-б.2,3-т.) |
| 2.Сайлау округінің шекаралары мен Исатай аудандық аумақтық сайлау комиссиясының орналасқан жерлерін көрсете отырып, тиісті бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау | |
|  | Исатай аудандық аумақтық сайлау комиссиясы  Сайлау тағайындалғаннан кейін он күннен  **2021 жылғы 18 қазаннан** кешіктірмей  (22-б.) |
| 3.Исатай аудандық аумақтық сайлау комиссиясының құрамын бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау | |
|  | Исатай аудандық аумақтық сайлау комиссиясы  Сайлау тағайындалғаннан кейін он күннен  **2021 жылғы 18 қазаннан** кешіктірмей  (13-б. 4-т.) |
| 4.Учаскелік сайлау комиссияларының құрамын бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау | |
|  | Исатай аудандық аумақтық сайлау комиссиясы  Сайлау тағайындалғаннан кейін он бес күннен  **2021 жылғы 22 қазаннан** кешіктірмей  (17-б. 2-т.) |
| 5.Сайлау учаскелерінің шекаралары туралы мәліметтерді бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау | |
|  | Исатай ауданының әкімдігі  Сайлау тағайындалғаннан кейін он бес күндік  **2021 жылғы 22 қазанға дейінгі** мерзімде  (23-б. 5-т.) |
| 6. Әкімдікке кандидаттар ұсыну | |
|  | Белгіленген тәртіппен тіркелген саяси партиялар және өзін-өзі ұсыну тәртібімен азаматтар  Егер сайлауды тағайындау кезінде өзгеше белгіленбесе, сайлау тағайындалған күннен кейінгі күннен  **2021 жылғы 9 қазаннан** басталады және сайлау өткізілетін күнге он бес күн қалғанда  **22 қазан 2021 жылы** жергілікті уақытпен сағат  **он сегізде** аяқталады.  (113-3-б.1-т.) |
| 7.Әкімдікке кандидаттардың «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасының Конституциялық заңында (бұдан әрі – Сайлау туралы Конституциялық Заң), «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабында және мемлекеттік қызмет саласындағы заңнамада қойылатын талаптарға сәйкестігін анықтау | |
|  | Исатай аудандық аумақтық сайлау комиссиясы  (4-б.,113-5-б., 11-т.2-тт.) |
| 8.Әкімдікке кандидаттардың сенім білдірген адамдарын тіркеу және оларға тиісті куәліктер беру | |
|  | Исатай аудандық аумақтық сайлау комиссиясы  Әкімдікке кандидаттың Сайлау туралы Конституциялық заңда көзделген талаптарға сәйкестігі анықталған күннен бастап  (14-б. 8-1) т., 31-б.) |
| 9.Әкімдікке кандидаттарға өзін-өзі ұсыну тәртібімен ұсынылған, қолдап қол жинау үшін қол қою парақтарын беру | |
|  | Исатай аудандық аумақтық сайлау комиссиясы  Кандидаттың Конституциялық заңда, Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабында және мемлекеттік қызмет саласындағы заңнамада көзделген талаптарға сәйкестігін тексергеннен кейін үш күндік мерзімде  (113-4-б.) |
| 10.Әкімдікке кандидаттарды қолдап жиналған қолдардың дұрыстығын тексеру және тиісті хаттаманы ресімдеу | |
|  | Исатай аудандық аумақтық сайлау комиссиясы паспорт қызметтерінің қызметкерлерін тарта отырып  Қол қою парақтары тиісті сайлау комиссияларына тапсырылғаннан кейін үш күндік мерзімде  (113-4-б. 7-т.) |
| 11.Жергілікті аткарушы органдардың шотына республикалық бюджет туралы заңда белгіленетін және тиісті қаржы жылының 1 қаңтарына қолданыста болатын ең төменгі жалақының бір еселенген мөлшерінде сайлау жарнасын енгізуі | |
|  | Әкімдікке кандидаттар,  саяси партиялар (әрбір ұсынылған кандидат үшін)  **Кандидат тіркелгенге дейін**  (113-5-б. 2-т.) |
| 12.Тұрғылықты жері бойынша мемлекеттік кіріс органдарына ұсыну мерзімі басталған айдың бірінші күніне активтер мен міндеттемелер туралы декларацияларды ұсыну | |
|  | Кандидат пен оның жұбайы (зайыбы)  Партиялық тізім тіркелгенге дейін  (113-5-б. 3-т.) |
| 13.Кандидат және оның жұбайы (зайыбы) декларациялаған активтер мен міндеттемелер туралы мәліметтердің дұрыстығын тексеру | |
|  | Мемлекеттік кіріс органдары  Кандидат тіркелген күннен бастап бес күн ішінде  (113-5-б. 4-т.) |
| 14.Әкімдікке кандидаттарды тіркеу және оларға тиісті куәліктер беру | |
|  | Исатай аудандық аумақтық сайлау комиссиясы  Барлық қажетті құжаттарды алғаннан кейін басталады және сайлау күнінен он күн бұрын  **2021 жылғы 27 қазанда** жергілікті уақытпен  **сағат он сегізде** аяқталады  (113-5-б.) |
| 15. Әкімдікке кандидаттарды тіркеу туралы хабарды бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау | |
|  | Исатай аудандық аумақтық сайлау комиссиясы  Кандидаттар тіркелгеннен кейін бесінші күннен кешіктірмей  (113-5-б. 9-т.) |
| 16.Үгіттік баспа материалдарын орналастыру үшін орындарды белгілеу және оларды жарақтандыру | |
|  | Исатай ауданы әкімдігі және Исатай аудандық аумақтық сайлау комиссиясы  Үгіт басталғанға **2021 жылғы 27 қазанға** дейін  (28-б. 6-т.) |
| 17.Сайлау алдындағы үгітті жүргізу | |
|  | Кандидаттарды тіркеу мерзімі аяқталған сәттен  **27 қазан сағат он сегізден кейін** басталады және сайлау болатын күннің алдындағы күнгі **2021 жылғы 6 қарашада** жергілікті уақыт бойынша **нөл сағатта** аяқталады  (27-б. 2-т.) |
| 18.Әкімдікке кандидаттарға сайлаушылармен кездесулері үшін үй-жайлар беру, кандидаттармен олардың сенім білдірген адамдарының бөлінген үй-жайларда сайлаушылармен кездесу кестесін жасау және бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау | |
|  | Исатай ауданы әкімдігі және Исатай аудандық аумақтық сайлау комиссиясы  Сайлау алдындағы үгітті жүргізу кезеңінде  (28-б. 4-т.) |
| 19.Әрбір сайлау учаскесі бойынша әкім қол қойған сайлаушылардың тізімдерін сайлау комиссиясына акт бойынша ұсыну | |
|  | Исатай ауданының әкімі  **2021 жылғы 18 қазанда** дауыс беру басталардан жиырма күн бұрын  (24-б. 5-т.) |
| 20.Сайлау учаскелері бойынша сайлаушылардың тізімдерін танысу үшін сайлаушыларға ұсыну | |
|  | Учаскелік сайлау комиссиялары  **2021 жылғы 23 қазанда** дауыс беретін күнге он бес күн қалғанда  (26-б. 1-т.) |
| 21.Сайлаушыларды дауыс беру күні, уақыты және орны туралы хабардар ету | |
|  | Учаскелік сайлау комиссиялары  Дауыс беру өткізілетін күнге дейінгі он күннен  **2021 жылғы 27 қазаннан** кешіктірмей  (18-б. 5) т., 38-б. 2-т.) |
| 22.Дауыс беруге арналған сайлау бюллетеньдерін учаскелік сайлау комиссияларына жеткізу | |
|  | Исатай аудандық аумақтық сайлау комиссиясы  Ерте дегенде үш күн бұрын және сайлаудан кемінде бір күн бұрын **2021 жылғы 4 қарашадан ерте емес**  **6 қарашадан кеш емес**  (37-б. 3-т.) |
| 23.Дауыс беруге арналған сайлау учаскелерін ашу және тиісті хаттама жасау | |
|  | Учаскелік сайлау комиссиялары  Дауыс берудің басталуына бір сағат қалғанда  **2021 жылғы 7 қараша** күні жергілікті уақыт бойынша сағат **06:00**-де  (40-б. 1-т.) |
| 24. Дауыс беруді өткізу | |
|  | Учаскелік сайлау комиссиялары  **2021 жылғы 7 қараша** күні жергілікті уақыт бойынша сағат **07:00**-ден **20:00**-ге дейін  (38-б. 1-т.) |
| 25.Дауыстарды санау және сайлау учаскесінде әкімсайлауы бойынша дауыс беру нәтижелері туралы хаттамалар жасау | |
|  | Учаскелік сайлау комиссиялары  **2021 жылғы 7 қараша** жергілікті уақыт бойынша сағат **20:00**-де басталады  (18-б. 8) т., 43-б.) |
| 26.Дауыс беру нәтижелері туралы хаттаманың көшiрмесiн сайлау учаскесiнiң үй-жайында жалпыжұрттың танысуы үшiн арнайы белгiленген орынға ілу | |
|  | Учаскелік сайлау комиссиялары  Хаттамаларға қол қойылғаннан кейін – дереу  (43-б. 8-т.) |
| 27.Сайлау учаскелерінде дауыс беру нәтижелері туралы хаттамаларды Исатай аудандық аумақтық сайлау комиссиясына ұсыну | |
|  | Учаскелік сайлау комиссиялары  Хаттамаға қол қойылғаннан кейін – дереу  (113-8-б. 1-т.) |
| 28.Әкім сайлауының қорытындыларын белгілеу | |
|  | Исатай аудандық аумақтық сайлау комиссиясы  Сайлаудан кейін үш күн мерзімнен  **2021 жылғы 10 қарашадан**  кешіктірмей  (113-10-б.) |
| 29. Әкімдерді сайлау қорытындылары туралы хабарды бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау | |
|  | Исатай аудандық аумақтық сайлау комиссиясы  **2021 жылғы 11 қарашадан**  сайлау өткізілген күннен бастап төрт күннен кешіктірмей  (44-б.) |
| 30.Сайланған әкімдерді тіркеу, тиісті куәліктер беру | |
|  | Исатай аудандық аумақтық сайлау комиссиясы  Сайлау өткізілген күннен бастап  **2021 жылғы 14 қарашаға дейін** жеті күн мерзімде  Сайланған әкімдерден **2021 жылғы 14 қарашаға дейін** жеті күн мерзім ішінде Конституцияға және Сайлау туралы Конституциялық заңға сәйкес әкім мәртебесімен сыйыспайтын міндеттерді доғаратыны туралы жазбаша өтініш алғаннан кейін  (45-б., 46-б. 3-т, 113-11-б. 1-т) |

Ескертпе: Күнтізбелік жоспардың мәтінінде «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасы Конституциялық заңының нормаларына сілтемелер берілді.