Исатай аудандық аумақтық сайлау комиссиясының

2021 жылғы 8 қазандағы

№22 қаулысына қосымша

**2021 жылғы 7 қарашаға тағайындалған Исатай ауданы**

**Қамысқала ауылдық округі әкімінің сайлауын әзірлеу мен өткізу**

 **жөніндегі негізгі іс-шаралардың күнтізбелік жоспары**

|  |
| --- |
| 1.Исатай ауданы Қамысқала ауылдық округі әкімінің (бұдан әрі – әкім)сайлауын тағайындау |
|  | Исатай аудандық аумақтық сайлау комиссиясы**2021 жылғы 8 қазанға** әкімнің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін кемінде қырық күн бұрын (113-1-б.2,3-т.) |
|  2.Сайлау округінің шекаралары мен Исатай аудандық аумақтық сайлау комиссиясының орналасқан жерлерін көрсете отырып, тиісті бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау |
|  |  Исатай аудандық аумақтық сайлау комиссиясы Сайлау тағайындалғаннан кейін он күннен **2021 жылғы 18 қазаннан** кешіктірмей(22-б.) |
|  3.Исатай аудандық аумақтық сайлау комиссиясының құрамын бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау |
|  |  Исатай аудандық аумақтық сайлау комиссиясы Сайлау тағайындалғаннан кейін он күннен **2021 жылғы 18 қазаннан** кешіктірмей (13-б. 4-т.) |
|  4.Учаскелік сайлау комиссияларының құрамын бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау  |
|  |  Исатай аудандық аумақтық сайлау комиссиясы Сайлау тағайындалғаннан кейін он бес күннен **2021 жылғы 22 қазаннан** кешіктірмей (17-б. 2-т.) |
|  5.Сайлау учаскелерінің шекаралары туралы мәліметтерді бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау  |
|  |  Исатай ауданының әкімдігіСайлау тағайындалғаннан кейін он бес күндік **2021 жылғы 22 қазанға дейінгі** мерзімде (23-б. 5-т.) |
| 6. Әкімдікке кандидаттар ұсыну |
|  | Белгіленген тәртіппен тіркелген саяси партиялар және өзін-өзі ұсыну тәртібімен азаматтар Егер сайлауды тағайындау кезінде өзгеше белгіленбесе, сайлау тағайындалған күннен кейінгі күннен **2021 жылғы 9 қазаннан** басталады және сайлау өткізілетін күнге он бес күн қалғанда **22 қазан 2021 жылы** жергілікті уақытпен сағат **он сегізде** аяқталады.(113-3-б.1-т.) |
| 7.Әкімдікке кандидаттардың «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасының Конституциялық заңында (бұдан әрі – Сайлау туралы Конституциялық Заң), «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабында және мемлекеттік қызмет саласындағы заңнамада қойылатын талаптарға сәйкестігін анықтау |
|  | Исатай аудандық аумақтық сайлау комиссиясы (4-б.,113-5-б., 11-т.2-тт.) |
| 8.Әкімдікке кандидаттардың сенім білдірген адамдарын тіркеу және оларға тиісті куәліктер беру |
|  | Исатай аудандық аумақтық сайлау комиссиясы Әкімдікке кандидаттың Сайлау туралы Конституциялық заңда көзделген талаптарға сәйкестігі анықталған күннен бастап (14-б. 8-1) т., 31-б.) |
| 9.Әкімдікке кандидаттарға өзін-өзі ұсыну тәртібімен ұсынылған, қолдап қол жинау үшін қол қою парақтарын беру |
|  | Исатай аудандық аумақтық сайлау комиссиясы Кандидаттың Конституциялық заңда, Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабында және мемлекеттік қызмет саласындағы заңнамада көзделген талаптарға сәйкестігін тексергеннен кейін үш күндік мерзімде(113-4-б.) |
| 10.Әкімдікке кандидаттарды қолдап жиналған қолдардың дұрыстығын тексеру және тиісті хаттаманы ресімдеу |
|  | Исатай аудандық аумақтық сайлау комиссиясы паспорт қызметтерінің қызметкерлерін тарта отырыпҚол қою парақтары тиісті сайлау комиссияларына тапсырылғаннан кейін үш күндік мерзімде(113-4-б. 7-т.) |
| 11.Жергілікті аткарушы органдардың шотына республикалық бюджет туралы заңда белгіленетін және тиісті қаржы жылының 1 қаңтарына қолданыста болатын ең төменгі жалақының бір еселенген мөлшерінде сайлау жарнасын енгізуі |
|  | Әкімдікке кандидаттар, саяси партиялар (әрбір ұсынылған кандидат үшін)**Кандидат тіркелгенге дейін**(113-5-б. 2-т.) |
| 12.Тұрғылықты жері бойынша мемлекеттік кіріс органдарына ұсыну мерзімі басталған айдың бірінші күніне активтер мен міндеттемелер туралы декларацияларды ұсыну |
|  | Кандидат пен оның жұбайы (зайыбы) Партиялық тізім тіркелгенге дейін(113-5-б. 3-т.) |
| 13.Кандидат және оның жұбайы (зайыбы) декларациялаған активтер мен міндеттемелер туралы мәліметтердің дұрыстығын тексеру |
|  | Мемлекеттік кіріс органдарыКандидат тіркелген күннен бастап бес күн ішінде(113-5-б. 4-т.) |
| 14.Әкімдікке кандидаттарды тіркеу және оларға тиісті куәліктер беру |
|  | Исатай аудандық аумақтық сайлау комиссиясы Барлық қажетті құжаттарды алғаннан кейін басталады және сайлау күнінен он күн бұрын **2021 жылғы 27 қазанда** жергілікті уақытпен **сағат он сегізде** аяқталады(113-5-б.) |
| 15. Әкімдікке кандидаттарды тіркеу туралы хабарды бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау |
|  | Исатай аудандық аумақтық сайлау комиссиясы Кандидаттар тіркелгеннен кейін бесінші күннен кешіктірмей (113-5-б. 9-т.) |
| 16.Үгіттік баспа материалдарын орналастыру үшін орындарды белгілеу және оларды жарақтандыру |
|  | Исатай ауданы әкімдігі және Исатай аудандық аумақтық сайлау комиссиясы Үгіт басталғанға **2021 жылғы 27 қазанға** дейін(28-б. 6-т.) |
| 17.Сайлау алдындағы үгітті жүргізу |
|  | Кандидаттарды тіркеу мерзімі аяқталған сәттен **27 қазан сағат он сегізден кейін** басталады және сайлау болатын күннің алдындағы күнгі **2021 жылғы 6 қарашада** жергілікті уақыт бойынша **нөл сағатта** аяқталады (27-б. 2-т.) |
| 18.Әкімдікке кандидаттарға сайлаушылармен кездесулері үшін үй-жайлар беру, кандидаттармен олардың сенім білдірген адамдарының бөлінген үй-жайларда сайлаушылармен кездесу кестесін жасау және бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау |
|  | Исатай ауданы әкімдігі және Исатай аудандық аумақтық сайлау комиссиясы Сайлау алдындағы үгітті жүргізу кезеңінде (28-б. 4-т.) |
| 19.Әрбір сайлау учаскесі бойынша әкім қол қойған сайлаушылардың тізімдерін сайлау комиссиясына акт бойынша ұсыну  |
|  |  Исатай ауданының әкімі **2021 жылғы 18 қазанда** дауыс беру басталардан жиырма күн бұрын (24-б. 5-т.) |
| 20.Сайлау учаскелері бойынша сайлаушылардың тізімдерін танысу үшін сайлаушыларға ұсыну |
|  | Учаскелік сайлау комиссиялары**2021 жылғы 23 қазанда** дауыс беретін күнге он бес күн қалғанда (26-б. 1-т.) |
| 21.Сайлаушыларды дауыс беру күні, уақыты және орны туралы хабардар ету  |
|  | Учаскелік сайлау комиссияларыДауыс беру өткізілетін күнге дейінгі он күннен **2021 жылғы 27 қазаннан** кешіктірмей(18-б. 5) т., 38-б. 2-т.) |
| 22.Дауыс беруге арналған сайлау бюллетеньдерін учаскелік сайлау комиссияларына жеткізу |
|  | Исатай аудандық аумақтық сайлау комиссиясы Ерте дегенде үш күн бұрын және сайлаудан кемінде бір күн бұрын **2021 жылғы 4 қарашадан ерте емес** **6 қарашадан кеш емес**(37-б. 3-т.) |
| 23.Дауыс беруге арналған сайлау учаскелерін ашу және тиісті хаттама жасау |
|  | Учаскелік сайлау комиссияларыДауыс берудің басталуына бір сағат қалғанда **2021 жылғы 7 қараша** күні жергілікті уақыт бойынша сағат **06:00**-де (40-б. 1-т.) |
| 24. Дауыс беруді өткізу |
|  | Учаскелік сайлау комиссиялары**2021 жылғы 7 қараша** күні жергілікті уақыт бойынша сағат **07:00**-ден **20:00**-ге дейін(38-б. 1-т.) |
| 25.Дауыстарды санау және сайлау учаскесінде әкімсайлауы бойынша дауыс беру нәтижелері туралы хаттамалар жасау  |
|  | Учаскелік сайлау комиссиялары**2021 жылғы 7 қараша** жергілікті уақыт бойынша сағат **20:00**-де басталады(18-б. 8) т., 43-б.) |
| 26.Дауыс беру нәтижелері туралы хаттаманың көшiрмесiн сайлау учаскесiнiң үй-жайында жалпыжұрттың танысуы үшiн арнайы белгiленген орынға ілу  |
|  | Учаскелік сайлау комиссияларыХаттамаларға қол қойылғаннан кейін – дереу (43-б. 8-т.) |
| 27.Сайлау учаскелерінде дауыс беру нәтижелері туралы хаттамаларды Исатай аудандық аумақтық сайлау комиссиясына ұсыну |
|  | Учаскелік сайлау комиссияларыХаттамаға қол қойылғаннан кейін – дереу(113-8-б. 1-т.) |
| 28.Әкім сайлауының қорытындыларын белгілеу |
|  |  Исатай аудандық аумақтық сайлау комиссиясы Сайлаудан кейін үш күн мерзімнен **2021 жылғы 10 қарашадан**  кешіктірмей(113-10-б.) |
| 29. Әкімдерді сайлау қорытындылары туралы хабарды бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау |
|  |  Исатай аудандық аумақтық сайлау комиссиясы **2021 жылғы 11 қарашадан**  сайлау өткізілген күннен бастап төрт күннен кешіктірмей(44-б.) |
| 30.Сайланған әкімдерді тіркеу, тиісті куәліктер беру |
|  | Исатай аудандық аумақтық сайлау комиссиясы Сайлау өткізілген күннен бастап **2021 жылғы 14 қарашаға дейін** жеті күн мерзімдеСайланған әкімдерден **2021 жылғы 14 қарашаға дейін** жеті күн мерзім ішінде Конституцияға және Сайлау туралы Конституциялық заңға сәйкес әкім мәртебесімен сыйыспайтын міндеттерді доғаратыны туралы жазбаша өтініш алғаннан кейін(45-б., 46-б. 3-т, 113-11-б. 1-т) |

Ескертпе: Күнтізбелік жоспардың мәтінінде «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасы Конституциялық заңының нормаларына сілтемелер берілді.