**БЕКІТЕМІН**

**Қазақстан Республикасы**

**Премьер-Министрінің орынбасары**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Р. Скляр**

**2020 жылғы «\_\_\_» тамыздағы**

**№**

**Нұр-Сұлтан және Алматы қалаларының экологиялық проблемаларын кешенді шешу жөніндегі**

**Жол картасы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ р/с** | **Іс-шара** | **Жауапты орындаушы** | **Іске асыру мерзімі** | **Аяқтау нысаны** | **Күтілетін нәтиже** |
| **Көмірмен жылу энергиясын шығаратын кәсіпорындардың шығарындыларын азайту** |
| 1 | Қоршаған ортаға әсерді барынша азайтып, Алматы ЖЭО-2 жаңғырту | «Самұрықэнерго» АҚ (келісім бойынша) (жинақтау),ЭМ, ҰЭМ, Алматы қ.әкімдігі | 2020 жылғы желтоқсан | Жобаның ТЭН-іне мемлекеттік сараптамаЭГТРМ - ге ақпарат. | ЖЭО-2 шығарындыларын азайту жобасын іске асыру бойынша шешім қабылдау |
| 2 | «Қоршаған ортаға әсерді барынша азайтып, Алматы ЖЭО-3 жаңғырту» ТЭН әзірлеу | «Самұрықэнерго» АҚ(келісім бойынша) (жинақтау),ЭМ, ҰЭМ, Алматы қ.әкімдігі | 2021 жылғы мамыр | Жобаның ТЭН-іне мемлекеттік сараптамаЭГТРМ - ге ақпарат. | ЖЭО-3 шығарындыларын азайту жобасын іске асыру бойынша шешім қабылдау |
| 3 | Нұр-Сұлтан қ. ЖЭО-1, ЖЭО-2-ге жеткізуші газ құбырларын салу | Нұр-Сұлтан қ.әкімдігі (жинақтау), ЭМ, Қаржымині | 2020 жылғы қараша | ЖЭО-1, ЖЭО-2-ге жеткізуші газ құбырларының құрылысын аяқтауЭГТРМ - геақпарат. | ЖЭО-1, ЖЭО-2 шығарындыларын азайту |
| 4 | Нұр-Сұлтан қ. ЖЭО-1, ЖЭО-2 су жылыту қазандықтарын газға көшіру | Нұр-Сұлтан қ.әкімдігі (жинақтау) ЭМ, ҰЭМ,  | 2020 жылғы желтоқсан  | ЖЭО-1, ЖЭО-2 су жылыту қазандықтарын газға ауыстыруЭГТРМ - геақпарат. | ЖЭО-1, ЖЭО-2 шығарындыларын азайту |
| **Көміржағатын жеке сектор үйлерінің шығарындыларын азайту** |
| 5 | Алматы қаласын және қалаға іргелес жеке сектор аудандарын газдандыру | Алматы облысының әкімдігі (жинақтау),Алматы қ.әкімдігі,ЭМ, Қаржымині, «ҚазТрансГаз» АҚ (келісім бойынша) | 2021 жылғы желтоқсан | Алматы қаласының жеке меншік секторының газдандырылмаған үй-жайларын және облыстың жеке меншік секторының іргелес үйлерін газға қосуЭГТРМ - геақпарат. | Алматы қ. маңындағы облыстың жеке сектордағы - 30 мың үйінің, Алматы қаласының - 3 мың үйінің шығарындыларын жылына 15 мың тн-ға төмендету |
| 6 | Өзге тұтынушылардың құқықтары мен мүдделеріне нұқсан келтірмей, жеке тұлғалар (жеке сектордың тұтынушылары) үшін электр энергиясының түнгі тарифін енгізудің орындылығы (орынсыздығы) туралы мәселені қарау | ҰЭМ (жинақтау), ЭМ  | 2020 жылғы қыркүйек | ЭГТРМ - ге ақпарат. | Жеке тұлғалар үшін тәулік уақыты бойынша сараланған тарифті белгілеу |
| 7 | Нұр-Сұлтан қаласын газдандыру (1-кезек) | Нұр-Сұлтан қ.әкімдігі (жинақтау), ЭМ, Қаржымині, «ҚазТрансГаз» АҚ (келісім бойынша) | 2021 жылғы қыркүйек | Жеке сектор үшін газ тарату желілерінің 1-кезегін салуЭГТРМ - геақпарат. | Көктал-1, 2, Оңтүстік-Шығыс, Железнодорожный тұрғын алаптарын газдандыру (14,3 мың үй). Шығарындыларды жылына 26,1 - ден 13 мың тоннаға дейін төмендету |
| 8 | Екінші деңгейдегі банктермен бірлесіп халықтың әлеуметтік осал топтарын газбен жабдықтауға қосу үшін тұтынушының құрылыс-монтаждау жұмыстарының құнын төлеу тетігін әзірлеу | Нұр-Сұлтан қ (жинақтау), Алматы облысы әкімдіктері, ҰБ, «ҚазТрансГаз» АҚ (келісім бойынша),«ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ (келісім бойынша) | 2020 жылғы қыркүйек | ЭГТРМ - геақпарат. | Газбен қамтамасыз етуге қосылуда халықтың әлеуметтік осал топтарына қолдау көрсету |
| **Ауа айналымының бұзылу қаупін болдырмау** |
| 9 | Жел режиміне зерттеу жүргізу | Алматы қ. әкімдігі, Нұр-Сұлтан қ. әкімдігі | 2020 жылғы желтоқсан | ЭГТРМ - геақпарат. | Желдің бағытын ескере отырып, қалаларды одан әрі салу бойынша шешімдер қабылдау |
| 10 | Сәулеттік келбет қағидаларына өзгерістер енгізу | Алматы қ. әкімдігі, Нұр-Сұлтан қ. әкімдігі | 2021 жылғы шілде | Сәулеттік келбет қағидаларына өзгерістер енгізу ЭГТРМ - геақпарат. | Ауадағы ластаушы заттар концентрациясының өсуі мен желдетудің төмендеуін болдырмау |
| 11 | Жел режимін ескере отырып, құрылыстың бас жоспарларына түзетулер енгізу | Алматы қ. әкімдігі, Нұр-Сұлтан қ. әкімдігі | 2021 жылғы желтоқсан,тұрақты негізде | Құрылыстың бас жоспарын бекітуЭГТРМ - геақпарат. | Атмосферадағы ластаушы заттардың желдетілуін және таралуын жақсарту |
| **Көгалдандыру** |
| 12 | Жұртшылықтың пікірін және ағаштарды өтемдік кесу тетігін түзетуді ескере отырып, ағаштарды кесуге рұқсат беру рәсімін қатаңдату | ИИДМ (жинақтау), ЭГТРМ, Алматы қ. әкімдігі, Нұр-Сұлтан қ. әкімдігі | 2020 жылғы қазан | Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарына өзгерістер енгізу;Жасыл желектерді күтіп ұстаудың типтік қағидалары;Әкімдіктердің қаулыларыЭГТРМ - геақпарат. | Жасыл желектердің қысқаруын болдырмау |
| 13 | Жасыл желектерді паспорттауды жүргізуТұрақты негізде деректерді жаңарта отырып Тізілімдер жасау | Алматы қ. әкімдігі, Нұр-Сұлтан қ. әкімдігі | 2021 жылғы шілде | Әкімдік актісіЭГТРМ - геақпарат. | Жасыл желектердің саны мен жай-күйі туралы мониторинг және кешенді деректер алу |
| 14 | Жасыл желектер алаңдарын ұлғайту жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту | Алматы қ. Әкімдігі, Нұр-Сұлтан қ. әкімдігі | 2020 жылғы қазан | Әкімдіктің қаулысыЭГТРМ - геақпарат. | Ауа сапасын жақсарту |
| **Автокөлік шығарындыларын азайту** |
| 15 | Техникалық байқау пункттерінің ашылуын хабарлама тәртібінен рұқсат ету тәртібіне ауыстыру, техникалық байқау орталықтарына қойылатын талаптарды қатаңдату | ИИДМ (жинақтау),ҰЭМ, ҰБ( келісім бойынша), Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі (келісім бойынша) | 2021 жылғы наурыз | Заң жобасыЭГТРМ - геақпарат. | Экологиялық талаптарға сәйкес келмейтін автокөлік шығарындыларын азайту |
| 16 | Нұр-Сұлтан және Алматы қалаларында ластаушызаттарды сапалы талдау жүргізетін заманауи зертханалар құру, мониторингтік бақылаудың автоматтандырылған желілерін күшейту; | ЭГТРМ | 2020 жыл қыркүйек | ЭГТРМ - геақпарат. | Атмосфералық ауаның сапасын бақылауды күшейту |
| 17 | Уәкілетті органға бақылау функцияларын бере отырып, Нұр-Сұлтан, Алматы қалаларында АЖС-да сатылатын ЖЖМ-ның экологиялық стандарттарға сәйкестігін бақылау үшін сапа зертханаларын құру | СИМ (жинақтау), ЭМ, Нұр-Сұлтан қ. әкімдігі, Алматы қ. әкімдігі | 2020 жылғы желтоқсан | Қазіргі заманғы зертханаларда жанар-жағармай құю станцияларында отынның сапасын экологиялық стандарттарға сәйкестігіне мемлекеттік бақылау тетігін енгізуЭГТРМ - геақпарат. | Отын сапасын экологиялық стандарттарға сәйкестігін бақылауды іске асыру |
| 18 | Қалалық жолаушылар көлігіне дизель отынын пайдалануға кезең-кезеңімен тыйым салу | ИИДМ (жинақтау), Алматы қ. әкімдігі, Нұр-Сұлтан қ. әкімдігі, ЖАО, ҰЭМ | 2020 жылғы желтоқсан | Көлік жөніндегі Кеңес отырысының хаттамасы»ЭГТРМ - геақпарат. | Зиянды шығарындыларды азайту. Көлікті отынның экологиялық түрлеріне ауыстыруды ынталандыру |
| 19 | Коммуналдық және ведомстволық бағынысты кызметтердің сығымдалған табиғи газбен жүретін автокөлікті және электр көлігін пайдалануы | Алматы қ. Әкімдігі (жинақтау), Нұр-Сұлтан қ. әкімдігі, ЭМ, Қаржымині, ҰЭМ, ЭГТРМ, ИИМД, СИМ | 2020 жылғы қазан | ЭГТРМ - геақпарат. | МО және ведомстволық бағынысты ұйымдардың қызметтік көліктерін баламалы отынмен қозғалтқыштарды және гибридті автомобильдерді пайдалануға ауыстыру |
| 20 | СЕРГЕК жүйесін қолдана отырып, Алматы, Нұр-Сұлтан қаласында көлік құралдарының кіруін/қозғалысын шектеу мүмкіндігін қарастыру | Алматы қ. Әкімдігі (жинақтау),Нұр-Сұлтан қ. әкімдігі, ҰЭМ, ҮКП «Атамекен» | 2020 жылғы қазан | ЭГТРМ - геақпарат. | Автокөлік құралдарының шығарындыларын 25%-ға дейінтөмендету |
| 21 | Барлық такси қызметтерін ГБЖ-ға немесе электрокөлікке ауыстыруды қамтамасыз ету | Алматы қ. Әкімдігі (жинақтау),Нұр-Сұлтан қ. әкімдігі | 2021 жыл желтоқсан | Әкімдіктердің актілеріЭГТРМ - геақпарат. | Автокөліктен шығарылатын шығарындыларды азайту |
| 22 | «Электромобильдерге арналған тұрақ» белгісі бар тегін арнайы тұрақ орындарын бөлу | Алматы қ., Нұр-Сұлтан қ, Шымкент қ. әкімдіктері | 2020 жыл қазан | Әкімдіктердің қаулыларыЭГТРМ - геақпарат. | Экологиялық көлікке көшуді ынталандыру |

Ескерту: аббревиатуралардың толық жазылуы

ЭГТРМ-Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі

ИИДМ-Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі

ЭМ-Энергетика министрлігі

Қаржымині-Қаржы министрлігі

ҰЭМ-Ұлттық экономика министрлігі

СИМ - Сауда және интеграция министрлігі

ҰБ (келісім бойынша) – Қазақстан Ұлттық Банкі

"Атамекен" ҰКП (келісім бойынша) - "Атамекен" ҚР Ұлттық Кәсіпкерлер Палатасы»