**2. Анализ межведомственного взаимодействия**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование целевого индикатора** | **Соисполнитель** | **Анализ взаимодействия** |
| Рост численности населения в опорных СНП | Акимы районов | В целях обеспечения достижения целевого индикатора в опорных сельских населенных пунктах по данным районных акиматов в 2019 году реализованы 104 мероприятия, создано 173 рабочих места, в том числе в приграничных опорных селах 5 мероприятий с созданием 5 рабочих мест. Основной причиной убыли населения является переезд трудоспособного населения в областной центр г. Петропавловск, г. Астана, отток граждан некоренной национальности на историческую родину. |
| Рост численности населения в опорных СНП, расположенных на приграничных территориях | Акимы районов |
| Количество функционирующих аварийных и трехсменных школ | Акимы районов и г.Петропавловска | В области 3 школы с трехсменным обучением: 2 школы в г.Петропавловске: №6, №10). Количество обучающихся в три смены в СШ № 6 -152 учащихся. При проектной мощности 231, фактически обучаются – 656. Количество обучающихся в три смены СШ №10 – 193 учащихся. При проектной мощности 455, фактически обучаются 1202. 1 школа в а.Бесколь Кызылжарского района (школа-лицей "Парасат"). Количество обучающихся в три смены – 95. При проектной мощности 3501, фактически обучаются – 592. Пути решения: Для ликвидации трехсменного обучения ведется строительство новых школ. В августе 2019 года в микрорайоне «Береке» г.Петропавловска введена в эксплуатацию общеобразовательная школа на 600 мест. В 2020 году планируется сдача в эксплуатацию общеобразовательной школы на 900 мест в микрорайоне «Жас-Өркен». Кроме того, начато строительство школы на 900 мест по улице Уалиханово – Чкалово г.Петропавловска и школы на 300 мест в а. Бесколь Кызылжарского района. Строительство объектов ведётся из средств Республиканского бюджета. Сдача объектов в эксплуатацию планируется к 1 сентября 2020 года. |
| Доля объектов размещения твердых бытовых отходов, соответствующих экологическим требованиям и санитарным правилам (от общего количества мест их размещения) %. | Акиматы районов | Целевой индикатор не достигнут по причине недостаточного выделения средств на разработку разрешительной документации для объектов размещения ТБО. Управлением природных ресурсов неоднократно направлялись письма в акиматы районов, с приложением протокольных поручений заместителей акима и акима области, с целю предусмотрения средств на оформление объектов размещения ТБО. |