Приложение 2

к Методике по проведению

мониторинга Стратегического плана

 развития Республики Казахстан,

 государственных программ,

 стратегических планов государственных органов и

программ развития территорий

Форма 1

**Отчет о реализации**  **Программы развития Карагандинской области на 2016-2020 годы**

Отчетный год – 2020 год

# Утверждена решением ХLIII сессии областного маслихата № 577 от 22 октября 2020 года

Государственный орган - ГУ «Управление экономики Карагандинской области»

1. **Информация о ходе реализации программы**

| **№** | **Наименование** | **Ед.****изм.** | **Источ****ник информации** | **Ответст****венные исполни****тели** | **Исполнение**  | **Источ-ник** **фин.** | **Код бюджетной программы** | **Информация об исполнении** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Базовое (исходное значение)** | **План** | **Факт** |  |  |  |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* |
| **Направление 1 - Экономика** |
| **Цель 1.1: Устойчивое развитие экономики региона** |
| ***Целевые индикаторы*** |
| 1 | **ВРП на душу населения** | **тыс.тенге/****чел.** | **ОСД** | **Первый заместитель акима области Дуйсебаев А.Ж., УЭ** | **2248,9** | **4067** | **2891,1\*** | **х** | **х** | **В соответствии со сроками представления статистической отчетности Комитетом статистики МНЭ РК отчетные данные по итогам 2020 года будут сформированы в августе 2021 года.** |
| ***Мероприятия*** |
| 1 | Обеспечение координации деятельности областных управлений по достижению прогнозных параметров развития экономики области | ед | х | Первый заместитель акима области Дуйсебаев А.Ж., УЭ, областные управления и департаменты | - | 1 | 1 | х | х | **Исполнено.**В целях достижения прогнозных параметров развития экономики на постоянной основе проводятся аппаратные совещания под председательством акима области.По итогам проведенных совещаний руководителям областных управлений даны поручения по принятию мер по достижению целевых индикаторов роста экономики, по обеспечению положительных темпов роста экономики.  |
| 2 | Мониторинг и анализ показателей социально-экономического развития области | х | х | Первый заместитель акима области Дуйсебаев А.Ж., УЭ , областные управления и департаменты | - | 4 | 4 | х | х | **Исполнено.**В 2020 году на ежемесячной основе проведен мониторинг и анализ показателей социально-экономического развития области.Ежеквартально проведены итоги социально-экономического развития области и направлены в Министерство национальной экономики Республики Казахстан за подписью первого заместителя акима области (№12-3/3162 от 21.04.2020г., 12-3/5459 от 20.07.2020г., 12-3/8173 от 16.10.2020г., № 12-3/325 от 14.01.2021 г.) |
| ***Целевой индикатор*** |
| 2 | **Рост производительности труда к предыдущему году:****в обрабатывающей промышленности** | **%** | **ОСД** | **Заместитель акима области Абдыкадыров А.Е.,****УПИИР** | **112,6** | **106,8** | **102,8\***  | **х** | **х** | **В соответствии со сроками представления статистической отчетности Комитетом статистики МНЭ РК отчетные данные по итогам 2020 года будут сформированы и опубликованы в мае 2021 года.** |
| ***Мероприятия*** |
| 1 | Расширение швейного производства и модернизация консорциума ТОО "Абайская швейная фабрика" (ТОО "Стежок", ТОО Кызгалтактай", ИП "Малюк И.М.") (1-2 этап**)** | количество проектов |  | Заместитель акима области Абдыкадыров А.Е., УПИИР, акимат Абайского района, ТОО "Стежок", ТОО Кызгалтактай", ИП "Малюк И.М." (по согласованию) |  | 1 | 1 | Собственные средства | х | **Частично исполнено.**Запуск промышленного комплекса Абайской швейной произведен в 3 квартале 2019 года.По итогам 2020 года объем производства составил 21 800,0 штук спецальной одежды.Остаток финансовых средств будет освоен в последующие года.Проект переходящий. |
| млн.тенге |  | 320 | 250 |
| 2 | Расширение номенклатуры выпускаемой продукции и увеличение объемов производства – ТОО «Карагандинский фармацевтический комплекс» | продукция |  | Заместитель акима области Абдыкадыров А.Е., УПИИР, аким города Караганды,ТОО «Карагандинский фармацевтический комплекс»(по согласованию) |  | 1 | 1 | Собственные средства |  | **Исполнено.**Проект запущен в октябре 2015 года. В 2015-2017 годах проводилась отработка технологии и валидация процессов производства лекарственных средств на соответствие GМР. За 2020 год фактически произведено 126583 штук *( в 2019г. – 13 786 штук*) на 7602,8 млн. тенге *( в 2019 г. – 3040 млн. тенге)*.Выпущен препарат «Рековид». |
| 3 | Строительство Жезказганского завода строительных материалов - ТОО «С и Жест» | количество проектов |  | Заместитель акима области Абдыкадыров А.Е., УПИИР,аким города Жезказган,ТОО «С и Жест»(по согласованию) |  | 1 | 1 | Собственные средства |  | **Частично исполнено.**На сегодняшний день проект частично запущен Предприятием выпускается продукция в виде товарного бетона марки М-200, фундаментные блоки, шлакобетонные стеновые блоки, колодезные кольца, без каркасные арочные сооружения.В апреле 2020 года завершено строительство мастерской по производству металлоконструкции.Ведутся строительные работы цеха по производству газоблоков, тротуарных плиток. Полный запуск проекта планируется в августе 2021 года. |
| млн.тенге |  | 450 | 250 |
| 4 | Строительство завода по производству кабельной продукцииТОО «Хуа Тун (Центральная Азия) Кабель» | количество проектов |  | Заместитель акима области Абдыкадыров А.Е., УПИИР,Акимат г. КарагандаТОО «Хуа Тун (Центральная Азия) Кабель» (по согласованию) |  | 1 | 1 |  |  | **Частично исполнено.**Завершено строительство и введена в эксплуатацию электрическая трансформаторная подстанция. Ведется строительство прокатного цеха, закуплено и поставлено оборудование из КНР. В настоящее время ведется проектирование рабочего проекта завода. Проект переходящий. |
| млн.тенге |  |  | 9000,0 | 2000,0 |  |  |
| 5 | Проведение семинара для экспортеров региона по разъяснению мер государственной поддержки оказываемых АО "Казахстанский центр индустрии и экспорта" и АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport» | Количество семинаров |  | Заместитель акима области Абдыкадыров А.Е., УПИИРАО "Казахстанский институт развития индустрии"(по согласованию) |  | 1 | - | Не требуется |  | **Не исполнено**.В 2020 году планировалось проведение семинара. Однако, в связи с принятием карантинных мер и сложной эпидемиологической ситуацией семинар был отменен. |
| ***Целевой индикатор*** |
| 2.1 | **Рост производительности труда к предыдущему году:****в сельском хозяйстве** | **%** | **х** | **Заместитель акима области****Шайдаров С.Ж.,****УСХ** | **-** | **116,9** | **98,9\*** | **х** | **х** | **В соответствии со сроками представления статистической отчетности Комитетом статистики МНЭ РК отчетные данные по итогам 2020 года будут сформированы в августе 2021 года.** |
| ***Мероприятия*** |
| 1 | Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала | млн.тенге | х | Заместитель акима областиШайдаров С.Ж.,УСХ |  | 46,3 | 46,3 | ОБ | 255 045 000 | **Исполнено.** Всего исследовано семенного посадочного материала 177221 штук. Сельхозтоваропроизводители обеспечены 98,9 тыс.тонн семенами и посадочным материалом. Семенным и посадочным материалом. |
| 2 | Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических) | количество СХТП | х | Заместитель акима областиШайдаров С.Ж.,УСХ |  | 73 | 79 | х | х | **Исполнено.**Удобряемая площадь составила 187,7 тыс.га., приобретено минеральных удобрений 7138,3 тыс.тонн. |
| млн.тенге | 501,1 | 501,1 | ОБ | 255 047 000 |
| млн.тенге | 335 | 335 | РБ | 255 053 000 |
| 3 | Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства | количество СХТП | х | Заместитель акима областиШайдаров С.Ж.,УСХ |  | 2919 | 2990 | х | х | **Исполнено.**Дополнительно выделено 300,0 тысяч тенге в связи с увеличением заявок от СХТП *решением XLIV сессии* *Карагандинского областного маслихата от 10 декабря 2020 года №587 «О внесении изменений в решение* *ХХXIV сессии Карагандинского областного маслихата от 12 декабря 2019 года №475 «Об областном бюджете на 2020-2022 годы».* |
| млн.тенге | 5438,5 | 5738,5 | ОБ | 255 053 000 |
| ***Целевой индикатор*** |  |  |  |  | 2350 | РБ | 255 109 000 |  |
| 3 | **Индекс реальных денежных доходов** | **%** | **ОСД** | **Первый заместитель акима области Дуйсебаев А.Ж., УЭ, акимы районов и городов** | **-** | **105,0** | **104,1\*** | **х** | **х** | **В соответствии со сроками представления статистической отчетности Комитетом статистики МНЭ РК отчетные данные по итогам 2020 года будут сформированы в марте 2021 года.** |
| ***Мероприятия*** |
| 1 | Количество созданных рабочих мест | тыс.ед. | х | Первый заместитель акима области Дуйсебаев А.Ж., УЭ, акимы районов и городов | - | 30,8 | 34,9 | х | х | **Исполнено.**В 2020 году в области создано 34 955 новых рабочих мест, в том числе 19 575– постоянных. |
| ***Целевой индикатор*** |
| 4 | **Темп роста налоговых и неналоговых поступлений в местный бюджет**  | **%** | **ВО МФ РК** | **Первый заместитель акима области Дуйсебаев А.Ж.,** **УФ, областные управления и департаменты** | **106,4** | **113,5** | **125** | **х** | **х** | **Исполнено.**По Карагандинской области за 2020 г. поступления по налоговым и неналоговым платежам составили 205,3 млрд.тенге или рост 125,0% к факту 2019 года (налоговые и неналоговые поступления -164,2 млрд.тенге. |
| ***Мероприятие*** |
| 1 | Выполнение плановых налоговых и неналоговых поступлений в областной бюджет и бюджет городов, районов | % | х | Первый заместитель акима области Дуйсебаев А.Ж., УФ, акимы городов и районов | - | 113,5 | 125 | х | х | **Исполнено.**В целом по области поступило налоговых и неналоговых платежей в сумме 205,3млрд.тенге (план 189,0 млрд.тенге) или 108,6 %;- по областному бюджету 82,1 млрд.тенге (план 77,8 млрд.тенге) или 105,5%;- по городам и районам поступило 123,2 млрд.тенге (план 111,2 млрд.тенге) или 110,8%. |
| ***Целевой индикатор*** |
| 5 | **Доля ненаблюдаемой (теневой) экономики** | **% в ВРП** | **ОСД** | **Первый заместитель акима области Дуйсебаев А.Ж., УФ, акимы городов и районов, ДГД (по согласованию)** | **-** | **19,78** | **-** | **х** | **х** | **В соответствии со сроками представления статистической отчетности Комитетом статистики МНЭ РК отчетные данные по итогам 2020 года будут сформированы в августе 2021 года.** |
| ***Мероприятие*** |
| 1 | Проведение исковой работы по признанию регистрации/перерегистрации недействительной, инициирование исков по признанию сделок недействительными | ед. | х | Первый заместитель акима области Дуйсебаев А.Ж., УФ, акимы городов и районов, ДГД УГД городов и районов | - | 397 | 456 | х | х | **Исполнено.**392 сделок по признанию недействительными, 64 – отмена регистрации и перерегистрации. |
| ***Целевой индикатор*** |
| 6 | **Структура расходов домашних** **хозяйств на продовольственные товары к потребительскому расходу** | **%** | **ОСД** | **Первый заместитель акима области Дуйсебаев А.Ж., УЭ** | **-** | **36,9** | **48\*\*\*\*** | **х** | **х** | **В соответствии со сроками представления статистической отчетности Комитетом статистики МНЭ РК отчетные данные по итогам 2020 года будут сформированы в апреле 2021 года** |
| ***Мероприятие*** |
| 1 | Мониторинг реализации комплексного плана мероприятий по сдерживанию инфляционных процессов | план мероприятий | х | Первый заместитель акима области Дуйсебаев А.Ж., УЭ | - | 1 | 1 | х | х | **Исполнено.**В области на регулярной основе проводится мониторинг исполнения Комплексного плана мероприятий по сдерживанию инфляционных процессов по Карагандинской области.В данный план включено 52 мероприятия, направленных на сдерживание инфляционных процессов по 4-м направлениям:- экспертно-аналитическая работа по инфляционным процессам;- меры по стабилизации (снижению) последствий инфляционных процессов;- меры по стабилизации (снижению) цен, связанных с неинфляционными процессами;-информационно-разъяснительная работа.По итогам проведенных работ за 2020 год индекс потребительских цен (далее-ИПЦ) за декабрь 2020 года к декабрю 2019 года составил 107,7% (при республиканском показателе 107,5%).ИПЦ на продовольственные товары – 112,4% - (111,3% - республиканский показатель); ИПЦ на непродовольственные товары – 105,3% (105,5% - республиканский показатель);ИПЦ на платные услуги – 103,8% (104,2% - республиканский показатель).Принятые меры позволили сохранить положительную динамику и не превысить запланированный коридор до 108%. |
| **Цель 1.2: Диверсификация и повышение конкурентоспособности обрабатывающей промышленности** |
| ***Целевой индикатор*** |
| 7 | **Индекс промышленного производства обрабатывающей промышленности** | **%** | **ОСД** | **Заместитель акима области Абдыкадыров А.Е., УПИИР** | **110,6** | **103,5** | **103,6** | **х** | **х** | **Исполнено.** |
| ***Мероприятия*** |
| 1 | Расширение швейного производства и модернизация консорциума ТОО "Абайская швейная фабрика" (ТОО "Стежок", ТОО Кызгалтактай", ИП "Малюк И.М.") (1-2 этап) | млн.тенге | х | Заместитель акима области Абдыкадыров А.Е.,УПИИР, акимат Абайского района, ТОО "Стежок", ТОО Кызгалтактай", ИП "Малюк И.М." (по согласованию) | - | 320 | 250 | собственные средства | х | **Частично исполнено.**Запуск промышленного комплекса Абайской швейной произведен в 3 квартале 2019 года.По итогам 2020 года объем производства составил 21 800,0 штук спецальной одежды.Остаток фин средств в сумме 701 млн.тенге будет освоен в последующие года.Проект переходящий.**.** |
| 2 | Расширение номенклатуры выпускаемой продукции и увеличение объемов производства – ТОО «Карагандинский фармацевтический комплекс» | количество проектов |  | Заместитель акима области Абдыкадыров А.Е., УПИИР, аким города Караганды,ТОО «Карагандинский фармацевтический комплекс»(по согласованию) |  | 1 | 1 | Собственные средства |  | **Исполнено.**Проект запущен в октябре 2015 года. В 2015-2017 годах проводилась отработка технологии и валидация процессов производства лекарственных средств на соответствие GМР. За 2020 год фактически произведено 126583 штук *( в 2019г. – 13 786 штук*) на 7602,8 млн. тенге *( в 2019 г. – 3040 млн. тенге).* Выпущен препарат «Рековид». |
| 3 | Жезказганского завода строительных материалов - ТОО «С и Жест» | количество проектов |  | Заместитель акима области Абдыкадыров А.Е., УПИИР,аким города Жезказган, ТОО «С и Жест» (по согласованию) |  | 1 | 1 | Собственные средства |  | **Частично исполнено.**На сегодняшний день проект частично запущен . Предприятием выпускается продукция в виде товарного бетона марки М-200, фундаментные блоки, шлакобетонные стеновые блоки, колодезные кольца, без каркасные арочные сооружения.В апреле 2020 года завершено строительство мастерской по производству металлоконструкции.Ведутся строительные работы цеха по производству газоблоков, тротуарных плиток. Полный запуска проекта планируется в августе 2021 года. |
| млн.тенге | 450 | 250 |
| 4 | Строительство завода по производству кабельной продукцииТОО «Хуа Тун (Центральная Азия) Кабель» | количество проектов |  | Заместитель акима области Абдыкадыров А.Е., УПИИР,Акимат г. КарагандаТОО «Хуа Тун (Центральная Азия) Кабель» (по согласованию) |  | 1 | 1 |  |  | **Частично исполнено.** Завершено строительство и введена в эксплуатацию электрическая трансформаторная подстанция. Ведется строительство прокатного цеха, закуплено и поставлено оборудование из КНР. В настоящее время ведется проектирование рабочего проекта завода.. Проект переходящий. |
| млн.тенге | 9000,0 | 2000,0 |
|  ***Целевые индикаторы*** |
| **8** | **Объем несырьевого экспорта товаров** | **млн.****долл. США** | **ОСД** | **Заместитель акима области Абдыкадыров А.Е., УПИИР**  | **2928,1** | **4391,35** | **3493,3\*\*\*\*\*** | **х** | **х** | **Данные за январь-ноябрь 2020 года.****В соответствии со сроками представления статистической отчетности Комитетом статистики МНЭ РК отчетные данные по итогам 2020 года будут сформированы и опубликованы в апреле 2021 года.** |
| **9** | **ИФО металлургической промышленности** | **%** | **ОСД** | **Заместитель акима области Абдыкадыров А.Е.,****УПИИР** | **121,2** | **103** | **106,3** | **х** | **х** | **Исполнено.**Целевой индикатор достигнут за счёт роста в черной металлургии на 8,6%, цветной металлургии на 4,5% и стабильной работы ТОО «Корпорация Казахмыс», выпуска плоского проката на АО «АрселорМитал Темиртау», ТОО «Sary-Arka Copper Processing» и выхода на проектную мощность. |
| ***Мероприятия*** |
| 1 | Проведение семинара для экспортеров региона по разъяснению мер государственной поддержки оказываемых АО "Казахстанский центр индустрии и экспорта" и АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport» | количество | х | Заместитель акима области Абдыкадыров А.Е., УПИИРАО "Казахстанский институт развития индустрии" | - | 1  | - | Не требуется | х | **Не исполнено.**В 2020 году планировалось проведение семинара. Однако, в связи с принятием карантинных мер и сложной эпидемиологической ситуацией семинар был отменен. |
| ***Целевой индикатор*** |
| 10 | **ИФО выпуска продукции горнодобывающей промышленности и разработки карьеров** | **%** | **ОСД** | **Заместитель акима области Абдыкадыров А.Е.,** **УПИИР,** **акимы городов и районов** | **98,3** | **104** | **97,9** | х | х | **Не исполнено.** В горнодобывающей промышленности снижена добыча угля на 3,1% на шахтах УД АМТ, ТОО «Сарыарка ENERGY», разрезе Сат Комир по причинам горно-геологических условий.Также снижено производство свинцово-цинковых руд и концентратов на 60% на ЖГОК, марганцевых концентратов на 16,6% на КазМарганец, а также услуг в горнодобывающей промышленности на 22,4% ТОО «ГРК» (вскрышные работы).ГК «Гефест» сократило производство угольного концентрата вдвое в связи со снижением стоимости и уменьшением экспорта продукции. |
| ***Мероприятия*** |
| 1 | Модернизация действующего производства. Строительство обогатительной фабрики АО "Жайремский горно-обогатительный комбинат" | проект | х | Заместитель акима области Абдыкадыров А.Е., УПИИР, аким г. Каражал, АО "Жайремский горно-обогатительный комбинат" (по согласованию) | - | 1 | 1 | собственные средства | х | **Частично исполнено.**Произведено 90% строительно-монтажных работ (объекты главного корпуса, склады реагентов, АБК, столовая, отделение фильтрации и отгрузки концентратов).В связи с произошедшим пожаром в цехе тяжелых суспензий ведутся восстановительные работы. Ввод в эксплуатацию - апрель 2021 года.  |
| млн.тенге | 56 000,0 | 56 000,0 |
| **Цель 1.3: Улучшение инвестиционного климата, инновационного развития** |
| ***Целевой индикатор*** |
| 11 | **Инвестиции в основной капитал к 2016 году** | **%** | **ОСД** | **Заместитель акима области Абдыкадыров А.Е.,****УПИИР, акимы городов и районов** | **81,1** | **211** | **213,6** | **х** | х | **Исполнено.**Объем инвестиций в основной капитал за январь-декабрь 2020 года составил 678,2 млрд. тенге или 83,3% к 2019 году, рост объема к уровню 2016 года – 213,6% (2016 г. – 317,6 млрд. тенге). Показатель достигнут за счет вложений АО «Арселор Миттал Темиртау», ТОО «Корпорация Казахмыс», АО «ЖГОК», ТОО «КазКарбон», ТОО «YDD Corporation», ТОО «Нова Цинк», АО «Алтыналмас», ТОО «Казсолар 50», ТОО «СП «Алайгыр», а также бюджетных средств. |
| ***Мероприятия*** |
| 1 | Проведение заседаний Совета по привлечению инвестиций и улучшению инвестиционного климата региона | кол-во | 1 | Заместитель акима области Абдыкадыров А.Е.,УПИИР | - | 2 | 1 | Не требуется | Х | **Не исполнено.** В 2020 году планировалось проведение двух заседаний Совета. Однако, в связи с принятием карантинных мер и эпидемиологической ситуацией проведено одно заседание Совета.6 марта 2020 года проведено заседание Совета, где рассмотрены проблемные вопросы инвесторов (ТОО «Корпорация Казахмыс», TOO «QAZAQ STEPPE SHEEP», ТОО «СП «Алайгыр», ТОО «Irkaz Metal Corporation» ) По итогам работы Совета в 2020 году частично решен вопрос строительства объездной автомобильной дороги в обход поселка Бесоба до проекта «Переработка полиметаллических руд на месторождении «Алайгыр» ТОО «СП Алайгыр». |
| 2 | Презентация инвестиционного потенциала Карагандинского региона на форумах, встречах, круглых столах, конференциях и т.д | участие и проведение мероприятий | х | Заместитель акима области Абдыкадыров А.Е., УПИИР, СПК (по согласованию), АО «НК «Kazaкh Invest» (по согласованию), УК «СЭЗ «Сарыарка»(по согласованию) | - | 1 | 1 | Не требуется | Х | **Исполнено.**В 2020 году на территории Карагандинской области инвестиционные мероприятия на международном уровне не проводились.В связи с принятием карантинных мер и эпидемиологической ситуацией в мире выездные мероприятия внутри страны и за рубежом не осуществлялись.При проведение встреч и переговор с инвесторами, в том числе в презентационной комнате Show room презентовывался нвестиционный потенциал области.  |
| 3 | Проведение встреч и переговоров с инвесторами в презентационной комнате Show room | кол-во | х | Заместитель акима области Абдыкадыров А.Е., УПИИР, СПК (по согласованию) | - | 20 | 20 | Не требуется | х | **Исполнено.** На базе центра обслуживания предпринимателей создана комната для встречи и ведение переговоров с инвесторами (Show Room). В 2020 году проведены встречи: INDORAMA India (Индия), АО «Шубарколь комир», ТОО «Salplanet», Химико-металлургического института им. Ж.Абишева, ТОО «KazGreenEnergy», АО «Группа компаний «Аллюр», ТОО «СарыАркаАвтоПром», ТОО «QazTehna», компания «KazPromGroup», ТОО «Кристалл-Авто», ТОО «АстанаЖанаКурылыс», ТОО «Стежок», ТОО «Arystan Group LTD», ТОО «Ramazan KZ», ТОО «Карагандинский фармацевтический консорциум», АО «Аэропорт «Сары-Арка», АО «Верный капитал», АО «Мега Центр Менеджмент», компания «Новый формат». |
| ***Целевой индикатор*** |
| 12 | **Инвестиции в обрабатывающую промышленность** | **%** | **ОСД** | **Заместитель акима области Абдыкадыров А.Е., УПИИР,** **акимы городов и районов** | **89** | **67,5** | **107,7** | **х** | **х** | **Исполнено.**  |
| ***Мероприятия*** |
| 1 | Реализация проектов на территории СЭЗ«Сарыарка» | количество  | х | Заместитель акима области Абдыкадыров А.Е., УПИИР, СПК (по согласованию), УК «СЭЗ «Сарыарка»(по согласованию) | - | 1 | 2 | Собственные средства | Х | **Исполнено.** В 2020 году на территории СЭЗ «Сарыарка» реализовано два проекта: ТОО «Steel Manufacturing» производство латнунных изделий, стоимость - 28,1 млрд. тенге;ТОО «Polymet Solutions Corporation» производство резинометаллических футеровок, стоимость – 1,2 млрд. тенге. |
| 2 | Проведение информационно-разъяснитльной работы о мерах государственной поддержки инвесторов | участие и проведение мероприяти | х | Заместитель акима области Абдыкадыров А.Е., УПИИР, областные управления, аким городов и районов, СПК(по согласованию),АО «НК «Kazaкh Invest» (по согласованию) |  |  |  | Не требуется |  | **Исполнено.**На системной основе проводится комплекс различных мероприятий направленных на поддержку инвесторов.Проводятся семинары-совещания и посещения предприятий области различными институтами развития.22-23 октября 2020 года в городах Караганда и Сарань были проведены семинары о мерах государственной поддержки для экспорториентированных предприятий области с участием АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта».  |
| ***Целевой индикатор*** |
| 13 | **Доля инновационно-активных предприятий от числа действующих предприятий** | **%** | **ОСД** | **Заместитель акима области****Абдыкадыров А.Е., УПИИР** **Нукенов А.Н.,** **акимы городов и районов** | **9,2** | **13,5** | **-** | **х** | **х** | **В соответствии со сроками представления статистической отчетности Комитетом статистики МНЭ РК отчетные данные по итогам 2020 года будут сформированы и опубликованы во 2 квартале 2021 года.** |
| ***Мероприятия*** |
| 1 | Услуги по поддержке индустриально-инновационной деятельности | количество договоров | х | Заместитель акима области Абдыкадыров А.Е.,  УПИИР | - | 2 | 1 | х | х | **Не исполнено.**В связи с введенными карантинными ограничительными мерами был заключен 1 договор с АО СПК «Сарыарка» и освоено - 60,9% (45 910 тыс. тенге - экономия согласно выставленного акта по мероприятиям). |
| млн.тенге | 117,5 | 71,6 | МБ | 277 004 000 |
| 2 | Реализация проектов в рамках Карты поддержки предпринимательства, вне Карты и СЭЗ | количество проектов | х | Заместитель акима области Абдыкадыров А.Е.,УПИИР, акимы городов и районов | - | 6 | 11 | собственные средства | х | **Исполнено.**В 2020 году реализовано 11 новых проектов, из них: в рамках Карты поддержки предпринимательства 2 проекта, вне Карты и на территории СЭЗ 9 проектов. |
| млн.тенге | 141200,0 | 203 600 |
| **Цель 1.4: Укрепление межрегиональных связей с другими регионами** |
| ***Целевой индикатор*** |
| 14 | **Объем отгруженной произведенной продукции в другие регионы (по промышленным предприятиям, свыше 50 человек)** | **млрд.****тенге** | **ОСД** | **Заместитель акима области Абдыкадыров А.Е., УПИИР,** **акимы городов и районов** | **280** | **550** | **-** | **х** | **х** | **В соответствии со сроками представления статистической отчетности Комитетом статистики МНЭ РК отчетные данные по итогам 2020 года будут сформированы и опубликованы в июле 2021 года.** |
| ***Мероприятия*** |
| 1 | Подписание Меморандумов по развитию межрегиональной кооперации и казахстанского содержания между акиматами областей РК | количество | х | Заместитель акима области Абдыкадыров А.Е., УПИИР | - | 1 | - | Не требуется | х | **Не исполнено.**В связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 и введением карантинных мер в Республике Казахстан в 2020 году были введены ограничения на проведение ряда мероприятий, в том числе масштабных мероприятий с участием большого количества людей. Учитывая данную ситуацию выездные поездки в другие области РК с участием товаропроизводителей Карагандинской области и диалоговых площадок (формата В2В) между предприятиями областей РК не проводились. |
| **Цель1.5: Привлечение инвестиций через механизм государственно-частного партнерства** |
| ***Целевой индикатор*** |
| 15 | **Доля проектов, не требующих государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства местных исполнительных органов, от общего количества реализуемых проектов в рамках государственно-частного партнерства** | **%** | **ВД МНЭ РК** | **Первый заместитель акима области** **Дуйсебаев А.Ж.,****УЭ, областные управления и департаменты, акимы районов, городов** | **-** | **98,1** | **100** | **х** | х | **Исполнено.**В целом по Республике Карагандинская область согласно данным Казахстанского Центра государственно-частного партнерства *(****www.kzppp.kz****),* занимает **1-е место** – в общем рейтинге регионов по отношению привлеченных инвестиций к государственным обязательствам. Всего заключено 49 договоров на общую стоимость 14 мрд. 556 млн.тенге, из них в 2020 году 8 договоров на сумму 3,8 млрд.тенге **не содержащих государственных обязательств**: 1 проект в сфере образования, 7 проектов в сфере здравоохранения. Частное партнерство в сфере здравоохранения позволила не только укомплектовать медицинские учреждения области необходимым инновационным, современным медицинским оборудованием почти на 1,6 млрд.тенге без «нагрузки» на областной бюджет, но также обеспечить население области доступными медицинскими услугами.  |
| ***Мероприятия*** |
| 1 | Реализация следующих этапов:1) разработка инвестиционного предложения государственным партнером либо бизнес-плана к проекту государственно-частного партнерства частным партнером при прямых переговорах по определению частного партнера:- подготовка экономического заключения на инвестиционное предложение (ГИ) и заключения необходимости реализации проекта (ЧФИ);- разработка и отраслевая экспертиза конкурсной документации (ГИ);2) определение частного партнера:- признание участником прямых переговоров;- экспертиза и утверждение конкурсной документции и бизнес плана;- рассмотрение бюджетной комиссией принятие гос.обязательств;- включение в перечень местных проектов, планируемых к реализации;- проведение конкурса по определению частного партнера;3) заключение договора государственно-частного партнерства;4) выполнение сторонами условий договора государственно-частного партнерства | % | х | Первый заместитель акима области Дуйсебаев А.Ж., УЭ, областные управления, акимы районов, городов | - | 98,1 | 100 | х | х | **Исполнено.**В Карагандинской области в рамках реализации государственно-частного партнерства в 2020 году подписаны 8 договоров на общую сумму 3,8 млрд.тенге. Развитие медицины в рамках государственно-частного партнерства набирает темпы, сфера здравоохранения здесь лидирует - заключено 7 договора на общую сумму 3 млрд. 806 млн.тенге. Повысилось качество оказываемых медицинских услуг как в результате углубления специализации, так и за счет лучшего обеспечения больниц, поликлиник современной медицинской аппаратурой и оборудованием. Сложился корпус высококвалифицированных врачей.В 2020 году были открыты: клинико-диагностическая лаборатория в городе Караганды, детский реабилитационный инклюзивный центр в городе Темиртау, центр лучевой терапии, поликлиники в микрорайоне Степной-2 в городе Караганды и в микрорайоне Злихи Сабитовой в городе Балхаш, гемодиализные центры в Осакаровском, Абайском, Каркаралинском районах, а также реализуется проект по обеспечению сельских обьектов здравоохраненияя Карагандиской области спутниковыми каналами передачи данных для доступа в интернет. В июне 2020 года был подписан договор по реализации проекта государственно-частного партнерства «Открытие ясли-сада на 25 мест в городе Шахтинск Карагандинской области»» на общую сумму 10 млн.тенге.Указанные проекты инициированы в порядке частной финансовой инициативы и **не содержат государственных обязательств**, имеются отраслевая экспертиза, экспертиза соответствующего юридического лица *(АО «НК СПК Сарыарка»),* экономическое заключение и заключение научной антикоррупционной экспертизы.Процедуры подготовки вынесения вопроса на сессию областного маслихата соблюдены. |
| **Цель 1.6: Развитие местного содержания** |
| ***Целевой индикатор*** |
| 16 | **Увеличение доли местного содержания в государственных закупках, в т.ч.:** |  | **Отчеты областных управлений, акиматов городов и районов** | **Заместитель акима области Абдыкадыров А.Е. ,**  **УГЗ, УПИИР** |  |  |  |  |  |  |
| **реализация программы инфраструктурного развития** | **%** | **-** | **91,8** | **93,2** | **х** | **х** |  **Исполнено.** В рамках реализации программы инфраструктурного развития при общем плане 23,5 млрд.тенге, факт местного содержания в государственных закупках составил 21,9 млрд.тенге (доля местного содержания – 93,2%). |
| **доля местного содержания в государственных закупках товаров** | **%** | **-** | **30,3** | **31,5** | **х** | **х** | **Исполнено.**  В рамках государственных закупок товаров при общем плане 6,8 млрд.тенге, факт местного содержания в государственных закупках составил 2,14 млрд.тенге.  |
| **доля местного содержания по государственным закупкам товаров легкой промышленности** | **%** | **-** | **45,5** | **83,7** | **х** | **х** | **Исполнено.**  В рамках государственных закупок товаров легкой промышленности установленные целевые индикаторы (KPI) достигнуты, а именно: при общем плане 3,2 млрд. тенге, факт составил 2,6 млрд. тенге, сумма местного содержания 2,2 млрд. тенге.  |
| **доля местного содержания по государственным закупкам товаров мебельной промышленности** | **%** | **-** | **46,3** | **87,1** | **х** | **х** | **Исполнено.**В рамках государственных закупок мебельной промышленности установленные целевые индикаторы (KPI) достигнуты, а именно: при общем плане 725 млн.тенге, факт составил 659 млн.тенге, сумма местного содержания - 573млн.тенге. Карагандинская область на 1 месте. |
|  | **доля местного содержания по государственным закупкам товаров строительных материалов** | **%** |  | **-** | **47,1** | **91,5** | **х** | **х** | **Исполнено.**  В рамках государственных закупок строительных материалов установленные целевые индикаторы (KPI) достигнуты, а именно: при общем плане 491 млн.тенге, факт составил 409 млн.тенге, сумма местного содержания – 374 млн.тенге. Карагандинская область на 2 месте. |
| ***Мероприятия*** |
| 1 | Проведение посттендерного контроля местного содержания в рамках реализации бюджетных инвестиционных проектов, а также при проведении ремонтных работ | количество | Отчеты областных управлений, акиматов городов и районов | Заместитель акима области Абдыкадыров А.Е., УГЗ, областные управления, акимы городов и районов, Палата предпринимателей Карагандинской области (по согласованию) | - | 12 | 12 | х | х |  **Исполнено.** В рамках предтендерного контроля проведено 27 заседаний комиссии в разрезе отраслей (строительные работы и материалы, легкая и мебельная продукция, пищевая промышленность, а также в сфере ПСД) с участием администраторов бюджетных программ.На заседаниях рассматривались планы закупок СМР, ПСД в том числе по мониторингу: - местного содержания по применению отечественных материалов при реализации проектов Дорожной карты занятости (ДКЗ) и строительно-монтажных работ (СМР);- местного содержания по применению отечественных материалов по закупкам легкой, мебельной, пищевой промышленности, производству строительных материалов, а также химической промышленности и продукции машиностроения;- проблемные вопросы отечественных производителей на применения местной продукции в строительных объектах, в товарах «экономики простых вещей», а также в закупках национальных компании и недропользователей таких как ТОО «Корпорация Сайман», ТОО «Сантехпром», ТОО «КазМетиз» и т.д. - утверждение графика проведения предтендерного контроля в государственных закупках по проектам СМР, ДКЗ и товаров «экономики простых вещей», а также закупки национальных компании и недрропользователей.Согласно поручению Протокола заседания Проектного офиса по вопросам предпринимательства (№ 30 от 20 июля т.г.) проведение заседаний Комиссии проводится с периодичностью не реже 1 раза в 2 недели на еженедельной основе. |
| 2 | Проведение мониторинга местного содержания при проведении государственных закупок товаров | количество | Отчеты областных управлений | Заместитель акима области Абдыкадыров А.Е., УГЗ, областные управления, Палата предпринимателей Карагандинской области, акимы городов и районов | - | 12 | 12 | х | х |  **Исполнено.** Информация о ходе проведения мониторинга доли местного содержания в государственных закупок товаров направлялась на ежемесячной основе в Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК и Секретариат Проектного офиса Национальной Палаты предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен". |
| 3 | Проведение мониторинга доли местного содержания при проведении государственных закупок товаров легкой промышленности | количество | Отчеты областных управлений | Заместитель акима области Абдыкадыров А.Е., УГЗ, областные управления, акимы городов и районов, Палата предпринимателей Карагандинской области (по согласованию) | - | 12 | 12 | х | х |  **Исполнено.**Информация о ходе проведения мониторинга доли местного содержания при проведении государственных закупок товаров легкой промышленности направлялась на ежемесячной основе в Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК и Секретариат Проектного офиса Национальной Палаты предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен". |
| 4 | Проведение мониторинга доли местного содержания при проведении государственных закупок товаров мебельной промышленности | количество | Отчеты областных управленийй | Заместитель акима области Абдыкадыров А.Е., УГЗ, областные управления , акимы городов и районов, Палата предпринимателей Карагандинской области (по согласованию | - | 12 | 12 | х | х |  **Исполнено.** Информация о ходе проведения мониторинга доли местного содержания при проведении государственных закупок товаров мебельной промышленности направлялась на ежемесячной основе в Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК и Секретариат Проектного офиса Национальной Палаты предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен". |
| 5 | Проведение мониторинга доли местного содержания при проведении государственных закупок строительных материалов. Формирование и размещение на сайте Управления государственных закупок Реестра строительных материалов, изделий и оборудования отечественного производства  | количество | Отчеты областных управлений | Заместитель акима области Абдыкадыров А.Е., УГЗ, областные управления, акимы городов и районов, Палата предпринимателей Карагандинской области (по согласованию) | - | 12 | 12 | х | х | **Исполнено.**Информация о ходе проведения мониторинга доли местного содержания при проведении государственных закупок строительных материалов направлялась на ежемесячной основе в Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК и Секретариат Проектного офиса Национальной Палаты предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен".Реестр строительных материалов, изделий и оборудования отечественного производства размещен на официальном сайте Управления государственных закупок Карагандинской области: https://www.gov.kz/memleket/entities/karaganda-goszakup/ |
| 6 | Проведение мероприятий (форум, диалоговая площадка, круглый стол, семинар-совещание, выставка) по развитию местного содержания в закупках предприятий-недропользователей, содействие участия недропользователей в аналогичных мероприятиях других регионов (развитие местного содержания в закупках предприятий –недропользователей) | количество | Отчеты областных управлений | Заместитель акима области Абдыкадыров А.Е.,  УПИИР, акимы городов и районов | - | 3 | 3 | Не требуется | х | **Исполнено.****30 января 2020 года,** в г. Караганда, под председательством акима Карагандинской области Касымбек Ж.М. состоялось совещание по вопросам развития местного содержания.На совещании рассмотрены вопросы увеличения доли местного содержания в закупках АО «АрселорМиттал Темиртау» и импортозамещения.На мероприятии приняли участие региональная палата предпринимателей «Атамекен», Ассоциация застройщиков Карагандинской области и 30 товаропроизводителей региона.**11 февраля 2020 года** в г. Темиртау состоялся Форум-совещание по развитию казахстанского содержания. На Форуме приняли участие заместитель акима Карагандинской области Абдыкадыров А.Е., руководство АО «АрселорМиттал Темиртау», а также более 100 товаропроизводителей области различных отраслей промышленности.Данное мероприятие проведено совместно с акиматом Карагандинской области и АО «АрселорМиттал Темиртау» в целях установления новых и более тесных партнерских отношений между товаропроизводителями области и системообразующим предприятием.Форум прошёл в деловой атмосфере, состоялся конструктивный диалог между руководством АО «АрселорМиттал Темиртау» и предприятиями области. Также состоялись индивидуальные двусторонние встречи между товаропроизводителями региона и руководителями высшего и среднего звена структурных подразделений по материально-техническому снабжению угольного и стального департаментов АО «АрселорМиттал Темиртау». Также, в рамках **онлайн-совещаний,** **28 октября** (АМТ) **и 5 ноября** (Казахмыс) **2020 года** под председательством акима Карагандинской области состоялись совещания в режиме видеоконференции (зум) по вопросу развития местного содержания в закупках АМТ и Казахмыс.На совещании АМТ, Казахмыс выступили с информацией о проводимой работе по развитию местного содержания и планах на 2021 год. Также были обсуждены проблемные вопросы возникающие в ходе сотрудничества между товаропроизводителями и АМТ, Казахмыс. По итогам проведенных совещаний даны ряд поручений вышеуказанным компаниям по активизации сотрудничества с предприятиями региона и увеличения доли местного содержания в закупках. На совещаниях приняли участие порядка 60 товаропроизводителей области.  |
| 7 | Подписание меморандумов о взаимном сотрудничестве по развитию местного содержания между отечественными производителями товаров, работ и услуг и предприятиями –недропользователями (развитие местного содержания в закупках предприятий –недропользователей) | количество | х | Заместитель акима области Абдыкадыров А.Е., УПИИР, акимы городов и районов | - | 1 | 1 | Не требуется | х | **Исполнено.**15 марта 2020 года подписан Меморандум о взаимном сотрудничестве по развитию местного содержания между акиматом Карагандинской области и АО «АрселорМиттал Темиртау» на 2020 год на общую сумму 75,0 млрд. тенге. В рамках данного меморандума в 2020 году 49 предприятиями региона поставлено товаров, работ и услуг на сумму 149,0 млрд. тенге. со стороны вышеуказанных компаний. По итогам 2019 года производителями региона поставлено товаров, работ и услуг на сумму 127,1 млрд. тенге. |
| 8 | Формирование и рассылка реестра производителей товаров, работ и услуг Карагандинского региона и других областей предприятиям –недропользователям (развитие местного содержания в закупках предприятий –недропользователей) | количество | х | Заместитель акима области Абдыкадыров А.Е.,  УПИИР | - |  |  | х | х | **Исполнено.**Сформирован и направлен реестр производителей товаров, работ и услуг Карагандинского региона и других областей предприятиям –недропользователям области для рассмотрения возможности сотрудничества.(Письмо № 8-23.309 от 10.03.2020г.) |
| **Цель 1.7: Создание условий для повышения конкурентоспособности субъектов агропромышленного комплекса** |
| ***Целевой индикатор*** |
| 17 | **Индекс физического объема валовой продукции (услуг) сельского хозяйства** | **%** | **ОСД** | **Заместитель акима области Шайдаров С.Ж., УСХ, акимы районов и городов** | **-** | **105** | **105,7** | **х** | **х** | **Исполнено.** Валовый выпуск продукции (услуг) сельского, лесного и рыбного хозяйства по области в январе-декабре 2020г. составил 399220,4 млн. тенге, это на 5,7% выше соответствующего периода 2019 года. |
| ***Мероприятия*** |
| 1 | Поддержка семеноводства | кол-во СХТП | х | Заместитель акима области Шайдаров С.Ж., УСХ, акимы районов и городов | - | 222 | 139 | х | х |  **Не исполнено.**Всего подано 139 заявок. Закуплено семян первой репродукции всего 8736,4 тонн (зерновых и зернобобовых 4281,6 тн,многолетних-32,7 тн ,семян картофеля 4401 тн),масличных 21,2 тн. Отклонение 0,5 млн.тенге за счет уменьшения получателей бюджетных средств . |
| млн.тенге | 111,2 | 481,8 | 481,3 | ОБ | 255 002 000 |
| 134,8 | 134,8 | РБ | 255 002 011 |
| 2 | Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям | Кол-во СХТП | х | Заместитель акима области Шайдаров С.Ж., УСХ, акимы районов и городов | - | 5 | 5 | х | х | **Исполнено.** Доставлено удешевленной поливной воды СХТП на 5,5 тыс.га, объем воды составил 24,7 млн. куб.метров  |
| млн.тенге | 196,7 | 176,1 | 176,1 | ОБ | 255 014 000 |
| 3 | Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур | Кол-во  | х | Заместитель акима области Шайдаров С.Ж., УСХ, акимы районов и городов | - | 1 | 1 | х | х | **Исполнено.**Площадь, обработанных выше порога вредности, составила 8,9 тыс.га.  |
| млн.тенге | 43,9 | 19,1 | 19,1 | ОБ | 255 029 000 |
| 4 | Удешевление сельхозтоваропроизводителям стоимости гербицидов, биоагентов (энтомофагов) и биопрепартов, предназначенных для обработки сельскохозяйственных культур в целях защиты | Кол-во  | х | Заместитель акима области Шайдаров С.Ж., УСХ, акимы районов и городов | - | 305 | 305 | х | х | **Исполнено.**В 2020 году просубсидированы 305 СХТП приобретено 812,4 тыс. литров гербицидов от 12 декабря 2018 года №356 «Об областном бюджете на 2019-2021 годы» дополнительно выделено 336,0 млн.тенге. |
| млн.тенге | 503,7 | 1 173,8 | 1173,8 | ОБ | 255 041 000 |
| 185,4 | 185,4 | РБ | 255 041 011 |
| ***Целевой индикатор*** |
| **18** | **Объем экспорта переработанной сельскохозяйственной продукции** | **%** | **ОСД** | **Заместитель акима области Шайдаров С.Ж., УСХ, акимы районов и городов** | **-** | **130** | **118,3 \*\*\*** | **х** | **х** | **В соответствии со сроками представления статистической отчетности Комитетом статистики МНЭ РК отчетные данные по итогам 2020 года будут сформированы в августе 2021 года***.* |
| ***Мероприятия*** |
| 1 | Субсидирование затрат перерабатывающих предприятий на закуп сельскохозяйственной продукции для производства продуктов ее глубокой переработки | количество  | х | Заместитель акима Шайдаров С.Ж. УСХ, акимы районов и городо | - | 5 | 5 | х | х | **Исполнено.**В 2020 году просубсидировано 5 молокоперерабатывающих предприятия (ТОО «Ren-Milk», ТОО «Аян м», ТОО «Тонус КZ», ТОО «Нәтиже Сут Фабрикасы»,ТОО «KAZ АГРО») на сумму 132,7 млн. тенге. Объем производства сливочного масла составил 288,7тонн. |
| млн.тенге | 106,2 | 132,7 | 132,7 | ОБ | 255 057 000 |
| ***Целевой индикатор*** |
| 19 | **ИФО инвестиций в основной капитал сельского хозяйства** | **%** | **ОСД** | **Заместитель акима области Шайдаров С.Ж., УСХ, акимы районов и городов** | **108** | **128** | **136,6** | **х** | **х** | **Исполнено.** В основной капитал сельского хозяйства направлено 25,9 млрд. тенге, что составило 136,6% к соответствующему периоду 2019 года. .  |
| ***Мероприятия*** |
| 1 | Возмещение части расходов, понесенных субъектом АПК, при инвестиционных вложениях | Кол-во СХТП | х | Заместитель акима области Шайдаров С.Ж., УСХ, акимы районов и городов | - | 2019 | 2735 | х | х | **Исполнено.** 2020 году просубсидировано 2735 СХТП на сумму 8312,7 млн. тенге. В связи с большим количеством заявок от СХТП дополнительно выделено 1499,7 млрд.тенге. В соответствии постановлением Карагандинской области от 19 ноября 2020 года №74/01 о внесении изменений и дополнений в постановление акимата Карагандинской области от 24 декабря 2019 года №74/01 «О реализации решения ХXXIV сессии областного маслихата от 12 декабря 2019 года №475 «Об областном бюджете на 2020-2022 годы» 2019-2021 годы. |
| млн.тенге | 470,9 | 6813,0 | 8312,7 | РБ | 255 050 000 |
| 2 | Субсидирование процентной ставки по кредитным и лизиговым обязательствам в рамках направления по финансовому оздоровлению субъектов АПК | Кол-во СХТП | х | Заместитель акима области Шайдаров С.Ж., УСХ, акимы районов и городов | - | 5 | 4 | х |  | **Не исполнено.**В 2020 году 4 СХТП (ТОО «Акнар ПФ», ТОО фирма «Акнар»,ТООАПК «Волынский», ТОО«Майкудукская»ПФ) выплачены субсидии на сумму 91,9 млн. тенге.( Приостановлена деятельность «ПФ им.К.Маркса»). В соответствии постановлением Карагандинской области от 19 ноября 2020 года №74/01 о внесении изменений и дополнений в постановление акимата Карагандинской области от 24 декабря 2019 года №74/01 «О реализации решения ХXXIV сессии областного маслихата от 12 декабря 2019 года №475 «Об областном бюджете на 2020-2022 годы» снята сумма 56,8 млн.тенге. |
| млн.тенге | 148,7 | 91,9 | РБ | 255 055 000 |
| 3 | Субсидирование ставок вознаграждения по кредитам, а также лизингу технологического оборудования и сельскохозяйственной техники | Кол-во СХТП | х | Заместитель акима области Шайдаров С.Ж., УСХ, акимы районов и городов | - | 711 | 879 | х | х | **Исполнено.** В 2020 году просубсидировано 879 СХТП на сумму 2400 млн. тенге. В соответствии постановлением Карагандинской области от 19 ноября 2020 года №74/01 о внесении изменений и дополнений в постановление акимата Карагандинской области от 24 декабря 2019 года №74/01 «О реализации решения ХXXIV сессии областного маслихата от 12 декабря 2019 года №475 «Об областном бюджете на 2020-2022 годы» снята сумма 2327,2 млн.тенге |
| млн.тенге | 4727,2 | 2400,0 | РБ | 255 056 000 |
| 4 | Субсидирование заготовительным организациям в сфере АПК суммы НДС, уплаченного в бюджет, в пределах исчисленного НДС | Кол-во СХТП | х | Заместитель акима области Шайдаров С.Ж., УСХ, акимы районов и городов | - | 1 | 3 | х | х | **Исполнено.** В 2020 году просубсидировано 3 заготовительных организации (ТОО «Ауыл сүті», ТОО «Нәрлі сүті», ТОО «Селяночка») на сумму 51,7 млн. тенге. В соответствии постановлением Карагандинской области от 19 ноября 2020 года №74/01 о внесении изменений и дополнений в постановление акимата Карагандинской области от 24 декабря 2019 года №74/01 «О реализации решения ХXXIV сессии областного маслихата от 12 декабря 2019 года №475 «Об областном бюджете на 2020-2022 годы» снята сумма 107,8 млн.тенге |
| млн.тенге | 179,7 | 159,5 | 51,7 | РБ | 255 054 011 |
| 5 | Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов | Кол-во СХТП | х | Заместитель акима области Шайдаров С.Ж., УСХ, акимы районов и городов | - | 677 | 2973 | х | х | **Исполнено.** Изготовлено:- 2973 удостоверений тракториста-машиниста; на сумму 5,4 млн. тенге 0,2 тыс.тенге возвращена в бюджет. |
| млн.тенге | 0,6 | 5,4 | 5,4 | ОБ | 255 046 000 |
| **Цель 1.8: Развитие малого и среднего предпринимательства в регионе** |
| ***Целевой индикатор*** |
| **20** | **Доля малого и среднего бизнеса в валовом региональном продукте, % ВДС в ВРП** | **%** | **ОСД** | **Заместитель акима области Абдыкадыров А.Е., УП, акимы районов и городов** | **-** | **16,7** | **16,6\*** | **х** | **х** | **В соответствии со сроками представления статистической отчетности Комитетом статистики МНЭ РК отчетные данные по итогам 2020 года будут сформированы в апреле 2021 года.** |
| ***Мероприятия***  |
| 1 | Реализация Единой программы поддержки и развития бизнеса"Дорожная карта бизнеса 2025" | кол-во проектов | х | Заместитель акима области Абдыкадыров А.Е., УП, АО Фонд развития предпринимательства "Даму", БВУ, акимы районов и городов (по согласованию) | - | 320 | 415 | х | х | **Исполнено.**Всего в 2020 году по программе «Дорожная карта бизнеса 2025» профинансировано 415 проектов на 2910,5 млн.тенге, в том числе 229 проектов по субсидированию на сумму 1963,2 млн.тенге, 13 грантов на 52,9 млн.тенге и 173 гарантии на 894,4 млн.тенге.На сессии Карагандинского областного Маслихата от 22.10.20г. №576 произведено перераспределение средств по инструменту гарантирования в сумме 59 млн.тенге с ГП «Eңбек» на ГП «ДКБ 2025» на основании письма фонда Даму.Средства в сумме 2,1 млн.тенге не использованы в связи со сложившейся экономией по итогам проведенного конкурса на предоставление государственных грантов в рамках ГП «Дорожная карта бизнеса 2025». |
| млн.тенге |  | 832,2 | 891,0 | МБ | 275 005 015 275 008 015275 015 015  |
| млн.тенге | 2021,4 | 2019,5 | РБ | 275 008 011 |
| 2 | Реализация Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы в городах | кол-во проектов | х | Заместитель акима области Абдыкадыров А.Е., УП, АО Фонд развития предпринимательства "Даму", БВУ, акимы районов и городов (по согласованию) | - | 15 | 30 | х | х | **Исполнено.**В 2020 году выдано 30 гарантий и 40 микрокредитов.На сессии Карагандинского областного Маслихата от 22.10.20г. №576 произведено перераспределение средств по инструменту гарантирования в сумме 59 млн.тенге с ГП «Eңбек» на ГП «ДКБ 2025» на основании письма фонда Даму. |
| млн.тенге | - | 82,1 | 23,1 | МБ | 275 027 000  |
| кол-во проектов | - | 22 | 40 | х | х |
| млн.тенге | - | 366,1 | 366,1 | РБ | 275 069 013 |
| ***Целевой индикатор*** |
| 21 | **Доля среднего предпринимательства в экономике, % ВДС в ВРП** | **%** | **ОСД** | **Заместитель акима области Абдыкадыров А.Е., УП, акимы районов и городов**  | **-** | **4,1** | **3,0\*** | **х** | **х** | **В соответствии со сроками****представления статистической****отчетности Комитетом****статистики МНЭ РК отчетные****данные по итогам 2020 года будут сформированы в апреле 2021 года .** |
| ***Мероприятие*** |
| 1 | Поддержка проектов в рамках механизма кредитования приоритетных проектов "Экономика простых вещей" | кол-во проектов | х | Заместитель акима области, УП, акимы городов и районов, Палата предпринимателей Карагандинской области ( по согласованию) | - | 80 | 122 | х | х | **Исполнено.**В 2020 году по программе "Экономика простых вещей" одобрено 122 проекта на сумму кредитов 8,4 млрд.тенге.  |
| **Направление 2 Социальная сфера** |
| **Цель 2.1: Улучшение качества и доступности образования** |
| ***Целевой индикатор*** |
| 22 | **Оценка качества школьного образования по результатам теста PISA, средний бал:** | **-средний бал** | **Отчет ОЭСР** | **Заместитель акима области****Нукенов Н.А,** **УО** | **-** |  |  | **х** | **х** | **Не исполнено.**Международное исследование PISA проводится 1 раз в 3 года. В апреле 2020 году планировалось проведение апробационного исследования в 2 регионах области. Однако в связи с пандемией COVID-19 и переходом организаций образования на дистанционную форму обучения апробация PISA в Казахстане, как и в большинстве других стран-участниц исследования, не состоялась.ОЭСР принято решение о переносе цикла PISA-2021 на один год. Таким образом, в 2021 году будет проведено апробационное исследование, в 2022 году – основное исследование.В международном исследовании PISA – 2018 года приняли 36 организаций образования, из них средних школ - 27, организаций ТиПО - 9. По итогам международного исследования PISA-2018 года школьники области показали результаты по математической грамотности - 4 место (446 баллов), по грамотности чтения - 3 место (422 балла), естественнонаучной грамотности - 2 место (397 баллов).  |
| **по математике** | **501** |  |
| **по чтению** | **468** |  |
| **по науке** | **493** |  |
| ***Мероприятия*** |
| 1 | Участие учащихся области в ежегодных республиканских предметных олимпиадах | чел. | х | Заместитель акима области Нукенов А.Н., УО, Региональный научно-практический центр "Сарыарка Дарыны", акимы городов и районов | - | 72 | 0 | х | х |  **Не исполнено.**В 2020 году республиканская олимпиада не проведена из-за пандемии и карантина. Региональным научно-практическим центром «Дарын» проведен отборочный тур олимпиады среди участников республиканского этапа олимпиады по предметам естественно-математического направления.Из 52 участников приняли участие 40 учащихся. По итогам отборочного тура 12 учащихся, стали обладателями 1 места - 1 уч.- ся, 2 места - 3 уч.- ся, 3 места - 8 уч.- ся.Участник, занявший 1 место вошел в сборную олимпийскую команду РК.Предусмотренные средства были сняты решением XLI сессии Карагандинского областного маслихата от 13 августа 2020 года № 559. |
|  |  |  |  |  |  |
| 2 | Создание цифровой образовательной инфраструктуры |  кол-во школ | х | Заместитель акима областиНукенов А.Н., УО, акимы городов и районов | - | 503 | 504 | х | х | **Исполнено.**В 2020 году для создания технической инфраструктуры мультимедийным оборудованием оснащены 504 школы области (компьютер, проектор, экран), что составляет 100%. Также все школы обеспечены широкополосным доступом к интернет. |
| млн. тенге | - | 403,6 | 403,6 | МБ | 261 006 015261 015 100464 067 000 464 003 015  |
| 3 | Оснащение школ предметными кабинетами, в том числе классами робототехники | кол-во школ | х | Заместитель акима областиНукенов А.Н., УО, акимы городов и районов | - | 80,0 | 83 | х | х | **Исполнено.**В 2020 году приобретен 71 кабинет на сумму 313,4 млн.тенге, что составляет 74% обеспеченности школ предметными кабинетами. Кроме того, для 12 школ приобретены кабинеты робототехники на сумму 43,1 млн.тенге.  |
| млн. тенге | - | 319,3 | 356,5 | МБ | 464 067 000261 067 000 |
| ***Целевой индикатор*** |
| **23** | **Доля обучающихся организаций технического и профессионального образования, охваченных дуальным обучением** | **%** | **ВД МОН РК** | **Заместитель акима области Нукенов А.Н.,** **УО, акимы городов и районов** | **-** | **12,5** | **8,9** | **х** | **х** | **Не исполнено.**Дуальным обучением охвачено 2 116 человек из 23 737 обучающихся по государственному образовательному заказу, что составляет 8,9%.Недостижение индикатора обусловлено ограничительными мерами по недопущению распространения короновирусной инфекции в период пандемии. Часть предприятий и организаций вынуждены были приостановить свою деятельность, и как следствие - отказ заключения договорово дуальном обучении в 2020 году. |
| ***Мероприятие*** |
| 1 | Формирование и размещение государственного образовательного заказа на подготовку кадров с ТиПО в соответствии с потребностями рынка труда и ожиданиями работодателей с применением нормативного подушевого финансирования в рамках дуального обучения | чел. | Размещение государственного образовательного заказа | Заместитель акима области Нукенов А.Н., УО | - | 2680 | 2 116 | х | х | **Не исполнено.**Государственный образовательный заказ на подготовку кадров с ТиПО осуществлен с применением нормативного подушевого финансирования на 23 737 человек, в том числе на 2 116 студентов, обучающихся по дуальной форме обучения. Плановый показатель не достигут в связи с ограничительными мерами, связанными с пандемией. Часть предприятий и организаций вынуждены были приостановить свою деятельность и отказаться от участия в совместной подготовке кадров.Общая сумма расходов колледжей задействованных дуальным обучением составляет 8560 млн. тенге.  |
| млн.тенге | - | 8560,0 | 8560 | МБ | 261 024 015 |
| ***Целевой индикатор*** |
| **24** | **Количество функционирующих аварийных и трехсменных школ** | **ед.** | **ВД МОН РК** | **Заместитель акима области Нукенов А.Н.,** **УО, акимы городов и районов** | **0** | **3** | **3** | **х** | **х** | **Исполнено.**В области функционируют 2 аварийные школы (с.Киикты Шетского района, ст.Теректы г.Жезказган) и 1 трехсменная школа (в СШ№34 г.Караганде). |
| ***Мероприятие*** |
| 1 | Строительство объектов образования взамен аварийных и ликвидация трехсменных школ | ед. | х | Заместитель акима области Нукенов А.Н.,УО, УСАГ, акимы районов и городов | - | 5 | 7 | х | х | **Исполнено.**  В 2020 году для ликвидации аварийных и трехсменных школ велось строительство 7 школ. Для решения проблемы аварийности: 1. Школа в с.Бетбулак (80 мест);2.Школа им.С.Мухамеджанова с.Киикты Шетского района. Общая стоимость проекта – 772, 5 млн.тенге. Объект включен в перечень проектов в рамках ТОХ на 2020-2021 годы. 3. Школа на 80 мест ст.Теректы г.Жезказган. Строительство объекта включено в перечень проектов в рамках ТОХ на 2020-2022 годы. Для решения проблемы трехсменности:1.Школа г.Караганда (30 мкр.) на 1200 мест.2.Школа г.Жезказган (900 мест).3. Школа в 11а мкр. г.Караганды на 600 мест. Общая стоимость 1 962,6 млн. тенге. Строительство объекта включено в перечень проектов в рамках ТОХ на 2020-2022 годы. Генеральный подрядчик ТОО «Казстройподряд». Договорная цена 1 млрд. 677 млн. 275 тыс.тенге. В 2020 г. 148 млн.тенге. В 2021 году в рамках ДКЗ выделено 1 млрд 589 млн.тенге.4. Школа в пос.Атасу Жанааркинского района на 464 мест. Строительство объекта включено в перечень проектов в рамках ТОХ на 2021-2023 годы. В 2020 году выделена сумма в рамках ДКЗ - 400 млн.тенге, в 2021 году - 800 млн.тенге. Сумма неосвоения составляет 307,9 млн.тенге, из них 307,3 млн.тенге по строительству школы на 80 мест ст. Теректы г. Жезказган и 613 тыс.тенге по школе в 11а мкр. г. Караганды на 600 мест. Средства были сняты Постановлением акимата Карагандинской области от 15 декабря 2020 года №83/01 О внесении изменений и дополнений в постановление акимата Карагандинской области от 24 декабря 2019 года №74/01 "О реализации решения XXXIV сессии областного маслихата от 12 декабря 2019 года №475 "Об областном бюджете на 2020-2022 годы " и решением ХХХІV сессии Карагандинского областного маслихата от «12» декабря 2019 года №475 "Об областном бюджете на 2020-2022 годы" |
| млн. тенге | - | 2076,7 | 1768,8 | МБ | 288 008 015 |
| ***Целевой индикатор*** |
| 25 | **Охват детей (3-6 лет) дошкольным воспитанием и обучением** | **%** | **ВД МОН РК** | **Заместитель акима области** **Нукенов А.Н.,УО,**  **акимы районов и городов** | **99** | **100** | **100** | х | х | **Исполнено.**В 2020 году охвачено 39 029 детей в возрасте 3-6 лет дошкольным воспитанием и обучением  |
| ***Мероприятия*** |
| 1 | Строительство детских садов за счет средств государственного бюджета | ед. |  | Заместитель акима области Нукенов А.Н.,УО,  акимы районов и городов |  | 1 | 0 | х | х | **Не исполнено** Строительство детского сада на 320 мест г.Жезказган, ведется с 2013 года. На 2018 год за счет областного бюджета выделено 53 млн. 533 тыс.тенге.В 2020 году освоено только сумма аванса 15,2 млн.тенге, остаточную стоимость сняли решением XLIV сессии Карагандинского областного маслихата от 10 декабря 2020 года № 587 «О внесении изменений в решение XХXIV сессии Карагандинского областного маслихата от 12 декабря 2019 года №475 «Об областном бюджете на 2020-2022 годы». |
| млн.тенге |  | 350 | 15,2 | МБ | 288 011 015 |
| 2 | Размещение государственного образовательного заказа на дошкольное воспитание и обучение | чел. | х | Заместитель акима области Нукенов А.Н.,УО,  акимы районов и городов | - | 51395 | 48 210 | х | х | **Не исполнено.**В связи с введенными ограничительными мерами в дошкольных организациях охвачено государственным заказом 48 210 чел. В 2020 году планировалось открыть 15 дошкольных организаций на 1440 мест. Однако открылись только 9 дошкольных организаций на 730 мест. Таким образом, из-за введенного режима ЧС и карантина с марта месяца т.г. открытие детских садов не осуществлено в полном объеме. Кроме того, по причине введенных ограничений, детские сады работают в режиме дежурных групп, и наполнить их по проектной мощности не представляется возможным.По этой причине снижен контингент детей охваченных дошкольным воспитанием и обучением на 2020 год.Экономия в сумме 482 млн.тенге образовалась в связи с тем, что при оплате за выполненные услуги по государственному образовательному заказу учитывалось фактическое количество детей, посещающих дошкольные учреждения. |
| млн. тенге | - | 17900,0 | 17 418 | МБ | 464 009 015464 040 015124 004 015124 041 015 |
| **Цель 2.2: Развитие системы здравоохранения и улучшение состояния здоровья населения** |
| ***Целевой индикатор*** |
| 26 | **Ожидаемая продолжительность жизни при рождении** | **лет** | **ОСД** | **Заместитель акима области Абдыкадыров А.Е., УЗ**  | **70,77** | **71,8** | **-** | **х** | **х** | **В соответствии со сроками представления статистической отчетности Комитетом статистики МНЭ РК отчетные данные по итогам 2020 года будут сформированы в августе 2021 года.** |
| ***Мероприятия*** |
| 1 | Пропаганда здорового образа жизни (ЗОЖ) | кол-во мероприятий | х | Заместитель акима области Абдыкадыров А.Е., УЗ  | - | 1 836 509 | 1 836 074 | х | х | **Не исполнено.**В 2020 году проведено 1 836 074 мероприятий: в молодежных центрах – 2 915 мероприятий, в антитабачных центрах – 852 мероприятий, организация и проведения в рамках ЗОЖ – 597 мероприятий, телепередач - 4, публикаций - 582, аудио/видео роликов – 4000, размещено государственный социальный заказ – 10, выпущено и распространено 1 815 0000 буклетов, наружная реклама – 83, обеспечение деятельности веб-сайта с постоянным размещением информации -1, выпуск областной газеты – 12 000, выступление на местном телевидении – 30.37,8 млн.тенге сняты при корректировке бюджета в связи с экономией по итогам проведенных государственных закупок, также в связи с отсутвием поставщиков услуг и несостоявшимся конкурсом. (постановление акимата Карагандинской области от 19 ноября 2020 года № 74/01) |
| млн.тенге | - | 182,1 | 144,31 | РБ | 253 007 011 |
| 2 | Обеспечение доступности лекарственных средств, специализированных продуктов детского и лечебного питания отдельных категорий населения на амбулаторном уровне | чел. | х | Заместитель акима области Абдыкадыров А.Е., УЗ  | - | 1370 |  1282 | х | х | **Не исполнено.**Бесплатными лекарственными средствами обеспечены 1 282 человека.Уменьшение количества больных связано с тем, что ряд лекарственных средств закупалась из республиканского бюджета у Единого дистрибьютера ТОО "СК-Фармация", в связи с этим 30,0 млн.тенге сняты при уточнении бюджета в связи с экономией по приобретению лекарственных средств, (решение XLIII сессии Карагандинского областного маслихата от 22 октября 2020 года №576). |
| млн.тенге | - | 860,0 | 829,98 | МБ | 253 041 015   |
| 3 | Проведение вакцинации | чел. | х | Заместитель акима области Абдыкадыров А.Е., УЗ | - | 545 825 | 526 120 | х | х | **Не исполнено.**За счет средств РБ провакцинировано 329 610 человек, отклонение составляет 18 005 человек, из них : 16 205 человек не провакционировано в связи с тем, что с отсутствовала поставка вакцин по следующим позициям: клещевой энцефалит, антирабический иммуноглобулин, дизентерийный бактериофаг, сальмонеллез бактериофаг, средства сняты при корректировке республиканского бюджета, 1800 человек не провакцианировано по причине снижения количества первоклассников, в связи с чем туберкулинодиагностика в 1-х классах проведена в меньшем объеме от запланированного в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, из-за ограничительных мероприятий связанной с распространением COVID-19. 405,87 млн.тенге (396,51млн. тенге сняты согласно постановление акимата Карагандинской области от 19 ноября 2020 года № 74/01; 9,34 млн. тенге сняты согласно постановление акимата Карагандинской области от 15 декабря 2020 года №83/01)За счет средств МБ в 2020 году провакцинировано 196510 человек, отклонение 1700 человек, из них: 556 человек уменьшение связано с отсутствием поставки вакцины против Сибирской язвы, средства были сняты при уточнении областного бюджета, 1144 человек недостижение связано с тем, что планировалась вакцинация по эпидпоказаниям, но в связи с оганичительными мероприятиями по коронавирусной инфекции, усилением дезрежима в школах и организациях области, а также периодами обучения в онлайн режиме заболеваемости в организованных детских коллективах не регистрировалось.94,96 млн. тенге – сняты при уточнении бюджета (90,49 млн. тенге - решение XLI сессии Карагандинского областного маслихата от 13 августа 2020 года № 559; 4,44 млн. тенгерешение XLIV сессии Карагандинского областного маслихата от 10 декабря 2020 года № 587) |
| млн.тенге | - | 1922,8 | 1 516,93 | РБ | 253 027 011 |
| - | 416,1 | 321,14 | МБ | 253 027 015 |
| 4 | Обеспечение больных противотуберкулезными, противодиабетическими, тромболитическими препаратами, химиопрепаратами онкогематологических больных, лекарственными средствами для больных гепатитами В и С, обеспечение факторами свертывания крови больных гемофилией, антиретровирусными препаратами, расширение перечня лекарственных средств на амбулаторном уровне  | чел. | х | Заместитель акима области Абдыкадыров А.Е., УЗ  | - | 198 332 | 198 332 | х | х |  **Исполнено.**Противотуберкулезными препаратами обеспечено 1142 человек, противодиабетическими препаратами – 29652 человек, онкогематологическими препаратами – 301 человек, противовирусными препаратами (гепатиты В и С) -152 человек, гемофильными препаратами – 42 человек, антиретровирусными препаратами 2316 человек, лекарственными средствами на амублаторном уровне – 164 727 человек.– 326 человек, противовирусными препаратами (гепатиты В и С) -142 человек, гемофильными препаратами – 47 человек, антиретровирусными препаратами 2174 человек, лекарственными средствами на амублаторном уровне – 165990 человек. |
| млн.тенге | - | 10 329,8 | 10 329,82 | РБ | 253 019 011 253 020 011 253 021 011 253 022 011 253 026 011 253 027 011 253 036 011226 067 100 |
| 5 | Усовершенствование методов диагностики и лечения туберкулеза, инфекционных заболеваний, психических расстройств, а также восстановительное лечение, паллиативная помощь и сестринский уход | кол-во пролеченных больных | х | Заместитель акима области Абдыкадыров А.Е., УЗ , ФОМС | - | 42 875 | 62 434 | х | х | **Исполнено.** Всего пролечено:- 1248 больных туберкулезом;- 39855 инфекционными заболеваниями;-5835 психическими растройствами;- 260 паллиативная помощь;-9435 восстановительного лечения;- 718 сестринского ухода;- 5083 санаторные.Перевыполнение связано с тем, что в период распростронения коронавирусной инфекции (COVID-19) увеличелось число больных. 1 539 млн. тенге – выделены при корректировке республиканского бюджета по бюджетной программе 226 067 100 (решении комисии Министерство здравоохранения Республики Казахстан от 20 сентября 2020 года ) |
| млн.тенге | - | 13 284,0 | 14 823 | РБ | 253 004 011 253 009 011226 067 100 |
| ***Целевой индикатор*** |
| **27** | **Материнская смертность**  | **количество случаев на 100 тыс. родившихся живыми** | **ВО МЗ РК** | **Заместитель акима области Абдыкадыров А.Е., УЗ** | **28,6** | **12,3** | **51,5** | **х** | **х** | **Не исполнено.**По итогам 2020 года в Карагандинской области показатель материнской смертности не достигнут и составил 51,5 на 100000 родившихся живыми против 43,8 за 2019 год. Всего зарегистрировано 12 случаев материнской смертности (2019 год - 10 случаев), из них 6 случаев от коронавирусной инфекции СOVID-19 (подтвержденный случай) и 6 случаев от прямых акушерских причин и экстрагенитальной патологии.Согласно анализа рост материнской смертности связан с пандемией. Основной причиной смерти женщин явилась соматическая патология. Умершие женщины страдали тяжёлым камарбидным фоном, при котором вероятность летального исхода высока.  |
| ***Мероприятия*** |
| 1 | Оснащение родовспомогательных организаций медицинским оборудованием | ед. оборудования | х | Заместитель акима области Абдыкадыров А.Е., УЗ | - | 80 | 80 | х | х | **Исполнено.**Закуплено 23 единиц оборудовании для КГП «Многопрофильный центр матери и ребенка города Темиртау», 57 единиц для КГП «Перинатальный центр города Караганды». |
| млн.тенге | - | 165,2 | 165,2 | МБ | 253 033 015 |
| 2 | Капитальный ремонт родовспомогательных организаций | кол-во объектов | х | Заместитель акима области Абдыкадыров А.Е., УЗ | - | 3 | 3 | х | х | **Исполнено.**Проведен капитальный ремонт трех объектов родовспоможения: КГП «Перинатальный центр города Караганды», КГП «Многопрофильный центр матери и ребенка города Темиртау», Родильный дом (передислокация) при КГП «Центральная больница города Шахтинск». |
| млн.тенге | - | 45,2 | 45,2 | МБ | 253 033 015 |
| 339,7 | 339,7 | РБ | 253 047 011 253 033 011  |
| ***Целевой индикатор*** |
| 28 | **Младенческая смертность** | **количество случаев на 1000 родившихся живыми** | **Расчеты МИО на основе ОСД** | **Заместитель акима области Абдыкадыров А.Е., УЗ** |  | **7,69** | **8,4** | **х** | **х** | **Не исполнено.**За 12 месяцев 2020 года родилось 23 296 младенцев, умерло до 1 года - 196 детей. Показатель младенческой смертности составил 8,4 против 8,6 на 1000 родившихся живыми, отмечается снижение показателя на 2,3%Однако отмечается рост показателя младенческой смертности за счет условно предотвратимых причин (это причины, связанные с наблюдением во время беременности, с ведением родов) 108 случаев (55,1%) и врожденных пороков развития – 44 случая (22,4%) всего 77,5% (152 случаев).Анализ младенческой смертности показал, что все матери умерших младенцев имели отягощенный акушерский анамнез, либо экстрагенитальную патологию, с проявлениями гестозов.Низкое качество дородовой диагностики является одной из основных причин появления на свет детей с различными пороками развития.  |
| ***Мероприятия*** |
| 1 | Оснащение детских организаций медицинским оборудованием | ед. оборудования | х | Заместитель акима области Абдыкадыров А.Е., УЗ | - | 705 | 858 | х | х | **Исполнено.**Закуплено 722 единицы оборудования для КГП "Областная детская клиническая больница", 136 единиц оборудования - для КГП «Детская больница города Караганды»", Перевыполнение связано с выделением денежных средств при уточнении областного бюджета, для укрепление материально-технической базы развернытых госпиталей для лечения больных коронавирусной инфекцией.49,8 млн. тенге – выделены при уточнение местного бюджета (решение XLI сессии Карагандинского областного маслихата от 13 августа 2020 года № 559). |
| млн.тенге | - | 109,7 | 159,58 | МБ | 253 033 015 |
| 2 | Капитальный ремонт детских организаций | количество объектов | х | Заместитель акима области Абдыкадыров А.Е., УЗ |  | 2 | 2 | х | х | **Исполнено.**Проведен капитальный ремонт в двух объектах детских организаций: КГП «Областной детский санаторий», КГП «Детская больница города Караганды». |
| млн.тенге |  | 156,20 | 156,20 | МБ | 253 047 015253 033 015 |
| **Цель 2.3:Обеспечение занятости и эффективной системы социальной защиты граждан** |
| ***Целевые индикаторы*** |
| **29** | **Уровень безработицы** | **%** | **ОСД** | **Заместитель акима области** **Джиенбаев Н.Р., УКЗСП** | **4,9** | **4,8** | **4,5\*\*\*\*\*** | **х** | **х** | **В соответствии со сроками представления статистической отчетности Комитетом статистики МНЭ РК отчет по итогам 2020 года будет представлен в апреле 2021года.** |
| **30** | **Доля непродуктивно занятых, от общего числа самостоятельно занятых** | **%** | **ОСД** | **Заместитель акима области** **Джиенбаев Н.Р., УКЗСП, акимы городов и районов**  | **-** | **21** | **19\*\*\*\*\*\*** | **х** | **х** | **В соответствии со сроками представления статистической отчетности Комитетом статистики МНЭ РК отчет по итогам 2020 года будет представлен в апреле 2021 года. За 3 кв. 2020 года по данным органов статистики непродуктивно занятые 24026 чел. или 30% от других категории занятого населения (79474 чел.).** |
| **31** | **Доля трудоустроенных лиц с ограниченными возможностями, из числа обратившихся в центры занятости населения** | **%** | **ВД МТСЗН РК** | **Заместитель акима области** **Джиенбаев Н.Р., УКЗСП, акимы городов и районов** | **-** | **98,1** | **115** | **х** | **х** | **Исполнено.****За 2020 год в ограны занятости обратились 1443 инвалидов, из них трудоустроены 1663 инвалида или 115 % из числа обратившихся.** |
| **Мероприятия** |
| 1 | Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации |  чел. | х | Заместитель акима области Джиенбаев Н.Р., УКЗСП, акиматы городов и районов |  - | 580 | 1083 | х | х | **Исполнено.**За 2020 год на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации направлено 1083 чел.или 187% от плана года.Отклонение суммы на 362,9 млн. тенге от уточнённого бюджета на 2020 год в сторону уменьшения сложилось в связи с экономией по краткосрочному обучению, которая образовалась за счет уменьшения продолжительности обучения (план - 6 мес., факт -3 мес.), в связи с введением карантина обучение проходило в режиме онлайн и расходы на проезд и проживание не выплачивались. |
| млн.тенге |  | 534,1 | 171,2 | ОБ,МБ | 451 002 101 |
| 2 | Организация общественных работ | чел. | х | Заместитель акима области Джиенбаев Н.Р., УКЗСП, акиматы городов и районов | - | 5533 | 8785 | х | х | **Исполнено.** В 2020 году участвовали в общественных работах 8785 чел. или 159% от плана года. Уточнены суммы в сторону уменьшения на 667,3 млн. тенге, в том числе 595,4 млн. тенге из РБ, 71,9 млн. тенге из МБ в связи с экономией бюджетов районов и городов за счет сменяемости участников.Уточнены суммы в сторону уменьшения на 16,7 млн. тенге в связи с экономией бюджетов районов и городов за счет сменяемости участников. |
| млн. тенге | - | 1951,3 | 1284,0 | МБ,РБ | 451 002 100451 002 011 |
| 3880 | 3916 | х | х |
| 1213,2 | 617,8 | РБ | 451 002 011 |
| 1653 | 4869 | Х | х |
| 738,1 | 666,2 | МБ | 451 002 100 |
|  | Дополнительные меры по социальной защите населения в сфере занятости | всего чел. | х | Заместитель акима области Джиенбаев Н.Р., УКЗСП, акиматы городов и районов |  - | 1707 | 2159 | х | х | **Исполнено.**Дополнительными мерами социальной защиты населения в сфере занятости охвачено 2159 человек или 126% от годового плана. Уточнены суммы в сторону уменьшения на 200,1 млн. тенге, в том числе 157,9 млн. тенге из РБ, 42,2 млн. тенге из МБ в связи с экономией бюджетов районов и городов за счет сменяемости участников программы. |
| всего млн.тенге |  | 710,7 | 510,6 | РБ, МБ |  451 002 011451 002 102 |
| чел. |  - | 1413 | 1865 | х | х |
| млн.тенге | - | 613,3 | 455,4 | РБ | 451 002 011 |
| чел. | - | 294 | 294 | х | х |
| млн. тенге |  | 97,4 | 55,2 | МБ | 451 002 102 |
| ***Целевой индикатор*** |
| 32 | **Доля доходов наименее обеспеченных 40% населения (в общих доходах населения)**  | **%** | **ОСД** | **Заместитель акима области Джиенбаев Н.Р., УКЗСП** |  **-** | **23,7** | **-** | **х** | **х** | **В соответствии со сроками представления статистической отчетности Комитетом статистики МНЭ РК будет представлен в мае 2021 года.** |
| 33 | **Удельный вес получателей адресной социальной помощи (обусловленной денежной помощи), вовлеченных в активные меры содействия занятости** | **%** | **Х** | **Заместитель акима области** **Джиенбаев Н.Р., УКЗСП,** | **-** | **22,3** | **26,8** | **х** | **х** | **Исполнено.** |
| ***Мероприятие*** |
| 1 | Своевременная выплата государственной адресной социальной помощи (новый формат) | чел. | х | Заместитель акима областиДжиенбаев Н.Р., УКЗСП, | - | 33612 | 24 925 | х | х | **Исполнено.**  В 2020 году государственная адресная социальная помощь нового формата выплачена 24 925 чел. при плане 33 612 чел. или 74,2% на сумму 1 826,1 млн. тенге. На общую сумму 1168,6 млн. тенге в связи с уменьшением обращаемости получателей, отказом в назначении в виду превышения среднедушевого дохода человека/семьи, а также уменьшением среднего размера ГАСП городами и районами уточнены суммы в сторону уменьшения на 567,4 млн. тенге из РБ, 601,2 млн. тенге из МБ. Социальные пособия выплачены своевременно. Задолженности по выплате не имеется. |
| млн. тенге | 876,1 | 274,9 | МБ | 451005015 |
| 2118,6 | 1 551,2 | РБ | 451005011 |
| ***Целевой индикатор*** |
| 34 | **Доля объектов социальной и транспортной инфраструктуры обеспеченных доступностью для инвалидов** | **%** | **ВО МТСЗН РК** | **Заместитель акима области Джиенбаев Н.Р., УКЗСП** | **44,4** | **100** | **100** | **х** | **х** | **Исполнено.**В целях обеспечения доступа для лиц с инвалидностью к социальным объектам и транспортной инфраструктуре городскими и районными акиматами по области паспортизировано 1609 объектов, из них подлежат адаптации 1048 объектов, частично адаптированы 1048 объектов. |
| ***Мероприятие*** |
| 1 | Проведение разъяснительной работы среди населения о необходимости обеспечения доступности объектов для маломобильных групп населения | Встречи, размещение информации в печатных изданиях, на интернет- ресурсах | х | Заместитель акима области Джиенбаев Н.Р.,УКЗСП, акимы городов и районов | - | 15 | 15 | х | х | **Исполнено.**В 2020 году акиматами городов и районов Карагандинской области проведены 10 встреч, также на интернет- ресурсах и печатных изданиях размещены 5 статей о необходимости обеспечения доступности объектов для маломобильных групп населения. |
| **Цель 2.4 : Формирование культурного пространства** |
| ***Целевой индикатор*** |
| 35 | **Среднее число посетителей (посещений) организаций культуры на 1000 человек** | **чел.** | **ОСД** | **Заместитель акима области** **Нукенов А.Н., УКАД** |  |  |  |  |  | **В соответствии со сроками представления Комитетом статистики МНЭ РК отчетные данные по итогам 2020 года будут сформированы в апреле 2021 года.** |
| **библиотек** | **284,7** | **115,4** | **116,8\*\*\*** | **х** | **х** |
| **театров** | **198,6** | **44,7** | **47,2\*\*\*** | **х** | **х** |
| **музеев** | **390,2** | **76,0** | **76,0\*\*\*** | **х** | **х** |
| **концертных организаций** | **710,5** | **227,2** | **228,7\*\*\*** | **х** | **х** |
| ***Мероприятия*** |
| 1 | Постановка новых произведений в театрах области | ед. | х | Заместитель акима области Нукенов А.Н., УКАД, театры области  | - | 12 | 12 | х | х | **Исполнено.**За 2020 год театрами области выпущено 32 новые постановки. Экономия бюджетных средств по текущим расходам управления в сумме 1,5 млн.тенге была дополнительно направлена на выпуск спектаклей. |
| млн. тенге |  | 22,7 | 22,7 | МБ | 273 008 000 |
| 20 | 20 | х | х |
| 53 | 54,5 | РБ | 273 008 000 |
| 2 | Приобретение литературы областными библиотеками | ед. | х | Заместитель акима области Нукенов А.Н., УКАД,областные библиотеки | - | 4793 | 4871 | х | х | **Исполнено.**За 2020 год приобретено литературы на 78 экз. больше от плана.Экономия в сумме 0,2 млн.тенге образовалась по итогам проведенных государственных закупок. |
| млн. тенге | 16,2 | 12,0 | 11,8 | МБ | 273 032 000 |
| 3 | Выезд театрально-концертных организаций по Казахстану, ближнему и дальнему зарубежью | ед. | х | Заместитель акима области Нукенов А.Н., УКАД,театры области  | - | 3 | 3 | х | х | **Исполнено.**За 2020 год театрально-концертными коллективами осуществлены выезда в Россию (Новосибирск), а также по городам Казахстана. Экономия бюджетных средств по текущим расходам управления в сумме 0,6 млн.тенге была направлена на осуществление дополнительных выездов. |
| млн. тенге | 59,4 | 5,8 | 5,8 | РБ | 273 008 000 |
| ед. |  |  |  | 1 | х | х |
| млн. тенге |  |  |  | 0,6 | МБ | 273 008 000 |
| 4 | Организация республиканских, региональных и областных смотров, конкурсов и фестивалей, государственных праздников и других мероприятий | ед. | х | Заместитель акима области Нукенов А.Н., УКАД, областные организации культуры и искусства | - | 22 | 22 | х | х | **Исполнено.**За отчетный период проведено 28 социально-значимых мероприятий к государственным праздникам, мероприятия посвященные 125-летию Н.Н. Нурмакова и 90-летию Карагандинского государственного ордена Дружбы народов русский драматический театр им. К.С. Станиславского. Экономия в сумме 2,5 млн.тенге образовалась по итогам проведенных мероприятий.  |
| млн.тенге | 69,2 | 72,9 | 70,4 | МБ | 273 005 000273 007 000273 008 000 |
| 6 | 6 | х | х |
| 245,6 | 245,6 | РБ | 273 008 000 |
| 5 | Выполнение работ по реставрации и консервации памятников историко-культурного наследия  | ед. | х | Заместитель акима областиНукенов А.Н., УКАД, центр по сохранению историко- культурного наследия, акимы городов и районов | - | 13 | 13 | х | х | **Исполнено.**За 2020 год проведены реставрационные работы на 13 памятниках истории и культуры.  |
| млн.тенге | 42,0 | 58,8 | 58,8 | МБ | 273 007 000 |
| 6 | Проведение археологических работ на памятниках истории и культуры и реализация социально значимых проектов по изучению и пропаганде историко-культурного наследия | ед. | х | Заместитель акима областиНукенов А.Н., УКАД, центр по сохранению историко- культурного наследия, акимы городов и районов | - | 14 | 14 | х | х | **Исполнено.**За 2020 год проведено 11 археологических исследований объектов историко-культурного наследия, 3 социально-значимых проектов по пропаганде культурного наследия. |
| млн.тенге | 20,7 | 53,0 | 53,0 | МБ | 273 007 000 |
| 7 | Строительство объектов культуры и архивов области | ед. | х | Заместитель акима областиНукенов А.Н., УКАД, УСАГ |  | 1 | 1 | х | х | **Исполнено.**Управлением строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области заключен договор с ТОО "АСТАНАСТРОЙЭНЕРГО". |
| млн.тенге |  | 50,0 | 50,0 | МБ | 288 027 000 |
| **Цель 2.5: Развитие физической культуры и массового спорта** |
| ***Целевой индикатор*** |
| 36 | **Обеспеченность населения спортивной инфраструктурой** | **%** | **ВО МКС РК** | **Заместитель акима области Нукенов А.Н., УФКС, акиматы городов и районов** | **-** | **58** | **59** | **х** | **х** | **Исполнено.** |
| ***Мероприятия*** |
| 1 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 320 мест в г.Жезказган | ед. | х | Заместитель акима области Нукенов А.Н., УФКС, УСАГ, аким г.Жезказган, акимы городов и районов | - | 1 | 1 | х | х | **Не исполнено**.Объект переходящий на 2021 год.  В связи со судебными разбирательствами средства были сняты. На основании: постановлений акимата Карагандинской области №69/02 от 29 октября 2020г, №83/01 от 15 декабря 2020г; решения маслихата города Жезказган №54/461 от 02 декабря 2020г.. |
| млн.тенге | - | 900 | 370,4 | РБ, ОБ, МБ | 467 008 015288 114 015288 114 011 |
| млн.тенге |  | 500 | 100 | РБ | 288 114 011 |
| млн.тенге |  | 400 | 270,4 | ОБ, МБ | 467 008 015288 114 015 |
| 2 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса г.Шахтинск | ед. | х | Заместитель акима области Нукенов А.Н., УФКС, УСАГ, аким г.Шахтинск, акиматы городов и районов | - | 1 | 1 | х | х | **Не исполнено.**  Проект переходящий на 2021 год. В связи с риском неосвоения из-за введения карантиийных мер 274 млн.тенге были сняты решением XLIII сессии Карагандинского областного маслихата от 22 октября 2020 года №576. |
| млн.тенге | - | 613,5 | 339,5 | МБ | 467 008 015285 035 102 |
| 3 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г.Каркаралинск | ед. | ВО МКС РК | Заместитель акима области Нукенов А.Н., УФКС, УСАГ, аким Каркаралинского района, акиматы городов и районов | - | 1 | 1 | МБ | 467 008 015285 035 102 |  **Исполнено.** Акт приемки обьекта в эксплуатацию от 14 ноября 2020 года. |
| млн.тенге |  | 46,0 | 46,0 |
| 4 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 320 зрительных мест п.Ботакара Бухар-Жырауского района | ед. |  | Заместитель акима области Нукенов А.Н., УФКС, УСАГ, аким Бухар-Жырауского района |  | 1 | 1 | х | х | **Не исполнено.**  Проект переходящий на 2021 год. В связи с риском неосвоения из-за введения карантиийных мер 166 млн.тенге были сняты. По республиканскому бюджету на основании постановления акимата Карагандинской области №74/01 от 19.11.2020г, по местному бюджету на основании решения 56 сессии Бухар-Жырауского районного маслихата №4 от 30.11.2020г. |
| млн.тенге |  | 460,3 | 294,3 | РБ,МБ | 288 114 011467 008 015 |
| млн.тенге |  | 414,3 | 294,3 | РБ | 288 114 011 |
| млн. тенге |  | 46,0 | 0 | МБ | 467 008 015 |
| 5 | Строительство крытого бассейна с тренажорным залом п.Атасу Жанааркинского района | ед. |  | Заместитель акима области Нукенов А.Н., УФКС, УСАГ, аким Жанааркинского района  |  | 1 | 1 | х | х | **Не исполнено**. Экономия по государственным закупкам в размере 46,2 млн.тенге снята решением XLI сессии Карагандинского областного маслихата от 13 августа 2020 года №559. Из-за отсутствия акта выполненных работ в связи с введением карантиийных мер 95,4 млн.тенге неосвоены, проект переносится на 2021 год.. |
| млн.тенге |  | 373,1 | 231,5 | ОБ | 288 088 005 |
| 6 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 100 зрительных мест п.Карсакпай Улытауского района | ед. |  | Заместитель акима области Нукенов А.Н., УФКС, УСАГ, аким Улытауского района |  | 1 | 1 | х | х | **Не исполнено**. Экономия по государственным закупкам в размере 70,4 млн.тенге снята решением XLI сессии Карагандинского областного маслихата от 13 августа 2020 года №559. Из-за отсутствия акта выполненных работ в связи с введением карантиийных мер 105,6 млн.тенге неосвоены, проект переносится на 2021 год. |
| млн.тенге |  | 530 | 354 | ОБ | 288 088 005 |
| 7 | Строительство бассейна с тренажорным залом в п .Нура Нуринского района | ед. |  | Заместитель акима области Нукенов А.Н., УФКС, УСАГ, аким Нуринского района |  | 1 | 1 | х | х | **Частично исполнено.** Проект переходящий на 2021 год. |
| млн.тенге |  | 245 | 245 | ОБ | 288 088 005 |
| 8 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 зрительных мест Жезды Улытауского района | ед. |  | Заместитель акима области Нукенов А.Н., УФКС, УСАГ, аким Улытауского района |  | 1 | 1 | х | х | **Не исполнено.** 100 млн.тенге были сняты решением XLIII сессии Карагандинского областного маслихата от 22 октября 2020 года №576 . Из-за отсутствия акта выполненных работ в связи с введением карантиийных мер 77,5 млн.тенге неосвоены. |
| млн.тенге |  |  | 200 | 22,5 | ОБ | 288 088 005 |
| **Цель 2.6: Развитие туристской отрасли Карагандинской области** |
| ***Целевой индикатор*** |
| 37 | **Увеличение количества обслуженных посетителей местами размещения в регионе в сравнении с предыдущим годом** | **%** | **Расчеты МИО на основе ОСД** | **Заместитель акима области Абдыкадыров А.Е.,****УП, акимы городов и районов** |  | **-47** | **-40\*** | **х** | **х**  | **В соответствии со сроками представления статистической отчетности Комитетом статистики МНЭ РК отчетные данные по итогам 2020 года, будут сформированы в апреле 2021 года.** |
| ***Мероприятие*** |
| 1 | Проведение и участие в туристических мероприятиях на территории области, республики и за пределами республики (слет, выставка, инфотур) | количество мероприятий |  | Заместитель акима области Абдыкадыров А.Е., УП, акимы городов и районов |  | 2 | 3 |  |  | **Исполнено.**В связи с введением чрезвычайного положения в стране, запрета на проведение массовых мероприятий, действия жестких карантинных ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекцией мероприятия проведены в онлайн режиме.В сентябре 2020г. состоялась виртуальная кооперационная встреча с представителями бизнес-сообществ из Федеративной Республики Германии, где была представлена презентация всех туристских дестинаций области и имиджевый фильм «Караганда».В октябре 2020г. совместно с АО НК «Kazakh tourism» и акиматом г.Каркаралинск была проведена онлайн встреча в формате «ZOOM» с представителями организаций в сфере туризма по вопросу развития туризма в Каркаралинском районе.В ноябре 2020 года совместно с АО НК «Kazakh tourism» проведен вебинар с представителями туристических компаний РФ и РК с охватом 456 слушателей. На вебинаре представлена презентация о Балхашской курортной зоне, о туристической инфраструктуре и достопримечательностях региона.Решением сессии Карагандинского областного Маслихата от 22.10.20г. №576 произведен возврат выделенных средств в бюджет. |
| млн.тенге |  |  | 2,8 | 0 | МБ | 275 009 000 |
| 2 | Строительство объектов инфраструктуры туризма в Карагандинской области | ед. | х | Заместитель акима области Абдыкадыров А.Е., УП, акимы городов и районов | - | 7 | 17 | х | х | **Исполнено.**В 2020 году в целях развития инфраструктуры туризма реализовано 17 проектов на 1,0 млрд.тенге, создано 101 рабочее место. |
| 3 | Поддержка проектов по строительству и реконструкции объектов размещения в рамках единой программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса 2020" | количество мероприятий | х | Заместитель акима области Абдыкадыров А.Е., УП, акимы городов и районов | - | 2 | 7 | собственные средства | х | **Исполнено**В 2020 году по программе «Дорожная карта бизнеса 2020» поддержано 7 проектов в сфере туризма на сумму инвестиций 210,9 млн.тенге. |
| млн.тенге | - | 210,9 |
| **Цель 2.7: Развитие трехъязычия в регионе** |
| ***Целевой индикатор*** |
| 38 | **Доля населения, владеющего тремя языками (государственным русским и английским)** | **%** | **ВО****МИО** | **Заместитель акима области Нукенов Н.А., УРЯ, акимы городов и районов** |  | **15** | **15,1** | **х** | **х** | **Исполнено.** |
| ***Мероприятие*** |
| 1 | Проведение мероприятий, направленных на обучение государственному языку, английскому языку и повышение языковой культуры | количество мероприятий | х | Заместитель акима области Нукенов Н.А., УРЯ, акимы городов и районов | - | 21 | 22 | х | х | **Исполнено.**Проведено **22 мероприятия** на сумму 76,6 млн.тенге: **курсы обучения - 2**: - **курсы обучения** **государственному языку**:в 2020 году государственному языку обучено 515 человек, в том числе государственные служащие - 15 человек или 2,9%, работники сферы оказания государственных услуг - 398 человек или 77,3%, физические лица - 102 человека или 19,8%.**- курсы обучения английскому языку:**В 2020 году английскому языку обучено 315 человек, из них государственные служащие - 70 человек или 22,2%, работники сферы оказания государственных услуг - 169 человек или 53,7%, физические лица - 76 человек или 24,1%.**конкурсы -5:*** республиканский поэтический конкурс, посвященный Касыму Аманжолову «Дүниеге келер әлі талай Қасым»;

- дебат «Өзіңе сен...», посвященный 175-летию Абая Кунанбаева;* конкурс «Тілдарын»;

- региональный конкурс «Мемлекеттік тіл – мемлекеттік қызметте», посвященный 175-летию Абая Кунанбаева;* конкурс "Үздік әдістеме" по изучению правил правописания казахского языка, основанного на латинской графике;

**торжественное мероприятие - 1:*** премия акима области «Тіл жанашыры».

**социальный проект - 1:** - социальный проект «Көрнекі ақпарат пен жарнама тілін біріздендіру»;**мероприятий (семинар, семинар-совещание, мастер-класс) - 3:** * семинар «Особенности ведения документооборота в государственных учреждениях на казахском языке»;

- областной семинар-совещание по вопросам визуальной информации и наружной рекламы «Грамотное оформление рекламы-общие интересы»;* мастер-класс по повышению квалификации преподавателей на тему: «Дистанционное обучение по системе STEAM: технологии и навыки».

**методические работы -2:****-** изготовление и издание учебного пособия и рабочей тетради пятиуровневого учебно-методического комплекса "Сарыарка-2" - уровень А 1";**-** изготовление и издание учебного пособия и рабочей тетради пятиуровневого учебно-методического комплекса "Сарыарка-2" - уровень В 1";**научно-исследовательская работа - 1:*** издание книги «Литературное наследие биев, ораторов Центрального Казахстана XVIII-XIX веков» (2 книга);

**социологическое исследование - 1:*** изучение языковой ситуации в области.

**телепроекты - 3:*** интеллектуальная телеигра «Сөз-зерде»;
* - телепередача «Я знаю государственный язык»,
* - телеуроки по обучению государственному языку на основе латинской графики для русскоязычной аудитории.

**пропагандистские работы в СМИ - 3:*** - показ мероприятий по языковой политике в новостях телеканалов;
* - публикация материалов и нормативно-правовых актов в области языковой политики на страницах печатных изданий;

- разработка и трансляция в эфире телеканала видеороликов, направленных на пропаганду государственной языковой политики. |
| млн.тенге | - | 76,6 | 76,6 | МБ | 264 002 015 |
| **Цель 2.8: Повышение безопасности жизнедеятельности населения** |
| ***Целевой индикатор*** |
| 39 | **Уровень преступности на 10 000 населения** | **промилле** | **КПССУ ГП РК** | **Первый заместитель акима области Дуйсебаев А.Ж., ДП, акимы городов и районов** | **-** | **113** | **86** | **х** | **х** | **Исполнено**.В 2020 году зарегистрировано 11867 уголовных правонарушений, уровень преступности на 10 000 населения составил – 86 правонарушений  |
| ***Мероприятия*** |
| 1 | Проведение сходов участковых инспекторов полиции перед населением и привлечение общественнности к охране общественного порядка и безопасности | количество | х | Первый заместитель акима области Дуйсебаев А.Ж.,ДП, акимы городов и районов | - | 2 400 | 624 | х | х | **Не исполнено.**В связи с введенными запретами на проведение массовых мероприятий и скопление людей более 3-х человек *(Постановление Главного гос. санитарного врача РК* *от 22.03.20г. № 26-ПГВр)* встречи участковых инспекторов полиции с населением проводились только в I-квартале 2020 года *(624 встреч с участием более 6* *тыс. чел.).*С участием общественных формирований *(144, численностью 1522 человека)* раскрыто 9 преступлений, выявлено более 1,1 тыс. адм. правонарушений. |
| 2 | Проведение оперативно-профилактических мероприятий, направленных на недопущение и раскрытие имущественных видов преступлений | ед. | х | Первый заместитель акима области Дуйсебаев А.Ж.,ДП, акимы городов и районов | - | 12 | 13 | х | х | **Исполнено.**В целях профилактики и раскрытия преступлений в течении года проведено 13 оперативно-профилактических мероприятий (далее ОПМ):- 2 ОПМ «Антиграбеж» *(с 13 по 15 января, с 20 по 22 января) – раскрыто 7 ранее совершенных грабежей, задержано за совершение грабежей - 7 лиц, проверены на техническую укрепленность 237 ломбардов, 220 АЗС, 116 микро-кредитных организаций, 82 обменных пунктов, 64 букмекерских контор.*- 1 ОПМ «Кару» *(с 09 по 12 ноября) – проверено владельцев, гражданского огнестрельного оружия, по месту жительства на предмет соблюдения сохранности оружия – 2062, выявлены нарушения правил хранения – 37, привлечено к административной ответственности – 37, выявлено 3 преступления по ст.287 ч.2 УК РК за незаконное хранение или ношения оружия, в ходе которого изъято 2 единицы обреза гладкоствольного оружия и 1 единица травматического пистолета.*- 3 ОПМ «Квартира» *(с 14 по 16 февраля, с 27 по 29 июля, с 11 по 13 ноября) – раскрыто в дежурные сутки 20 квартирных краж, раскрыто 32 ранее совершенных квартирных краж, задержано за совершение квартирных краж - 48 лиц;* - 2 ОПМ «Карман» *(с 02 по 04 июня, с 29 по 30 октября) – раскрыто 9 ранее совершенных карманных краж, проверено по месту жительства: карманников – 103, лиц освободившихся по амнистии – 7, ранее судимых – 128, отработано: 258 торговых домов, 138 рынков, 244 – иные места скопления людей;* - 2 ОПМ «Скотокрад» *(с 25 по 27 февраля, с 16 по 21 ноября) – раскрыто 20 ранее совершенных краж скота, отработано на причастность к нераскрытым кражам скота 97 лиц, проверено 163 автомашин перевозящих скот и мясную продукцию, по которым выявлено и составлено 49 протоколов по фактам нарушения по ст. 406 Кодекса об АП;*- 1 ОПМ «Контрафакт» *(с 17 по 21 февраля) - раскрыто 15 ранее совершенных преступлений, из них 14 интернет-мошенничеств, 1 кража с использованием информационных технологий. Выявлено 10 правонарушений, из них 1 факт незаконного сбыта специальных технических средств негласного получения информации, 2 факта интернет-мошенничества, 1 факт продажи в неустановленном месте, а также 6 фактов нарушения авторских и смежных прав, в ходе чего изъято 72 диска (62 видео продукции, 10 игр).*- 1 ОПМ «Anti-Fraud» *(с 18 по 20 августа) - раскрыто 21 ранее совершенных преступлений по интернет-мошенничествам, Выявлено 1 правонарушение по интернет-мошенничеству, опубликовано 4 материала в СМИ.*- 1 ОПМ «Hi-tech» *(с 27 по 28 октября) - зарегистрировано интернет-мошенничеств - 18, из которых раскрыто – 5, выявлено незаконное распространение порнографических материалов или предметов – 1 факт. Раскрыто 11 ранее совершенных правонарушений. Также опубликовано 10 статей в СМИ, 4 выступления на телевидении, 11 публикаций в интернет ресурсах.*  |
| ***Целевой индикатор*** |
| **40** | **Удельный вес преступлений, совершенных на улицах** | **%** | **КПССУ ГП РК** | **ДП, акимы городов и районов** | **13,9** | **15,8** | **11,9** | **х** | **х** | **Исполнено.**На улицах совершено 1416 уголовных правонарушений *(снижение на 42,6%),* удельный вес составил 11,9%. |
| ***Мероприятия*** |
| 1 | Осуществление патрулирования пеших нарядов в общественных местах, дворах домов и в наиболее поражённых секторах городов | ед. | х | ДП, акимы городов и районов | - | 660 | 660 | х | х | **Исполнено.**С учетом ежедневно проводимого анализа оперативной обстановки на улицах проведено более 80 локальных отработок по стабилизации уличной преступности в наиболее криминогенных местах.В целях недопущения и своевременного раскрытия преступлений, совершенных на улицах, при необходимости проводится маневрирование нарядов, при этом обязательная норма выхода нарядов полиции составляет 660 сотрудников, режим работы переведен с 8-ми часовых на 12-ти часовой.  |
| 2 | Проведение оперативно-профилактических мероприятий «Правопорядок» и «Участок» с целью недопущения уличной преступности | ед. | х | ДП, акимы городов и районов | - | 4 | 5 | х | х | **Исполнено.**В целях формирования в обществе принципа «нулевой терпимости» к беспорядкам и правонарушениям области были организованы и проведены **5** оперативно-профилактических мероприятий **«Правопорядок» -** *(с 26 по 28 августа, с 26 октября по 1 ноября, с 20 по 22 ноября, с 11 по 13 декабря, с 22 по 24 декабря)*. В результате проведенных ОПМ поддержан должный общественный порядок, предупреждены и пресечены преступления на улицах и в других общественных местах, в том числе и в период различных общественно-значимых праздничных мероприятий, не допущены резонансные преступления на улицах, а также на маршрутах патрулирования.В период с7 сентября по 1 декабря проводился ОПМ **«Участок»,** в ходе которого по поквартирному обходу охвачено **98,4** процентов населения *(проверено 371 438 квартир в многоэтажных домах и 112 258 частных домов)*. В ходе обходов выявлена 501 съемная квартира, по ним передано **494** информаций в органы государственных доходов. Также выявлено **15** лиц, представляющих оперативный интерес. Проверено **21 510** домов, в которых установлено **11** лиц, представляющих оперативный интерес. В ходе ОПМ задержано 457 лиц БОМЖ, из них 125 помещено в приемник - распределитель. За весь период ОПМ задержано 584 несовершеннолетних, в том числе 17 - за распитие алкогольных напитков и появление в общественных местах в состоянии опьянения, 20 - за нахождение в развлекательных заведениях без сопровождения законных представителей, 332 - за бродяжничество из которых 38 помещено в ЦАН, 69 - за нарушение общественного порядка.По мету жительства проверено 36 119 лиц, состоящих на списочном и профилактическом учетах. По различным основаниям в ОП доставлено 11 404 лиц, из них дактилоскопировано - 3981, поставлено на фото-видео учет - 3898. мероприятий **«Правопорядок» -** *(с 3 по 9 января, с 28 февраля по 06 марта, с 18 по 20 марта, с 23 по 24 апреля, с 1 по 05 мая, с 26 по 28 августа, с 9 по 12 декабря, с 25 по 31 декабря)*. В результате проведенных ОПМ поддержан должный общественный порядок, предупреждены и пресечены преступления на улицах и в других общественных местах, в том числе и в период различных общественно-значимых праздничных мероприятий, не допущены резонансные преступления на улицах, а также на маршрутах патрулирования. |
| **Цель 2.9: Обеспечение общественной безопасности в случае техногенных аварий, катастроф и стихийных бедствий** |
| ***Целевой индикатор*** |
| 41 | **Уровень обеспеченности инфраструктуры противодействия чрезвычайным ситуациям**  | **%** | **ВО МИО** | **Заместитель акима области Джиенбаев Н.Р., ДЧС** | **25,5** | **62** | **62** | **х** | **х** | **Исполнено.**  |
| ***Мероприятия*** |
| 1 | Создание пожарных постов в населенных пунктах, где отсутствует противопожарная служба | ед. | х | Заместитель акима области Джиенбаев Н.Р.,ДЧС, акиматы городов и районов |  | 5 | 16 | х | х | **Исполнено**. В 2020 году на территории Карагандинской области создано 16 пожарных постов (с.с. Самарка Абайского района, Шешенкара, Керней Бухар-Жырауского района, Айнабулак и Тугускен Жанааркинского района, Томар Каркаралинского района, Кертенди, Ткенекты, Жанбобек, Баршино Нуринского района, Акпан и Есиль Осакаровского района, Босага Шетского района, с. Жыланды, Байконыр и с.Бостумсык Улытауского района).**Пожарные посты создаются** местными исполнительными органами, при плане создания 5, решением МИО создано 16 пожарных постов.  |
| 2 | Проведение инженерно-геологических работ на участках рек | км. |  | Заместитель акима области Джиенбаев Н.Р.,ДЧС, акиматы городов и районов | 34 | 34 | 18,1 | х | х | **Не исполнено**. В 2020 году в рамках «Плана инженерных работ в летне-осенний период 2020 года по подготовке к паводковому периоду 2021 года» на территории 27 населенных пунктов (городов Караганда, Темиртау, Абайского, Актогайского, Жанааркинского, Каркаралинского, Осакаровского, Шетского районов) проведены инженерно-геологические мероприятия протяженностью 18100 м на следующих участках:  1. В Каркаралинском районе проведено укрепление защитного вала в с. Ынталы протяженностью 2500 метров, в с. Коктас укреплено 1600 метров защитного вала, в с. Жана-Жол укреплено 630 метров защитного вала. 2. В Абайском районе проведена санация р.Топар, протяженностью 2400 метров.3. В Актогайском районе в с.Акжарык с/о Кызыларай проведено укрепление дамбы водоема «Акжарык» протяженностью 350 метров. 4. В Жанааркинском районе в с/о им.Байдалы би с. Атасу проведены работы по возведению вала протяженностью 500 метров. В с. Акшагат произведено устройство защитного вала протяженностью 500 метров. В с. Бидаик 2 произведено устройство защитного вала протяженностью 500 метров. В с. М. Жумажанова возведен защитный вал протяженностью 1000 метров.5. В Шетском районе на станции Коктенколь 56 разъезд проведена работа по укреплению защитного вала протяжённостью 300 метров. В с. Целинный возведен защитный вал протяженностью 100 метров и укреплен существующий протяженностью 300 метров. В с. Коктенколь укреплен защитный вал протяженностью 200 метров. В селе Жарыргап-батыр возведен защитный вал протяженностью 2000 метров.  6. В Бухар-Жырауском районе возведен защитный вал в с. Жастлек протяженностью 400 метров, в с. Петровка 55 метров.Проведено укрепление существующего вала в с. Сарытобе протяженностью 75 метров.В поселке Ботакара проведены работы по устройству арыков протяженностью 240 метров.В с.Кокпекты проведены работы по углублению канала протяженностью 150 метров. В с. Новостройка возведен защитный вал протяжностью 1500 метров. В с. Асыл возведен вал протяженностью 550 метров и с. Каражал 150 метров.7. В г. Караганде произведено усиление имеющегося защитного земляного обвалования в Рабочем поселке Сортировки, протяженностью 600м.  8. В г.Темиртау проведено укрепление имеющейся вдоль улицы Ж.Ташенова защитной насыпи протяженностью 1500м, высотой 2 м. **С июля 2017 года в области** с участием всех служб реализуется республиканская Дорожная карта «Комплекс мероприятий по предупреждению и устранению паводковых угроз на 2017-2020 годы».В 2020 году на проведение санации реки Шерубай-Нура протяженностью 16,6 км. В 2020 году общий объем проведенных работ составляет порядка 25%.Данное мероприятие перенесено в новую Дорожную карту на 2021-2023 г.г. |
| 3 | Проведение ежегодных командно-штабных учений с целью повышения уровня готовности и совершенствования слаженности органов управления, сил и средств Гражданской защиты в городах и районах, в случае возникновения ЧС природного и техногенного характера | ед. | х | Заместитель акима области Джиенбаев Н.Р.,ДЧС, акиматы городов и районов | - | 4 | 0 | х | х | **Не исполнено.**Не проводились в связи введением ограничений КВИ (COVID-19) |
| 4 | Проведение космического мониторинга для раннего выявления чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами, паводками. | количество | х | Заместитель акима области Джиенбаев Н.Р.,ДЧС | - | 8 | 8 | МБ | 287 004 000 | **Исполнено.**Департаментом по ЧС Карагандинской области на 2020 год заключен Договор с национальной компанией «Қазақстан ғарыш сапары» *(№27 от 30.01.2020г.)* по предоставлению данных космического мониторинга за контролем паводкового и пожароопасного периодов. С начала года от «Қазақстан ғарыш сапары» получено **1344** информации о состоянии снежного покрова и очагов высоких температур.  |
| млн.тенге | - | 6,362 | 6,362 |
| 5 | Приобретение пожарных автомобилей  | ед. | х | Заместитель акима области Джиенбаев Н.Р.,ДЧС | - | 20 | 20 | МБ | 287 002 000 | **Исполнено.**  В 2020 году в рамках финансового лизинга приобретено 17 ед. пожарных автоцистерн, 2 ед. аварийно-спасательных автомобилей, 1 ед. штабного автомобиля, сумма договора финансового лизинга на 2020-2022 годы составило - 1 млрд.70 млн.тенге, при этом сумма платежа по графику в 2020 году составило 264,407 млн.тенгеЭкономия по закупу составила 10,257 млн. тенге. |
| млн.тенге | - | 274,664 | 264, 407 |
| 6 | Приобретение оперативно-служебных автомобилей | ед. | х | Заместитель акима области Джиенбаев Н.Р.,ДЧС | - | 2 | 2 | х | х | **Исполнено.**  |
| млн.тенге | - | 12,55 | 12,55 | МБ | 287 002 000 |
| 7 | Приобретение авиационных (вертолетных) услуг для оперативного вылета на место ЧС и оценки сложившейся обстановки на территории Карагандинской области | час | х | Заместитель акима области Джиенбаев Н.Р.,ДЧС | - | 51,74 | 56,1 | х | х | **Исполнено.** В рамках договора воздушные суда АО «Казавиаспас» использовались 13 раз по облету паводкоопасных и пожароопасных районов области. С местного бюджета на эти цели выделены и освоены денежные средства на общую сумму 50 млн. тенге.Экономия по закупу составила 1,5 млн. тенге. |
| млн.тенге | - | 51,5 | 50,0 | МБ | 287 004 000 |
| 8 | Проведение взрывных работ по дроблению льда в паводковый период | кв. метр | х | Заместитель акима области Джиенбаев Н.Р.,ДЧС | - | 3646 | 3646 | х | х | **Исполнено** В 2020 году на реках области проведены взрывные работы на площади 3646 кв. метров. |
| млн.тенге | - | 10,6 | 10,6 | МБ | 287 004 000 |
| **Направление 3.Инфраструктура** |
| **Цель 3.1 : Развитие строительства в целях обеспечения доступности жилья и объектов социальной инфраструктуры** |
| **Целевой индикатор** |
| **42** | **Индекс физического объема строительных работ** | **%** | **ОСД** | **Первый заместитель акима области Дуйсебаев А.Ж., УСАГ, акимы городов и районов** | **69,9** | **92,4** | **106,9** | **х** | **х** | **Исполнено.**Оперативные данные.В соответствии со сроками предоставления статистической отчетности Комитетом статистики МНЭ РК отчет по итогам 2020 будет представлен в июле 2021 года. |
| **Мероприятие** |
| 1 | Обеспечение роста подрядных работ в области | млн.тенге | х | Первый заместитель акима области Дуйсебаев А.Ж., УСАГ, акимы городов и районов | - | 409 852,8 | 466 253,5 | За счет всех источников | х | **Исполнено.**По области за январь-декабрь 2020 года выполнены строительные работы (услуг) на сумму 466,3 млрд. тенге.  |
| **Целевой индикатор** |
| 43 | **Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий**  | **тыс. кв. м** | **ОСД** | **Первый заместитель акима области Дуйсебаев А.Ж., УСАГ, акимы городов и районов** | **424,2** | **508,6** | **529,4** | **х** | **х** | **Исполнено.** |
| **Мероприятие** |
| 1 | Ввод жилья в расчете на 1-го человека в 2020 году более 0,3 кв.м. | тыс.кв.м. | х | Первый заместитель акима области Дуйсебаев А.Ж., УСАГ, акимы городов и районов | - | 508,6 | 529,4 | х | х | **Исполнено.**Исполнено за счет реализации программы жилищного строительства «Нурлы Жер», строительства жилья за счет государственных инвестиций, коммерческого жилья, индивидуального жилищного строительства.**Не освоено 6 996,7 млн.тенге*, из них:*** *- 3 208,9 млн.тенге – отставание от графика производства работ;* *- 199,7 млн.тенге - в связи с отсутствием потенциальных поставщиков по выкупу жилья;* *- 2 320,4 млн.тенге – обжалование итогов конкурса;* *- 724,9 млн.тенге – конкурсные процедуры;* *- 422,6 млн.тенге – корректировка ПСД;* *- 0,7 млн.тенге – 5% резерв;* *- 29,8 млн.тенге – экономия в ходе строительства;**- 88,7 млн.тенге – экономия по итогам конкурса государственных закупок;* *- 0,9 млн.тенге – не предоставление акта выполненных работ.****Сняты средства в сумме 2 255,7 млн.тенге, 1 297,6 млн.тенге из ОБ, 958,1 млн.тенге из РБ, из них:*** ***-26,4 млн.тенге*** *-* Решение XLI сессии Карагандинского областного маслихата от 13 августа 2020 года №559 «О внесении изменений в решение ХХXIV сессии Карагандинского областного маслихата от 12 декабря 2019 года №475 «Об областном бюджете на 2020-2022 годы»;***- 1 271,2 млн.тенге***- Решение XLIII сессии Карагандинского областного маслихата от 22 октября 2020 года № 576 «О внесении изменений в решение XХXIV сессии Карагандинского областного маслихата от 12 декабря 2019 года №475 «Об областном бюджете на 2020-2022 годы»;***- 179,6 млн.тенге*** *-* Постановление акимата Карагандинской области от 19 ноября 2020 года №74/01 О внесении изменений и дополнений в постановление акимата Карагандинской области от 24 декабря 2019 года №74/01 "О реализации решения XXXIV сессии областного маслихата от 12 декабря 2019 года №475 "Об областном бюджете на 2020-2022 годы";***- 778,5 млн.тенге*** - Постановление акимата Карагандинской области от 15 декабря 2020 года №83/01 О внесении изменений и дополнений в постановление акимата Карагандинской области от 24 декабря 2019 года №74/01 "О реализации решения XXXIV сессии областного маслихата от 12 декабря 2019 года №475 "Об областном бюджете на 2020-2022 годы ".*\* Средства в сумме* ***1 876,8 млн.тенге*** *по программе* 113 *«Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам» не влияют на ввод* *жилья, так как это выкуп готового жилья для малообеспеченных многодетных семей.* |
| млн.тенге | - | 7 891,6 | 6 479,9 | РБ | 288 114 011 |
| млн.тенге | - | 14 834,1 | 6 993,5 | МБ | 288 114 015 |
| **Цель 3.2: Обеспечение населения качественными коммунальными услугами и безопасности жилья** |
| **Целевой индикатор** |
| 44 | **Обеспеченность жильем на одного проживающего, кв.м.на одного проживающего** | **кв.м. на одного проживающего** | **ОСД** | **Первый заместитель акима области Дуйсебаев А.Ж., УСАГ, УЭЖКХ, акимы городов и район** | **-** | **24,4** | **-** | **х** | х | **В соответствии со сроками предоставления статистической отчетности Комитетом статистики МНЭ РК отчет по итогам 2020 будет представлен в апреле 2021 года.** |
| **Мероприятие** |
| 1 | Строительство жилых домов (квартир) за счет всех источников финансирования | квартир | ВД | Первый заместитель акима области Дуйсебаев А.Ж., УСАГ, акимы городов и районов | - | 5100 | 6 429 | х | х | **Исполнено.** |
| **Целевой индикатор** |
| 45 | **Снижение доли объектов кондоминиума, требующих капитального ремонта** | **%** | **х** | **Заместитель акима области Джиенбаев Н.Р., УЭЖКХ, акимы городов и районов** | **28,23** | **18,6** | **18,6** | **х** | **х** | **Исполнено.**  |
| ***Мероприятие*** |
| 1 | Проведение ремонта многоквартирных жилых домов в рамках реализации Программы развития регионов до 2020 года по модернизации жилищного фонда | ед. | х | Заместитель акима области Джиенбаев Н.Р., УЭЖКХ, акимы городов и районов | - | 4 | 4 | х | х | **Исполнено.**Проведен капитальный ремонт 3 многоквартирных жилых домов в г.Сарань (3 пятиэтажных, из них в 1 доме 1 подъезд) и Бухар-Жырауском районе (1 пятиэтажный дом). |
| млн.тенге | - | 200,0 | 501,065 | возвратные средства жителей |  |
| ***Целевой индикатор*** |
| 46 | **Обеспеченность централизованным****водоснабжением**  |  | **ВО МИР РК** | **Заместитель акима области Джиенбаев Н.Р., УЭЖКХ, акиматы городов и районов** |  |  |  |  |  |  |
| **в городах** | **%** | **98** | **98** | **98** | **х** | **х** | **Исполнено.** |
| **в СНП** | **%** | **80** | **88,09** | **88,9** | **х** | **х** | **Исполнено.** |
| ***Мероприятия*** |
| 1 | Реконструкция водовода от ул.Солнечная до насосной станции «Западная» в г. Караганда | км | х | Заместитель акима области Джиенбаев Н.Р., УЭЖКХ, аким г.Караганды | - | 2,7 | 2,7 | х | х | **Частично исполнено.**Проект переходящий**.** |
| млн.тенге | - | 596,0 | 596,0 | РБ | 279 010 011 |
| 2 | Реконструкция внутригородских водопроводных сетей г. Жезказган, 1 очередь | км | х | Заместитель акима области Джиенбаев Н.Р., УЭЖКХ, аким г.Жезказган | - | 6 | 4,1 | х | х | **Не исполнено.**Отклонение от планового показателя связано с изменением бюджетной программы администратора и с изменением плана закупа материалов и оборудования. Проект переходящий. |
| млн.тенге | - | 820,0 | 820,0 | РБ | 279 010 011 |
| 3 | Строительство водопроводных сетей в микрорайоне Актай г. Каражал | км | х | Заместитель акима области Джиенбаев Н. Р., УЭЖКХ, аким г.Каражал | - | 1 | 1 | х | х | **Частично исполнено.**Проект переходящий**.** |
| млн.тенге | - | 40,0 | 40,0 | ОБ | 279 010 015 |
| 4 | Подвод водопроводных сетей до границ потребителей г. Каражал, 4 очередь | км | х | Заместитель акима области Джиенбаев Н. Р., УЭЖКХ, аким г.Каражал | - | 1,5 | 1,5 | х | х | **Частично исполнено.** Проект переходящий. |
| млн.тенге | - | 40,0 | 40,0 | ОБ | 279 010 015 |
| 5 | Реконструкция водопроводных сетей города Темиртау | км | х | Заместитель акима области Джиенбаев Н. Р., УЭЖКХ, аким г.Темиртау | - | 2,5 | 2,5 | х | х | **Частично исполнено.**Проект переходящий. |
| млн.тенге | - | 40,0 | 40 | ОБ | 279 010 015 |
| 6 | Реконструкция внутригородских водопроводных сетей г.Жезказган, 2 очередь | км | х | Заместитель акима области Джиенбаев Н.Р., УЭЖКХ, аким г.Жезказган | - | 66,3 | 31,3 | х | х |  **Не исполнено.**В связи с поздним сроком начала работ подрядной организации.Проект переходящий. |
| млн.тенге | - | 823,8 | 823,8 | РБ | 279 010 011 |
| млн.тенге |  |  | 461,5 | 461,5 | ОБ | 279 010 015 |
| 7 | Реконструкция внутригородских водопроводных сетей г.Жезказган, 3 очередь | км | х | Заместитель акима области Джиенбаев Н.Р., УЭЖКХ, аким г.Жезказган | - | 47,6 | 24,2 | х | х | **Не исполнено.**В связи с поздним началом работ подрядной организации.Проект переходящий |
| млн.тенге | - | 681,0 | 681 | РБ | 279 010 011 |
| млн.тенге |  |  | 290,7 | 290,7 | ОБ | 279 010 015 |
| 8 | Реконструкция насосной станции ХПВ сопки Опан в г.Темиртау | млн.тенге |  |  | - | 15 | 15 | ОБ | 279 010 015 | **Частично исполнено.** Проект переходящий. |
| 9 | Реконструкция водопроводных сетей г. Шахтинска, 2 очередь | км | х | Заместитель акима области Джиенбаев Н. Р., УЭЖКХ, аким г.Шахтинск | - | 1,5 | 1,5 | х | х | **Частично исполнено.**Проект переходящий. |
| млн.тенге | - | 40 | 40 | ОБ | 279 010 015 |
| 10 | Реконструкция водопроводных сетей г.Сарань, 2 очередь | км | х | Заместитель акима области Джиенбаев Н. Р., УЭЖКХ,аким г.Сарань | - | 15,6 | 14,3 | х | х | **Исполнено.**Проект реализован. Уменьшение протяженности по причине изменения трассировки укладки водопроводных сетейАкт ввода от 30 декабря 2020 года. |
| млн.тенге |  | 442,3 | 442,3 | РБ | 279 010 011 |
| млн.тенге | - | 120,4 | 120,4 | ОБ | 279 010 015 |
| 11 | Строительство внутриквартальных водопроводных сетей мкр. Пришахтинск г. Караганда | км |  | Заместитель акима области Джиенбаев Н.Р.., УЭЖКХ,аким г. Караганды |  | 15 | 15 |  |  | **Частично исполнено.**Переходящий проект. |
| млн.тенге |  |  | 1200,7 | 1200,7 | РБ | 279 010 011 |
| 12 | Реконструкция водопроводных сетей с.Курма, с.Жумабек Абайского района | км | х | Заместитель акима области Джиенбаев Н. Р., УЭЖКХ,аким Абайского района | - | 13,2 | 8,1 | х | х | **Не исполнено.**Несвоевременное выполнение договорных обязательств подрядной организацией.Проект переходящий. |
| млн.тенге | - | 189,8 | 189,8 | РБ | 279 030 011 |
| 40,0 | 40,0 | ОБ | 279 030 015 |
| 13 | Реконструкция водопроводных сетей в п.Дубовка Абайского района | км | х | Заместитель акима области Джиенбаев Н. Р., УЭЖКХ,аким Абайского района | - | 1,8 | 1,8 | х | х | **Частично исполнено.**Проект переходящий. |
| млн.тенге |  | 29,7 | 29,7 | ОБ | 279 030 015 |
| 14 | Реконструкция водопроводных сетей с.Ботакара Бухар-Жырауского района | км | х | Заместитель акима области Джиенбаев Н. Р., УЭЖКХ,аким Бухар-Жырауского района | - | 9,1 | 9,1 | х | х | **Исполнено**.Проект реализован. Акт ввода 30 октября 2020 года. |
| млн.тенге | - | 82,1 | 82,1 | РБ | 279 030 011 |
| 54,3 | 54,3 | ОБ | 279 030 015 |
| 15 | Реконструкция водопроводных сетей с.Каражар Бухар-Жырауского района | км | х | Заместитель акима области Джиенбаев Н. Р, УЭЖКХ,аким Бухаржырауского района | - | 14,4 | 14,4 | х | х | **Исполнено**.Проект реализован.Акт ввода 30 сентября 2020 года. |
| млн.тенге | - | 319,8 | 319,8 | РБ | 279 030 011 |
| - | 121,2 | 121,2 | ОБ | 279 030 015 |
| 16 | Строительство водопроводных сетей в с.Айнабулак Каркаралинского района | км | х | Заместитель акима области Джиенбаев Н. Р УЭЖКХ,аким Каркаралинского района | - | 7 | 7 | х | х | **Исполнено**.Проект реализован.Акт ввода 15 декабря 2020 года |
| млн.тенге | - | 136,5 | 136,5 | РБ | 279 030 011 |
|  | - | 40,0 | 40,0 | ОБ | 279 030 015 |
| 17 | Строительство водопроводных сетей в с.Тегисшилдик Каркаралинского район | км | х | Заместитель акима области Джиенбаев Н. Р., УЭЖКХ,аким Каркаралинского района | - | 11 | 11 | х | х | **Исполнено**.Проект реализован. Акт ввода 20 декабря 2020 года. |
| млн.тенге | - | 123,6 | 123,6 | РБ | 279 030 011 |
|  | - | 55,9 | 55,9 | ОБ | 279 030 015 |
| 18 | Строительство водопроводных сетей с.Егиндыбулак (ул.Ж.Елебекова, Абая и Гагарина) Егиндыбулакского сельского округа | км | х | Заместитель акима области Джиенбаев Н. Р., УЭЖКХ,аким Егиндыбулакского района | - | 0,9 | 0,9 | х | х | **Исполнено**.Проект реализован. Акт ввода 15 декабря 2020 года. |
| млн.тенге | - | 69,5 | 69,5 | РБ | 279 030 011 |
| - | 42,3 | 42,3 | ОБ | 279 030 015 |
| 19 | Реконструкция водопроводных сетей с.Аппаз Каркаралинского района | км | х | Заместитель акима области Джиенбаев Н. Р., УЭЖКХ,аким Каркаралинского района | - | 0,3 | 0,3 | х | х | **Частично исполнено.**Проект переходящий. |
|  | - | 40,0 | 40,0 | ОБ | 279 030 015 |
| 20 | Реконструкция водопроводных сетей в с.Акмешит Нуринского района | км | х | Заместитель акима области Джиенбаев Н. Р., УЭЖКХ,аким Нуринского района | - | 6,5 | 6,5 | х | х | **Исполнено**.Проект реализован. Акт ввода 19 октября 2020 года. |
| млн.тенге | - | 145,1 | 145,1 | РБ | 279 030 011 |
| - | 67,4 | 67,4 | МБ | 279 030 015 |
| 21 | Реконструкция водопроводных сетей с.Есиль Осакаровского района | км | х | Заместитель акима области Джиенбаев Н. Р., УЭЖКХ,аким Осакаровского района | - | 25,0 | 25,0 | х | х | **Исполнено**.Проект реализован. Акт ввода 29 декабря 2020 года. |
| млн.тенге | - | 460,4 | 460,4 | РБ | 279 030 011 |
| 40,0 | 40,0 | ОБ | 279 030 015 |
| 22 | Водопонижение и отвод поверхностных вод территории западного, восточного районов и мкр.№ 8 г. Сатпаев | км | х | Заместитель акима области Джиенбаев Н.Р., УЭЖКХ,аким г. Сатпаев |  | 6,2 | 6,2 | х | х | **Частично исполнено.**проект переходящий |
| млн.тенге |  | 496,7 | 496,7 | РБ | 279 010 011 |
| 23 | Реконструкция водопроводных сетей п. Киевка Нуринского района | км | х | Заместитель акима области Джиенбаев Н. Р., УЭЖКХ,аким Нуринского района |  | 38,7 | 38,7 | х | х | **Исполнено**.Проект реализован.Акт ввода 30 октября 2020 года |
| млн.тенге |  | 132,3 | 132,3 | РБ | 279 030 011 |
|  |  | 128,5 | 128,5 | ОБ | 279 030 015 |
| **Цель 3.3: Развитие качественной дорожной сети** |
| ***Целевой индикатор*** |
| **47** | **Доля автомобильных дорог областного и районного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии**  | **%** | **ВО Комитета транспорта МИР РК** | **Первый заместитель акима области Дуйсебаев А.Ж., УПТАД, акимы городов и районов** | **74,0** | **84** | **84** | **х** | **х** | **Исполнено.** |
| ***Мероприятия*** |
| 1 | Реконструкция мостов | шт. | х | Первый заместитель акима области Дуйсебаев А.Ж. УПТАД. Акимы городов и районов | - | 5 | 4 | х | х | **Не исполнено.**Решением XLIV сессии Карагандинского областного маслихата от 10 декабря 2020 года № 587 «О внесении изменений в решение ХХXIV сессии Карагандинского областного маслихата от 12 декабря 2019 года №475 «Об областном бюджете на 2020-2022 годы» сняты средства в сумме 46,0 млн.тенге по реконструкции моста через реку Жаман-Сарысу км 71+400 на автодороге «Аксу-Аюлы-Кайракты-Агадырь-Мойынты». |
| млн.тенге | - | 663,3 | 663,3 | РБ | 268 002 011 |
| - | 66,0 | 20,0 | ОБ | 268 002 015 |
| 2 | Реконструкция автомобильной дороги "Новодолинка-Шахан-Молодецкое" км 17-34 Абайского района | проект | х | Первый заместитель акима области Дуйсебаев А.Ж УПТАД, аким Абайского района | - | 3,4 | 3,4 | х | х | **Частично исполнено.**Постановлением акимата Карагандинской области от 19 ноября 2020 года №74/01 "О внесении изменений в постановление акимата Карагандинской области от 24 декабря 2019 года №74/01 "О реализации решения XXXIV сессии областного маслихата от 12 декабря 2019 года №475 "Об областном бюджете на 2020-2022 годы" из республиканского бюджета выделено 145,5 млн.тенге на реконструкцию автомобильной дороги «Новодолинка-Шахан-Молодецкое» км 17-34. Проект перенесен на 2021 год в связи с тем, что не обеспечено полное финансирование. |
| млн.тенге | - | 413,3 | 558,8 | РБ | 268 002 011 |
| 3 | Реконструкция автомобильной дороги "Осакаровка-Молодежное" км 69-81 Осакаровского района | км | х | Первый заместитель акима области Дуйсебаев А.Ж ., УПТАД, аким Осакаровского района |  | 1,8 | 2,5 | х | х | **Частично исполнено.**Постановлением акимата Карагандинской области от 19 ноября 2020 года №74/01 "О внесении изменений в постановление акимата Карагандинской области от 24 декабря 2019 года №74/01 "О реализации решения XXXIV сессии областного маслихата от 12 декабря 2019 года №475 "Об областном бюджете на 2020-2022 годы" из республиканского бюджета выделено 117,6 млн.тенге на реконструкцию автомобильной дороги "Осакаровка-Молодежное" км 69-81. Проект переходящий. |
| тенге |  | 330,0 | 447,6 | РБ | 268 002 011 |
| 4 | Реконструкция автомобильной дороги "Каражал-Атасу" км 0-28 Жанааркинского района | км | х | Первый заместитель акима области Дуйсебаев А.Ж УПТАД, аким Жанааркинского района | - | 2,6 | 3,3 | х | х | **Частично исполнено.**Проект переходящий. |
| млн.тенге | - | 600,0 | 600,0 | РБ | 268 002 011 |
| 150,0 | ОБ | 268 002 015 |
| 5 | Реконструкция автомобильной дороги "Осакаровка-Молодежное" км 53-69 Осакаровского района | км | х | Первый заместитель акима области Дуйсебаев А.Ж, УПТАД, аким Осакаровского района | - |  |  | х | х | **Частично исполнено.**Проект переходящий 12 декабря 2018 года №356 «Об областном бюджете на 2019-2021 годы» на разработку ПСД на реконструкцию автомобильных дорог выделено дополнительно 86,7 млн.тенге.  |
| млн.тенге |  | - | 20,0 | 20,0 | ОБ | 268 002 015 |
| 6 | Реконструкция автомобильной дороги "Абай-Карабас-Жартас-Долинка" км 17-38 Абайского района | км | х | Первый заместитель акима области Дуйсебаев А.Ж. УПТАД | - |  |  | х | х | **Частично исполнено.**Проект переходящий  |
| млн.тенге | - | 10,0 | 10,0 | ОБ | 268 002 015 |
| 7 | Реконструкция автомобильной дороги "Киевка-Шахтер-Пржевальское" км 0-20 Нуринского района  | км  | х | Первый заместитель акима области Дуйсебаев А.Ж., УПТАД, Аким Нуринского района  | - |  |  | х | х | **Не исполнено.**Не освоены бюджетные средства в сумме 20,0 млн.тенге, 19,9 млн.тенге. - не представлены акты выполненных работ подрядной организацией ТОО "Казахдорстрой";0,1 млн.тенге - экономия по итогам госзакупок. Проект переходящий. |
| млн.тенге | - | 20,0 | 0 | ОБ | 268 002 015 |
| 8 | Реконструкция автомобильной дороги "Караганда-Уштобе-Курылыс" км 9-18 Бухар-Жырауского района | км | х | Первый заместитель акима области Дуйсебаев А.Ж., УПТАД | - |  |  | х | х | **Частично исполнено.**Проект переходящий . |
| млн.тенге | - | 37,8 | 37,8 | ОБ | 268 002 015 |
| 9 | Разработка ПСД на реконструкцию мостов | проект |  | Первый земеститель акима области Дуйсебаев А.Ж УПТАД, акимы городов и районов  | - | 8 | 4 | х | х | **Не исполнено.**Не освоено 3 787 тыс.тенге по разработке ПСД на реконструкцию моста через реку Сокур км 9+200 на а/д "Подъезд к аэрапорту "Центральный" Бухар-Жырауского района, моста через реку Кундыз км 8+700, км 8+800 на а/д "Осакаровка-Садовое-Чапаево-Темиртауское" Осакаровского района, моста через реку Сарыозен км 132+800 на а/д "Астана-Кургальжино-Баршино-Шубарколь-Кызылжар" Нуринского района в связи с тем, что не заключены договора с РГП "Госэкспертиза" на проведение государственной экспертизы, поскольку экспертиза будет завершена в 2021 году. |
| млн.тенге | - | 72,4 | 68,6 | ОБ | 268 002 015 |
| 10 | Разработка ПСД на реконструкцию автомобильных дорог | проект | х | Первый заместитель акима области Дуйсебаев А.Ж., УПТАД, акимы городов и районов | - | 2 | 1 | х | х |  **Не исполнено.**Не освоено 1 906 тыс.тенге по разработке ПСД на строительство автомобильной дороги "Подъезд к мавз. Жошыхана" и "Подъезд к мавзолей .Домбауыл" Улытауского района в связи с тем, что не заключен договор с РГП "Госэкспертиза" на проведение государственной экспертизы, поскольку экспертиза будет завершена в 2021 году. |
| млн.тенге | - | 83,3 | 81,4 | ОБ | 268 002 015 |
| 11 |  Охват дорог содержанием и текущим ремонтом | км/шт | х | Первый заместитель акима области Дуйсебаев А.Ж., УПТАД | - | 3462/7 | 3462/7 | х | х | **Исполнено.**Экономия по итогам государственных закупок составила 23,2 млн.тенге. |
| млн.тенге | -- | 1 656,6 | 1 633,3 | ОБ | 268 003 159 |
| 12 | Средний ремонт дорог | км | х | Первый заместитель акима области Дуйсебаев А.Ж УПТАД | - | 92,7 | 40,1 | х | х | **Не исполнено.**Причина неисполнения связана с судебными разбирательствами по признанию подрядной организации ТОО «Прогресс KZ» недобросовестным участником государственных закупок в связи с некачественным выполнением ремонтных работ.Неосвоение бюджетных средств в сумме 102,2 млн.тенге по среднему ремонту 4-х автомобильных дорог областного значения, из них: 38,7 млн.тенге по среднему ремонту автодороги областного значения «Караганды-Шахтинск-Есенгелды-Щербаковское-Киевка» км 0-14, 24,4 млн.тенге по среднему ремонту автодорог областного значения «Кызылорда-Караганда-Павлодар-Кушоки» км 0-8, «Караганды-Аягуз-Белагаш-Керней-Семизбугы» км 51-72,6, 39,1 млн.тенге по среднему ремонту автодороги областного значения «Осакаровка-Молодежное» км 43-5.  |
| млн.тенге | - | 966,3 | 864,1 | ОБ | 268 025 015 |
| 13 | Ремонтные работы за счет целевых трансфертов городам и районам по капитальному,среднему и текущему ремонта | км | х | Первый земеститель акима области Дуйсебаев А.Ж., УПТАД, акимы городов и районов | - | 291,6 | 281,6 | х | х | **Не исполнено.**Протоколом МВК от 5 августа 2020 года выделено 108,0 млн.тенге на текущий ремонт и очистку ливневой канализации г.Караганды.Постановлением акимата Карагандинской области от 19 ноября 2020 года №74/01 "О внесении изменений в постановление акимата Карагандинской области от 24 декабря 2019 года №74/01 "О реализации решения XXXIV сессии областного маслихата от 12 декабря 2019 года №475 "Об областном бюджете на 2020-2022 годы" снята экономия республиканских бюджетных средств по спецпроекту «Ауыл – Ел Бесігі» в сумме 15,4 млн.тенге по среднему ремонту внутрипоселковых дорог п.Осакаровка. Постановлением акимата Карагандинской области от 15 декабря 2020 года №83/01 "О внесении изменений в постановление акимата Карагандинской области от 24 декабря 2019 года №74/01 "О реализации решения XXXIV сессии областного маслихата от 12 декабря 2019 года №475 "Об областном бюджете на 2020-2022 годы" снята экономия по среднему ремонту внутрипоселковых дорог п.Осакаровка в сумме 1,2 млн.тенге и среднему ремонту дорог с.Жезды Улытауского района в сумме 39,9 млн.тенге.  |
| млн.тенге  | - | 2520,0 | 2 571,7 | РБ | 268 113 011 |
| - | 7751,3 | 7 751,3 | ОБ | 268 113 339 |
| 14 | Капитальный ремонт автомобильных дорог областного значения | км | х | Первый заместитель акима области Дуйсебаев А.Ж., УПТАД | - | 2 | 1,9 | х | х | **Частично исполнено.**Решением XLIV сессии Карагандинского областного маслихата от 10 декабря 2020 года № 587 «О внесении изменений в решение ХХXIV сессии Карагандинского областного маслихата от 12 декабря 2019 года № 475 «Об областном бюджете на 2020-2022 годы» сняты бюджетные средства в сумме - 28,0 млн.тенге по капитальному ремонту а/д «Караганда-Сарань-Шахтинск» км 16-35. Проект переходящий. |
| млн.тенге |  |  |  331,2 | 303,2 | ОБ | 268 028 015 |
| 15 | Средний ремонт дорог | км | х | Первый заместитель акима области Дуйсебаев А.Ж УПТАД | - | 390 | 301,6 | х | х | **Не исполнено.** Решением XLIV сессии Карагандинского областного маслихата от 10 декабря 2020 года № 587 «О внесении изменений в решение ХХXIV сессии Карагандинского областного маслихата от 12 декабря 2019 года № 475 «Об областном бюджете на 2020-2022 годы» сняты бюджетные средства в сумме 431,7 млн.тенге по 6 участкам среднего ремонта. |
| млн.тенге | - | 5 964,8 | 5 964,8 | РБ | 268 028 011 |
|  | - | 4 372,5 | 3 940,7 | ОБ | 268 028 015 |
| 16 | Реализация антикризисных мер и мер обеспечения режима чрезвычайного положения в рамках Дорожной карты занятости | км |  | Первый земеститель акима Карагандинской области Дуйсебаев А.Ж УПТАД |  | 304,3 | 303,7 |  |  | **Не исполнено.**Неосвоение бюджетных средств в сумме 144,4 млн.тенге связано с тем что, согласно протоколу МВК от 28.12.2020 года №21-5/05-2604 не выпустились ценные бумаги на сумму 2 000,0 млн.тенге.Решением XLI сессии Карагандинского областного маслихата от 13 августа 2020 года №559 «О внесении изменений в решение XXXIV сессии Карагандинского областного маслихата от 12 декабря 2019 года №475 «Об областном бюджете на 2020-2022 годы» сняты бюджетные средства в сумме 552,0 млн.тенге.Решением XLIII сессии Карагандинского областного маслихата от 22 октября 2020 года №576 «О внесении изменений в решение XXXIV сессии Карагандинского областного маслихата от 12 декабря 2019 года №475 «Об областном бюджете на 2020-2022 годы» сняты бюджетные средства в сумме 285,9 млн.тенге. |
| млн.тенге |  | 13 127,4 | 12 145,1 | ОБ | 268 088 005 |
| 17 | Строительство и реконструкция автомобильных дорог за счет целевых трансфертов | км /ед. |  | УПТАД, Дуйсебаев А..Ж.отделы ЖКХ и ЖИ городов и районов |  | 5,4/6 | 5,4/6 |  |  | **Исполнено.**Проект завершен |
| млн.тенге |  | 1000 | 1000 | РБ | 268 114 011 |
|  |  | 2260,9 | 2260,9 | ОБ | 268 114 015 |
| **Цель 3.4 : Развитие связи** |
| ***Целевой индикатор*** |
| **48** | **Индекс физического объема услуг связи** | **%** | **х** | **Заместитель акима области Абдыкадыров А.Е., УИОГУА** | **-** | **97** | **101,3\*\*\*\*** | **х** | **х** | **В соответствии со сроками предоставления статистической отчетности Комитетом статистики МНЭ РК уточненные данные по итогам 2020 года будут сформированы в мае 2021 года.** |
| ***Мероприятия*** |
| 1 | Обеспечение широкополосным доступом сельских населенных пунктов по технологии волоконно-оптических линий связи с населением 250 человек и более | ед. СНП | х | Заместитель акима области Абдыкадыров А.Е., акимы городов и районов, УИОГУА, КОДТ АО "Казахтелеком", АО "Транстелеком" (по согласованию) | - | 54 | 55 | х | х | **Исполнено.**Подключение к широкополосному доступу сельских населенных пунктов области по технологии волоконно-оптических линий связи завершено. |
| 2 | Обеспечение мобильным широкополосным доступом к сети интернет сельских населенных пунктов с населением 250 человек и более | ед. СНП | х | Заместитель акима области Абдыкадыров А.Е., акимы городов и районов, УИОГУА, ТОО "Востоктелеком" (по согласованию) | - | 85 | 19 | х | х | **Не исполнено.**В связи с погодными условиями подключение к мобильному широкополосному доступу к сети интернет (3G/4G) сельских населенных пунктов области операторы не успели закончить в срок. |
| **Цель 3.5: Обеспечение экологической безопасности и охраны окружающей среды** |
| ***Целевой индикатор*** |
| **49** | **Доля переработки и утилизации твердых бытовых отходов к их образованию** | **%** | **ВО МИО**  | **Заместитель акима области** **Шайдаров С.Ж., УПРРП, акимы городов и районов** | **1,8** | **20** | **29** | х | х | **Исполнено.** |
| ***Мероприятие*** |
| 1 | Организация акции "Разделяй, сдавай, перерабатывай" | ед. | х | Заместитель акима области Шайдаров С.Ж., акимы городов и районов, УПРРП  | - | 3 | 3 | х | х | **Исполнено**.В целях увеличения доли раздельного сбора ТБО в области реализуется мероприятия, направленные на агитацию населения раздельного сбора ТБО. Акции «Разделяй, сдавай, перерабатывай!» проведены для представителей крупных организаций, КСК, жителей города по пропаганде раздельного сбора отходов. В акциях приняли участие более 1000 человек. Экономия средств образована по итогам гос.закупок. |
| млн. тенге |  | 4,883 | 3,4 | МБ | 254 008 000 |
| ***Целевой индикатор*** |
| 50 | **Доля объектов размещения твердых бытовых отходов, соответствующих экологическим требованиям и санитарным правилам (от общего количества мест их размещения)** | **%** | **ВО МИО** | **Заместитель акима области** **Шайдаров С.Ж., акимы городов и районов, УПРРП** | **24** | **25** | **9,4** | **х** | **х** | **Не исполнено.**По полигонам департаментом экологии документация возвращена на доработку, акиматами регионов не выделены средства на законную деятельность полигонов. |
| ***Мероприятие*** |
| 1 | Получение разрешений на эмиссию в окружающую среду на полигоны городов и районов | ед. |  | Заместитель акима области Шайдаров С.Ж.,УПРРП, акимы городов и районов | - | 52 | 19 | х | х | **Не исполнено**Из 202 полигонов ТБО, 19 имеют разрешение на эмиссию в окружающую среду. Узаконены полигоны в г. Караганда - 2, г. Сатпаев -1, г. Шахтинск -1, г. Каражал 1 , г. Темиртау – 2. В Бухар-Жырауском районе 11 полигонов из 30; в Осакаровском -1 из 24 узаконены.Срок действия разрешений истек в городах Сарань, Приозерск, Балхаш.Ни один полигон не узаконен в Жезказгане, Абайском, Актогайском, Жанааркинском, Каркаралинском, Нуринском, Улытауском, Шетском районах.34,1 млн.тенге было запланировано на подготовительную разрешительную документацию (15,9 млн.тенге – Шетский район– не выделено; 4,1 млн.тенге– Осакаровский район; 1,1млн. тенге- Актог.район; 2,8 млн.тенге -г.Приозерск. 10,2 млн.тенге освоено (4 млн.тенге – Бухар-Жырауский район – изготовление правоустанавливающие документы и получены разрешения на эмиссии; 6,2 млн.тенге – Осакаровский район (оформление экологически-проектной документации и получение разрешения на эмиссию в окружающую среду; обваловка полигонов ТБО). Средства не выделены в Улытауском, Шетском, Жанааркинском районах).  |
| млн. тенге | - | 34,1 | 10,2 | МБ | 000 123 159 |
| ***Целевой индикатор*** |
| 51 | **Охват населения очисткой сточных вод** | **%** | **ВД** **МИР РК** | **Заместитель акима области ,****УЭЖКХ** | **-** | **43** | **43** | **х** | **х** | **Исполнено**.  |
| ***Мероприятие*** |
| 1 | Строительство узла нейтрализации и очистки производственных сточных вод в западной промышленной зоне города Темиртау Карагандинской области производительностью 10000 м3/сутки | км | х | Заместитель акима области Джиенбаев Н.Р., УЭЖКХ,аким г.Темиртау |  | 0,04 | 0,04 | х | х | **Частично исполнено.**Проект переходящий. |
| млнтенге |  | 69 | 69 | РБ | 279 010 011 |
|  |  | 1,0 | 1,0 | ОБ | 279 010 015 |
| 2 | Строительство канализационного коллектора от 2 микрорайона №8 до ХФОС г. Сатпаев | км | х | Заместитель акима области Джиенбаев Н. Р., УЭЖКХ, аким города Сатпаев | - | 0,4 | 0,4 | х | х | **Частично исполнено.**Проект переходящий |
| млн. тенге | - | 10 | 10 | ОБ | 279 010 015 |
| 3 | Строительство сетей хозяйственно-фекальной канализации г. Темиртау, Соцгород | км | х | Заместитель акима области Джиенбаев Н. Р., УЭЖКХ, акимы города Темиртау |  | 0,4 | 0,4 | х | х | **Частично исполнено.**Проект переходящий |
| млн.тенге |  |  | 40,0 | 40,0 | ОБ | 279 010 015 |
| 4 | Реконструкция канализационных очистных сетей, канализационных очистных сооружений, канализационных насосных станций КНС-1, КНС-2, КНС-3 в г. Абай, пос. Карабас Абайского района | км | х | Заместитель акима области Джиенбаев Н. Р., УЭЖКХ,аким Абайского района |  | 38,9 | 23,2 | х | х | **Не исполнено.**Связано с отклонением срока начала работ подрядной организацией. Проект переходящий. |
| млн. тенге |  | 1074,5 | 1074,5 | РБ | 279 010 011 |
|  |  | 724,4 | 724,4 | ОБ | 279 010 015 |
| 5 | Реконструкция канализационных сетей г. Сарань, 1 очередь | км | х | Заместитель акима области Джиенбаев Н.Р., УЭЖКХ,аким г.Сарань |  | 0,4 | 0,4 | х | х | **Частично исполнено.**Проект переходящий. |
| млн тенге |  | 12,1 | 12,1 | ОБ | 279 010 015 |
| 6 | Реконструкция хозяйственно-питьевых очистных сооружений г. Жезказган, 3 очередь | км | х | Заместитель акима области Джиенбаев Н.Р., УЭЖКХ,аким г.Жезказган | - | 1,9 | 1,1 | х | х | **Не исполнено.** Неисполнение фактического показателя (км) связано с отклонением от срока начала работ подрядной организацией. Проект переходящий. |
| млн.тенге | - | 209,1 | 209,1 | РБ | 279 010 011 |
| 7 | Реконструкция канализационной насосной станции г. Сарань | км | х | Заместитель акима области Джиенбаев Н.Р., УЭЖКХ,аким г.Сарань |  | 3,1 | 3,1 | х | х | **Исполнено**Проект реализован.  |
| млн тенге |  | 183,3 | 183,3 | ОБ | 279 010 015 |
| 8 | Реконструкция сетей водоотведения, напорного канализационного коллектора и канализационных насосных станций КНС№1 и КНС№2 с.Дубовка Абайского района | км | х | Заместитель акима области Джиенбаев Н.Р., УЭЖКХ,аким Абайского района |  | 1,2 | 0 | х | х | **Не исполнено.**Неисполнение связано с судебными процедурами.Проект переходящий. |
| млн.тенге |  | 50,2 | 50,2 | ОБ | 279 030 015 |

х - ячейки таблицы не заполняются согласно методики по проведению мониторинга ПРТ, утвержденной Приказом МНЭ РК №64 от 19.02.2018г.

\* данные за 9 месяцев 2020 года

\*\* данные за 6 месяцев 2020 года

\*\*\* предварительные данные

\*\*\*\* данные за 3 квартал 2020 года

\*\*\*\*\*данные за январь –ноябрь 2020 года

\*\*\*\*\*\* данные за 4 квартал 2020 года

\*\*\*\*\*\*\* данные за 2019 год

|  |  |
| --- | --- |
| **Расшифровка аббревиатур:**АПК – Агропромышленный комплексБП – Бюджетная программаВРП – Валовый региональный продуктВВП –Валовый внутренний продуктВО – Ведомственная отчетностьДИ – Другие источники ДЧС - Департамент по чрезвычайным ситуациям  |  |
| ИФО – Индекс физического объема |  |
| МТСЗН РК - Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан МНЭ РК - Министерство национальной экономики Республики КазахстанМСХ РК – Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан МИО – Местные исполнительные органыМЖД - Многоквартирные жилые домаОБ – Областной бюджетОСД – Официальные статистические данныеПСД – Проектно-сметная документацияРБ – Республиканский бюджетСНП - сельский населенный пунктСМИ – Средства массовой информацииСЭЗ - Свободная экономическая зонаСХТП – СельхозтоваропризводителиТОО – Товарищество с ограниченной ответственностьюТБО - Твердые бытовые отходыУФ – Управление финансовУЭ - Управление экономики УПИИР – Управление промышленности и индустриально - инновационного развитияУЭЖКХ - Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйстваУО – Управление образованияУЗ – Управление здравоохраненияУКАД – Управление культуры, архивов и документации УКЗСП – Управление координации занятости и социальных программУПТАД - Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорогУП - Управление предпринимательстваУРЯ – Управление по развитию языковУФКС – Управление физической культуры и спортаУПРРП - Управление природных ресурсов и регулирования природопользованияУСХ - Управление сельского хозяйстваУСАГ - Управление строительства, архитектуры и градостроительства ФОК - Физкультурно оздоровительный комплексЦГО - Центральные государственные органы |  |