## Лист1
Информация о ходе реализации проектных предложений за 1 квартал 2021 года
| Наименование | Стоимость на момент подачи предложения, млн. тенге | Стоимость согласно заключению на ПСД, млн. тенге | Текущая ситуация
1 | Благоустройство дворов (поднятие уровня асфальта между домами 12,16 или установка дренажного колодца) Камзина 12,16. | 1 | 1 | Планируется проведение конкурсных процедур
2 | 1.Устройство тротуара из брусчатки общей площадью 2400 м2 вдоль улицы Ауэзова (от ул.Астана до ул. Строителей, нечетная сторона) | 25 | 144.9 | В связи с увеличением стоимости согласно заключению на ПСД, вопрос о финансировании данных проектов будет вынесен на рассмотрение бюджетной комиссии при очередном уточнении бюджета города Аксу.
3 | 3.Устройство тротуара из брусчатки общей площадью 2800 м2 вдоль улицы Астана (от ул.Ауэзова до ул. Пушкина, нечетная сторона) | 28