Қазақстан Республикасы Үкіметінің

2021 жылғы № ________

қаулысына қосымша

Ішкі нарықты азық-түлік тауарларымен молықтыру жөніндегі 2021-2023 жылдарға арналған

КЕШЕНДІ ЖОСПАР

| Р/с № | Іс-шара атауы | Аяқтау нысаны | Жауапты орындаушылар | Орындау мерзімдері | Қаржыландыру көздері |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Азық-түлік тауарларын (құс еті, шұжық және сүт өнімдері, алма, қант, балық) өндіру |  |  |  |  |  |
|  | Бройлер құс фабрикаларын салу және кеңейту жөніндегі іске асырылатын инвестициялық жобаларға мониторинг жүргізу (1-қосымшаға сәйкес) | Инвестициялық жобаларды іске асыру жөнінде АШМ-ға есеп | Әкімдіктер, «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ (келісу бойынша) ӘКК (келісу бойынша) | Тоқсан сайын | Қажет етілмейді |
|  | Азықтық дақылдарды өсіру үшін инвестициялық жобалардың бастамашыларына ауыл шаруашылығы алқаптарын беру | АШМ-ға есеп | Әкімдіктер | Тұрақты негізде (берілген өтінімдерге сәйкес) | Қажет етілмейді |
|  | Өңірлерде ет комбинаттарын салу және кеңейту жөніндегі іске асырылатын инвестициялық жобаларға мониторинг жүргізу | Инвестициялық жобаларды іске асыру жөнінде АШМ-ға есеп | Әкімдіктер, «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ (келісу бойынша), ӘКК (келісу бойынша) | Ай сайын | Қажет етілмейді |
|  | Тауарлық сүт фермалары мен дайындаушы ұйымдардың іске асырылатын және енгізілетін инвестициялық жобаларына мониторинг жүргізу (2-қосымшаға сәйкес) | Инвестициялық жобаларды іске асыру жөнінде АШМ-ға есеп | Әкімдіктер, «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ (келісу бойынша), ӘКК (келісу бойынша) | Ай сайын | Қажет етілмейді |
|  | Сүт өңдейтін жаңа кәсіпорындарды жаңғырту және салу жөніндегі іске асырылатын жобаларға мониторинг жүргізу | Инвестициялық жобаларды іске асыру жөнінде АШМ-ға есеп | Әкімдіктер, «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ (келісу бойынша), ӘКК (келісу бойынша) | Ай сайын | Қажет етілмейді |
|  | Бақ шаруашылығы бойынша (дәнді, сүйекті, жидек, жаңғақ жемісті дақылдар) іске асырылып жатқан және енгізілетін инвестициялық жобаларға мониторинг жүргізу | Инвестициялық жобаларды іске асыру жөнінде АШМ-ға есеп | Әкімдіктер, «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ (келісу бойынша), ӘКК (келісу бойынша) | Ай сайын | Қажет етілмейді |
|  | 6,7 мың га алаңда қарқынды алма бақтарын отырғызу (3-қосымшаға сәйкес) | АШМ-ға ақпарат | Алматы, Жамбыл, Қызылорда, Түркістан облыстарының әкімдіктері | 2021-2023 жылдар | Бюджеттен тыс қаражат |
|  | Көшеттерді өсіру үшін аналықтары мен питомниктерді отырғызу (4-қосымшаға сәйкес) | АШМ-ға ақпарат | Алматы, Жамбыл, Қызылорда, Түркістан облыстарының әкімдіктері | 2021-2023 жылдар | Қажет етілмейді |
|  | 2021-2023 жылдарға арналған бағдарламалық-нысаналы қаржыландыру шеңберінде әлемдік тәжірибені зерделей отырып, отырғызу материалын сертификаттау жөніндегі әдіснаманы әзірлеу | Әдіснама жобасы | ҰАҒБО, ҚазҒЗИ жеміс-көкөніс шаруашылығы | 2022 жыл | Қажет етілмейді |
|  | Фермерлердің ауыспалы егісті сақтауын қадағалау бойынша (тамыр шірігінің болмауы) әкімдіктердің зауыттармен өзара іс-қимылын қамтамасыз ету | АШМ-ға ақпарат | Алматы, Жамбыл, Павлодар, облыстарының әкімдіктері | Жыл сайын 4-тоқсан | Қажет етілмейді |
|  | Балық өсіру үшін балық шаруашылығы су айдындарының және (немесе) учаскелерінің паспорттарын әзірлеу және бекіту | Бекітілген паспорт | Әкімдіктер | Жыл сайын | Қажет етілмейді |
|  | Балық өсіруді жүргізуге арналған балық шаруашылығы су айдындарын және (немесе) учаскелерін бекіту бойынша конкурс өткізу | Әкімнің қаулысы | Әкімдіктер, ЭГТРМ | 2021-2023 жылдар | Қажет етілмейді |
|  | «Акваөсіру туралы» Заң жобасын әзірлеу | «Акваөсіру туралы» Заң жобасы | ЭГТРМ, ҰЭМ, Қаржымині, Әділетмині, «Атамекен» ҰКП (келісу бойынша) | 2021-2022 жылдар | Қажет етілмейді |
| Инфрақұрылым |  |  |  |  |  |
|  | Бақ шаруашылығына қосымша 15 мың га суармалы жер бөлуді қамтамасыз ету (5-қосымшаға сәйкес) | Әкімдіктердің қаулысы | Алматы, Жамбыл, Түркістан облыстарының әкімдіктері | Жыл сайын | Қажет етілмейді |
|  | Қант қызылшасына қосымша 150 мың га суармалы жер бөлуді қамтамасыз ету (6-қосымшаға сәйкес) | Әкімдіктердің қаулысы | Алматы, Жамбыл, Павлодар облыстарының әкімдіктері | Жыл сайын | Қажет етілмейді |
|  | Қант қызылшасының егіс алаңдарын кеңейту мақсатында суармалы егістік алаңдарын ұлғайтуға бағытталған ирригациялық жүйелерді салуға ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерді алудың басым құқығын беру | Әкімдіктердің қаулысы | АШМ, Алматы, Жамбыл, Павлодар облыстарының әкімдіктері | Жыл сайын | Қажет етілмейді |
|  | Қант қызылшасын өсіру, жинау және тасымалдау жөніндегі сервистік-дайындау орталықтарын құру және жаңғырту | АШМ-ға ақпарат | Алматы, Жамбыл, Павлодар облыстарының әкімдіктері | Жыл сайын | Бюджеттен тыс қаражат |
|  | Құс еті өндірісі бойынша инвестициялық жобаларды іске асыруға жер учаскелерін бөлу | АШМ-ға ақпарат | Әкімдіктер | Жыл сайын | Қажет етілмейді |
|  | Құс шаруашылығы объектілеріне инженерлік инфрақұрылым жүргізуді қамтамасыз ету | АШМ-ға есеп | ҰЭМ (жинақтау), әкімдіктер, «Атамекен» ҰКП (келісу бойынша) | Жыл сайын | ### «Бизнестің жол картасы-2025» бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасының қаражаты есебінен |
|  | Іске асырылатын тауарлық сүт фермалары үшін азықтық дақылдарды өсіруге жер учаскелерін бөлуді қамтамасыз ету | АШМ-ға ақпарат | Әкімдіктер | Тоқсан сайын | Қажет етілмейді |
|  | Сумен жабдықтаудың ерекше маңызды топтық және оқшау жүйелерінен су беру жөніндегі көрсетілетін қызметтер құнын субсидиялау қағидалары шеңберінде ТСФ-ны субсидияланатын бағыттар санатына енгізу | ҰЭМ-ның 2015 жылғы 28 ақпандағы №161 бұйрығымен бекітілген ауыз сумен жабдықтаудың баламасыз көздері болып табылатын ерекше маңызды топтық және оқшау сумен жабдықтау жүйелерінен ауыз су беру жөніндегі көрсетілетін қызметтер құнын субсидиялау қағидаларына өзгерістер мен толықтырулар енгізу | ЭГТРМ (жинақтау), АШМ, ҰЭМ, әкімдіктер | 2021 жылғы маусым | ### Қажет етілмейді |
|  | Алма бақтарын суару үшін арнайы су пайдалануға рұқсат алу үшін мерзімдерді азайту | ҚР Су кодексіне және ЭГТРМ-ның 2020 жылғы 11 қыркүйектегі № 216 бұйрығымен бекітілген су қорын пайдалануды реттеу саласында мемлекеттік қызметтер көрсету қағидаларына өзгеріс енгізу | ЭГТРМ, АШМ | 2021 жыл | Қажет етілмейді |
|  | Су инфрақұрылымын дамыту және су ресурстарын үнемді пайдалану: - АШТӨ-нің су үнемдеу технологияларына көшуі - гидромелиоративтік жүйені жөндеу, реконструкциялау және салу | Пайдалануға беру актісі | Алматы, Жамбыл және Түркістан облыстарының әкімдіктері, ЭГТРМ | Жыл сайын | Бюджеттен тыс қаражат Бюджеттен тыс қаражат, 2021-2023 жылдарға көзделген қаражат шеңберінде ЖБ |
|  | Қолданыстағы мемлекеттік бағдарламалар шеңберінде қант қызылшасының егіс алаңдарын суару жөніндегі ирригациялық жүйелерді салу кезінде қажетті инфрақұрылыммен қамтамасыз ету | АШМ-ға ақпарат | Алматы, Жамбыл, Павлодар облыстарының әкімдіктер | Жыл сайын | Қажет етілмейді |
|  | Жаңа қант зауытын іске қосуға «Тараз химиялық паркі» АЭА-ға инфрақұрылым жүргізуді қамтамасыз ету | АШМ-ға ақпарат | Жамбыл облысы әкімдігі | 2022 жылғы наурыз | Қажет етілмейді |
|  | Ақсу қант зауытын газдандыру мәселесін пысықтау | АШМ-ға ақпарат | Алматы облысы әкімдігі | 2021 жыл | Қажет етілмейді |
|  | Балық шаруашылығын ұйымдастыру және өңдеу үшін жер учаскелерін анықтау және ресімдеу | ЭГТРМ-ға ақпарат | Әкімдіктер | 2021-2023 жылдар | Қажет етілмейді |
|  | Балық өсіру участкелерінде инфрақұрылым жүргізу | Электр энергиясын жүргізу, жол салу | Әкімдіктер | 2021-2023 жылдар | «Бизнестің жол картасы-2025» бизнесті қолдау және дамытудың мемлекеттік бағдарламасының қаражаты есебінен |
| ### Мемлекеттік қолдау шаралары |  |  |  |  |  |
|  | Құс еті, алма, қант өндірісі бойынша инвестициялық жобаларды кредиттеуге ЕДБ-ны тартуды жандандыру | АШМ-ға ақпарат | Әкімдіктер, «Атамекен» ҚР ҰКП (келісу бойынша) | Жыл сайын | Қажет етпейді |
|  | Инвестициялық жобаларды іске асыру үшін еншілес ұйымдарды одан әрі қаржыландыру үшін «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ-ның жарғылық капиталын ұлғайту | АШМ-ға ақпарат | АШМ, ҰЭМ, Қаржымині, «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ (келісу бойынша) | Жыл сайын |  |
|  | - алма |  |  |  | РБ (70 млрд теңге) 2021 ж. – 22,4 млрд теңге; 2022 ж. – 23,1 млрд теңге; 2023 ж. – 24,5 млрд теңге |
|  | - қант |  |  |  | РБ (26,87 млрд. теңге) 2021ж. – 5,97 млрд. теңге; 2022 ж. – 8 млрд. теңге; 2023 ж. – 12,9 млрд. теңге. |
|  | Құс етіне инвестициялық салымдарды субсидиялауға қосымша қаражат бөлу | РБК шешімі | Қаржымині, АШМ, әкімдіктер | Жыл сайын | РБ (34,1 млрд теңге) 2021 ж. – 5,86 млрд теңге; 2022 ж. – 8,04 млрд теңге; 2023 ж. – 20,2 млрд. теңге. |
|  | Құс етін өндіруді субсидиялауға қосымша қаражат бөлу | РБК шешімі | АШМ, әкімдіктер | Жыл сайын | РБ (32 млрд теңге) 2021 ж. – 10 млрд теңге; 2022 ж. – 10 млрд теңге; 2023 ж. – 12 млрд теңге; |
| 33 | ҚР аумағында тіркелген ет өңдеуші кәсіпорындарына мал тапсыруды ынталандыру | АШМ-ға ақпарат | Әкімдіктер | Жыл сайын | 2021-2023 жылдарға көзделген қаражат шеңберінде ЖБ |
| 34 | Тауарлық сүт фермаларының құрылысын жылдық 2%-бен 10 жылдан аспайтын мерзімге нысаналы қаржыландыру үшін өңірлік әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорацияларды қорландыру | РБК шешімі | Қаржымині, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері | Жыл сайын | РБ (15,2 млрд теңге) 2021 ж. – 6 млрд теңге; 2022 ж. – 5,2 млрд теңге; - – 4 млрд теңге. |
| 35 | Сүт өндіруді және өңдеуді субсидиялауға қосымша қаражат бөлу | РБК шешімі | Қаржымині, АШМ, Әкімдіктер | Жыл сайын желтоқсан | РБ (21 млрд. теңге) 2021 ж. – 7 млрд. теңге; 2022 ж. – 7 млрд. теңге; - ж. – 7 млрд. теңге |
| 36 | АӨК субъектілерінің сүт және сүт өнімдерін өндіруге инвестициялық салымдарын субсидиялауға қосымша қаражат бөлу | РБК шешімі | Қаржымині, АШМ, әкімдіктер | Жыл сайын | РБ (65 млрд теңге) 2021 ж. – 21,3 млрд теңге; 2022 ж. – 23,1 млрд теңге; 2023 ж. – 20,6 млрд теңге. |
| 37 | Импортты алмастыру бағдарламасына қатысатын қант өндірушілердің өздеріне қабылдайтын қарсы міндеттемелердің тізбесін әзірлеу | Міндеттемелер тізбесі | АШМ, «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ, алма өндірушілер | 2021 жыл | Қажет етілмейді |
| 38 | Қант өндірісін дамыту бағдарламасына қатысатын алма өндірушілердің өздеріне қабылдайтын қарсы міндеттемелердің тізбесін әзірлеу | Міндеттемелер тізбесі | АШМ, ҰЭМ, Қаржымині, «Байтерек» ҰБХ» АҚ | 2021 жыл | Қажет етілмейді |
| 39 | Қант өндіру кәсіпорындарын құруға инвестициялық субсидиялау нормативін 50%-ға дейін ұлғайту | АШМ-ның 2018 жылғы 23 шілдедегі № 317 бұйрығымен бекітілген инвестициялық салымдар кезінде агроөнеркәсіптік кешен субъектісі шеккен шығыстардың бір бөлігін өтеу бойынша субсидиялау қағидаларына өзгерістер мен толықтырулар енгізу | АШМ (жинақтау), Қаржымині, ҰЭМ, ЦДИАӨМ, Әділетмині, «Атамекен» ҚР ҰКП | 2023 жыл | Қажет етілмейді |
| 40 | Жеміс сақтау орындарын салу және кеңейту кезінде инвестициялық салымдарды өтеу үлесін 25%-дан 40%-ға дейін ұлғайту | АШМ-ның 2018 жылғы 23 шілдедегі № 317 бұйрығымен бекітілген инвестициялық салымдар кезінде агроөнеркәсіптік кешен субъектісі шеккен шығыстардың бір бөлігін өтеу бойынша субсидиялау қағидаларына өзгерістер мен толықтырулар енгізу | АШМ (жинақтау), Қаржымині, ҰЭМ, ЦДИАӨМ, Әділетмині, «Атамекен» ҚР ҰКП | 2021 жыл | РБ (18,4 млрд теңге) 2021 ж. – 3,3 млрд теңге; 2022 ж. – 5,5 млрд теңге; 2023 ж. – 9,6 млрд теңге. |
| 41 | № 11 «Суару жүйелерін және тамшылатып суаруды құру және кеңейту» жобасының паспорты шеңберінде алма бақтарын суару үшін ұңғымаларды бұрғылауды инвестициялық субсидиялауға қосымша қаражат бөлу | РБК шешімі | АШМ (жинақтау), Қаржымині, ҰЭМ, «Атамекен» ҚР ҰКП | 2021 жыл | РБ (837 млн теңге) 2021 ж – 248 млн теңге; 2022 ж. – 272,8 млн теңге; 2023 ж. – 316,2 млн теңге.. |
| 42 | Қарқынды алма бақтарын отырғызу кезінде инвестициялық салымдарды өтеу үлесін 25%-дан 40%-ға дейін ұлғайту | РБК шешімі | АШМ (жинақтау), Қаржымині, ҰЭМ, «Атамекен» ҚР ҰКП | Жыл сайын | РБ (54,2 млрд теңге) 2021 ж. – 16 млрд теңге; 2022 ж. – 18,6 млрд теңге; 2023 ж. – 19,6 млрд теңге. |
| 43 | Инвестициялық субсидиялауға қосымша қаражат бөлу, оның ішінде: | РБК шешімі | АШМ, Қаржымині, ҰЭМ |  | РБ |
|  | - қант зауыттарын салуға |  |  | 2023 жыл | РБ (35 млрд теңге) РБ 2023ж. – 35 млрд. теңге |
|  | - ауыл шаруашылығы техникасын сатып алуға |  |  | Жыл сайын | РБ (121 млрд теңге) 2021 ж.– 15,3 млрд теңге; 2022 ж. – 45,7 млрд теңге;2023 г.– 60 млрд теңге. |
|  | - суарудың ирригациялық жүйесін құра отырып, су үнемдеу технологияларын енгізуге |  |  | Жыл сайын | РБ (11,6 млрд. теңге) 2021 ж. – 1,6 млрд теңге; 2022 ж. – 3,7 млрд теңге; 2023 ж. – 6,3 млрд теңге. |
| 44 | Тараз қант зауытының шикі құрақ қантты кейіннен өңдеу үшін сатып алуын қаржыландыру мәселесін пысықтау | АШМ-ға ақпарат | Жамбыл облысы әкімдігі, АШМ, «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ, «Азық-түлік келісімшарт корпорациясы» ҰК» АҚ | 2021 жыл | Талап етілмейді |
| 45 | Жамбыл және Павлодар облыстарында жаңа қант зауыттарын салуды кемінде 10 жыл мерзімге қаржыландыру мәселесін пысықтау | Кредиттік желі беру туралы шарт | АШМ, Қаржымині, Жамбыл, Павлодар облыстары әкімдітері, «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ (келісу бойынша), «АНК» ақ (келісу бойынша), «ҚДБ» АҚ (келісу бойынша) | 2021 жыл | Қажет етілмейді |
| 46 | Ирригациялық жүйелерді, оның ішінде қант зауыттары үшін қажетті сыртқы инфрақұрылымды салуды қаржыландыру мәселесін пысықтау | Қаржыландыруға арналған шарт | АШМ, Алматы, Жамбыл, Павлодар облыстары әкімдіктері, «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ (келісу бойынша), АНК | 2021 жыл | Қажет етілмейді |
| 47 | тор қоршамада балық өсіру шаруашылықтарын, сумен қамтамасыз етудің тұйық циклі бар балық өсіру шаруашылықтарын құруға және кеңейтуге инвестициялық субсидиялау нормативін 40%-ға дейін ұлғайту мүмкіндігін қарау | АШМ-ның 2018 жылғы 23 шілдедегі № 317 бұйрығымен бекітілген инвестициялық салымдар кезінде агроөнеркәсіптік кешен субъектісі шеккен шығыстардың бір бөлігін өтеу бойынша субсидиялау қағидаларына өзгерістер мен толықтырулар енгізу | АШМ, ЭГТРМ, Қаржымині, ҰЭМ, «Атамекен» ҚР ҰКП (келісу бойынша) | 2021 жыл | Қажет етілмейді |
| 48 | Балық өсіру-биологиялық негіздемелерге субсидиялауды енгізу, балық өсіру материалын, дәрілік препараттарды сатып алу, бағалы балық түрлерінің толықтырушы аналық тобын сатып алу және күтіп-бағу. | «Акваөсіру (балық өсіру шаруашылығы) өнімінің өнімділігі мен сапасын арттыруды субсидиялау қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары – ҚР АШМ 2018 жылғы 4 қазандағы № 408 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы» АШМ-ның 2020 жылғы 23 қыркүйектегі № 295 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу | АШМ, ЭГТРМ, Қаржымині, ҰЭМ, «Атамекен» ҚР ҰКП (келісу бойынша) | 2021 жыл | Қажет етілмейді |
| 49 | Азықты 30%-ға дейін субсидиялау үшін балық түрлерінің тізбесін кеңейту | «Акваөсіру (балық өсіру шаруашылығы) өнімінің өнімділігі мен сапасын арттыруды субсидиялау қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары – ҚР АШМ 2018 жылғы 4 қазандағы № 408 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы» АШМ-ның 2020 жылғы 23 қыркүйектегі № 295 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу | АШМ, ЭГТРМ, Қаржымині, ҰЭМ, «Атамекен» ҚР ҰКП (келісу бойынша) | 2021 жыл | Қажет етілмейді |
| 50 | Балық өсіру шаруашылықтарын құру және кеңейту үшін инвестициялық субсидиялауға қосымша қаражат бөлу | РБК шешімі | ЭГТРМ, АШМ, Қаржымині, ҰЭМ | Жыл сайын | РБ (5,305 млрд тенге) 2021 г. – 0,972 млрд тенге; 2022 г. – 1,173 млрд тенге; 2023 г. – 3,160 млрд тенге. |
| Ішкі нарықты қорғау |  |  |  |  |  |
| 51 | Әкелінетін құс шаруашылығы өнімдерінің қауіпсіздігіне тұрақты негізде ветеринариялық және санитариялық бақылауды қамтамасыз ету | АШМ-ға ақпарат | АШМ (ВБҚК) | Жартыжылдық негізде | Қажет етілмейді |
| 52 | Әкелінетін жеміс дақылдарының (алма) қауіпсіздігіне тұрақты негізде карантиндік фитосанитариялық бақылау мен қадағалауды қамтамасыз ету | АШМ-ға ақпарат | АШМ (АӨК МИК), Қаржымині, ҰҚК ШҚ | Тұрақты негізде | Қажет етілмейді |
| 53 | Жеке және заңды тұлғаларға жеміс дақылдарының (алма) бактериялық күйігін жұқтырған жойылған жеміс-жидек дақылдарын отырғызу мен өсіру шығындарын өтеу | АШМ-ға ақпарат | Алматы, Жамбыл, Түркістан облыстарының және Алматы қаласының әкімдіктері, АШМ | 2023 жыл | 255 «Өсімдік шаруашылығы өнімін өндіру, өткізу үшін жағдай жасау» бюджеттік бағдарламаның 113 «Облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттеріне жеке және заңды тұлғаларға жеміс дақылдарының бактериялық күйігін жұқтырған жойылған жеміс-жидек дақылдарын отырғызу мен өсіру шығындарын өтеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер» бюджеттік кіші бағдарламасын іске асыру шеңберінде көзделген 2021-2023 жылдарға арналған қаражат |
| 54 | Жеміс дақылдарының (алма) бактериялық күйігінің таралу ошақтарын оқшаулау және жою жөніндегі іс шараларды жүргізіу | АШМ-ға ақпарат | АШМ | Жыл сайын | 255 «Өсімдік шаруашылығы өнімін өндіру, өткізу үшін жағдай жасау» бюджеттік бағдарламаның 107 «Өсімдіктерді қорғау және олардың карантині» бюджеттік кіші бағдарламасын іске асру шеңберінде көзделген 2021-2023 жылдарға арналған қаражат |
| 55 | Медиа роликтер, БАҚ арқылы салқындатылған құс етін, дайын сүт өнімдерін тұтыну мәдениетін ынталандыруды және өнеркәсіптік емес өндірістің «қолдың» сүтін сатып алу қаупін ақпараттық сүйемелдеу | АШМ-ға ақпарат (медиа жоспар аясында) | АҚДМ | Жартыжылдық негізде | Қажет етілмейді |
| 56 | «Мектепке сүт», «Мектепке алма» жобасын іске асыру | АШМ-ға ақпарат | ДСМ, әкімдіктер, ЖАО | Жыл сайын | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен |
| 58 | Шикізатты (қант қызылшасын, құрақ қант шикізатын) және дайын қантты тасымалдауға арналған т/ж тарифтерін 25%-ға төмендету мәселесін пысықтау | АШМ-ға ақпарат | ҰЭМ (ТМРК) «ҚТЖ» ҰК» АҚ | 2021 жыл | Қажет етілмейді |
| 59 | Таңбалау жөніндегі заңнаманың сақталуын бақылауды күшейту (ақ қанттың қаптамасында және/немесе биркаларда қазақ тілінде ақпараттың болуына) | АШМ-ға ақпарат | ДСМ, СИМ, АШМ | Тұрақты негізінде | Қажет етілмейді |
| 60 | Балық және балық өнімдерін қадағалау бойынша ақпараттық жүйені құру және енгізу | Ақпараттық жүйе | ЭГТРМ, ЦДИАӨМ | 2022-2023 жылдар | РБ (180,0 млн теңге) 2022 ж. - 90,0 млн теңге; |
| Кадрларды даярлау, білім тарату |  |  |  |  |  |
| 61 | Бақ шаруашылығы, мал шаруашылығы, қант қызылшасын өндіру және өңдеу мәселелері бойынша білім тарату бағдарламасы шеңберінде семинарлар мен консультациялар ұйымдастыру | АШМ-ға ақпарат | ҰАҒБО | Тұрақты негізде | РБ 267 «Білім мен ғылыми зерттеулердің қолжетімділігін арттыру» бағдарламасының 100 «Агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін өтеусіз негізде ақпараттық қамтамасыз ету» кіші бағдарламасы шеңберінде |

* Ескертпе: Кешенді шаралар жоспарында ұсынылатын қаржыландыру көздері мен көлемдері оларды орындау барысында айқындалатын болады. ** Кешенді жоспар қажеттілігіне қарай өзектендірілетін болады.

Аббревиатуралар мен қысқартулар:

| Әкімдіктер | – | Облыстардың әкімдіктері |
| --- | --- | --- |
| «Бәйтерек» ҰБХ АҚ | – | «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ |
| ӘКК АҚ | – | «Әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» АҚ |
| «Атамекен» ҚР ҰКП | – | «Атамекен» Қазақстан Республикасының ұлттық кәсіпкерлер палатасы |
| «АШҚҚҚ» АҚ | – | «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ |
| «ҰАҒБО» КеАҚ | – | «Ұлттық аграрлық ғылыми-білім беру орталығы» КеАҚ |
| «Даму» КДҚ АҚ | – | «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры АҚ |
| «Азық-түлік корпорациясы» ҰК АҚ | – | «Азық-түлік корпорациясы» ҰК АҚ |
| «АНК» АҚ | – | «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ |
| «ҚДБ» АҚ | – | «Қазақстанның даму банкі» АҚ |
| «ҚТЖ ҰК» АҚ | – | «Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» АҚ |
| АШМ | – | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі |
| АӨК МИК | – | АШМ Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитеті |
| ВБҚК | – | АШМ Ветеринарлық бақылау және қадағалау комитеті |
| Қаржымині | – | Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі |
| Әділетмині | – | Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі |
| ЭГТРМ | – | Қазақстан Республикасы Экология, Геология және табиғи ресурстар министрлігі |
| ДСМ | – | Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі |
| АҚДМ | - | Қазақстан Республикасы Ақпарат және қоғамдық даму министрлігі |
| ЦДИАӨМ | – | Қазақстан Республикасының цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі |
| ҰЭМ | – | Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі |
| ТМРК | – | ҰЭМ Табиғи монополияларды реттеу комитеті |
| БҚДА | – | Қазақстан Республикасы Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі |
| СИМ | – | Қазақстан Республикасының Cауда және интеграция министірлігі |
| ҰҚК | – | Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің шекара қызметі |
| ҚазЖКШҒЗИ | – | Қазақ жеміс-көкөніс шаруашылығы ғылыми-зерттеу институты |
| ЖАО | – | Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдары |

1-қосымша

Облыстар бөлінісінде құс етін өндіру бойынша жаңа қуаттарды іске қосу

| Өңір |  | Жаңа қуаттарды іске қосу |  |  |  |  | оның ішінде |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 2021 |  |  | 2022 |  | 2023 |  |
|  |  | Жобалар |  | Қуаты | Инвестициялар |  | Жобалар | Қуаты, тонна | Жобалар | Қуаты, тонна |  | Жобалар | Қуаты, тонна | Жобалар | Қуаты, тонна |
|  |  |  |  | тонна | млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ақмола облысы |  | 2 |  | 50 000 | 69 000 |  | 1 | 25 000 |  |  |  |  |  | 1 | 25 000 |
| Ақтөбе облысы |  | 1 |  | 50 000 | 19 000 |  |  |  |  |  |  | 1 | 50 000 |  |  |
| Алматы облысы |  | 4 |  | 89 000 | 61 300 |  | 1 | 24 000 | 1 | 5 000 |  |  |  | 2 | 60 000 |
| Атырау облысы |  | 1 |  | 5 000 | 4 400 |  |  |  |  |  |  | 1 | 5 000 |  |  |
| Шығыс Қазақстан облысы |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жамбыл облысы |  | 2 |  | 22 000 | 12 300 |  |  |  | 1 | 20 000 |  | 1 | 2 000 |  |  |
| Батыс Қазақстан облысы |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Қараганды облысы |  | 1 |  | 8 000 | 8 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 8 000 |
| Қызылорда облысы |  | 1 |  | 1500 | 1900 |  |  |  | 1 | 2 000 |  |  |  |  |  |
| Қостанай облысы |  | 2 |  | 14 000 | 5 500 |  | 1 | 2000 | 1 | 12500 |  |  |  |  |  |
| Маңғыстау облысы |  | 1 |  | 5 000 | 3 200 |  | 1 | 5 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Павлодар облысы |  | 1 |  | 8 000 | 1 500 |  |  |  |  |  |  | 1 | 8 000 |  |  |
| Солтүстік Қазақстан облысы |  | 1 |  | 10 000 | 2 500 |  |  |  | 1 | 10 000 |  |  |  |  |  |
| Түркістан облысы |  | 2 |  | 22 000 | 11 700 |  | 1 | 2 000 |  |  |  | 1 | 20 000 |  |  |
| БАРЛЫҒЫ |  | 19 |  | 284 500 | 200 300 |  | 5 | 58 000 | 5 | 37 000 |  | 5 | 85 000 | 4 | 93 000 |
| 2-қосымша Облыстар бөлінісінде сүт өндіру бойынша жаңа қуаттарды іске қосу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Атауы |  | 2020-2023 жылдарға арналған пысықталған жобалар |  |  |  |  |  |  |  | 2021-2023 жылдарға арналған индикативтік жоспар-тапсырма |  |  |  |  |
|  |  | Жобалар саны |  |  | Қуаты, тонна |  |  | Инвестициялар |  | Жобалар саны |  |  | Қуаты, тонна |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | млн. теңге |  |  |  |  |  |  |
| Ақмола облысы |  | 5 |  |  | 42 575 |  |  | 18 530 |  | 10 |  |  | 25 900 |  |
| Ақтөбе облысы |  | 8 |  |  | 42 900 |  |  | 18 700 |  | 7 |  |  | 25 200 |  |
| Алматы облысы |  | 7 |  |  | 31 200 |  |  | 8 052 |  | 13 |  |  | 50 700 |  |
| Шығыс Қазақстан облысы |  | 9 |  |  | 35 750 |  |  | 13 497,50 |  | 13 |  |  | 50 700 |  |
| Жамбыл облысы |  | 7 |  |  | 25 675 |  |  | 4 550 |  | 6 |  |  | 23 400 |  |
| Батыс Қазақстан облысы |  | 2 |  |  | 7 150 |  |  | 4 873 |  | 2 |  |  | 7 200 |  |
| Қарағанды облысы |  | 4 |  |  | 11 700 |  |  | 2 503 |  | 12 |  |  | 46 800 |  |
| Қостанай облысы |  | 1 |  |  | 4 800 |  |  | 1 200 |  | 12 |  |  | 46 800 |  |
| Қызылорда облысы |  | 1 |  |  | 8760 |  |  | 2500 |  | 1 |  |  | 8760 |  |
| Павлодар облысы |  | 12 |  |  | 46 250 |  |  | 9 998,60 |  | 9 |  |  | 35 100 |  |
| Солтүстік Қазақстан облысы |  | 12 |  |  | 57 980 |  |  | 31 537 |  | 12 |  |  | 46 800 |  |
| Түркістан облысы |  | 5 |  |  | 30 550 |  |  | 10 663,80 |  | 6 |  |  | 23 400 |  |
| БАРЛЫҒЫ |  | 73 |  |  | 345 290 |  |  | 126 604,90 |  | 103 |  |  | 390 760 |  |

3-қосымша

Облыстар бөлінісінде 2021-2023 жылдары қарқынды алма бақтарын отырғызу алаңдары

| Облыстардың атауы | Барлығы, га |  |  | оның ішінде |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жобалардың саны, бірлік. | Алаң, га | Инвестициялар, млн. теңге | 2021 жыл |  |  | 2022 жыл |  |  | 2023 жыл |  |  |
|  |  |  |  | Жобалардың саны, бірлік. | Алаң, га | Инвестициялар, млн. теңге | Жобалардың саны, бірлік. | Алаң, га | Инвестициялар, млн. теңге | Жобалардың саны, бірлік. | Алаң, га | Инвестициялар, млн. теңге |
| Алматы | 16 | 2 450 | 51450 | 7 | 800 | 16800 | 7 | 800 | 16800 | 2 | 850 | 17850 |
| Жамбыл | 26 | 1700 | 35700 | 10 | 500 | 10500 | 8 | 600 | 12600 | 8 | 600 | 12600 |
| Кызылорда | 9 | 70 | 1470 | 2 | 20 | 420 | 3 | 20 | 420 | 4 | 30 | 630 |
| Түркістан, | 31 | 2009 | 42189 | 16 | 770 | 16170 | 8 | 658 | 13818 | 7 | 581 | 12201 |
| Шымкент қ. | 12 | 441 | 9261 | 2 | 30 | 630 | 5 | 142 | 2982 | 5 | 269 | 5649 |
| БАРЛЫҒЫ | 94 | 6670 | 140070 | 37 | 2120 | 44520 | 31 | 2220 | 46620 | 26 | 2330 | 48930 |

4-қосымша

2021-2023 жылдар кезеңінде жоспарланған алма ағашының клондық телітуші аналықтарының алаңдары

га

| Облыс | Жылдар |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 |
| Алматы | 95 | 95 | 95 |
| Жамбыл | 61 | 61 | 66 |
| Түркістан | 115 | 126 | 126 |
| БАРЛЫҒЫ: | 271 | 282 | 287 |

2021-2023 жылдары қарқынды екпелер отырғызу үшін алма көшеттеріне қажеттілік

мың. дана

| Облыс | Жылдар |  |  | Жиыны |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| Алматы | 4250 | 4500 | 4250 | 13000 |
| Жамбыл | 2750 | 2750 | 3000 | 8500 |
| Түркістан | 5000 | 5000 | 5000 | 15000 |
| Кызылорда | 250 | 500 | 250 | 1000 |
| БАРЛЫҒЫ: | 12250 | 12750 | 12500 | 37500 |

5-қосымша

2021-2023 жылдары бақ шаруашылығына жоспарланған суармалы жер бөлу

мың. га

| Облыс | Жылдар |  |  | Жиыны |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| Алматы | 1,7 | 1,8 | 1,7 | 5,2 |
| Жамбыл | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 3,4 |
| Түркістан | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 |
| Қызылорда | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,4 |
| ЖИЫНЫ |  |  |  | 15,0 |

6-қосымша

2021-2023 жылдары қант қызылшасына жоспарланған суармалы жер бөлу

| Облыс атауы | Нақты суармалы жерлер алаңы, мың. га | Суармалы жерлерді жоспарлы ұлғайту, мың. га |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Алматы | 586,4 | 5 | 25 | 20 |
| Жамбыл | 230,9 | 3 | 22 | 25 |
| Павлодар | 102,2 | 10 | 20 | 20 |
| Өңірлер бойынша барлығы: | 919,5 | 18 | 67 | 65 |