Приложение

к постановлению Правительства

Республики Казахстан

от ________ 2021 года

№ ________

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

по насыщению внутреннего рынка продовольственными товарами на 2021-2023 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Форма завершения | Ответственные исполнители | Сроки исполнения | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Производство продовольственных товаров (мясо птицы, колбасные и молочные изделия, яблоки, сахар, рыба) |  |  |  |  |  |
|  | Мониторинг реализуемых инвестиционных проектов по строительству и расширению бройлерных птицефабрик (согласно приложению 1) | отчет по реализации инвестиционных проектов в МСХ | Акиматы, АО «НУХ «Байтерек» (по согласованию) СПК (по согласованию) | Ежеквартально | Не требуется |
|  | Предоставление сельскохозяйственных угодий для инициаторов инвестиционных проектов для выращивания кормовых культур | Информация в МСХ | Акиматы | На постоянной основе (согласно поданным заявкам) | Не требуется |
|  | Мониторинг реализуемых инвестиционных проектов по строительству и расширению мясокомбинатов в регионах | отчет по реализации инвестиционных проектов в МСХ | Акиматы, АО «НУХ «Байтерек», СПК (по согласованию) | Ежемесячно | Не требуется |
|  | Мониторинг реализуемых и вводимых инвестиционных проектов молочно - товарных ферм и заготовительных организаций (согласно приложению 2) | отчет по реализации инвестиционных проектов в МСХ | Акиматы, АО «НУХ «Байтерек», СПК (по согласованию) | Ежемесячно | Не требуется |
|  | Мониторинг реализуемых проектов по модернизации и строительства новых молокоперерабатывающих предприятий | отчет по реализации инвестиционных проектов в МСХ | Акиматы, АО «НУХ «Байтерек», СПК (по согласованию) | Ежемесячно | Не требуется |
|  | Мониторинг реализуемых и вводимых инвестиционных проектов по садоводству (семечковые, косточковые, ягодные, орехоплодные культуры) | отчет по реализации инвестиционных проектов в МСХ | Акиматы, АО «НУХ «Байтерек», СПК (по согласованию) | Ежемесячно | Не требуется |
|  | Закладка интенсивных яблоневых садов на площади 6,7 тыс. га (согласно приложению 3) | Информация в МСХ | Акиматы Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской областей | 2021-2023 годы | Внебюджетные средства |
|  | Закладка маточников и питомников для производства саженцев (согласно приложению 4) | Информация в МСХ | Акиматы Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской областей | 2021-2023 годы | Не требуется |
|  | Разработка методологии по сертификации посадочного материала с изучением мирового опыта в рамках программно-целевого финансирования на 2021 – 2023 годы | Проект методологии | НАНОЦ, КазНИИПО | 2022 год | Не требуется |
|  | Обеспечение взаимодействия акиматов с заводами по отслеживанию соблюдения фермерами севооборота (отсутствие корневой гнили) | Информация в МСХ | Акиматы Алматинской, Жамбылской, Павлодарской областей | 4 квартал ежегодно | Не требуется |
|  | Разработка и утверждение паспортов рыбохозяйственных водоемов и (или) участков для рыбоводства | Утвержденный паспорт | Акиматы | Ежегодно | Не требуется |
|  | Проведение конкурса по закреплению рыбохозяйственных водоемов и (или) участков для ведения рыбоводства | Постановление Акима | Акиматы, МЭГПР | 2021-2023 годы | Не требуется |
|  | Разработка проекта Закона «Об аквакультуре» | Проект Закона «Об аквакультуре» | МЭГПР, МНЭ, МФ, НПП «Атамекен» (по соглосованию) | 2021-2022 годы | Не требуется |
| Инфраструктура |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение выделения под садоводство дополнительно 15 тыс. га орошаемых земель (согласно приложению 5) | Постановление акиматов | Акиматы Алматинской, Жамбылской, Туркестанской областей | Ежегодно | Не требуется |
|  | Обеспечение выделения под сахарную свеклу дополнительно 150 тыс. га орошаемых земель (согласно приложению 6) | Постановление акиматов | Акиматы Алматинской, Жамбылской, Павлодарской областей | Ежегодно | Не требуется |
|  | Предоставление приоритетное право получения земель сельскохозяйственного назначения под строительство ирригационных систем направленных на увеличение площадей орошаемой пашни в целях расширения посевных площадей сахарной свеклы | Постановление акиматов | МСХ, Акиматы Алматинской, Жамбылской, Павлодарской областей | Ежегодно | Не требуется |
|  | Создание и модернизация сервисно-заготовительных центров по выращиванию, уборке и транспортировке сахарной свеклы | Информация в МСХ | Акиматы Алматинской, Жамбылской, Павлодарской областей | Ежегодно | Внебюджетные средства |
|  | Выделение земельных участков для реализации инвестиционных проектов по производству мяса птицы | Информация в МСХ | Акиматы | Ежегодно | Не требуется |
|  | Обеспечение подведения к объектам птицеводства инженерной инфраструктуры | Отчет в МСХ | МНЭ (созыв), акиматы, НПП «Атамекен» (по согласованию) | Ежегодно | ### За счет средств Государственной программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2025» |
|  | Обеспечение выделения земельных участков под возделывание кормовых культур для реализуемых молочно-товарных ферм | Информация в МСХ | Акиматы | Ежеквартально | Не требуется |
|  | Включение МТФ в категорию субсидируемых направлений в рамках Правил субсидирования стоимости услуг по подаче воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения | Внесение изменений и дополнений в правила субсидирования стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения, утвержденным приказом МНЭ от 28 февраля 2015 года №161 | МЭГПР (созыв), МСХ, МНЭ, акиматы | Июнь 2021 года | ### Не требуется |
|  | Снижение сроков для получения разрешения на специальное водопользование для полива яблоневых садов | Внесение изменение в Водный кодекс РК, и правила оказания государственных услуг в области регулирования использования водного фонда, утвержденные приказом МЭГПР от 11 сентября 2020 года № 216 | МЭГПР, МСХ | 2021 год | Не требуется |
|  | Развитие водной инфраструктуры и бережливое использование водных ресурсов: - переход СХТП на водосберегающие технологии - ремонт, реконструкция и строительство гидромелиоративной системы | Акт ввода в эксплуатацию | Акиматы Алматинской, Жамбылской и Туркестанской областей, МЭГПР | Ежегодно | Внебюджетные средства Внебюджетные средства, МБ в рамках предусмотренных средств на 2021-2023 годы |
|  | Обеспечение необходимой инфраструктурой при строительстве ирригационных систем по орошению посевных площадей сахарной свеклы в рамках действующих государственных программ | Информация в МСХ | Акиматы Алматинской, Жамбылской, Павлодарской областей | Ежегодно | Не требуется |
|  | Обеспечение подведения к СЭЗ «Химический Парк Тараз» инфраструктуры к запуску нового сахарного завода | Информация в МСХ | Акимат Жамбылской области | Март 2022 года | Не требуется |
|  | Проработка вопроса газификации Аксуского сахарного завода | Информация в МСХ | Акимат Алматинской области | 2021 год | Не требуется |
|  | Определение и оформление земельных участков для организации рыбного хозяйства и переработки | Информация в МЭГПР | Акиматы | 2021-2023 годы | Не требуется |
|  | Подведение инфраструктуры к рыбоводным участкам | Подведение электроэнергии, дороги | Акиматы | 2021-2023 годы | ### За счет средств Государственной программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2025» |
| ### Меры государственной поддержки |  |  |  |  |  |
|  | Активизация вовлечения БВУ для кредитования инвестиционных проектов по производству мяса птицы, яблок, сахара | Информация в МСХ | Акиматы, НПП РК «Атамекен» (по согласованию) | Ежегодно | Не требуется |
|  | Увеличение уставного АО «НУХ «Байтерек» для дальнейшего финансирования дочерних организаций для реализации инвестиционных проектов: | Информация в МСХ | МСХ, МНЭ, МФ, АО «НУХ «Байтерек» (по согласованию) | Ежегодно |  |
|  | - яблоко |  |  |  | РБ (70 млрд тенге) 2021 г. – 22,4 млрд тенге; 2022 г. – 23,1 млрд тенге; 2023 г. – 24,5 млрд тенге |
|  | - сахар |  |  |  | РБ (26,87 млрд тенге) 2021 г. – 5,97 млрд тенге; 2022 г. – 8 млрд тенге; 2023 г. – 12,9 млрд тенге. |
|  | Выделение дополнительных средств на субсидирования инвестиционных вложений на мясо птицы | Решение РБК | МФ, МСХ, Акиматы | Ежегодно | РБ (34,1 млрд тенге) 2021 г. – 5,86 млрд тенге; 2022 г. – 8,04 млрд енге; 2023 г. – 20,2 млрд. тенге. |
|  | Выделение дополнительных средств на субсидирования производство мяса птицы | Решение РБК | МСХ, Акиматы | Ежегодно | РБ (32 млрд тенге) 2021 г. – 10 млрд тенге; 2022 г. – 10 млрд тенге; 2023 г. – 12 млрд тенге. |
|  | Стимулирование сдачи скота на мясоперерабатывающие предприятия, зарегистрированные на территории РК | Информация в МСХ | Акиматы | Ежегодно | МБ в рамках предусмотренных средств на 2021-2023 годы |
|  | Фондирование региональных социально-предпринимательских корпораций для целевого финансирования строительства молочно-товарных ферм под 2% годовых со сроком не менее 10 лет | Решение РБК | МФ, Акиматы областей и городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент | Ежегодно | РБ (15,2 млрд тенге) 2021 г. – 6 млрд тенге; 2022 г. – 5,2 млрд тенге; 2023 г. – 4 млрд тенге. |
|  | Выделение дополнительных средств на субсидирование производства и переработки молока | Решение РБК | МФ, МСХ, Акиматы | Декабрь ежегодно | РБ (21 млрд тенге) 2021 г. – 7 млрд тенге; 2022 г. – 7 млрд тенге; 2023 г. – 7 млрд тенге. |
|  | Выделение дополнительных средств на субсидирования инвестиционных вложений субъектов АПК на производство молока и молочной продукции | Решение РБК | МФ, МСХ, Акиматы | Ежегодно | РБ (65 млрд тенге) 2021 г. – 21,3 млрд тенге; 2022 г. – 23,1 млрд тенге; 2023 г. – 20,6 млрд тенге. |
|  | Разработка перечня встречных обязательств, принимаемых на себя производителями яблок, участвующими в программе импортозамещения | Перечень обязательств | МСХ, АО «НУХ «Байтерек», производители яблок | 2021 год | Не требуется |
|  | Разработка перечня встречных обязательств, принимаемых на себя производителями сахара, участвующими в программе развития сахарного производства | Перечень обязательств | МСХ, МНЭ, МФ, АО «НУХ «Байтерек», | 2021 год | Не требуется |
|  | Увеличение норматива инвестиционного субсидирования на создание предприятия по производству сахара до 50% | Внесение изменений и дополнений в правила субсидирования по возмещению части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях, утвержденные приказом МСХ от 23 июля 2018 года № 317 | МСХ (созыв), МФ, МНЭ, МЦРИАП, МЮ, НПП РК «Атамекен» | 2023 год | Не требуется |
|  | Увеличение доли возмещения инвестиционных вложений при строительстве и расширении фруктохранилищ с 25% до 40% | Внесение изменений и дополнений в правила субсидирования по возмещению части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях, утвержденные приказом МСХ от 23 июля 2018 года № 317 | МСХ (созыв), МФ, МНЭ, МЦРИАП, МЮ, НПП РК «Атамекен» | 2021 год | РБ (18,4 млрд тенге) 2021 г. – 3,3 млрд тенге; 2022 г. – 5,5 млрд тенге; 2023 г. – 9,6 млрд тенге. |
|  | Выделение дополнительных средств на инвестиционное субсидирование бурения скважин для полива яблоневых садов в рамках паспорта проекта № 11 «Создание и расширение оросительных систем и капельного орошения» | Решение РБК | МСХ (созыв), МФ, МНЭ, НПП РК «Атамекен» | 2021 год | РБ (837 млн тенге) 2021 г. – 248 млн тенге; 2022 г. – 272,8 млн тенге; 2023 г. – 316,2 млн тенге. |
|  | Увеличение доли возмещения инвестиционных вложений при закладке интенсивных яблоневых садов с 25% до 40% | Решение РБК | МСХ (созыв), МФ, МНЭ, НПП РК «Атамекен» | Ежегодно | РБ (54,2 млрд тенге) 2021 г. – 16 млрд тенге; 2022 г. – 18,6 млрд тенге; 2023 г. – 19,6 млрд тенге. |
|  | Выделение дополнительных средств на инвестиционное субсидирование, в том числе: | Решение РБК | МСХ, МФ, МНЭ |  | РБ |
|  | - на строительство сахарных заводов |  |  | 2023 год | РБ (17,5 млрд тенге) 2023 г. – 35 млрд тенге . |
|  | - на приобретение сельскохозяйственной техники |  |  | Ежегодно | РБ (121 млрд тенге) 2021 г.– 15,3 млрд тенге; 2022 г.- 45,7 млрд тенге; 2023 г.– 60 млрд тенге. |
|  | - на внедрение водосберегающих технологий с созданием ирригационной системы орошения |  |  | Ежегодно | РБ (11,6 млрд. тенге) 2021 г. – 1,6 млрд тенге; 2022 г. – 3,7 млрд тенге; 2023 г. – 6,3 млрд тенге. |
|  | Проработать вопрос финансирования закупа Таразским сахарным заводом тростникового сырца для его последующей переработки | Информация в МСХ | Акимат Жамбылской области, МСХ, АО «НУХ «Байтерек», АО НК «Продкорпорация» | 2021 год | Не требуется |
|  | Проработатка вопроса финансирования строительства новых сахарных заводов в Жамбылской и Павлодарской областях на срок не менее 10 лет | Договор о предоставлении кредитной линии | МСХ, МФ Акиматы Жамбылской, Павлодарской областей, АО «НУХ «Байтерек» (по согласованию), АО «АКК» (по согласованию), АО «БРК» (по согласованию) | 2021 год | Не требуется |
|  | Проработка вопроса финансирования строительства ирригационных систем, в том числе необходимой внешней инфраструктуры для сахарных заводов | Договор на финансирование | МСХ, Акиматы Алматинской, Жамбылской, Павлодарской областей, АО «НУХ «Байтерек» (по согласованию), АКК | 2021 год | Не требуется |
|  | Рассмотрение возможности увеличение норматива инвестиционного субсидирования на создание и расширение садкового рыбоводного хозяйства, рыбоводных хозяйств с замкнутым циклом водообеспечения до 40% | Внесение изменений и дополнений в правила субсидирования по возмещению части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях, утвержденные приказом исполняющего обязанности МСХ от 23 июля 2018 года № 317 | МСХ, МЭГПР, МФ, МНЭ, НПП РК «Атамекен» (по согласованию) | 2021 год | Не требуется |
|  | Введение субсидирования на рыбоводно-биологические обоснования, приобретение рыбопосадочного материала, лекарственных препаратов, приобретение и содержание ремонтно-маточных стад ценных видов рыб. | Внесение изменений и дополнений в приказ МСХ от 23 сентября 2020 года № 295 «О внесении изменений в приказ Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан – МСХ РК от 4 октября 2018 года № 408 «Об утверждении Правил субсидирования повышения продуктивности и качества продукции аквакультуры (рыбоводства)» | МСХ, МЭГПР, МФ, МНЭ, НПП РК «Атамекен» (по согласованию) | 2021 год | Не требуется |
|  | Расширение перечня видов рыб, для субсидирования кормов до 30% | Внесение изменений и дополнений в приказ МСХ от 23 сентября 2020 года № 295 «О внесении изменений в приказ Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан – Министра МСХ от 4 октября 2018 года № 408 «Об утверждении Правил субсидирования повышения продуктивности и качества продукции аквакультуры (рыбоводства)» | МСХ, МЭГПР, МФ, МНЭ, НПП РК «Атамекен» (по согласованию) | 2021 год | Не требуется |
|  | Выделение дополнительных средств на инвестиционное субсидирование для создания и расширения рыбоводных хозяйств | Решение РБК | МЭГПР, МСХ, МФ, МНЭ | Ежегодно | РБ (5,305 млрд тенге) 2021 г. – 0,972 млрд тенге; 2022 г. – 1,173 млрд тенге; 2023 г. – 3,160 млрд тенге. |
| Защита внутреннего рынка |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение на постоянной основе ветеринарного и санитарного контроля за безопасностью ввозимой про дукции птицеводства | Информация в МСХ | МСХ (КВКН) | На полугодовой основе | Не требуется |
|  | Обеспечение на постоянной основе карантинного фитосанитарного контроля и надзора за безопасностью ввозимой продукции плодовых культур (яблоко) | Информация в МСХ | МСХ (КГИ АПК), МФ, ПС КНБ | На постоянной основе | Не требуется |
|  | Возмещение затрат физическим и юридическим лицам на закладку и выращивание уничтоженных плодово-ягодных культур, зараженных бактериальным ожогом плодовых культур (яблоко) | Информация в МСХ | Акиматы Алматинской, Жамбылской, Туркестанской областей и г. Алматы, МСХ | 2023 год | Финансовые средства предусмотрены в рамках реализации бюджетной подпрограммы 255 «Создание условий для производства, реализации продукции растениеводства» подпрограмме 113 «Целевые текущие трансферты бластным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на возмещение физическим и юридическим лицам затрат на закладку и выращивание уничтоженных плодово-ягодных культур, зараженных бактериальным ожогом плодовых» на 2021 -2023 годы |
|  | Проведение мероприятий по локализации и ликвидации очагов распространения бактериального ожога плодовых культур (яблоня) | Информация в МСХ | МСХ | Ежегодно | Финансовые средства предусмотрены в рамках реализации бюджетной подпрограммы 255 «Создание условий для производства, реализации продукции растениеводства» подпрограмме 107 «Защита и карантин растений» на 2021 -2023 годы |
|  | Информационное сопровождение стимулирования культуры потребления охлажденной мяса птицы, готовой молочной продукции и опасности приобретения «дикого» молока непромышленного производства через медиа ролики, СМИ | Информация в МСХ (в рамках медиа плана) | МИОР | На полугодовой основе | Не требуется |
|  | Реализация проекта «Школьное молоко», «Школьное яблоко» | Информация в МСХ | МЗ, Акиматы, МИО | Ежегодно | За счет средств местного бюджета |
|  | Проработка вопроса снижения ж/д тарифов на перевозку сырья (сахарной свеклы, тростникового сырца) и готового сахара на 25% | Информация в МСХ | МНЭ (КРЕМ), АО «НК «КТЖ» | 2021 год | Не требуется |
|  | Усиление контроля за соблюдением законодательства по маркировке (на наличие информации на казахском языке на упаковке и/или бирках на белый сахар-песок) | Информация в МСХ | МЗ, МТИ, МСХ | На постоянной основе | Не требуется |
|  | Создание и внедрение информационной системы по прослеживаемости рыбы и рыбной продукции | Информационная система | МЭГПР, МЦРИАП | 2022-2023 годы | РБ (180,0 млн тенге) 2022 г. – 90,0 млн тенге; 2023 г. – 90,0 млн тенге. |
| Подготовка кадров, распространение знаний |  |  |  |  |  |
|  | Организация семинаров и консультаций в рамках программы распространения знаний по вопросам садоводства, животноводства, производства и переработки сахарной свеклы | Информация в МСХ | НАНОЦ | На постоянной основе | РБ В рамках программы 267 «Повышение доступности знаний и научных исследований», подпрограммы 100 «Информационное обеспечение субъектов агропромышленного комплекса на безвозмездной основе» |

*Примечание: Источники и объемы финансирования, предлагаемых в Комплексном плане мер будут определены в ходе их исполнения.    **Комплексный план будет актуализироваться по мере необходимости.

Аббревиатуры и сокращения:

| Акиматы | – | Акиматы областей |
| --- | --- | --- |
| АО НУХ «Байтерек» | – | АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» |
| АО СПК | – | АО «Социально-предпринимательская корпорация» |
| НПП РК «Атамекен» | – | Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» |
| АО «ФФПСХ» | – | АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» |
| НАО «НАНОЦ» | – | НАО «Национальный аграрный научно-образовательный центр» |
| АО ФРП «Даму» | – | АО Фонд развития предпринимательства «Даму» |
| АО НК «Продкорпорация» | – | АО Национальная компания «Продкорпорация» |
| АО «АКК» | – | АО «Аграрная кредитная корпорация» |
| АО «БРК» | – | АО «Банк развития Казахстана» |
| АО «НК «КТЖ» | – | АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» |
| МСХ | – | Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
| КГИ АПК | – | Комитет государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ |
| КВКН | – | Комитет ветеринарного контроля и надзора МСХ |
| МФ | – | Министерство финансов Республики Казахстан |
| МЮ | – | Министерство юстиции Республики Казахстан |
| МЭГПР | – | Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан |
| МЗ | – | Министерство здравоохранения Республики Казахстан |
| МИОР | - | Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан |
| МЦРИАП | – | Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан |
| МНЭ | – | Министерство национальной экономики Республики Казахстан |
| КРЕМ | – | Комитет по регулированию естественных монополий МНЭ |
| АЗРК | – | Агентство по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан |
| МТИ | – | Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан |
| ПС КНБ | – | Пограничная служба комитета национальной безопасности Республики Казахстан |
| КазНИИПО | – | Казахский научно-исследовательский институт плодоовощеводства |
| МИО | – | Местные исполнительные органы Республики Казахстан |

Приложение 1

Ввод новых мощностей по производству мяса птицы в разрезе областей

| Регион | Ввод новых мощностей |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  |
|  | Проекты | Мощность | Инвестиции | Проекты | Мощность, тонн | Проекты | Мощность, тонн | Проекты | Мощность, тонн |  | Проекты | Мощность, тонн |  |
|  |  | тонн | млн. тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Акмолинская | 2 | 50 000 | 69 000 | 1 | 25 000 |  |  |  |  |  | 1 | 25 000 |  |
| Актюбинская | 1 | 50 000 | 19 000 |  |  |  |  | 1 | 50 000 |  |  |  |  |
| Алматинская | 4 | 89 000 | 61 300 | 1 | 24 000 | 1 | 5 000 |  |  |  | 2 | 60 000 |  |
| Атырауская | 1 | 5 000 | 4 400 |  |  |  |  | 1 | 5 000 |  |  |  |  |
| Восточно-Казахстанская | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жамбылская | 2 | 22 000 | 12 300 |  |  | 1 | 20 000 | 1 | 2 000 |  |  |  |  |
| Западно-Казахстанская | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Карагандинская | 1 | 8 000 | 8 000 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 8 000 |  |
| Кызылординская | 1 | 1500 | 1900 |  |  | 1 | 2 000 |  |  |  |  |  |  |
| Костанайская | 2 | 14 000 | 5 500 | 1 | 2000 | 1 | 12500 |  |  |  |  |  |  |
| Мангыстауская | 1 | 5 000 | 3 200 | 1 | 5 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Павлодарская | 1 | 8 000 | 1 500 |  |  |  |  | 1 | 8 000 |  |  |  |  |
| Северо-Казахстанская | 1 | 10 000 | 2 500 |  |  | 1 | 10 000 |  |  |  |  |  |  |
| Туркестанская | 2 | 22 000 | 11 700 | 1 | 2 000 |  |  | 1 | 20 000 |  |  |  |  |
| ВСЕГО | 19 | 284 500 | 200 300 | 5 | 58 000 | 5 | 37 000 | 5 | 85 000 |  | 4 | 93 000 |  |

| Приложение 2 Ввод новых мощностей по производству молока в разрезе областей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Проработанные проекты на 2020-2023 годы |  |  | Индикативный план - задание на 2021-2023 годы |  |
|  | Количество проектов | Мощность, тонн | Инвестиции | Количество проектов | Мощность, тонн |
|  |  |  | млн. тенге |  |  |
| Акмолинская | 5 | 42 575 | 18 530 | 10 | 25 900 |
| Актюбинская | 8 | 42 900 | 18 700 | 7 | 25 200 |
| Алматинская | 7 | 31 200 | 8 052 | 13 | 50 700 |
| Восточно-Казахстанская | 9 | 35 750 | 13 497,50 | 13 | 50 700 |
| Жамбылская | 7 | 25 675 | 4 550 | 6 | 23 400 |
| Западно-Казахстанская | 2 | 7 150 | 4 873 | 2 | 7 200 |
| Карагандинская | 4 | 11 700 | 2 503 | 12 | 46 800 |
| Костанайская | 1 | 4 800 | 1 200 | 12 | 46 800 |
| Кызылординская | 1 | 8760 | 2500 | 1 | 8760 |
| Павлодарская | 12 | 46 250 | 9 998,60 | 9 | 35 100 |
| Северо-Казахстанская | 12 | 57 980 | 31 537 | 12 | 46 800 |
| Туркестанская | 5 | 30 550 | 10 663,80 | 6 | 23 400 |
| ВСЕГО | 73 | 345 290 | 126 604,90 | 103 | 390 760 |

Приложение 3

Площади закладки интенсивных яблоневых садов в 2021-2023 годах в разрезе областей

| Наименование областей | Всего, га |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество проектов, ед. | Площадь, га | Инвестиции, млн. тенге | 2021 год |  |  | 2022 год |  |  | 2023 год |  |  |
|  |  |  |  | Количество проектов, ед. | Площадь, га | Инвестиции, млн. тенге | Количество проектов, ед. | Площадь, га | Инвестиции, млн. тенге | Количество проектов, ед. | Площадь, га | Инвестиции, млн. тенге |
| Алматинская | 16 | 2 450 | 51450 | 7 | 800 | 16800 | 7 | 800 | 16800 | 2 | 850 | 17850 |
| Жамбылская | 26 | 1700 | 35700 | 10 | 500 | 10500 | 8 | 600 | 12600 | 8 | 600 | 12600 |
| Кызылординская | 9 | 70 | 1470 | 2 | 20 | 420 | 3 | 20 | 420 | 4 | 30 | 630 |
| Туркестанская | 31 | 2009 | 42189 | 16 | 770 | 16170 | 8 | 658 | 13818 | 7 | 581 | 12201 |
| г. Шымкент | 12 | 441 | 9261 | 2 | 30 | 630 | 5 | 142 | 2982 | 5 | 269 | 5649 |
| ВСЕГО | 94 | 6670 | 140070 | 37 | 2120 | 44520 | 31 | 2220 | 46620 | 26 | 2330 | 48930 |

Приложение 4

Планируемые площади маточников клоновых подвоев яблони в период 2021-2023 гг.

га

| Область | Годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 |
| Алматинская | 95 | 95 | 95 |
| Жамб ылская | 61 | 61 | 66 |
| Туркестанская | 115 | 126 | 126 |
| ВСЕГО: | 271 | 282 | 287 |

Потребность в саженцах яблони для закладки интенсивных насаждений в 2021-2023 гг.

тыс. шт.

| Область | Годы |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| Алматинская | 4250 | 4500 | 4250 | 13000 |
| Жамбылская | 2750 | 2750 | 3000 | 8500 |
| Туркестанская | 5000 | 5000 | 5000 | 15000 |
| Кызылординская | 250 | 500 | 250 | 1000 |
| ВСЕГО: | 12250 | 12750 | 12500 | 37500 |

Приложение 5

Планируемое выделение орошаемых земель под садоводство в 2021-2023 гг.

тыс. га

| Область | Годы |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| Алматинская | 1,7 | 1,8 | 1,7 | 5,2 |
| Жамбылская | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 3,4 |
| Туркестанская | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 |
| Кызылординская | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,4 |
| ИТОГО |  |  |  | 15,0 |

Приложение 6

Планируемое выделение орошаемых земель под сахарную свеклу в 2021-2023 гг.

| Наименование области | Площадь фактических орошаемых земель, тыс. га | Планируемое увеличение орошаемых земель, тыс. га |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Алматинская | 586,4 | 5 | 25 | 20 |
| Жамбылская | 230,9 | 3 | 22 | 25 |
| Павлодарская | 102,2 | 10 | 20 | 20 |
| Всего по областям: | 919,5 | 18 | 67 | 65 |