Приложение

**План**

**мероприятий на 2018-2020 годы по реализации Антикоррупционной стратегии Республики Казахстан на 2015-2025 годы и противодействию теневой экономике в Северо-Казахстанской области**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | | **Форма завершения** | **Ответственные за исполнение** | **Сроки исполнения** | **Предполагаемые расходы (тыс. тенге)** | **Источники финансирования** |
| **1** | **2** | | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **Раздел «Противодействие коррупции»** | | | | | | | |
| **Противодействие коррупции в сфере государственной службы** | | | | | | | |
| **Показатель результата:** восприятие населением уровня коррупции в 2018 году составит 69 %, в 2019 году – 67 %, в 2020 году – 65 % | | | | | | | |
|  | Выработать предложения по совершенствованию законодательных актов в части:  1) внедрения единого реестра очередности на получение земельного участка для индивидуального жилищного строительства;  2) оптимизации процедуры изменения целевых назначений земельных участков | | информация в Аппарат акима области | МСХ (созыв),  УЗО,  УСАиГ,  акимы районов и города Петропавловска | 2 квартал 2019 года | не требуются |  |
|  | Проводить мониторинг на предмет соблюдения требований по вопросам конфликта интересов и ограничений на государственной службе с последующей разработкой практических пособий по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, этических нарушений и коррупционных правонарушений | | практические пособия  информация в Аппарат акима области,  в ДАДГСиПК по СКО | АДГСПК (созыв),  ДАДГСиПК по СКО (по согласованию), МИО, территориальные подразделения центральных государственных органов (по согласованию) | ежегодно,  не позднее 20 декабря | не требуются |  |
|  | Заслушивать на заседаниях консультативно-совещательных органов по противодействию коррупции при местных исполнительных органахруководителей исполнительных органов, финансируемых из местных бюджетов, сферы деятельности которых являются наиболее подверженными коррупции (по данным правовой статистики и результатам социологических исследований) | | протоколы заседаний консультативно-совещательных органов по противодействию коррупции  информация в Аппарат акима  области | Аппарат акима области (государственно-правовой отдел),  акимы районов и города Петропавловска | ежегодно,  1 раз в полугодие | не требуются |  |
|  | Проведение внешних и внутренних анализов коррупционных рисков | | проведение анализа  информация в Аппарат акима области,  в ДАДГСиПК по СКО | МИО, территориальные подразделения центральных государственных органов (по согласованию) | ежегодно | не требуются |  |
|  | Мониторинг сменяемости кадров в государственных органах, в пределах установленных Администрацией Президента | | мониторинг  информация в Аппарат акима области,  в ДАДГСиПК по СКО | МИО, территориальные подразделения центральных государственных органов (по согласованию) | ежегодно | не требуются |  |
| **Внедрение института общественного контроля** | | | | | | | |
|  | Проводить мониторинг реализации государственного социального заказа, направленного на противодействие коррупции, с разработкой методических рекомендаций | | методические рекомендации  информация в Аппарат акима области | МДРГО (созыв),  УВП,  УМП,  акимы районов и города Петропавловска | 1 квартал 2019 – 2020 годов | не требуются |  |
|  | Проводить отчетные встречи руководителей организаций среднего образования перед коллективами родителей учащихся, в том числе по расходованию финансовых средств, выделенных из бюджета на содержание организаций среднего образования | | отчетные встречи  информация в Аппарат акима области,  в ДАДГСиПК по СКО | МОН (созыв),  УО,  акимы районов и города Петропавловска | ежегодно,  не позднее 15 мая | не требуются |  |
|  | Разместить государственный социальный заказ среди НПО, нацеленный на усиление общественного контроляи формирование антикоррупционной культуры | | размещение государственного социального заказа  информация в Аппарат акима области | АДГСПК (созыв),  УВП,  УМП,  акимы районов и города Петропавловска | ежегодно,  не позднее 15 мая | в пределах выделенных средств |  |
| **Формирование уровня антикоррупционной культуры** | | | | | | | |
|  | Утвердить план работы по формированию антикоррупционной культуры в молодежной среде с привлечением молодежных организаций и включением в учебно-воспитательный процесс антикоррупционного воспитания | план работы  информация в Аппарат акима области | | МДРГО (созыв),  УО,  УМП,  акимы районов и города Петропавловска | 3 квартал 2018 года | не требуются |  |
|  | Организовать широкую информационно-пропагандистскую работу в СМИ в целях формирования в обществе антикоррупционного сознания, предусмотрев выступления видных ученых, руководителей и представителей государственных органов, политических партий, общественности, а также обеспечив их участие в брифингах, интернет-конференциях, телевизионных передачах и «прямых линиях» по вопросам профилактики и борьбы с коррупцией | план по организации информационно-пропагандистской работы, публикации в СМИ статей, интервью, выход  теле-, радиопередач, сюжетов  информация в Аппарат акима области,  в ДАДГСиПК по СКО | | АДГСПК (созыв),  УВП,  МИО,  территориальные подразделения центральных органов (по согласованию) | 2 квартал 2018 – 2020 годов | не требуются |  |
|  | Проводить региональные слеты добровольных школьных клубов «Адал ұрпақ» | региональные слеты  информация в Аппарат акима области | | УО,  акимы районов и города Петропавловска | 3 квартал 2018 – 2020 годов | не требуются |  |
|  | Проводить конкурс для представителей СМИ на лучшие журналистские публикации на антикоррупционную тематику | конкурс  информация в Аппарат акима области,  в ДАДГСиПК по СКО | | АДГСПК (созыв),  УВП,  акимы районов и города Петропавловска | ежегодно,  не позднее 20 июля | в пределах выделенных средств |  |
|  | Предусмотреть создание и обеспечить трансляцию социальных аудио-, видеороликов по разъяснению основных направлений антикоррупционной политики государства | создание и трансляция аудиоджинглов и видеороликов  информация в Аппарат акима области | | АДГСПК (созыв),  УВП, ДАДГСиПК по СКО (по согласованию) | ежегодно | в пределах выделенных средств |  |
|  | Проводить социологические исследования по определению уровня антикоррупционной культуры и нетерпимости к проявлениям коррупции | социологические исследования  информация в Аппарат акима области,  в ДАДГСиПК по СКО | | АДГСПК (созыв),  УВП | ежегодно | в пределах выделенных средств |  |
|  | Изготовление баннерной продукции на антикоррупционную тематику и их размещение | размещение баннеров  информация в Аппарат акима области,  в ДАДГСиПК по СКО | | акимы районов и города Петропавловска, ДАДГСиПК по СКО (по согласованию) | Ежеквартально 2018 года | в пределах выделенных средств |  |
|  | Организация выпуска и размещения в печатных изданиях, интернете материалов, направленных на формирование антикоррупционной культуры | размещение материалов  информация в Аппарат акима области,  в ДАДГСиПК по СКО | | ДАДГСиПК по СКО  (по согласованию),  областные управления,  акимы районов и города Петропавловска,  территориальные подразделения центральных государственных органов  (по согласованию) | по итогам полугодия  2018 года | не требуются |  |
|  | Проведение по принципу «эстафеты» антикоррупционного марафона во всех районах региона | проведение марафона  информация в Аппарат акима области,  в ДАДГСиПК по СКО | | акимы районов и города Петропавловска, ДАДГСиПК по СКО  (по согласованию) | в течении  2018 года | в пределах выделенных средств |  |
|  | Обеспечить создание и контентное наполнение специальных разделов для размещения сведений о планировании и освоении бюджетных средств на сайтах местных исполнительных органов | создание раздела  информация в Аппарат акима области,  в ДАДГСиПК по СКО | | Аппарат акима области,  областные управления,  акимы районов и города Петропавловска | 1 квартал  2018 года | не требуются |  |
|  | Круглый стол с участием членов Ассамблеи народа Казахстана на тему: «Всеобщее неприятие коррупции – залог единства и стабильности» | проведение мероприятия  информация в Аппарат акима области | | ДАДГСиПК по СКО (по согласованию),  САНК СКО | 2 квартал  2018 года | не требуются |  |
| **Мониторинг и оценка реализации стратегии** | | | | | | | |
|  | Обеспечить проведение специальной мониторинговой группой внешнего анализа и оценки реализации Антикоррупционной стратегии Республики Казахстан на 2015 – 2025 годы | | проведение анализа  информация в Аппарат акима области | АДГСПК  (созыв), ДАДГСиПК по СКО,  акимы районов и города Петропавловска | ежегодно по итогам года,  не позднее  15 февраля | не требуются |  |
|  | Публиковать в СМИ, а также на сайте уполномоченного органа по противодействию коррупции отчеты о ходе реализации Антикоррупционной стратегии Республики Казахстан на 2015 – 2025 годы в целях получения внешней оценки со стороны населения и учета общественного мнения | | публикации  информация в Аппарат акима области | АДГСПК  (созыв),  МИО, территориальные подразделения центральных органов (по согласованию) | ежегодно  по итогам года, не позднее  15 апреля | не требуются |  |
| **Раздел «Противодействие теневой экономике»** | | | | | | | |
| **Показатель результата:** уровень теневой экономики в % к ВВП в 2018 году составит не более 25,5 %, в 2019 году – не более 25 %, в 2020 году – не более 24,5 % | | | | | | | |
|  | Проводить мониторинг с принятием мер к работодателям, использующим труд работников без заключения трудовых договоров | | протокол заседания  информация в Аппарат акима области | МТСЗН (созыв), УГИТ,  ПП СКО  (по согласованию) | по итогам полугодия, не позднее 20 января и 20 июля | не требуются |  |
|  | Проработать вопрос создания эффективного механизма привлечения к ответственности участников формирования бюджета и разграничения ответственности на всех этапах планирования и реализации мероприятий | | информация в Аппарат акима области | МНЭ (созыв),  УФ,  прокуратура СКО (по согласованию),  ПП СКО (по согласованию) | 4 квартал 2018 года | не требуются |  |
|  | Проработать вопрос включения строительства крупных торговых объектов (магазинов, торговых домов) в перечень приоритетных видов экономической деятельности, по которым предоставляются инвестиционные преференции | | информация в Аппарат акима области | МНЭ (созыв),  УИИР,  ПП СКО (по согласованию) | 4 квартал 2018 года | не требуются |  |
|  | Совершенствовать механизм закупок квазигосударственного сектора в целях повышения их прозрачности, в том числе путем публикации исчерпывающей информации о выигравшем тендер лице, цене, с детальным описанием товара или услуги, а также информации о производителе | | решение Совета директоров  информация в Аппарат акима области | МИО,  акимы районов и города Петропавловска | 4 квартал  2018 года | не требуются |  |

Примечание: расшифровка аббревиатур:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| МСХ | - | Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
| АДГСПК | - | Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции |
| МДРГО | - | Министерство по делам религий и гражданского общества |
| МОН | - | Министерство образования и науки Республики Казахстан |
| МТСЗН | - | Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан |
| МНЭ | - | Министерство национальной экономики Республики Казахстан |
| МЭ | - | Министерство энергетики Республики Казахстан |
| ДАДГСиПК по СКО | - | Департамент Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции по Северо-Казахстанской области |
| САНК СКО | - | Секретариат Ассамблеи Народа Казахстана Северо-Казахстанской области» |
| УВП | - | КГУ «Управление внутренней политики акимата Северо-Казахстанской области» |
| УМП | - | КГУ «Управление по вопросам молодежной политики акимата Северо-Казахстанской области» |
| УО | - | КГУ «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области» |
| УЗО | - | КГУ «Управление земельных отношений акимата Северо-Казахстанской области» |
| УФ | - | КГУ «Управление финансов акимата Северо-Казахстанской области» |
| УСАиГ | - | КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области» |
| УГИТ | - | КГУ «Управление государственной инспекции труда Северо-Казахстанской области» |
| УИИР | - | КГУ «Управление индустриально-инновационного развития акимата Северо-Казахстанской области» |
| ПП СКО | - | Палата предпринимателей Северо-Казахстанской области |
| МИО | - | Местные исполнительные органы |
| НПО | - | Неправительственные организации |
| СМИ | - | Средства массовой информации |