## Лист1
План мероприятий по охране окружающей среды на 2023 - 2032 г.г.
Наименование предприятия: ГПК "Каратау" ТОО "Казфосфат"
Наименование объекта: цех производства невзрывных компонентов эмульсии ЭмульГран
№ п/п | Мероприятие по соблюдению нормативов | Объект / источник эмиссии | Показатель (нормативы эмиссий) | Обоснование | Текущая величина | Календарный план достижения установленных показателей | [9 empty] | Срок выполнения | Объем финансирования, тыс. тенге
[6 empty] | на конец 1 года (2023 г.) | на конец 2 года (2024 г.) | на конец 3 года (2025 г.) | на конец 4 года (2026 г.) | на конец 5 года (2027 г.) | на конец 6 года (2028 г.) | на конец 7 года (2029 г.) | на конец 8 года (2030 г.) | на конец 9 года (2031 г.) | на конец 10 года(2032 г.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1. Охрана воздушного бассейна
1.1 | Выполнение мероприятий по предотвращению и снижению выбросов загрязняющих веществ от стационарных и передвижных источников(п.1 пп3ТП) техническое обслуживание и текущие ремонты укрытий оборудования для предотвращения пыления | ист. 0001, ист. 0002, | контроль нормативов эмиссий и оценка рисков превышения нормативов | Приложение 4 к ЭК РК от 02.01.2021 г. Соблюдение нормативов НДВ | 2ед. | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 01.01.2023 г. - 31.12.2032 г. | дополнительных затрат не требует
1.2 | Принятие мер, направленных на предотвращение загрязнения окружающей среды при транспортировании, хранении и использовании химических средств защиты растений, минеральных удобрений и других препаратов (п.1, пп.7 ТП) - проверка целостности упаковки при разгрузке и обороте реагентов | склады реагентов | контроль нормативов эмиссий и оценка рисков аварийных эмиссий | Приложение 4 к ЭК РК от 02.01.2021 г.Соблюдение нормативов НДВ | 6 наименований | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 01.01.2023 г. - 31.12.2032 г. | Финансовых затрат не требует
1.3 | Выполнение мероприятий по предотвращению и снижению выбросов загрязняющих веществ от стационарных и передвижных источников(п.1 пп3ТП) Мониторинг воздействия на атмосферный воздух | зона воздействия предприятия | Мониторинг загрязнения атмосферного воздуха,1 раз в полугодие | Приложение 4 к ЭК РК от 02.01.2021 г.Контроль соблюдения нормативов | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 01.01.2023 г. - 31.12.2032 г. | Финансовых затрат не требует
2. Охрана и рациональное использование водных ресурсов
не предусмотрено, отсуствует воздействие на водные ресурсы
4. Охрана земельных ресурсов
4.1 | Защита земель от истощения, загрязнения отходами, химическими, биологическими, радиоактивными и другими вредными веществами(п.4 пп4 ТП) Мониторинг воздействия на земельные ресурсы | зона воздействия предприятия | Визуальный мониторинг загрязнения территории промплощадки | Приложение 4 к ЭК РК от 02.01.2021 г.Контроль соблюдения нормативов | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 01.01.2023 г. - 31.12.2032 г. | Финансовых затрат не требует
5. Охрана и рациональное использование недр
отсутсвует воздействие на недра, мероприятия не предусматриваются
6. Охрана флоры и фауны
6.1 | Озеленение территорий административно-территориальных единиц (п.6 пп6 ТП) Озеленение территории промплощадки и уход за зелеными насаждениями | зона воздействия предприятия | Посадка зеленых насаждений 30 ед. (по 3 саженца в год) | Приложение 4 к ЭК РК от 02.01.2021 г.снижение выбросов парниковых газов (поглощение) | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 01.01.2023 г. - 31.12.2032 г. | 60
7. Обращение с отходами производства и потребления
7.1 | Внедрение технологий по сбору, транспортировке, обезвреживанию, использованию и переработке любых видов отходов(п.7 пп2ТП) Покупка, своевременная замена и маркировка контенейров для сбора отходов | контейнерная площадка | Соблюдение требований ЭК РК в части обращения с отходами и соблюдение санитарных норм | Приложение 4 к ЭК РК от 02.01.2021 г.,ЭК | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.10.2023г. - 31.12.2025 | 540
7.2 | Внедрение технологий по сбору, транспортировке, обезвреживанию, использованию и переработке любых видов отходов(п.7 пп2ТП) Сбор, передача отходов по договору со стороней организацией | обращение с отходами | Соблюдение требований Экологического кодекса РК в части временного размещения отходов производства и потребления, вывоз не реже 2 раз в год | Приложение 4 к ЭК РК от 02.01.2021 г.,ЭК | 0 | 79.3375 | 79.3375 | 79.3375 | 79.3375 | 79.3375 | 79.3375 | 79.3375 | 79.3375 | 79.3375 | 79.3375 | 01.01.2023 г. - 31.12.2032 г. | 650
8. Радиационная, биологическая и химическая безопасность
мероприятия не предусматриваются
9. Внедрение систем управления и наилучших безопасных технологий
мероприятия не предусматриваются
10. Экологическое просвещение и пропаганда
10.1 | Повышение квалификации специалистов, экологическое обучение | персонал цеха | Тренинги и обучение по экологичному поведению для персонала цеха | соответствие уровня компетенций | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 01.01.2023 г. - 31.12.2032 г. | Финансовых затрат не требует
10.2 | Проведение субботников на территории промышленной площадки | зона воздействия | Поддержание территорий в соответствие с санитарными нормами, воспитание экологической культуры сотрудников, 2 раза в год | экологическое просвещение,приверженность | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 01.01.2023 г. - 31.12.2032 г. | Финансовых затрат не требует