Қазақстан Республикасының агроөнеркәсіптік кешенін дамытудың

2021 – 2030 жылдарға арналған тұжырымдамасына

қосымша

**Қазақстан Республикасының агроөнеркәсіптік кешенін дамытудың**

**2021 – 2030 жылдарға арналған тұжырымдамасын іске асыру жөніндегі**

**іс-қимыл жоспары**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Р/с № | Реформалардың/ негізгі іс-шаралардың атауы | Аяқталу нысаны | Аяқтау мерзімі | Жауапты орындаушылар |

| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-нысаналы индикатор. Азық-түлік тауарларымен (оның ішінде әлеуметтік маңызы бар) қамтамасыз етілу деңгейі кемінде 90 %.  2021 жылы – кемінде 80 %;  2022 жылы – кемінде 80 %;  2023 жылы – кемінде 80 %;  2024 жылы – кемінде 80 %;  2025 жылы – кемінде 80 %;  2026 жылы – кемінде 82 %;  2027 жылы – кемінде 84 %;  2028 жылы – кемінде 86 %;  2029 жылы – кемінде 88 %;  2030 жылы – кемінде 90 %. | | | | | | АШМ, ҰЭМ, Қаржымині, облыстардың және Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері, «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ (келісу бойынша), «Атамекен» ҰКП (келісу бойынша) | |
|  | Картоп пен көкөністерді сақтау қуаттылықтарын салу және жаңғырту | пайдалануға беру актісі | 2022 – 2025 жылдар | | АШМ, ҰЭМ, Қаржымині, облыстардың,  Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері, «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ (келісу бойынша), «Атамекен» ҰКП (келісу бойынша) | |
|  | «Азық-түлік корпорациясы» ҰК» АҚ-ның дайын азық-түлік тауарларын (қант), оның ішінде оффтейк-келісімшарт жасасу арқылы сатып алуы | оффтейк-келісімшарт | 2024 жылғы желтоқсан | | АШМ, «Азық-түлік корпорациясы» АҚ (келісу бойынша), «Атамекен» ҰКП (келісу бойынша) | |
|  | Ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру және өңдеу бойынша кемінде 7 ірі экожүйе қалыптастыру | 7 экожүйе | 2025 жылғы желтоқсан | | АШМ, ҰЭМ, Қаржымині, облыстардың,  Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері, «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ (келісу бойынша), «Атамекен» ҰКП (келісу бойынша) | |
|  | Өңірлерде заманауи ет комбинаттарын салу | пайдалануға беру актісі | 2027 жылғы желтоқсан | | АШМ, облыстардың,  Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері, «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ (келісу бойынша) | |
|  | Қант өндіретін кемінде бір зауыт салу | пайдалануға беру актісі | 2024 жылғы желтоқсан | | АШМ, облыстардың,  Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері, «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ (келісу бойынша) | |
|  | Қазақстанда органикалық өндірістің жүйелі және жедел проблемаларын шешудегі кешенді тәсілді іске асыру мақсатында ҰКП базасында Органикалық өндірісті қолдау жөніндегі ғылыми-технологиялық және практикалық орталық («ORGANIC» жобалық офисі) құру:  - «ORGANIC» жобалық офисі туралы ережені әзірлеу және бекіту;  - «ORGANIC» жобалық офисінің 2022 – 2023 жылдарға арналған жұмыс жоспарын жасау және бекіту | «ORGANIC» жобалық офисі | 2022 жылғы наурыз | | АШМ, «Атамекен» ҰКП (келісу бойынша) | |
|  | Халықаралық және өңірлік құжаттар мен стандарттардың ережелерімен және нормаларымен үндестірілген «Органикалық өнім өндіру және оның айналымы туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жаңа редакциясын әзірлеу | Қазақстан Республикасы Заңының жобасы | 2022 жылғы желтоқсан | | АШМ, СИМ, ДСМ, ҰЭМ, Қаржымині, облыстардың,  Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері, «Атамекен» ҰКП (келісу бойынша) | |
|  | Органикалық ауыл шаруашылығын дамыту жөніндегі жол картасын әзірлеу | МО бірлескен бұйрығы | 2020 жылғы сәуір | | АШМ, СИМ, ДСМ, ЭГТРМ, ИИДМ, СІМ, АҚДМ, облыстардың,  Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері, «ҰАҒБО» КеАҚ (келісу бойынша), «Атамекен» ҰКП (келісу бойынша) | |
|  | 200 мың тонна көлемінде жем қорын құру | жем  қоры | 2022 жылғы қаңтар | | АШМ, облыстардың,  Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері, «Атамекен» ҰКП (келісу бойынша), «Азық-түлік корпорациясы» ҰК» АҚ (келісу бойынша), | |
| 2-нысаналы индикатор. Агроөнеркәсіптік кешен өнімдерінің экспортын 2020 жылмен салыстырғанда 3 есе ұлғайту:  2021 жылы – 3,5 млрд АҚШ доллары;  2022 жылы – 4,2 млрд АҚШ доллары;  2023 жылы – 4,8 млрд АҚШ доллары;  2024 жылы – 5,5 млрд АҚШ доллары;  2025 жылы – 6,6 млрд АҚШ доллары;  2026 жылы – 7,4 млрд АҚШ доллары;  2027 жылы – 8,1 млрд АҚШ доллары;  2028 жылы – 8,6 млрд АҚШ доллары;  2029 жылы – 9,2 млрд АҚШ доллары;  2030 жылы – 9,9 млрд АҚШ доллары. | | | | | | АШМ, СИМ, ИИДМ, Қаржымині, облыстардың,  Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері, «Атамекен» ҰКП (келісу бойынша) | |
| 1. n | Мыналар:  өсімдіктер карантині саласындағы бақылауды және рұқсат құжаттарын беруді ақылы жүргізуге көшу;  бизнес пен мемлекет мүдделерінің теңгерімін ескере отырып, фитосанитариялық ахуалдың нашарлауына шұғыл ден қою тетігін енгізу;  шегірткеге қарсы өңдеу жүргізуді мемлекеттік монополияға көшіру жөніндегі мәселелерді заңнамалық реттеу | Қазақстан Республикасы Заңының жобасы | 2024 жылғы шілде | | АШМ, ҰЭМ, Қаржымині, БҚДА (келісу бойынша), «Атамекен» ҰКП (келісу бойынша) | |
|  | Шегіртке тектестер мен басқа да зиянкестерді, аурулар мен арамшөптерді зерттеп-қарау, мониторингтеу жөніндегі деректерді, фитосанитариялық іс-шаралардың жүргізілуін бақылау мен қадағалау нәтижелерін жинау жүйесін автоматтандыруды және цифрландыруды енгізу | пайдалануға беру актісі | 2024 жылғы желтоқсан | | АШМ, ЦДИАӨМ | |
|  | Қайталануды болдырмау үшін жүктелген функцияларды ескере отырып, АӨК МИК ведомстволық бағынысты ұйымдарын біріктіру бойынша ұсыныстар енгізу | Үкіметке ақпарат | 2023 жылғы желтоқсан | | АШМ, Қаржымині, МҚІА (келісу бойынша) | |
|  | Фитосанитариялық тәуекелді басқару мен фитосанитариялық қадағалап отырудың ақпараттық жүйесін енгізу | пайдалануға беру актісі | 2024 жылғы наурыз | | АШМ, ЦДИАӨМ | |
|  | Барлық аумақтық инспекциялар мен фитосанитариялық бақылау бекеттерінің интернетке шығуын қамтамасыз ету | интернетпен 100 % қамту | 2022 жылғы желтоқсан | | ЦДИАӨМ, АШМ | |
|  | «Сұр» пестицидтердің айналымын болдырмау үшін өсімдіктерді қорғау құралдарының айналымын бақылаудың ақпараттық жүйесін енгізу | ақпараттық жүйе құру | 2024 жылғы тамыз | | АШМ, ЦДИАӨМ | |
|  | Ветеринария жүйесін:  орталық пен өңірлер арасындағы функциялар мен өкілеттіктердің аражігін нақты ажырату;  ветеринария саласындағы процестерді цифрландыру, деректерді жинау мен беруді автоматтандыру;  ветеринарлардың жалақысын кезең-кезеңімен арттыру бөлігінде реформалау бойынша ұсыныстар енгізу | Үкіметке ақпарат | 2022 – 2026 жылдар | | АШМ, ЦДИАӨМ, ҰЭМ, Қаржымині, БҒМ, Еңбекмині, облыстардың,  Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері | |
|  | АӨК өнімдері үшін экспорттық нарықтарды ашу | ветеринариялық және фитосанитариялық сертификаттар | жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 10 наурызына дейін | | АШМ, СИМ, СІМ, «Атамекен» ҰКП (келісу бойынша) | |
|  | Биоагенттердің (энтомофагтердің) айналысын реттеу мен жеке және (немесе) заңды тұлғалардың биоагенттерді (энтомофагтерді) өнеркәсіптік өсіруге және өткізуге байланысты қызметін жүзеге асырылуы үшін рұқсат беру құжатын алу талап етілетін реттелетін қызмет түрлеріне жатқызудың орындылығы мәселесін пысықтау | Үкіметке ақпарат | 2025 жылғы желтоқсан | | АШМ, ҰЭМ, СИМ | |
| 3-нысаналы индикатор. Ауыл шаруашылығындағы еңбек өнімділігін 2020 жылмен салыстырғанда 3 есе арттыру:  2021 жылы – 3 430 мың теңге;  2022 жылы – 4 075,3 мың теңге;  2023 жылы – 4 876 мың теңге;  2024 жылы – 5 906,7 мың теңге;  2025 жылы – 6 165 мың теңге;  2026 жылы – 6 570 мың теңге;  2027 жылы – 7 000 мың теңге;  2028 жылы – 7 498 мың теңге;  2029 жылы – 8 238,8 мың теңге;  2030 жылы – 9 168 мың теңге. | | | | | | АШМ, ҰЭМ, ЭГТРМ, Қаржымині, ИИДМ, ЦДИАӨМ, облыстардың,  Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері, «Бәйтерек «ҰБХ» АҚ (келісу бойынша), «ҰАҒБО» КеАҚ (келісу бойынша), «Атамекен» ҰКП (келісу бойынша) | |
| 4-нысаналы индикатор. Бидай түсімділігі:  2021 жылы – 9,3 ц/га;  2022 жылы – 10,2 ц/га;  2023 жылы – 11,4 ц/га;  2024 жылы – 12,6 ц/га;  2025 жылы – 13,8 ц/га;  2026 жылы – 15,0 ц/га;  2027 жылы – 16,2 ц/га;  2028 жылы – 17,4 ц/га;  2029 жылы – 18,6 ц/га;  2030 жылы – 20,0 ц/га. | | | | | | АШМ, ҰЭМ, ЭГТРМ, Қаржымині, ИИДМ, ЦДИАӨМ, облыстардың,  Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері, «Бәйтерек «ҰБХ» АҚ (келісу бойынша), «ҰАҒБО» КеАҚ (келісу бойынша), «Атамекен» ҰКП (келісу бойынша) | |
|  | Жоғары рентабельді (майлы дақылдар, көкөніс, бақша дақылдары, жемшөп дақылдары) дақылдар алқаптарын ұлғайтуды және суды көп қажет ететін ауыл шаруашылығы дақылдарын (күріш, мақта) қысқартуды көздейтін өсімдік шаруашылығында әртараптандыру жүргізу | майлы, көкөніс, бақша, жемшөп дақылдары алқаптарын ұлғайту және күріш пен мақта алқаптарын азайту | 2022–2027 жылдар | | АШМ, облыстардың,  Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері, «Атамекен» ҰКП (келісу бойынша) | |
|  | Форвардтық сатып алу бағдарламалары арқылы егіс алқаптарын әртараптандыруды дамыту | тікелей түпкілікті нәтижелерге қол жеткізу туралы Қаржыминіне есеп | жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 10 наурызына дейін | | АШМ, ҰЭМ, Қаржымині, облыстардың,  Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері, «Атамекен» ҰКП, «Азық-түлік корпорациясы» ҰК» АҚ (келісу бойынша) | |
|  | Тұқымдарды қадағалап отырудың ақпараттық жүйесін құру және енгізу | пайдалануға беру актісі | 2024 жылғы наурыз | | АШМ, ЦДИАӨМ, облыстардың,  Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері | |
|  | Сорт сынау желісін жаңғырту | пайдалануға беру актісі | 2025 жылғы желтоқсан | | АШМ, облыстардың,  Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері | |
|  | Қазақстанның Өсімдіктердің жаңа сорттарын қорғау жөніндегі халықаралық одаққа қосылуын регламенттейтін заңнамалық шаралар қабылдау | Қазақстан Республикасы Заңының жобасы | 2024 жылғы шілде | | АШМ, ҰЭМ, облыстардың,  Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері | |
|  | Қазақстан Республикасында ұсынылатын Селекциялық жетістіктердің мемлекеттік тізілімін жүргізудің рұқсат беру (шектеу) сипатына қайтуды регламенттеудің орындылығын қарау | Үкіметке ақпарат | 2024 жылғы шілде | | АШМ, ҰЭМ | |
|  | Инвестициялық субсидиялау шеңберінде ауыл шаруашылығы техникасының шекті құнының лимиттерін қайта қарау | «Инвестициялық салымдар кезінде агроөнеркәсіптік кешен субъектісі шеккен шығыстардың бір бөлігін өтеу бойынша субсидиялау қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің м. а. 2018 жылғы 23 шілдедегі  № 317 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің бұйрығы | 2022 жылғы шілде | | АШМ, ҰЭМ, Қаржымині, ИИДМ, СЖРА (келісу бойынша), облыстардың,  Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері, «Атамекен» ҰКП (келісу бойынша) | |
|  | Генетикалық түрлендірілген тұқымдардың, отырғызылатын материалдың және өсімдіктен алынатын өнімдердің айналымын бақылау мәселелерін заңнамалық реттеу | Қазақстан Республикасы Заңының жобасы | 2023 жыл | | АШМ, ҰЭМ, Қаржымині, БҚДА (келісу бойынша), «Атамекен» ҰКП (келісу бойынша) | |
| 5-нысаналы индикатор. Ауыл шаруашылығы алқаптарының құрамындағы эрозияға ұшыраған жерлердің жалпы жер алаңына пайыздық қатынаста алаңы  2021 жылы – 29,3 млн га;  2022 жылы – 29,2 млн га;  2023 жылы – 29,1 млн га;  2024 жылы – 29,0 млн га;  2025 жылы – 28,9 млн га;  2026 жылы – 28,8 млн га;  2027 жылы – 28,7 млн га;  2028 жылы – 28,6 млн га;  2029 жылы – 28,5 млн га;  2030 жылы – 28,4 млн га. | | | | | | АШМ, ҰЭМ, ЦДИАӨМ, облыстардың,  Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері, «Азаматтарға арналған үкімет» (келісу бойынша) | |
|  | Гидрогеологиялық-мелиоративтік қызметтің материалдық-техникалық базасын олардың қызмет аймағының кеңеюіне байланысты жақсарту | суармалы жерлердің мелиорациялық жай-күйін жақсарту жөніндегі ұсынымдар | | жыл сайын | АШМ, Қаржымині | |
|  | «Агроөнеркәсіптік кешенді және ауылдық аумақтарды дамытуды мемлекеттік реттеу туралы» Қазақстан Республикасының Заңына енгізу:  - суармалы жерлердің мелиорациялық жай-күйіне мониторинг және бағалау жүргізу кезінде республикалық мемлекеттік мекемелердің ақылы қызметтерді сатудан түскен ақшаны жұмсауы бөлігінде өзгерістер;  - ауыл шаруашылығы өндірісіне агрохимиялық қызмет көрсету саласында мемлекеттік мекеме көрсететін қызметтердің ақылы түрлеріне тарифтерді белгілеу бойынша агроөнеркәсіптік кешенді дамыту саласында уәкілетті органның құзыретін бекіту бөлігінде өзгерістер;  - өнеркәсіптік өндірістің органикалық тыңайтқыштарын сатып алуды субсидиялауды мемлекеттік қолдауды бекіту бөлігінде өзгерістер. | Қазақстан Республикасы Заңының жобасы | | 2023 жылғы желтоқсан  2025 жылғы желтоқсан  2027 жылғы желтоқсан | АШМ, ҰЭМ, Қаржымині  АШМ, ҰЭМ, Қаржымині, ИСМ, облыстардың,  Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері, «Атамекен» ҰКП (келісу бойынша)  АШМ, ҰЭМ, Қаржымині, ИИДМ, облыстардың,  Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері, «Атамекен» ҰКП (келісу бойынша) | |
|  | АШТӨ-ні агротехникалық жұмыстар кезеңінде уақтылы қамтамасыз ету үшін минералдық тыңайтқыштарды өткізу желісін дамыту | құрылған өткізу желісі | | жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 10 наурызына дейін | ИИДМ, облыстардың,  Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері, «Атамекен» ҰКП (келісу бойынша) | |
|  | Отандық минералдық тыңайтқыштар өндірісінің көлемін ұлғайту және олардың ассортиментін кеңейту | жаңа кәсіпорындарды пайдалануға беру және жұмыс істеп тұрғандарын жаңғырту актілері | | жыл сайын, есепті жылдан кейінгі 10 қаңтарға дейін | ИИДМ, «Атамекен» ҰКП (келісу бойынша) | |
|  | Агрохимиялық қызметтің республикалық ғылыми-әдістемелік орталығының қызметін жетілдіру  - оның материалдық-техникалық базасын жетілдіру | «Ауыл шаруашылығы өндірісіне агрохимиялық қызмет көрсетудің заттай нормаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2015 жылғы  31 наурыздағы  № 4-6/295 бұйрығына өзгеріс енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің бұйрығы | | 2022 жылғы желтоқсан | АШМ, Қаржымині | |
|  | Тұқым шаруашылығын, агрохимияны, мелиорацияны дамытуды және саланың техникалық жарақтандырылуын арттыруды көздейтін Өсімдік шаруашылығын дамыту жөніндегі жол картасын әзірлеу | МО бірлескен бұйрығы | | 2022 жылғы наурыз | АШМ, ҰЭМ, ИИДМ, Қаржымині, облыстардың,  Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері, «Атамекен» ҰКП (келісу бойынша) | |
|  | Мыналарды:  «Асыл тұқымды мал шаруашылығы туралы» және «Жайылымдар туралы» Қазақстан Республикасының заңдарына;  асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуды, мал шаруашылығының өнімділігін және өнім сапасын арттыруды субсидиялау қағидаларын;  селекциялық-асылдандыру жұмысын қадағалау жүйесін жетілдіру жөніндегі шараларды әзірлеу және іске асыру. | Қазақстан Республика  сының заңдарына өзгерістер мен толықтыру лар енгізу  «Асыл тұқымды мал шаруашылы ғын дамытуды, мал шаруашылы ғының өнімділігін және өнім сапасын арттыруды субсидиялау қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республика сы Ауыл шаруашылы ғы министрінің 2019 жылғы  15 наурыздағы № 108 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республика сы Ауыл шаруашылы ғы министрінің бұйрығы  «Республикалық мал шаруашылы ғы жүйесі» ақпараттық жүйесін түзету | | 2023 жылғы желтоқсан  2022 жылғы  наурыз  2023 жылғы желтоқсан | АШМ, мүдделі мемлекеттік органдар, облыстардың және Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері, «Атамекен» ҰКП (келісу бойынша) | |
|  | Құс шаруашылығын дамыту жөніндегі жол картасын әзірлеу | МО бірлескен бұйрығы | | 2022 жылғы наурыз | АШМ, ҰЭМ, Қаржымині, облыстардың,  Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері, «Атамекен» ҰКП (келісу бойынша) | |
|  | Қой шаруашылығын дамыту жөніндегі жол картасын әзірлеу | МО бірлескен бұйрығы | | 2022 жылғы сәуір | АШМ, ҰЭМ, Қаржымині, облыстардың,  Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері, «Атамекен» ҰКП (келісу бойынша) | |
|  | Етті мал шаруашылығын дамыту жөніндегі жол картасын әзірлеу | МО бірлескен бұйрығы | | 2022 жылғы мамыр | АШМ, ҰЭМ, Қаржымині, облыстардың,  Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері, «Атамекен» ҰКП (келісу бойынша) | |
|  | Сүтті мал шаруашылығын дамыту жөніндегі жол картасын әзірлеу | МО бірлескен бұйрық | | 2022 жылғы маусым | АШМ, ҰЭМ, Қаржымині, облыстардың,  Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері, «Атамекен» ҰКП (келісу бойынша) | |
|  | Ішкі нарыққа реттеушілік ықпал ету үшін азық-түлік астығын өткізу кезінде агроөнеркәсіптік кешен саласындағы ұлттық компания шеккен шығыстарды өтеуді субсидиялау | Қазақстан Республика сы Заңының жобасы | | 2022 жыл | АШМ, облыстардың,  Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері, «Азық-түлік корпорациясы» АҚ (келісу бойынша) | |
|  | Ауыл шаруашылығы өнімдерін өңдеуді дамыту жөніндегі жол картасын әзірлеу | МО бірлескен бұйрық | | 2022 жылғы наурыз | АШМ, ҰЭМ, Қаржымині, облыстардың,  Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері, «Атамекен» ҰКП (келісу бойынша) | |
|  | ЖОО-лар, ҒЗИ, тәжірибе шаруашылықтары, колледждер және агроқұрылымдар базасында жұмыс істеп тұрған білім тарату орталықтарының желісін, сондай-ақ агроөнеркәсіптік кешенді дамыту мәселелері бойынша шетелдік консультанттардың оқыту семинарларын өткізу практикасын кеңейту | АШТӨ-ні оқыту туралы есеп | | жыл сайын, есепті жылдан кейінгі 20 маусым | АШМ, Қаржымині, ҰЭМ, БҒМ, «ҰАҒБО» КеАҚ (келісу бойынша), «Атамекен» ҰКП (келісу бойынша), ЖАО, білім беру ұйымдары | |
|  | Бағдарламалық-нысаналы және гранттық қаржыландыру арқылы АӨК-ті ғылыми қамтамасыз ету | ғылыми-техникалық бағдарламалар | | жыл сайын | АШМ, БҒМ, Қаржымині, ҰЭМ, «ҰАҒБО» КеАҚ (келісу бойынша) | |
|  | Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет нәтижелерін коммерцияландыруға арналған салалық гранттарды енгізу | коммерцияландыру жөніндегі жобалар | | жыл сайын | АШМ, БҒМ, Қаржымині, ҰЭМ, «ҰАҒБО» КеАҚ (келісу бойынша), «Атамекен» ҰКП (келісу бойынша) | |
|  | Аграрлық жоғары оқу орындарында білім беру бағдарламаларының мазмұнын жаңарту | жаңартылған білім беру бағдарламалары | | жыл сайын | АШМ, БҒМ, «ҰАҒБО» КеАҚ (келісу бойынша), «Атамекен» ҰКП (келісу бойынша) | |
|  | Мемлекеттік тапсырма арқылы АӨК-те білім тарату орталықтарын дамыту | АШТӨ-ні оқыту туралы есеп | | жыл сайын | АШМ, Қаржымині, ҰЭМ, БҒМ, БҚДА (келісу бойынша), «ҰАҒБО» КеАҚ (келісу бойынша), «Атамекен» ҰКП (келісу бойынша), ЖАО, білім беру ұйымдары | |
|  | Трансфертті цифрландыруды және агротехнологияларды коммерцияландыруды дамыту | есеп | | жыл сайын | АШМ, ЦДИАӨМ, «ҰАҒБО» КеАҚ (келісу бойынша), «Атамекен» ҰКП (келісу бойынша) | |
|  | АШМ Жер ресурстарын басқару комитетінің әкімшілендіруімен жер ресурстарын басқарудың тік орнықты жүйесін құру | Қазақстан Республика сы Үкіметінің қаулысы | | 2022 жыл | АШМ, ҰЭМ, Қаржымині, «Азаматтарға арналған үкімет» КеАҚ (келісу бойынша), облыстардың,  Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері, «Атамекен» ҰКП (келісу бойынша) | |
|  | Мемлекеттік субсидиялау жүйесін әзірлеу және енгізу | пайдалануға беру актісі | | 2022 – 2023 жылдар | АШМ | |
|  | Жаңа цифрлық аграрлық мамандықтар бойынша білім беру бағдарламаларын әзірлеу | білім беру бағдарламаларының тізілімі | | 2030 жылға дейін | АШМ, БҒМ, «ҰАҒБО» КеАҚ (келісу бойынша), аграрлық ЖОО-лар (келісу бойынша), «Атамекен» ҰКП (келісу бойынша) | |
|  | 6-нысаналы индикатор. Ауыл, орман және балық шаруашылығындағы қадағаланбайтын (көлеңкелі) экономиканың үлесі – ЖІӨ-нің 0,5 %-ы:  2021 жылы – 2,0 %;  2022 жылы – 1,9 %;  2023 жылы – 1,7 %;  2024 жылы – 1,6 %;  2025 жылы – 1,4 %  2026 жылы – 1,2 %;  2027 жылы – 1 %;  2028 жылы – 0,8 %  2029 жылы – 0,6 %;  2030 жылы – 0,5 %. | | | | АШМ, ЦДИАӨМ, Қаржымині, ҰЭМ, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері, «ҰАҒБО» КеАҚ (келісу бойынша), «Атамекен» ҰКП (келісу бойынша) | |
|  | АӨК-ті талдаумен болжауға арналған АШМ ахуалдық орталығын құру және оның жұмыс істеуі | АӨК ахуалдық орталығы | 2022 – 2030 жылдар | | АШМ, Қаржымині, ҰЭМ, «ҰАҒБО» КеАҚ (келісу бойынша), «Атамекен» ҰКП (келісу бойынша) | |
|  | АӨК-те қадағалап отыру жүйесін енгізу | пайдалануға беру актісі | 2022 – 2023 жылдар | | АШМ | |
|  | Мемлекеттік қолдау шараларын автоматтандыру | ақпараттық жүйе | 2022 – 2023 жылдар | | АШМ, «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ (келісу бойынша) | |
|  | Ауыл шаруашылығы саласында ақпараттық технологияларды енгізу және цифрландыру жөніндегі жұмыстарды жалғастыру («AgriTech» технологиялық платформасы) | «AgriTech» технологиялық платформасы | 2022 – 2030 жылдар | | АШМ, ЦДИАӨМ, «ҰАҒБО» КеАҚ (келісу бойынша), «Атамекен» ҰКП (келісу бойынша) | |
|  | Кооперацияны дамыту орталықтарын құру | пилоттық кооперация орталықтары | 2024 жылғы желтоқсан | | АШМ, облыстардың,  Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері, «Атамекен» ҰКП (келісу бойынша) | |
|  | Жеке қосалқы шаруашылықтардың мәртебесін айқындайтын «Жеке қосалқы шаруашылықтар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасын әзірлеу | Қазақстан Республикасы Заңының жобасы | 2021 жылғы желтоқсан | | АШМ, ҰЭМ, Қаржымині, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері, «Атамекен» ҰКП (келісу бойынша) | |
|  | 7-нысаналы индикатор. АӨК-ке инвестициялар ағынын 2020 жылмен салыстырғанда 4 есе ұлғайту:  2021 жылы – 824 млрд теңге;  2022 жылы – 1 076 млрд теңге;  2023 жылы – 1 271 млрд теңге;  2024 жылы – 1 507 млрд теңге;  2025 жылы – 1 799 млрд теңге;  2026 жылы – 1 981 млрд теңге;  2027 жылы – 2 163 млрд теңге;  2028 жылы – 2 344 млрд теңге;  2029 жылы – 2 526 млрд теңге;  2030 жылы – 2 715 млрд теңге. | | | | АШМ, ҰЭМ, Қаржымині, «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ (келісу бойынша), «Атамекен» ҰКП (келісу бойынша) | |
|  | Қазақстан Республикасының Үкіметі мен трансұлттық компания арасындағы инвестициялар туралы келісімге қол қою | келісім | 2022 жылғы желтоқсан | | АШМ, мүдделі мемлекеттік органдар, облыстардың,  Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері, «Атамекен» ҰКП (келісу бойынша) | |
|  | «Жамбыл облысы ауыл халқының табысын арттыру» пилоттық жобасын тарату | жаңа бюджеттік бағдарлама шеңберінде тікелей түпкі нәтижелерге қол жеткізу туралы Қаржыминіне есеп | 2023 – 2025 жылдар, жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 10 наурызына дейін | | АШМ, ҰЭМ, Қаржымині, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері, «Атамекен» ҰКП (келісу бойынша) | |
|  | Кредиттік серіктестіктер жүйесін институционалдық дамыту | Қазақстан Республикасы Заңының жобасы | 2027 жылғы желтоқсан | | АШМ, ҰЭМ, Қаржымині, «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ (келісу бойынша), «Атамекен» ҰКП (келісу бойынша) | |
|  | АӨК субъектілерінің инвестициялық жобаларын, оның ішінде кредиттік серіктестіктерді, микроқаржы ұйымдарын, екінші деңгейдегі банктерді және басқа да қаржы институттары мен даму институттарын қорландыру жолымен олардың қамтылуын кеңейту арқылы қаржыландыру | кредит беру шарттары | 2027 жылғы желтоқсан | | АШМ, ҰЭМ, Қаржымині, «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ (келісу бойынша) | |
|  | Көктемгі дала және егін жинау жұмыстарын жүргізу үшін АӨК субъектілерін орта мерзімді қаржыландыруды енгізу | түпкілікті нәтижелерге қол жеткізу туралы Қаржыминіне есеп | жыл сайын,  есепті жылдан кейінгі жылдың 10 наурызына дейін | | АШМ, ҰЭМ, Қаржымині, «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ ( келісу бойынша), «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ (келісу бойынша) | |
|  | Бюджеттік және бюджеттен тыс қаражат есебінен лизингтік бағдарламаларды қаржыландыру көлемін ұлғайту | қаржылық лизинг шарттары | 2024 жылғы желтоқсан | | АШМ, ҰЭМ, Қаржымині, «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ (келісу бойынша) | |
|  | Белгіленген индикаторларға қол жеткізу жөніндегі қарсы міндеттемелерді енгізе отырып, субсидия алушыларды түпкілікті нәтиже алуға ынталандыру жөніндегі тетіктерді әзірлеу | АШМ бұйрықтары | 2022 жылғы желтоқсан | | АШМ, ҰЭМ, Қаржымині, СЖРА (келісу бойынша), ИИДМ, ЦДИАӨМ, «Атамекен» ҰКП (келісу бойынша) | |

     Ескертпе: аббревиатуралардың толық жазылуы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «Азаматтарға арналған үкімет» КеАҚ | - | «Азаматтарға арналған үкімет» коммерциялық емес акционерлік қоғамы |
| «Азық-түлік корпорациясы» ҰК» АҚ | - | «Азық-түлік келісімшарт корпорациясы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы |
| «Атамекен» ҰКП | - | «Атамекен» Қазақстан Республикасының ұлттық кәсіпкерлер палатасы |
| АӨК | - | агроөнеркәсіптік кешен |
| АӨК МИК | - | Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитеті |
| АШМ | - | Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі |
| АШТӨ | - | ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілер |
| «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ | - | «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы |
| БҒМ | - | Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі |
| Еңбекмині | - | Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі |
| ИИДМ | - | Қазақстан Республикасының Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі |
| ІҚМ | - | ірі қара мал |
| КеАҚ | - | коммерциялық емес акционерлік қоғам |
| Қаржымині | - | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі |
| МҚҰ | - | микроқаржы ұйымдары |
| СИМ | - | Қазақстан Республикасының Сауда және интеграция министрлігі |
| «ҰАҒБО» КеАҚ | - | «Ұлттық аграрлық ғылыми-білім беру орталығы» коммерциялық емес акционерлік қоғамы |
| ҰК | - | ұлттық компания |
| ҰЭМ | - | Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі |
| ЦДИАӨМ | - | Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі |
| ЭГТРМ | - | Қазақстан Республикасының Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі |

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––