Приложение   
к Концепции развития

агропромышленного комплекса

Республики Казахстан   
на 2021 – 2030 годы

**План действий**  
**по реализации Концепции развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2021 – 2030 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  реформ /основных мероприятий | Форма завершения | Срок завершения | Ответственные исполнители |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевой индикатор 1. Уровень обеспеченности продовольственными товарами (в том числе социально значимыми) не менее 90 %.  2021 год – не менее 80 %;  2022 год – не менее 80 %;  2023 год – не менее 80 %;  2024 год – не менее 80 %;  2025 год – не менее 80 %;  2026 год – не менее 82 %;  2027 год – не менее 84 %;  2028 год – не менее 86 %;  2029 год – не менее 88 %;  2030 год – не менее 90 %. | | | | МСХ, МНЭ, МФ, акиматы областей и городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, АО «НУХ «Байтерек» (по согласованию), НПП «Атамекен» (по согласованию) |
|  | Строительство и модернизация мощностей хранения картофеля и овощей | акт ввода в эксплуатацию | 2022-2025 годы | МСХ, МНЭ, МФ, акиматы областей и городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, АО «НУХ «Байтерек» (по согласованию), НПП «Атамекен» (по согласованию) |
|  | Закуп АО «НК «Продкорпорация» готовых продовольственных товаров, в том числе посредством заключения офф-тейк контракта (сахар) | оффтейк-контракт | декабрь 2024 года | МСХ, АО «Продкорпорация» (по согласованию), НПП «Атамекен» (по согласованию) |
|  | Формирование не менее 7 крупных экосистем по производству и переработке сельскохозяйственной продукции | 7 экосистем | декабрь 2025 года | МСХ, МНЭ, МФ, акиматы областей и городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, АО «НУХ «Байтерек» (по согласованию), НПП «Атамекен» (по согласованию) |
|  | Строительство современных мясокомбинатов в регионах | акт ввода в эксплуатацию | декабрь 2027 года | МСХ, акиматы областей и городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, АО «НУХ «Байтерек» (по согласованию) |
|  | Строительство не менее одного завода по производству сахара | акт ввода в эксплуатацию | декабрь 2024 года | МСХ, акиматы областей и городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, АО «НУХ «Байтерек» (по согласованию) |
|  | Создание на базе НПП научно-технологического и практического центра по поддержке органического производства (Проектный офис «ORGANIC») с целью реализации комплексного подхода в решении системных и оперативных проблем органического производства в Казахстане:  - разработка и утверждение Положения о Проектном офисе «ORGANIC»;  - составление и утверждение плана работ Проектного офиса «ORGANIC» на 2022-2023 годы | проектный офис «ORGANIC» | март  2022 года | МСХ, НПП «Атамекен» (по согласованию) |
|  | Разработка новой редакции Закона Республики Казахстан «О производстве и обороте органической продукции», гармонизированного с положениями и нормами международных и региональных документов и стандартов | проект Закона Республи ки Казахстан | декабрь 2022 года | МСХ, МТИ, МЗ, МНЭ, МФ, акиматы областей и городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, НПП «Атамекен» (по согласованию) |
|  | Разработка Дорожной карты по развитию органического сельского хозяйства | совмест ный приказ ГО | апрель  2020 года | МСХ, МТИ, МЗ, МЭГПР, МИИР, МИД, МИОР, акиматы областей и городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, НАО «НАНОЦ» (по согласованию), НПП «Атамекен» (по согласованию) |
|  | Создание фуражного фонда в объеме 200 тысяч тонн | фуражный  фонд | январь 2022 года | МСХ, акиматы областей и городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, НПП «Атамекен» (по согласованию), АО «НК «Продкорпорация» (по согласованию) |
| Целевой индикатор 2. Увеличение экспорта продукции агропромышленного комплекса в 3 раза по сравнению с 2020 годом:  2021 год – 3,5 млрд долларов США;  2022 год – 4,2 млрд долларов США;  2023 год – 4,8 млрд долларов США;  2024 год – 5,5 млрд долларов США;  2025 год – 6,6 млрд долларов США;  2026 год – 7,4 млрд долларов США;  2027 год – 8,1 млрд долларов США;  2028 год – 8,6 млрд долларов США;  2029 год – 9,2 млрд долларов США;  2030 год – 9,9 млрд долларов США. | | | | МСХ, МТИ, МИИР, МФ, акиматы областей и городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, НПП «Атамекен» (по согласованию) |
| 1. n | Законодательное урегулирование вопросов по:  переходу к платному проведению контроля и выдачи разрешительных документов в области карантина растений;  внедрению механизма экстренного реагирования на ухудшение фитосанитарной обстановки с учетом баланса интересов бизнеса и государства;  переводу проведения обработок против саранчи в государственную монополию. | проект Закона Республи ки Казахстан | июль  2024 года | МСХ, МНЭ, МФ, АЗРК (по согласованию), НПП «Атамекен» (по согласованию) |
|  | Внедрение, автоматизация и оцифровка системы сбора данных по обследованию, мониторингу саранчовых и других вредителей, болезней и сорняков, результатов контроля и надзора за проведением фитосанитарных мероприятий | акт ввода в эксплуатацию | декабрь 2024 года | МСХ, МЦРИАП |
|  | Внесение предложений по объединению подведомственных организаций КГИ АПК с учетом возложенных функций для исключения дублирования | информа ция в Правительство | декабрь 2023 года | МСХ, МФ, АДГС (по согласованию) |
|  | Внедрение информационной системы управления фитосанитарным риском и фитосанитарной прослеживаемости | акт ввода в эксплуата цию | март  2024 года | МСХ, МЦРИАП |
|  | Обеспечение всех территориальных инспекций и фитосанитарных контрольных постов выходом в интернет | 100 % охват интерне том | декабрь 2022 года | МЦРИАП, МСХ |
|  | Внедрение информационной системы контроля оборота средств защиты растений для исключения оборота «серых» пестицидов | создание информа ционной системы | август 2024 года | МСХ, МЦРИАП |
|  | Внесение предложений по реформированию системы ветеринарии в части:  четкого разграничения функций и полномочий между центром и регионами;  цифровизации процессов, автоматизации сбора и передачи данных в сфере ветеринарии;  поэтапного повышения заработных плат ветеринаров. | информа ция в Правительство | 2022-2026 годы | МСХ, МЦРИАП, МНЭ, МФ, МОН, МТСЗН, акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
|  | Открытие экспортных рынков для продукции АПК | ветеринарные и фитосанитарные сертификаты | ежегодно, до 10 марта, следующе го за отчетным годом | МСХ, МТИ, МИД, НПП «Атамекен» (по согласованию) |
|  | Проработка вопроса регулирования обращения биоагентов (энтомофагов) и целесообразности отнесения деятельности физических и (или) юридических лиц, связанного с промышленным разведением и реализацией биоагентов (энтомофагов) к регулируемым видам, для осуществления которой требуется получение разрешительного документа. | информация в Правительство | декабрь 2025 года | МСХ, МНЭ, МТИ |
| Целевой индикатор 3. Повышение производительности труда в сельском хозяйстве в 3 раза по сравнению с 2020 годом:  2021 год – 3 430 тысяч тенге;  2022 год - 4 075,3 тысячи тенге;  2023 год – 4 876 тысяч тенге;  2024 год – 5 906,7 тысячи тенге;  2025 год – 6 165 тысяч тенге;  2026 год – 6 570 тысяч тенге;  2027 год – 7 000 тысяч тенге;  2028 год – 7 498 тысяч тенге;  2029 год – 8 238,8 тысячи тенге;  2030 год – 9 168 тысяч тенге. | | | | МСХ, МНЭ, МЭГПР, МФ, МИИР, МЦРИАП, акиматы областей и городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, АО «НУХ «Байтерек» (по согласованию), НАО «НАНОЦ» (по согласованию), НПП «Атамекен» (по согласованию) |
| Целевой индикатор 4. Урожайность пшеницы:  2021 год – 9,3 ц/га;  2022 год – 10,2 ц/га;  2023 год – 11,4 ц/га;  2024 год – 12,6 ц/га;  2025 год – 13,8 ц/га;  2026 год – 15,0 ц/га;  2027 год – 16,2 ц/га;  2028 год – 17,4 ц/га;  2029 год – 18,6 ц/га;  2030 год – 20,0 ц/га. | | | | МСХ, МНЭ, МЭГПР, МФ, МИИР, МЦРИАП, акиматы областей и городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, АО «НУХ «Байтерек» (по согласованию), НАО «НАНОЦ» (по согласованию), НПП «Атамекен» (по согласованию) |
|  | Проведение диверсификации в растениеводстве, предусматривающей увеличение площадей высокорентабельных (масличных, овощных, бахчевых, кормовых культур) и сокращение водоемких (риса, хлопка) сельскохозяйственных культур | увеличе ние площадей масличных, овощных, бахчевых, кормовых культур и уменьше ние площадей риса и хлопка | 2022-2027 годы | МСХ, акиматы областей и городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, НПП «Атамекен» (по согласованию) |
|  | Развитие диверсификации посевных площадей через программы форвардного закупа | отчет в МФ о достижении прямых конечных результатов | ежегодно, до 10 марта, следующего за отчетным годом | МСХ, МНЭ, МФ, акиматы областей и городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, НПП «Атамекен» (по согласованию), АО «НК «Продкорпорация» (по согласованию) |
|  | Создание и внедрение информационной системы прослеживаемости семян | акт ввода в эксплуатацию | март  2024 года | МСХ, МЦРИАП, акиматы областей и городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
|  | Модернизация сортоиспытательной сети | акт ввода в эксплуатацию | декабрь 2025 года | МСХ, акиматы областей и городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
|  | Принятие законодательных мер, регламентирующих присоединение Казахстана к Международному союзу по охране новых сортов растений | проект Закона Республи  ки Казахстан | июль  2024 года | МСХ, МНЭ, акиматы областей и городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
|  | Рассмотрение целесообразности регламентации возврата к разрешительному (ограничительному) характеру ведения Государственного реестра селекционных достижений, рекомендуемых в Республике Казахстан | информация в Правительство | июль  2024 года | МСХ, МНЭ |
|  | Пересмотр лимитов предельной стоимости сельскохозяйственной техники в рамках инвестиционного субсидирования | приказ Министра сельского хозяйства Республи ки Казахстан «О внесении изменений в приказ и.о. Министра сельского хозяйства Республи  ки Казахстан от 23 июля 2018 года № 317 «Об утвержде нии Правил субсидирования по возмеще нию части расходов, понесе нных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях» | июль  2022 года | МСХ, МНЭ, МФ, МИИР, АСПиР (по согласованию), акиматы областей и городов  Нур-Султана, Алматы и Шымкента, НПП «Атамекен» (по согласованию) |
|  | Законодательное урегулирование вопросов контроля за оборотом генетических модифицированных семян, посадочного материала и продукции растительного происхождения | проект Закона Республи  ки Казахстан | 2023 год | МСХ, МНЭ, МФ, АЗРК (по согласованию), НПП «Атамекен» (по согласованию) |
| Целевой индикатор 5. Площадь эродированных земель в составе сельскохозяйственных угодий в процентном отношении к общей площади земель  2021 год – 29,3 млн га;  2022 год – 29,2 млн га;  2023 год – 29,1 млн га;  2024 год – 29,0 млн га;  2025 год – 28,9 млн га;  2026 год – 28,8 млн га;  2027 год – 28,7 млн га;  2028 год – 28,6 млн га;  2029 год – 28,5 млн га;  2030 год – 28,4 млн га. | | | | МСХ, МНЭ, МЦРИАП, акиматы областей и городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, НАО «Правительство для граждан» (по согласованию) |
|  | Улучшение материально-технической базы гидрогеолого-мелиоративной службы в связи с расширением их зоны деятельности | рекомендации по улучшению мелиоративного состояния орошаемых земель | ежегодно | МСХ, МФ |
|  | Внесение изменений в Закон Республики Казахстан «О государственном регулировании развития агропромышленно го комплекса и сельских территорий», в части:  - расходования денег от реализации платных услуг республиканскими государственными учреждениями при проведении мониторинга и оценки мелиоративного состояния орошаемых земель;  - закрепления компетенции уполномоченного органа в области развития агропромышленного комплекса по установлению тарифов на оказываемые платные виды услуг государственным учреждением в сфере агрохимического обслуживания сельскохозяйственного производства;  - закрепления государственной поддержки субсидирования приобретения органических удобрений промышленного производства | проект Закона Республи  ки Казахстан | декабрь 2023 года  декабрь 2025 года  декабрь 2027 года | МСХ, МНЭ, МФ  МСХ, МНЭ, МФ, МТИ, акиматы областей и городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, НПП «Атамекен» (по согласованию)  МСХ, МНЭ, МФ, МИИР, акиматы областей и городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, НПП «Атамекен» (по согласованию) |
|  | Развитие сети сбыта минеральных удобрений для своевременного обеспечения СХТП в сезон агротехнических работ | созданная сеть сбыта | ежегодно, до 10 марта, следующего за отчетным годом | МИИР, акиматы областей и городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, НПП «Атамекен» (по согласованию) |
|  | Увеличение объемов производства отечественных минеральных удобрений и расширение их ассортимента | акты ввода  новых и модернизация действующих предприятий | ежегодно, до 10 января, следующего за отчетным  годом | МИИР, НПП «Атамекен» (по согласованию) |
|  | Совершенствование деятельности республиканского научно-методического центра агрохимической службы  - усовершенствование его материально-технической базы | приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан «О внесении изменения в приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 31 марта 2015 года  № 4-6/295 «Об утверждении натуральных норм агрохимического обслуживания сельскохозяйственного производства» | декабрь 2022 года | МСХ, МФ |
|  | Разработка Дорожной карты по развитию растениеводства, предусматривающей развитие семеноводства, агрохимии, мелиорации и повышение технического оснащения отрасли | совместный приказ ГО | март  2022 года | МСХ, МНЭ, МФ, МИИР, акиматы областей и городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, НПП «Атамекен» (по согласованию) |
|  | Разработка и реализация мер по совершенствованию:  законов Республики Казахстан  «О племенном животноводстве» и «О пастбищах»;  Правил субсидирования развития племенного животноводства, повышения продуктивности и качества продукции животноводства;  системы прослеживаемости селекционно-племенной работы. | внесение изменений и дополне ний в законы Республи ки Казахстан  приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан «О внесении изменений в приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 15 марта 2019 года № 108 «Об утверждении Правил субсидирования развития племенного животноводства, повышения продуктивности и качества продукции животноводства»  Корректировка информационной системы «Республиканская система животноводства» | декабрь 2023 года  март  2022 года  декабрь 2023 года | МСХ, заинтересованные государственные органы, акиматы областей и городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, НПП «Атамекен» (по согласованию) |
|  | Разработка Дорожной карты по развитию птицеводства | совместный приказ ГО | март  2022 года | МСХ, МНЭ, МФ, акиматы областей и городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, НПП «Атамекен» (по согласованию) |
|  | Разработка Дорожной карты по развитию овцеводства | совместный приказ ГО | апрель 2022 года | МСХ, МНЭ, МФ, акиматы областей и городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, НПП «Атамекен» (по согласованию) |
|  | Разработка Дорожной карты по развитию мясного животноводства | совместный приказ ГО | май  2022 года | МСХ, МНЭ, МФ, акиматы областей и городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, НПП «Атамекен» (по согласованию) |
|  | Разработка Дорожной карты по развитию молочного животноводства | совместный приказ ГО | июнь  2022 года | МСХ, МНЭ, МФ, акиматы областей и городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, НПП «Атамекен» (по согласованию) |
|  | Субсидирование возмещения расходов, понесенных национальной компанией в сфере агропромышленного комплекса при реализации продовольственного зерна для регулирующего воздействия на внутренний рынок | проект Закона Республи  ки Казахстан | 2022 год | МСХ, акиматы областей и городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент, АО «Продкорпорация» (по согласованию) |
|  | Разработка Дорожной карты по развитию переработки сельскохозяйственной продукции | совместный приказ ГО | март  2022 года | МСХ, МНЭ, МФ, акиматы областей и городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, НПП «Атамекен» (по согласованию) |
|  | Расширение сети действующих центров распространения знаний на базе ВУЗов, НИИ, опытных хозяйств, колледжей и агроформирований, а также практики проведения обучающих семинаров зарубежными консультантами по вопросам развития агропромышленного комплекса | отчет об обучении СХТП | ежегодно, 20 июня, следующего за отчетным годом | МСХ, МФ, МНЭ, МОН, НАО «НАНОЦ» (по согласованию), НПП «Атамекен» (по согласованию), МИО, организации образования |
|  | Научное обеспечение АПК посредством программно-целевого и грантового финансирования | научно-технические программы | ежегодно | МСХ, МОН, МФ, МНЭ, НАО «НАНОЦ» (по согласованию) |
|  | Внедрение отраслевых грантов на коммерциализацию результатов научной и (или) научно-технической деятельности | проекты по коммерциализации | ежегодно | МСХ, МОН, МФ, МНЭ, НАО «НАНОЦ» (по согласованию), НПП «Атамекен» (по согласованию) |
|  | Обновление содержания образовательных программ в аграрных высших учебных заведениях | обновленные образовательные программы | ежегодно | МСХ, МОН, НАО «НАНОЦ» (по согласованию), НПП «Атамекен» (по согласованию) |
|  | Развитие центров распространения знаний в АПК посредством государственного задания | отчет об обучении СХТП | ежегодно | МСХ, МФ, МНЭ, МОН, АЗРК (по согласованию), НАО «НАНОЦ» (по согласованию), НПП «Атамекен» (по согласованию), МИО, организации образования |
| 1. + | Развитие цифровизации трансферта и коммерциализации агротехнологий | отчет | ежегодно | МСХ, МЦРИАП, НАО «НАНОЦ» (по согласованию), НПП «Атамекен» (по согласованию) |
|  | Создание под администрированием Комитета по управлению земельными ресурсами МСХ вертикальной устойчивой системы управления земельными ресурсами | постановление Правительства Республи  ки Казахстан | 2022 год | МСХ, МНЭ, МФ, НАО «Правительство для граждан» (по согласованию), акиматы областей и городов  Нур-Султана, Алматы и Шымкента, НПП «Атамекен» (по согласованию) |
|  | Разработка и внедрение государственной системы субсидирования | акт ввода в эксплуатацию | 2022-2023 годы | МСХ |
|  | Разработка образовательных программ по новым цифровым агроспециально стям | реестр образовательных программ | до 2030 года | МСХ, МОН, НАО «НАНОЦ» (по согласованию), аграрные вузы (по согласованию), НПП «Атамекен» (по согласованию) |
|  | Целевой индикатор 6. Доля ненаблюдаемой (теневой) экономики в сельском, лесном и рыбном хозяйстве – 0,5 % в ВВП:  2021 год – 2,0 %;  2022 год – 1,9 %;  2023 год – 1,7 %;  2024 год – 1,6 %;  2025 год – 1,4 %  2026 год – 1,2 %;  2027 год – 1 %;  2028 год – 0,8 %  2029 год – 0,6 %;  2030 год – 0,5 %. | | | МСХ, МЦРИАП, МФ, МНЭ, акиматы областей и городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, НАО «НАНОЦ» (по согласованию), НПП «Атамекен» (по согласованию) |
|  | Создание и функционирование ситуационного центра МСХ для аналитики и прогнозирования АПК | ситуационный центр в АПК | 2022-2030 годы | МСХ, МФ, МНЭ, НАО «НАНОЦ» (по согласованию), НПП «Атамекен» (по согласованию) |
|  | Внедрение системы прослеживаемости в АПК | акт ввода в эксплуатацию | 2022-2023 годы | МСХ |
|  | Автоматизация мер государственной поддержки | информационная система | 2022-2023 годы | МСХ, АО «НУХ «Байтерек» (по согласованию) |
|  | Продолжение работ по внедрению информационных технологий и цифровизации в отрасли сельского хозяйства (технологическая платформа «AgriTech») | технологическая платформа «AgriTech» | 2022-2030 годы | МСХ, МЦРИАП, НАО «НАНОЦ» (по согласованию), НПП «Атамекен» (по согласованию) |
|  | Создание центров развития кооперации | пилотные центры кооперации | декабрь 2024 год | МСХ, акиматы областей и городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, НПП «Атамекен» (по согласованию) |
|  | Разработка проекта Закона Республики Казахстан  «О личных подсобных хозяйствах», определяющего статус личных подсобных хозяйств | проект Закона Республи  ки Казахстан | декабрь 2021 года | МСХ, МНЭ, МФ, акиматы областей и городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, НПП «Атамекен» (по согласованию) |
|  | Целевой индикатор 7. Увеличение притока инвестиций в АПК в 4 раза по сравнению с 2020 годом:  2021 год – 824 млрд тенге;  2022 год – 1 076 млрд тенге;  2023 год – 1 271 млрд тенге;  2024 год – 1 507 млрд тенге;  2025 год – 1 799 млрд тенге;  2026 год – 1 981 млрд тенге;  2027 год – 2 163 млрд тенге;  2028 год – 2 344 млрд тенге;  2029 год – 2 526 млрд тенге;  2030 год – 2 715 млрд тенге. | | | МСХ, МНЭ, МФ, АО «НУХ «Байтерек» (по согласованию), НПП «Атамекен» (по согласованию) |
|  | Подписание Соглашения об инвестициях между Правительством Республики Казахстан и транснациональной компанией | соглашение | декабрь 2022 года | МСХ, заинтересованные государственные органы, акиматы областей и городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, НПП «Атамекен» (по согласованию) |
|  | Масштабирование пилотного проекта  «Повышение доходов сельского населения Жамбылской области» | отчет в МФ о достижении прямых конечных результатов в рамках новой бюджетной программы | 2023-2025 годы, ежегодно, до 10 марта, следующего за отчетным годом | МСХ, МНЭ, МФ, акиматы областей и городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, НПП «Атамекен» (по согласованию) |
|  | Институциональное развитие системы кредитных товариществ | проект Закона Республи  ки Казахстан | декабрь 2027 года | МСХ, МНЭ, МФ, АО «НУХ «Байтерек» (по согласованию), НПП «Атамекен» (по согласованию) |
|  | Финансирование инвестиционных проектов субъектов АПК, в том числе через расширение их охвата путем фондирования кредитных товариществ, микрофинансовых организаций, банков второго уровня и других финансовых институтов и институтов развития | договоры кредитования | декабрь 2027 года | МСХ, МНЭ, МФ, АО «НУХ «Байтерек» (по согласованию) |
|  | Введение среднесрочного финансирования субъектов АПК для проведения весенне-полевых и уборочных работ | отчет в МФ о достижении прямых конечных результатов | ежегодно, до 10 марта, следующего за отчетным годом | МСХ, МНЭ, МФ, АО «НУХ «Байтерек» (по согласованию), АО «Аграрная кредитная корпорация» (по согласованию) |
|  | Увеличение объемов финансирования лизинговых программ за счет бюджетных и внебюджетных средств | договоры финансового лизинга | декабрь 2024 года | МСХ, МНЭ, МФ, АО «НУХ «Байтерек» (по согласованию) |
|  | Разработка механизмов по стимулированию получателей субсидий на получение конечного результата с внедрением встречных обязательств по достижению установленных индикаторов | приказы МСХ | декабрь 2022 года | МСХ, МНЭ, МФ, АСПиР (по согласованию), МИИР, МЦРиАП, НПП «Атамекен» (по согласованию) |

      Примечание: расшифровка аббревиатур:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| НАО «Правительство для граждан» | - | некоммерческое акционерное общество «Правительство для граждан» |
| АО «НК «Продкорпорация» | - | акционерное общество «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация» |
| НПП «Атамекен» | - | Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» |
| АПК | - | агропромышленный комплекс |
| КГИ АПК | - | Комитет государственной инспекции в агропромышленном комплексе |
| МСХ | - | Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
| СХТП | - | сельхозтоваропроизводители |
| АО «НУХ «Байтерек» | - | акционерное общество «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» |
| МОН | - | Министерство образования и науки Республики Казахстан |
| МТСЗН | - | Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан |
| МИИР | - | Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан |
| КРС | - | крупный рогатый скот |
| НАО | - | некоммерческое акционерное общество |
| МФ | - | Министерство финансов Республики Казахстан |
| МФО | - | микрофинансовая организация |
| МТИ | - | Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан |
| НАО «НАНОЦ» | - | некоммерческое акционерное общество «Национальный аграрный научно-образовательный центр» |
| НК | - | национальная компания |
| МНЭ | - | Министерство национальной экономики Республики Казахстан |
| МЦРИАП | - | Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан |
| МЭГПР | - | Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан |

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––