## 1 направление
2
Утвержден
постановлением акимата
Северо-Казахстанской области
от 11 февраля 2021 года № 28
План мероприятий по реализации Программы развития территории Северо-Казахстанской области на 2021-2025 годы
Направление 1 - Рост экономики региона
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Форма завершения | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение | В том числе по годам | [5 empty] | Источники финансирования | Код бюджетной программы
[6 empty] | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Цель 1: Обеспечение устойчивого развития экономики региона
Целевые индикаторы:
1 | ИФО ВРП | % |  |  | Заместитель акима, УЭ совместно с отраслевыми управлениями | 102 | 103.5 | 103 | 104.6 | 104.4
Мероприятия:
1 | Проведение мониторинга ИФО ВРП | ед. | Информация | 2021-2025 | Заместитель акима, УЭ совместно с отраслевыми управлениями | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | Проведение совещания по социально-экономическому развитию | ед. | Информация | 2021-2025 | Заместитель акима, УЭ совместно с отраслевыми управлениями | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Цель 2: Приоритетное развитие несырьевых отраслей промышленности
Целевые индикаторы:
1 | Рост производительности труда в обрабатывающей промышленности | % к предыдущему году |  |  | Заместитель акима, УПИИР | 105.8 | 107.9 | 106.4 | 105.8 | 106
2 | Инвестиции в основной капитал в обрабатывающую промышленность | млрд. тенге |  |  | Заместитель акима, УПИИР | 26.4 | 30.9 | 37.5 | 44 | 51.2
3 | Рост объема несырьевого экспорта | % к предыдущему году |  |  | Заместитель акима, УПИИР | 117 | 114.5 | 112.6 | 111.2 | 110.1
4 | Доля промышленности в ВРП | % |  |  | Заместитель акима, УПИИР, УЭ | 12.9 | 13.3 | 13.6 | 14 | 14.3
Мероприятия:
1 | Обеспечение увеличения загрузки действующих предприятий за счет заключения договоров:
1.1 | АО "ПЗТМ" | млн. тенге | Заключение договоров | 2021-2025 | Заместитель акима, УПИИР, ТОО "ПЗТМ" (по согласованию) | 3400 | 4200 | 5000 | 5500 | 6000 | 24100 | ДИ
1.2 | АО "Завод им. С.М. Кирова" | млн. тенге | Заключение договоров | 2021-2025 | Заместитель акима, УПИИР, АО "Завод им.С.М. Кирова" (по согласованию) | 8232 | 9000 | 9800 | 11000 | 12300 | 50332 | ДИ
1.3 | АО "Мунаймаш" | млн. тенге | Заключение договоров | 2021-2025 | Заместитель акима, УПИИР, АО "Мунаймаш" (по согласованию) | 3144.8 | 4000 | 4500 | 5000 | 5300 | 21944.8 | ДИ
1.4 | АО "ЗИКСТО" | млн. тенге | Заключение договоров | 2021-2025 | Заместитель акима, УПИИР, АО "ЗИКСТО" (по согласованию) | 21692 | 24808 | 25000 | 25000 | 25000 | 121500 | ДИ
1.5 | ТОО "ЗМО" | млн. тенге | Заключение договоров | 2021-2025 | Заместитель акима, УПИИР, ТОО "ЗМО" (по согласованию) | 700 | 900 | 900 | 900 | 900 | 4300 | ДИ
1.6 | ТОО "Изолит" | млн.тенге | Заключение договоров | 2021-2025 | Заместитель акима, УПИИР, ТОО "Изолит" (по согласованию) | 310 | 450 | 500 | 500 | 500 | 2260 | ДИ
1.7 | ТОО "ВФ "Поиск" | млн. тенге | Заключение договоров | 2021-2025 | Заместитель акима, УПИИР, ТОО "ВФ "Поиск" (по согласованию) | 1085 | 1200 | 1400 | 1500 | 1500 | 6685 | ДИ
1.8 | ТОО "Блок" | млн. тенге | Производство продукции | 2021-2025 | Заместитель акима, УПИИР, ТОО "Блок" (по согласованию) | 750 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 4550 | ДИ
2 | Создание новых производств на территории СЭЗ "Qyzyljar" | предприятие | Запуск | 2021-2023 | Заместитель акима, УПИИР, УК "СЭЗ "Qyzyljar" (по согласованию) | 1 | 2 | 2
3 | Ввод в эксплуатацию промышленных предприятий:
3.1 | Организация производства электротехнического оборудования ТОО "Петропавловский электротехнический завод" | млн. тенге | Ввод в эксплуатацию | 2021 | Заместитель акима, УПИИР, ТОО "Петропавловский электротехнический завод" (по согласованию) | 6144 |  |  |  |  | 6144 | ДИ
3.2 | Выход на проектную мощность ТОО «BioOperations» | млн. тенге | Информация | 2021 | Заместитель акима, УПИИР, ТОО «BioOperations» (по согласованию) | 8000 |  |  |  |  | 8000 | ДИ
3.3 | Выход на проектную мощность ТОО "Радуга", расширение действующего производства пластмассовых изделий, изготовление пэт преформ и полимер-песчаной продукции | млн. тенге | Информация | 2021 | Заместитель акима, УПИИР, ТОО «Радуга» (по согласованию) | 1500 |  |  |  |  | 1500 | ДИ
3.4 | Выход на проектную мощность ТОО «Кирпич СК» (производство керамического кирпича) | млн. тенге | Информация | 2022 | Заместитель акима, УПИИР, ТОО «Кирпич СК» (по согласованию) |  | 1500 |  |  |  | 1500 | ДИ
4 | Реализация не менее 1 инвестиционного проекта с высокой добавленной стоимостью | проект | Запуск | 2021-2025 | Заместитель акима, УПИИР | 2 | 2 | 3 | 4 | 4
5 | Предоставление государственной поддержки по возмещению экспортных затрат | предприятие | мера поддержки | 2021-2025 | Заместитель акима, УПИИР, АО «Центр развития торговой политики «QazTrade» (по согласованию) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
6 | Модернизация действующих предприятий для выпуска высокотехнологичных и конкурентноспособных видов продукции, внедрение инновационных производств и новых технологий | предприятие | модернизация | 2021 | Заместитель акима, УПИИР, ТОО "Тайынша Май", "Радуга", ТОО "Максимальный размах "Corporation" (по согласованию) | 3
7 | Организация презентаций выпускаемой продукции машиностроительными предприятиями области | ед. | Информация | 2021-2025 | Заместитель акима, УПИИР, машиностроительные предприятия (по согласованию) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | Расширение географии поставок продукции машиностроительными предприятиями области | ед. | Информация | 2021-2025 | Заместитель акима, УПИИР, машиностроительные предприятия (по согласованию) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ВСЕГО ПО ЦЕЛИ: | млн. тенге |  |  |  | 54957.8 | 46858 | 48000 | 50400 | 52600 | 252815.8
в т.ч.
| Республиканский бюджет | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Местный бюджет | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Другие источники | млн. тенге |  |  |  | 54957.8 | 46858 | 48000 | 50400 | 52600 | 252815.8
Цель 3: Повышение конкурентоспособности отраслей АПК
Целевые индикаторы:
1 | Рост производительности труда в сельском хозяйстве | % к предыдущему году |  |  | Заместитель акима, УСХ | 107.8 | 108 | 108.1 | 108.5 | 109
2 | ИФО валовой продукции животноводства | % |  |  | Заместитель акима, УСХ | 102.1 | 101.5 | 101.4 | 101.8 | 101.7
Мероприятия:
1 | Приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, в том числе через АО "КазАгрофинанс" | млн.тенге | Информация в аппарат акима области, УЭ | 2021-2025 | Заместитель акима, УСХ, РОСХ | 36100 | 39600 | 40000 | 42000 | 45000 | 202700 | ДИ
2 | Увеличение валового сбора зерновых культур | тыс. тонн | Информация в аппарат акима области, УЭ | 2021-2025 | Заместитель акима, УСХ, РОСХ | 4737.4 | 4794.6 | 4851.9 | 4909.1 | 4966.3
3 | Увеличение валового сбора масличных культур | тыс. тонн | Информация в аппарат акима области, УЭ | 2021-2025 | Заместитель акима, УСХ, РОСХ | 933.4 | 952.7 | 969 | 991.5 | 1010.9
4 | Увеличение производства молока | тыс. тонн | Информация в аппарат акима области, УЭ | 2021-2025 | Заместитель акима, УСХ, РОСХ | 594.1 | 609.3 | 624.5 | 639.1 | 651.9
5 | Увеличение производства мяса | тыс. тонн | Информация в аппарат акима области, УЭ | 2021-2025 | Заместитель акима, УСХ, РОСХ | 102.1 | 104.6 | 107.2 | 110 | 112.7
6 | Увеличение производства яиц | млн. штук | Информация в аппарат акима области, УЭ | 2021-2025 | Заместитель акима, УСХ, РОСХ | 834.9 | 850.7 | 869.7 | 887 | 909.9
7 | Строительство откормочной площадки ТОО "Береке Акжар" | млн. тенге | Информация в аппарат акима области, УЭ | 2021-2022 | Заместитель акима, УСХ, РОСХ | 1000 | 1500 |  |  |  | 2500 | ДИ
8 | Строительство откормочной площадки ТОО «ОРДА СОЛТУСТИК KZ» (КХ «Жаке») | млн. тенге | Информация в аппарат акима области, УЭ | 2021 | Заместитель акима, УСХ, РОСХ | 3800 |  |  |  |  | 3800 | ДИ
9 | Расширение мощности свинокомплекса ТОО "ЕМС-Агро" с 50 до 100 тыс. голов с откорма в год | тонн | Информация в аппарат акима области, УЭ | 2021-2025 | Заместитель акима, УСХ, акиматы районов | 3700 | 4000 | 4500 | 5000 | 7000
10 | Строительство птицефабрики мясного направления мощностью 6,7 тыс. тонн в год ИП "Голубь" | млн. тенге | Информация в аппарат акима области, УЭ | 2023 | Заместитель акима, УСХ, акиматы районов |  |  | 900 |  |  | 900 | ДИ
11 | Строительство животноводческого комплекса ТОО "ЕМС Food" | млн. тенге | Информация в аппарат акима области, УЭ | 2024-2025 | Заместитель акима, УСХ, акиматы районов |  |  |  | 600 | 600 | 1200 | ДИ
12 | Мониторинг расширение мер государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей с 43 млрд. до 55 млрд.тенге | ед. | Информация в аппарат акима области, УЭ | 2021-2025 | Заместитель акима, УСХ, акиматы районов | 1 | 1 | 1 | 2 | 2
13 | Строительство МТФ ТОО «Борисфен» | млн. тенге | Информация в аппарат акима области, УЭ | 2021 | Заместитель акима, УСХ, РОСХ | 600 |  |  |  |  | 600 | ДИ
14 | Строительство МТФ ТОО «Әдемі - Астық» | млн. тенге | Информация в аппарат акима области, УЭ | 2021 | Заместитель акима, УСХ, РОСХ | 600 |  |  |  |  | 600 | ДИ
15 | Строительство МТФ ТОО «Норд-Строй» | млн. тенге | Информация в аппарат акима области, УЭ | 2021 | Заместитель акима, УСХ, РОСХ | 600 |  |  |  |  | 600 | ДИ
16 | Строительство МТФ ТОО «Ебжанов» | млн. тенге | Информация в аппарат акима области, УЭ | 2021 | Заместитель акима, УСХ, РОСХ | 600 |  |  |  |  | 600 | ДИ
17 | Строительство МТФ | млн.тенге | Информация в аппарат акима области, УЭ | 2022-2025 | Заместитель акима, УСХ, РОСХ |  | 3.1 | 2.2 | 2.1 | 2 | 9.4 | ДИ
18 | Строительство бройлерной птицефабрики ТОО «Петропавловский бройлер» | млн.тенге | Информация в аппарат акима области, УЭ | 2021-2022 | Заместитель акима, УСХ, РОСХ | 1000 | 1500 |  |  |  | 2500 | ДИ
19 | Строительство тепличного комплекса ТОО «РимКазАгро» | млн. тенге | Информация в аппарат акима области, УЭ | 2021 | Заместитель акима, УСХ, РОСХ | 3500 |  |  |  |  | 3500 | ДИ
20 | Мониторинг внешних рынков сбыта (Афганистан – пищевое яйцо, Литва, Польша, Туркмения и Турция – пшеница, Египет, Монголия – семена льна, Грузия – отруби, Италия – жмых, Китай и Узбекистан – масло растительное) | ед. | Информация в аппарат акима области, УЭ | 2021-2025 | Заместитель акима, УСХ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
21 | Запуск линии по производству и упаковке ультрапастеризованного молока и сметаны для расширения мощности филиала ТОО «Масло-Дел» в г. Петропавловск | млн. тенге | Ввод в эксплуатацию | 2021 | Заместитель акима, УСХ, филиал ТОО "Масло-Дел", г.Петропавловск (по согласованию) | 1400 |  |  |  |  | 1400 | ДИ
22 | Реконструкция предприятия для расширения мощности ТОО "Молочный союз" | млн.тенге | Ввод в эксплуатацию | 2021-2023 | Заместитель акима, УСХ, ТОО "Молочный союз" (по согласованию) | 1300 | 1000 | 1050 |  |  | 3350 | ДИ
23 | Увеличение загруженности мощностей мясоперерабатывающих предприятий | % | Информация в аппарат акима области, УЭ | 2021-2025 | Заместитель акима, УСХ | 47 | 49 | 51 | 53 | 55
| ВСЕГО ПО ЦЕЛИ: | млн. тенге |  |  |  | 50500 | 43603.1 | 41952.2 | 42602.1 | 45602 | 224259.4
в т.ч.
| Республиканский бюджет | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Местный бюджет | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Другие источники | млн. тенге |  |  |  | 50500 | 43603.1 | 41952.2 | 42602.1 | 45602 | 224259.4
Цель 4: Создание условий для улучшения жизнеобеспечения села и увеличение потенциала сельской местности
Целевые индикаторы:
1 | Уровень обеспеченности СНП социальными благами и услугами в соответствии с системой региональных стандартов | % |  |  | Заместитель акима, УЭ совместно с отраслевыми управлениями и акимами районов | 71.2 | 75.4 | 79.2 | 84.4 | 91.3
Мероприятия:
1 | Привлечение специалистов в село | чел. | Отчет | 2021-2025 | Заместитель акима, УЭ совместно с акимами районов | 295 | 306 | 321 | 321 | 310
2 | Проведение мероприятий по определению количественных и качественных показателей, состояния объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, показателей развития малого и среднего бизнеса | Ед. | Мониторинг | 2021-2025 | Заместитель акима, УЭ совместно с отраслевыми управлениями и акимами районов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | Проведение мероприятий по реализации проекта «Ауыл-Ел бесігі» | млн. тенге | Информация | 2021-2025 | Заместитель акима, УЭ совместно с отраслевыми управлениями и акимами районов | 1989.4 | в пределах выделенных средств |  |  |  | 1989.4 | РБ | 243.082.(113; 111)
[6 empty] | 194.3 | в пределах выделенных средств |  |  |  | 194.3 | МБ | 279.114.015; 253.058.011.015; 743.113.032; 268.113.032; 288.114.032; 261.079.032;
| ВСЕГО ПО ЦЕЛИ: | млн. тенге |  |  |  | 2183.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2183.7
в т.ч.
| Республиканский бюджет | млн. тенге |  |  |  | 1989.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1989.4
| Местный бюджет | млн. тенге |  |  |  | 194.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.3
| Другие источники | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Цель 5: Создание благоприятных условий для роста экономической активности бизнеса
Целевые индикаторы:
1 | Доля МСБ в ВРП* | % |  |  | Заместитель акима, УПИИР | 30.2 | 31.5 | 32.8 | 34 | 35.3
Мероприятия:
1 | Субсидирование процентной ставки кредита | ед | Информация | 2021-2024 | Заместитель акима, УПИИР, финансовые институты | 85 | 85 | 85 | 85
2 | Гарантирование кредита | млн. тенге | Информация | 2021-2024 | Заместитель акима, УПИИР, финансовые институты | 400 | 321.463 | 337.536 | 337.536 |  | 1396.535 | МБ | 266.011.054
3 | Гранты | ед | Информация | 2021-2024 | Заместитель акима,УПИИР, финансовые институты | 9 | 9 | 9 | 9
4 | Проекты в рамках "Экономики простых вещей" | ед. | Информация | 2021-2024 | Заместитель акима, УПИИР, акиматы районов и г.Петропавловск, Палата предпринимателей СКО, АО "Аграрная кредитная корпорация", банки второго уровня (по согласованию) | 15 | 15 | 15 | 15
| ВСЕГО ПО ЦЕЛИ: | млн. тенге |  |  |  | 400 | 321.463 | 337.536 | 337.536 | 0 | 1396.535
в т.ч.
| Республиканский бюджет | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Местный бюджет | млн. тенге |  |  |  | 400 | 321.463 | 337.536 | 337.536 | 0 | 1396.535
| Другие источники | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Цель 6: Развитие туризма - как новая ниша для развития предпринимательства
Целевые индикаторы:
1 | Увеличение количества обслуженных посетителей местами размещения в регионе | % |  |  | Заместитель акима, УПИИР | 103 | 105 | 107 | 111 | 114
Мероприятия:
1 | Открытие баз отдыха в Имантауско-Шалкарской курортной зоне | ед. | Акт ввода эксплуатацию | 2021-2025 | Заместитель акима, УПИИР, акимат Айыртауского района | 2 | 2 | 3 | 4 | 4
2 | Строительство визит-центра и водно-спассательных постов на берегах озер Шалкар и Имантау | ед. | Акт ввода эксплуатацию | 2022-2024 | Заместитель акима, УПИИР, ГНПП "Кокшетау", ДЧС, акимат Айыртауского района |  | 1 | 1 | 1
3 | Модернизация действующих баз отдыха, реконструкция транспортной и инженерной инфраструктуры для перевода на круглогодичный режим работы | ед. | Акт ввода эксплуатацию | 2022-2025 | Заместитель акима, УПИИР, УЭЖКХ, УПТАД, акимат Айыртауского района |  | 5 | 3 | 2 | 3
4 | Развитие лечебно-оздоровительного туризма на базе санатория "Шалкар су" | ед. | Акт ввода эксплуатацию | 2022 | Заместитель акима, УПИИР, акимат Айыртауского района |  | 1
5 | Разработка новых туристических маршрутов по примечательным местам (экологические, конные, пешие, водные) курортной зоны | ед. | Туристические маршруты | 2021-2025 | Заместитель акима, УПИИР, акимат Айыртауского района | 3 | 3 | 5 | 5 | 5
6 | Развитие туристических объектов области | ед. | Информация | 2021-2025 | Заместитель акима, УПИИР, УКАД, акиматы Айыртауского, Уалихановского, Тайыншинского и Мамлютского районов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | Подготовка, привлечение квалифицированных кадров в сфере туризма | ед. | Информация | 2021-2025 | Заместитель акима, УПИИР, акимат Айыртауского района | 15 | 25 | 50 | 55 | 80
8 | Презентация туристского потенциала СКО на Международной туристской выставке KITF | млн. тенге | Мероприятие | 2021-2025 | Заместитель акима, УПИИР | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 4.8 | МБ | 266.021.049
| ВСЕГО ПО ЦЕЛИ: | млн. тенге |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 4.8
в т.ч.
| Республиканский бюджет | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Местный бюджет | млн. тенге |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 4.8
| Другие источники | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО ПО НАПРАВЛЕНИЮ: | млн. тенге |  |  |  | 108042.4 | 90783.463 | 90290.736 | 93340.636 | 98203 | 480660.235
в т.ч.
| Республиканский бюджет | млн. тенге |  |  |  | 1989.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1989.4
| Местный бюджет | млн. тенге |  |  |  | 595.2 | 322.363 | 338.536 | 338.536 | 1 | 1595.635
| Другие источники | млн. тенге |  |  |  | 105457.8 | 90461.1 | 89952.2 | 93002.1 | 98202 | 477075.2
* в соответствии со Стратегической картой до 2025 года

## 2 направление
Направление 2 - Регион комфортный и безопасный для проживания
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Форма завершения | Сроки исполнения | Ответствен ные за исполнение | В том числе по годам | [5 empty] | Источники финансирования | Код бюджетной программы
[6 empty] | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Цель 1: Наращивание темпов жилищного строительства для обеспечения доступности жилья для граждан
Целевые индикаторы:
1 | Обеспеченность жильем на одного проживающего | кв. м |  |  | Заместитель акима, УСАГ, Акиматы районов и г.Петропавловска | 22.7 | 23.4 | 24.1 | 24.8 | 25.5
Мероприятия:
1 | Объем инвестиций, направленный на развитие жилищного строительства за счет всех источников, в т.ч.: | млн. тенге | Информация по освоению | 2021-2025 | Заместитель акима, УСАГ, Акимы районов и г.Петропавловска | 39237.4 | 33046.3 | 3300 | 3200 | 3300 | 82083.7 | РБ, МБ, ДИ
| За счет кредитных средств и целевого трансферта из национального фонда Республики Казахстан, трансфертов из республиканского бюджета | млн. тенге | Информация по освоению | 2021-2025 | Заместитель акима, УСАГ, Акимы районов и г.Петропавловска | 13731.2 | 7397.3 | 3300 | 3200 | 3300 | 30928.5 | НФ РК, РБ | 288009005 288114032 495007032 472003032 472003034
| За счет средств местного бюджета | млн. тенге | Информация по освоению | 2021-2025 | Заместитель акима, УСАГ, Акимы районов и г.Петропавловска | 1975.2 | В пределах выделенных средств | В пределах выделенных средств | В пределах выделенных средств | В пределах выделенных средств | 1975.2 | МБ | 288114015 288009005 495007028 472003028
| За счет средств предприятий и населения | млн. тенге | Статистические данные | 2021-2025 | Заместитель акима, УСАГ, Акимы районов и г.Петропавловска | 23531 | 25649 | В пределах выделенных средств | В пределах выделенных средств | В пределах выделенных средств | 49180 | ДИ
2 | Строительство многоквартирных жилых домов в г.Петропавловске и в районах области | тыс.кв. м | Статистические данные | 2021-2025 | Заместитель акима, УСАГ, Акимы районов и г.Петропавловска | 340.5 | 367.7 | 397.1 | 428.9 | 463.2
| ВСЕГО ПО ЦЕЛИ: | млн. тенге |  |  |  | 39237.4 | 33046.3 | 3300 | 3200 | 3300 | 82083.7
в т.ч.
| Республиканский бюджет | млн. тенге |  |  |  | 13731.2 | 7397.3 | 3300 | 3200 | 3300 | 30928.5
| Местный бюджет | млн. тенге |  |  |  | 1975.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1975.2
| Другие источники | млн. тенге |  |  |  | 23531 | 25649 | 0 | 0 | 0 | 49180
Цель 2: Обеспечение населения качественной питьевой водой
Целевые индикаторы:
Доступ населения, к услугам водоснабжения:
| - в городах | % |  |  | Заместитель акима, УЭЖКХ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| - СНП | % |  |  | Заместитель акима, УЭЖКХ | 83.5 | 84 | 87.9 | 93.3 | 100
Мероприятия:
1 | Строительство и реконструкция сельских объектов водооснабжения: | млн. тенге | Акт приемки в эксплуатацию | 2021-2025 | Заместитель акима, УЭЖКХ, акимы районов | 8365 | 15071 | 13009 | 17929 | 11840 | 66214 | РБ
[6 empty] | 123.8 | 668 | 722 | 752 | 666.7 | 2932.5 | МБ
1.1 | строительство и реконструкция групповых водопроводов через Комитет по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов | млн. тенге | Акт приемки в эксплуатацию | 2021-2025 | Заместитель акима, УЭЖКХ | 5757 | 9055 | 6507 | 11160 | 5840 | 38319 | РБ | 10.2.207.254.113
1.2 | строительство и реконструкция сельских объектов водоснабжения через МИО | млн. тенге | Акт приемки в эксплуатацию | 2021-2025 | Заместитель акима, УЭЖКХ, акимы районов | 2608 | 6016 | 6502 | 6769 | 6000 | 27895 | РБ | 7.279.114.032
[6 empty] | 123.8 | 668 | 722 | 752 | 666.7 | 2932.5 | МБ | 7.279.114.015
| ВСЕГО ПО ЦЕЛИ: | млн. тенге |  |  |  | 8488.8 | 15739 | 13731 | 18681 | 12506.7 | 69146.5
в т.ч.
| Республиканский бюджет | млн. тенге |  |  |  | 8365 | 15071 | 13009 | 17929 | 11840 | 66214
| Местный бюджет | млн. тенге |  |  |  | 123.8 | 668 | 722 | 752 | 666.7 | 2932.5
| Другие источники | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Цель 3: Улучшение состояния местных дорог
Целевые индикаторы:
1 | Доля автодорог местного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии | % |  |  | Заместитель акима, УПТАД, акиматы городов и районов | 74 | 81 | 88 | 97 | 98
Мероприятия:
| Капитальный ремонт автомобильных дорог областного и районного значения |  | Акт выполненных работ |  |  | 1499.032 | 475 | 100 | 0 | 800 | 2874.032 | РБ
|  |  | Акт выполненных работ |  |  | 2251.624 | 3933.8692 | 2425 | 3422 | 3925 | 15957.4932 | МБ
1 | КТ-34 "Сенжарка-Троицкое-Николаевка" км 40-50 | млн. тенге | Акт выполненных работ | 2021 | Заместитель акима, УПТиАД | 368.125 |  |  |  |  | 368.125 | МБ | 268025053
2 | КТ-45 "Смирново-Трудовое-Токуши-республиканская автодорга М-51 "Челябинск-Новосибирск" км 21-26 | млн. тенге | Акт выполненных работ | 2021 | Заместитель акима, УПТиАД | 152.915 |  |  |  |  | 152.915 | МБ | 268025053
3 | КТ-52 "Тимирязево-Аксуат-Мичурино" км 16-19 | млн. тенге | Акт выполненных работ | 2021 | Заместитель акима, УПТиАД | 5.59 |  |  |  |  | 5.59 | МБ | 268025053
4 | Капитальный ремонт трубы на 89 км автомобильной дороги областного значения КТ-83 "Кишкенеколь-Тельжан-Мортык-Тлеусай-Каратерек" | млн. тенге | Акт выполненных работ | 2021 | Заместитель акима, УПТиАД | 0.328 |  |  |  |  | 0.328 | МБ | 268025053
5 | КТ-19 "Покровка-Ильинка-Мектеп" | млн. тенге | Акт выполненных работ | 2021 | Заместитель акима, УПТиАД | 1199.458 |  |  |  |  | 1199.458 | РБ | 268028011
6 | КТ-65 "Арыкбалык-Саумалколь" | млн. тенге | Акт выполненных работ | 2024-2025 | Заместитель акима, УПТиАД |  |  |  | 300 | 250 | 550 | МБ | 268025015
7 | КТ-61 "СаумалкольЛобаново" (труба на 21 км) 0,1 км | млн. тенге | Акт выполненных работ | 2024-2025 | Заместитель акима, УПТиАД |  |  |  | 250 | 375 | 625 | МБ | 268025015
8 | КТ-16 "Смирново-Полтавка-Ивановка-автодорога "Булаево-Советское" | млн. тенге | Акт выполненных работ | 2022, 2023, 2025 | Заместитель акима, УПТиАД |  | 650 | 475 |  | 700 | 1825 | МБ | 268025015
9 | КТ-45 "Смирново-Трудовое-Токуши-республиканская автодорога М-51 "Челябинск-Новосибирск" | млн. тенге | Акт выполненных работ | 2022-2025 | Заместитель акима, УПТиАД |  | 492 | 525 | 525 | 375 | 1917 | МБ | 268025015
10 | КТ-29 "Покровка-Корнеевка-Горное" | млн. тенге | Акт выполненных работ | 2022-2025 | Заместитель акима, УПТиАД |  | 450 | 475 | 625 | 450 | 2000 | МБ | 268025015
11 | КТ-68 "Лавровка-Келлеровка-Тайынша-Чкалово" | млн. тенге | Акт выполненных работ | 2024-2025 | Заместитель акима, УПТиАД |  |  |  | 194 | 100 | 294 | МБ | 268025015
12 | КТ-19 "Покровка-Ильинка-Мектеп" | млн. тенге | Акт выполненных работ | 2022-2025 | Заместитель акима, УПТиАД |  | 600 | 275 | 300 | 250 | 1425 | МБ | 268025015
13 | КСТ-62 "Еленовка-Арыкбалык-Чистополье-Есиль километр 17-209" | млн. тенге | Акт выполненных работ | 2021-2025 | Заместитель акима, УПТиАД | 73.965 | 162.607 | 200 | 300 | 300 | 1036.572 | МБ | 268025053
14 | КТ-50 "Петропавловск граница города-Ташкентка-Барневка-Долматово" | млн. тенге | Акт выполненных работ | 2022, 2023, 2025 | Заместитель акима, УПТиАД |  | 475 | 100 |  | 800 | 1375 | РБ | 268028011
15 | КТ-22 "Становое-Новомихайловка-Минкесер-автодорога "Сенжарка-Николаевка"" | млн. тенге | Акт выполненных работ | 2022 | Заместитель акима, УПТиАД |  | 129.2622 |  |  |  | 129.2622 | МБ | 268025015
16 | КТ-64 "Саумалколь-Новоишимское-Червонное" | млн. тенге | Акт выполненных работ | 2021-2025 | Заместитель акима, УПТиАД | 952.901 | 850 | 475 | 428 | 850 | 3555.901 | МБ | 268025053
17 | КТ-64 "Саумалколь-Новоишимское-Червонное" | млн. тенге | Акт выполненных работ | 2021 | Заместитель акима, УПТиАД | 299.574 |  |  |  |  | 299.574 | РБ | 268028011
18 | КСТ-44 "Астраханка-Смирново-Киялы-Тайынша-Алексеевка" | млн. тенге | Акт выполненных работ | 2021, 2022, 2024, 2025 | Заместитель акима, УПТиАД | 697.8 | 600 |  | 500 | 275 | 2072.8 | МБ | 268025053
| Средний ремонт автомобильных дорог областного и районного значения |  | Акт выполненных работ |  |  | 0 | 3801.1526 | 4392.1 | 1143.9 | 0 | 9337.1526 | РБ
|  |  | Акт выполненных работ |  |  | 715.179 | 2321.185 | 3436.385 | 3645.179 | 2735.179 | 12853.107 | МБ
19 | КТ-66 "Антоновка-Лавровка-Горное" | млн. тенге | Акт выполненных работ | 2021-2025 | Заместитель акима, УПТиАД | 715.179 | 715.179 | 715.179 | 715.179 | 715.179 | 3575.895 | МБ | 268025053
20 | КТ-14 "Карагуга-Надежка" | млн. тенге | Акт выполненных работ | 2024-2025 | Заместитель акима, УПТиАД |  |  |  | 250 | 300 | 550 | МБ | 268025015
21 | КСТ-44 "Астраханка-Смирново-Киялы-Тайынша-Алексеевка" | млн. тенге | Акт выполненных работ | 2022, 2024, 2025 | Заместитель акима, УПТиАД |  | 447.472 |  | 250 | 300 | 997.472 | МБ | 268025015
22 | КСТ-62 "Еленовка-Арыкбалык-Чистополье-Есиль километр 17-209" | млн. тенге | Акт выполненных работ | 2023-2025 | Заместитель акима, УПТиАД |  |  | 51 | 100 | 150 | 301 | МБ | 268025015
23 | КТ-16 "Смирново-Полтавка-Ивановка-автодорога "Булаево-Советское"" | млн. тенге | Акт выполненных работ | 2022-2025 | Заместитель акима, УПТиАД |  | 149.879 | 150 | 250 | 300 | 849.879 | МБ | 268025015
24 | КТ-19 "Покровка-Ильинка-Мектеп" | млн. тенге | Акт выполненных работ | 2022, 2025 | Заместитель акима, УПТиАД |  | 178.655 |  |  | 250 | 428.655 | МБ | 268025015
25 | КТ-52 "Тимирязево-Аксуат-Мичурино" | млн. тенге | Акт выполненных работ | 2023-2025 | Заместитель акима, УПТиАД |  |  | 249.564 | 200 | 160 | 609.564 | МБ | 268025015
26 | КТ-65 "Арыкбалык-Саумалколь км 0-27" | млн. тенге | Акт выполненных работ | 2023-2024 | Заместитель акима, УПТиАД |  |  | 378.379 | 250 |  | 628.379 | МБ | 268025015
27 | КСТ-59 "Казгородок-Горьковское километр 62-203" | млн. тенге | Акт выполненных работ | 2023-2025 | Заместитель акима, УПТиАД |  |  | 231.279 | 250 | 260 | 741.279 | МБ | 268025015
28 | КТ-49 "Республиканская автодорога А-12 "Петропавловск-Ишим"-Пресновка-Налобино-граница области" | млн. тенге | Акт выполненных работ | 2023-2025 | Заместитель акима, УПТиАД |  |  | 437.384 | 350 | 300 | 1087.384 | МБ | 268025015
29 | КТ-4 "Новоникольское-Андреевка-Бостандык-Новомихайловка" | млн. тенге | Акт выполненных работ | 2024 | Заместитель акима, УПТиАД |  |  |  | 350 |  | 350 | МБ | 268025015
30 | КТ-39 "Республиканская автодорога А-16 "Жезказган-Петропавловск"- Повозочное-Баян-Архангелка-автодорога "Пресновка-Троицкое" " | млн. тенге | Акт выполненных работ | 2022-2024 | Заместитель акима, УПТиАД |  | 300 | 150 | 280 |  | 730 | МБ | 268025015
31 | КТНА-38 "А/д А-16 "Семиполка-Балуан" | млн. тенге | Акт выполненных работ | 2022 | Заместитель акима, УПТ и АД, Аким района Шал акын |  | 130 |  |  |  | 130 | МБ | 268113000
32 | КТ-12 "Булаево-Советское" | млн. тенге | Акт выполненных работ | 2023-2024 | Заместитель акима, УПТиАД |  |  | 744.6 | 400 |  | 1144.6 | МБ | 268025015
33 | КТ-64 "Саумалколь-Новоишимское-Червонное" | млн. тенге | Акт выполненных работ | 2022-2023 | Заместитель акима, УПТиАД |  | 400 | 250 |  |  | 650 | МБ | 268025000
34 | КТ-50 "Петропавловск граница города Ташкентка-Барневка-Долматово" | млн. тенге | Акт выполненных работ | 2023 | Заместитель акима, УПТиАД |  |  | 50 |  |  | 50 | РБ | 268028011
35 | КТ-49 "Республиканская автодорога А-12 "Петропавловск-Ишим"-Пресновка-Налобино-граница области" | млн. тенге | Акт выполненных работ | 2024 | Заместитель акима, УПТиАД |  |  |  | 157.4 |  | 157.4 | РБ | 268028011
36 | КТ-64 "Саумалколь-Новоишимское-Червонное" | млн. тенге | Акт выполненных работ | 2023 | Заместитель акима, УПТиАД |  |  | 131 |  |  | 131 | РБ | 268028011
37 | КСТ-44 "Астраханка-Смирново-Киялы-Тайынша-Алексеевка" | млн. тенге | Акт выполненных работ | 2022 | Заместитель акима, УПТиАД |  | 519.7 |  |  |  | 519.7 | РБ | 268028011
38 | КТ-4 "Новоникольское-Андреевка-Бостандык-Новомихайловка" | млн. тенге | Акт выполненных работ | 2022-2023 | Заместитель акима, УПТиАД |  | 182.185 | 440.5 |  |  | 622.685 | РБ | 268102011
39 | КТ-52 "Тимирязево-Аксуат-Мичурино" | млн. тенге | Акт выполненных работ | 2022-2023 | Заместитель акима, УПТиАД |  | 162.626 | 168 |  |  | 330.626 | РБ | 268028011
40 | КСТ-62 "Еленовка-Арыкбалык-Чистополье-Есиль километр 17-209"12,2 км | млн. тенге | Акт выполненных работ | 2022-2023 | Заместитель акима, УПТиАД |  | 843.399 | 695.2 |  |  | 1538.599 | РБ | 268028011
41 | КСТ-62 "Еленовка-Арыкбалык-Чистополье-Есиль километр 17-209" 27,8 | млн. тенге | Акт выполненных работ | 2024 | Заместитель акима, УПТиАД |  |  |  | 986.5 |  | 986.5 | РБ | 268028011
42 | КТ-27 "Волошинка-Сергеевка-Тимирязево | млн. тенге | Акт выполненных работ | 2023 | Заместитель акима, УПТиАД |  |  | 460.7 |  |  | 460.7 | РБ | 268028011
43 | КТ-61 "Саумалколь-Лобаново " километр 0-34 | млн. тенге | Акт выполненных работ | 2023 | Заместитель акима, УПТиАД |  |  | 727.7 |  |  | 727.7 | РБ | 268028011
44 | КТ-9 "Булаево-Возвышенка-Молодогвардейское-Кирово-Киялы-Рощинское" | млн. тенге | Акт выполненных работ | 2022-2023 | Заместитель акима, УПТиАД |  | 585.76 | 379.8 |  |  | 965.56 | РБ | 268028011
45 | КТ-22 "Становое-Новомихайловка-Минкесер-автодорога "Сенжарка-Николаевка"" | млн. тенге | Акт выполненных работ | 2022-2023 | Заместитель акима, УПТиАД |  | 397.5989 | 174.4 |  |  | 571.9989 | РБ | 268028011
46 | КСТ-59 "Казгородок-Горьковское километр 62-203" | млн. тенге | Акт выполненных работ | 2022 | Заместитель акима, УПТиАД |  | 417.2711 |  |  |  | 417.2711 | РБ | 268028011
47 | КТ-4 "Новоникольское-Андреевка-Бостандык-Новомихайловка" | млн. тенге | Акт выполненных работ | 2022 | Заместитель акима, УПТиАД |  | 333.3684 |  |  |  | 333.3684 | РБ | 268028011
48 | КТ-66 Антоновка-Лавровка-Горное | млн. тенге | Акт выполненных работ | 2023 | Заместитель акима, УПТиАД |  |  | 481 |  |  | 481 | РБ | 268028011
49 | КТ-65 "Арыкбалык-Саумалколь км 0-27" | млн. тенге | Акт выполненных работ | 2022-2023 | Заместитель акима, УПТиАД |  | 259.972 | 498.4 |  |  | 758.372 | РБ | 268028011
50 | КТКS-180 "Подъезд к селу Шаховское" | млн. тенге | Акт выполненных работ | 2022 | Заместитель акима, УПТАД, Аким Кызылжарского района |  | 15.9526 |  |  |  | 15.9526 | РБ | 268116000
51 | КТМС-243 "Подъезд к селу Жарколь" | млн. тенге | Акт выполненных работ | 2022 | Заместитель акима, УПТАД, Аким района имени Г. Мусрепова |  | 32.4376 |  |  |  | 32.4376 | РБ | 268116000
52 | КТМС-92 "Рузавевка-Чернозубовка" | млн. тенге | Акт выполненных работ | 2022 | Заместитель акима, УПТАД, Аким района имени Г. Мусрепова |  | 50.882 |  |  |  | 50.882 | РБ | 268116000
53 | КТ-12 "Булаево-Советское" | млн. тенге | Акт выполненных работ | 2023 | Заместитель акима, УПТиАД |  |  | 185.4 |  |  | 185.4 | РБ | 268116000
54 | КТ-85 "Подъезд к Вороньему острову" | млн. тенге | Акт выполненных работ | 2023 | Заместитель акима, УПТиАД |  |  | 79 |  |  | 79 | МБ | 268025015
| Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог областного и районного значения |  |  |  |  | 1080 | 2386.6685 | 2553.7353 | 2732.4967 | 2923.7715 | 11676.672 | МБ
55 | автомобильные дороги областного значения | млн. тенге | Акт выполненных работ | 2021-2025 | Заместитель акима, УПТиАД | 1080 | 2386.6685 | 2553.7353 | 2732.4967 | 2923.7715 | 11676.672 | МБ | 268003053
| ВСЕГО ПО ЦЕЛИ: | млн. тенге |  |  |  | 5545.835 | 12917.8752 | 12907.2203 | 10943.5757 | 10383.9505 | 52698.4567
в т.ч.
| Республиканский бюджет | млн. тенге |  |  |  | 1499.032 | 4276.1526 | 4492.1 | 1143.9 | 800 | 12211.1846
| Местный бюджет | млн. тенге |  |  |  | 4046.803 | 8641.7226 | 8415.1203 | 9799.6757 | 9583.9505 | 40487.2721
| Другие источники | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Цель 4: Улучшение экологической ситуации в регионе
Целевые индикаторы:
| Доля переработки и утилизации ТБО | % |  |  | Заместитель акима, УПРРП | 15 | 17 | 19 | 21 | 23
Мероприятия:
1 | Установка контейнеров для раздельного сбора отходов | штук | информация | 2021-2025 | Заместитель акима,УПРРП, Акимат г. Петропавловска, акиматы районов | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
2 | Организация пунктов приема вторсырья | штук | информация | 2022, 2024, 2025 |  |  | 1 |  | 1 | 1
3 | Организация мусоросортировочных линий | штук | информация | 2022, 2024, 2025 | Заместитель акима, УПРРП, Акиматы районов |  | 1 |  | 1 | 1
4 | Реализация проекта в рамках ГЧП "Строительство и эксплуатация мусоросортировочного комплекса в г. Петропавловск" | млн. тенге | акт ввода | 2022-2023 | Заместитель акима, УПРРП, Акимат г.Петропавловска, ТОО "Центр регионального развития Есиль" |  | 544 | 543 |  |  | 1087 | ДИ
5 | Оформление разрешительной документации для объектов размещения ТБО | кол-во разрешений | разрешение на эмиссии | 2021-2025 | Заместитель акима, УПРРП, Акиматы районов | 8 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | Организация и проведение агитации населения к раздельному сбору ТБО, проведение акций и мероприятий по охране окружающей среды | млн. тенге | информация | 2021-2025 | Заместитель акима,УПРРП, Акимат г. Петропавловска, акиматы районов | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 8.4 | МБ | 254001155
| ВСЕГО ПО ЦЕЛИ: | млн. тенге |  |  |  | 1.68 | 545.68 | 544.68 | 1.68 | 1.68 | 1095.4
в т.ч.
| Республиканский бюджет | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Местный бюджет | млн. тенге |  |  |  | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 8.4
| Другие источники | млн. тенге |  |  |  | 0 | 544 | 543 | 0 | 0 | 1087
Цель 5: Обеспечение общественной безопасности и правопорядка
Целевые индикаторы:
| Уровень преступности на 10 000 населения | % |  |  | Заместитель акима, ДП | 130 | 129 | 128 | 127 | 126
| Уровень коррупции* | %
Мероприятия:
1 | Поощрение деятельности граждан, участвующих в обеспечении общественного порядка | млн. тенге | информация | 2021-2025 | Заместитель акима, ДП | 6.195 | 6.195 | 6.195 | 6.195 | 6.195 | 30.975 | МБ | 252.003.044
2 | С учетом анализа криминогенной ситуации, внесение корректировок в маршруты патрулирования нарядов комплексных сил полиции, с целью их приближения к участкам, наиболее подверженным преступлениям | ед. | планы патрулирования | 2021-2025 | Заместитель акима, ДП | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
3 | Проведение республиканских, а также инициативных оперативно-профилактических мероприятий, направленных на стабилизацию оперативной обстановки | ед. | информация | 2021-2025 | Заместитель акима, ДП | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
| ВСЕГО ПО ЦЕЛИ: | млн. тенге |  |  |  | 6.195 | 6.195 | 6.195 | 6.195 | 6.195 | 30.975
в т.ч.
| Республиканский бюджет | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Местный бюджет | млн. тенге |  |  |  | 6.195 | 6.195 | 6.195 | 6.195 | 6.195 | 30.975
| Другие источники | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Цель 6: Повышение защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций
Целевые индикаторы:
| Уровень обеспеченности инфраструктуры противодействия чрезвычайным ситуациям | % |  |  | Заместитель акима, Аппарат акима области, ДЧС | 82 | 86.2 | 90.5 | 94.5 | 100
Мероприятия:
1 | Организация и проведение ежегодных коммиссионных обследований гидротехнических сооружений, водохранилищ области в целях проверки и готовности к паводкам | ед. | информация | 2021-2025 | Заместитель акима, УМП и ГЗ, ДЧС СКО, Акиматы районов и г.Петропавловска, собственники ГТС | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | Создание пожарных постов, их материально-техническое оснащения в населенных пунктах, в которых отсутствуют подразделения государственной противопожарной службы | ед. | информация | 2021-2025 | Заместитель акима, УМП и ГЗ, акиматы районов | 2 | 2 | 2 | 2 | 1
| ИТОГО ПО НАПРАВЛЕНИЮ: | млн. тенге |  |  |  | 53279.91 | 62255.0502 | 30489.0953 | 32832.4507 | 26198.5255 | 205055.0317
в т.ч.
| Республиканский бюджет | млн. тенге |  |  |  | 23595.232 | 26744.4526 | 20801.1 | 22272.9 | 15940 | 109353.6846
| Местный бюджет | млн. тенге |  |  |  | 6153.678 | 9317.5976 | 9144.9953 | 10559.5507 | 10258.5255 | 45434.3471
| Другие источники | млн. тенге |  |  |  | 23531 | 26193 | 543 | 0 | 0 | 50267
*Методика расчетов на стадии разработки

## 3 направление
Направление 3 - Обеспечение нового качества жизни
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Форма завершения | Сроки исполнения | Ответствен ные за исполнение | В том числе по годам | [5 empty] | Источники финансирования | Код бюджетной программы
[6 empty] | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Цель 1: Обеспечение занятостью, сокращение трудодефицита кадров в регионе
Целевые индикаторы:
1 | Количество созданных рабочих мест, в том числе | ед. |  |  | Заместитель акима, УКЗСП, акимы районов и г. Петропавловска | 13629 | 13902 | 14180 | 14464 | 14752
| постоянные | ед. |  |  |  | 10534 | 10582 | 10635 | 10656 | 10730
| временные | ед. |  |  |  | 3095 | 3320 | 3545 | 3808 | 4022
2 | Количество человек, прибывших из трудоизбыточных регионов (ежегодно), в том числе трудоспособного возраста | чел. |  |  | Заместитель акима, УКЗСП, акимы районов и г. Петропавловска | 2500 | 2556 | 2660 | 2768 | 3000
|  | чел. |  |  |  | 1250 | 1278 | 1330 | 1384 | 1500
3 | Удельный вес трудоспособных получателей АСП (обусловленной денежной помощи), занятых и вовлеченных в активные меры содействия занятости (в общем числе трудоспособных получателей ОДП) | % |  |  | Заместитель акима, УКЗСП, акимы районов и г. Петропавловска | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 | 64
Мероприятия:
1 | Сбор, обобщение и анализ сведений по созданию рабочих мест, в том числе в рамках государственных и правительственнх программ | ед. | информация | 2021-2025 | Заместитель акима, УКЗСП, акимы районов (города), администраторы программ, ЦЗН, ОЗСП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | Мониторинг создания рабочих мест посредством ИС "Интеграционная карта создания рабочих мест" | ед. | мониторинг | 2021-2025 | Заместитель акима, УКЗСП, акимы районов (города), администраторы программ, ОЗСП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | Доля трудоустроенных из числа трудоспособных переселенцев, за исключением лиц, находящихся в социальном отпуске | % | мониторинг | 2021-2025 | Заместитель акима, УКЗСП, акимы районов (города), ЦЗН, ОЗСП | 90 | 92 | 94 | 95 | 96
4 | Выплаты субсидий на переезд в размере 35 МРП на каждого члена семьи | млн. тенге | мониторинг | 2021-2025 | Заместитель акима, УКЗСП, акимы районов (города), ЦЗН, ОЗСП | 240.34 | 255.5 | 273.5 | 296.8 | 318.6 | 1384.74 | РБ | 451.002.011
5 | Мониторинг обеспечения полного охвата мерами социальной поддержки (ГАСП) малообеспеченных граждан, от общего количества граждан, которым назначен данный вид социальной поддержки | ед. | информация | 2021-2025 | Заместитель акима, УКЗСП, акимы районов (города), ЦЗН, ОЗСП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ВСЕГО ПО ЦЕЛИ: | млн. тенге |  |  |  | 240.34 | 255.5 | 273.5 | 296.8 | 318.6 | 1384.74
в т.ч.
| Республиканский бюджет | млн. тенге |  |  |  | 240.34 | 255.5 | 273.5 | 296.8 | 318.6 | 1384.74
| Местный бюджет | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Другие источники | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Цель 2: Улучшение показателей здоровья населения
Целевые индикаторы:
1 | Стандартизированный коэффициент смертности | коэффициент |  |  | Заместитель акима, УЗ | 8.1 | 8.09 | 8.08 | 8.07 | 8.06
2 | Снижение заболеваемости туберкулезом | на 100 000 населения |  |  | Заместитель акима, УЗ | 59.5 | 57.1 | 54.8 | 52.6 | 50
Мероприятия:
1 | Закуп химпрепаратов для онкогематологических больных | чел. | Отчет | 2021-2025 | Заместитель акима, УЗ | 300 | 300 | 300 | 300 | 300
2 | Закуп лекарственных средств для онкологических больных на амбулаторном уровне | чел. | Отчет | 2021-2025 | Заместитель акима, УЗ | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
3 | Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения | млн. тенге | Отчет | 2021-2023 | Заместитель акима, УЗ | 755.147 | 754.25 | 751.758 |  |  | 2261.155 | РБ | 253027011
[6 empty] | 197.483 | 135.134 | 139.188 |  |  | 471.805 | МБ | 253027015
4 | Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИДом | млн.тенге | Отчет | 2021-2023 | Заместитель акима, УЗ | 88.865 | 88.865 | 88.865 |  |  | 266.595 | РБ | 253008011
5 | Совершенствование службы формирования ЗОЖ, а также проведение разъяснительной работы среди населения о вреде алкоголя и наркотиков | млн.тенге | Отчет | 2021-2023 | Заместитель акима, УЗ | 30.731 | 30.731 | 30.731 |  |  | 92.193 | РБ | 253007011
6 | Привлечение специалистов, в том числе молодых и со стажем, в медицинские организации области | млн.тенге | Отчет | 2021-2023 | Заместитель акима, УЗ | 143.925 | 89.857 | 92.552 |  |  | 326.334 | МБ | 253023015
7 | Развития онлайн-медицины и цифровизации системы здравоохранения | мероприятия | Отчет | 2021-2023 | Заместитель акима, УЗ | 1 | 1 | 1
8 | Строительство многопрофильной областной больницы на 480 коек в г.Петропавловске | больница | Отчет | 2023 | Заместитель акима, УЗ |  |  | 1
9 | Создание реабилитационного центра на базе первой городской больницы | центр | Отчет | 2022 | Заместитель акима, УЗ |  | 1
10 | Проведение капитального ремонта организаций здравоохранения | млн. тенге | Отчет | 2021 | Заместитель акима, УЗ | 143.7 |  |  |  |  | 143.7 | МБ | 253033015
11 | Оснащение высокотехнологичным оборудованием медицинских организаций | млн. тенге | Отчет | 2021-2024 | Заместитель акима, УЗ | в пределах выделенных средств | [5 empty] | РБ
12 | Открытие не менее 7 семейных врачебных амбулаторий | ед. | Отчет | 2022-2024 | Заместитель акима, УЗ |  | 2 | 2 | 3
13 | Обеспечение охвата амбулаторным лечением впервые выявленных больных туберкулезом без бактериовыделения 50,0 % и более | % | Отчет | 2021-2025 | Заместитель акима, УЗ, областной центр фтизопульмонологии | 70 | 75 | 80 | 85 | 90
14 | Ежегодно не менее 50 профилактических выездов акушерских и педиатрических бригад в отдаленные районы области | выезда | Отчет | 2021-2025 | Заместитель акима, УЗ | 26 | 28 | 30 | 32 | 34
15 | Дальнейшее улучшение материально-технической базы организаций здравоохранения, оснащение инфекционных стационаров аппаратами искусственной вентиляции легких, кислородными точками и концентраторами | млн. тенге | Отчет | 2021-2024 | Заместитель акима, УЗ | в пределах выделенных средств | [5 empty] | РБ
16 | Дальнейшее обеспечение средствами индивидуальной защиты и лекарственными препаратами (на амбулаторном и стационарном уровнях) для организации оперативного предупреждения и эффективного противодействия в случаях возникновения угрозы заражения инфекционными заболеваниями | млн. тенге | Отчет | 2021-2025 | Заместитель акима, УЗ, медицинские организации области, ТОО «СК-Фармация» | в пределах выделенных средств | [5 empty] | РБ
17 | Ежегодное трудоустройство не менее 108 молодых специалистов в медицинские организации области | чел. | Отчет | 2021-2025 | Заместитель акима, УЗ, медицинские организации области | 108 | 108 | 108 | 108 | 108
18 | Повышение на системной основе квалификации медицинских работников в ведущих научных центрах страны | чел. | Отчет | 2021-2025 | Заместитель акима, УЗ, медицинские организации области | 3 | 2 | 2 | 2 | 2
19 | Бесперебойное обеспечение лекарственными препаратами при стационарном лечении | % | Отчет | 2021-2025 | Заместитель акима, УЗ, медицинские организации области | 97 | 97 | 99 | 100 | 100
20 | Мониторинг показателя "Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет" | ед. | Отчет | 2021-2025 | Заместитель акима, УЗ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ВСЕГО ПО ЦЕЛИ: | млн. тенге |  |  |  | 1359.851 | 1098.837 | 1103.094 | 0 | 0 | 3561.782
в т.ч.
| Республиканский бюджет | млн. тенге |  |  |  | 874.743 | 873.846 | 871.354 | 0 | 0 | 2619.943
| Местный бюджет | млн. тенге |  |  |  | 485.108 | 224.991 | 231.74 | 0 | 0 | 941.839
| Другие источники | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Цель 3: Улучшение качества и доступности образования
Целевые индикаторы:
1 | Количество детей из сельских населенных пунктов (СНП), где нет соответствующих видов школ, проживающих во «Временных семьях» | чел. |  |  | Заместитель акима, УО, Акиматы районов | 162 | 196 | 229 | 245 | 287
Мероприятия:
1 | Увеличение числа районов, реализующих социальный проект «Временная семья» | ед. | Информация | 2021-2025 | Заместитель акима, УО, Акимы районов | 10 | 13 | 13 | 13 | 13
2 | Обеспечение содержания детей школьного возраста из сельских населенных пунктов, где нет соответсвующих видов школ в рамках проекта "Временная семья" | млн. тенге | Информация | 2021-2025 | Заместитель акима, УО, Акимы районов и г. Петропавловска | 74.5 | 78.3 | 82.2 | 82.2 | 82.2 | 399.4 | МБ | 261.095.015
| ВСЕГО ПО ЦЕЛИ: | млн. тенге |  |  |  | 74.5 | 78.3 | 82.2 | 82.2 | 82.2 | 399.4
в т.ч.
| Республиканский бюджет | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Местный бюджет | млн. тенге |  |  |  | 74.5 | 78.3 | 82.2 | 82.2 | 82.2 | 399.4
| Другие источники | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Цель 4: Развитие массовых видов спорта
Целевые индикаторы:
1 | Средняя обеспеченность населения спортивной инфраструктурой на 1000 человек | % |  |  | Заместитель акима, УФКС | 51.7 | 53.8 | 55.6 | 55.8 | 55.9
Мероприятия:
1 | Строительство физкультурно-оздоровительного комлекса в с. Пресновка Жамбылского района | млн. тенге | Информация в МКиС РК | 2021 | Заместитель акима, УФКиС | 50 |  |  |  |  | 50 | МБ | 495-079-028
2 | Строительство физкультурно-оздоровительного комлекса в г. Петропавловск | млн. тенге | Информация в МКиС РК | 2021-2025 | Заместитель акима, УФКиС | 450 | 450 | в прелах выделенных средств | в прелах выделенных средств | в прелах выделенных средств | 900 | РБ | 472-079-011
3 | Строительство физкультурно-оздоровительного комлекса в с. Тимирязево Тимирязевского района | млн. тенге | Информация в МКиС РК | 2021 | Заместитель акима, УФКиС | 532.7 |  |  |  |  | 532.7 | РБ | 495-079-032
[6 empty] | 50 |  |  |  |  | 50 | МБ | 495-079-028
4 | Строительство физкультурно-оздоровительного комлекса в г.Мамлютка Мамлютского района | млн. тенге | Информация в МКиС РК | 2021-2025 | Заместитель акима, УФКиС | 591 | в прелах выделенных средств | в прелах выделенных средств | в прелах выделенных средств | в прелах выделенных средств | 591 | РБ | 495.021.011
5 | Строительство физкультурно-оздоровительного комлекса в с.Новоишимка района им.Г.Мусрепова | млн. тенге | Информация в МКиС РК | 2021-2025 | Заместитель акима, УФКиС | 396 | в прелах выделенных средств | в прелах выделенных средств | в прелах выделенных средств | в прелах выделенных средств | 396 | РБ | 495.021.011
6 | Строительство Дворца спорта в г. Петропавловск | млн. тенге | Информация в МКиС РК | 2021-2025 | Заместитель акима, УФКиС | 100 | 8500 | 8500 | в прелах выделенных средств | в прелах выделенных средств | 17100 | РБ | 288.024.011
| ВСЕГО ПО ЦЕЛИ: | млн. тенге |  |  |  | 2169.7 | 8950 | 8500 | 0 | 0 | 19619.7
в т.ч.
| Республиканский бюджет | млн. тенге |  |  |  | 2069.7 | 8950 | 8500 | 0 | 0 | 19519.7
| Местный бюджет | млн. тенге |  |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
| Другие источники | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО ПО НАПРАВЛЕНИЮ: | млн. тенге |  |  |  | 3844.391 | 10382.637 | 9958.794 | 379 | 400.8 | 24965.622
в т.ч.
| Республиканский бюджет | млн. тенге |  |  |  | 3184.783 | 10079.346 | 9644.854 | 296.8 | 318.6 | 23524.383
| Местный бюджет | млн. тенге |  |  |  | 659.608 | 303.291 | 313.94 | 82.2 | 82.2 | 1441.239
| Другие источники | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: | млн. тенге |  |  |  | 165166.701 | 163421.1502 | 130738.6253 | 126552.0867 | 124802.3255 | 710680.8887
в т.ч.
| Республиканский бюджет | млн. тенге |  |  |  | 28769.415 | 36823.7986 | 30445.954 | 22569.7 | 16258.6 | 134867.4676
| Местный бюджет | млн. тенге |  |  |  | 7408.486 | 9943.2516 | 9797.4713 | 10980.2867 | 10341.7255 | 48471.2211
| Другие источники | млн. тенге |  |  |  | 128988.8 | 116654.1 | 90495.2 | 93002.1 | 98202 | 527342.2
Расшифровка аббревиатур:
УПИИР – Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития акимата Северо-Казахстанской области
УПТАД – Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области
УКРЯАД – Управление культуры, развития языков и архивного дела
УФКиС – Управление физической культуры и спорта акимата Северо-Казахстанской области
УСАГ – Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области
УО – Управление образования акимата Северо-Казахстанской области
УСХ – Управление сельского хозяйства и земельных отношений акимата Северо-Казахстанской области
РОСХ – Районные отелы сельского хозяйства
УЭЖКХ - Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Северо-Казахстанской области
УЗ - Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области
УКЗСП - Управление координации занятости и социальных программ акимата Северо-Казахстанской области
УФ - Управление финансов акимата Северо-Казахстанской области
УЭ - Управление экономики акимата Северо-Казахстанской области
УПРРП – Управление природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Северо-Казахстанской области
ДП – Департамент полиции Северо-Казахстанской области
ДЧС СКО - Департамент по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Республики Казахстан
УМПиГЗ - Управление по мобилизационной подготовке и гражданской защите
РБ - республиканский бюджет
МБ - местный бюджет
ДИ - другие источники
АО - Акционерное общество
ТОО - Товарищество с ограниченной ответственнойстью
ИФО - Индекс физического объема
ВРП - Валовый региональный продукт
СЭЗ - Свободная экономическая зона
УК - Управляющая компания
КХ - Крестьянское хозяйство
ИП - Индивидуальный предприниматель
МТФ - Молочнотоварная ферма
ГНПП - Государственный национальный природный парк
ТБО - Твердые бытовые отходы
МСБ - Малый и средний бизнес
СНП - Сельский населенный пункт
ГЧП - Госудаарственно-чаастное партнерство
СКО - Северо-Казахстанская область
ГТС - Гидротехнические сооружения
АСП - Адресная социальная помощь
ГАСП - Государственная адресная социальная помощь
МРП - Месяный расчетный показатель
ЦЗН - Центр занятости населения
ОЗСП - Отдел занятости и социальных программ
ИС - Информационная система
ОДП - Обусловленная денежная помощь
МИО - Местный исполнительный орган
СПИД - Синдром приобретённого иммунного дефицита