**«Ұлттық рухани жаңғыру»ұлттық жобасын іске асыру бойынша**

**Қазақстан Республикасы Ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің**

**2021 жылға арналған**

**жыл сайынғы есебі**

**1. Нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізу бойынша**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Міндеттердің, нәтижелер көрсеткіштерінің, жобалардың атауы** | **Жауапты орындаушылар** | **2021 жыл** | | | **Ескертпе** |
| **Жоспар** | **Факт** | **Жоспарға % қатысы** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Стратегиялық көрсеткіш:** халықтың өз елі үшін мақтаныш сезімін негіздейтін, елде іске асырылатын саясатқа қанағаттану деңгейі (тарихи мұра, даму, мәдениет, спорттағы жетістіктер, Отанды қорғауға, оның өркендеуіне жәрдемдесуге тілек білдіру және т. б.) | | | | | |
| **І бағыт. «Рухани жаңғыру» құндылықтарын ілгерілету және мемлекеттік тілді дамыту** | | | | | |
| **1-міндет. Қазақстандық бірегейлік пен зияткерлік әлеуетті дамыту** | ҚР Ақпарат және қоғамдық даму вице-министрі Б.А. Тілепов, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдері | – | – | – |  |
| **1-көрсеткіш.**  **Халықты «Рухани жаңғыру» бағдарламасының жобаларымен қамту** | ҚР Ақпарат және қоғамдық даму вице-министрі Б.А. Тілепов, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдері | 41 % | 42,6 % | 103,9% |  |
| **1.1.-көрсеткіш. Халықты «Рухани жаңғыру» бағдарламасының арнайы жобаларымен және негізгі бағыттарымен қамту** | облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдері | 7 740 618  адам | 8 045 472  адам | 103,9% |  |
| 1-іс-шара. «Ruh vision» іс–шаралар кешенін өткізу | ҚР Ақпарат және қоғамдық даму вице-министрі  Б.А. Тілепов, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдерінің орынбасарлары | – | – | – |  |
| 2-іс-шара. «Ulttyq tárbıe» жобасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар кешенін өткізу | ҚР Ақпарат және қоғамдық даму вице-министрі Б.А. Тілепов | 32 500  мың тг | 31 681  мың.тг | 97,5% | Жобаны іске асыру барысында әкімшілік және өндірістік шығыстарға қажеттілік қысқарды. Осыған байланысты тікелей және түпкілікті нәтижелерге 100% қол жеткізу кезінде үнемдеу қалыптасты. |
| 3-іс-шара. «Birgemiz: áreket time фронт-офисі» жобасын іске асыру шеңберіндегі іс-шаралар кешенін өткізу | ҚР Ақпарат және қоғамдық даму вице-министрі Б.А. Тілепов | 89 083 мың  теңге | 74 434,9  мың  теңге | 83,5% | Жобаны іске асыру барысында әкімшілік және өндірістік шығыстарға қажеттілік қысқарды. Осыған байланысты тікелей және түпкілікті нәтижелерге 100% қол жеткізу кезінде үнемдеу қалыптасты. |
| 4-іс-шара. «Кемел болашақ» орталығын құру және оның қызметін қамтамасыз ету | ҚР Ақпарат және қоғамдық даму вице-министрі Б.А. Тілепов | 113 640 мың  теңге | 89 771  мың  теңге | 79% | Жобаны іске асыру барысында әкімшілік және өндірістік шығыстарға қажеттілік қысқарды. Осыған байланысты тікелей және түпкілікті нәтижелерге 100% қол жеткізу кезінде үнемдеу қалыптасты. |
| 5-іс-шара. «Рухани жаңғыру» құндылықтарын геймификациялау (эволюциялық даму, сананың ашықтығы) | ҚР Ақпарат және қоғамдық даму вице-министрі Б.А. Тілепов | – | – | – |  |
| 6-іс-шара. Ұрпақтар сабақтастығын және Қазақстан халқының дәстүрлерін танымал етуді қамтамасыз ету жөніндегі шаралар кешенін іске асыру | ҚР Ақпарат және қоғамдық даму вице-министрі А.Қ. Омаров, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдерінің орынбасарлары | 20 000  мың  теңге | 19 498  мың  теңге | 97,5% | Бюджетті түзету кезінде 502,0 мың теңге - үнем қайта бөлінді, өйткені конкурс 19 498,0 мың теңге сомасында өтті (04.06.2021 ж. «АБҚО» КЕАҚ, 2021 жылға арналған үкіметтік емес ұйымдар үшін гранттар беру жоспарына сәйкес, «2021 жылға арналған үкіметтік емес ұйымдар үшін гранттар берудің қосымша жоспарын бекіту туралы» ҚР Ақпарат және қоғамдық даму министрінің м. а. 2021 ж. 03.06 №190 бұйрығына сәйкес. |
| 79 807 мың  теңге | 54 535,9 мың  теңге | 68,3% | Тиісті жылға арналған бюджетті қалыптастыру кезінде облыстық мәслихаттар кезекті сессияда жоспарланған соманы қолдамады. |
| 7-іс-шара. Жастарды әскери–патриоттық тәрбиелеу жөніндегі шаралар кешенін іске асыру:  жасөспірімдер мен жастарды беделді жаттықтырушылармен әскери–патриоттық тәрбиелеу бойынша мастер–кластар, пікірталас алаңдарын өткізу және т. б. | ҚР Ақпарат және қоғамдық даму  вице-министрі А.Қ. Омаров, ҚР Білім және ғылым бірінші вице-министрі Ш.Т. Каринова,  ҚР Ішкі істер министрлігі аппарат басшысы   Е.В. Лепеха, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдерінің орынбасарлары | 20 000 мың  теңге | 0 | 0 | Мерзімі бойынша талаптарды орындау мүмкін болмауына және Шартты бұзуға байланысты *(АБҚО 10.08.2021 ж. №225 хаты)* қаражат бюджетті түзету кезінде қайтарылды. |
| 8-іс-шара. Жастар мен балалар арасында интернетке тәуелділік пен құмар ойындардың алдын алу жөніндегі шаралар кешенін әзірлеу және іске асыру:  фокус–топтардың сауалнамасын ұйымдастыру және өткізу, және жастар мен балалар арасында интернетке тәуелділік, құмар ойындары және кибербуллинг деңгейі жоғары өңірлерді анықтау, ақпараттық курстарды іске асыру және т. б. | ҚР Ақпарат және қоғамдық даму вице-министрі А.Қ. Омаров, ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі А.С. Жамбакин, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдерінің орынбасарлары | 20 000 мың  теңге | 19 655,7  мың  теңге | 98,3% | Бюджетті түзету кезінде 344,2 мың теңге үнемделген сома, «Қаржылық сауаттылық отбасында басталады» грантын іске асыруға арналған конкурс нәтижелері бойынша қайта бөлінген, өйткені "Үкіметтік емес ұйымдар үшін гранттар берудің 2021 жылға арналған қосымша жоспарын бекіту туралы" ҚР Ақпарат және қоғамдық даму министрінің м. а..2021 ж.. 03.06 №190 бұйрығына сәйкес 2021 жылға арналған үкіметтік емес ұйымдарға гранттар беру жоспарына сай конкурс 24 703,3 мың теңге сомасында өтті *(2021 ж. 01.03. № 4 грант беру туралы шарт),)*. |
| 33  619 мың  теңге | 11 057  мың  теңге | 32,9% | Тиісті жылға арналған бюджетті қалыптастыру кезінде облыстық мәслихаттар кезекті сессияда жоспарланған соманы қолдамады. |
| 9-іс-шара. Отбасы мәселелері бойынша мамандар үшін оқыту тренингтерін өткізу және т. б. | ҚР Ақпарат және қоғамдық даму вице-министрі А.Қ. Омаров, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдерінің орынбасарлары | 25 000 мың  теңге | 24 703,3  мың  теңге | 100% | Бюджетті түзету кезінде 296,7 мың теңге үнемделген сома, «Қаржылық сауаттылық отбасында басталады» грантын іске асыруға арналған конкурс нәтижелері бойынша қайта бөлу, өйткені "Үкіметтік емес ұйымдар үшін гранттар берудің 2021 жылға арналған қосымша жоспарын бекіту туралы" ҚР Ақпарат және қоғамдық даму министрінің м. а..2021 ж.. 03.06 №190 бұйрығына сәйкес 2021 жылға арналған үкіметтік емес ұйымдарға гранттар беру жоспарына сай конкурс 24 703,3 мың теңге сомасында өтті  (2021 ж. 01.03 № 4 грант беру туралы шарт), |
| 52 459 мың  теңге | 39 174  мың  теңге | 74,7% | Тиісті жылға арналған бюджетті қалыптастыру кезінде облыстық мәслихаттар кезекті сессияда жоспарланған соманы қолдамады. |
| 10-іс-шара. Дағдарыс орталықтарының қызметін жетілдіру, отбасылық–тұрмыстық зорлық–зомбылықтың алдын алу және агрессорлармен жұмыс жөніндегі шараларды әзірлеу және іске асыру: білікті жаттықтырушыларды, медиаторларды, психологтарды және отбасылық-тұрмыстық зорлық-зомбылық саласындағы мамандарды шақыра отырып, дағдарыс орталықтарының мамандарына, әйелдерді зорлық-зомбылықтан қорғау жөніндегі инспекторларға арналған оқыту тренингтерін өткізу | облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдерінің орынбасарлары | 56 653  мың. теңге | 50 779  мың. теңге | 89,6% | Тиісті жылға арналған бюджетті қалыптастыру кезінде облыстық мәслихаттар кезекті сессияда жоспарланған соманы қолдамады. |
| 11-іс-шара. Өмірде қиын жағдайда жүрген балалары бар отбасыларды қолдау жөніндегі шаралар кешенін әзірлеу және іске асыру | ҚР Ақпарат және қоғамдық даму вице-министрі А.Қ. Омаров, ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі  Е.Е. Біржанов, ҚР Білім және ғылым бірінші вице-министрі  Ш.Т. Каринова, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдерінің орынбасарлары | 30 000  мың. теңге | 23 410  мың. теңге | 78% | Бюджетті түзету кезінде 6 590,0 мың теңге сома - үнем «Қаржылық сауаттылық отбасында басталады» грантын іске асыруға қайта бөлінді, өйткені конкурс 23 410,0 мың теңге сомасында өтті *(05.03.2021 ж. «АБҚО» КЕАҚ)*, жобаны іске асыру мерзімдерінің қысқаруына байланысты *(11.05.2021 ж. №26 грант беру туралы шарт).* |
| 85 808  мың. теңге | 62 798  мың. теңге | 73% | Тиісті жылға арналған бюджетті қалыптастыру кезінде облыстық мәслихаттар кезекті сессияда жоспарланған соманы қолдамады. |
| 12-іс-шара. Шетелде тұратын және оқитын қазақстандық жастарды шоғырландыру жөніндегі жобаларды іске асыру | ҚР Ақпарат және қоғамдық даму вице-министрі А.Қ. Омаров, ҚР Сыртқы істер вице–министрі Е.А. Әлімбаев, ҚР Білім және ғылым бірінші вице-министрі Ш.Т. Каринова | 20 000  мың. теңге | 17 765  мың. теңге | 89% | АБҚО 2021 ж. 4.06 жариялаған үкіметтік емес ұйымдарға арналған мемлекеттік гранттар беру конкурсының нәтижесі бойынша 2021 жылға арналған үкіметтік емес ұйымдарға арналған гранттар беру жоспарына сәйкес ("Үкіметтік емес ұйымдар үшін гранттар берудің 2021 жылға арналған қосымша жоспарын бекіту туралы" ҚР Ақпарат және қоғамдық даму министрінің м. а..2021 ж.. 03.06 №190 бұйрығы)  конкурс 18 165 мың теңге сомасына өтті.  1 835 мың теңге сомасындағы қаражат қалдығы. конкурс нәтижелері бойынша 003 бюджеттік бағдарламаға қайта бөлінді (21.09.2021 ж. №01-0/3917-вн АҚДМ бюджет комиссиясының сырттай отырысының хаттамасы).  Бұдан басқа, жобаны іске асыру барысында қалыптасқан 400 мың теңге сомасындағы үнемдеу 2021 жылғы республикалық бюджетті түзету кезінде республикалық бюджетке қайтарылды. |
| 13-іс-шара. Барлық өңірлерде пікірсайыстар ұйымдастыру арқылы жастардың белсенді азаматтық ұстанымын, сыни ойлау дағдыларын, басқалардың пікіріне төзімділікті қалыптастыру және т. б. | ҚР Ақпарат және қоғамдық даму вице-министрі А.Қ. Омаров,  ҚР Білім және ғылым бірінші вице-министрі  Ш.Т. Каринова, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдерінің орынбасарлары | 20 000  мың. теңге | - | - | Мерзімі бойынша талаптарды орындау мүмкін еместігіне және Шартты бұзуға байланысты *(06.09.2021 ж. №04/27-907 «АБҚО» КЕАҚ хаты)* қаражат бюджетті түзету кезінде қайтарылды. |
| 168 614  мың. теңге | 13 019  мың. теңге | 7,7% | Тиісті жылға арналған бюджетті қалыптастыру кезінде облыстық мәслихаттар кезекті сессияда жоспарланған соманы қолдамады. |
| 14-іс-шара. Жастардың психикалық денсаулығына жәрдемдесетін жобаларды іске асыру: білікті мамандарды тарта отырып, жастардың психикалық денсаулығын нығайтуға бағытталған консультациялық қолдау көрсету жөніндегі жұмысты ұйымдастыру | ҚР Ақпарат және қоғамдық даму вице-министрі А.Қ. Омаров,  ҚР Денсаулық сақтау вице-министрі А. Ғиният, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдерінің орынбасарлары | 23 770  мың. теңге | 11 913  мың. теңге | 50,1% | Тиісті жылға арналған бюджетті қалыптастыру кезінде облыстық мәслихаттар кезекті сессияда жоспарланған соманы қолдамады. |
| 15-іс-шара.  Балалар тұтынатын мемлекеттік тілдегі контентті (екі танымал арнада кемінде 600 сағат) ұлғайту үшін танымал мультипликациялық және танымдық арналарды қазақ тіліне аудару | ҚР Ақпарат және қоғамдық даму вице-министрі Б.А. Тілепов | 572 112 мың. теңге | 456 436  мың. теңге | 75% | Нәтижелерге қол жеткізу шартымен бюджет қаражатын қысқарту немесе оңтайландыру нәтижесінде алынған үнемдеу.  Аударылған контенттің сағат саны 670 сағатты құрады («Nickelodeon» - 465 сағат, «TiJi» - 205 сағат). Осы жобаның KPI жоспарланғаннан аз сомаға асыра орындалды (606 168 үшін 600 сағаттың орнына 456 436 мың теңгеге 670 сағат). Айырмашылық «Nickelodeon» телеарнасының ұзақ мерзімді ынтымақтастыққа және шарт жасасу кезінде жеңілдіктер беруге мүдделі болуына байланысты туындады.  Мысалы, «Nickelodeon» телеарнасының 1 сағаттық контентін аудару 692 еуроға, ал «TiJi» контентінің 1 сағаты 2 431 Еуроға шықты. |
| **2-көрсеткіш. Мектеп жасындағы балаларды мәдени тәрбиемен қамту** | ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі  Н.М. Дәуешов, ҚР Білім және ғылым бірінші вице-министрі  Ш.Т. Каринова, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдері | 20% | 20 % | 100% |  |
| 1-іс-шара.  Мектептерде «Оқушының мәдени нормативі» мәдени-ағартушылық жобасын енгізу | ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі  Н.М Дәуешов, ҚР Білім және ғылым бірінші вице-министрі Ш.Т.  Каринова | талап етілмейді | | | «Оқушының мәдени нормативі» жобасы барлық 17 өңірде іске асырылуда. Өңірлік білім және мәдениет басқармалары осы жобаны іске асыру бойынша бірлескен кешенді жоспар әзірледі.  2021 жылдан бастап «Оқушының мәдение нормативі» мәдени-ағарту жобасы кезең-кезеңмен енгізілуде |
| 2-іс-шара.  «Ұлағатты ұрпақ» мәдени-білім беру платформасының жұмыс істеуі | ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі  Н.М. Дәуешов | 86 200 мың  теңге | 86 200 мың  теңге | 100% |  |
| Қаралымдар саны | 2,5 млн | 3,5 млн | 140% |  |
| **3-көрсеткіш.** **«Оқитын ұлт» жобасы шеңберінде халықтың кітап оқу белсенділігін арттыру** | ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі  Н.М. Дәуешов, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдері | 25 % | 25 % | 100 % |  |
| 1-іс-шара. «Бір ел – бір кітап» республикалық акциясын ұйымдастыру және өткізу | ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі  Н.М. Дәуешов, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдерінің орынбасарлары | талап етілмейді | | | Осы акция аясында республика бойынша 460 908 адамның қатысуымен 9 037 іс-шара өткізілді. |
| 2-іс-шара. «Қазақстан ұлттық электрондық кітапханасы» ақпараттық жүйесін жетілдіру, модификациялау және оған мобильді қосымшалар арқылы еркін қолжетімділікті қамтамасыз ету | ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі  Н.М. Дәуешов,  облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдерінің орынбасарлары | 91 616 мың  теңге | 91 616 мың  теңге | 100 % | 2021 жылдың басында «Қазақстан ұлттық электрондық кітапханасы» ақпараттық жүйесінің (бұдан әрі – Электрондық кітапхана) қызметін пайдаланушылардың жалпы саны – 300 мың адам болады деп жоспарланған болатын. Алайда, елімізде және шетелде енгізілген карантиндік шектеулерге байланысты электрондық кітапхана қызметін пайдаланушылар қызметі 58,5%-ға ұлғайып, 475 720 адамды құраған. Сондай-ақ Электрондық кітапханаға кірушілер саны – 727 057 адамды және электрондық кітапханадан 924 873 құжаттардың (кітаптардың) е-көшірмелері жүктелген.  Сондай-ақ Электрондық кітапхананың қызметін Қазақстан, Түркия, Ресей, Қытай, Румыния, Германия, Болгария және т.б. секілді әлемнің 103 елінің оқырмандары пайдаланған. |
| 3-іс-шара. Туған өлкенің әдебиетін зерттеуге бағытталған «Әдеби өлкетану» іс-шараларын ұйымдастыру және өткізу | облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдерінің орынбасарлары | талап етілмейді | | | «Әдеби өлкетану» акциясы аясында республикамыздағы көпшілік кітапханаларда 544 283 адамның қатысуымен 12 906 іс-шара өткізілді. |
| 4-іс-шара. Балалар әдебиеті мен отандық баспа ұйымдарының өкілдерін ынталандыру және қолдау мақсатында «Жылдың үздік кітабы» және «Үздік балалар шығармасы» республикалық конкурстарын ұйымдастыру және өткізу | ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі  Н.М. Дәуешов | – | – | – | Осы іс-шараны қаржыландыру 2023 жылдан бастап көзделген |
| 5-іс-шара. Қазақстандық жас жазушылар мен ақындар үшін арнайы Президенттік әдеби сыйлық тағайындау | ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі  Н.М. Дәуешов | – | – | – | Осы іс-шараны қаржыландыру 2023 жылдан бастап көзделген |
| **4-көрсеткіш.**  **Меценаттар салған және жөндеген объектілер саны** | облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдері, ҚР Ақпарат және қоғамдық даму вице-министрі Б.А. Тілепов | – | – | – | Көрсеткіш 2022 жылдан бастап қалыптастырылады |
| 1-іс-шара.  «Туған жер» арнайы жобасы шеңберінде өңірлерде меценаттарды тарту бойынша жұмыс жүргізу | облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдерінің орынбасарлары, ҚР Ақпарат және қоғамдық даму вице-министрі Б.А. Тілепов | – | – | – | «Туған жер» арнайы жобасы шеңберінде өңірлерде меценаттарды тарту бойынша жұмыс жүргізу 2022 жылдан бастап жоспарланған |
| **2-міндет. Мемлекеттік тілді дамыту үшін жағдай жасау** | ҚР Білім және ғылым бірінші вице-министрі  Ш.Т. Каринова | – | – | – |  |
| **1-көрсеткіш.**  **Жаңартылған оқу бағдарламаларының үлесі** | ҚР Білім және ғылым бірінші вице-министрі  Ш.Т. Каринова | – | – | – | Көрсеткіш 2023 жылдан бастап қалыптастырылады |
| 1-іс-шара.  Техникалық және кәсіптік жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарында қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау жөніндегі білім беру бағдарламаларын жаңарту | ҚР Білім және ғылым бірінші вице-министрі  Ш.Т. Каринова, Білім және ғылым министрлігі Мектепке дейінгі және орта білім беру комитетінің төрағасы Г.Р. Каримова,  Білім және ғылым министрлігі Техникалық және кәсіптік білім департаментінің директоры Н.Ж. Оспанова, Білім және ғылым министрлігі Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім департаментінің директоры Ә.Ж. Тойбаев | – | – | – | Білім беру ұйымдарында қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау жөніндегі білім беру бағдарламаларын өзгерістер енгізу іс-шарасы 2023 жылдан бастап жоспарланған |
| 2-іс-шара.  Орта білім берудің «Қазақ тілі», «Қазақ әдебиеті» және «Қазақ тілі мен әдебиеті» пәндерінің үлгілік оқу бағдарламаларына өзгерістер енгізу | ҚР Білім және ғылым бірінші вице-министрі  Ш.Т. Каринова, Білім және ғылым министрлігі Мектепке дейінгі және орта білім беру комитетінің төрағасы  Г.Р. Каримова | – | – | – | Орта білім берудің үлгілік оқу бағдарламаларына өзгерістер енгізу бойынша іс-шара 2023 жылдан бастап жоспарланған |
| 3-іс-шара.  «Қазақ тілі», «Қазақ әдебиеті» және «Қазақ тілі мен әдебиеті» пәндерінің оқулықтары мен оқу-әдістемелік кешендерін дайындау | ҚР Білім және ғылым бірінші вице-министрі  Ш.Т. Каринова, Білім және ғылым министрлігі Мектепке дейінгі және орта білім беру комитетінің төрағасы Г.Р. Каримова | – | – | – | Орта білім берудің үлгілік оқу бағдарламаларына өзгерістер енгізу бойынша іс-шара 2023 жылдан бастап жоспарланған |
| 4-іс-шара.  Мәдени–білім беру жобалары (тренерлер дайындау курстары, республикалық турнирлерді ұйымдастыру және өткізу) арқылы қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде іс–шаралар өткізу | ҚР Білім және ғылым бірінші вице-министрі Ш.Т. Каринова, Білім және ғылым министрлігі  Мектепке дейінгі және орта білім беру комитетінің төрағасы Г.Р. Каримова | – | – | – | Аталған іс-шара 2022 жылдан бастап жоспарланған |
| 5-іс-шара. Мемлекеттік тілді оқыту бойынша ІТ-өнімдерді әзірлеу, енгізу және шығару | ҚР Білім және ғылым бірінші вице-министрі Ш.Т. Каринова, Білім және ғылым министрлігі Тіл саясаты комитетінің төрағасы Ә.К. Қабаев | – | – | – | Мемлекеттік тілді оқыту бойынша ІТ-өнімдерді әзірлеу, енгізу және шығару жөніндегі іс-шаралар 2022 жылдан бастап жоспарланған |
| 6-іс-шара.  Қазақ тілінде танымал анимациялық фильмнің дубляжы және оларды YouTube бейнехостингінде жариялау (жылына кемінде 20 анимациялық фильмнен) | ҚР Ақпарат және қоғамдық даму вице-министрі К.Б.Ойшыбаев | – | – | – | YouTube видеохостингінде қазақ тіліндегі танымал анимациялық фильмдердің дубляжы және орналастыру бойынша іс-шара 2022 жылдан бастап жоспарланған |
| **2-көрсеткіш.**  **Техникалық және кәсіптік білім беру (ТжКБ), жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру (ЖЖОКБ) ұйымдары үшін қазақ тілінде шығарылған оқулықтармен қамтамасыз етілу деңгейі** | ҚР Білім және ғылым бірінші вице-министрі Ш.Т. Каринова, Білім және ғылым министрлігі Техникалық және кәсіптік білім департаментінің директоры Н.Ж. Оспанова, Білім және ғылым министрлігі Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім департаментінің директоры Ә.Ж. Тойбаев | 30 % | 30% | 100% | 2021 жылы бұл көрсеткішке қаржыландыру көзделмеген |
| 50 % | 50% | 100% | Жоғары оқу орындары кітапхана қорын қазақ тіліндегі оқулықтармен толықтыру бойынша тұрақты негізде жұмыс жүргізуде. Бұл ретте 2021 жылы бұл көрсеткішке қаржыландыру көзделмеген |
| 1-іс-шара.  ТжКБ ұйымдары үшін қазақ тіліндегі оқулықтарды әзірлеу және басып шығару | ҚР Білім және ғылым бірінші вице-министрі Ш.Т. Каринова, Білім және ғылым Техникалық және кәсіптік білім департаментінің директоры Н.Ж. Оспанова | – | – | – | ТжКБ ұйымдары үшін қазақ тіліндегі оқулықтарды әзірлеу және басып шығару жөніндегі іс-шараларды қаржыландыру 2022 жылдан бастап жоспарланған |
| 2-іс-шара.  ЖЖОКБ ұйымдары үшін қазақ тіліндегі оқулықтарды әзірлеу және басып шығару | ҚР Білім және ғылым бірінші вице-министрі Ш.Т. Каринова, Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім департаментінің директоры Ә.Ж. Тойбаев | – | – | – | ЖЖОКБҰ-ға арналған қазақ тіліндегі оқулықтарды әзірлеу және басып шығару жөніндегі іс-шараларды қаржыландыру  2022 жылдан бастап жоспарланған |
| **3-көрсеткіш.**  **Латын графикалы әліпбиді пайдаланатын жазбаша коммуникацияға қатысушылардың үлесі** | ҚР Білім және ғылым бірінші вице-министрі Ш.Т. Каринова,  облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдері | – | – | – | Көрсеткіш 2023 жылдан бастап қалыптасады |
| 1-іс-шара.  Латын графикасындағы қазақ тілінің әліпбиін және емле ережелерін бекіту (Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығы) | ҚР Білім және ғылым бірінші вице-министрі Ш.Т. Каринова, Білім және ғылым министрлігі  Тіл саясаты комитетінің төрағасы Ә.К. Қабаев | – | – | – | Латын графикасындағы қазақ тілінің әліпбиі мен емле ережелерін бекіту 2022 жылға жоспарланған. Латын графикасына негізделген қазақ тілі әліпбиін аудару жөніндегі жұмыстар жетілдірілген әліпби мен емле ережелерінің жобалары тиісті нормативтік құқықтық актілермен бекітілгеннен кейін жүргізілетін болады |
| 2-іс-шара.  Емле ережелерінің негізінде қазақ тілін реформалау мақсатында Үлкен орфографиялық сөздікті, Үлкен орфоэпиялық сөздікті, Үлкен грамматикалық анықтамалықты, топонимикалық сөздікті, антропонимикалық атаулар анықтамалығын, қазақ тілінің орфографиясы, орфоэпиясы бойынша анықтамалықты, сөйлеу мәдениеті бойынша анықтамалықты, Практикалық стилистика және пунктуация бойынша құралдарды әзірлеу, басып шығару және ашық қолжетімділікте орналастыру, өсу қорытындысымен  (2022 ж. – 3, 2023 ж. – 6,  2024 ж. – 9,  2025 ж. – 12) | ҚР Білім және ғылым бірінші вице-министрі Ш.Т. Каринова, Білім және ғылым министрлігі  Тіл саясаты комитетінің төрағасы Ә.К. Қабаев | – | – | – | Үлкен орфографиялық сөздікті, үлкен орфоэпиялық сөздікті, үлкен грамматикалық анықтамалықты, топонимикалық сөздікті, антропонимикалық атаулар анықтамалығын, орфография, қазақ тілінің орфоэпиясы жөніндегі анықтамалықты, сөйлеу мәдениеті жөніндегі анықтамалықты, Практикалық стилистика және пунктуация жөніндегі құралдарды әзірлеу, басып шығару және ашық қолжетімділікте орналастыру жетілдірілген әліпби мен емле ережелерінің жобалары тиісті нормативтік құқықтық актілермен бекітілгеннен кейін |
| 3-іс-шара.  Мемлекеттік тілді және латын графикасындағы қазақ әліпбиін зерделеу жөніндегі медиаконтентті әзірлеу және ашық қолжетімділікте орналастыру  (жалпы ұзақтығы жылына 120 минут) | ҚР Білім және ғылым бірінші вице-министрі Ш.Т. Каринова,  Білім және ғылым министрлігіТіл саясаты комитетінің төрағасы Ә.К. Қабаев | – | – | – | Іс-шараны қаржыландыру 2022 жылдан бастап жоспарланған |
| 4-іс-шара.  Қазақстанға импортталатын және елде өндірілетін техникалық құралдарда (компьютерлер, ноутбуктер, пернетақталар және т.б.) қазақ тіліндегі интерфейс пен қазақ әліпбиі әріптерінің болуын қамтамасыз ету | ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі А.С. Жамбакин,  ҚР Сауда және интеграция министрлігінің аппарат басшысы Ж.М. Нөпіров | – | – | – | Латын графикасында қазақ тілінің әліпбиі мен емле ережелері бекітілгеннен кейін Қазақ тілі интерфейсі мен қазақ әліпбиі әріптерінің техникалық құралдарда болуын қамтамасыз ету шаралары жоспарланған |
| 5-іс-шара.  Мемлекеттік органдардың, мекемелер мен ұлттық компаниялардың, сондай-ақ басқа да ұйымдардың іс қағаздарын жүргізуді кезең-кезеңмен көшіру жөніндегі бекітілген жоспарға сәйкес латын графикалы әліпбиге көшіру | Барлық орталық мемлекеттік органдардың,  облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының және ұлттық компаниялар мен үкіметтік емес ұйымдардың бірінші басшыларының орынбасарлары | – | – | – | Көшу жетілдірілген әліпби мен емле ережелерінің жобалары тиісті нормативтік құқықтық актілермен бекітілгеннен кейін жүзеге асырылатын болады |
| 6-іс-шара.  Қазақстан Республикасындағы тіл саясаты мәселелері бойынша әлеуметтанушылық және талдамалық зерттеулер жүргізу  (респонденттердің саны –2000, 18 жастан бастап, жыл сайын) | ҚР Білім және ғылым бірінші вице-министрі Ш.Т. Каринова,  Тіл саясаты комитетінің төрағасы  Ә.К. Қабаев | – | – | – | Әлеуметтанушылық және талдамалық зерттеулер жүргізуге арналған Бюджет 2022 жылдан бастап салынған |
| **4-көрсеткіш.**  **Қазақ тілі ұлттық корпусының мәтіндік базасының көлемі** ***(өсу қорытындысымен)*** | ҚР Білім және ғылым бірінші вице-министрі Ш.Т. Каринова,  Білім және ғылым министрлігі  Тіл саясаты комитетінің төрағасы – Ә.К. Қабаев | – | – | – | Қазақ тілінің ұлттық корпусының публицистикалық мәтіндерін кіші корпусқа әзірлеу бойынша жұмыс жүргізілді, нәтижесінде 2 млн. сөз қолданысына метапәндік талдау жүзеге асырылды.  Дереккөздер ретінде танымал республикалық газеттер мен журналдар ("Егемен Қазақстан", "Ана тілі", "Қазақ әдебиеті"республикалық мерзімді баспа өнімдері) пайдаланылды. "Qazcorpora" арнайы сайты ашылып, анықтамалық-ақпараттық жүйе іске қосылды |
| 1-іс-шара  Қазақ тілі ұлттық корпусының бес кіші корпусын әзірлеу | ҚР Білім және ғылым бірінші вице-министрі  Ш.Т. Каринова,  Білім және ғылым министрлігіТіл саясаты комитетінің төрағасы  Ә.К. Қабаев | 29 940  мың. теңге | 29 940  мың. теңге | 100% |  |
| **II бағыт. «Ел рухы»** | | | | | |
| **1-міндет. Мәдениет саласында көрсетілетін қызметтердің қолжетімділігі мен сапасын арттыру** | ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі  Н.М. Дәуешов, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдері |  |  |  |  |
| **1-көрсеткіш.**  **Мәдениет объектілерімен және көрсетілетін қызметтермен қамтамасыз етілуінің өсуі, оның ішінде шалғай аудандарда** | ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі  Н.М. Дәуешов, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдері | 89 мәдени объектісін салу, 211 жөндеу | 89 мәдени объектісін салу, 263 жөндеу | 117% |  |
| 1-іс-шара.  Мәдениет объектілерін салу және жөндеу | облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдерінің орынбасарлары | - | – | 0% | 2021 жылдың қорытындысы бойынша 89 объектінің құрылысы аяқталды (10 музей, 5 кітапхана, 24 мәдениет үйі, 8 мәдени-демалыс орны, 4 тарихи-мәдени орталық, 2 театр, 26 мәдени-демалыс мекемесі (саябақ), 8 кешенді ескерткіш, 1 өнер сарайы, 1 жазушылар үйі).  Сондай-ақ, 17 өңір бойынша 263 объекті жөнделді. |
| Тұрақты жұмыс орындарын құру | облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдерінің орынбасарлары | 267 бірл. | – | 0% | "Nur Otan" партиясының сайлауалды бағдарламасын орындау жөніндегі Жол картасына сәйкес "өзгеріс жолы: әркімге лайықты өмір!"Құрылыс және жөндеу жұмыстары 2021 жылдың басынан бастап кесте бойынша жүргізілді. Уақытша және тұрақты жұмыс орындарын құру бойынша көрсеткіштер 2021 жылдың соңында бекітілген "Ұлттық рухани жаңғыру" ұлттық жобасына енгізілгендіктен, жұмыс орындарын белгілеу жүргізілген жоқ. Осылайша, бұл көрсеткіштерге тиісті жылға қол жеткізілген жоқ.  Қазіргі уақытта Министрлік ЕҢБЕКМИНІМЕН бірлесіп осы көрсеткіштер бойынша жұмысты есепке алу тетігін пысықтауда. Нәтижесінде, жұмыс орындарын бекіту үшін бірыңғай платформа құрылады. |
| Уақытша жұмыс орындарын құру | 1289  бірл. |  |  |
| 2-іс-шара.  Қазақстандықтар мен шетелдік туристер арасында танымал ету мақсатында республикалық музей-қорықтар аумағында визит-орталықтар салу | ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі  Н.М. Дәуешов, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдерінің орынбасарлары | 1 584 200 мың. теңге | 674 157  мың. теңге | 43% | 2021 жылға арналған түзетілген бюджет 1 325 807 мың теңге.  Шарттарды жасасу мүмкін болмағандықтан, қаражат бюджетті түзету кезінде қайтарылды (05.10.2021 ж. №22 РБК, 10.11.2021 ж. №26 РБК |
| 3-іс-шара.  Зағип және көзі нашар көретіндерге арналған кітапханалар қорын ұлғайту, оның ішінде мемлекеттік тілде | ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі  Н.М. Дәуешов, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдерінің орынбасарлары | 44 300  мың. теңге | 33 938  мың. теңге | 77%; | Игерілмеу қосымша шарттар мен қосымша келісімдерді ұзақ жасасумен байланысты |
| 4-іс-шара.  «Рухани жаңғыру» бағдарламасының шеңберінде «Қазақстанның киелі географиясы» және «Жаһандық әлемдегі заманауи қазақстандық мәдениет» жобаларын іске асыруды жалғастыру | ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі Н.М. Дәуешов, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдерінің орынбасарлары | 263 116  мың. теңге | 262 995  мың. теңге | 99,9% |  |
| 5-іс-шара.  Түркістанның тарихи орталығына Сауран, Сарайшық, Отырар, Ақыртас, Сығанақ, Жанкент және Бозоқ қалашықтарына және Ұлытау музей қорығына ғылыми реставрациялау жұмыстарын жүргізу арқылы тарихи-мәдени мұра объектілерін сақтау | ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі  Н.М. Дәуешов, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдерінің орынбасарлары | 263 116  мың. теңге | 262 995  мың. теңге | 99,9% | Түзетілген жоспар 1 319 002 мың теңгені құрады.  2021 жылы Ақыртас, Бозоқ, Жанкент объектілерінде ғылыми-реставрациялау жұмыстары аяқталды. Сарайшық объектісі қалпына келтірілетін объектілердің тарихи іздерін анықтау қажеттілігімен жойылды. 2022 жылы жобалар Түркістанның тарихи бөлігінде, Отырар объектілері мен Сауран қаласында аяқталады. |
| 6-іс-шара.  Қазақстанның тарихы мен мәдениетінің бірегей ескерткіштерін ЮНЕСКО-ның Дүниежүзілік мұралар тізіміне енгізу бойынша шаралар қабылдау | ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі  Н.М. Дәуешов, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдерінің орынбасарлары | 14 400  мың. теңге | 14 400  мың. теңге | 100% | Өзбекстанмен, Қырғызстанмен және Тәжікстанмен бірлесіп "Ұлы Жібек жолы: Ферғана-Сырдария дәлізі"трансұлттық номинациясын ілгерілету бойынша номинациялық құжаттаманы дайындау бойынша жұмыс жүргізілуде.  Қазақстан аумағына Сауран, ЖетіАсар (Алтын Асар), Жанкент, Сығанақ, Отырар, Күлтөбе-Яссы (Түркістан) объектілері кіреді. |
| **2-көрсеткіш. Мәдениет саласындағы отандық цифрлық ресурстарға кіру санын арттыру** | ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі  Н.М. Дәуешов | – | – | – | Көрсеткіш 2022 жылдан бастап қалыптасады |
| 1-іс-шара.  Барлық жүргізіліп жатқан мәдени іс-шаралар, театр маусымдары, кітапхана қорлары, музейлер мен көрмелер туралы ақпараттық қолжетімділікті қамтамасыз ете отырып, e–culture.kz бірыңғай электронды платформасын құру | ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі  Н.М. Дәуешов, ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі А.С. Жамбакин | – | – | – | Бірыңғай электрондық платформа құруды қаржыландыру "е-culture.kz" 2023 жылдан бастап көзделген |
| **2-міндет. Отандық мәдени өнімді танымал ету** | ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі  Н.М. Дәуешов | – | – | – |  |
| **1-көрсеткіш. Жаңадан шығарылған отандық анимациялық фильмдердің саны** | ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі  Н.М. Дәуешов | – | – | – |  |
| 1-іс-шара.  Отандық анимациялық контентті шығаратын сервистік компания ретінде «Қазақанимация» шығармашылық бірлестігін құру | ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі  Н.М. Дәуешов | – | – | – | "Қазақанимация" шығармашылық бірлестігін құруға 2022 жылдан бастап қаржыландыру көзделген |
| **2-көрсеткіш. Қазақстандық кинопрокаттың жалпы көлеміндегі отандық фильмдердің үлесі** | ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі  Н.М. Дәуешов | – | – | – | Көрсеткіш 2022 жылдан бастап қалыптасады |
| 1-іс-шара. Отбасылық көрсетілімге арналған халықаралық стандарттар бойынша күту рейтингі жоғары анимациялық фильмдердің және фильмдердің кең дистрибуциялы дубляжын қамтамасыз етуде мемлекеттік қолдау көрсету | ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі  Н.М. Дәуешов | 16 500  мың. теңге | 38 209  мың. теңге | 232% | Анимациялық фильмдер мен фильмдердің 8 дубляжын қамтамасыз етуге – 16 500,0 мың теңге сомасында қаражат бөлінді. Асыра орындау анимациялық фильмдер мен фильмдердің 7 дубляжына қосымша қаражат бөлуге байланысты |
| 2-іс-шара.  Пленкалық көшірмелерді цифрландыру мен фильмдерді реставрациялау жобасын іске асыру | ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі  Н.М. Дәуешов | – | – | – | Қаржыландыру 2022 жылдан бастап көзделген |
| Цифрланған және реставрацияланған фильмдердің саны | – | – | – |  |
| 3-іс-шара.  «Қазақфильм» киностудиясын жаңғырту | ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі  Н.М. Дәуешов | 3 886 000 мың. теңге | 3 885 948  мың. теңге | 100% | Қаржыландыру 2022 жылдан бастап көзделгген |
| **3-көрсеткіш. Қолдау көрсетілген шығармашылық жобалар саны** | ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі  Н.М. Дәуешов, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдері | 30  бірл. | 51  бірлік. | 170% | Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігінің Мәдениет төрағасы бекітетін әлеуметтік маңызы бар және мәдени іс-шаралардың жыл сайынғы күнтізбелік жоспарына сәйкес жүзеге асырылады. Мәселен, 2021 жылға арналған іс-шаралар бөлігінде осы жоспарда 38 тармақ көзделген. Оның ішінде классикалық би балеті бойынша қызметтерді сатып алу, қазақстандық орындаушылардың халықаралық конкурстарға қатысуы және жас дарындар мен әлемнің үздік залдарында жетекші орындаушылардың өнер көрсетуі, ШЫҰ іс-шараларына қатысуды қамтамасыз ету, ТМД мен ЕАЭО іс-шараларына қатысуды қамтамасыз ету шеңберінде жекелеген тармақтар бойынша екіден онға дейін іс-шара іске асырылды |
| 1-іс-шара.  Шығармашылық пен өнер өкілдерінің, жас ақындар мен жазушылардың, драматургтердің, сценаристер мен публицистердің, сондай-ақ, айтыстар, мүшайра, жыр-терме, конкурстар, фестивальдар, әдеби оқулар, тарихи-мәдени орындарға экскурсиялар өкілдерінің жетістіктерін және басқа да іс-шараларды ілгерілету | ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі  Н.М. Дәуешов, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдерінің орынбасарлары | 16 845 100 мың. теңге | 13 230  400  мың. теңге | 79% | Игерілмеу себебі:  1 500 000 мың теңге - шарт "Алтын орда"фильмінің өндірісі бойынша бұзылды;  1 034 900 мың теңге - әлемде COVID-19 таралуына байланысты қалыптасқан эпидемиологиялық жағдайға байланысты шетелдік орындаушылардың қатысуымен ірі іс-шаралар өткізу үшін Норвегия шекарасының жабылуына байланысты Норвегияда Қазақстанның Мәдениет күндерін өткізу болған жоқ;  670 000,0 мың теңге - "Соңғы үкімет"фильмін шығару бойынша үнем;  47 800 мың теңге - "Алтын Орда" 3 фильмі бойынша үнем (03.07.2021 ж. №75 келісім-шарт).  Қаражат қалдығы бюджетті түзету кезінде қайтарылды. |
| 2-іс-шара.  Қаражат бөлудің ашықтығын қамтамасыз ету, жыл сайынғы мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс шеңберінде, оның ішінде мәдениет, өнер және ғылым қайраткерлерін қолдау | ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі  Н.М. Дәуешов, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдерінің орынбасарлары | 139 000  мың. теңге | 24 068  мың. теңге | 17% | Шарттар бойынша орындалған жұмыстар актісін ұсынбау№ 103, 104, 72, 132, 133, қаражат бюджетті түзету кезінде қайтарылды (05.10.2021 ж. №22 РБК, 09.12.2021 ж. №26 РБК) |
| **III бағыт. Тәуелсіздік ұрпақтары** | | | | | |
| **1-міндет. Жастар үшін жаңа мүмкіндіктерді дамыту** | ҚР Ақпарат және қоғамдық даму вице-министрі А.Қ. Омаров, ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министрі К.А.Өскенбаев,  ҚР Білім және ғылым бірінші  вице-министрі  Ш.Т. Каринова, ҚР Ұлттық экономика вице-министрі А.С. Қуантыров, ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі Е.Е. Біржанов, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдері, «Отбасы банк» АҚ басқарма төрағасы  Л.Е. Ибрагимова (келісу бойынша) | – | – | – |  |
| **1-көрсеткіш Жастарды тұрғын үй жинақтау жүйесімен қамту** | ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министрі Қ.А. Өскенбаев, ҚР Ақпарат және қоғамдық даму вице-министрі А.Қ. Омаров,  ҚР Ұлттық экономика вице-министрі А.С. Қуантыров, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдері,  «Отбасы банк» АҚ басқарма төрағасы  Л.Е. Ибрагимова (келісу бойынша) | 400 мың.  адам | 523,7 мың.  адам | 100% |  |
| 1-іс-шара. Кейіннен тұрғын үй сатып алу мақсатында жинақтау үшін ең төменгі жеткіліктілік шегінен жоғары жинағы бар жастарға «Отбасы банк» АҚ-дан зейнетақы жинақтарының бір бөлігін шоттарға  аудару мүмкіндігін беру | ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму  Қ.А. Өскенбаев, ҚР Ақпарат және қоғамдық даму вице-министрі А.Қ. Омаров,  ҚР Ұлттық экономика вице-министрі А.С.Қуантыров, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдерінің орынбасарлары, «Отбасы банк» АҚ басқарма төрағасы Л.Е. Ибрагимова (келісу бойынша) | талап етілмейді | | | 2021 жылы 1 482 салымшының тұрғын үй құрылыс жинақ жүйесі бойынша салымдарды 1673,8 млн. теңгеге толтыру үшін бірыңғай зейнетақы төлемдері пайдаланылды |
| 2-іс-шара. Әкімдіктермен бірлесіп, жеңілдетілген ипотекалық бағдарламаларды енгізу және «Отбасы банк» ТҚЖБ-ның өз өнімдерін әзірлеуі | ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министрі Қ.А. Өскенбаев, ҚР Ұлттық экономика вице-министрі А.С. Қуантыров, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдерінің орынбасарлары, «Отбасы банк» АҚ басқарма төрағасы  Л.Е. Ибрагимова (келісу бойынша) | – | – | – | Қазіргі уақытта Алматы қаласында "Алматы жастары" қалалық, Нұр-Сұлтан қаласында "Елорда жастары"қалалық бағдарламалары табысты іске асырылуда.  Бұдан басқа, Алматы облысында - "Жетісу жастары", Түркістан облысында "Түркістан жастары", Жамбыл облысында "Әулиеата жастары", Шымкент қаласында "Шымкент жастары", Қарағанды, Қызылорда, Жамбыл және Батыс Қазақстан облыстарында "Жастарға арналған қолжетімді тұрғын үй"өңірлік бағдарламалары әзірленуде. 2020 жылғы ақпанда "Отбасы Банк" АҚ жас отбасыларды қолдауға бағытталған аралық қарыз шеңберінде "Жас Отбасы" жеке өнімін енгізді. Осы өнім шеңберінде аралық қарызды жылдық 6% мөлшерлеме бойынша алу үшін қажетті соманың 50% - ын енгізу/жинақтау қажет.  "Жас отбасы" қарызын алу үшін ерлі-зайыптылардың біреуіне немесе екеуіне де алдымен Отбасы банкте депозит ашып, онда кем дегенде 1 жыл ақша жинау қажет.  Депозит ашылған кезде сіздің некеңіз бес жылдан аспауы керек (неке туралы куәлікке сәйкес).  Ерлі-зайыптылардың жасына ешқандай шектеулер жоқ. |
| **2-көрсеткіш. Тұрғын үй құрылысының барлық бағдарламалары бойынша жас отбасыларға арналған қарыздар үлесі** | ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министрі Қ.А. Өскенбаев, ҚР Ақпарат және қоғамдық даму вице-министрі А.Қ. Омаров,  ҚР Ұлттық экономика вице-министрі А.С. Қуантыров, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдері,  «Отбасы банк» АҚ басқарма төрағасы Л.Е. Ибрагимова (келісу бойынша) | 5 % | 5,8% | 116 % | Тұрғын үй құрылысының барлық бағдарламалары бойынша жас отбасылар үшін "Отбасы банк" АҚ жүйесі арқылы қарыз үлесінің жылдық Жоспары 5% - ды құрайды, іс жүзінде 2021 жылы барлығы 82,2 мың қарыз берілді, оның ішінде жас отбасылар үшін 4,8 мың қарыз немесе 5,8% берілді. |
| 1-іс-шара. Тұрғын үй құрылысы бағдарламаларында жас отбасыларға арналған квоталар енгізу | ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министрі  Қ.А. Өскенбаев, ҚР Ақпарат және қоғамдық даму вице-министрі  А.Қ. Омаров,  ҚР Ұлттық экономика вице-министрі  А. С. Қуантыров, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдерінің орынбасарлары,  «Отбасы банк» АҚ басқарма төрағасы Л.Е. Ибрагимова (келісу бойынша) | – | – | – | "Тұрғын үй қатынастары туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес мемлекеттік тұрғын үй қорынан тұрғын үй немесе жеке тұрғын үй қорынан жергілікті атқарушы орган жалдаған тұрғын үй алуға бірінші кезекте Ұлы Отан соғысының ардагерлері, жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар, "Алтын алқа", "Күміс алқа" алқаларымен наградталған немесе бұрын "Батыр Ана" атағын алған, сондай-ақ I және II дәрежелі "Ана даңқы" ордендерімен наградталған көп балалы аналар, көп балалы Мемлекеттік тұрғын үй қорынан тұрғын үйлерді (жаңадан пайдалануға берілген немесе тұрғындар босатқан) немесе жеке тұрғын үй қорынан жергілікті атқарушы орган жалдаған тұрғын үйлерді бөлу кезінде жетім балаларға және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға коммуналдық тұрғын үй қорынан тұрғын үйлердің немесе жеке тұрғын үй қорынан жергілікті атқарушы орган жалдаған тұрғын үйлердің жалпы санының кемінде жиырма пайызы бөлінеді.  ЖАО жас отбасылар үшін тұрғын үй құрылысы бағдарламаларына квоталар енгізілмеген. |
| **2-міндет. Жастарды әлеуметтендіру және жұмысқа орналастыру** | ҚР Ақпарат және қоғамдық даму вице-министрі А.Қ. Омаров, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдері | – | – | – |  |
| **1-көрсеткіш. Жастардың әлеуметтік көрсетілетін қызметтерімен қамту** | ҚР Ақпарат және қоғамдық даму вице-министрі А.Қ. Омаров, ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі Е.Е. Біржанов,  облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдері | 600 мың. адам. | 600 мың. адам | 100% |  |
| 1-іс-шара. Жастарға ақпараттық-консультациялық көмек көрсетуді ұйымдастыру (білім беру, құқықтық, психологиялық және т. б.) | облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдерінің орынбасарлары | талап етілмейді | | |  |
| 2-іс-шара. Жастар ресурстық орталықтарының қызметін жастарды қолдаудың проактивті консалтингтік қызметтеріне трансформациялау-әлеуметтік көрсетілетін қызметтер ұсыну | облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдерінің орынбасарлары | талап етілмейді | | |  |
| **2-көрсеткіш. Жастарды жаңа стартап-жобалармен қамту** | ҚР Ақпарат және қоғамдық даму вице-министрі А.Қ. Омаров, ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі Н.М. Дәуешов, ҚР Цифрлық даму,  инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі  А. С. Жамбакин,  ҚР Білім және ғылым бірінші вице-министрі  Ш.Т. Каринова,  облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдері,  «Атамекен» ұлттық кәсіпкерлер палатасының төрағасы А.И. Мырзахметов (келісу бойынша) | 30 бірл. | 30 бірл. | 100% |  |
| 1-іс-шара. «Тәуелсіздік ұрпақтары» грантын іске асыру | ҚР Ақпарат және қоғамдық даму вице-министрі А.Қ. Омаров, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдерінің орынбасарлары | 103 514  мың. теңге | 90 000  мың. теңге | 100% | Бұл жоба 3 000,0 мың теңгеден 30 грант беруге бағытталған.  430,0 мың теңге - "Тәуелсіздік ұрпақтары"жобасы аясында дипломдар мен сертификаттар дайындау. Осы конкурстың нәтижелері бойынша 252 мың теңге сомасына шарт жасалды. 178 мың теңге сомасындағы қалыптасқан үнем-қайта бөлінді (29.10.2021 ж. №01-0/4422-вн АҚДМ бюджет комиссиясының сырттай отырысының хаттамасы). ББК шешіміне сәйкес 13 084 мың теңге сомасында бюджетке қаражат қайтарылды (07.09.2021 ж.АҚДМ бюджет комиссиясының сырттай отырысының №01-0/3580-вн хаттамасы). |
| **3-көрсеткіш. Eljastary инфонавигаторына кіру деңгейі** | ҚР Ақпарат және қоғамдық даму вице-министрі А.Қ. Омаров, ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі А.С. Жамбакин | 700 мың адам | 700 мың адам | 100% |  |
| 1-іс-шара. Eljastary жастар инфонавигаторы мен мобильді қосымшасын жасау | ҚР Ақпарат және қоғамдық даму вице-министрі А.Қ. Омаров, ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі А.С. Жамбакин | 43 169  мың. теңге | 38 823  мың. теңге | 90% | Көлік, тәуліктік шығыстар және тұру шығыстары бойынша шығыстардың қысқаруына байланысты (2 520,9 мың теңге).) және мамандардың қызметтері бойынша қызмет көрсету айларының (1 825,6 мың тг.) 4 346,5 мың теңге сомасында бюджетті түзету кезінде қаражат қайтарылды. |
| 2-іс-шара. Жастарды мемлекеттік қолдаудың іске асырылып жатқан шаралары туралы ақпаратпен қамту | ҚР Ақпарат және қоғамдық даму вице-министрі А.Қ. Омаров, ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі А.С. Жамбакин | талап етілмейді | | |  |
| **3-міндет. Жастарды қоғамдық-пайдалы қызметке тарту** | ҚР Ақпарат және қоғамдық даму вице-министрі Б.А. Тілепов, ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі  Е. Е. Біржанов, ҚР  Қаржы вице-министрі Т.М. Савельева, ҚР  Ұлттық экономика вице-министрі, А.С. Қуантыров,  ҚР Білім және ғылым бірінші вице-министрі Ш.Т. Каринова, ҚР  Экология, геология және табиғи ресурстар вице-министрі А. А. Пірімқұлов, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдері, «Атамекен» ұлттық кәсіпкерлер палатасының  төрағасы А.И. Мырзахметов (келісу бойынша) | – | – | – |  |
| **1-көрсеткіш. Волонтерлік қызметке тартылған оқушы жастардың үлесі** | ҚР Ақпарат және қоғамдық даму вице-министрі Б.А. Тілепов, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдері | 1,3  млн адам | 1,3  млн адам | 100% |  |
| 1-іс-шара. Волонтерлік қызметке тарту жөніндегі шаралар кешенін әзірлеу және іске асыру | ҚР Ақпарат және қоғамдық даму вице-министрі Б.А. Тілепов, облыстар және Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдерінің орынбасарлары | 500 мың. адам | 500 мың. адам | 100% |  |
| 2-іс-шара. Волонтерлік ұйымдардың санын ұлғайту | ҚР Ақпарат және қоғамдық даму вице-министрі Б.А. Тілепов, облыстар және Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдерінің орынбасарлары | 680 | 680 | 100% |  |
| 3-іс-шара. Жастар ұйымдарының жобаларына гранттарды қаржыландыруды 1,5 есеге ұлғайту және волонтерлік қозғалыстарды дамыту | ҚР Ақпарат және қоғамдық даму вице-министрі Б.А. Тілепов, облыстар, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдерінің орынбасарлары | 332 098  тыс.тг | 307 007 тыс.тг | 92,4% |  |
| **2-көрсеткіш. Жастарды экологиялық жобалармен қамту** | ҚР Ақпарат және қоғамдық даму вице-министрі А.Қ. Омаров, ҚР Білім және ғылым бірінші вице-министрі Ш.Т. Каринова, ҚР Экология, геология және табиғи ресурстар вице- министрі  А.А. Пірімқұлов, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдері | 130 мың. адам | 130 мың  адам | 100% |  |
| 1-іс-шара Экологиялық мәдениетті қалыптастыру жөніндегі іс–шаралар кешенін жүргізу (экологиялық акциялар, сенбіліктер, өзен арналарын тазарту, ағаштар отырғызу бойынша экологиялық қоғамдастықтар құру және т. б.) | ҚР Ақпарат және қоғамдық даму вице-министрі А.Қ. Омаров, ҚР Экология, геология және табиғи ресурстар вице-министрі А.А. Пірімқұлов, ҚР Білім және ғылым бірінші вице-министрі Ш.Т. Каринова, облыстар, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдерінің орынбасарлары | 137 000  мың. теңге | 119 471  мың. теңге | 87% | Тиісті жылға арналған бюджетті қалыптастыру кезінде облыстық мәслихаттар кезекті сессияда жоспарланған соманы қолдамады. Бұл ретте іс-шараның тікелей және түпкілікті нәтижелеріне қол жеткізілді. |
| 2-іс-шара. Жастар арасында экологиялық мәдениетті нығайту жөніндегі шаралар кешенін әзірлеу және іске асыру: *Табиғатқа арналған қазақ фольклорының қызықты мифтерін, аңыздарын, тарату арқылы қоршаған ортаны қарым-қатынасты танымал ету және оған құрметпен қарау жөніндегі «Киелі табиғат» ғылыми–ағартушылық бейне–жобасын жасау.* | ҚР Ақпарат және қоғамдық даму вице-министрі А.Қ. Омаров, ҚР Экология, геология және табиғи ресурстар вице- министрі  А. А. Пірімқұлов, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдерінің орынбасарлары | 30 000  мың теңге | 30 000  мың теңге | 100% |  |
| 3-іс-шара. «Жасыл Ел» жобасы шеңберінде жыл сайын жазғы кезеңге 30 мың жасты, оның ішінде ауыл жастарының 10 мың өкілдерін жұмысқа орналастыру | ҚР Ақпарат және қоғамдық даму вице-министрі А.Қ. Омаров, ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министрі Қ.А. Өскенбаев, ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі  Е. Е. Біржанов,  мүдделі орталық мемлекеттік органдар, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдерінің орынбасарлары | 1 194 000 мың. теңге | 1 307 268  мың. теңге | 109% | Қаржыландырудың ұлғаюына байланысты сомаларды жергілікті атқарушы органдар қайта қарады |
| **3-көрсеткіш. Жастарды спортпен (14–18 жас) қамту** | ҚР Ақпарат және қоғамдық даму вице-министрі  А.Қ. Омаров, ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі Н.М. Дәуешов, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдері | – | – | – | Көрсеткіш 2022 жылдан бастап қалыптасады |
| 1-іс-шара. Әрбір елді мекенде спорт залдарының, алаңдар мен секциялардың қолжетімділігін қамтамасыз ету | ҚР Ақпарат және қоғамдық даму вице-министрі  А.Қ. Омаров, ҚР Мәдениет және спорт вице- министрі  Н. М. Дәуешов, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдерінің орынбасарлары | жергілікті бюджет қаражаты есебінен | | | Іс-шара 2022 жылдан бастап жүзеге асырылады |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **Әлеуметтік-экономикалық әсер**

| **№ т/т** | **Әлеуметтік және / немесе экономикалық әсер атауы** | **Өлшем бірлігі** | **Жоспар** | **Факт** | **Ескерту** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Әлеуметтік әсер:** |  |  |  |  |
|  | Қазақстандық бірегейлік пен зияткерлік әлеуетті дамыту – халықтың «Рухани жаңғыру» бағдарламасына тартылуы, патриотизм сезімін арттыру | % | 41 | 41 |  |
|  | Мәдениет объектілеріне бару санын ұлғайту | % | 10 | 10 |  |
|  | Мәдениет саласындағы көрсетілетін қызметтердің сапасына халықтың қанағаттану деңгейі | % | 72,9 | 72,9 |  |
|  | Мемлекеттік қолдау шаралары туралы жастардың хабардар болу деңгейін арттыру | % | 58 | 58 |  |
|  | Жастар арасында волонтерлік мәдениет деңгейін арттыру | % | 25 | 25 |  |
|  | NEET санатындағы жастардың әлеуметтенуі – NEET санатындағы жастардың 5 %-ға дейін төмендеуі | % | 6,8 | 6,7 |  |
| 7. | Тұрғын үй құрылыс жинақ жүйесіне қатысу үшін жастарға жағдай жасау | адам | 400 000 | 523 700 |  |
| **Экономикалық әсер:** | |  |  |  |  |
| 8. | «Туған жер» арнайы жобасы аясында меценаттардың инвестиция көлемі – 7,2 млрд тг | млрд | - | Көрсеткіш 2021 жылы қарастырылмаған. |  |
| 9. | Мәдениет объектілерін салу және жөндеу кезінде 7036 жұмыс орнын құру *(тұрақты – 6 259, уақытша – 777)* | адам | уақытша – 1289  тұрақты – 267  Жиыны - 1556 | - |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **Мемлекеттік қолдау шараларын алушылар туралы ақпарат**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Жыл** | **БСН/ЖСН** | **Кәсіпорынның атауы / мемлекеттік шара алушы** | **Өңір** | **Кәсіпорынның өлшемі (ірі/орта/шағын/ЖК)** | **Сала** | **Қызмет түрі (ЭҚТЖ)** | **Қолдау шараларын алған күн** | **Қолдау шарасы** | **Қолдаудың нысаналы мақсаты** | **Қолдаудың жалпы сомасы, мың теңге** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Базалық жыл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n жыл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**4. Қаражатты игеру**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Қаржыландыру көзі** | **Жоспар,**  **млн теңге** | **Нақты,**  **млн теңге** | **Пайдаланылмау себебі** |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| **І бағыт. «Рухани жаңғыру» құндылықтарын ілгерілету және мемлекеттік тілді дамыту** | | | |
| **1-міндет. Қазақстандық бірегейлік пен зияткерлік әлеуетті дамыту** | 1586,0 | 1178,4 | Жобаны іске асыру барысында әкімшілік және өндірістік шығындарға қажеттілік қысқарды. Осыған байланысты тікелей және түпкілікті нәтижелерге 100% қол жеткізу кезінде үнемдеу қалыптасты және кейбір іс-шаралар бойынша қаражат соммасы түзетіліп бюджетке қайтарылды немесе басқа іс-шараларға қайта бөлінген. |
| Республикалық бюджет | 1085,2 | 935,1 | - |
| Жергілікті бюджет | 500,7 | 243,2 | - |
| Бюджеттен тыс қаражат | - | - | - |
| **2-міндет. Мемлекеттік тілді дамыту үшін жағдай жасау** | 29,9 | 29,9 | - |
| Республикалық бюджет | 29,9 | 29,9 | - |
| Жергілікті бюджет | - | - | - |
| Бюджеттен тыс қаражат | - | - | - |
| **II бағыт. «Ел рухы»** | | | |
| **1-міндет. Мәдениет саласында көрсетілетін қызметтердің қолжетімділігі мен сапасын арттыру** | 2966,5 | 2304,4 | Шарттар жасасу мүмкін болмағандықтан, қаражат бюджетті түзету кезінде қайтарылды (05.10.2021 ж. №22 РБК, 10.11.2021 ж. №26 РБК) |
| Республикалық бюджет | 2966,5 | 2304,4 | - |
| Жергілікті бюджет | - | - | - |
| Бюджеттен тыс қаражат | - | - | - |
| **2-міндет. Отандық мәдени өнімді танымал ету** | 20908,2 | 17178,6 | Шарттар бойынша орындалған жұмыстар актісін ұсынбау№ 103, 104, 72, 132, 133, қаражат бюджетті түзету кезінде қайтарылды (05.10.2021 ж. №22 РБК, 09.12.2021 ж. №26 РБК) |
| Республикалық бюджет | 20908,2 | 17178,6 | - |
| Жергілікті бюджет | - | - | - |
| Бюджеттен тыс қаражат | - | - | - |
| **III бағыт. Тәуелсіздік ұрпақтары** | | | |
| **1-міндет. Жастар үшін жаңа мүмкіндіктерді дамыту** | - | - | - |
| Республикалық бюджет | - | - | - |
| Жергілікті бюджет | - | - | - |
| Бюджеттен тыс қаражат | - | - | - |
| **2-міндет. Жастарды әлеуметтендіру және жұмысқа орналастыру** | 128,8 | 128,8 | - |
| Республикалық бюджет | 128,8 | 128,8 | - |
| Жергілікті бюджет | - | - | - |
| Бюджеттен тыс қаражат | - | - | - |
| **3-міндет. Жастарды қоғамдық-пайдалы қызметке тарту** | 1691,5 | 1763,7 | Қаржыландырудың ұлғаюына байланысты сомаларды жергілікті атқарушы органдар қайта қарады. |
| Республикалық бюджет | 362,0 | 337,0 | - |
| Жергілікті бюджет | 1329,4 | 1426,7 | - |
| Бюджеттен тыс қаражат | - | - | - |
| **Барлығы:** | 27311,0 | 22584,0 |  |
| Республикалық бюджет | 25480,8 | 20914,0 | Жобаны іске асыру барысында әкімшілік және өндірістік шығындарға қажеттілік қысқарды. Осыған байланысты тікелей және түпкілікті нәтижелерге 100% қол жеткізу кезінде үнемдеу қалыптасты. |
| Жергілікті бюджет | 1830,1 | 1670,0 | 2021 жылға арналған бюджетті қалыптастыру кезінде облыстық мәслихаттар кезекті сессияда жоспарланған соманы қолдамады. |
| Ұлттық қор | - | - | - |
| Бюджеттен тыс қаражат | - | - | - |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_