3. Аналитическая записка к отчету о реализации

Программы развития территории

Северо-Казахстанской области на 2021-2025 годы за 2021 год

Программа развития территории Северо-Казахстанской области                                на 2021-2025 годы (далее – Программа) утверждена решением сессии областного маслихата от 15 января 2021 года №1/6.

Целевые индикаторы Программы сформированы в соответствии с Базовым перечнем целевых индикаторов, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 декабря 2018 года № 104.

Разделы Программы согласованы с заинтересованными центральными государственными органами и Министерством национальной экономики Республики Казахстан.

В целом по Программе предусмотрено 16 целей, 24 целевых индикатора, за 2021 год исполнено 11 (45,8%) целевых индикаторов, 10 (41,7%) индикаторов частично исполнены по причине отсутствия годовых статистических данных, 2 (8,3%) индикатора не исполнено, 1 (4,2%) индикатор не планировался в связи с отсутствием методики расчета.

В Плане мероприятий по реализации Программы на 2021 год предусмотрено к реализации 94 мероприятия, из которых исполнено                              69 (73,4%) мероприятий, частично исполнено 10 (10,6%), не исполнено 15 (16%) мероприятий.

Итоги анализа выполнения Программы по направлениям выглядят следующим образом.

НАПРАВЛЕНИЕ 1: «РОСТ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА».

По данному направлению предусмотрено 6 целей, 10 целевых индикаторов, из них достигнут 1 (10%) индикатор, частично исполнено 8 (80%), не исполнен 1 (10%) индикатор.

По цели 1 - «Обеспечение устойчивого развития экономики области» предусмотрен 1 целевой индикатор «ИФО ВРП», который частично исполнен по причине отсутствия годовых статистических данных. Окончательные данные будут опубликованы на сайте Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан в августе 2022 года.

По цели 2 - «Приоритетное развитие несырьевых отраслей промышленности» предусмотрено 4 целевых индикатора, из которых 3 индикатора частично исполнены, 1 не исполнен.

Частично исполнены индикаторы:

«Рост производительности труда в обрабатывающей промышленности»;

«Рост объема несырьевого экспорта»;

«Доля промышленности в ВРП».

Не исполнен индикатор «Инвестиции в основной капитал в обрабатывающую промышленность». При плане 26,4 млрд. тенге факт за январь-декабрь 2021 года составил 23,2 млрд. тенге. На неисполнение индикатора существенно повлияло введение эпидограничений на казахстанско-китайской границе, что, в свою очередь, повлекло срыв поставки по ранее заключенным договорам (оборудования по инвестпроектам ТОО «Микс Универсал», ТОО «Кирпич СК», АО «ПЗТМ»). Также был затруднен приезд специалистов для наладки оборудования на предприятия региона (ТОО «Петропавловский электротехнический завод»). Длительная процедура согласования по финансированию проектов повлияла на перенос сроков реализации по проектам (ТОО «Cool infinity»).

По цели 3 - «Повышение конкурентоспособности отраслей АПК» предусмотрено 2 целевых индикатора, из которых 1 индикатор исполнен, 1 частично исполнен.

Индикатор «Рост производительности труда в сельском хозяйстве» частично исполнен - официальные статистические данные по производительности труда публикуются на 110 день после отчетного периода.

По цели 4 - «Создание условий для улучшения жизнеобеспечения села и увеличение потенциала сельской местности» предусмотрен                                  1 целевой индикатор, который частично исполнен.

По цели 5 - «Создание благоприятных условий для роста экономической активности бизнеса» предусмотрен 1 индикатор, который исполнен частично.

По индикатору «Доля малого и среднего бизнеса в ВРП» статистические данные  по итогам года будут сформированы в августе 2022 года.

По цели 6 - «Развитие туризма как новая ниша для развития предпринимательства» предусмотрен целевой индикатор «Увеличение количества обслуженных посетителей местами размещения в регионе», который частично исполнен в связи с отсутствием годовых статистических данных.

НАПРАВЛЕНИЕ 2: «РЕГИОН КОМФОРТНЫЙ И БЕЗОПАСНЫЙ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ»

По данному направлению предусмотрено 6 целей, 7 целевых индикаторов, из которых достигнуты 5 (71,4%) целевых индикаторов, 1 (14,3%) частично исполнен, 1 (14,3%) не запланирован.

По цели 1 – «Наращивание темпов жилищного строительства для обеспечения доступности жилья для граждан» предусмотрен целевой индикатор «Обеспеченность жильем на одного проживающего», который частично исполнен в связи с отсутствием годовых статистических данных.

По цели 2 - «Обеспечение населения качественной питьевой водой» предусмотрен 1 индикатор, который по итогам года исполнен.

По цели 3 - «Улучшение состояния местных дорог» предусмотрен  и достигнут 1 индикатор.

По цели 4 - «Улучшение экологической ситуации в регионе» предусмотрено и исполнен 1 целевой индикатор.

По цели 5 - «Обеспечение общественной безопасности и правопорядка» предусмотрено 2 индикатора, 1 из которых исполнен, 1 индикатор – «Уровень коррупции» не планировался в связи с отсутствием утвержденной методики расчета.

По цели 6 - «Повышение защиты территории от чрезвычайных ситуаций» предусмотрен 1 целевой индикатор, который исполнен.

НАПРАВЛЕНИЕ 3: «ОБЕСПЕЧЕНИЕ НОВОГО КАЧЕСТВА ЖИЗНИ»

По данному направлению предусмотрены 4 цели, 7 целевых индикаторов, из которых 5 (71,4%) индикаторов исполнены, 1 (14,3%) не исполнен и 1 (14,3%) частично исполнен.

По цели 1 – «Обеспечение занятостью, сокращение трудодефицита кадров в регионе» предусмотрено к реализации и исполнено 3 индикатора.

По цели 2 – «Улучшение показателей здоровья населения» предусмотрено к реализации 2 индикатора, 1 из которых исполнен, 1 – «Стандартизированный коэффициент смертности» частично исполнен в связи с отсутствием годовых статистических данных.

По цели 3 –  «Улучшение качества и доступности образования» предусмотрен исполнен 1 целевой индикатор.

По цели 4 - «Развитие массовых видов спорта» предусмотрен                                    1 целевой индикатор «Средняя обеспеченность населения спортивной инфраструктурой на 1000 человек»  который не исполнен в связи с тем, что не завершено строительство 3 физкультурно-оздоровительных комплексов в Есильском, Айыртауском и Жамбылском районах.

.

Не достижение индикаторов не оказало прямого негативного влияния на социально-экономическое развитие области, о чем свидетельствует позитивная динамика основных показателей за 2021 год.

В Плане мероприятий по реализации Программы на 2021 год предусмотрено к реализации 94 мероприятия, из которых из которых исполнено 69 (73,4%) мероприятий, частично исполнено 10 (10,6%), не исполнено 15 (16%) мероприятий.

По направлению 1 «Рост экономики региона» предусмотрено к реализации 42 мероприятия, из которых за 2021 год выполнено 29 мероприятий (69%), частично исполнено 5 мероприятий (11,9%), не выполнено                                       8 мероприятий (19,1%).

По направлению 2 «Регион комфортный и безопасный для проживания» - 22 мероприятия, из которых исполнено 18 мероприятий (81,8%) частично исполнено 1 мероприятие (4,5%), не исполнено – 3 мероприятия (13,6%).

По направлению 3 «Обеспечение нового качества жизни» - 30 мероприятий, из которых за отчетный год выполнено 22 мероприятия (73,3%) частично исполнено 4 мероприятий (13,3%), не исполнено - 4 мероприятия (13,3%).

Причины неисполнения по  мероприятиям следующие:

По направлению 1 «Рост экономики региона»

По цели 3 «Повышение конкурентоспособности отраслей АПК» не исполнено 5 мероприятий:

- «Увеличение валового сбора зерновых культур» при плане 4,7 млн. тонн факт составил 3,7 млн тонн по причине погодных условий;

- «Увеличение валового сбора масличных культур» при плане 933,4 сбор масличных составил 657,6 тыс. тонн в связи с засушливым летним периодом;

- «Увеличение производства яиц» при плане 834,9 млн. штук фактически произведено 552,9 млн. штук. Снижение обусловлено вспышкой птичьего гриппа в 2020 году, на птицефабриках области был произведен санитарный забой поголовья;

- «Строительство бройлерной птицефабрики ТОО «Петропавловский бройлер» в связи с приостановкой реализации проекта;

- «Увеличение загруженности мощностей мясоперерабатывающих предприятий» при плане 47%, факт составил 38%. В 2021 году снизилось производство колбасных изделий на 17%, приостановили свою деятельность ТОО "ЗаготИнтер" в связи с финансовыми затруднениями, снизило производство ТОО "Фрегат" по причине проблем со сбытом готовой продукции.

По цели 4 «Создание условий для улучшения жизнеобеспечения села и увеличение потенциала сельской местности» не исполнено 2 мероприятия:

-«Привлечение специалистов в село» при плане 295 чел. фактически привлечено 236 специалистов. Согласно Дополнительному соглашению №1182 от 15 декабря 2021 года годовой план был уточнен и составил 223 специалиста. При уточненном плане 973 389,0 тыс. тенге на 223 специалиста, освоено на 1 января 2022 года  966 570,5 тыс. тенге или 99,3%, 6 818,5 тыс. тенге - экономия из-за низкой  стоимости жилья;

- «Проведение мероприятий по реализации  проекта «Ауыл-Ел бесігі». При уточненном плане 9690,3 млн.тенге, освоение составило 8613,2 млн.тенге или 88,9%.  Не освоено 1,1 млрд.тенге, из них экономия по итогам госзакупок - 643,7 млн.тенге, не освоение – 433,3 млн.тенге (оплата произведена согласно актов выполненных работ).

По цели 6 «Развитие туризма как новая ниша для развития предпринимательства» не исполнено мероприятие «Подготовка, привлечение квалифицированных кадров в сфере туризма» в связи тем, что бюджетные средства не были выделены.

По направлению 2 «Регион комфортный и безопасный для проживания»

По цели 3 «Улучшение состояния местных дорог» не исполнены 2 мероприятия:

- «Капитальный ремонт автомобильной дороги «КТ-52 "Тимирязево-Аксуат-Мичурино" 16-19 км  и

- «Капитальный ремонт трубы на 89 км автомобильной дороги областного значения КТ-83 "Кишкенеколь-Тельжан-Мортык-Тлеусай-Каратерек" в связи с тем, что денежные средства при уточнении бюджета были возвращены в бюджет.

По цели 4 «Улучшение экологической ситуации в регионе» не исполнено мероприятие «Формирование разрешительной документации для объектов размещения ТБО». Акиматами районов разработана ПСД на 9 полигонов ТБО, однако не закончена работа по разработке ТЭО и прохождению экспертизы, в связи с чем разрешения на эмиссии получены не были.

По направлению 3 «Обеспечение нового качества жизни»

По цели 3 «Улучшение качества и доступности образования» не исполнено мероприятие «Увеличение числа районов, реализующих социальный проект «Временная семья». Проект реализуется в 9 районах при плане – 10. В 2021 году планировалась реализация социального проекта  «Временная семья» и в Кызылжарском районе.  В связи с отсутствием желающих детей проживать во временных семьях реализация проекта в районе  будет осуществлена в 2022 году.

По цели 4 «Развитие массовых видов спорта» не исполнены 3 мероприятия в связи с отсутствием финансовых средств:

-  Строительство ФОКа в г.Петропавловск». ПСД и госэкспертиза изготовлены;

- Строительство ФОКа в г.Мамлютка Мамлютского района. ПСД направлено на корректировку;

- Строительство Дворца спорта в г.Петропавловск. ПСД направлено на госэкспертизу.

Неисполнение мероприятий не оказало прямого негативного влияния на социально-экономическое развитие области, общественно-политическую ситуацию в регионе.

Для реализации Программы из всех источников в 2021 году планировалось освоить с учетом уточнений бюджета 173 019 млн. тенге, фактически освоено 233 334,8 млн. тенге или 134,9% от годового плана, в том числе:

1) за счет республиканского бюджета было предусмотрено 35 570,10 млн. тенге, освоено 34 010,4 млн. тенге, или 95,6% от годового уточненного плана.

Не освоено 1559,7 млн. тенге. Основной причиной не освоения финансовых средств является экономия по итогам госзакупок, а так же недоосвоение средств по мероприятиям проекта «Ауыл-Ел бесігі» и мероприятиям жилищного строительства (оплата произведена согласно актам выполненных работ).

2) за счет местного бюджета было предусмотрено 8 460,10 млн. тенге, освоено 8 432,9  млн. тенге или 99,7% годового уточненного плана.

Не освоено 27,2 млн. тенге. Основной причиной не освоения финансовых средств является неисполнение мероприятий проекта «Ауыл-Ел бесігі» и мероприятий жилищного строительства в связи с непредставлением актов выполненных работ подрядными организациями.

3) за счет собственных средств и других источников планировалось освоить 128 988,8 млн. тенге, освоено 190 891,5 млн. тенге или 148%.

Контрольные мероприятия по реализации Программы развития территории Северо-Казахстанской области в 2021 году не проводились.

Выводы и предложения

Подводя итог необходимо отметить, что в 2021 году в области проводилась соответствующая работа по достижению основных индикаторов Программы развития территории Северо-Казахстанской области на 2021-2025 годы. В целом, динамика исполнения плановых значений индикаторов в отчетном периоде положительная. Достижение значений по ряду индикаторов планируется при получении официальной годовой статистической отчетности.

Реализация Программы способствует росту основных показателей социально-экономического развития области, о чем свидетельствуют статистические данные.

Так, объем производства промышленной продукции за январь-декабрь 2021 года составил 364,7 млрд. тенге. ИФО – 105,8% к уровню 2020 года.

Объем валовой продукции сельского хозяйства сложился в сумме 895,1 млрд. тенге. ИФО – 87,9% к уровню 2020 года.

Объем инвестиций в основной капитал увеличен на 10,1% и составил 331,9 млрд. тенге.

Объем строительных работ составил 107,1 млрд. тенге или 105,8% к показателю 2020 года. Введено 351,1 тыс. кв.м жилья (рост на 14,7%).

Уровень безработицы в 4 квартале 2021 года составил 4,8% (4 кв. 2020 г. – 5,1%). По итогам 2021 года уровень безработицы ожидается около 5%, что соответствует уровню 2020 года.

Численность зарегистрированных безработных в 2021 году составила 3029 чел. (01.01.2021 г. – 4804 чел.), доля зарегистрированных безработных в числе рабочей силы – 1% (01.01.2021 г. – 1,6%).

На 1 января 2022 года в области трудоустроено 28149 человек, или 105,8% к плану года (план – 26597 чел.), в том числе 21852 чел. трудоустроены на постоянные рабочие места, 6297 чел. – на временные.

Государственные услуги. Местными исполнительными органами за 2021 год оказано 4,9 млн. услуг (за 2020 год оказано 3,05 млн.).

Доля электронных услуг за отчетный период – 98,4%
(2020 г – 92,8%).

В целях внесения предложений по изменению действующего законодательства акиматом области в адрес Министерства национальной экономики Республики Казахстан письмом от 15.01.2021г. №1.11-07/441 направлены предложения к проекту постановления Правительства Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 29 ноября 2017 года №790 «Об утверждении Системы государственного планирования Республики Казахстан».

Аким

Северо-Казахстанской области				 К. Аксакалов