## Форма 1
Отчет о реализации
Программы развития территории
Северо-Казахстанской области на 2021-2025 годы
Отчетный период: 2021 год
Утверждена: 15.01.2021г. №1/6
Государственный орган: КГУ "Управление экономики акимата Северо-Казахстанской области"
1. Информация о ходе реализации программы
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Источник информации | Ответственные за исполнение | Исполнение |  |  | Источники финансирования | Код бюджетной программы | Информация об исполнении
[5 empty] | базовое (исходное) значение | план | факт |  |  |  | ЦИ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Направление 1 - Рост экономики региона
Цель 1: Обеспечение устойчивого развития экономики региона
Целевые индикаторы:
1 | ИФО ВРП | % | официальные статистические данные | Первый заместитель акима области Тасмаганбетов М.И., УЭ совместно с отраслевыми управлениями | 102 | 102 | 102,5* | * | * | Индикатор частично исполнен. *- данные за 9 месяцев 2021 года. Объем ВРП составил 1178,4 млрд.тенге, ИФО - 102,5%. | 1
Мероприятия:
1 | Проведение мониторинга ИФО ВРП | ед. | * | Первый заместитель акима области Тасмаганбетов М.И., УЭ совместно с отраслевыми управлениями | 1 | 1 | 4 |  |  | Мероприятие исполнено. Мониторинг ИФО ВРП ведется постоянно на ежеквартальной основе.
2 | Проведение совещания по социально-экономическому развитию | ед. | * | Первый заместитель акима области Тасмаганбетов М.И., УЭ совместно с отраслевыми управлениями | 1 | 1 | 1 |  |  | Мероприятие исполнено. В декабре 2021 года под председательством первого заместителя акима области Тасмаганбетова М.И. состоялось совещание по вопросу социально-экономического развития Северо-Казахстанской области совместно с управлениями и акимами районов.
Цель 2: Приоритетное развитие несырьевых отраслей промышленности
Целевые индикаторы:
1 | Рост производительности труда в обрабатывающей промышленности | % к предыдущему году | официальные статистические данные | Заместитель акима области Жандарбек Д.Ж., УПИИР | 105.8 | 105.8 | 114,5* | * | * | Индикатор частично исполнен. *Данные по итогам 9 мес. 2021 года | 2
2 | Инвестиции в основной капитал в обрабатывающую промышленность | млрд. тенге | официальные статистические данные | Заместитель акима области Жандарбек Д.Ж., УПИИР | 26.4 | 26.4 | 23.2 | * | * | Индикатор не исполнен. По оперативным статистическим данным за январь-декабрь 2021 года объем инвестиций в основной капитал в обрабатывающую промышленность составил 23,2 млрд. тенге. На неисполнение индикатора существенно повлияло введение эпидограничений на казахстанско-китайской границе, что, в свою очередь, повлекло срыв поставки по ранее заключенным договорам (оборудования по инвестпроектам ТОО «Микс Универсал», ТОО «Кирпич СК», АО «ПЗТМ»). Также был затруднен приезд специалистов для наладки оборудования на предприятия региона (ТОО «Петропавловский электротехнический завод»). Длительная процедура согласования по финансированию проектов повлияла на перенос сроков реализации по проектам (ТОО «Cool infinity»). | 3
3 | Рост объема несырьевого экспорта | % к предыдущему году | официальные статистические данные | Заместитель акима области Жандарбек Д.Ж., УПИИР | 117 | 117 | 112,3* | * | * | Индикатор частично исполнен. *Данные по итогам 11 мес. 2021 года | 4
4 | Доля промышленности в ВРП | % | официальные статистические данные | Заместитель акима области Жандарбек Д.Ж., УПИИР, УЭ | 12.9 | 12.9 | 12,4* | * | * | Индикатор частично исполнен. *- данные за 9 месяцев 2021 года. | 5
Мероприятия:
1 | Обеспечение величения загрузки действующих предприятий за счет заключения договоров: | [8 empty] | Мероприятие исполнено. По итогам 2021 года объем выпущенной продукции в промышленности увеличился на 5,8% - до 364,7 млрд. тенге (2020 года – 315,5 млрд. тенге, ИФО – 105,1%,). Портфель заказов предприятий машиностроения по итогам 2021 года составил 57,9 млрд. тенге, при плане 55 млрд. тенге 2021 года, что на 30,7% выше соответствующего периода прошлого года.
1.1 | АО "ПЗТМ" | млн. тенге | * | Заместитель акима области Жандарбек Д.Ж., УПИИР, ТОО "ПЗТМ" (по согласованию) | 3400 | 3400 | 6493.3 | ДИ
1.2 | АО "Завод им. С.М. Кирова" | млн. тенге | * | Заместитель акима области Жандарбек Д.Ж., УПИИР, АО "Завод им.С.М. Кирова" (по согласованию) | 8232 | 8232 | 17371.5 | ДИ
1.3 | АО "Мунаймаш" | млн. тенге | * | Заместитель акима области Жандарбек Д.Ж., УПИИР, АО "Мунаймаш" (по согласованию) | 3144.8 | 3144.8 | 5048.2 | ДИ
1.4 | АО "ЗИКСТО" | млн. тенге | * | Заместитель акима области Жандарбек Д.Ж., УПИИР, АО "ЗИКСТО" (по согласованию) | 21692 | 21692 | 21829.3 | ДИ
1.5 | ТОО "ЗМО" | млн. тенге | * | Заместитель акима области Жандарбек Д.Ж., УПИИР, ТОО "ЗМО" (по согласованию) | 700 | 700 | 1611.4 | ДИ
1.6 | ТОО "Изолит" | млн.тенге | * | Заместитель акима области Жандарбек Д.Ж., УПИИР, ТОО "Изолит" (по согласованию) | 310 | 310 | 407.2 | ДИ
1.7 | ТОО "ВФ "Поиск" | млн. тенге | * | Заместитель акима области Жандарбек Д.Ж., УПИИР, ТОО "ВФ "Поиск" (по согласованию) | 1085 | 1085 | 2081 | ДИ
1.8 | ТОО "Блок" | млн. тенге | * | Заместитель акима области Жандарбек Д.Ж., УПИИР, ТОО "Блок" (по согласованию) | 750 | 750 | 1304.5 | ДИ
2 | Создание новых производств на территории СЭЗ "Qyzyljar" | предприятие | * | Заместитель акима области Жандарбек Д.Ж., УПИИР, УК "СЭЗ "Qyzyljar" (по согласованию) | 1 | 1 | 1 |  |  | Мероприятие исполнено. На территории СЭЗ "Qyzyljar" организовано производство электротехнического оборудования, в том числе проведены строительно-монтажные работы, завезено оборудование, начато производство комплектующих изделий, узлов для трансформаторов.
3 | Ввод в эксплуатацию промышленных предприятий: | [8 empty] | Мероприятие исполнено. Проведены строительно-монтажные работы, завезено оборудование, начато производство комплектующих изделий, узлов для трансформаторов.
3.1 | Организация производства электротехнического оборудования ТОО "Петропавловский электротехнический завод" | млн. тенге | * | Заместитель акима области Жандарбек Д.Ж., УПИИР, ТОО "Петропавловский электротехнический завод" (по согласованию) | 6144 | 6144 | 6144 | ДИ
3.2 | Выход на проектную мощность ТОО «BioOperations» | млн. тенге | * | Заместитель акима области Жандарбек Д.Ж., УПИИР, ТОО «BioOperations» (по согласованию) | 8000 | 8000 | 10030 | ДИ |  | Мероприятие исполнено. Произведено 124 022 тн продукции (мука, отруби, крахмал, клейковина, биоэтанол). В связи с расширением номенклатуры выпукаемой продукции (белково-углеводные корма, альдегиды) плановый объем проектный мощности увеличен на 25%.
3.3 | Выход на проектную мощность ТОО "Радуга", расширение действующего производства пластмассовых изделий, изготовление пэт преформ и полимер-песчаной продукции | млн. тенге | * | Заместитель акима области Жандарбек Д.Ж., УПИИР, ТОО «Радуга» (по согласованию) | 1500 | 1500 | 2095 | ДИ |  | Мероприятие исполнено. Произведено 2 738,3 тонн продукции (пленка, пластик, канализац. люки)
4 | Реализация не менее 1 инвестиционного проекта с высокой добавленной стоимостью | проект | * | Заместитель акима области Жандарбек Д.Ж., УПИИР | 2 | 2 | 2 |  |  | Мероприятие исполнено. В 2021 году введены в эксплуатацию 2 инвестиционных проекта с ВДС. ТОО "Северный фанерный комбинат" - завод по выпуску ламинированной фанеры и ТОО "Петропавловский электротехнический завод" - завод по выпуску электротехнического оборудования. Общая стоимость проектов 12 млрд. тенге.
5 | Предоставление государственной поддержки по возмещению экспортных затрат | предприятие | * | Заместитель акима области Жандарбек Д.Ж., УПИИР, АО «Центр развития торговой политики «QazTrade» (по согласованию) | 7 | 7 | 14 |  |  | Мероприятие исполнено. В 2021 году была одобрена 21 заявка от 14 предприятий СКО.
6 | Модернизация действующих предприятий для выпуска высокотехнологичных и конкурентноспособных видов продукции, внедрение инновационных производств и новых технологий | предприятие | * | Заместитель акима области Жандарбек Д.Ж., УПИИР, ТОО "Тайынша Май", "Радуга", ТОО "Максимальный размах "Corporation" (по согласованию) | 3 | 3 | 3 |  |  | Мероприятие исполнено. Завершена модернизация на предприятиях: ТОО "Тайынша-Май" с усовершенстованием процесса производства рапсового масла и шрота за счет запуска процесса выщелачивания; ТОО "Радуга" с расширением номенклатуры выпускаемых изделий из вторичного пластика (пэт преформы, полимер-песчанные изделия); ТОО "Максимальный размах Corporation" проведены строительно-монтажные работы цеха по производству мясных и овощных полуфабикатов.
7 | Организация презентаций выпускаемой продукции машиностроительными предприятиями области | ед. | * | Заместитель акима области Жандарбек Д.Ж., УПИИР, машиностроительные предприятия (по согласованию) | 1 | 1 | 1 |  |  | Мероприятие исполнено. 22-24 сентября 2021 года делегация Северо-Казахстанской области приняла участие в международной выставке "Неделя обрабатывающей промышленности", проводимой в рамках IX форума машинострителей, который проходил в г.Нур-Султан. Северо-Казахстанскую область представили крупные промышленные предприятия: АО "Завод им. С.М. Кирова", АО "Мунаймаш", ТОО "Cool Infinity", ТОО "Петропавловский тракторный завод", ТОО "Петропавловский электротехнический завод", ТОО "Северный фанерный комбинат". В рамках выставки был подписан трехстронний меморандум между акиматом Северо-Казахстанской области, АО НК "Kazakh Invest" и ТОО "Северный фанерный комбинат". Также в рамках выставки достигнута договоренность с инвесторами Свердловской области и Республики Башкортостан о реализации инвестиционных проектов в СКО.
8 | Расширение географии поставок продукции машиностроительными предприятиями области | ед. | * | Заместитель акима области Жандарбек Д.Ж., УПИИР, машиностроительные предприятия (по согласованию) | 1 | 1 | 1 |  |  | Мероприятие исполнено. Промышленными предприятиями области осуществляется сотрудничество с другими регионами в части заключения договоров на поставку продукции заказчикам. За январь-декабрь 2021 года портфель заказов предприятий составил 57,9 млрд. тенге.Так, АО "Мунаймаш" заключены договора на поставку продукции с АО "Мангистаумунайгаз" (Мангистауская область) на 2176,5 млн. тенге, с АО "Озенмунайгаз" (Мангистауская область) на 2576,7 млн. тенге. ТОО «ВФ Поиск» заключены договора с АО «Онтустік Мунайгаз» (г. Шымкент) на 31,3 млн. тенге и т.д. Также машиностроительными предприятиями были произведены поставки продукции в Российскую Федерацию, Республику Азейбайджан, Республику Беларусь и т.д. Так, АО "Завод им.С.М.Кирова" были поставлены печатные платы в Российскую Федерацию на сумму 252,3 млн. тенге, согласующие и запирающие контуры в Республику Азейбарджан на сумму 1844,4 млн. тенге, ТОО "ЗМО" были поставлены редукторы, вращатели, захваты в Российскую Федерацию на сумму 28,13 млн. тенге и т.д.
| ВСЕГО ПО ЦЕЛИ: | млн. тенге |  |  | 54957.8 | 54957.8 | 74415.4
в т.ч.
| Республиканский бюджет | млн. тенге |  |  | 0 | 0 | 0
| Местный бюджет | млн. тенге |  |  | 0 | 0 | 0
| Другие источники | млн. тенге |  |  | 54957.8 | 54957.8 | 74415.4
Цель 3: Повышение конкурентоспособности отраслей АПК
Целевые индикаторы:
1 | Рост производительности труда в сельском хозяйстве | % к предыдущему году | официальные статистические данные | Первый заместитель акима области Тасмаганбетов М.И., УСХ | 107.8 | 107.8 | 97,9* | * | * | Индикатор частично исполнен. *Данные за 9 месяцев 2021 года. | 6
2 | ИФО валовой продукции животноводства | % | официальные статистические данные | Первый заместитель акима области Тасмаганбетов М.И., УСХ | 102.1 | 102.1 | 103.2 | * | * | Индикатор исполнен. По итогам 12-ти месяцев 2021 года объем валовой продукции животноводства составил -215 млрд.тенге, ИФО - 103,2%. | 7
Мероприятия:
1 | Приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, в том числе через АО "КазАгрофинанс" | млн.тенге | * | Первый заместитель акима области Тасмаганбетов М.И., УСХ, РОСХ | 36100 | 36100 | 67453.5 | ДИ |  | Мероприятие исполнено. По итогам 2021 года приобретено 2424 единиц.
2 | Увеличение валового сбора зерновых культур | тыс. тонн | * | Первый заместитель акима области Тасмаганбетов М.И., УСХ, РОСХ | 4737.4 | 4737.4 | 3673 |  |  | Мероприятие не исполнено. По причине погодных условий, засушливого летнего периода прошлого года валовый сбор зерновых составил 3,7 млн.тонн
3 | Увеличение валового сбора масличных культур | тыс. тонн | * | Первый заместитель акима области Тасмаганбетов М.И., УСХ, РОСХ | 933.4 | 933.4 | 657.6 |  |  | Мероприятие не исполнено. По причине погодных условий, засушливого летнего периода прошлого года валовый сбор масличных составил 657,6 тыс.тонн
4 | Увеличение производства молока | тыс. тонн | * | Первый заместитель акима области Тасмаганбетов М.И., УСХ, РОСХ | 594.1 | 594.1 | 635 |  |  | Мероприятие исполнено. По итогам 12-ти месяцев 2021 года производство молока 635 тыс.тонн, ИФО - 106,2%.
5 | Увеличение производства мяса | тыс. тонн | * | Первый заместитель акима области Тасмаганбетов М.И., УСХ, РОСХ | 102.1 | 102.1 | 105.5 |  |  | Мероприятие исполнено. По итогам 12-ти месяцев 2021 года производство мяса составило 105,5 тыс.тонн, ИФО - 101,5%.
6 | Увеличение производства яиц | млн. штук | * | Первый заместитель акима области Тасмаганбетов М.И., УСХ, РОСХ | 834.9 | 834.9 | 552.9 |  |  | Мероприятие не исполнено. По итогам 12-ти месяцев 2021 года производство яиц составило 552,9 млн.штук, ИФО - 99,2%. Снижение обусловлено вспышкой птичьего гриппа в 2020 году, на птицефабриках области был произведен санитарный забой поголовья, в связи с чем показатель не исполнен.
7 | Строительство откормочной площадки ТОО "Береке Акжар" | млн. тенге | * | Первый заместитель акима области Тасмаганбетов М.И., УСХ, РОСХ | 1000 | 1000 | 2500 | ДИ |  | Мероприятие исполнено. В селе Талшик завершено строительство откормочной площадки на 3 000 голов КРС. Финансирование за счет собственных средств и за счет кредитных средств через БВУ. Завезено 800 голов породы Абердин-Ангус из Ирландии.
8 | Строительство откормочной площадки ТОО «ОРДА СОЛТУСТИК KZ» (КХ «Жаке») | млн. тенге | * | Первый заместитель акима области Тасмаганбетов М.И., УСХ, РОСХ | 3800 | 3800 | 3800 | ДИ |  | Мероприятие исполнено. В селе Ак Булак завершено строительство откормочной площадки на 10 000 голов КРС. Финансирование за счет собственных средств и за счет кредитных средств через БВУ. В 2020 году завезена первая партия поголовья КРС казахской белоголовой породы в количеству 277 голов. В 2021 году завезено маточное поголовье КРС породы Герефорд в количестве 171 голова и РФ.
9 | Расширение мощности свинокомплекса ТОО "ЕМС-Агро" с 50 до 100 тыс. голов с откорма в год | тонн | * | Первый заместитель акима области Тасмаганбетов М.И., УСХ, акиматы районов | 3700 | 3700 | 1000 |  |  | Мероприятие исполнено. Проект был реализован в августе 2021 года.
12 | Мониторинг расширение мер государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей с 43 млрд. до 55 млрд.тенге | ед. | * | Первый заместитель акима области Тасмаганбетов М.И., УСХ, акиматы районов | 1 | 1 | 1 |  |  | Мероприятие исполнено. В 2021 году общий объем государственной поддержки составил 53,9 млрд. тенге (17,9 млрд. тенге направлены на поддержку растениеводства, 9,3 млрд. тенге на животноводство, 26,7 млрд.тенге на прочие направления). (2020 год – 50,3 млрд.тенге)
13 | Строительство МТФ ТОО «Борисфен» | млн. тенге | * | Первый заместитель акима области Тасмаганбетов М.И., УСХ, РОСХ | 600 | 600 | 1000 | ДИ |  | Мероприятие частично исполнено. Возведен металический каркас коровника с доильным залом. Приобретено доильное оборудование "Елочка 2*8." Через СПК выделено 176 млн тенге на оборудование. Срок реализации проекта - ноябрь 2022 года.
14 | Строительство МТФ ТОО «Әдемі - Астық» | млн. тенге | * | Первый заместитель акима области Тасмаганбетов М.И., УСХ, РОСХ | 600 | 600 | 1200 | ДИ |  | Мероприятие исполнено. Проект был реализован в ноябре 2021 года.
15 | Строительство МТФ ТОО «Норд-Строй» | млн. тенге | * | Первый заместитель акима области Тасмаганбетов М.И., УСХ, РОСХ | 600 | 600 | 600 | ДИ |  | Мероприятие частично исполнено. Построен коровник. Залит фундамент под строительство доильного зала. Приобретено необходимое оборудование и кормосмеситель. Срок реализации проекта - ноябрь 2022 года.
16 | Строительство МТФ ТОО «Ебжанов» | млн. тенге | * | Первый заместитель акима области Тасмаганбетов М.И., УСХ, РОСХ | 600 | 600 | 800 | ДИ |  | Мероприятие исполнено. Проект был реализован в октябре 2021 года.
18 | Строительство бройлерной птицефабрики ТОО «Петропавловский бройлер» | млн.тенге | * | Первый заместитель акима области Тасмаганбетов М.И., УСХ, РОСХ | 1000 | 1000 | 0 | ДИ |  | Мероприятие не исполнено. Реализация проекта приостановлена.
19 | Строительство тепличного комплекса ТОО «РимКазАгро» | млн. тенге | * | Первый заместитель акима области Тасмаганбетов М.И., УСХ, РОСХ | 3500 | 3500 | 1000 | ДИ |  | Мероприятие частично исполнено. Проект переходящий. Срок реализации 2021-2022 годы. Реализация проекта начата в 2021 году. Завершение запланировано на 4 квартал 2022 года, сумма инвестиций составит 5,9 млрд.тенге
20 | Мониторинг внешних рынков сбыта (Афганистан – пищевое яйцо, Литва, Польша, Туркмения и Турция – пшеница, Египет, Монголия – семена льна, Грузия – отруби, Италия – жмых, Китай и Узбекистан – масло растительное) | ед. | * | Первый заместитель акима области Тасмаганбетов М.И., УСХ | 1 | 1 | 1 |  |  | Мероприятие исполнено. Стат. отчетность за январь-декабрь 2021 года будет опубликована в конце февраля 2022 года. За январь-ноябрь 2021 года экспорт пищевого яйца, пшеницы, семена льна, отруби, жмыха, масла растительного составил 146,7 млн. доларов США, что на 21,3% больше аналогичного уровня 2020 года (120,9 млн. долларов США).
21 | Запуск линии по производству и упаковке ультрапастеризованного молока и сметаны для расширения мощности филиала ТОО «Масло-Дел» в г. Петропавловск | млн. тенге | * | Первый заместитель акима области Тасмаганбетов М.И., УСХ, филиал ТОО "Масло-Дел", г.Петропавловск (по согласованию) | 1400 | 1400 | 4800 | ДИ |  | Мероприятие исполнено. В августе 2021 года завершена модернизация ТОО «Масло-Дел» в г. Петропавловск. Введены 2 линии по производству ультрапастеризованного молока, установлено оборудование компании TetraPak. Запущена линия по производству и упаковке сметаны компании HASSIA. Мощность предприятия увеличится до 119 тыс. тонн переработки сырья в год.
22 | Реконструкция предприятия для расширения мощности ТОО "Молочный союз" | млн.тенге | * | Первый заместитель акима области Тасмаганбетов М.И., УСХ, ТОО "Молочный союз" (по согласованию) | 1300 | 1300 | 2500 | ДИ |  | Мероприятие частично исполнено. В 2021 году начата масштабная реконструкция молокоперерабатывающего завода ТОО "Евразиан Милк", которая завершится в 2023 году. На данном этапе запущены линии по производству сыров, сметаны и сливочного масла. Стоимость проекта составит порядка 10 млрд. тенге.
23 | Увеличение загруженности мощностей мясоперерабатывающих предприятий | % | * | Первый заместитель акима области Тасмаганбетов М.И., УСХ | 47 | 47 | 38 |  |  | Мероприятие не исполнено. Загруженность мясоперерабатывающих предприятий за 2021 год составила 38%. В 2021 году снизилось производство колбасных изделий на 17%, приостановили свою деятельность ТОО "ЗаготИнтер" в связи с финансовыми затруднениями, снизили производство ТОО "Фрегат" по причине проблем со сбытом готовой продукции.
| ВСЕГО ПО ЦЕЛИ: | млн. тенге |  |  | 50500 | 50500 | 85653.5
в т.ч.
| Республиканский бюджет | млн. тенге |  |  | 0 | 0 | 0
| Местный бюджет | млн. тенге |  |  | 0 | 0 | 0
| Другие источники | млн. тенге |  |  | 50500 | 50500 | 85653.5
Цель 4: Создание условий для улучшения жизнеобеспечения села и увеличение потенциала сельской местности
Целевые индикаторы:
1 | Уровень обеспеченности СНП социальными благами и услугами в соответствии с системой региональных стандартов | % | административные данные | Первый заместитель акима области Тасмаганбетов М.И., УЭ совместно с отраслевыми управлениями и акимами районов | 71.2 | 71.2 | - | * | * | Индикатор частично исполнен. Годовые данные будут сформированы в марте 2022 года. | 8
Мероприятия:
1 | Привлечение специалистов в село | чел. | * | Первый заместитель акима области Тасмаганбетов М.И., УЭ совместно с акимами районов | 295 | 295 | 236 |  |  | Мероприятие не исполнено. Годовой план 295 специалистов был уточнен и составил 223 специалиста согласно Дополнительному соглашению №1182 от 15 декабря 2021 года. При уточненном плане 973 389,0 тыс. тенге на 223 специалиста, освоено на 1 января 2022 года 966 570,5 тыс. тенге или 99,3%, привлечено 236 специалистов, 6 818,5 тыс. тенге - экономия из - за низкой стоимости жилья.
2 | Проведение мероприятий по определению количественных и качественных показателей, состояния объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, показателей развития малого и среднего бизнеса | Ед. | * | Первый заместитель акима области Тасмаганбетов М.И., УЭ совместно с отраслевыми управлениями и акимами районов | 1 | 1 | - |  |  | Мероприятие частично исполнено, итоги будут подведены в конце марта текущего года
3 | Проведение мероприятий по реализации проекта «Ауыл-Ел бесігі» | млн. тенге | * | Первый заместитель акима области Тасмаганбетов М.И., УЭ совместно с отраслевыми управлениями и акимами районов | 1989.4 | 9690.3 | 8613.2 | РБ | 243.082.(113; 111) | Мероприятие не исполнено. При уточненном плане 9690,3 млн.тенге, освоение составило 8613,2 млн.тенге или 88,9%. Не освоено 1,1 млрд.тенге, из них экономия по итогам госзакупок - 643,7 млн.тенге, не освоение – 433,3 млн.тенге (оплата произведена согласно актов выполненных работ).
[5 empty] | 194.3 | 875.9 | 859.6 | МБ | 279.114.015; 253.058.011.015; 743.113.032; 268.113.032; 288.114.032; 261.079.032; | При уточненном плане 875,9 млн.тенге, освоение составило 859,6 млн.тенге или 98,1%. Не освоено 16,3 млн. тенге, (оплата произведена согласно актов выполненных работ).
| ВСЕГО ПО ЦЕЛИ: | млн. тенге |  |  | 2183.7 | 10566.2 | 9472.8
в т.ч.
| Республиканский бюджет | млн. тенге |  |  | 1989.4 | 9690.3 | 8613.2
| Местный бюджет | млн. тенге |  |  | 194.3 | 875.9 | 859.6
| Другие источники | млн. тенге |  |  | 0 | 0 | 0
Цель 5: Создание благоприятных условий для роста экономической активности бизнеса
Целевые индикаторы:
1 | Доля МСБ в ВРП | % | официальные статистические данные | Заместитель акима области Жандарбек Д.Ж., УПИИР | 30.2 | 30.2 | 30,2* | * | * | Индикатор частично исполнен. *Официальные статистические данные за январь-сентябрь 2021 года, годовые статистические данные за 2021 год будут опубликованы 27.08.2022 года. | 9
Мероприятия:
1 | Субсидирование процентной ставки кредита | ед | * | Заместитель акима области Жандарбек Д.Ж., УПИИР, финансовые институты | 85 | 85 | 670 |  |  | Мероприятие исполнено. За 2021 год по инструменту субсидирования одобрено 670 заявок
2 | Гарантирование кредита | млн. тенге | * | Заместитель акима области Жандарбек Д.Ж., УПИИР, финансовые институты | 400 | 700 | 700 | МБ | 266.011.054 | Мероприятие исполнено. За 2021 год по инструменту гарантирования выданы 554 гарантии.
[5 empty] | 0 | 45 | 45 | РБ | 266.011.011
[5 empty] | 0 | 1200 | 1200 | Нац Фонд | 266.011.032
3 | Гранты | ед | * | Заместитель акима области Жандарбек Д.Ж., УПИИР, финансовые институты | 9 | 9 | 52 |  |  | Мероприятие исполнено.За 2021 год по грантовому финансированию выдано 52 гранта.
4 | Проекты в рамках "Экономики простых вещей" | ед. | * | Заместитель акима области Жандарбек Д.Ж., УПИИР, акиматы районов и г.Петропавловск, Палата предпринимателей СКО, АО "Аграрная кредитная корпорация", банки второго уровня (по согласованию) | 15 | 15 | 32 |  |  | Мероприятие исполнено. За 2021 год в рамках механизма кредитования приоритетных проектов "Экономика простых вещей" по 16 проектам подписаны договора субсидирования, выдано 16 гарантий.
| ВСЕГО ПО ЦЕЛИ: | млн. тенге |  |  | 400 | 1945 | 1945
в т.ч.
| Республиканский бюджет | млн. тенге |  |  | 0 | 1245 | 1245
| Местный бюджет | млн. тенге |  |  | 400 | 700 | 700
| Другие источники | млн. тенге |  |  | 0 | 0 | 0
Цель 6: Развитие туризма - как новая ниша для развития предпринимательства
Целевые индикаторы:
1 | Увеличение количества обслуженных посетителей местами размещения в регионе | % | официальные статистические данные | Заместитель акима области Жандарбек Д.Ж., УПИИР | 103 | 103 | 124,6* | * | * | Индикатор частично исполнен. *Статистические данные за 9 месяцев 2021 года. | 10
Мероприятия:
1 | Открытие баз отдыха в Имантауско-Шалкарской курортной зоне | ед. | * | Заместитель акима области Жандарбек Д.Ж., УПИИР, акимат Айыртауского района | 2 | 2 | 6 |  |  | Мероприятие исполнено. В 2021 году в курортной зоне введены в эксплуатацию 6 объектов размещения на общую сумму 540 млн. тенге с единовременной вместимостью 258 койко-мест и с созданием 19 новых рабочих мест.
5 | Разработка новых туристических маршрутов по примечательным местам (экологические, конные, пешие, водные) курортной зоны | ед. | * | Заместитель акима области Жандарбек Д.Ж., УПИИР, акимат Айыртауского района | 3 | 3 | 3 |  |  | Мероприятие исполнено.Турфирмой "Прогресс" разработаны туристские маршруты с посещением сакральных объектов региона
6 | Развитие туристических объектов области | ед. | * | Заместитель акима области Жандарбек Д.Ж., УПИИР, УКАД, акиматы Айыртауского, Уалихановского, Тайыншинского и Мамлютского районов | 1 | 1 | 1 |  |  | Мероприятие исполнено. В 2021 году базой отдыха "Солнечное ВИП" проведено расширение (построен коттедж) на сумму 50 млн. тенге, на 20 койко-мест и с созданием 2 рабочих мест
7 | Подготовка, привлечение квалифицированных кадров в сфере туризма | ед. | * | Заместитель акима области Жандарбек Д.Ж., УПИИР, акимат Айыртауского района | 15 | 15 | 0 |  |  | Мероприятие не исполнено. Бюджетные средства не были выделены
8 | Презентация туристского потенциала СКО на Международной туристской выставке KITF | млн. тенге | * | Заместитель акима области Жандарбек Д.Ж., УПИИР | 0.9 | 0.9 | 0.9 | МБ | 266.021.049 | Мероприятие исполнено. С 25 июля по 8 августа акиматом области принято участие в Казахстанской международной выставке «Туризм и путешествия» KITF.
| ВСЕГО ПО ЦЕЛИ: | млн. тенге |  |  | 0.9 | 0.9 | 0.9
в т.ч.
| Республиканский бюджет | млн. тенге |  |  | 0 | 0 | 0
| Местный бюджет | млн. тенге |  |  | 0.9 | 0.9 | 0.9
| Другие источники | млн. тенге |  |  | 0 | 0 | 0
| ИТОГО ПО НАПРАВЛЕНИЮ: | млн. тенге |  |  | 108042.4 | 117969.9 | 171487.6
в т.ч.
| Республиканский бюджет | млн. тенге |  |  | 1989.4 | 10935.3 | 9858.2
| Местный бюджет | млн. тенге |  |  | 595.2 | 1576.8 | 1560.5
| Другие источники | млн. тенге |  |  | 105457.8 | 105457.8 | 160068.9
Направление 2 - Регион комфортный и безопасный для проживания
Цель 1: Наращивание темпов жилищного строительства для обеспечения доступности жилья для граждан
Целевые индикаторы:
1 | Обеспеченность жильем на одного проживающего | кв. м | официальные статистические данные | Заместитель акима области Аблалиев С.А., УСАГ, Акиматы районов и г.Петропавловска | 22.7 | 22.7 | - | * | * | Индикатор частично исполнен. *Годовые статистические данные на момент формирования отчета отсутствуют | 11
Мероприятия:
1 | Объем инвестиций, направленный на развитие жилищного строительства за счет всех источников, в т.ч.: | млн. тенге | * | Заместитель акима области Аблалиев С.А., УСАГ, Акимы районов и г.Петропавловска | 39237.4 | 40046.6 | 46867.417 | РБ, МБ, ДИ
| За счет кредитных средств и целевого трансферта из национального фонда Республики Казахстан, трансфертов из республиканского бюджета | млн. тенге | * | Заместитель акима области Аблалиев С.А., УСАГ, Акимы районов и г.Петропавловска | 13731.2 | 13765.1 | 13305.2 | НФ РК, РБ | 288009005 288114032 495007032 472003032 472003034 | Мероприятие частично исполнено. Причина недоосвоения : длительное проведение конкурсных процедур, договор заключен в ноябре 2021 года, позднее начало СМР в Кызылжарском районе. В связи с коррективкой проекта,отсутствуют акты выполненных работ (г.Петропавловск)
| За счет средств местного бюджета | млн. тенге | * | Заместитель акима области Аблалиев С.А., УСАГ, Акимы районов и г.Петропавловска | 1975.2 | 2750.5 | 2739.6 | МБ | 288114015 288009015 495007028 472003028 | Мероприятие частично исполнено. Недоосвоение связано с несвоевременным представлением актов выполненных работ
| За счет средств предприятий и населения | млн. тенге | * | Заместитель акима области Аблалиев С.А., УСАГ, Акимы районов и г.Петропавловска | 23531 | 23531 | 30822.617 | ДИ |  | Мероприятие исполнено
2 | Строительство многоквартирных жилых домов в г.Петропавловске и в районах области | тыс.кв. м | * | Заместитель акима области Аблалиев С.А., УСАГ, Акимы районов и г.Петропавловска | 340.5 | 340.5 | 351 |  |  | Мероприятие исполнено
| ВСЕГО ПО ЦЕЛИ: | млн. тенге |  |  | 39237.4 | 40046.6 | 46867.417
в т.ч.
| Республиканский бюджет | млн. тенге |  |  | 13731.2 | 13765.1 | 13305.2
| Местный бюджет | млн. тенге |  |  | 1975.2 | 2750.5 | 2739.6
| Другие источники | млн. тенге |  |  | 23531 | 23531 | 30822.617
Цель 2: Обеспечение населения качественной питьевой водой
Целевые индикаторы:
| Доступ населения, к услугам водоснабжения: | [9 empty] | 12
| - в городах | % | ведомственная отчетность | Заместитель акима области Аблалиев С.А., УЭЖКХ | 100 | 100 | 100 | * | * | Индикатор исполнен | 12.1
| - СНП | % | ведомственная отчетность | Заместитель акима области Аблалиев С.А., УЭЖКХ | 83.5 | 83.5 | 83.5 | * | * | Индикатор исполнен | 12.2
Мероприятия:
1 | Строительство и реконструкция сельских объектов водооснабжения: | млн. тенге | * | Заместитель акима области Аблалиев С.А., УЭЖКХ, акимы районов | 8365 | 6022 | 6022 | РБ
[5 empty] | 123.8 | 933 | 933 | МБ
1.1 | строительство и реконструкция групповых водопроводов через Комитет по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов | млн. тенге | * | Заместитель акима области Аблалиев С.А., УЭЖКХ | 5757 | 1973 | 1973 | РБ | 10.2.207.254.113 | Мероприятие исполнено . Проведена реконструкция Пресновского группового водопровода 1 очередь - 596,7 млн. тенге, Реконструкция Пресновского группового водопровода 2 очередь - 210,4 млн. тенге, Реконструкция Соколовского группового группового водопроводова 2 очередь - 96,0 млн. тенге, Аварийный участок БГВ - 48,6 млн. тенге, Аварийный участок ИГВ - 1 021,9 млн. тенге
1.2 | строительство и реконструкция сельских объектов водоснабжения через МИО | млн. тенге | * | Заместитель акима области Аблалиев С.А., УЭЖКХ, акимы районов | 2608 | 4049 | 4049 | РБ | 7.279.114.032 | Мероприятие исполнено Проведена реконструкция разводящих сетей, водопроводов и отводов сельских населенных пунктов, строительство отводов и локальных источников вождоснабжения
[5 empty] | 123.8 | 933 | 933 | МБ | 7.279.114.015
| ВСЕГО ПО ЦЕЛИ: | млн. тенге |  |  | 8488.8 | 6955 | 6955
в т.ч.
| Республиканский бюджет | млн. тенге |  |  | 8365 | 6022 | 6022
| Местный бюджет | млн. тенге |  |  | 123.8 | 933 | 933
| Другие источники | млн. тенге |  |  | 0 | 0 | 0
Цель 3: Улучшение состояния местных дорог
Целевые индикаторы:
1 | Доля автодорог местного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии | % | ведомственная отчетность | Заместитель акима области Аблалиев С.А., УПТАД, акиматы городов и районов | 74 | 74 | 74 | * | * | Индикатор исполнен. | 13
Мероприятия:
Капитальный ремонт автомобильных дорог областного и районного значения
1 | КТ-34 "Сенжарка-Троицкое-Николаевка" км 40-50 | млн. тенге | * | Заместитель акима области Аблалиев С.А., УПТиАД | 368.125 | 366.23 | 366.23 | МБ | 268025053 | Мероприятие исполнено
2 | КТ-45 "Смирново-Трудовое-Токуши-республиканская автодорга М-51 "Челябинск-Новосибирск" км 21-26 | млн. тенге | * | Заместитель акима области Аблалиев С.А., УПТиАД | 152.915 | 152.127 | 152.127 | МБ | 268025053 | Мероприятие исполнено
3 | КТ-52 "Тимирязево-Аксуат-Мичурино" км 16-19 | млн. тенге | * | Заместитель акима области Аблалиев С.А., УПТиАД | 5.59 | 0 | 0 | МБ | 268025053 | Мероприятие не исполнено. Денежные средства при уточнении бюджета были возвращены в бюджет
4 | Капитальный ремонт трубы на 89 км автомобильной дороги областного значения КТ-83 "Кишкенеколь-Тельжан-Мортык-Тлеусай-Каратерек" | млн. тенге | * | Заместитель акима области Аблалиев С.А., УПТиАД | 0.328 | 0 | 0 | МБ | 268025053 | Мероприятие не исполнено. Денежные средства при уточнении бюджета были возвращены в бюджет
5 | КТ-19 "Покровка-Ильинка-Мектеп" | млн. тенге | * | Заместитель акима области Аблалиев С.А., УПТиАД | 1199.458 | 196.217 | 196.217 | РБ | 268028011 | Мероприятие исполнено
13 | КСТ-62 "Еленовка-Арыкбалык-Чистополье-Есиль километр 17-209" | млн. тенге | * | Заместитель акима области Аблалиев С.А., УПТиАД | 73.965 | 59.915 | 59.915 | МБ | 268025053 | Мероприятие исполнено
16 | КТ-64 "Саумалколь-Новоишимское-Червонное" | млн. тенге | * | Заместитель акима области Аблалиев С.А., УПТиАД | 952.901 | 190.306 | 190.306 | МБ | 268025053 | Мероприятие исполнено
17 | КТ-64 "Саумалколь-Новоишимское-Червонное" | млн. тенге | * | Заместитель акима области Аблалиев С.А., УПТиАД | 299.574 | 297.217 | 297.217 | РБ | 268028011 | Мероприятие исполнено
18 | КСТ-44 "Астраханка-Смирново-Киялы-Тайынша-Алексеевка" | млн. тенге | * | Заместитель акима области Аблалиев С.А., УПТиАД | 697.8 | 0 | 0 | МБ | 268025053 | Мероприятие исполнено
[5 empty] | 0 | 627.724 | 627.724 | РБ | 268028011
Средний ремонт автомобильных дорог областного и районного значения
19 | КТ-66 "Антоновка-Лавровка-Горное" | млн. тенге | * | Заместитель акима области Аблалиев С.А., УПТиАД | 715.179 | 284.02 | 284.02 | МБ | 268025053 | Мероприятие исполнено
Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог областного и районного значения
55 | автомобильные дороги областного значения | млн. тенге | * | Заместитель акима области Аблалиев С.А., УПТиАД | 1080 | 1240 | 1240 | МБ | 268003053 | Мероприятие исполнено
| ВСЕГО ПО ЦЕЛИ: | млн. тенге |  |  | 5545.835 | 3413.756 | 3413.756
в т.ч.
| Республиканский бюджет | млн. тенге |  |  | 1499.032 | 1121.158 | 1121.158
| Местный бюджет | млн. тенге |  |  | 4046.803 | 2292.598 | 2292.598
| Другие источники | млн. тенге |  |  | 0 | 0 | 0
Цель 4: Улучшение экологической ситуации в регионе
Целевые индикаторы:
| Доля переработки и утилизации ТБО | % | административные данные МИО | Первый заместитель акима области Тасмаганбетов М.И., УПРРП | 15 | 15 | 15 | * | * | Индикатор исполнен. Увеличение доли переработки и утилизации ТБО в сравнении с предыдущим отчётным годом (13,0%) произошло за счет развития раздельного сбора бытовых отходов в городе Петропавловске и районах области (увеличение количества предпринимателей по сбору вторсырья, увеличение мощностей предприятий занимающихся раздельным сбором и переработкой бытовых отходов). | 14
Мероприятия:
1 | Установка контейнеров для раздельного сбора отходов | штук | * | Первый заместитель акима области Тасмаганбетов М.И., УПРРП, Акимат г. Петропавловска, акиматы районов | 50 | 50 | 50 |  |  | Мероприятие исполнено. В районе им. Г.Мусрепова приобретно 50 контейнеров.
5 | Оформление разрешительной документации для объектов размещения ТБО | кол-во разрешений | * | Первый заместитель акима области Тасмаганбетов М.И., УПРРП, Акиматы районов | 8 | 8 | 0 |  |  | Мероприятие не исполнено. В 2020-2021 годах Акиматами районов разработана ПСД на 9 полигонов ТБО, однако не закончена работа по разработке ТЭО и прохождению экспертизы. Таким образом разрешения на эмиссии получены не были.
6 | Организация и проведение агитации населения к раздельному сбору ТБО, проведение акций и мероприятий по охране окружающей среды | млн. тенге | * | Первый заместитель акима области Тасмаганбетов М.И., УПРРП, Акимат г. Петропавловска, акиматы районов | 1.68 | 1.68 | 1.68 | МБ | 254001155 | Мероприятие исполнено. Проведены акции и мероприятия по пропаганде раздельного сбора ТБО, по очистке береговых линий и лесных массивов. Проведены мероприятия по изготовлению и трансляции видеороликов в эфире местного телеканала, направленных на эко-воспитание и охрану окружающей среды
| ВСЕГО ПО ЦЕЛИ: | млн. тенге |  |  | 1.68 | 1.68 | 1.68
в т.ч.
| Республиканский бюджет | млн. тенге |  |  | 0 | 0 | 0
| Местный бюджет | млн. тенге |  |  | 1.68 | 1.68 | 1.68
| Другие источники | млн. тенге |  |  | 0 | 0 | 0
Цель 5: Обеспечение общественной безопасности и правопорядка
Целевые индикаторы:
| Уровень преступности на 10 000 населения | % | официальная статистика | Первый заместитель акима области Тасмаганбетов М.И., ДП | 130 | 130 | 84 | * | * | Индикатор исполнен В 2021 году отмечается снижение общей регистрации преступлений на -5,6 % (с 4770 до 4504). | 15
| Уровень коррупции | % | административные данные АПК | Руководитель аппарата акима области Идрисов О.Н., государственно-правовой отдел аппарата акима области, Департамент Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции по СКО (по согласованию) |  |  | 42,5* | * | * | Индикатор не запланирован в связи с отсутствием утвержденной методики расчета на момент разработки Программы. *Вместе с тем, согласно исследованию уровня антикоррупционной культуры и нетерпимости к проявлениям коррупции в 2021 году, проведенному ТОО «Deltaplan» по заказу Агентства РК по противодействию коррупции, в Северо-Казахстанской области уровень восприятия коррупции составил 42,5%. | 16
Мероприятия:
1 | Поощрение деятельности граждан, участвующих в обеспечении общественного порядка | млн. тенге | * | Первый заместитель акима области Тасмаганбетов М.И., ДП | 6.195 | 6.195 | 6.2 | МБ | 252.003.000 | Мероприятие исполнено. На территории области функционирует 329 общественных формирований правоохранительной направленности в которых состоит 1423 человек. По итогам 2021 года с участием общественных формирований раскрыто 16 краж чужого имущества и выявлено 2589 административных правонарушений. На поощрение граждан участвующих в охране общественного порядка в 2021 году выделено из местного бюджета 6 млн. 195 тыс. тенге. По итогам года поощрено 239 граждан участвующих в охране общественного порядка.
2 | С учетом анализа криминогенной ситуации, внесение корректировок в маршруты патрулирования нарядов комплексных сил полиции, с целью их приближения к участкам, наиболее подверженным преступлениям | ед. | * | Первый заместитель акима области Тасмаганбетов М.И., ДП | 40 | 40 | 98 |  |  | Мероприятие исполнено. В 2021 году на территории областного центра проведено 98 передислокации маршрутов патрулирования.
3 | Проведение республиканских, а также инициативных оперативно-профилактических мероприятий, направленных на стабилизацию оперативной обстановки | ед. | * | Первый заместитель акима области Тасмаганбетов М.И., ДП | 20 | 20 | 55 |  |  | Мероприятие исполнено. Всего в течение 2021 года проведено 55 оперативно-профилактических мероприятий и 4 акции.
| ВСЕГО ПО ЦЕЛИ: | млн. тенге |  |  | 6.195 | 6.195 | 6.2
в т.ч.
| Республиканский бюджет | млн. тенге |  |  | 0 | 0 | 0
| Местный бюджет | млн. тенге |  |  | 6.195 | 6.195 | 6.2
| Другие источники | млн. тенге |  |  | 0 | 0 | 0
Цель 6: Повышение защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций
Целевые индикаторы:
| Уровень обеспеченности инфраструктуры противодействия чрезвычайным ситуациям | % | ведомственная отчетность | Руководитель аппарата акима области Идрисов О.Н., отдел мобилизационной подготовки и гражданской защиты аппарата акима области, ДЧС | 82 | 82 | 82.5 | * | * | Индикатор исполнен. | 17
Мероприятия:
1 | Организация и проведение ежегодных коммиссионных обследований гидротехнических сооружений, водохранилищ области в целях проверки и готовности к паводкам | ед. | * | Руководитель аппарата акима области Идрисов О.Н., отдел мобилизационной подготовки и гражданской защиты аппарата акима области, ДЧС СКО, Акиматы районов и г.Петропавловска, собственники ГТС | 1 | 1 | 1 |  |  | Мероприятие исполнено
2 | Создание пожарных постов, их материально-техническое оснащения в населенных пунктах, в которых отсутствуют подразделения государственной противопожарной службы | ед. | * | Руководитель аппарата акима области Идрисов О.Н., отдел мобилизационной подготовки и гражданской защиты аппарата акима области, акиматы районов | 2 | 2 | 9 |  |  | Мероприятие исполнено
| ИТОГО ПО НАПРАВЛЕНИЮ: | млн. тенге |  |  | 53279.91 | 50423.231 | 57244.053
в т.ч.
| Республиканский бюджет | млн. тенге |  |  | 23595.232 | 20908.258 | 20448.358
| Местный бюджет | млн. тенге |  |  | 6153.678 | 5983.973 | 5973.078
| Другие источники | млн. тенге |  |  | 23531 | 23531 | 30822.617
Направление 3 - Обеспечение нового качества жизни
Цель 1: Обеспечение занятостью, сокращение трудодефицита кадров в регионе
Целевые индикаторы:
1 | Количество созданных рабочих мест, в том числе | ед. | административные данные | Заместитель акима области Султангазиев Т.С., УКЗСП, акимы районов и г. Петропавловска | 13629 | 13629 | 13865 | * | * | Индикатор исполнен. Создано 13865 новых рабочих мест или 101,7 % от годового плана (13629). Доля постоянных рабочих мест в общем числе созданных мест составляет 87% вместо запланированных 77,3%. | 18
| постоянные | ед. | * |  | 10534 | 10534 | 12054 | * | *
| временные | ед. | * |  | 3095 | 3095 | 1811 | * | *
2 | Количество человек, прибывших из трудоизбыточных регионов (ежегодно), в том числе | чел. | ведомственная отчетность | Заместитель акима области Султангазиев Т.С., УКЗСП, акимы районов и г. Петропавловска | 2500 | 2500 | 2943 | * | * | Индикатор исполнен. По итогам 2021 года в область переселено 2943 человека из трудоизбыточных регионов или 117,7 % от годового плана, в том числе 1316 человек трудоспособного возраста. | 19
| трудоспособного возраста | чел. |  |  | 1250 | 1250 | 1316
3 | Удельный вес трудоспособных получателей АСП (обусловленной денежной помощи), занятых и вовлеченных в активные меры содействия занятости (в общем числе трудоспособных получателей ОДП) | % | административные данные | Заместитель акима области Султангазиев Т.С., УКЗСП, акимы районов и г. Петропавловска | 62.5 | 62.5 | 83.5 | * | * | Индикатор исполнен. Показатель перевыполнен благодаря вовлечению в активные меры содействия занятости большего числа трудоспособных получателей ОДП | 20
Мероприятия:
1 | Сбор, обобщение и анализ сведений по созданию рабочих мест, в том числе в рамках государственных и правительственнх программ | ед. | * | Заместитель акима области Султангазиев Т.С., УКЗСП, акимы районов (города), администраторы программ, ЦЗН, ОЗСП | 1 | 1 | 1 |  |  | Мероприятие исполнено
2 | Мониторинг создания рабочих мест посредством ИС "Интеграционная карта создания рабочих мест" | ед. | * | Заместитель акима области Султангазиев Т.С., УКЗСП, акимы районов (города), администраторы программ, ОЗСП | 1 | 1 | 1 |  |  | Мероприятие исполнено
3 | Доля трудоустроенных из числа трудоспособных переселенцев, за исключением лиц, находящихся в социальном отпуске | % | * | Заместитель акима области Султангазиев Т.С., УКЗСП, акимы районов (города), ЦЗН, ОЗСП | 90 | 90 | 96.7 |  |  | Мероприятие исполнено
4 | Выплаты субсидий на переезд в размере 35 МРП на каждого члена семьи | млн. тенге | * | Заместитель акима области Султангазиев Т.С., УКЗСП, акимы районов (города), ЦЗН, ОЗСП | 240.34 | 609.7 | 609.7 | РБ | 451.002.011 | Мероприятие исполнено
5 | Мониторинг обеспечения полного охвата мерами социальной поддержки (ГАСП) малообеспеченных граждан, от общего количества граждан, которым назначен данный вид социальной поддержки | ед. | * | Заместитель акима области Султангазиев Т.С., УКЗСП, акимы районов (города), ЦЗН, ОЗСП | 1 | 1 | 1 | - | - | Мероприятие исполнено. Государственная адресная социальная помощь выплачена в полном обьеме. При назначении 704.9 млн. тенге, выплата составила 704.9 млн. тенге
| ВСЕГО ПО ЦЕЛИ: | млн. тенге |  |  | 240.34 | 609.7 | 609.7
в т.ч.
| Республиканский бюджет | млн. тенге |  |  | 240.34 | 609.7 | 609.7
| Местный бюджет | млн. тенге |  |  | 0 | 0 | 0
| Другие источники | млн. тенге |  |  | 0 | 0 | 0
Цель 2: Улучшение показателей здоровья населения
Целевые индикаторы:
1 | Стандартизированный коэффициент смертности | коэффициент | официальные статистические данные | Заместитель акима области Султангазиев Т.С., УЗ | 8.1 | 8.1 | - | * | * | Индикатор частично исполнен. Статистические данные за 2021 год на момент формирования отчета отсутствуют. | 21
2 | Снижение заболеваемости туберкулезом | на 100 000 населения | официальные статистические данные | Заместитель акима области Султангазиев Т.С., УЗ | 59.5 | 59.5 | 33.8 | * | * | Индикатор исполнен | 22
Мероприятия:
1 | Закуп химпрепаратов для онкогематологических больных | чел. | * | Заместитель акима области Султангазиев Т.С., УЗ | 300 | 300 | 267 |  |  | Мероприятие частично исполнено. Неисполнение плана по причине уменьшения пациентов на лечение. На 2021 год, согласно выгрузке ИСЛО обеспечено 267 пациентов
2 | Закуп лекарственных средств для онкологических больных на амбулаторном уровне | чел. | * | Заместитель акима области Султангазиев Т.С., УЗ | 1500 | 1500 | 1548 |  |  | Мероприятие исполнено. На 2021 год, согласно выгрузке ИСЛО обеспечено 1548 пациентов
3 | Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения | млн. тенге | * | Заместитель акима области Султангазиев Т.С., УЗ | 755.147 | 620.217 | 620.217 | РБ | 253027011 | Мероприятие исполнено.
[5 empty] | 197.483 | 175.79 | 175.79 | МБ | 253027015 | Мероприятие исполнено.
4 | Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИДом | млн.тенге | * | Заместитель акима области Султангазиев Т.С., УЗ | 88.865 | 88.865 | 88.865 | РБ | 253008011 | Мероприятие исполнено. Реализация проекта "Проведение мероприятий по профилактике распространения ВИЧ-инфекции среди молодежи и уязвимой группы населения" в рамках государственного социального заказа 2021 год. Проведено МОО "Молодежь за здоровый образ жизни".
5 | Совершенствование службы формирования ЗОЖ, а также проведение разъяснительной работы среди населения о вреде алкоголя и наркотиков | млн.тенге | * | Заместитель акима области Султангазиев Т.С., УЗ | 30.731 | 22.9 | 21.6 | РБ | 253007011 | Мероприятие частично исполнено. Не освоено 1,3 млн. тенге из РБ по причине того, что поставщик МОО "Молодежь за здоровый образ жизни" не оказал услугу, подан иск в суд. Организовано 11570 мероприятий с привлечением 53719 человек.
6 | Привлечение специалистов, в том числе молодых и со стажем, в медицинские организации области | млн.тенге | * | Заместитель акима области Султангазиев Т.С., УЗ | 143.925 | 220.105 | 220.105 | МБ | 253023015 | Мероприятие исполнено. В 2021 году в регион прибыло 156 медицинских специалистов: из них 108 молодых специалистов и 48 прибывших из других регионов. По государственному образовательному заказу за счет средств местного бюджета с условием последующей отработки не менее 5 лет в Северо-Казахстанской области в 2021 году поступило 66 резидентов в НАО "Медицинский университет Астана".
7 | Развития онлайн-медицины и цифровизации системы здравоохранения | мероприятия | * | Заместитель акима области Султангазиев Т.С., УЗ | 1 | 1 | 1 |  |  | Мероприятие исполнено. На сегодняшний день в Северо-Казахстанской области функционируют 28 государственных медицинских организаций, в том числе 13 районных больниц. 3462 рабочих места обеспечены компьютерной техникой, что составляет 98,1%.87,9% объектов здравоохранения области обеспечены интернетом (476 из 541).За 2021 год посредством оборудования телемедицины было проведено 1661 консультаций.
10 | Проведение капитального ремонта организаций здравоохранения | млн. тенге | * | Заместитель акима области Султангазиев Т.С., УЗ | 143.7 | 133.2 | 133.2 | МБ | 253033015 253033046 253058015 | Мероприятие исполнено. В 2021 году в рамках местного бюджета реализованы 5 проектов по капитальным на общую сумму 109,4 млн.тенге А также в рамках софинасирования по программе«Ауыл – Ел бесігі» в 2021 году были освоены средства в сумме 19,6 млн. тенге. Кроме того, разработана ПСД на "Капитальный ремонт склада для хранения вакцин, расположенного на территории КГП на ПХВ "Многопрофильная детская областная больница" - 4,2 млн. тенге.По программе «Ауыл – Ел бесігі» в 2021 году были выделены средства из Национального фонда в сумме 197,56 млн. тенге на проведение капитальных ремонтов в 3-х врачебных амбулаториях. Экономия по итогам конкурсных процедур составила 21,4 млн. тенге
[5 empty] | 0 | 197.5 | 176.1 | Нац фонд | 253058032
11 | Оснащение высокотехнологичным оборудованием медицинских организаций | млн. тенге | * | Заместитель акима области Султангазиев Т.С., УЗ | в пределах выделенных средств | 1554.7 | 1554.7 | РБ | 253033011 | Мероприятие исполнено. Закуплены 26 единиц медицинского оборудования на сумму 1 554,7 млн.тенге (в том числе компьютерных томографа, видеоэндоскопические комплексы для лапороскопических вмешательств, цифровой маммограф, флюорографы стационарные, ЛОР комбайны, система видеоэндоскопическая в комплекте с гастро, бронхо и колоно видеоскопами, мониторы прикроватные с принадлежностями).
13 | Обеспечение охвата амбулаторным лечением впервые выявленных больных туберкулезом без бактериовыделения 50,0 % и более | % | * | Заместитель акима области Султангазиев Т.С., УЗ, областной центр фтизопульмонологии | 70 | 70 | 97.9 |  |  | Мероприятие исполнено. По итогам 12 мес. 2021 г. амбулаторно начали лечение по 1 категории – 93 впервые выявленных больных, что составило 97,9%
14 | Ежегодно не менее 50 профилактических выездов акушерских и педиатрических бригад в отдаленные районы области | выезда | * | Заместитель акима области Султангазиев Т.С., УЗ | 26 | 26 | 72 |  |  | Мероприятие исполнено. По итогам 2021 года в рамках работы мониторинговой группы с внештатными специалистами МДОБ и ПЦ МОБ осуществлены 72 выезда в районы области.
15 | Дальнейшее улучшение материально-технической базы организаций здравоохранения, оснащение инфекционных стационаров аппаратами искусственной вентиляции легких, кислородными точками и концентраторами | млн. тенге | * | Заместитель акима области Султангазиев Т.С., УЗ | в пределах выделенных средств | 1554.679 | 1554.679 | РБ |  | Мероприятие исполнено. Закуплены 26 единиц медицинского оборудования
16 | Дальнейшее обеспечение средствами индивидуальной защиты и лекарственными препаратами (на амбулаторном и стационарном уровнях) для организации оперативного предупреждения и эффективного противодействия в случаях возникновения угрозы заражения инфекционными заболеваниями | млн. тенге | * | Заместитель акима области Султангазиев Т.С., УЗ, медицинские организации области, ТОО «СК-Фармация» | в пределах выделенных средств |  |  | РБ |  | Мероприятие исполнено
17 | Ежегодное трудоустройство не менее 108 молодых специалистов в медицинские организации области | чел. | * | Заместитель акима области Султангазиев Т.С., УЗ, медицинские организации области | 108 | 108 | 156 |  |  | Мероприятие исполнено. В 2021 году в регион прибыло 156 медицинских специалистов
18 | Повышение на системной основе квалификации медицинских работников в ведущих научных центрах страны | чел. | * | Заместитель акима области Султангазиев Т.С., УЗ, медицинские организации области | 3 | 3 | 6 |  |  | Мероприятие исполнено. Повышение квалификации в научных центрах страны прошло 6 медицинских работников
19 | Бесперебойное обеспечение лекарственными препаратами при стационарном лечении | % | * | Заместитель акима области Султангазиев Т.С., УЗ, медицинские организации области | 97 | 97 | 100 |  |  | Мероприятие исполнено. На 2021 года медицинскими организациями заключены договора с ЕД ТОО СК-Фармация на сумму 9,8 млрд., отгружено на 9,8 млрд.тенге
20 | Мониторинг показателя "Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет" | ед. | * | Заместитель акима области Султангазиев Т.С., УЗ | 1 | 1 | 1 |  |  | Мероприятие исполнено.
| ВСЕГО ПО ЦЕЛИ: | млн. тенге |  |  | 1359.851 | 3013.256 | 2990.556
в т.ч.
| Республиканский бюджет | млн. тенге |  |  | 874.743 | 2484.161 | 2461.461
| Местный бюджет | млн. тенге |  |  | 485.108 | 529.095 | 529.095
| Другие источники | млн. тенге |  |  | 0 | 0 | 0
Цель 3: Улучшение качества и доступности образования
Целевые индикаторы:
1 | Количество детей из сельских населенных пунктов (СНП), где нет соответствующих видов школ, проживающих во «Временных семьях» | чел. | ведомственная отчетность | Заместитель акима области Ныгыметов Г.С., УО, Акиматы районов | 162 | 162 | 167 | * | * | Индикатор исполнен | 23
Мероприятия:
1 | Увеличение числа районов, реализующих социальный проект «Временная семья» | ед. | * | Заместитель акима области Ныгыметов Г.С., УО, Акимы районов | 10 | 10 | 9 |  |  | Мероприятие не исполнено. Проект реализуется в 9 районах области. В 2021г. планировалась реализация социального проекта «Временная семья» в Кызылжарском районе. В связи с отсутствием желающих детей проживать во временных семьях реализация проекта в районе будет осуществлена в 2022 году. Справочно: На сегодняшний день в Кызылжарском районе функционируют 6 пришкольных интернатов на 260 мест.
2 | Обеспечение содержания детей школьного возраста из сельских населенных пунктов, где нет соответсвующих видов школ в рамках проекта "Временная семья" | млн. тенге | * | Заместитель акима области Ныгыметов Г.С., УО, Акимы районов и г. Петропавловска | 74.5 | 89.2 | 89.2 | МБ | 261.095.015 | Мероприятие исполнено
| ВСЕГО ПО ЦЕЛИ: | млн. тенге |  |  | 74.5 | 89.2 | 89.2
в т.ч.
| Республиканский бюджет | млн. тенге |  |  | 0 | 0 | 0
| Местный бюджет | млн. тенге |  |  | 74.5 | 89.2 | 89.2
| Другие источники | млн. тенге |  |  | 0 | 0 | 0
Цель 4: Развитие массовых видов спорта
Целевые индикаторы:
1 | Средняя обеспеченность населения спортивной инфраструктурой на 1000 человек | % | ведомственные данные | Заместитель акима области Ныгыметов Г.С., УФКС | 51.7 | 51.7 | 49.2 | * | * | Индикатор не исполнен. В связи с тем, что не завершено строительство 3 физкультурно-оздоровительных комплексов (Есильский, Айыртауский, Жамбылский) по причине недобросовестного исполнения подрядчиками обязательств по договорам государственных закупок. По итогам 2021 года в области функционируют 2 933 спортсооружений. По сравнению с прошлым годом количество спортивных сооружений увеличилось на 42 единицы. | 24
Мероприятия:
1 | Строительство физкультурно-оздоровительного комлекса в с. Пресновка Жамбылского района | млн. тенге | * | Заместитель акима области Ныгыметов Г.С., УФКиС | 50 | 16 | 16.034 | МБ | 495-079-028 | Мероприятие частично исполнено. Строительство начато в 2020 году, заверешение перенесено на декабрь 2022 года. в связи с недобросовестным исполнением подрядчиков обязательств по договорам государственных закупок. На данный момент идут судебные разбирательства.
[5 empty] | 0 | 100 | 100 | РБ | 495-079-032
2 | Строительство физкультурно-оздоровительного комлекса в г. Петропавловск | млн. тенге | * | Заместитель акима области Ныгыметов Г.С., УФКиС | 450 | 0 | 0 | РБ | 472-079-011 | Мероприятие не исполнено. Строительство не начато в связи с отсутствием финансовых средств. ПСД и гоэскспертиза изготовлены.
3 | Строительство физкультурно-оздоровительного комлекса в с. Тимирязево Тимирязевского района | млн. тенге | * | Заместитель акима области Ныгыметов Г.С., УФКиС | 532.7 | 532.7 | 532.7 | РБ | 495-079-032 | Мероприятие частично исполнено. Строительство начато в 2021 года, заверешение запланировано на 1 марта 2022 года.
[5 empty] | 50 | 13 | 13 | МБ | 495-079-028
4 | Строительство физкультурно-оздоровительного комлекса в г.Мамлютка Мамлютского района | млн. тенге | * | Заместитель акима области Ныгыметов Г.С., УФКиС | 591 | 0 | 0 | РБ | 495.021.011 | Мероприятие не исполнено. Строительство не начато в связи с отсутствием финансовых средств. ПСД направлено на корректировку.
5 | Строительство физкультурно-оздоровительного комлекса в с.Новоишимка района им.Г.Мусрепова | млн. тенге | * | Заместитель акима области Ныгыметов Г.С., УФКиС | 396 | 0 | 0 | РБ | 495.021.011 | Мероприятие частично исполнено. Строительство начато в 2021 году, заверешение запланировано на декабрь 2022 года.
[5 empty] | 0 | 100 | 100 | МБ
6 | Строительство Дворца спорта в г. Петропавловск | млн. тенге | * | Заместитель акима области Ныгыметов Г.С., УФКиС | 100 | 0 | 0 | РБ | 288.024.011 | Мероприятие не исполнено. ПСД направлено на госэкспертизу.
[5 empty] | 0 | 152 | 152 | МБ
| ВСЕГО ПО ЦЕЛИ: | млн. тенге |  |  | 2169.7 | 913.7 | 913.734
в т.ч.
| Республиканский бюджет | млн. тенге |  |  | 2069.7 | 632.7 | 632.7
| Местный бюджет | млн. тенге |  |  | 100 | 281 | 281.034
| Другие источники | млн. тенге |  |  | 0 | 0 | 0
| ИТОГО ПО НАПРАВЛЕНИЮ: | млн. тенге |  |  | 3844.391 | 4625.856 | 4603.19
в т.ч.
| Республиканский бюджет | млн. тенге |  |  | 3184.783 | 3726.561 | 3703.861
| Местный бюджет | млн. тенге |  |  | 659.608 | 899.295 | 899.329
| Другие источники | млн. тенге |  |  | 0 | 0 | 0
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: | млн. тенге |  |  | 165166.701 | 173018.987 | 233334.843
в т.ч.
| Республиканский бюджет | млн. тенге |  |  | 28769.415 | 35570.119 | 34010.419
| Местный бюджет | млн. тенге |  |  | 7408.486 | 8460.068 | 8432.907
| Другие источники | млн. тенге |  |  | 128988.8 | 128988.8 | 190891.517
Расшифровка аббревиатур:
УПИИР – Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития акимата Северо-Казахстанской области
УПТАД – Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области
УКРЯАД – Управление культуры, развития языков и архивного дела
УФКиС – Управление физической культуры и спорта акимата Северо-Казахстанской области
УСАГ – Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области
УО – Управление образования акимата Северо-Казахстанской области
УСХ – Управление сельского хозяйства и земельных отношений акимата Северо-Казахстанской области
РОСХ – Районные отелы сельского хозяйства
УЭЖКХ - Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Северо-Казахстанской области
УЗ - Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области
УКЗСП - Управление координации занятости и социальных программ акимата Северо-Казахстанской области
УФ - Управление финансов акимата Северо-Казахстанской области
УЭ - Управление экономики акимата Северо-Казахстанской области
УПРРП – Управление природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Северо-Казахстанской области
ДП – Департамент полиции Северо-Казахстанской области
ДЧС СКО - Департамент по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Республики Казахстан
РБ - республиканский бюджет
МБ - местный бюджет
ДИ - другие источники
АО - Акционерное общество
ТОО - Товарищество с ограниченной ответственнойстью
ИФО - Индекс физического объема
ВРП - Валовый региональный продукт
СЭЗ - Свободная экономическая зона
УК - Управляющая компания
КХ - Крестьянское хозяйство
ИП - Индивидуальный предприниматель
МТФ - Молочнотоварная ферма
ГНПП - Государственный национальный природный парк
ТБО - Твердые бытовые отходы
МСБ - Малый и средний бизнес
СНП - Сельский населенный пункт
ГЧП - Госудаарственно-чаастное партнерство
СКО - Северо-Казахстанская область
ГТС - Гидротехнические сооружения
АСП - Адресная социальная помощь
ГАСП - Государственная адресная социальная помощь
МРП - Месяный расчетный показатель
ЦЗН - Центр занятости населения
ОЗСП - Отдел занятости и социальных программ
ИС - Информационная система
ОДП - Обусловленная денежная помощь
МИО - Местный исполнительный орган
СПИД - Синдром приобретённого иммунного дефицита

## Форма 2
2. Освоение финансовых средств
Источник финансирования | План, млн. тенге | Факт, млн. тенге | Причины неиспользования
1 | 2 | 3 | 4
Республиканский бюджет | 35570.1 | 34010.4 | По мероприятиям проекта "Ауыл - Ел бесiгi" недоосвоено 1077,1 млн. тенге, из них экономия по итогам госзакупок - 643,7 млн. тенге, не освоение - 433,3 млн. тенге (оплата произведена согласно актам выполненных работ). По мероприятим жилищного строительства недоосвоено 459,9 млн. тенге в связи с длительным проведением конкурсных процедур, отсутствием актов выполненных работ. По мероприятию "Совершенствование службы формирования ЗОЖ, проведение разъяснительной работы среди населения о вреде алкоголя и курения" не освоено 1,3 млн. тенге в связи с тем, что поставщик не оказал услугу, подан иск в суд. По мероприятию "Проведение капитального ремонта организаций здравоохранения" экономия по итогам конкурсных процедур составила 21,4 млн. тенге.
Местный бюджет | 8460.1 | 8432.9 | о мероприятиям проекта "Ауыл - Ел бесiгi" недоосвоено 16,3 млн. тенге (оплата произведена согласно актам выполненных работ). По мероприятим жилищного строительства недоосвоено 10,8 млн. тенге в связи с несвоевременным представлением актов выполненных работ.
Другие источники | 128988.8 | 190891.5
ИТОГО | 173019 | 233334.8

## Приложение к отчету районы
Приложение
к отчету о реализации
Программы развития территории
Северо-Казахстанской области на 2021-2025 годы
Информация о достижении целевых индикаторов в разрезе районов, г.Петропавловска
№ п/п | Наименование | Единица измерения | Исполнение |  |  | Информация по исполнению
|  |  | базовое (исходное) значение | план | факт
1 | Целевой индикатор 1 ИФО ВРП | % | 102 | 102 | 102,5* | Индикатор частично исполнен *- данные за 9 месяцев 2021 года.
В разрезе районов и города Петропавловска не рассчитывается
2 | Целевой индикатор 2 Рост производительности труда в обрабатывающей промышленности | % | 105.8 | 105.8 | 114,5* | Индикатор частично исполнен *-данные за 9 мес. 2021 года, рост производительности труда в обрабатывающей промышленности составил 14,5%
В разрезе районов и города Петропавловска не рассчитывается
3 | Целевой индикатор 3 Инвестиции в основной капитал в обрабатывающую промышленность | млрд. тенге | 26.4 | 26.4 | 23.2 | Индикатор не исполнен По оперативным данным за январь-декабрь 2021 года объем инвестиций в основной капитал в обрабатывающую промышленность составил 23,2 млрд. тенге. На неисполнение индикатора существенно повлияло введение эпидограничений на казахстанско-китайской границе, что, в свою очередь, повлекло срыв поставки по ранее заключенным договорам (оборудования по инвестпроектам ТОО «Микс Универсал», ТОО «Кирпич СК», АО «ПЗТМ»). Также был затруднен приезд специалистов для наладки оборудования на предприятия региона (ТОО «Петропавловский электротехнический завод»). Длительная процедура согласования по финансированию проектов повлияла на перенос сроков реализации по проектам (ТОО «Cool infinity»).
| Айыртауский |  | 0.952 | 0.952 | 0.4 | Индикатор не исполнен. В связи с переносом сроков реализации проекта АО «Тин Уан Майнинг» по причине изменения графика ввода в эксплуатацию. Заместитель акима - Жанапин Е.Ж.
| Акжарский |  | 0.0004 | 0.0004 | 0.015 | Индикатор исполнен
| Аккайынский |  | 0.722 | 0.722 | 0.953 | Индикатор исполнен
| Есильский |  | 0.095 | 0.095 | 0.0282 | Индикатор не исполнен. В связи с отсутствием инвестиционных проектов в обрабатывающей промышленности, данный показатель не достигнут. Заместитель акима - Кравчук А.Ю.
| Жамбылский |  | 0.017 | 0.017 | 0.04 | Индикатор исполнен
| М.Жумабаева |  | 0.0006 | 0.0006 | 0.149 | Индикатор исполнен
| Кызылжарский |  | 3.5 | 3.5 | 1.652 | Индикатор не исполнен. В связи с отсутствием инвестиционных проектов в обрабатывающей промышленности, данный показатель не достигнут. Заместитель акима - Шаканов Д.Г.
| Мамлютский |  | 2.3 | 2.3 | 0.02 | Индикатор не исполнен. В связи с переносом сроков реализации проекта ТОО «Сапа-Инвест Плюс» по причине изменения графика ввода в эксплуатацию. Заместитель акима - Бакеев С.Б.
| Г.Мусрепова |  | 2.3 | 2.3 | 0.838 | Индикатор не исполнен. В связи с отсутствием инвестиционных проектов в обрабатывающей промышленности, данный показатель не достигнут. Заместитель акима - Баумаганбетов С.Т.
| Тайыншинский |  | 4 | 4 | 1.027
| Тимирязевский |  | 0.0005 | 0.0005 | нет стат данных | Индикатор не исполнен. В связи с переносом сроков реализации проекта ТОО «Байкен Агро» по причине изменения графика ввода в эксплуатацию. Заместитель акима района - Макенова Ж.Е.
| Уалихановский |  | 0.012 | 0.012 | 0.023 | Индикатор исполнен
| Шал акына |  | 0.0005 | 0.0005 | нет стат данных | Индикатор не исполнен в связи с отсутствием инвестиционных проектов в обрабатывающей промышленности. Заместитель акима Омаров С.К.
| г.Петропавловск |  | 12.5 | 12.5 | 18.085 | Индикатор исполнен
4 | Целевой индикатор 4 Рост объема несырьевого экспорта | % | 117 | 117 | 112,3* | Индикатор частично исполнен *По итогам 11 мес. 2021 года рост объема несырьевого экспорта составил 12,3%
В разрезе районов и города Петропавловска не рассчитывается
5 | Целевой индикатор 5 Доля промышленности в ВРП | % | 12.9 | 12.9 | 12,4* | Индикатор частично исполнен. *- данные за 9 месяцев 2021 года.
В разрезе районов и города Петропавловска не рассчитывается
6 | Целевой индикатор 6 Рост производительности труда в сельском хозяйстве | % | 107.8 | 107.8 | 97,9* | Индикатор частично исполнен. *-Данные за 9 месяцев 2021 года.
В разрезе районов и города Петропавловска не рассчитывается
7 | Целевой индикатор 7 ИФО валовой продукции животноводства | % | 102.1 | 102.1 | 103.2 | Индикатор исполнен.По итогам 12-ти месяцев 2021 года объем валовой продукции животноводства составил -215 млрд.тенге, ИФО - 103,2%.
| Айыртауский |  | 100.6 | 100.6 | 103.2 | Индикатор исполнен
| Акжарский |  | 102.3 | 102.3 | 102.2 | Индикатор не исполнен. Незначительное снижение допущено по причине уменьшения производства мяса в сельхозпредприятих на 63,3 тонны (с 129 до 65,7 тонн) из-за снижения забоя в хозяйствах ТОО «Сут», ТОО «Сауыр Каш Ержан». Заместитель акима района Турежанов Б.А.
| Аккайынский |  | 104.1 | 104.1 | 108.6 | Индикатор исполнен
| Есильский |  | 102 | 102 | 104.9 | Индикатор исполнен
| Жамбылский |  | 102 | 102 | 107.5 | Индикатор исполнен
| М.Жумабаева |  | 102 | 102 | 104.1 | Индикатор исполнен
| Кызылжарский |  | 100.1 | 100.1 | 103.2 | Индикатор исполнен
| Мамлютский |  | 104.1 | 104.1 | 103.7 | Индикатор исполнен
| Г.Мусрепова |  | 100.5 | 100.5 | 102.6 | Индикатор исполнен
| Тайыншинский |  | 101 | 101 | 102.9 | Индикатор исполнен
| Тимирязевский |  | 100.9 | 100.9 | 104.4 | Индикатор исполнен
| Уалихановский |  | 102.1 | 102.1 | 102.4 | Индикатор исполнен
| Шал акына |  | 102.1 | 102.1 | 103.9 | Индикатор исполнен
| г. Петропавловск |  | 100.1 | 100.1 | 63.1 | Индикатор не исполнен. Причина: снижение производства мяса на 1 183,2 тонн или 42,5% (или с 2 306,6 до 1414 тонн, ИФО – 57,5%). Снижение допущено ТОО «Петропавловская бройлерная Фабрика». Заместитель акима города Смаилова С.Н.
8 | Целевой индикатор 8 Уровень обеспеченности СНП социальными благами и услугами в соответствии с системой региональных стандартов | % | 71.2 | 71.2 | - | Индикатор частично исполнен. Годовые данные будут сформированы в марте 2022 года.
| Айыртауский | % | 85.9 | 85.9 | - | Индикатор частично исполнен. Годовые данные будут сформированы в марте 2022 года.
| Акжарский | % | 74.7 | 74.7 | - | Индикатор частично исполнен. Годовые данные будут сформированы в марте 2022 года.
| Аккайынский | % | 76.2 | 76.2 | - | Индикатор частично исполнен. Годовые данные будут сформированы в марте 2022 года.
| Есильский | % | 66.5 | 66.5 | - | Индикатор частично исполнен. Годовые данные будут сформированы в марте 2022 года.
| Жамбылский | % | 73.1 | 73.1 | - | Индикатор частично исполнен. Годовые данные будут сформированы в марте 2022 года.
| М.Жумабаева | % | 76 | 76 | - | Индикатор частично исполнен. Годовые данные будут сформированы в марте 2022 года.
| Кызылжарский | % | 75 | 75 | - | Индикатор частично исполнен. Годовые данные будут сформированы в марте 2022 года.
| Мамлютский | % | 46.7 | 46.7 | - | Индикатор частично исполнен. Годовые данные будут сформированы в марте 2022 года.
| Г.Мусрепова | % | 68.4 | 68.4 | - | Индикатор частично исполнен. Годовые данные будут сформированы в марте 2022 года.
| Тайыншинский | % | 61 | 61 | - | Индикатор частично исполнен. Годовые данные будут сформированы в марте 2022 года.
| Тимирязевский | % | 81.6 | 81.6 | - | Индикатор частично исполнен. Годовые данные будут сформированы в марте 2022 года.
| Уалихановский | % | 73.9 | 73.9 | - | Индикатор частично исполнен. Годовые данные будут сформированы в марте 2022 года.
| Шал акына | % | 66.3 | 66.3 | - | Индикатор частично исполнен. Годовые данные будут сформированы в марте 2022 года.
9 | Целевой индикатор 9 Доля малого и среднего бизнеса в ВРП | % | 30.2 | 30.2 | 30,2* | Индикатор частично исполнен *Официальные статистические данные по экспресс-информации БНС за январь-сентябрь 2021 года, годовые статистические данные за 2021 год будут опубликованы 27.08.2022 года.
В разрезе районов и города Петропавловска не рассчитывается
10 | Целевой индикатор 10 Увеличение количества обслуженных посетителей местами размещения в регионе в сравнении с предыдущим годом | % | 103 | 103 | 124,6* | Индикатор частично исполнен *Статистические данные представлены по итогам 9 мес. 2021 года.
| Айыртауский | % | 105 | 105 | - | Индикатор частично исполнен. Информация за 2021 год не сформирована
| Акжарский | % | 102 | 102 | - | Индикатор частично исполнен. Информация за 2021 год не сформирована
| Аккайынский | % | 103 | 103 | - | Индикатор частично исполнен. Информация за 2021 год не сформирована
| Есильский | % | 103 | 103 | - | Индикатор частично исполнен. Информация за 2021 год не сформирована
| Жамбылский | % | 102 | 102 | - | Индикатор частично исполнен. Информация за 2021 год не сформирована
| М.Жумабаева | % | 102 | 102 | - | Индикатор частично исполнен. Информация за 2021 год не сформирована
| Кызылжарский | % | 105 | 105 | - | Индикатор частично исполнен. Информация за 2021 год не сформирована
| Мамлютский | % | 102 | 102 | - | Индикатор частично исполнен. Информация за 2021 год не сформирована
| Г.Мусрепова | % | 104 | 104 | - | Индикатор частично исполнен. Информация за 2021 год не сформирована
| Тайыншинский | % | 102 | 102 | - | Индикатор частично исполнен. Информация за 2021 год не сформирована
| Тимирязевский | % | 101 | 101 | - | Индикатор частично исполнен. Информация за 2021 год не сформирована
| Уалихановский | % | 101 | 101 | - | Индикатор частично исполнен. Информация за 2021 год не сформирована
| Шал акына | % | 103 | 103 | - | Индикатор частично исполнен. Информация за 2021 год не сформирована
| г.Петропавловск | % | 105 | 105 | - | Индикатор частично исполнен. Информация за 2021 год не сформирована
11 | Целевой индикатор 11 Обеспеченность жильем на одного проживающего | кв. м. | 22.7 | 22.7 | - | Индикатор частично исполнен. *Годовые статистические данные на момент формирования отчета отсутствуют
| г.Петропавловск | кв. м. | 22.7 | 22.7 | -
| Айыртауский | кв. м. | 22.7 | 22.7 | -
| Акжарский | кв. м. | 22.7 | 22.7 | -
| Аккайынский | кв. м. | 22.7 | 22.7 | -
| Есильский | кв. м. | 22.7 | 22.7 | -
| Жамбылский | кв. м. | 22.7 | 22.7 | -
| М.Жумабаева | кв. м. | 23 | 23 | -
| Кызылжарский | кв. м. | 25.8 | 25.8 | -
| Мамлютский | кв. м. | 22.7 | 22.7 | -
| Г.Мусрепова | кв. м. | 22.7 | 22.7 | -
| Тайыншинский | кв. м. | 22.7 | 22.7 | -
| Тимирязевский | кв. м. | 22.7 | 22.7 | -
| Уалихановский | кв. м. | 22.7 | 22.7 | -
| Шал акына | кв. м. | 22.7 | 22.7 | -
12 | Целевой индикатор 12 Доступ населения, к услугам водоснабжения: |  |  |  |  | Индикатор исполнен
| - в городах | % | 100 | 100 | 100 | Индикатор исполнен
| г. Петропавловск | % | 100 | 100 | 100 | Индикатор исполнен
| г. Булаево | % | 100 | 100 | 100 | Индикатор исполнен
| г. Тайынша | % | 100 | 100 | 100 | Индикатор исполнен
| г. Мамлютка | % | 100 | 100 | 100 | Индикатор исполнен
| г. Сергеевка | % | 100 | 100 | 100 | Индикатор исполнен
| - СНП | % | 83.5 | 83.5 | 83.5 | Индикатор исполнен
| Айыртауский | % | 71.8 | 71.8 | 72.6 | Индикатор исполнен
| Акжарский | % | 98 | 98 | 98 | Индикатор исполнен
| Аккайынский | % | 99.8 | 99.8 | 99.8 | Индикатор исполнен
| Есильский | % | 84.6 | 84.6 | 85.2 | Индикатор исполнен
| Жамбылский | % | 92.5 | 92.5 | 94.3 | Индикатор исполнен
| М.Жумабаева | % | 99.9 | 99.9 | 99.9 | Индикатор исполнен
| Кызылжарский | % | 87.9 | 87.9 | 88.8 | Индикатор исполнен
| Мамлютский | % | 95.8 | 95.8 | 95.9 | Индикатор исполнен
| Г.Мусрепова | % | 96.8 | 96.8 | 96.9 | Индикатор исполнен
| Тайыншинский | % | 37.1 | 37.1 | 32 | Индикатор не исполнен в связи с отсутствием актов ввода в эксплуатацию проектов:Строительство локального источника водоснабжения в с.Летовочное, Строительство локального источника водоснабжения в с.Рощинское, Строительство локального источника водоснабжения в с.Макашевка. Заместитель акима - Амренов А.А.
| Тимирязевский | % | 98.7 | 98.7 | 98.7 | Индикатор исполнен
| Уалихановский | % | 99.9 | 99.9 | 99.9 | Индикатор исполнен
| Шал акына | % | 39.3 | 39.3 | 39.3 | Индикатор исполнен
13 | Целевой индикатор 13 Доля автодорог местного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии | % | 74 | 74 | 74 | Индикатор исполнен
| Айыртауский | % | 67 | 67 | 67 | Индикатор исполнен
| Акжарский | % | 71 | 71 | 71 | Индикатор исполнен
| Аккайынский | % | 91 | 91 | 91 | Индикатор исполнен
| Есильский | % | 80 | 80 | 80 | Индикатор исполнен
| Жамбылский | % | 73 | 73 | 73 | Индикатор исполнен
| М.Жумабаева | % | 70 | 70 | 70 | Индикатор исполнен
| Кызылжарский | % | 80 | 80 | 80 | Индикатор исполнен
| Мамлютский | % | 73 | 73 | 73 | Индикатор исполнен
| Г.Мусрепова | % | 69 | 69 | 69 | Индикатор исполнен
| Тайыншинский | % | 73 | 73 | 73 | Индикатор исполнен
| Тимирязевский | % | 65 | 65 | 65 | Индикатор исполнен
| Уалихановский | % | 61 | 61 | 61 | Индикатор исполнен
| Шал акына | % | 90 | 90 | 90 | Индикатор исполнен
14 | Целевой индикатор 14 Доля переработки и утилизации твердых бытовых отходов к их образованию | % | 15 | 15 | 15 | Индикатор исполнен
| г.Петропавловск | % | 15 | 15 | 15 | Индикатор исполнен
В разрезе районов не рассчитывается
15 | Целевой индикатор 15 Уровень преступности на 10 000 населения | % | 130 | 130 | 84 | Индикатор исполнен
В разрезе районов и города Петропавловска не рассчитывается
16 | Целевой индикатор 16 Уровень коррупции* | % |  |  | 42,5* | Индикатор не планировался в связи с отсутствием утвержденной методики расчета. *данные согласно исследованию уровня антикоррупционной культуры и нетерпимости к проявлениям коррупции в 2021 году, проведенному ТОО «Deltaplan» по заказу Агентства РК по противодействию коррупции
В разрезе районов и города Петропавловска не рассчитывается
17 | Целевой индикатор 17 Уровень обеспеченности инфраструктуры противодействия чрезвычайным ситуациям | % | 82 | 82 | 82.5 | Индикатор исполнен
В разрезе районов и города Петропавловска не рассчитывается
18 | Целевой индикатор 18 Количество созданных рабочих мест, в том числе | ед. | 13629 | 13629 | 13865 | Индикатор исполнен Создано 13865 новых рабочих мест или 101,7 % от годового плана (13629). Доля постоянных рабочих мест в общем числе созданных мест составляет 87% вместо запланированных 77,3%.
| Айыртауский | ед. | 1148 | 1148 | 1174 | Индикатор исполнен
| Акжарский | ед. | 510 | 510 | 528 | Индикатор исполнен
| Аккайынский | ед. | 630 | 630 | 641 | Индикатор исполнен
| Есильский | ед. | 682 | 682 | 688 | Индикатор исполнен
| Жамбылский | ед. | 505 | 505 | 505 | Индикатор исполнен
| М.Жумабаева | ед. | 836 | 836 | 869 | Индикатор исполнен
| Кызылжарский | ед. | 1321 | 1321 | 1353 | Индикатор исполнен
| Мамлютский | ед. | 524 | 524 | 538 | Индикатор исполнен
| Г.Мусрепова | ед. | 1148 | 1148 | 1171 | Индикатор исполнен
| Тайыншинский | ед. | 1263 | 1263 | 1284 | Индикатор исполнен
| Тимирязевский | ед. | 433 | 433 | 434 | Индикатор исполнен
| Уалихановский | ед. | 642 | 642 | 667 | Индикатор исполнен
| Шал акына | ед. | 665 | 665 | 690 | Индикатор исполнен
| г.Петропавловск | ед. | 3322 | 3322 | 3323 | Индикатор исполнен
| постоянные | ед. | 10534 | 10534 | 12054
| Айыртауский | ед. | 938 | 938 | 1011
| Акжарский | ед. | 375 | 375 | 444
| Аккайынский | ед. | 495 | 495 | 590
| Есильский | ед. | 499 | 499 | 584
| Жамбылский | ед. | 343 | 343 | 460
| М.Жумабаева | ед. | 653 | 653 | 729
| Кызылжарский | ед. | 1024 | 1024 | 1168
| Мамлютский | ед. | 371 | 371 | 458
| Г.Мусрепова | ед. | 904 | 904 | 1005
| Тайыншинский | ед. | 1033 | 1033 | 1100
| Тимирязевский | ед. | 298 | 298 | 378
| Уалихановский | ед. | 472 | 472 | 560
| Шал акына | ед. | 502 | 502 | 567
| г.Петропавловск | ед. | 2627 | 2627 | 3000
| временные | ед. | 3095 | 3095 | 1811
| Айыртауский | ед. | 210 | 210 | 163
| Акжарский | ед. | 135 | 135 | 84
| Аккайынский | ед. | 135 | 135 | 51
| Есильский | ед. | 183 | 183 | 104
| Жамбылский | ед. | 162 | 162 | 45
| М.Жумабаева | ед. | 183 | 183 | 140
| Кызылжарский | ед. | 297 | 297 | 185
| Мамлютский | ед. | 153 | 153 | 80
| Г.Мусрепова | ед. | 244 | 244 | 166
| Тайыншинский | ед. | 230 | 230 | 184
| Тимирязевский | ед. | 135 | 135 | 56
| Уалихановский | ед. | 170 | 170 | 107
| Шал акына | ед. | 163 | 163 | 123
| г.Петропавловск | ед. | 695 | 695 | 323
19 | Целевой индикатор 19 Количество человек, прибывших из трудоизбыточных регионов (ежегодно), | чел. | 2500 | 2500 | 2943 | Индикатор исполнен
| в том числе трудоспособного возраста |  | 1250 | 1250 | 1316
| Айыртауский | чел. | 200 | 200 | 225 | Индикатор исполнен
|  |  | 100 | 100 | 91
| Акжарский | чел. | 180 | 180 | 194 | Индикатор исполнен
|  |  | 90 | 90 | 96
| Аккайынский | чел. | 200 | 200 | 201 | Индикатор исполнен
|  |  | 100 | 100 | 88
| Есильский | чел. | 200 | 200 | 280 | Индикатор исполнен
|  |  | 100 | 100 | 112
| Жамбылский | чел. | 160 | 160 | 180 | Индикатор исполнен
|  |  | 80 | 80 | 75
| М.Жумабаева | чел. | 200 | 200 | 223 | Индикатор исполнен
|  |  | 100 | 100 | 95
| Кызылжарский | чел. | 200 | 200 | 203 | Индикатор исполнен
|  |  | 100 | 100 | 85
| Мамлютский | чел. | 160 | 160 | 253 | Индикатор исполнен
|  |  | 80 | 80 | 108
| Г.Мусрепова | чел. | 200 | 200 | 268 | Индикатор исполнен
|  |  | 100 | 100 | 123
| Тайыншинский | чел. | 200 | 200 | 271 | Индикатор исполнен
|  |  | 100 | 100 | 123
| Тимирязевский | чел. | 160 | 160 | 136 | Индикатор не исполнен в связи суменьшением количества прибывших. Заместитель акима Тимирязевского района Макенова Ж.Е.
|  |  | 80 | 80 | 60
| Уалихановский | чел. | 180 | 180 | 152 | Индикатор не исполнен в в связи суменьшением количества прибывших. Заместитель акима - Жантлеуова Ж. К.
|  |  | 90 | 90 | 78
| Шал акына | чел. | 160 | 160 | 204 | Индикатор исполнен
|  |  | 80 | 80 | 84
| г.Петропавловск | чел. | 100 | 100 | 153 | Индикатор исполнен
|  |  | 50 | 50 | 98
20 | Целевой индикатор 20 Удельный вес трудоспособных получателей АСП (обусловленной денежной помощи), занятых и вовлеченных в активные меры содействия занятости (в общем числе трудоспособных получателей ОДП) | % | 62.5 | 62.5 | 83.5 | Индикатор исполнен показатель перевыполнен благодаря вовлечению в активные меры содействия занятости большего числа трудоспособных получателей ОДП
| Айыртауский | % | 62.5 | 62.5 | 80.2956 | Индикатор исполнен
| Акжарский | % | 62.5 | 62.5 | 81.8182 | Индикатор исполнен
| Аккайынский | % | 62.5 | 62.5 | 86.8687 | Индикатор исполнен
| Есильский | % | 62.5 | 62.5 | 76.0766 | Индикатор исполнен
| Жамбылский | % | 62.5 | 62.5 | 97.6285 | Индикатор исполнен
| М.Жумабаева | % | 62.5 | 62.5 | 76.5306 | Индикатор исполнен
| Кызылжарский | % | 62.5 | 62.5 | 87.1094 | Индикатор исполнен
| Мамлютский | % | 62.5 | 62.5 | 87.3016 | Индикатор исполнен
| Г.Мусрепова | % | 62.5 | 62.5 | 96.5517 | Индикатор исполнен
| Тайыншинский | % | 62.5 | 62.5 | 82.9114 | Индикатор исполнен
| Тимирязевский | % | 62.5 | 62.5 | 102.2222 | Индикатор исполнен
| Уалихановский | % | 62.5 | 62.5 | 95.283 | Индикатор исполнен
| Шал акына | % | 62.5 | 62.5 | 65.8879 | Индикатор исполнен
| г.Петропавловск | % | 62.5 | 62.5 | 81.6832 | Индикатор исполнен
21 | Целевой индикатор 21 Стандартизированный коэффициент смертности | на 1000 населения | 8.1 | 8.1 |  | Индикатор частично исполнен. Статистические данные за 2021 год на момент формирования отчета отсутствуют (годовые статданные будут известны после опубликования их на сайте Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан).
В разрезе районов и города Петропавловска не рассчитывается
22 | Целевой индикатор 22 Снижение заболеваемости туберкулезом по СКО | на 100000 населения | 59.5 | 59.5 | 33.8 | Индикатор исполнен.
| Айыртауский | на 100000 населения | 41 | 41 | 30.5 | Индикатор исполнен.
| Акжарский | на 100000 населения | 97.2 | 97.2 | 39.5 | Индикатор исполнен.
| Аккайынский | на 100000 населения | 53.6 | 53.6 | 27.1 | Индикатор исполнен.
| Есильский | на 100000 населения | 46 | 46 | 27.8 | Индикатор исполнен.
| Жамбылский | на 100000 населения | 90.2 | 90.2 | 32.4 | Индикатор исполнен.
| М.Жумабаева | на 100000 населения | 51.3 | 51.3 | 41.6 | Индикатор исполнен.
| Кызылжарский | на 100000 населения | 56.7 | 56.7 | 40.7 | Индикатор исполнен.
| Мамлютский | на 100000 населения | 45.5 | 45.5 | 28.9 | Индикатор исполнен.
| Г.Мусрепова | на 100000 населения | 52.2 | 52.2 | 27.5 | Индикатор исполнен.
| Тайыншинский | на 100000 населения | 71 | 71 | 47.7 | Индикатор исполнен.
| Тимирязевский | на 100000 населения | 100.5 | 100.5 | 46.4 | Индикатор исполнен.
| Уалихановский | на 100000 населения | 80.6 | 80.6 | 25 | Индикатор исполнен.
| Шал акына | на 100000 населения | 55.2 | 55.2 | 67.1 | Индикатор не исполнен, в сравнении с 2020 годом отмечается увеличение с 9 случаев (показатель 49,6 на 100 тыс. нас.) до 12 случаев (показатель 67,1 на 100 тыс. нас.), рост в 1,3 раза. В районе проводится достаточно активная работа по выявлению случаев туберкулеза, ежегодно на профилактические флюорографические осмотры планируется до 80,0 % населения. В 2021 году план ФГ – осмотров выполнен на 100,3 %, в том числе группа высокого риска осмотрена на 100,4 %. Показатель выявляемости методом ФГ составил 1,0 на 1000 осмотренных, в том числе в группе высокого риска – 1,7 на 1000 осмотренных, что свидетельствует о корректном планировании и, соответственно, способствует выявлению случаев туберкулеза. Заместитель акима - Дюсенбинов А.Е.
| г.Петропавловск | на 100000 населения | 57.1 | 57.1 | 28.2 | Индикатор исполнен.
23 | Целевой индикатор 23 Количество детей из сельских населенных пунктов (СНП), где нет соответствующих видов школ, проживающих во «Временных семьях» | чел. | 162 | 162 | 167 | Индикатор исполнен
| Айыртауский | чел. | 52 | 52 | 37 | Индикатор не исполнен. В связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией в регионе, родители 15 детей отдали предпочтение проживанию в пришкольных интернатах. Заместитель акима -Абулкаирова Г.А.
| Акжарский | чел. | 0 | 0 |  | Индикатор не планировался
| Аккайынский | чел. | 10 | 10 | 4 | Индикатор не исполнен. В связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией в регионе, родители 6 детей отдали предпочтение проживанию в пришкольных интернатах. Заместитель акима - Сасымбаев С.К.
| М.Жумабаева | чел. | 27 | 27 | 24 | Индикатор не исполнен. На начало учебного года в районе в 19 - ти семьях проживало 27 детей. В течение учебного года 3 ученика остались жить во "Временных семьях" в качестве опекаемых, в связи с лишением законных представителей родительских прав. Заместитель акима - Арипхан С.М.
| Есильский | чел. | 3 | 3 | 21 | Индикатор исполнен
| Жамбылский | чел. | 3 | 3 | 35 | Индикатор исполнен
| Кызылжарский | чел. | 0 | 0 |  | Индикатор не планировался
| Мамлютский | чел. | 18 | 18 | 14 | Индикатор не исполнен. В связи с переездом родителей 4 - х детей в другие районы. Заместитель акима - Рамазанова А.К.
| Тайыншинский | чел. | 10 | 10 | 1 | Индикатор не исполнен. В связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией в регионе, родители 9 детей отдали предпочтение проживанию в пришкольных интернатах.
| Тимирязевский | чел. | 0 | 0 |  | Индикатор не планировался
| Г.Мусрепова | чел. | 20 | 20 | 2 | Индикатор не исполнен. В связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией нежелание родителей отдавать во "Временные семьи". Отдали предпочтение проживанию в пришкольных интернатах, также дети устроенные во временную семью в КГУ «Тахтабродская СШ» выбыли в другую область, в связи с этим количество устроенных детей уменьшилось. Заместитель акима -Анафина Д. А.
| Шал акына | чел. | 29 | 29 | 29 | Индикатор исполнен
| Уалихановский | чел. | 0 | 0 |  | Индикатор не планировался
| г.Петропавловск | чел. | 0 | 0 |  | Индикатор не планировался
24 | Целевой индикатор 24 Средняя обеспеченность населения спортивной инфраструктурой на 1000 человек | % | 51.7 | 51.7 | 49.2 | Индикатор не исполнен в связи с тем, что не завершено строительство 3 физкультурно-оздоровительных комплексов (Есильский, Айыртауский, Жамбылский), в связи с недобросовестным исполнением подрядчиками обязательств по договорам государственных закупок.
| г.Петропавловск | % | 65.6 | 65.6 | 65.3 | Индикатор не исполнен в связи с увеличением численности населения. По итогам 2021 года функционируют 490 спортсооружений: 3 стадиона, 1 Дворец спорта, 1 Универсальный теннисный центр, 4 спортивных комплекса, 2 спортивных манежа, 9 лыжных баз, 5 стрелковых тиров, 2 стрельбища, 32 хоккейных корта, 241 плоскостное сооружение, 12 теннисных кортов, 7 бассейнов, 82 спортивных залов, 89 встроенных и приспособленных помещений. Заместитель акима -Хабибулин А.Е
| Айыртауский | % | 53.8 | 53.8 | 36.2 | Индикатор не исполнен в связи с тем, что не завершено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, в связи с недобросовестным исполнением подрядчиком обязательств по договору государственных закупок. По итогам 2021 года функционируют 244 спортсооружения: 1 спортивный манеж, 2 лыжные базы, 3 стрелковых тира, 1 стрельбище, 35 хоккейных кортов, 153 плоскостных сооружения, 2 бассейна, 43 спортивных зала, 4 встроенных и приспособленных помещения. Заместитель акима -Жусупов Ж.М.
| Акжарский | % | 38.8 | 38.8 | 51.4 | Индикатор исполнен. По итогам 2021 года функционируют 175 спортсооружений: 1 спортивный комплекс, 4 стадиона, 20 стрелковых тиров, 21 хоккейных корт, 90 плоскостных сооружений, 28 спортивных залов, 11 встроенных и приспособленных помещений.
| Аккайынский | % | 0 | 0 | 0 | Индикатор не запланирован. По итогам 2021 года функционируют 144 спортсооружений: 8 стадионов, 1 лыжная база, 1 стрелковый тир, 16 хоккейных кортов, 93 плоскостных сооружения, 17 спортивных залов, 8 встроенных и приспособленных помещений.
| Есильский | % | 30.2 | 30.2 | 0 | Индикатор не исполнен в связи с тем, что не завершено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, в связи с недобросовестным исполнением подрядчиком обязательств по договору государственных закупок. По итогам 2021 года функционируют 185 спортсооружений: 2 стадиона, 1 лыжная база, 25 хоккейных кортов, 122 плоскостное сооружение, 1 теннисный корт, 23 спортивных зала, 11 встроенных и приспособленных помещений. Заместитель акима -Туткушев Е.М.
| Жамбылский | % | 44.9 | 44.9 | 10 | Индикатор не исполнен в связи с тем, что не завершено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, в связи с недобросовестным исполнением подрядчиком обязательств по договору государственных закупок. По итогам 2021 года функционируют 168 спортсооружений: 2 стадиона, 1 спортивный комплекс, 1 лыжная база, 1 стрелковый тир, 23 хоккейных корта, 108 плоскостных сооружений, 28 спортивных залов, 4 встроенных и приспособленных помещения. Заместитель акима -Аубакиров С.А.
| М.Жумабаева | % | 33.7 | 33.7 | 35.3 | Индикатор исполнен По итогам 2021 года функционируют 173 спортсооружений: 2 стадиона, 1 спортивный комплекс, 1 стрелковый тир, 26 хоккейных кортов, 86 плоскостных сооружения, 42 спортивных зала, 15 встроенных и приспособленных помещений.
| Кызылжарский | % | 52.4 | 52.4 | 51.8 | Индикатор не исполнен в связи с увеличением численности населения. По итогам 2021 года функционируют 267 спортсооружений: 3 спортивных комплекса, 2 стрелковых тира, 42 хоккейных корта, 157 плоскостных сооружений, 3 теннисных корта, 1 ипподром, 1 бассейн, 37 спортивных залов, 21 встроенное и приспособленное помещение. Заместитель акима - Нургалиева А.А.
| Мамлютский | % | 33.1 | 33.1 | 34.2 | Индикатор исполнен По итогам 2021 года функционируют 101 спортсооружений: 1 стадион, 1 стрелковый тир, 17 хоккейных кортов, 51 плоскостное сооружение, 1 бассейн, 23 спортивных зала, 7 встроенных и приспособленных помещений.
| Г.Мусрепова | % | 45.1 | 45.1 | 46.3 | Индикатор исполнен По итогам 2021 года функционируют 352 спортсооружения: 1 стадион, 2 спортивных комплекса, 5 стрелковых тиров, 42 хоккейных корта, 208 плоскостных сооружений, 1 бассейн, 56 спортивных залов, 37 встроенных и приспособленных помещений.
| Тайыншинский | % | 40.3 | 40.3 | 42.8 | Индикатор исполнен По итогам 2021 года функционируют 240 спортсооружений: 4 стадиона, 1 спортивный комплекс, 2 лыжные базы, 4 стрелковых тира, 35 хоккейных корта, 125 плоскостных сооружений, 59 спортивных залов, 10 встроенных и приспособленных помещений.
| Тимирязевский | % | 78.6 | 78.6 | 83.7 | Индикатор исполнен По итогам 2021 года функционируют 98 спортсооружений: 2 стадиона, 1 спортивный комплекс, 1 лыжная база, 1 стрелковый тир, 19 хоккейных кортов, 44 плоскостных сооружения, 1 бассейн, 25 спортивных залов, 4 встроенных и приспособленных помещения.
| Уалихановский | % | 25.1 | 25.1 | 25.6 | Индикатор исполнен По итогам 2021 года функционируют 149 спортсооружений: 3 стадиона, 1 спортивный комплекс, 9 стрелковых тиров, 21 хоккейный корт, 87 плоскостных сооружений, 24 спортивных зала, 3 встроенных и приспособленных помещения.
| Шал акына | % | 69.8 | 69.8 | 70.4 | Индикатор исполнен По итогам 2021 года функционируют 147 спортсооружений: 1 стадион, 3 спортивных комплекса, 2 стрелковых тира, 27 хоккейных кортов, 82 плоскостных сооружений, 24 спортивных зала, 8 встроенных и приспособленных помещений.