Утвержден

приказом Министра

информации и общественного развития

Республики Казахстан

от «31» марта 2022 года

№ 99

Специальный план по повышению качества медиаобразования

на 2022-2023 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Форма завершения | Ответственные исполнители | Срок исполнения | Предполагаемые расходы Министерства (тыс. тенге) | Источники финансиро вания | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Подготовка медиаспециалистов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение социологического исследования по оценке качества подготовки специалистов медиасферы в организациях (высшего, послевузовского и дополнительного) образования Казахстана, а также уровня востребованности выпускников отечественных ВУЗов по специальностям медиасферы.* | аналитичес кий отчет | ДГПСМИ | 2022 год | требуются | в период корректиров ки бюджета | рекомендации и предложения по совершенствованию сферы медиаобразования Республики Казахстан |
| 2. | Анализ образовательных программ ВУЗ-ов в рамках заключенных меморандумов на предмет актуальности и востребованности. | рекомендации ВУЗ-ам | ДГПСМИ, ВУЗ-ы (по согласованию), Фонд (по согласованию) | ежегодно в первом полугодии до 30 июня | не требуются | - | совершенствование образовательных программ по специальностям в медиасфере |
| 3. | Проведение рабочих встреч руководства Министерства с представителями ВУЗ-ов и СМИ по актуальным вопросам подготовки медиаспециалистов. | рабочие встречи | ДГПСМИ, ВУЗ-ы (по согласованию), СМИ (по согласованию) | по мере необходимости | не требуются | - | повышение качества подготовки медиаспециалистов |
| 4. | Проведение совместно с НПО обучающих курсов для студентов 3-4 курсов специальностей медиасферы по новым направлениям отрасли. | обучающие курсы с выдачей сертификатов | НПО в сфере СМИ (по согласованию), Фонд (по согласованию), ДГПСМИ | ежегодно | не требуются | за счет собственных средств НПО (по согласованию) | получение студентами необходимых и востребованных знаний и навыков |
| 5. | Проведение совместно с НПО олимпиад, конкурсов по журналистике среди студентов медиаспециальностей, молодых медиаспециалистов (до 1 года стажа работы по профессии). | олимпиады, конкурсы | НПО в сфере СМИ (по согласованию), ВУЗ-ы (по согласованию), ДГПСМИ | ежегодно | не требуются | за счет собственных средств НПО (по согласованию)/за счет собственных средств ВУЗ-ов (по согласованию) | выявление талантливых студентов для дальнейшей рекомендации к трудоустройству в СМИ |
| 6. | Выездные встречи сотрудников МИОР РК с представителями ВУЗов для выявления проблемных вопросов учебного процесса факультетов медиаспециальностей. | рекомендации для ВУЗов в рамках заключенных меморандумов | ДГПСМИ, ВУЗ-ы (по согласованию), Фонд (по согласованию) | 1 раз в полугодие | не требуются | - | повышение эффективности учебного процесса по итогам выявленных проблемных вопросов |
| 7. | Проведение обучающих семинаров на базе медиашколы АО «РТРК «Казахстан» для студентов 3-4 курсов. | семинар | АО «РТРК «Казахстан», ВУЗы (в рамках заключенных Меморандумов о взаимопонимании и сотрудничестве) | в период проведения обучения в рамках медиашколы АО «РТРК «Казахстан» | не требуются | за счет собственных средств АО «РТРК «Казахстан» | закрепление студентами теоретических знаний на практике |
| 8. | Оказание содействия в организации профессиональных практик (учебная, педагогическая, производственная и преддипломная), а также стажировок в государственных и коммерческих СМИ. | практика/ стажировка | ДГПСМИ, КИ, СМИ (по согласованию), ВУЗ-ы (по согласованию) | 2022-2023 годы | не требуются | - | получение студентами практического опыта в отрасли |
| 9. | Проведение мастер-классов для студентов от ведущих специалистов СМИ с государственной долей участия в уставном капитале. | мастер-классы | АО «РТРК «Казахстан», АО «Агентство «Хабар», АО «РГ «Егемен Қазақстан», АО «МИА «Казинформ», ТОО «Қазақ газеттері», Фонд (по согласованию) | 1 раз в полугодие | не требуются | - | практическое освоение студентами важнейших навыков специальностей медиаотрасли, повышение уровня их профессиональной компетенции |
| 10. | Разъяснение актуальной литературы ЮНЕСКО по медиасфере среди ППС ВУЗ-ов (в рамках заключенных меморандумов). | рабочие встречи | Кластерное бюро ЮНЕСКО в г.Алматы (по согласованию), ДГПСМИ, ВУЗ-ы (по согласованию) | 2022-2023 годы | не требуются | - | внедрение в учебный процесс наиболее актуальной, международнопризнанной литературы |
| 2. Переподготовка и повышение квалификации медиаспециалистов |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Формирование и утверждение KPI подведомственных организаций МИОР РК в части прохождения творческим персоналом курсов повышения квалификации. | KPI | КИ, АО «РТРК «Казахстан», АО «Агентство «Хабар», АО «РГ «Егемен Қазақстан», АО «МИА «Казинформ», ТОО «Қазақ газеттері» | ежегодно | не требуются | - | достижение утвержденного KPI в части повышения квалифика ции творческого персонала |
| 12. | Мониторинг современных тенденций медиасферы в части обучения специалистов отрасли. | аналитические записки с экспертными рекомендациями о медиатрендах в МИОР РК | Фонд (по согласованию) | один раз в полугодие не позднее 30 июня и 15 декабря | не требуются | - | выявление актуальных направлений в обучении специалистов отрасли |
| 13. | Проведение работ по подготовке отраслевых журналистов в рамках заключенных меморандумов. | обучающие курсы | ДГПСМИ, ВУЗ-ы (в рамках заключенных Меморандумов) | 2022-2023 годы | не требуются | - | освоение специфики отраслевой журналистики, эффективных подходов к подготовке контента в различных отраслях экономики |
| 14. | Проведение учебного курса «Этика информационного освещения межэтнической тематики». | учебный курс | ЕНУ им.Л.Н.Гумилева (по согласованию), ДГПСМИ, КИ, КРМО, ИПЭИ | 2022-2023 годы | не требуются | - | повышение квалификации журналистов всех уровней и пресс-секретарей государственных органов и организаций в области освещения межэтнической тематики |
| 15. | Проведение семинар-тренингов по новым медиа для сотрудников СМИ с государственной долей участия в уставном капитале. | семинар-тренинг | НПО в сфере СМИ (по согласованию), ВУЗ-ы (по согласованию), АО «РТРК «Казахстан», АО «Агентство «Хабар», АО «РГ «Егемен Қазақстан», АО «МИА «Казинформ», ТОО «Қазақ газеттері», Фонд (по согласованию) | ежегодно | не требуются | за счет собственных средств НПО в сфере СМИ (по согласованию) | расширение профессиональных знаний, умений и навыков с учетом современных тенденций медиасферы |
| 16. | Организация и проведение специальных курсов для производственного персонала СМИ с государственной долей участия в уставном капитале. | обучающие курсы | АО «РТРК «Казахстан», АО «Агентство «Хабар», АО «РГ «Егемен Қазақстан», АО «МИА «Казинформ», ТОО «Қазақ газеттері» | ежегодно | не требуются | за счет собственных средств подведомственных организаций | переподготовка и повышение квалификации кадров |
| 17. | Проведение семинаров для пресс-секретарей, сотрудников пресс-служб ЦГО и МИО, а также для журналистов региональных СМИ | семинары в рамках казахстанс кой медианедели Astana Media Week | КИ, ДГПСМИ | ежегодно | требуются | БП 001 «Формирование государственной политики в сфере информации и общественного развития», подпрограмма 123 «Текущие административные расходы» | повышение эффективности установления обратной связи с населением и открытости госоргана |
| 18. | Организация выездных тренингов в Турцию с участием ведущих специалистов TRT для операторов, осветителей, технических специалистов СМИ с государственной долей участия в уставном капитале. | выездные тренинги для сотрудников ТВ, радио | АО «РТРК «Казахстан», АО «Агентство «Хабар», TRT (по согласованию), ДГПСМИ | ежегодно | не требуются | за счет собственных средств подведомственных организаций | повышение квалификации сотрудников СМИ с государственной долей участия в уставном капитале |
| 19. | Проведение обучающих курсов по производству радиопрограмм для сотрудников СМИ с государственной долей участия в уставном капитале. | курсы | АО «РТРК «Казахстан», Фонд (по согласованию) | 2022-2023 годы | не требуются | за счет собственных средств АО «РТРК «Казахстан» | улучшение контента на радио, повышение рейтингов радиопрограмм |
| 20. | Онлайн-тренинги с ведущими специалистами TRT по основным методам проведения интервью во время прямой радиотрансляции, правилам дикции на радио для сотрудников СМИ с государственной долей участия в уставном капитале. | онлайн-тренинги | TRT (по согласованию), АО «РТРК «Казахстан» | 2022-2023 годы | не требуются | за счет собственных средств АО «РТРК «Казахстан» (по согласованию) | совершенствование техники речи (дыхание, голос, дикция, артикуляция), орфоэпии (произношение, ударение); интонации |
| 21. | Проведение семинаров по дизайну, верстке газеты на казахском языке для сотрудников печатных СМИ с государственной долей участия в уставном капитале. | семинар | АО «РГ «Егемен Қазақстан», ТОО «Қазақ газеттері», Фонд (по согласованию) | ежегодно | не требуются | за счет собственных средств АО «РГ «Егемен Қазақстан», ТОО «Қазақ газеттері» | улучшение качества дизайна газет, технологии газетной верстки |
| 22. | Обучающие курсы по жанрам журналистики в печатных СМИ, в т.ч. по исследовательской журналистике. | курс | АО «РГ «Егемен Қазақстан», ТОО «Қазақ газеттері», Фонд (по согласованию) | ежегодно | не требуются | за счет собственных средств АО «РГ «Егемен Қазақстан», ТОО «Қазақ газеттері» | создание качественных материалов разных жанров. Развитие исследовательской журналистики |
| 23. | Проведение тренингов по информационной работе Интернет редакции печатных СМИ. | тренинг | АО «РГ «Егемен Қазақстан», ТОО «Қазақ газеттері», Фонд (по согласованию) | 1 раз в полугодие | не требуются | за счет собственных средств АО «РГ «Егемен Қазақстан», ТОО «Қазақ газеттері» | развитие интернет редакции печатных СМИ |
| 3. Формирование медийной и информационной грамотности населения |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Проведение социологического исследования медийной и информационной грамотности в обществе.* | аналитичес кий отчет | ДГПСМИ, НПО | 2022 год | требуются | в период корректиров ки бюджета | определение уровня развития медийной и информационной грамотности в обществе, выработка мер по ее улучшению |
| 25. | Проведение обучающих мероприятий для преподавателей по педагогическим аспектам формирования медийной и информационной грамотности у школьников. | семинар-тренинги | Кластерное бюро ЮНЕСКО в г.Алматы (по согласованию), Представительство Internews в Казахстане (по согласованию), ДГПСМИ | 2023 год | не требуются | за счет собственных средств НПО (по согласованию) | формирование навыков медийной и информационной грамотности у преподавателей, обучение эффективным педагогическим приемам, необходимым в процессе обучения |
| 26. | Проведение обучающих курсов для педагогов общеобразовательных учреждений и ВУЗ-ов медиаграмотности и этике в социальных сетях по межэтнической тематике. | обучающие курсы | ДГПСМИ, КРМО, НПО в сфере СМИ (по согласованию), ВУЗы (по согласованию) | 2022-2023 годы | не требуются | за счет собственных средств НПО (по согласованию) | повышение медиаграмотности педагогов, этики в социальных сетях по межэтнической тематике |
| 27. | Проведение совместно с Представительством Internews в Казахстане мероприятий в рамках работы Домов медиаграмотности. | семинары, тренинги | Представительство Internews в Казахстане (по согласованию), ДГПСМИ | ежегодно | не требуются | за счет собственных средств Представительства Internews в Казахстане (по согласованию) | продвижение идей МИГ среди широких слоев населения |
| 28. | Проведение серии воркшопов на базе медиашколы АО «РТРК «Казахстан» для студентов ВУЗ-ов по медийной и информационной грамотности. | серия воркшопов | АО «РТРК «Казахстан» | 2022-2023 годы | не требуются | за счет собственных средств АО «РТРК «Казахстан» | развитие у студентов навыков критического мышления, эффективного использования информационных ресурсов |
| 29. | Реализация комплекса мер совместно с ЮНЕСКО по повышению медиаграмотности населения. | совместные мероприятия (семинар/тренинг/круглый стол) | ДГПСМИ, Кластерное Бюро ЮНЕСКО в г.Алматы (по согласованию) | 2022 год | не требуются | за счет собственных средств НПО (по согласованию) | повышение медийной и информационной грамотности населения |
| 30. | Внесение предложений по новым стратегическим направлениям развития СМИ в Казахстане с учетом отчета ЮНЕСКО по уровню развития медиапоказателей. | аналитическая записка с предложениями на имя руководства Министерства | ДГПСМИ, КИ | 2022 год | не требуются | - | Совершенствование стратегических направлений развития СМИ |
| 4. Вопросы, связанные с деятельностью КФ «Медиа дамыту қоры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Формирование на постоянной основе информационного, познавательного, образовательного контента на официальных страницах Фонда в социальных сетях. | активные аккаунты в социальных сетях (с увеличением подписчиков и читателей от 5000 и выше) | Фонд (по согласованию) | постоянно | не требуются | за счет собственных средств Фонда (по согласованию) | популяризация деятельности Фонда в социальных сетях |
| 32. | Наполнение мультимедийной платформы MDQ.kz образовательным контентом: -долгосрочные и краткосрочные онлайн-курсы для журналистов; -вебинары для пресс-секретарей и сотрудников пресс-служб. | обучающие курсы | Фонд (по согласованию) | 2022-2023 годы | не требуются | за счет собственных средств Фонда (по согласованию) | повышение квалификации журналистов и сотрудников пресс-служб |
| 33. | Предоставление отчетной информации об обеспечении своевременности, качества и эффективности мероприятий, проводимых в целях повышения уровня подготовки, переподготовки и квалификации специалистов медиасферы. | информация в МИОР РК | Фонд (по согласованию), АО «РТРК «Казахстан», АО «Агентство «Хабар», АО «РГ «Егемен Қазақстан», ТОО «Қазақ газеттері» АО «МИА «Казинформ» | один раз в квартал не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом | не требуются | - | контроль за своевремен ностью и эффектив ностью проводимых мероприятий |

* указанные мероприятия будут реализованы в случае одобрения на заседании Республиканской бюджетной комиссии при уточнении бюджета.

Примечание:

Расшифровка аббревиатур и сокращений:

KPI – Key Performance Indicator, с английского языка «ключевые показатели эффективности»

Фонд – Корпоративный фонд «Медиа дамыту қоры»

ДГПСМИ – Департамент государственной политики в области средств массовой информации

КИ – Комитет информации

КРМО – Комитет по развитию межэтнических отношений

ВУЗ – высшее учебное заведение

СМИ – средства массовой информации

РК – Республика Казахстан

МИОР РК – Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан

МФ РК – Министерство финансов РК

АО «РТРК «Казахстан» – акционерное общество «Республиканская телерадиокорпорация «Казахстан»

АО «Агентство «Хабар» – акционерное общество «Агентство «Хабар»

АО «РГ «Егемен Қазақстан» – акционерное общество «Республиканская газета «Егемен Қазақстан»

АО «МИА «Казинформ» – акционерное общество «Международное информационное агентство «Казинформ»

ТОО «Қазақ газеттері» – товарищество с ограниченной ответственностью «Қазақ газеттері»

ИПЭИ – ТОО «Институт прикладных этнополитичсеких исследований»

ЕНУ – Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева

НПО – неправительственная организация

ППС – профессорско-преподавательский состав

АО – акционерное общество

ЦГО – центральные государственные органы

МИО – местные исполнительные органы