**2022 жылғы 26 маусымға тағайындалған Бурабай ауданы Щучинск қаласы әкімінің сайлауын дайындау және өткізу жөніндегі негізгі іс-шаралардың Күнтізбелік жоспары**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Әкімнің сайлауды тағайындау | |
|  | Аудандық сайлау комиссиясы  әкімнің өкілеттік мерзімі мерзімінен бұрын тоқтатылған күннен бастап кемінде отыз күн бұрын - **2022 жылғы 27 мамыр**  (113-1-б.3-т.) |
| 2. Сайлау округтерінің тізімін, олардың шекаралары мен аумақтық сайлау комиссияларының орналасқан жерлерін көрсете отырып, тиісті бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау | |
|  | Аудандық сайлау комиссиясы  Сайлау тағайындалғаннан кейін он күннен кешіктірмей  **2022 жылдың 6 маусымнан кешіктірмей**  (22-б.) |
| 3. Аудандық аумақтық сайлау комиссияның құрамын бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау | |
|  | Аудандық сайлау комиссиясы  Сайлау тағайындалғаннан кейін он күннен кешіктірмей  **2022 жылдың 6 маусымнан кешіктірмей** (13-б. 4-т.) |
| 4. Учаскелік сайлау комиссияларының құрамын бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау | |
|  | Аудандық сайлау комиссиясы  Сайлау тағайындалғаннан кейін он бес күннен кешіктірмей  **2022 жылдың 11 маусымнан кешіктірмей**  (17-б. 2-т.) |
| 5. Сайлау учаскелерінің шекаралары туралы мәліметтерді бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау | |
|  | Аудан әкімі  Сайлау тағайындалғаннан кейін он бес күндік мерзімде  **2022 жылдың 11 маусымнан кешіктірмей**  (23-б. 5-т.) |
| 6. Әкімдікке кандидаттар ұсыну | |
|  | Белгіленген тәртіппен тіркелген саяси партиялар және өзін-өзі ұсыну тәртібімен азаматтар  Егер сайлауды тағайындау кезінде өзгеше белгіленбесе, сайлау тағайындалған күннен кейінгі күннен басталады және сайлау өткізілетін күнге он бес күн қалғанда жергілікті уақытпен сағат он сегізде аяқталады.  **2022 жылы 28 мамырда** басталып, **2022 жылы 10 маусымда** жергілікті уақыт бойынша кешкі **сағат 18-де аяқталады**  (113-3-б.1-т.) |
| 7. Әкімдікке кандидаттардың «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасының Конституциялық заңында (бұдан әрі – Сайлау туралы Конституциялық Заң), «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабында және мемлекеттік қызмет саласындағы заңнамада қойылатын талаптарға сәйкестігін анықтау | |
|  | Аудандық сайлау комиссиясы  (4-б.,113-5-б., 11-т.2-тт.) |
| 8. Әкімдікке кандидаттардың сенім білдірген адамдарын тіркеу және оларға тиісті куәліктер беру | |
|  | Аудандық сайлау комиссиясы  Әкімдікке кандидаттың Сайлау туралы Конституциялық заңда көзделген талаптарға сәйкестігі анықталған күннен бастап  (14-б. 8-1) т., 31-б.) |
| 9. Әкімдікке кандидаттарға өзін-өзі ұсыну тәртібімен ұсынылған, қолдап қол жинау үшін қол қою парақтарын беру | |
|  | Аудандық сайлау комиссиясы  Кандидаттың Конституциялық заңда, Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабында және мемлекеттік қызмет саласындағы заңнамада көзделген талаптарға сәйкестігін тексергеннен кейін үш күндік мерзімде  (113-4-б.) |
| 10. Әкімдікке кандидаттарды қолдап жиналған қолдардың дұрыстығын тексеру және тиісті хаттаманы ресімдеу | |
|  | Аудандық сайлау комиссиясы  паспорт қызметтерінің қызметкерлерін тарта отырып  Қол қою парақтары тиісті сайлау комиссияларына тапсырылғаннан кейін үш күндік мерзімде  (113-4-б. 7-т.) |
| 11. Жергілікті аткарушы органдардың шотына республикалық бюджет туралы заңда белгіленетін және тиісті қаржы жылының 1 қаңтарына қолданыста болатын ең төменгі жалақының бір еселенген мөлшерінде сайлау жарнасын енгізуі (60 000 теңге) | |
|  | Әкімдікке кандидатттар,  саяси партиялар (әрбір ұсынылған кандидат үшін)  **Кандидат тіркелгенге дейін**  (113-5-б. 2-т.) |
| 12. Тұрғылықты жері бойынша мемлекеттік кіріс органдарына ұсыну мерзімі басталған айдың бірінші күніне активтер мен міндеттемелер туралы декларацияларды ұсыну (2022 жылы 1 мамыр) | |
|  | Кандидат пен оның жұбайы (зайыбы)  **Кандидатты тіркеуден бұрын**  (113-5-б. 3-т.) |
| 13. Кандидат және оның жұбайы (зайыбы) декларациялаған активтер мен міндеттемелер туралы мәліметтердің дұрыстығын тексеру | |
|  | Мемлекеттік кіріс органдары  **Кандидат тіркелген күннен бастап бес күн ішінде**  (113-5-б. 4-т.) |
| 14. Әкімдікке кандидаттарды тіркеу және оларға тиісті куәліктер беру | |
|  | Аудандық сайлау комиссиясы  Барлық қажетті құжаттарды алғаннан кейін басталады және сайлау күнінен он күн бұрын жергілікті уақытпен сағат он сегізде аяқталады  **2022 жылы 28 мамырда** басталып, **2022 жылы 15 маусымда** жергілікті уақыт бойынша **18: 00-де аяқталады**  (113-5-б.) |
| 15. Әкімдікке кандидаттарды тіркеу туралы хабарды бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау | |
|  | Аудандық сайлау комиссиясы  **Кандидаттар тіркелгеннен кейін бесінші күннен кешіктірмей**  (113-5-б. 9-т.) |
| 16. Үгіттік баспа материалдарын орналастыру үшін орындарды белгілеу және оларды жарақтандыру | |
|  | Жергiлiктi атқарушы органдар және аудандық сайлау комиссиясы  Үгіт басталғанға дейін  2022 жылдың 14 маусымға дейін  (28-б. 6-т.) |
| 17. Сайлау алдындағы үгітті жүргізу | |
|  | Кандидаттарды тіркеу мерзімі аяқталған сәттен басталады және сайлау болатын күннің алдындағы күнгі жергілікті уақыт бойынша нөл сағатта аяқталады  **2021 жылдың 15 маусымда** жергілікті уақыт бойынша кешкі алтыдан кейін басталады және **2022 жылы 25 маусымда** жергілікті уақыт бойынша **нөл сағатта аяқталады**  (27-б. 2-т.) |
| 18. Әкімдікке кандидаттарға сайлаушылармен кездесулері үшін үй-жайлар беру, кандидаттарменолардың сенім білдірген адамдарының бөлінген үй-жайларда сайлаушылармен кездесу кестесін жасау және бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау | |
|  | Жергiлiктi атқарушы органдар және аудандық сайлау комиссиясы  Сайлау алдындағы үгітті жүргізу кезеңінде  (28-б. 4-т.) |
| 19. Әрбір сайлау учаскесі бойынша әкім қол қойған сайлаушылардың тізімдерін сайлау комиссиясына акт бойынша ұсыну | |
|  | Аудан әкімі  Дауыс беру басталардан жиырма күн бұрын  **2022 жылдың 6 маусымға дейін**  (24-б. 5-т.) |
| 20. Сайлау учаскелері бойынша сайлаушылардың тізімдерін танысу үшін сайлаушыларға ұсыну | |
|  | Учаскелік сайлау комиссиялары  Дауыс беретін күнге он бес күн қалғанда  **2022 жылдың 11 маусымнан бастап**  (26-б. 1-т.) |
| 21. Сайлаушыларды дауыс беру күні, уақыты және орны туралы хабардар ету | |
|  | Учаскелік сайлау комиссиялары  Дауыс беру өткізілетін күнге дейінгі он күннен кешіктірмей  **2022 жылдың 16 маусымға дейін**  (18-б. 5) т., 38-б. 2-т.) |
| 22. Дауыс беруге арналған сайлау бюллетеньдерін учаскелік сайлау комиссияларына жеткізу | |
|  | Аудандық сайлау комиссиясы  Ерте дегенде үш күн бұрын және сайлаудан кемінде бір күн бұрын  **2022 жылдың 23 маусымнан ерте емес және 25 маусымнан кешіктірмей**  (37-б. 3-т.) |
| 23. Дауыс беруге арналған сайлау учаскелерін ашу және тиісті хаттама жасау | |
|  | Учаскелік сайлау комиссиялары  Дауыс берудің басталуына бір сағат қалғанда  **2022 жылғы 26 маусымда жергілікті уақыт бойынша сағат 06:00-де**  (40-б. 1-т.) |
| 24. Дауыс беруді өткізу | |
|  | Учаскелік сайлау комиссиялары  Сайлау күні, жергілікті уақыт бойынша сағат 07:00-ден 20:00-ге дейін  (38-б. 1-т.) |
| 25. Дауыстарды санау және сайлау учаскесінде әкімсайлауы бойынша дауыс беру нәтижелері туралы хаттамалар жасау | |
|  | Учаскелік сайлау комиссиялары  Жергілікті уақыт бойынша сағат 20:00-де басталады  (18-б. 8) т., 43-б.) |
| 26. Дауыс беру нәтижелері туралы хаттаманың көшiрмесiн сайлау учаскесiнiң үй-жайында жалпыжұрттың танысуы үшiн арнайы белгiленген орынға ілу | |
|  | Учаскелік сайлау комиссиялары  Хаттамаларға қол қойылғаннан кейін – **дереу**  (43-б. 8-т.) |
| 27. Сайлау учаскелерінде дауыс беру нәтижелері туралы хаттамаларды аудандық сайлау комиссиясына ұсыну | |
|  | Учаскелік сайлау комиссиялары  Хаттамаға қол қойылғаннан кейін – **дереу**  (113-8-б. 1-т.) |
| 28. Әкім сайлауының қорытындыларын белгілеу | |
|  | Аудандық сайлау комиссиясы  Сайлаудан кейін үш күн мерзімнен кешіктірмей  **2022 жылдың 29 маусымнан кешіктірмей**  (113-10-б.) |
| 29. Әкімдерді сайлау қорытындылары туралы хабарды бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау | |
|  | Аудандық сайлау комиссиясы  Сайлау өткізілген күннен бастап төрт күннен кешіктірмей  **2022 жылдың 29 маусымнан кешіктірмей**  (44-б.) |
| 30. Сайланған әкімдерді тіркеу, тиісті куәліктер беру | |
|  | Аудандық сайлау комиссиясы  Сайлау өткізілген күннен бастапжеті күн мерзімде  Сайланған әкімдерден жеті күн мерзім ішінде Конституцияға және Сайлау туралы Конституциялық заңға сәйкес әкім мәртебесімен сыйыспайтын міндеттерді доғаратыны туралы жазбаша өтініш алғаннан кейін  **2022 жылдың 2 шілдеден кешіктірмей**  (45-б., 46-б. 3-т, 113-11-б. 1-т) |

Ескертпе: Күнтізбелік жоспардың мәтінінде «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасы Конституциялық заңының нормаларына сілтемелер берілді.