**2022 жылғы 26 маусымға тағайындалған Бурабай ауданы Щучинск қаласы әкімінің сайлауын дайындау және өткізу жөніндегі негізгі іс-шаралардың Күнтізбелік жоспары**

|  |
| --- |
| 1. Әкімнің сайлауды тағайындау |
|  | Аудандық сайлау комиссиясы әкімнің өкілеттік мерзімі мерзімінен бұрын тоқтатылған күннен бастап кемінде отыз күн бұрын - **2022 жылғы 27 мамыр** (113-1-б.3-т.) |
| 2. Сайлау округтерінің тізімін, олардың шекаралары мен аумақтық сайлау комиссияларының орналасқан жерлерін көрсете отырып, тиісті бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау |
|  | Аудандық сайлау комиссиясыСайлау тағайындалғаннан кейін он күннен кешіктірмей **2022 жылдың 6 маусымнан кешіктірмей** (22-б.) |
| 3. Аудандық аумақтық сайлау комиссияның құрамын бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау |
|  | Аудандық сайлау комиссиясыСайлау тағайындалғаннан кейін он күннен кешіктірмей **2022 жылдың 6 маусымнан кешіктірмей** (13-б. 4-т.) |
| 4. Учаскелік сайлау комиссияларының құрамын бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау  |
|  | Аудандық сайлау комиссиясыСайлау тағайындалғаннан кейін он бес күннен кешіктірмей **2022 жылдың 11 маусымнан кешіктірмей**(17-б. 2-т.) |
| 5. Сайлау учаскелерінің шекаралары туралы мәліметтерді бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау  |
|  | Аудан әкіміСайлау тағайындалғаннан кейін он бес күндік мерзімде**2022 жылдың 11 маусымнан кешіктірмей** (23-б. 5-т.) |
| 6. Әкімдікке кандидаттар ұсыну |
|  | Белгіленген тәртіппен тіркелген саяси партиялар және өзін-өзі ұсыну тәртібімен азаматтар Егер сайлауды тағайындау кезінде өзгеше белгіленбесе, сайлау тағайындалған күннен кейінгі күннен басталады және сайлау өткізілетін күнге он бес күн қалғанда жергілікті уақытпен сағат он сегізде аяқталады.**2022 жылы 28 мамырда** басталып, **2022 жылы 10 маусымда** жергілікті уақыт бойынша кешкі **сағат 18-де аяқталады**(113-3-б.1-т.) |
| 7. Әкімдікке кандидаттардың «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасының Конституциялық заңында (бұдан әрі – Сайлау туралы Конституциялық Заң), «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабында және мемлекеттік қызмет саласындағы заңнамада қойылатын талаптарға сәйкестігін анықтау |
|  | Аудандық сайлау комиссиясы(4-б.,113-5-б., 11-т.2-тт.) |
| 8. Әкімдікке кандидаттардың сенім білдірген адамдарын тіркеу және оларға тиісті куәліктер беру |
|  | Аудандық сайлау комиссиясыӘкімдікке кандидаттың Сайлау туралы Конституциялық заңда көзделген талаптарға сәйкестігі анықталған күннен бастап (14-б. 8-1) т., 31-б.) |
| 9. Әкімдікке кандидаттарға өзін-өзі ұсыну тәртібімен ұсынылған, қолдап қол жинау үшін қол қою парақтарын беру |
|  | Аудандық сайлау комиссиясыКандидаттың Конституциялық заңда, Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабында және мемлекеттік қызмет саласындағы заңнамада көзделген талаптарға сәйкестігін тексергеннен кейін үш күндік мерзімде(113-4-б.) |
| 10. Әкімдікке кандидаттарды қолдап жиналған қолдардың дұрыстығын тексеру және тиісті хаттаманы ресімдеу |
|  | Аудандық сайлау комиссиясыпаспорт қызметтерінің қызметкерлерін тарта отырыпҚол қою парақтары тиісті сайлау комиссияларына тапсырылғаннан кейін үш күндік мерзімде(113-4-б. 7-т.) |
| 11. Жергілікті аткарушы органдардың шотына республикалық бюджет туралы заңда белгіленетін және тиісті қаржы жылының 1 қаңтарына қолданыста болатын ең төменгі жалақының бір еселенген мөлшерінде сайлау жарнасын енгізуі (60 000 теңге) |
|  | Әкімдікке кандидатттар, саяси партиялар (әрбір ұсынылған кандидат үшін)**Кандидат тіркелгенге дейін**(113-5-б. 2-т.) |
| 12. Тұрғылықты жері бойынша мемлекеттік кіріс органдарына ұсыну мерзімі басталған айдың бірінші күніне активтер мен міндеттемелер туралы декларацияларды ұсыну (2022 жылы 1 мамыр) |
|  | Кандидат пен оның жұбайы (зайыбы) **Кандидатты тіркеуден бұрын** (113-5-б. 3-т.) |
| 13. Кандидат және оның жұбайы (зайыбы) декларациялаған активтер мен міндеттемелер туралы мәліметтердің дұрыстығын тексеру |
|  | Мемлекеттік кіріс органдары**Кандидат тіркелген күннен бастап бес күн ішінде**(113-5-б. 4-т.) |
| 14. Әкімдікке кандидаттарды тіркеу және оларға тиісті куәліктер беру |
|  | Аудандық сайлау комиссиясыБарлық қажетті құжаттарды алғаннан кейін басталады және сайлау күнінен он күн бұрын жергілікті уақытпен сағат он сегізде аяқталады**2022 жылы 28 мамырда** басталып, **2022 жылы 15 маусымда** жергілікті уақыт бойынша **18: 00-де аяқталады**(113-5-б.) |
| 15. Әкімдікке кандидаттарды тіркеу туралы хабарды бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау |
|  | Аудандық сайлау комиссиясы**Кандидаттар тіркелгеннен кейін бесінші күннен кешіктірмей** (113-5-б. 9-т.) |
| 16. Үгіттік баспа материалдарын орналастыру үшін орындарды белгілеу және оларды жарақтандыру |
|  | Жергiлiктi атқарушы органдар және аудандық сайлау комиссиясыҮгіт басталғанға дейін2022 жылдың 14 маусымға дейін(28-б. 6-т.) |
| 17. Сайлау алдындағы үгітті жүргізу |
|  | Кандидаттарды тіркеу мерзімі аяқталған сәттен басталады және сайлау болатын күннің алдындағы күнгі жергілікті уақыт бойынша нөл сағатта аяқталады **2021 жылдың 15 маусымда** жергілікті уақыт бойынша кешкі алтыдан кейін басталады және **2022 жылы 25 маусымда** жергілікті уақыт бойынша **нөл сағатта аяқталады**(27-б. 2-т.) |
| 18. Әкімдікке кандидаттарға сайлаушылармен кездесулері үшін үй-жайлар беру, кандидаттарменолардың сенім білдірген адамдарының бөлінген үй-жайларда сайлаушылармен кездесу кестесін жасау және бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау |
|  | Жергiлiктi атқарушы органдар және аудандық сайлау комиссиясыСайлау алдындағы үгітті жүргізу кезеңінде (28-б. 4-т.) |
| 19. Әрбір сайлау учаскесі бойынша әкім қол қойған сайлаушылардың тізімдерін сайлау комиссиясына акт бойынша ұсыну  |
|  | Аудан әкіміДауыс беру басталардан жиырма күн бұрын **2022 жылдың 6 маусымға дейін**(24-б. 5-т.) |
| 20. Сайлау учаскелері бойынша сайлаушылардың тізімдерін танысу үшін сайлаушыларға ұсыну |
|  | Учаскелік сайлау комиссияларыДауыс беретін күнге он бес күн қалғанда **2022 жылдың 11 маусымнан бастап**(26-б. 1-т.) |
| 21. Сайлаушыларды дауыс беру күні, уақыты және орны туралы хабардар ету  |
|  | Учаскелік сайлау комиссияларыДауыс беру өткізілетін күнге дейінгі он күннен кешіктірмей**2022 жылдың 16 маусымға дейін**(18-б. 5) т., 38-б. 2-т.) |
| 22. Дауыс беруге арналған сайлау бюллетеньдерін учаскелік сайлау комиссияларына жеткізу |
|  | Аудандық сайлау комиссиясы Ерте дегенде үш күн бұрын және сайлаудан кемінде бір күн бұрын**2022 жылдың 23 маусымнан ерте емес және 25 маусымнан кешіктірмей**(37-б. 3-т.) |
| 23. Дауыс беруге арналған сайлау учаскелерін ашу және тиісті хаттама жасау |
|  | Учаскелік сайлау комиссияларыДауыс берудің басталуына бір сағат қалғанда  **2022 жылғы 26 маусымда жергілікті уақыт бойынша сағат 06:00-де** (40-б. 1-т.) |
| 24. Дауыс беруді өткізу |
|  | Учаскелік сайлау комиссияларыСайлау күні, жергілікті уақыт бойынша сағат 07:00-ден 20:00-ге дейін (38-б. 1-т.) |
| 25. Дауыстарды санау және сайлау учаскесінде әкімсайлауы бойынша дауыс беру нәтижелері туралы хаттамалар жасау  |
|  | Учаскелік сайлау комиссияларыЖергілікті уақыт бойынша сағат 20:00-де басталады (18-б. 8) т., 43-б.) |
| 26. Дауыс беру нәтижелері туралы хаттаманың көшiрмесiн сайлау учаскесiнiң үй-жайында жалпыжұрттың танысуы үшiн арнайы белгiленген орынға ілу  |
|  | Учаскелік сайлау комиссияларыХаттамаларға қол қойылғаннан кейін – **дереу**  (43-б. 8-т.) |
| 27. Сайлау учаскелерінде дауыс беру нәтижелері туралы хаттамаларды аудандық сайлау комиссиясына ұсыну |
|  | Учаскелік сайлау комиссияларыХаттамаға қол қойылғаннан кейін – **дереу** (113-8-б. 1-т.) |
| 28. Әкім сайлауының қорытындыларын белгілеу |
|  | Аудандық сайлау комиссиясы Сайлаудан кейін үш күн мерзімнен кешіктірмей**2022 жылдың 29 маусымнан кешіктірмей**(113-10-б.) |
| 29. Әкімдерді сайлау қорытындылары туралы хабарды бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау |
|  | Аудандық сайлау комиссиясыСайлау өткізілген күннен бастап төрт күннен кешіктірмей**2022 жылдың 29 маусымнан кешіктірмей** (44-б.) |
| 30. Сайланған әкімдерді тіркеу, тиісті куәліктер беру |
|  | Аудандық сайлау комиссиясыСайлау өткізілген күннен бастапжеті күн мерзімдеСайланған әкімдерден жеті күн мерзім ішінде Конституцияға және Сайлау туралы Конституциялық заңға сәйкес әкім мәртебесімен сыйыспайтын міндеттерді доғаратыны туралы жазбаша өтініш алғаннан кейін**2022 жылдың 2 шілдеден кешіктірмей**(45-б., 46-б. 3-т, 113-11-б. 1-т) |

Ескертпе: Күнтізбелік жоспардың мәтінінде «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасы Конституциялық заңының нормаларына сілтемелер берілді.