# Отчет о реализации Национального плана Республики Казахстан до 2025 года

**по итогам 2021 года**

| **№** | **Наименование** | **Единица измерения** | **Базовое (исходное) значение** | **Информация об исполнении** | **Комментарии** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **план** | **факт** | **отклонения, %** |
|  | **Общенациональный приоритет 1. Справедливая социальная политика**  |
| **1** | **Стратегический показатель 1****«Рост реальных денежных доходов населения»** | % прироста от уровня 2019 г. в ценах 2019 года |  |  |  |  |  |
|  | по республике |  | 5,0 | 8,5 | 170,0 | **Показатель достигнут**  |
|  | Акмолинская |  | 11,1 | 14,4 | 129,7 | Показатель достигнут |
|  | Актюбинская |  | 4,0 | 6,8 | 170,0 | Показатель достигнут |
|  | Алматинская |  | 3,7 | 4,6 | 124,3 | Показатель достигнут |
|  | Атырауская |  | 1,0 | -2,7 | -270,0 | Показатель не достигнутВызванные пандемией и карантином ограничительные меры и ухудшение экономического положения на рынке труда привели к серьезным последствиям в сфере занятости.Также на недостижение негативно повлиял уровень инфляции. |
|  | Западно-Казахстанская |  | -0,7 | 2,3 | 328,6 | Показатель достигнут |
|  | Жамбылская |  | 9,8 | 12,0 | 122,4 | Показатель достигнут |
|  | Карагандинская |  | 6,7 | 22,9 | 341,8 | Показатель достигнут |
|  | Костанайская |  | 11,7 | 16,4 | 140,2 | Показатель достигнут |
|  | Кызылординская |  | 7,0 | 2,8 | 40,0 | Показатель не достигнутРеальные денежные доходы населения снизились в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в стране, вызванной пандемией коронавируса и введением карантинного режима. |
|  | Мангистауская |  | 2,3 | -2,7 | -117,4 | Показатель не достигнутРост индекса потребительских цен повлиял на снижение индекса реальных денежных доходов. |
|  | Павлодарская |  | 3,7 | 11,4 | 308,1 | Показатель достигнут |
|  | Северо-Казахстанская |  | 10,5 | 15,9 | 151,4 | Показатель достигнут |
|  | Туркестанская |  | 13,8 | 14,7 | 106,5 | Показатель достигнут |
|  | Восточно-Казахстанская |  | 9,7 | 11,5 | 118,6 | Показатель достигнут |
|  | г. Нур-Султан |  | -2,3 | 4,9 | 21,3 | Показатель достигнут |
|  | г. Алматы |  | 5,4 | 3,1 | 57,4 | Показатель не достигнутВызванные пандемией и карантином ограничительные меры и ухудшение экономического положения на рынке труда привели к серьезным последствиям в сфере занятости.Также на недостижение негативно повлиял уровень инфляции. |
|  | г. Шымкент |  | 0,9 | 3,4 | 377,8 | Показатель достигнут |
| **2** | **Стратегический показатель 2****«Доля доходов, наименее обеспеченных 40% населения»** | % в общих доходах населения |  |  |  |  |  |
|  | по республике  |  | 23,42 | 22,30 | 95,2 | **Показатель не достигнут** Вызванные пандемией и карантином ограничительные меры и ухудшение экономического положения на рынке труда привели к серьезным последствиям в сфере занятости. |
|  | Акмолинская |  | 23,65 | 22,15 | 93,7 | Показатель не достигнутВызванные пандемией и карантином ограничительные меры и ухудшение экономического положения на рынке труда привели к серьезным последствиям в сфере занятости. |
|  | Актюбинская |  | 25,36 | 22,40 | 88,3 | Показатель не достигнутНегативное влияние пандемии на снижение числа занятых в сфере МСБ на 5%, а также недостаточный рост заработной платы в МСБ, где занята основная часть наименее обеспеченных 40% населения. |
|  | Алматинская |  | 23,48 | 22,95 | 97,7 | Показатель не достигнутПричиной недостижения показателя является рост доли населения с доходами ниже величины прожиточного минимума с 4,0% в 2020 году до 4,2% в 2021 году.Кроме того, отмечается значительная дифференциация доли населения, имеющей доходы ниже прожиточного минимума, в городской и сельской местности. |
|  | Атырауская |  | 28,52 | 26,36 | 92,4 | Показатель не достигнутВызванные пандемией и карантином ограничительные меры и ухудшение экономического положения на рынке труда привели к серьезным последствиям в сфере занятости. |
|  | Западно-Казахстанская |  | 25,99 | 24,72 | 95,1 | Показатель не достигнутПричины недостижения: рост цен на продовольственные товары на 9,4%, непродовольственные товары - на 8,0%, услуги - на 7,8%, увеличение доли населения, имеющего доходы ниже прожиточного минимума на 4,4%. |
|  | Жамбылская |  | 28,11 | 26,79 | 95,3 | Показатель не достигнутВызванные пандемией и карантином ограничительные меры и ухудшение экономического положения на рынке труда привели к серьезным последствиям в сфере занятости. |
|  | Карагандинская |  | 22,52 | 20,88 | 92,7 | Показатель не достигнутСвязано с ростом доли населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума, которая в 2021 году составила 3,2%, что на 0,2 п. п. больше, чем в 2020 году. |
|  | Костанайская |  | 25,46 | 24,23 | 95,2 | Показатель не достигнутНедостижение показателя связано с недостижением показателя по росту реальных доходов населения, в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.  |
|  | Кызылординская |  | 25,82 | 25,99 | 100,7 | Показатель достигнут |
|  | Мангистауская |  | 30,92 | 28,41 | 91,9 | Показатель не достигнутДоля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума в IV квартале 2021г. составила 6,1%. Значения показателей глубины и остроты бедности составили - 1,3% и 0,4% соответственно.Сохраняется значительная дифференциация доли населения, имеющего доходы ниже прожиточного минимума, в городской и сельской месности. Значение показателя в сельской местности превысило значение показателя в городской местности на 9,6% и составило 10%. |
|  | Павлодарская |  | 22,57 | 21,18 | 93,8 | Показатель не достигнутВызванные пандемией и карантином ограничительные меры и ухудшение экономического положения на рынке труда привели к серьезным последствиям в сфере занятости. |
|  | Северо-Казахстанская |  | 22,17 | 21,55 | 97,2 |
|  | Туркестанская |  | 30,31 | 28,08 | 92,6 |
|  | Восточно-Казахстанская |  | 20,80 | 20,24 | 97,3 |
|  | г. Нур-Султан |  | 27,48 | 24,14 | 87,8 | Показатель не достигнутЗанятое население сосредоточено в отраслях с низкой и средней заработной платной, таких как торговля, образование, здравоохранение и социальные услуги – 50% от общего количества занятых. |
|  | г. Алматы |  | 21,44 | 20,27 | 94,5 | Показатель не достигнутВызванные пандемией и карантином ограничительные меры и ухудшение экономического положения на рынке труда привели к серьезным последствиям в сфере занятости.Также на недостижение негативно повлиял уровень инфляции. |
|  | г. Шымкент |  | 29,32 | 28,46 | 97,1 | Показатель не достигнутВ 2021 году в структуре денежных доходов населения по сравнению с 2020 годом доходы от оплаты труда снизились на 2%, а социальные трансферты - на 2,5%. |
| **3** | **Стратегический показатель 3****«Уровень безработицы»** | % |  |  |  |  |  |
|  | по республике  |  | 5,0 | 4,9 | 102 | **Показатель достигнут**  |
|  | Акмолинская |  | 4,9 | 4,9 | 100,0 | Показатель достигнут |
|  | Актюбинская |  | 4,8 | 4,8 | 100,0 | Показатель достигнут |
|  | Алматинская |  | 4,8 | 4,8 | 100,0 | Показатель достигнут |
|  | Атырауская |  | 5,0 | 4,9 | 102,0 | Показатель достигнут |
|  | Западно-Казахстанская |  | 5,0 | 4,9 | 102,0 | Показатель достигнут |
|  | Жамбылская |  | 4,9 | 4,9 | 100,0 | Показатель достигнут |
|  | Карагандинская |  | 4,6 | 4,5 | 102,2 | Показатель достигнут |
|  | Костанайская |  | 5,0 | 4,8 | 104,2 | Показатель достигнут |
|  | Кызылординская |  | 4,9 | 4,9 | 100,0 | Показатель достигнут |
|  | Мангистауская |  | 5,1 | 4,9 | 104,1 | Показатель достигнут |
|  | Павлодарская |  | 4,9 | 4,8 | 102,1 | Показатель достигнут |
|  | Северо-Казахстанская |  | 5,0 | 4,9 | 102,0 | Показатель достигнут |
|  | Туркестанская |  | 5,2 | 5,1 | 102,0 | Показатель достигнут |
|  | Восточно-Казахстанская |  | 4,9 | 4,8 | 102,1 | Показатель достигнут |
|  | г. Нур-Султан |  | 4,7 | 4,6 | 102,2 | Показатель достигнут |
|  | г. Алматы |  | 5,3 | 5,2 | 101,9 | Показатель достигнут |
|  | г. Шымкент |  | 5,2 | 5,0 | 104,0 | Показатель достигнут |
| **4** | **Стратегический показатель 4****«Доступность жилья отношение среднедушевых доходов населения на среднюю стоимость 1 кв. м. (продажа нового жилья (квартиры в многоквартирных домах)»** |  |  |  |  |  |  |
|  | по республике  |  |  | 0,35 | 0,36 | 102,8 | **Показатель достигнут** |
|  | Акмолинская |  |  | 0,42 | 0,48 | 114,3 | Показатель достигнут |
|  | Актюбинская |  |  | 0,52 | 0,58 | 111,5 | Показатель достигнут |
|  | Алматинская |  |  | 0,56 | 0,51 | 91,1 | Показатель не достигнутПричиной недостижения является повышение цен на квадратный метр жилья. |
|  | Атырауская |  |  | 0,68 | 0,76 | 111,8 | Показатель достигнут |
|  | Западно-Казахстанская |  |  | 0,59 | 0,57 | 96,6 | Показатель не достигнутУвеличение средней стоимости жилья на 17,3% по сравнению с 2020 годом в связи с ростом цен в строительстве на 7,6%. |
|  | Жамбылская |  |  | 0,52 | 0,61 | 117,3 | Показатель достигнут |
|  | Карагандинская |  |  | 0,45 | 0,55 | 122,2 | Показатель достигнут |
|  | Костанайская |  |  | 0,40 | 0,42 | 105,0 | Показатель достигнут |
|  | Кызылординская |  |  | 0,57 | 0,56 | 98,2 | Показатель не достигнутВвиду превышения цен на недвижимость по сравнению с доходами населения. |
|  | Мангистауская |  |  | 0,59 | 0,61 | 103,4 | Показатель достигнут |
|  | Павлодарская |  |  | 0,46 | 0,52 | 113,0 | Показатель достигнут |
|  | Северо-Казахстанская |  |  | 0,66 | 0,46 | 69,7 | Показатель не достигнутВвиду превышения цен на недвижимость по сравнению с доходами населения. |
|  | Туркестанская |  |  | 0,18 | 0,26 | 144,4 | Показатель достигнут |
|  | Восточно-Казахстанская |  |  | 0,46 | 0,56 | 121,7 | Показатель достигнут |
|  | г. Нур-Султан |  |  | 0,43 | 0,42 | 97,7 | Показатель не достигнутНедостижение связано с ростом цен на строительные материалы. Вследствии чего, повысилась цена на приобритение нового жилья на 17,5% с 307,6 тыс. тенге в 2020 году до 361,3 тыс. тенге в 2021 году. |
|  | г. Алматы |  |  | 0,43 | 0,43 | 100,0 | Показатель достигнут |
|  | г. Шымкент |  |  | 0,22 | 0,22 | 100,0 | Показатель достигнут |
| **5** | **Стратегический показатель 5****«Расходы домашних хозяйств на продовольственные товары»** | % от общих расходов |  |  |  |  |  |
|  | по республике  |  | 53,1 | 52,8 | 100,6 | **Показатель достигнут** |
|  | Акмолинская |  | 52,2 | 48,4 | 107,9 | Показатель достигнут |
|  | Актюбинская |  | 52,0 | 52,3 | 99,4 | Показатель не достигнутВ 2021 году инфляция сложилась на уровне 8,7%, в том числе рост цен на продовольственные товары на уровне 10,7%, что привело к увеличению расходов на продукты питания.  |
|  | Алматинская |  | 58,8 | 59,2 | 99,3 | **Показатель не достигнут**Недостижение связано с ростом индекса цен на продовольственные товары. |
|  | Атырауская |  | 60,2 | 57,8 | 104,2 | Показатель достигнут |
|  | Западно-Казахстанская |  | 56,7 | 57,9 | 97,9 | Показатель не достигнутНедостижение связано с ростом цен на продовольственные товары на 9,4%. |
|  | Жамбылская |  | 55,9 | 61,7 | 90,6 | Показатель не достигнутНедостижение связано с ростом индекса цен на продовольственные товары. |
|  | Карагандинская |  | 49,0 | 45,1 | 108,6 | Показатель достигнут |
|  | Костанайская |  | 46,5 | 46,2 | 100,6 | Показатель достигнут |
|  | Кызылординская |  | 49,5 | 51,5 | 96,1 | Показатель не достигнутСложившаяся эпидемиологическая ситуация в стране, вызванной пандемией коронавируса и введением карантинного режима, расходы домашних хозяйств на продовольственные товары выросла. |
|  | Мангистауская |  | 59,9 | 57,4 | 104,4 | Показатель достигнут |
|  | Павлодарская |  | 53,7 | 55,1 | 97,5 | Показатель не достигнутДоля расходов на продовольственные товары в общем объеме денежных расходов увеличилась в связи со снижением социальных трансфертов в доходах домашних хозяйств и увеличением индекса потребительских цен на 8,3%. |
|  | Северо-Казахстанская |  | 48,7 | 46,6 | 104,5 | Показатель достигнут |
|  | Туркестанская |  | 63,2 | 61,9 | 102,1 | Показатель достигнут |
|  | Восточно-Казахстанская |  | 55,1 | 54,4 | 101,3 | Показатель достигнут |
|  | г. Нур-Султан |  | 44,7 | 45,9 | 97,4 | Показатель не достигнутСвязано с ростом цен на продовольственные товары на 10,2%. При этом, реальная среднемесячная заработная плата увеличилась лишь на 6,2%. |
|  | г. Алматы |  | 50,2 | 50,4 | 99,6 | Показатель не достигнутНедостижение связано с закрытием города в период пандемии, как следствие это привело к увеличению объемов потребления потребительских товаров в домашних условиях, удорожанию продуктов питания, а также к уменьшению доходов населения в связи с приостановлением деятельности предприятий. Кроме того, на увеличение расходов домашних хозяйств повлиял рост цен на продовольственные товары в 2021 году на 9,8%. |
|  | г. Шымкент |  | 49,7 | 49,4 | 100,6 | Показатель достигнут |
|  | **Общенациональный приоритет 2. Доступная и эффективная система здравоохранения** |
| **6** | **Стратегический показатель 1****«Ожидаемая продолжительность жизни при рождении»** | число лет |  |  |  |  |  |
|  | по республике  |  | 73,2 | 70,23 | 95,8 | **Показатель не достигнут**Причинами недостижения данного показателя являются COVID-19, а также рост заболеваемости и смертности в стране. Так, отмечается рост общей смертности на 11,3% (2021 год – 9,53 на 1000 населения, 2020 год – 8,56). На 1 января 2022 года (по нарастающей с начала пандемии) зарегистрировано 988 313 подтвержденных случаев COVID-19 и 84 205 вероятных случая КВИ, умерло 19 536 (из них: в 2020 г. – 4 729 чел., в 2021 г. – 14 807 чел.). |
|  | Акмолинская |  | 71,6 | 68,86 | 96,2 | Показатель не достигнутПричинами недостижения данного показателя являются COVID-19, а также рост заболеваемости и смертности в стране. |
|  | Актюбинская |  | 73,5 | 70,83 | 96,4 |
|  | Алматинская |  | 73,4 | 70,53 | 96,1 |
|  | Атырауская |  | 73,1 | 70,01 | 95,8 |
|  | Западно-Казахстанская |  | 72,4 | 69,69 | 96,3 |
|  | Жамбылская |  | 72,8 | 69,15 | 95,0 |
|  | Карагандинская |  | 71,7 | 69,14 | 96,4 |
|  | Костанайская |  | 72,4 | 69,29 | 95,7 |
|  | Кызылординская |  | 73,0 | 70,83 | 97,0 |
|  | Мангистауская |  | 73,7 | 70,57 | 95,8 |
|  | Павлодарская |  | 72,3 | 68,93 | 95,3 |
|  | Северо-Казахстанская |  | 71,1 | 68,57 | 96,4 |
|  | Туркестанская |  | 73,0 | 70,18 | 96,1 |
|  | Восточно-Казахстанская |  | 72,0 | 69,33 | 96,3 |
|  | г. Нур-Султан |  | 76,2 | 72,87 | 95,6 |
|  | г. Алматы |  | 75,5 | 71,97 | 95,3 |
|  | г. Шымкент |  | 74,7 | 70,49 | 94,4 |
| **7** | **Стратегический показатель 2****«Младенческая смертность»** | количество случаев на 1000 родившихся живыми |  |  |  |  |  |
|  | по республике  | 7,77 | 7,6 | 8,44 | 90,0 | Показатель не достигнутПричины недостижения показателя:- пандемия коронавирусной инфекции *(перегруженность организаций ПМСП, нехватка медицинских кадров и препаратов, перепрофилирование детских стационаров и отделений во взрослые инфекционные отделения, приостановление плановых мероприятий по профилактике заболеваний среди детей)*;- проблемные вопросы с кадровым обеспечением. |
|  | Акмолинская | 6,50 | 6,6 | 5,31 | 124,3 | Показатель достигнут |
|  | Актюбинская | 8,40 | 8,0 | 10,35 | 77,3 | Показатель не достигнутПричины недостижения показателя:- пандемия коронавирусной инфекции;- проблемные вопросы с кадровым обеспечением. |
|  | Алматинская | 7,70 | 6,9 | 7,28 | 94,8 | Показатель не достигнутОсновными причинами недостижения показателя является дефицит кадров педиатрической службы, недостаточная эффективность профилактической работы в медицинских организациях первично медико-санитарной помощи. |
|  | Атырауская | 9,37 | 10,1 | 8,82 | 114,5 | Показатель достигнут |
|  | Западно-Казахстанская | 9,19 | 6,4 | 7,64 | 83,8 | Показатель не достигнутПричины недостижения показателя:- пандемия коронавирусной инфекции;- проблемные вопросы с кадровым обеспечением. |
|  | Жамбылская | 6,86 | 8,1 | 7,32 | 110,7 | Показатель достигнут |
|  | Карагандинская | 8,52 | 7,7 | 8,66 | 88,9 | Показатель не достигнутПричины:1. невыполнение нормативных документов по родовспоможению;2. недостаточный ежедневный административный мониторинг качества лечебно-профилактической помощи беременным, роженицам, родильницам;3. недостаточный уровень санитарно-просветительской работы по охране репродуктивного здоровья женщин, по антенатальному наблюдению женщин;4. низкий индекс здоровья женщин, ненадлежащее диспансерное наблюдение за женщинами фертильного возраста;5. недостаточный уровень работы с женщинами с экстрагенитальной патологией, с женщинами из группы высокого риска. |
|  | Костанайская | 10,40 | 8,7 | 10,33 | 84,2 | Показатель не достигнутПричины недостижения показателя:- пандемия коронавирусной инфекции;- проблемные вопросы с кадровым обеспечением. |
|  | Кызылординская | 10,55 | 8,5 | 9,72 | 87,4 |
|  | Мангистауская | 8,32 | 8,4 | 9,27 | 90,6 |
|  | Павлодарская | 5,71 | 6,2 | 6,67 | 93,0 | Показатель не достигнутПричины недостижения показателя: низкий уровень организации профилактической работы с детьми в возрасте от 0 до 5 лет, низкое качество работы по интегрированному ведению болезней детского возраста. |
|  | Северо-Казахстанская | 8,72 | 8,6 | 10,10 | 85,1 | Показатель не достигнутПричины недостижения показателя:- пандемия коронавирусной инфекции;- проблемные вопросы с кадровым обеспечением;- рост смертности от врожденных аномалий. |
|  | Туркестанская | 7,21 | 7,7 | 7,78 | 99,0 |
|  | Восточно-Казахстанская | 7,40 | 7,5 | 7,64 | 98,2 |
|  | г. Нур-Султан | 5,20 | 5,4 | 7,80 | 69,2 |
|  | г. Алматы | 7,64 | 7,3 | 10,48 | 69,7 |
|  | г. Шымкент | 7,98 | 8,7 | 9,55 | 91,1 |
| **8** | **Стратегический показатель 3** **Материнская смертность**  | количество случаев на 100 тыс. родившихся живыми |  |  |  |  |  |
|  | по республике  | 36,5 | 35,0 | 44,71 | 78,28 | **Показатель не достигнут**Резкий рост материнской смертности связан с ростом заболеваемости коронавирусной инфекции COVID-19.Кроме того, причинами недостижения показателя являются недостаточная укомплектованность кадрами службы родовспоможения, в связи с оттоком кадров в частные клиники, недостаточным уровнем квалификации специалистов на всех уровнях, неполной оснащенностью медицинским оборудованием, слабой курацией районного звена областными клиниками, недостаточно отработанной логистикой медицинской помощи беременным и детям в отдаленных районах. |
|  | Акмолинская | 25,5 | 34,4 | 40,46 | 85,02 | Показатель не достигнутПричины:- рост заболеваемости коронавирусной инфекции COVID-19. - недостаточная укомплектованность кадрами службы родовспоможения, недостаточный уровень квалификации специалистов на всех уровнях, неполная оснащенность медицинским оборудованием, слабая курация районного звена областными клиниками, недостаточно отработанная логистика медицинской помощи беременным и детям в отдаленных районах. |
|  | Актюбинская | 70,3 | 34,3 | 53,91 | 63,62 |
|  | Алматинская | 30,4 | 32,4 | 51,92 | 62,40 |
|  | Атырауская | 50,6 | 35,6 | 110,04 | 32,35 |
|  | Западно-Казахстанская | 21,9 | 36,0 | 63,30 | 56,87 |
|  | Жамбылская | 28,9 | 35,4 | 27,82 | 127,2 | Показатель достигнут |
|  | Карагандинская | 51,5 | 35,1 | 50,52 | 69,4 | Показатель не достигнутПричины:- высокий процент случаев материнской смертности от КВИ (58,3%, что составляет 7 случаев); - недооценка состояния медицинскими работниками, низкий индекс здоровья женщин, ненадлежащее диспансерное наблюдение за женщинами фертильного возраста;- недостаточный уровень работы с женщинами с экстрагенитальной патологией, с женщинами из группы высокого риска. |
|  | Костанайская | 94,4 | 35,4 | 54,17 | 65,34 | Показатель не достигнутПричины:- рост заболеваемости коронавирусной инфекции COVID-19. - недостаточная укомплектованность кадрами службы родовспоможения, недостаточный уровень квалификации специалистов на всех уровнях, неполная оснащенность медицинским оборудованием, слабая курация районного звена областными клиниками, недостаточно отработанная логистика медицинской помощи беременным и детям в отдаленных районах. |
|  | Кызылординская | 56,0 | 37,0 | 42,96 | 86,12 | Показатель не достигнутПреобладающее большинство умерших – 70% составили жители сельской местности, что связано не только с медицинскими, но и социально-бытовыми факторами *(в селах проживает основная масса многодетных матерей, рождаемость значительно превышает, низкий материальный уровень, высокая доля безработных, существенно ниже индекс здоровья)*. Из 10 умерших - 80% умерли в послеродовом периоде, 20% - во время беременности. При обследовании женщин на амбулаторном уровне у 70% имелась экстрагенитальная патология по заболеваниям почек и анемия. В структуре причин смертности беременных, рожениц и родильниц были акушерские осложнения, при этом ведущее место занимают факты кровотечения. |
|  | Мангистауская | 36,8 | 34,3 | 38,84 | 88,31 | Показатель не достигнутПричины:- рост заболеваемости коронавирусной инфекции COVID-19. - недостаточная укомплектованность кадрами службы родовспоможения, недостаточный уровень квалификации специалистов на всех уровнях, неполная оснащенность медицинским оборудованием, слабая курация районного звена областными клиниками, недостаточно отработанная логистика медицинской помощи беременным и детям в отдаленных районах. |
|  | Павлодарская | 25,7 | 34,9 | 26,10 | 133,7 | Показатель достигнут |
|  | Северо-Казахстанская | 76,8 | 30,8 | 49,58 | 62,12 | Показатель не достигнутПричины:- рост заболеваемости коронавирусной инфекции COVID-19. - недостаточная укомплектованность кадрами службы родовспоможения, недостаточный уровень квалификации специалистов на всех уровнях, неполная оснащенность медицинским оборудованием, слабая курация районного звена областными клиниками, недостаточно отработанная логистика медицинской помощи беременным и детям в отдаленных районах; |
|  | Туркестанская | 16,3 | 33,7 | 23,06 | 146,1 | Показатель достигнут |
|  | Восточно-Казахстанская | 45,0 | 37,4 | 71,23 | 52,5 | Показатель не достигнутПричины:- рост заболеваемости коронавирусной инфекции COVID-19. - недостаточная укомплектованность кадрами службы родовспоможения, недостаточный уровень квалификации специалистов на всех уровнях, неполная оснащенность медицинским оборудованием, слабая курация районного звена областными клиниками, недостаточно отработанная логистика медицинской помощи беременным и детям в отдаленных районах. |
|  | г. Нур-Султан | 19,2 | 32,7 | 14,92 | 219,1 | Показатель достигнут |
|  | г. Алматы | 23,0 | 33,0 | 53,79 | 61,34 | Показатель не достигнутПричины:- рост заболеваемости коронавирусной инфекции COVID-19.- недостаточная укомплектованность кадрами службы родовспоможения, недостаточный уровень квалификации специалистов на всех уровнях, неполная оснащенность медицинским оборудованием, слабая курация районного звена областными клиниками, недостаточно отработанная логистика медицинской помощи беременным и детям в отдаленных районах. |
|  | г. Шымкент | 53,3 | 31,9 | 44,90 | 71,04 |
| **9** | **Стратегический показатель 4****«Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью медицинских услуг, предоставляемых медицинскими учреждениями»** | % |  |  |  |  |  |
|  | по республике  | 53,3 | 66,1 | 57,7 | 87,3 | **Показатель не достигнут**В связи с пандемией COVID-19 выросла нагрузка на систему здравоохранения: из-за перепрофилирования стационаров в инфекционные отделения, приостановилось оказание плановой медицинской помощи пациентов, работа ПМСП была ограничена, оказывалась только консультативная помощь в виде онлайн-консультаций, отмечен рост смертности, снижение ожидаемой продолжительности жизни населения. |
|  | Акмолинская |  | 64,2 | 58,5 | 91,1 | Показатель не достигнутВ связи с пандемией COVID-19 выросла нагрузка на систему здравоохранения: из-за перепрофилирования стационаров в инфекционные отделения, приостановилось оказание плановой медицинской помощи пациентов, работа ПМСП была ограничена, оказывалась только консультативная помощь в виде онлайн-консультаций, отмечен рост смертности, снижение ожидаемой продолжительности жизни населения. |
|  | Актюбинская |  | 67,9 | 58,5 | 86,2 |
|  | Алматинская |  | 64,2 | 56,3 | 87,7 |
|  | Атырауская |  | 64,6 | 60,0 | 92,9 |
|  | Западно-Казахстанская |  | 70,7 | 60,2 | 85,1 |
|  | Жамбылская |  | 68,2 | 62,0 | 90,9 |
|  | Карагандинская |  | 67,8 | 56,6 | 83,5 |
|  | Костанайская |  | 65,9 | 64,6 | 98,0 |
|  | Кызылординская |  | 62,1 | 63,2 | 101,8 | Показатель достигнут |
|  | Мангистауская |  | 56,7 | 53,8 | 94,9 | Показатель не достигнутВ связи с пандемией COVID-19 выросла нагрузка на систему здравоохранения: из-за перепрофилирования стационаров в инфекционные отделения, приостановилось оказание плановой медицинской помощи пациентов, работа ПМСП была ограничена, оказывалась только консультативная помощь в виде онлайн-консультаций, отмечен рост смертности, снижение ожидаемой продолжительности жизни населения. |
|  | Павлодарская |  | 70,6 | 55,0 | 77,9 |
|  | Северо-Казахстанская |  | 57,2 | 59,9 | 104,7 | Показатель достигнут |
|  | Туркестанская |  | 66,5 | 56,1 | 84,4 | Показатель не достигнутВ связи с пандемией COVID-19 выросла нагрузка на систему здравоохранения: из-за перепрофилирования стационаров в инфекционные отделения, приостановилось оказание плановой медицинской помощи пациентов, работа ПМСП была ограничена, оказывалась только консультативная помощь в виде онлайн-консультаций, отмечен рост смертности, снижение ожидаемой продолжительности жизни населения. |
|  | Восточно-Казахстанская |  | 64,8 | 55,3 | 85,3 |
|  | г. Нур-Султан |  | 68,5 | 54,3 | 79,3 |
|  | г. Алматы |  | 68,0 | 54,4 | 80,0 |
|  | г. Шымкент |  | 68,8 | 63,5 | 92,3 |
|  | **Общенациональный приоритет 3. Качественное образование** |
| **10** | **Стратегический показатель 1** «**Оценка качества школьного образования по результатам теста PISA»** |  |  |  |  |  |  |
|  | по математике | средний балл |  |  |  |  |  |
|  | по республике  | 423 | 423 | 423 | 100,0 | **Показатель достигнут** |
|  | Акмолинская | 411 | 411 | 411 | 100,0 | Показатель достигнут |
|  | Актюбинская | 420 | 420 | 420 | 100,0 | Показатель достигнут |
|  | Алматинская | 399 | 399 | 399 | 100,0 | Показатель достигнут |
|  | Атырауская | 382 | 382 | 382 | 100,0 | Показатель достигнут |
|  | Западно-Казахстанская | 418 | 418 | 418 | 100,0 | Показатель достигнут |
|  | Жамбылская | 456 | 456 | 456 | 100,0 | Показатель достигнут |
|  | Карагандинская | 446 | 446 | 446 | 100,0 | Показатель достигнут |
|  | Костанайская | 448 | 448 | 448 | 100,0 | Показатель достигнут |
|  | Кызылординская | 419 | 419 | 419 | 100,0 | Показатель достигнут |
|  | Мангистауская | 391 | 391 | 391 | 100,0 | Показатель достигнут |
|  | Павлодарская | 438 | 438 | 438 | 100,0 | Показатель достигнут |
|  | Северо-Казахстанская | 433 | 433 | 433 | 100,0 | Показатель достигнут |
|  | Туркестанская | 401 | 401 | 401 | 100,0 | Показатель достигнут |
|  | Восточно-Казахстанская | 437 | 437 | 437 | 100,0 | Показатель достигнут |
|  | г. Нур-Султан | 423 | 423 | 450 | 106,3 | Показатель достигнут |
|  | г. Алматы | 448 | 448 | 448 | 100,0 | Показатель достигнут |
|  | г. Шымкент | 401 | 401 | 401 | 100,0 | Показатель достигнут |
|  | по чтению | средний балл |  |  |  |  |  |
|  | по республике  | 387 | 387 | 387 | 100,0 | **Показатель достигнут** |
|  | Акмолинская | 395 | 395 | 395 | 100,0 | Показатель достигнут |
|  | Актюбинская | 381 | 381 | 381 | 100,0 | Показатель достигнут |
|  | Алматинская | 360 | 360 | 360 | 100,0 | Показатель достигнут |
|  | Атырауская | 344 | 344 | 344 | 100,0 | Показатель достигнут |
|  | Западно-Казахстанская | 378 | 378 | 378 | 100,0 | Показатель достигнут |
|  | Жамбылская | 369 | 369 | 369 | 100,0 | Показатель достигнут |
|  | Карагандинская | 422 | 422 | 422 | 100,0 | Показатель достигнут |
|  | Костанайская | 417 | 417 | 417 | 100,0 | Показатель достигнут |
|  | Кызылординская | 366 | 366 | 366 | 100,0 | Показатель достигнут |
|  | Мангистауская | 361 | 361 | 361 | 100,0 | Показатель достигнут |
|  | Павлодарская | 391 | 391 | 391 | 100,0 | Показатель достигнут |
|  | Северо-Казахстанская | 413 | 413 | 413 | 100,0 | Показатель достигнут |
|  | Туркестанская | 373 | 373 | 362 | 97% | Показатель не достигнут. На недостижение показателя повлияли трудности при работе с материалом, который незнаком или имеет умеренную сложность, который требует разработки выводов на основе прочитанной информации, размышления о стратегиях, используемых авторами, оценки достоверности текста, понимания несоответствий и противоречий между авторами. Задания 2-6 уровней требуют более сложных когнитивных процессов. |
|  | Восточно-Казахстанская | 406 | 406 | 405 | 99,7 |
|  | г. Нур-Султан | 387 | 387 | 428 | 110,5 | Показатель достигнут |
|  | г. Алматы | 424 | 424 | 424 | 100,0 | Показатель достигнут |
|  | г. Шымкент | 373 | 373 | 381 | 102,1 | Показатель достигнут |
|  | по естествознанию | средний балл |  |  |  |  |  |
|  | по республике  | 397 | 397 | 397 | 100,0 | **Показатель достигнут** |
|  | Акмолинская | 401 | 401 | 401 | 100,0 | Показатель достигнут |
|  | Актюбинская | 389 | 389 | 389 | 100,0 | Показатель достигнут |
|  | Алматинская | 380 | 380 | 380 | 100,0 | Показатель достигнут |
|  | Атырауская | 361 | 361 | 361 | 100,0 | Показатель достигнут |
|  | Западно-Казахстанская | 391 | 391 | 391 | 100,0 | Показатель достигнут |
|  | Жамбылская | 397 | 397 | 397 | 100,0 | Показатель достигнут |
|  | Карагандинская | 397 | 397 | 428 | 107,8 | Показатель достигнут |
|  | Костанайская | 426 | 426 | 426 | 100,0 | Показатель достигнут |
|  | Кызылординская | 374 | 374 | 374 | 100,0 | Показатель достигнут |
|  | Мангистауская | 365 | 365 | 365 | 100,0 | Показатель достигнут |
|  | Павлодарская | 413 | 413 | 413 | 100,0 | Показатель достигнут |
|  | Северо-Казахстанская | 419 | 419 | 419 | 100,0 | Показатель достигнут |
|  | Туркестанская | 373 | 373 | 373 | 100,0 | Показатель достигнут |
|  | Восточно-Казахстанская | 413 | 413 | 413 | 100,0 | Показатель достигнут |
|  | г. Нур-Султан | 397 | 397 | 428 | 107,8 | Показатель достигнут |
|  | г. Алматы | 431 | 431 | 431 | 100,0 | Показатель достигнут |
|  | г. Шымкент | 373 | 373 | 373 | 100,0 | Показатель достигнут |
| **11** | **Стратегический показатель 2****«Уровень удовлетворенности населения качеством дошкольного / среднего образования»** | % |  |  |  |  |  |
|  | по республике  |  | 68,4 | 62,2 | 90,9 | **Показатель не достигнут.**Из-за эпидемиологической ситуации в организациях дошкольного и среднего образования процесс обучения был организован с ограничениями. В условиях дистанционного обучения наблюдалось снижение качества знаний, как последствие - пробелы в знаниях учащихся.  |
|  | Акмолинская |  | 68,7 | 68,6 | 99,8 | Показатель не достигнутИз-за эпидемиологической ситуации в организациях дошкольного и среднего образования процесс обучения был организован с ограничениями. В условиях дистанционного обучения наблюдалось снижение качества знаний, как последствие - пробелы в знаниях учащихся.  |
|  | Актюбинская |  | 69,0 | 63,8 | 92,4 |
|  | Алматинская |  | 69,1 | 54,8 | 79,3 |
|  | Атырауская |  | 70,4 | 69,7 | 99 |
|  | Западно-Казахстанская |  | 76,0 | 67,0 | 88,1 |
|  | Жамбылская |  | 61,4 | 70,6 | 114,9 | Показатель достигнут |
|  | Карагандинская |  | 68,6 | 62,8 | 91,5 | Показатель не достигнутИз-за эпидемиологической ситуации в организациях дошкольного и среднего образования процесс обучения был организован с ограничениями. В условиях дистанционного обучения наблюдалось снижение качества знаний, как последствие - пробелы в знаниях учащихся.  |
|  | Костанайская |  | 71,8 | 60,2 | 83,8 |
|  | Кызылординская |  | 77,5 | 69,7 | 89,9 |
|  | Мангистауская |  | 67,2 | 55,7 | 82,9 | Показатель не достигнутНедостижение связано с проблемами трехсменных школ в регионе и дефицита кадров. |
|  | Павлодарская |  | 65,4 | 59,4 | 90,8 | Показатель не достигнутИз-за эпидемиологической ситуации в организациях дошкольного и среднего образования процесс обучения был организован с ограничениями. В условиях дистанционного обучения наблюдалось снижение качества знаний, как последствие - пробелы в знаниях учащихся.  |
|  | Северо-Казахстанская |  | 59,28 | 58,5 | 98,7 |
|  | Туркестанская |  | 69,2 | 62,4 | 90,2 |
|  | Восточно-Казахстанская |  | 73,2 | 68,5 | 93,6 |
|  | г. Нур-Султан |  | 65,8 | 56,4 | 85,7 |
|  | г. Алматы |  | 71,0 | 57,7 | 81,3 |
|  | г. Шымкент |  | 59,4 | 65,5 | 110,3 | Показатель достигнут |
| **12** | **Стратегический показатель 3****«Количество вузов Казахстана, отмеченных в рейтинге QS-WUR, ТОП-200»** | ед. |  | 2 | 1 | 50,0 | **Показатель не достигнут**На недостижение повлияли следующие факторы: минимальные показатели по цитируемости (1 балл из 100 баллов), активность и увеличивающееся количество зарубежных вузов. Сложностью также является тот факт, что чем выше позиция, тем выше должны быть показатели. То есть «движение» в промежутке топ-300 гораздо сложнее, чем в топ-400. Так, например, с 2016 года 150 позицию рейтинга QS по очереди занимают 4 разных вуза (Hanyang University – 2019, University Lausanne – 2018, University Basel – 2017, University Emory - 2016). |
| **13** | **Стратегический показатель 4****«Качество профессионально-технического образования» Глобальный индекс конкурентоспособности Всемирного экономического форума** | место |  | 90 | - | - | В связи с пандемией COVID-19 отчет Глобального Индекса конкурентоспособности Всемирного Экономического Форума перенесен до 2023 года. |
|  | **Общенациональный приоритет 4. Справедливое и эффективное государство на защите интересов граждан** |
| **14** | **Стратегический показатель 1****«Индекс верховенства закона (Rule of Law Index, НГО «The World Justice Project»)»** | балл |  | 0,53 | 0,52 | 98,1 | **Показатель не достигнут**В связи с пандемией сбор данных по Индексу был отложен на 6 месяцев и проводился в период с октября 2020 года по май 2021 года. В этой связи проведенная работа за отчетный период полностью не учтена при проведении исследования. В целом на итоги оценки за отчетный период существенное влияние оказала пандемия COVID-19, когда социально-экономические факторы отрицательно повлияли на уровень доступа населения к основным/фундаментальным правам человека. |
| **15** | **Стратегический показатель 2****«Индекс учета мнения населения и подотчетность государственных органов Всемирного Банка (Voice and Accountability)»** | процентиль |  | 20,0 | - | - | **Данные не сформированы**.Согласно данным Всемирного Банка, фактические данные по индексу будут сформированы в сентябре 2022 года |
| **16** | **Стратегический показатель 3****«Институты» Глобальный индекс конкурентоспособности Всемирного экономического форума»** | место |  | 61 | - | - | В связи с пандемией COVID-19 отчет Глобального Индекса конкурентоспособности Всемирного Экономического Форума перенесен до 2023 года. |
|  | **Общенациональный приоритет 5. Новая модель государственного управления** |
| **17** | **Стратегический показатель 1****«Индекс эффективности государственного управления Всемирного Банка (Government Effectiveness)»** | процентиль |  | 59-62 | - | - | **Данные не сформированы**Согласно данным Всемирного Банка отчетные данные будут размещены в сентябре 2022 года на сайте https://info.worldbank.org |
| **18** | **Стратегический показатель 2****«Индекс восприятия коррупции (Corruption Perception Index, Transparency International)»** | балл |  | 40 | 37 | 92,5 | **Показатель не достигнут**Transparency International в отчете выделяет проблематику «богатства политической элиты страны, предположительно накопленного благодаря коррупции», непринятие мер в части публикаций об офшорных активах, недостаточно жесткие меры в отношении коррумпированных высокопоставленных чиновников и другие факторы.Кроме того, пандемия COVID-19 вскрыла ряд проблем в системе здравоохранения и государственного управления в целом. Ожидаемо обострилось восприятие коррупции глазами не только граждан, но и малого, среднего бизнеса, испытавшего трудности в период локдауна и последующего снижения доходов в связи с санитарными ограничениями.Данные факторы объясняют невысокую позицию Казахстана в рейтинге и соответственно недостижение запланированных прогнозных значений. |
|  | **Общенациональный приоритет 6. Культивирование ценностей патриотизма** |
| **19** | **Стратегический показатель 1****«Уровень удовлетворенности населения реализуемой в стране политикой, обусловливающий чувство гордости за свою страну**» (историческое наследие, развитие культуры, достижения в спорте, желание защищать родину, содействовать ее процветанию и др.) |  |  | - | 65,8 | - | **Прогнозное значение на 2021 год не предусмотрено**По итогам оценки результативности госорганов за 2020/2021 годы по показателю «Уровень удовлетворенности реализуемой политикой, обусловливающий чувство гордости за свою страну» в 2021 году составил 65,8%. |
|  | **Общенациональный приоритет 7. Укрепление национальной безопасности** |
| **20** | **Стратегический показатель 1****«Индекс политической стабильности и отсутствия насилия/терроризма от Всемирного Банка»** | процентиль |  | 47,0 | - |  | **Данные не сформированы.** Согласно данным Всемирного Банка, фактические данные по индексу будут сформированы в сентябре 2022 года. |
| **21** | **Стратегический показатель 2****«Доля ненаблюдаемой (теневой) экономики, по республике»** | % в ВВП |  | 21,5 |  |  | **Данные не сформированы.** Данные за 2021 год будут опубликованы в августе 2022 года |
|  | По отраслям | % в ВВП |  |  |  |  |  |
|  | *- Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов* |  |  | 7,2 |  |  | Данные за 2021 год будут опубликованы в августе 2022 года |
|  | *- Операции с недвижимым имуществом* |  |  | 0,7 |  |  | Данные будут опубликованы во II полугодии 2022 года. |
|  | *- Транспорт и складирование* |  |  | 3,4 |  |  | Данные за 2021 год будут опубликованы в августе 2022 года |
|  | *- Сельское, лесное и рыбное хозяйство* |  |  | 2,0 | - | - | Данные за 2021 год будут опубликованы 29 июля 2022 года |
|  | *- Обрабатывающая промышленность* |  |  | 1,3 | - | - | Данные за 2021 год будут опубликованы 31 августа 2022 года |
|  | Показатели нижестоящего документаПлан развития МИИР на 2020-2024 годы |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля ненаблюдаемой (теневой) экономики в отраслях обрабатывающей промышленности | % в ВВП | 1,3 | 1,3 |  |  | Данные за 2021 год будут опубликованы 31 августа 2022 года |
|  | *- Прочие* |  |  | 6,8 |  |  | Данные за 2021 год будут опубликованы в августе 2022 года |
|  | По регионам  | % от ВРП |  |  |  |  | Данные за 2021 год будут опубликованы 31 августа 2022 года |
|  | Акмолинская |  | 21,8 |  |  |
|  | Актюбинская |  | 21,0 |  |  |
|  | Алматинская |  | 27,9 |  |  |
|  | Атырауская |  | 14,0 |  |  |
|  | Западно-Казахстанская |  | 15,8 |  |  |
|  | Жамбылская |  | 27,2 |  |  |
|  | Карагандинская |  | 18,6 |  |  |
|  | Костанайская |  | 23,6 |  |  |
|  | Кызылординская |  | 21,7 |  |  |
|  | Мангистауская |  | 11,6 |  |  |
|  | Павлодарская |  | 20,6 |  |  |
|  | Северо-Казахстанская |  | 27,8 |  |  |
|  | Туркестанская |  | 29,0 |  |  |
|  | Восточно-Казахстанская |  | 21,4 |  |  |
|  | г. Нур-Султан |  | 22,0 |  |  |
|  | г. Алматы |  | 26,5 |  |  |
|  | г. Шымкент |  | 24,9 |  |  |
| **22** | **Стратегический показатель 3** **Ощущение личной, имущественной и общественной безопасности** |  |  |  |  |  | ДСП |
|  | по регионам |  |  |  |  |  | ДСП |
|  | **Общенациональный приоритет 8. Построение диверсифицированной и инновационной экономики** |
| **23** | **Стратегический показатель 1**«**ВВП на душу населения в номинальном выражении»** | долл. США |  |  |  |  |  |
|  | по республике |  | 9 381 | 10 154,6 | 108,2 | **Показатель достигнут** |
|  | Акмолинская |  | 7 949 | 8 181,1 | 102,9 | Показатель достигнут |
|  | Актюбинская |  | 9 247 | 9 340,0 | 101,0 | Показатель достигнут |
|  | Алматинская |  | 4 490 | 4 923,4 | 109,6 | Показатель достигнут |
|  | Атырауская |  | 32 943 | 35 389,5 | 107,4 | Показатель достигнут |
|  | Западно-Казахстанская |  | 12 378 | 12 029,0 | 97,2 | Показатель не достигнутНа недостижение планового значения в основном повлияло снижение показателей по горнодобывающей промышленности на 6,6% в связи с уменьшением добычи углеводородов *(газового конденсата - на 5,8%, природного газа - на 6,8%)* по причине низкой производительности скважин и остановкой на планово-профилактический ремонт Карачаганакского перерабатывающего комплекса.  |
|  | Жамбылская |  | 4 404 | 4 830,4 | 109,7 | Показатель достигнут |
|  | Карагандинская |  | 10 749 | 13 146,7 | 122,3 | Показатель достигнут |
|  | Костанайская |  | 8 544 | 9 121,2 | 106,7 | Показатель достигнут |
|  | Кызылординская |  | 5 356 | 5 368,9 | 100,2 | Показатель достигнут |
|  | Мангистауская |  | 12 858 | 11 478,3 | 89,3 | Показатель не достигнутНедостижение обусловлено с девальвацией курса доллара США согласно тенге. |
|  | Павлодарская |  | 11 078 | 11 360,2 | 102,5 | Показатель достигнут |
|  | Северо-Казахстанская |  | 7 502 | 7 764,5 | 103,5 | Показатель достигнут |
|  | Туркестанская |  | 3 106 | 3 185,9 | 102,6 | Показатель достигнут |
|  | Восточно-Казахстанская |  | 8 409 | 9 004,8 | 107,1 | Показатель достигнут |
|  | г. Нур-Султан |  | 18 806 | 16 300,3 | 86,7 | Показатель не достигнутНедостижение обусловлено мерами по ограничению деятельности субъектов бизнеса в период неблагоприятной ситуации по коронавирусной инфекции COVID-19. Также на недостижение показателя повлиял рост численности населения на 53 тыс. человек и курса доллара до 426,03 тенге. |
|  | г. Алматы |  | 18 974 | 17 513,1 | 92,3 | Показатель не достигнутПоказатель не был выполнен за счет роста курса доллара. |
|  | г. Шымкент |  | 6 148 | 5 706,4 | 92,8 | Показатель не достигнутПоказатель не был выполнен за счет роста курса доллара. |
| **24** | **Стратегический показатель 2****«ВВП на душу населения по ППС»** | международные доллары |  | 28 351 | - | - | **Данные не сформированы**Данные формируются Всемирным банком, информация за 2021 год отсутствует. |
| **25** | **Стратегический показатель 3** **«Рост производительности труда»** | % прироста от уровня 2019 года в ценах 2019 года |  | 0,4 | 0,4 | 100 | **Показатель достигнут** |
|  | по отраслям |  |  |  |  |  |  |
|  | *- Сельское хозяйство* |  |  | 23,9 | 3,3 | 13,8 | Показатель не достигнутНедостижение показателя связано со снижением темпов роста валовой продукции сельского хозяйства. По итогам 2021 года отмечено снижение объема производства продукции растениеводства на 6,6% в связи с уменьшением валового сбора зерновых и зернобобовых культур из-за крайне сложных погодных условий в отдельных регионах страны. |
|  | *- Лесное и рыбное хозяйство* |  |  | 8,5 | - |  | Данные будут опубликованы в июле 2022 году (на 215 день после отчетного периода) |
|  | *- Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров* |  | 35 837,2 тыс. тенге /чел | 1,6 | -1,6 | -100 | Показатель не достигнутНедостижение связано с ограничительными мерами в связи с пандемией. |
|  | *- Обрабатывающая промышленность* |  |  | 16,4 | 9,4 | 57,3 | Показатель не достигнутНаблюдается недостижение планового значения, за счет снижения в 5-ти отраслях: производства продуктов химической промышленности (98,6%), электрического оборудования (95,5%), текстильных изделий (94,6%), бумаги и бумажной продукции (85,8%), полиграфическая деятельность и воспроизведение записанных носителей информации (76,6%). |
|  | *- Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование* |  | 6 531,3 тыс. тенге /чел | 16,8 | 4,8 | 28,6 | Показатель не достигнутНедостижение связано с ограничительными мерами в связи с пандемией. |
|  | *- Строительство* |  |  | 19,4 | 18,9 | 97,4 | Показатель не достигнут  |
|  | *- Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов* |  |  | -6,4 | 4,0 | 138,5 | Показатель достигнут |
|  | *- Транспорт и складирование* |  |  | -0,1 | -16,1 | -161 | Показатель не достигнутСнижение связано с введенными карантинными ограничениями в мае 2020 года и продолжавшихся до конца 1 квартала 2022 года. |
|  | *- Услуги по проживанию и питанию* |  |  | -6,0 | -13,2 | -220 | Показатель не достигнутСнижение связано с введенными карантинными ограничениями. |
|  | *- Информация и связь* |  | 12,6 | 26,7[[1]](#footnote-1) | 212,0 | Показатель достигнут |
|  | Акмолинская |  | 12,3 | 9,0 | 73,2 | Показатель не достигнутСнижение связано с введенными карантинными ограничениями. |
|  | Актюбинская |  | 1,7 | 1,8 | 105,9 | Показатель достигнут |
|  | Алматинская |  | 7,5 | 9,7 | 129,3 | Показатель достигнут |
|  | Атырауская |  | 0,6 | -1,8 | -300 | Показатель не достигнутСнижение связано с введенными карантинными ограничениями. |
|  | Западно-Казахстанская |  | 4,8 | -3,3 | -68,7 | Показатель не достигнутСвязано со снижением индекса производительности труда в промышленности на 4,9%, торговле - на 5,5%, информации и связи - на 4,8%. |
|  | Жамбылская |  | 9,1 | 10,1 | 111 | Показатель достигнут |
|  | Карагандинская |  | 10,0 | 2,7 | 27 | Показатель не достигнутСнижение связано с введенными карантинными ограничениями. |
|  | Костанайская |  | 8,3 | 6,1 | 73,5 | Показатель не достигнутНеисполнение, в основном, связано с пандемией коронавируса, а также со сложными погодными условиями, приведшими к неурожаю в растениеводстве, а также негативно отразилось на животноводстве. В разрезе отраслей отмечено снижение производительности труда в сельском хозяйстве (индекс производительности – 82,8%, связано со снижением валового выпуска продукции), оптовой и розничной торговле (98,7%), операциях с недвижимым имуществом (92,5%). |
|  | Кызылординская |  | -7,1 | -9,7 | -136,6 | Показатель не достигнутСнижение связано с введенными карантинными ограничениями |
|  | Мангистауская |  | -1,7 | -10,8 | -635 | Показатель не достигнутНедостижение обусловлено со снижением производительности труда к уровню 2019 года в сельском хозяйстве (-58%), горнодобывающей промышленности и разработке карьеров (-15,7%), строительстве (-21,4%), оптово розничной торговле (-24,8%), услугах по проживанию и питанию (-21,7%), информация и связь (-22,7%), финансовая и страховая деятельность (-44%) и др.Причиной снижения производительность труда в горнодобывающей промышленности связано снижением объемов производства в горнодобывающей промышленности за 2020-2021 годы. Снижение объемов производства отрасли связано со снижением мировых цен на нефть, сокращением объемов добычи нефти нефтедобывающими компаниями региона в рамках поддержки соглашения ОПЕК+. В связи с сокращением объема добычи нефти недропользователи были вынуждены сократить программы бурения и геолого-технические мероприятия. |
|  | Павлодарская |  | 3,7 | 4,0 | 108,1 | Показатель достигнут |
|  | Северо-Казахстанская |  | 12,5 | 0,8 | 6,4 | Показатель не достигнутНедостижение связано с действовавшими огрничениями в виде запрета на осуществление деятельности по межобластным перевозкам пассажиров и багажа, приостановление международных перевозок, огрничение внутриобластных перевозок. |
|  | Туркестанская |  | 17,6 | 10,1 | 57,4 | Показатель не достигнутСнижение связано с введенными карантинными ограничениями |
|  | Восточно-Казахстанская |  | 9,5 | 6,5 | 68,4 | Показатель не достигнутСнижение связано с введенными карантинными ограничениями |
|  | г. Нур-Султан |  | -0,3 | 0,8 | 266,7 | Показатель достигнут |
|  | г. Алматы |  | -4,6 | -3,8 | 118,4 | Показатель достигнут |
|  | г. Шымкент |  | 4,6 | 3,5 | 76,1 | Показатель не достигнутНа рынке труда доля самозанятых по городу составляет 30,8%, из них большая часть заняты в сфере торговли (70%), в связи с чем, показатель производительности труда не выполнен.В то же время повлияла временная остановка работы предприятий из-за ограничений, вызванных пандемией. |
| **26** | **Стратегический показатель 4** **«Ненефтяной дефицит государственного бюджета»** | % от ВВП | 7,4 | 7,0 | 9,8 | 60,0 | **Показатель не достигнут**При уточнении республиканского бюджета на 2021 год ненефтяной дефицит бюджета был увеличен с 9,1% до 10,6% (на 1,5%). Превышение ненефтяного дефицита бюджета связано с увеличением целевого трансферта из Национального фонда на 850 млрд. тенге до 1 850 млрд. тенге в целях финансового обеспечения мероприятий платформы партии «AMANAT». Вместе с тем по оперативным данным по ВВП ненефтяной дефицит бюджета составил 9,8 % к ВВП (по состоянию на май 2022 года). Окончательные данные по ВВП согласно Плану статистических работ будут опубликованы в конце июля 2022 года.  |
| **27** | **Стратегический показатель 5****«Доля среднего предпринимательства в экономике»** |  |  |  |  |  |  |
|  | по республике | % ВДС в ВВП |  | 10,0 | 6,1 | 61 | **Показатель не достигнгнут**Недостижение планового значения доли среднего предпринимательства в экономике, обусловлено мерами по ограничению деятельности субъектов бизнеса в период неблагоприятной ситуацией по коронавирусной инфекции COVID-19.  |
|  | по регионам  | % ВДС в ВРП |  |  |  |  |  |
|  | Акмолинская |  | 13,2 | 7,7 | 58,3 | Показатель не достигнутНедостижение планового значения обусловлено мерами по ограничению деятельности субъектов бизнеса в период неблагоприятной ситуацией по коронавирусной инфекции COVID-19. |
|  | Актюбинская |  | 7,2 | 4,5 | 62,5 |
|  | Алматинская |  | 14,0 | 6,4 | 45,7 |
|  | Атырауская |  | 4,9 | 4,0 | 81,6 | Показатель не достигнутВ регионе реализуются крупные проекты, увеличивающие объемы выпуска продукции в нефтегазовой отрасли *(ККС, Тенгизшевройл, строительство ГПЗ, Кашаган, запуск KPI)*, в результате увеличилась доля крупного предпринимательства в ВРП, что, соответственно, способствовало снижению доли среднего предпринимательства в ВРП. |
|  | Западно-Казахстанская |  | 9,8 | 3,8 | 38,8 | Показатель не достигнутНедостижение планового значения обусловлено переходом в 2020 году 8 компаний из среднего предприятия в категорию крупных, а также с ограничениями деятельности субъектов бизнеса в период карантийных мер по коронавирусной инфекции.  |
|  | Жамбылская |  | 7,4 | 3,3 | 44,6 | Показатель не достигнутНедостижение планового значения обусловлено мерами по ограничению деятельности субъектов бизнеса в период неблагоприятной ситуацией по коронавирусной инфекции COVID-19.  |
|  | Карагандинская |  | 4,7 | 3,1 | 65,9 |
|  | Костанайская |  | 12,6 | 6,6 | 52,4 |
|  | Кызылординская |  | 7,2 | 2,9 | 40,3 |
|  | Мангистауская |  | 10,0 | 5,8 | 58 |
|  | Павлодарская |  | 6,0 | 4,2 | 70 | Показатель не достигнутОсновными причинами снижения показателя являются рост ВРП по сравнению с периодом прошлого года с 3014,1 до 3625,3 млрд. тенге; спад экономической активности МСБ в связи с ситуацией по COVID-19 и продолжающимися карантинными ограничениями деятельности субъектов предпринимательства.  |
|  | Северо-Казахстанская |  | 14,3 | 7,0 | 48,9 | Показатель не достигнутНедостижение планового значения обусловлено мерами по ограничению деятельности субъектов бизнеса в период неблагоприятной ситуацией по коронавирусной инфекции COVID-19. |
|  | Туркестанская |  | 8,1 | 3,4 | 42,0 |
|  | Восточно-Казахстанская |  | 7,7 | 5,4 | 70,1 |
|  | г. Нур-Султан |  | 16,2 | 9,9 | 61,1 |
|  | г. Алматы |  | 13,0 | 8,7 | 66,9 | Показатель не достигнутНизкая доля среднего предпринимательства обусловлено дроблением компаний на более мелкие, с дальнейшим переходом в микро и малый бизнес, ввиду налоговых преференций для субъектов данного сектора, а также введенного моратория на проверки их деятельности. |
|  | г. Шымкент |  | - | 9,2 |  | Плановое значение не предусмотрено |
| **28** | **Стратегический показатель 6****«Инвестиции в основной капитал»** | % от ВВП |  | 20,0 | 16,1 | 80,5 | **Показатель не достигнут**В связи с недостижением целевого показателя ИОК рядом регионов. Менее 98% составило исполнение по 9 регионам: Жамбылской области – 97,4% (410 млрд. тенге), Павлодарской области – 96,2% (592,8 млрд. тенге), г.Нур-Султан – 96,1% (1,21трлн. тенге), Восточно-Казахстанской области – 92,1% (817,5 млрд.тенге), Мангистауской области – 90,8% (627,1 млрд. тенге), Алматинской области – 89,7% (727,8 млрд. тенге), Акмолинской области – 89,4% (499,1 млрд. тенге) , Туркестанской области – 82,5% (660,3 млрд. тенге), Северо-Казахстанской области – 80,4% (331,9 млрд. тенге).Следует отметить значительное недостижение указанного показателя более чем на 30% Западно-Казахстанской и Кызылординской областями. Так, исполнение целевых показателей по ИОК по Западно-Казахстанской области составило всего 69,6% (423,7 млрд. тенге), по Кызылординской области – 66,4 (302,8 млрд. тенге).А также не достигли целевого показателя ЦГО:МЭ на 87,7% (4,08 трлн. тенге), МКС на 75,5% (750 млрд. тенге), МОН – 79,4% (294 млрд. тенге), МЦРИАП – 57,2% (137 млрд. тенге), МЗ на 49,3% (199 млрд. тенге).\*Годовые данные согласно Плана статистических работ будут опубликованы в июле 2022 года.  |
|  | по отраслям  | % реального роста к уровню 2019 года |  |  |  |  |  |
|  | *- Сельское хозяйство* |  |  | 22,8 | 51,2 | 224,0 | Показатель достигнут |
|  | *- Лесное и рыбное хозяйство* |  |  | 19,7 |  |  | Данные не сформированы |
|  | *- Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров* |  | 4 871млрд. тг. | -20,9 | -40 | -191,4 | Показатель не достигнутПричиной недостижения является изменение трендов инвестиций ввиду глобального перехода на низкоуглеродное развитие, а также ввиду завершения самых крупных проектов в нефтегазовой отрасли за годы независимости. |
|  | *- Обрабатывающая промышленность* |  |  | 7,8 | 44,2 | 566,0 | Показатель достигнут |
|  | *- Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование* |  | 910млрд. тг | -13,3 | -19,9 | -149,6 | Показатель не достигнутПричиной недостижения является изменение трендов инвестиций ввиду глобального перехода на низкоуглеродное развитие, а также ввиду завершения самых крупных проектов в нефтегазовой отрасли за годы независимости. |
|  | *- Строительство* |  |  | -15,1 | 19,1 | 140,3 | Показатель достигнут |
|  | *- Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов* |  |  | -8,5 | 0,6 | 170,6 | Показатель достигнут |
|  | *- Транспорт и складирование* |  |  | 21,5 | 21,55 | 100,2 | Показатель достигнут |
|  | *- Услуги по проживанию и питанию* |  |  | -3,9 | 48,7 | 154,7 | Показатель достигнут |
|  | *- Информация и связь* | % | 35,5 | 51,7 | 120,4[[2]](#footnote-2) | 232,8 | Показатель достигнут |
|  | *- Образование* |  |  | 62,8 | 38,4 | 61,1 | Показатель не достигнутНедостижение планового показателя связано с тем, что не все субъекты предпринимательства заполняют статданные, либо вводимые объекты могут учитываться в других отраслях - есть вероятность заниженных данных по частным вложениям. |
|  | *- Здравоохранение* |  | 394,5 | 175,7 | 144,4 | 82,1 | Показатель не достигнутНедостижение связано с длительной разработкой предпроектной и проектной документации и несвоевременным выделением финансирования по местным инвестиционным проектам *(в т.ч. строительство, капитальный ремонт, оснащение объектов здравоохранения)*, а также в связи с доработкой необходимой документации частным партнером по проекту ГЧП «Строительство и эксплуатация многопрофильной больницы в г.Туркестан» (37,6 млрд тенге). |
|  | по регионам  | % реального роста к уровню 2019 года |  |  |  |  |  |
|  | Акмолинская |  | 40,2 | 42,2 | 105 | Показатель достигнут |
|  | Актюбинская |  | 20,5 | 28,7 | 140 | Показатель достигнут |
|  | Алматинская |  | 19,0 | 6,5 | 34,2 | Показатель не достигнутОсновной причиной неисполнения является перенос сроков реализации таких крупных проектов как «Жетысу Вольфрамы», «Алмаз Керамикс», «Алюгал», «Шин Лайн», «ВЭС Абай», «Энергия Семиречья», «Жеруйык Энерго», а также приостановление реализации проектов на территории МЦПС «Хоргос» из-за пандемии. |
|  | Атырауская |  | -19,7 | -35,7 | -181,2 | Показатель не достигнутОсновная доля инвестиций в основной капитал принадлежит проекту будущего расширения ТОО «Тенгизшевройл». В связи с завершением основных работ, закупок и проектирования, с 2020 года по данному проекту происходит снижение объема инвестиций в основной капитал.Также в связи с завершением строительства завода полипропилена (ТОО«КРІ») план по показателю не выполнен. |
|  | Западно-Казахстанская |  | -13,5 | -31,6 | -234,1 | Показатель не достигнутНедостижение связано со снижением затрат компании КПО б.в. в рамках реализации проекта установка 4-го компрессора обратной закачки газа, также ввод в марте 2021 года проекта по снятию производственных ограничений по газу на КПК. |
|  | Жамбылская |  | 30,4 | 30,0 | 98,7 | Показатель не достигнут  |
|  | Карагандинская |  | -11,1 | -4,8 | 143,2 | Показатель достигнут |
|  | Костанайская |  | 26,6 | 34,3 | 128,9 | Показатель достигнут |
|  | Кызылординская |  | 79,0 | -25,4 | -321,5 | Показатель не достигнут |
|  | Мангистауская |  | 13,0 | 7,5 | 57,7 | Показатель не достигнутВ начале 2021 года от инициаторов 3 известных проектов компании Тетис, были получены сведения по планируемым инвестициям на 2021 год, где общая сумма составляет 154,8 млрд. тенге.Однако ввиду наличия внутренних финансовых процедур между Заказчиком (Тетис), подрядчиком (Сембол) и Банком Развития Казахстана, объем инвестиций за 2021 год составил 76,3 млрд.тенге или 49,8% от плана, что привело к недостижению показателя. |
|  | Павлодарская |  | 42,1 | 13,7 | 32,5 | Показатель не достигнутПричины недостижения: невыполнение прогнозных данных акиматов городов и районов, а также уменьшение объемов инвестиций за счет бюджетных средств. |
|  | Северо-Казахстанская |  | 39,3 | 34,7 | 88,3 | Показатель не достигнутПри реализации инвестиционных проектов, имеется ряд проблемных вопросов: 1. АО «Tin One Mining»: затягивается вопрос выделения финансирования БРК. 2. YDA Holding: строительство многопрофильной больницы приостановлено в связи с отсутствием договора о ГЧП. 3. ТОО «Cool Infinity»: затягиваются сроки финансирования АО «Фонд развития промышленности» (9 844 млн. тенге).Данные факты привели к невыполнению плана по показателю. |
|  | Туркестанская |  | 87,8 | 44,4 | 50,6 | Показатель не достигнут |
|  | Восточно-Казахстанская |  | 23,1 | 22,8 | 98,7 | Показатель не достигнут |
|  | г. Нур-Султан |  | 27,3 | 28,2 | 99,6 | Показатель достигнут |
|  | г. Алматы |  | 64,9 | 35,7 | 55,0 | Показатель не достигнутСнижение отмечено в производстве автомобилей на 80,3%. Также одним из факторов, повлиявших на снижение, является нереализованные проекты в Индустриальной зоне. |
|  | г. Шымкент |  | 78,3 | 126 | 160,9 | Показатель достигнут |
| **29** | **Стратегический показатель 7****«Прирост ссудного портфеля к показателю ссудного портфеля от 2019 года»** | % |  | 5-7 | 37,0 | 528,5 | **Показатель достигнут** |
| **30** | **Стратегический показатель 8****«Рейтинг цифровой конкурентоспособности IMD»** | место (балл) | 36 (66,5) | 35 (67,4) | 32 (66,0) | 109,3 | **Показатель достигнут** |
| **31** | **Стратегический показатель 9****«Инновационный потенциал» Глобальный индекс конкурентоспособности Всемирного экономического форума** | место | - | 90 | - | - | В связи с пандемией COVID-19 отчет Глобального Индекса конкурентоспособности Всемирного Экономического Форума перенесен до 2023 года. |
| **32** | **Стратегический показатель 10** **«ВДС несырьевого сектора экономики»** | трлн тенге |  | 62,5 | 62,99 | 100,8 | **Показатель достигнут** |
| **33** | **Стратегический показатель 11****«ВДС обрабатывающей промышленности»** | трлн тенге |  | 9,9 | 11,4 | 115,1 | **Показатель достигнут** |
| **34** | **Стратегический показатель 12** **«Доля электроэнергии от возобновляемых источников энергии»** | % от общего объема производства | 114,45млрд. кВт.ч. | 3,3 | 3,67 | 111,2 | **Показатель достигнут** |
|  | **Общенациональный приоритет 9. Активное развитие экономической и торговой дипломатии** |
| **35** | **Стратегический показатель 1****«Объем несырьевого экспорта товаров и услуг»** | млрд долл. США | 20 | 29,2 | 25,6 | 87,7 | **Показатель не достигнут**На неисполнение показателя наряду с ограничениями *(закрытие границ и сложность закупа импортного сырья для производства)* повлияло недостаточное восстановление экспорта услуг по отношению к допандемийному уровню *(2019 год –7,8 млрд долл. США, 2021 год - 5,8 млрд долл. США)*. |
| **36** | **Стратегический показатель 2****Валовый приток прямых иностранных инвестиций** | млрд долл. США |  | 15,9 | 23,7 | 149,0 | **Показатель достигнут** |
|  | **Общенациональный приоритет 10. Сбалансированное территориальное развитие** |
| **37** | **Стратегический показатель 1****«Разрыв развития по ВРП на душу населения между регионами»** | n раз |  | 3,0 | 2,7 | 111,0 | **Показатель достигнут** |
| **38** | **Стратегический показатель 2****«Доступ населения к услугам водоснабжения»** |  |  |  |  |  |  |
|  | в городах | % |  |  |  |  |  |
|  | по республике |  | 98,0 | 98,1 | 100,1 | **Показатель достигнут** |
|  | Акмолинская |  | 98,8 | 95,1 | 96,3 | Показатель не достигнут |
|  | Актюбинская |  | 99,6 | 99,6 | 100,0 | Показатель достигнут |
|  | Алматинская |  | 99,5 | 99,5 | 100,0 | Показатель достигнут |
|  | Атырауская |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Показатель достигнут |
|  | Западно-Казахстанская |  | 97,8 | 97,8 | 100,0 | Показатель достигнут |
|  | Жамбылская |  | 91,0 | 91,0 | 100,0 | Показатель достигнут |
|  | Карагандинская |  | 98,2 | 98,5 | 100,3 | Показатель достигнут |
|  | Костанайская |  | 98,0 | 98,0 | 100,0 | Показатель достигнут |
|  | Кызылординская |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Показатель достигнут |
|  | Мангистауская |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Показатель достигнут |
|  | Павлодарская |  | 95,0 | 95,0 | 100,0 | Показатель достигнут |
|  | Северо-Казахстанская |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Показатель достигнут |
|  | Туркестанская |  | 98,9 | 99,4 | 100,5 | Показатель достигнут |
|  | Восточно-Казахстанская |  | 99,1 | 99,1 | 100,0 | Показатель достигнут |
|  | г. Нур-Султан |  | 97,0 | 98,0 | 101,0 | Показатель достигнут |
|  | г. Алматы |  | 98,5 | 98,5 | 100,0 | Показатель достигнут |
|  | г. Шымкент |  | 96,0 | 98,0 | 102,1 | Показатель достигнут |
|  | в СНП | % |  |  |  |  |  |
|  | по республике |  | 90,1 | 93,0 | 103,2 | Показатель достигнут |
|  | Акмолинская |  | 84,1 | 89,3 | 106,2 | Показатель достигнут |
|  | Актюбинская |  | 91,2 | 91,3 | 100,1 | Показатель достигнут |
|  | Алматинская |  | 99.1 | 99,1 | 100,0 | Показатель достигнут |
|  | Атырауская |  | 98,5 | 99,0 | 100,5 | Показатель достигнут |
|  | Западно-Казахстанская |  | 89,8 | 89,8 | 100,0 | Показатель достигнут |
|  | Жамбылская |  | 81,2 | 88,8 | 109,4 | Показатель достигнут |
|  | Карагандинская |  | 90,0 | 91,8 | 102,0 | Показатель достигнут |
|  | Костанайская |  | 66,2 | 74,9 | 113,1 | Показатель достигнут |
|  | Кызылординская |  | 97,8 | 97,8 | 100,0 | Показатель достигнут |
|  | Мангистауская |  | 96,2 | 96,2 | 100,0 | Показатель достигнут |
|  | Павлодарская |  | 92,5 | 94,0 | 101,6 | Показатель достигнут |
|  | Северо-Казахстанская |  | 82,3 | 83,5 | 101,5 | Показатель достигнут |
|  | Туркестанская |  | 93,3 | 93,3 | 100,0 | Показатель достигнут |
|  | Восточно-Казахстанская |  | 87,0 | 91,8 | 105,5 | Показатель достигнут |
| **39** | **Стратегический показатель 3****«Уровень урбанизации на конец года»** | % |  |  |  |  |  |
|  | по республике |  | 60,1 | 59,4 | 98,8  | **Показатель не достигнут**Неисполнение плановых показателей стало следствием влияния пандемии на процессы внутренней миграции населения. В сравнении с 2020 годом уровень урбанизации увеличился на 0,3%, или прирост городского населения составил 204 тыс. чел. |
|  | Акмолинская |  | 49,0 | 47,6 | 97,1 | Показатель не достигнутНеисполнение плановых показателей стало следствием влияния пандемии на процессы внутренней миграции населения. |
|  | Актюбинская |  | 71,2 | 72,0 | 101,1 | Показатель достигнут |
|  | Алматинская |  | 24,7 | 21,8 | 88,3 | Показатель не достигнутНе достигнут в связи с естественным приростом населения в сельской местности |
|  | Атырауская |  | 53,9 | 54,3 | 100,7 | Показатель достигнут |
|  | Западно-Казахстанская |  | 54,3 | 52,9 | 97,4 | Показатель не достигнутНеисполнение плановых показателей является следствием влияния пандемии на процессы внутренней миграции населения. Кроме того, потоки внутренней миграции направлены в перспективные СНП, особенно в райцентры, где в результате реализации нацпроектов создаются благоприятные условия проживания, а также есть возможности для развития личных подсобных хозяйств. |
|  | Жамбылская |  | 41,2 | 40,0 | 97,1 | Показатель не достигнутНеисполнение плановых показателей стало следствием влияния пандемии на процессы внутренней миграции населения |
|  | Карагандинская |  | 81,3 | 80,0 | 98,4 |
|  | Костанайская |  | 56,2 | 58,8 | 104,6 | Показатель достигнут |
|  | Кызылординская |  | 45,7 | 44,9 | 98,2 | Показатель не достигнутНеисполнение плановых показателей стало следствием влияния пандемии на процессы внутренней миграции населения. |
|  | Мангистауская |  | 43,6 | 40,3 | 92,4 |
|  | Павлодарская |  | 72,3 | 70,7 | 97,8 | Показатель не достигнутНедостижение связано с отрицательным сальдо миграции в г. Павлодар – 509 чел.; г. Аксу – 615 чел.; г. Экибастуз – 1414 чел. |
|  | Северо-Казахстанская |  | 47,7 | 47,0 | 98,5 | Показатель не достигнутНеисполнение плановых показателей стало следствием влияния пандемии на процессы внутренней миграции населения. |
|  | Туркестанская |  | 20,2 | 20,9 | 103,5 | Показатель достигнут |
|  | Восточно-Казахстанская |  | 63,4 | 62,9 | 99,2 | Показатель не достигнутНеисполнение плановых показателей стало следствием влияния пандемии на процессы внутренней миграции населения. |
| **40** | **Стратегический показатель 4****«Уровень удовлетворенности качеством работы МИО»** | % |  |  |  |  |  |
|  | по республике |  | 63,8 | 62,3 | 97,6 | **Показатель не достигнут**На недостижение показателя повлияла сложившаяся ситуация, связанная с пандемией коронавируса, которая сказалась на работе учреждений образования, здравоохранения, субъектов предпринимательства, в целом на жизни и настроении населения.  |
|  | Акмолинская |  | 62,6 | 62,6 | 100,0 | Показатель достигнут |
|  | Актюбинская |  | 62,2 | 52,6 | 84,6 | Показатель не достигнутНа недостижение показателя повлияла сложившаяся ситуация, связанная с пандемией коронавируса, которая сказалась на работе учреждений образования, здравоохранения, субъектов предпринимательства, в целом на жизни и настроении населения.  |
|  | Алматинская |  | 64,0 | 56,2 | 84,6 |
|  | Атырауская |  | 61,7 | 61,5 | 99,8 |
|  | Западно-Казахстанская |  | 66,6 | 55,4 | 83,2 |
|  | Жамбылская |  | 55,3 | 60,2 | 108,9 | Показатель достигнут |
|  | Карагандинская |  | 62,6 | 54,2 | 86,6 | Показатель не достигнутНа недостижение показателя повлияла сложившаяся ситуация, связанная с пандемией коронавируса, которая сказалась на работе учреждений образования, здравоохранения, субъектов предпринимательства, в целом на жизни и настроении населения.  |
|  | Костанайская |  | 69,8 | 59,3 | 85,0 |
|  | Кызылординская |  | 72,4 | 61,2 | 84,5 |
|  | Мангистауская |  | 64,3 | 50,1 | 78,0 |
|  | Павлодарская |  | 64,9 | 57,6 | 88,8 |
|  | Северо-Казахстанская |  | 63,7 | 48,2 | 75,7 |
|  | Туркестанская |  | 64,2 | 56,2 | 87,5 |
|  | Восточно-Казахстанская |  | 62,7 | 52,9 | 84,4 |
|  | г. Нур-Султан |  | 62,5 | 56,0 | 89,6 |
|  | г. Алматы |  | 65,0 | 51,2 | 78,8 |
|  | г. Шымкент |  | 60,8 | 60,5 | 99,5 |
| **41** | **Стратегический показатель 5****«Уровень удовлетворенности населения экологическим качеством жизни»** | % |  |  |  |  |  |
|  | по республике |  | 63,9 | 54,9 | 85,9 | **Показатель не достигнут**Формой социологического опроса, проводимого Счетным комитетом не предусмотрены дополнительные (углубленные) вопросы, раскрывающие факторы и причины «неудовлетворительного» ответа опрашиваемых. |
|  | Акмолинская |  | 59,5 | 56,5 | 95,0 | Показатель не достигнутФормой социологического опроса, проводимого Счетным комитетом не предусмотрены дополнительные (углубленные) вопросы, раскрывающие факторы и причины «неудовлетворительного» ответа опрашиваемых. |
|  | Актюбинская |  | 55,3 | 48,1 | 87,0 |
|  | Алматинская |  | 69,9 | 58,1 | 83,1 |
|  | Атырауская |  | 57,5 | 49,1 | 85,4 |
|  | Западно-Казахстанская |  | 69,8 | 53,0 | 75,9 |
|  | Жамбылская |  | 62,1 | 62,8 | 101, 1 | Показатель достигнут  |
|  | Карагандинская |  | 52,0 | 48,7 | 93,6 | Показатель не достигнутФормой социологического опроса, проводимого Счетным комитетом не предусмотрены дополнительные (углубленные) вопросы, раскрывающие факторы и причины «неудовлетворительного» ответа опрашиваемых. |
|  | Костанайская |  | 70,6 | 58,1 | 82,3 |
|  | Кызылординская |  | 72,2 | 54,2 | 70,3 |
|  | Мангистауская |  | 60,2 | 50,6 | 84,0 | Показатель не достигнутОдним из ключевых вопросов являются нехватка полигонов для переработки и утилизации ТБО; недостаток контейнеров для сбора и сортировки твердо-бытовых отходов от населения; увеличение количества незаконных свалок в населенных пунктах; наличие хранилища ураносодержащих отходов химического производства «Кошкар-Ата», как источника химической опасности для здоровья населения. |
|  | Павлодарская |  | 66,0 | 53,0 | 80,3 | Показатель не достигнутФормой социологического опроса, проводимого Счетным комитетом не предусмотрены дополнительные (углубленные) вопросы, раскрывающие факторы и причины «неудовлетворительного» ответа опрашиваемых. |
|  | Северо-Казахстанская |  | 55,4 | 54,6 | 98,5 | Показатель не достигнутФормой социологического опроса, проводимого Счетным комитетом не предусмотрены дополнительные (углубленные) вопросы, раскрывающие факторы и причины «неудовлетворительного» ответа опрашиваемых.Жителей беспокоит запах сероводорода в воздухе в весенне-летний период, исходящий от накопителя сточных вод города Петропавловска «Биопруд». Также жители обеспокоены наличием стихийных мусорных свалок, и недостатком внимания со стороны государства в вопросах экологической безопасности. |
|  | Туркестанская |  | 68,2 | 60,1 | 88,1 | Показатель не достигнутФормой социологического опроса, проводимого Счетным комитетом не предусмотрены дополнительные (углубленные) вопросы, раскрывающие факторы и причины «неудовлетворительного» ответа опрашиваемых. |
|  | Восточно-Казахстанская |  | 64,2 | 54,0 | 84,1 |
|  | г. Нур-Султан |  | 64,2 | 54,1 | 84,3 |
|  | г. Алматы |  | 67,8 | 51,1 | 75,4 |
|  | г. Шымкент |  | 71,8 | 61,2 | 85,2 |

1. Предварительные данные сайта Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК [↑](#footnote-ref-1)
2. Предварительные данные [↑](#footnote-ref-2)