# 2021 жылғы қорытынды бойынша

# Қазақстан Республикасының 2025 жылға дейінгі Ұлттық жоспарын іске асыру туралы есеп

| **№** | **Атауы** | **Өлшем бірлігі** | **Базалық (бастапқы) мәні** | **Орындалуы туралы ақпарат** | | | **Түсініктемелер** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **жоспар** | **факт** | **ауытқулар, %** |
|  | **1-жалпыұлттық басымдық. Әділ әлеуметтік саясат** | | | | | | |
| **1** | **1-стратегиялық көрсеткіш**  **«Халықтың нақты ақшалай табыстарының өсуі»** | 2019 жылғы деңгейден 2019 жылдың бағасында өсу %-ы |  |  |  |  |  |
|  | республика бойынша |  | 5,0 | 8,5 | 170,0 | **Көрсеткішке қол жеткізілді** |
|  | Ақмола |  | 11,1 | 14,4 | 129,7 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
|  | Ақтөбе |  | 4,0 | 6,8 | 170,0 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
|  | Алматы |  | 3,7 | 4,6 | 124,3 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
|  | Атырау |  | 1,0 | -2,7 | -270,0 | Көрсеткішке қол жеткізілген жоқ  Пандемия мен карантиндік шектеу шаралары және еңбек нарығындағы экономикалық жағдайдың нашарлауы жұмыспен қамту саласында ауыр зардаптарға әкелді.  Сондай-ақ қол жеткізбеуге инфляция деңгейі теріс әсер етті. |
|  | Батыс Қазақстан |  | -0,7 | 2,3 | 328,6 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
|  | Жамбыл |  | 9,8 | 12,0 | 122,4 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
|  | Қарағанды |  | 6,7 | 22,9 | 341,8 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
|  | Қостанай |  | 11,7 | 16,4 | 140,2 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
|  | Қызылорда |  | 7,0 | 2,8 | 40,0 | Көрсеткішке қол жеткізілген жоқ  Коронавирустық пандемиядан және карантиндік режимді енгізуден туындаған елдегі эпидемиологиялық жағдайға байланысты халықтың нақты ақшалай табысы төмендеді. |
|  | Маңғыстау |  | 2,3 | -2,7 | -117,4 | Көрсеткішке қол жеткізілген жоқ  Тұтынушылық бағалар индексінің өсуі нақты ақшалай кірістер индексінің төмендеуіне әсер етті. |
|  | Павлодар |  | 3,7 | 11,4 | 308,1 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
|  | Солтүстік Қазақстан |  | 10,5 | 15,9 | 151,4 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
|  | Түркістан |  | 13,8 | 14,7 | 106,5 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
|  | Шығыс Қазақстан |  | 9,7 | 11,5 | 118,6 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
|  | Нұр-Сұлтан қ. |  | -2,3 | 4,9 | 21,3 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
|  | Алматы қ. |  | 5,4 | 3,1 | 57,4 | Көрсеткішке қол жеткізілген жоқ  Пандемия мен карантиндік шектеу шаралары және еңбек нарығындағы экономикалық жағдайдың нашарлауы жұмыспен қамту саласында ауыр зардаптарға әкелді.  Сондай-ақ қол жеткізбеуге инфляция деңгейі теріс әсер етті. |
|  | Шымкент қ. |  | 0,9 | 3,4 | 377,8 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
| **2** | **2-стратегиялық көрсеткіш**  **«Халықтың 40%-ы ең аз қамтамасыз етілген табыстардың үлесі»** | халықтың жалпы табыстарының %-ы |  |  |  |  |  |
|  | республика бойынша |  | 23,42 | 22,30 | 95,2 | **Көрсеткішке қол жеткізілген жоқ**  Пандемия мен карантиндік шектеу шаралары және еңбек нарығындағы экономикалық жағдайдың нашарлауы жұмыспен қамту саласында ауыр зардаптарға әкелді. |
|  | Ақмола |  | 23,65 | 22,15 | 93,7 | Көрсеткішке қол жеткізілген жоқ  Пандемия мен карантиндік шектеу шаралары және еңбек нарығындағы экономикалық жағдайдың нашарлауы жұмыспен қамту саласында ауыр зардаптарға әкелді. |
|  | Ақтөбе |  | 25,36 | 22,40 | 88,3 | Көрсеткішке қол жеткізілген жоқ  Пандемияның ШОБ саласында жұмыспен қамтылғандар санының 5%-ға төмендеуіне теріс әсері, сондай-ақ халықтың ең аз қамтамасыз етілген 40%-ы жұмыс істейтін ШОБ-та жалақының жеткіліксіз өсуі. |
|  | Алматы |  | 23,48 | 22,95 | 97,7 | Көрсеткішке қол жеткізілген жоқ  Көрсеткішке қол жеткізбеудің себебі табысы ең төменгі күнкөріс деңгейінің шамасынан төмен халық үлесінің 2020 жылғы 4,0%-дан 2021 жылы 4,2%-ға дейін өсуі болып табылады.  Бұдан басқа, қалалық және ауылдық жерлерде табысы ең төменгі күнкөріс деңгейінен төмен халық үлесінің едәуір сараланғаны байқалады. |
|  | Атырау |  | 28,52 | 26,36 | 92,4 | Көрсеткішке қол жеткізілген жоқ  Пандемия мен карантиндік шектеу шаралары және еңбек нарығындағы экономикалық жағдайдың нашарлауы жұмыспен қамту саласында ауыр зардаптарға әкелді. |
|  | Батыс Қазақстан |  | 25,99 | 24,72 | 95,1 | Көрсеткішке қол жеткізілген жоқ  Қол жеткізбеу себептері: азық-түлік тауарларына бағанң - 9,4%-ға, азық-түлік емес тауарларға - 8,0%-ға, көрсетілетін қызметтерге - 7,8%-ға өсуі, табысы ең төменгі күнкөріс деңгейінен 4,4%-ға төмен халық үлесінің ұлғаюы. |
|  | Жамбыл |  | 28,11 | 26,79 | 95,3 | Көрсеткішке қол жеткізілген жоқ  Пандемия мен карантиндік шектеу шаралары және еңбек нарығындағы экономикалық жағдайдың нашарлауы жұмыспен қамту саласында ауыр зардаптарға әкелді. |
|  | Қарағанды |  | 22,52 | 20,88 | 92,7 | Көрсеткішке қол жеткізілген жоқ  Табысы ең төменгі күнкөріс деңгейінен төмен халық үлесінің өсуіне байланысты, ол 2021 жылы 3,2%-ды құрады, бұл 2020 жылға қарағанда 0,2 п.т. артық. |
|  | Қостанай |  | 25,46 | 24,23 | 95,2 | Көрсеткішке қол жеткізілген жоқ  Көрсеткішке қол жеткізбеу COVID-19 коронавирустық инфекциясының таралуына байланысты халықтың нақты кірістерінің өсуі бойынша көрсеткішке қол жеткізбеумен байланысты. |
|  | Қызылорда |  | 25,82 | 25,99 | 100,7 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
|  | Маңғыстау |  | 30,92 | 28,41 | 91,9 | Көрсеткішке қол жеткізілген жоқ  2021 жылғы IV тоқсанда табысы ең төменгі күнкөріс деңгейінен төмен халықтың үлесі 6,1%-ды құрады. Кедейліктің тереңдігі мен жітілігі көрсеткіштерінің мәні тиісінше 1,3% және 0,4%-ды құрады.  Қалалық және ауылдық жерлерде табысы ең төменгі күнкөріс деңгейінен төмен халық үлесінің едәуір сараланғаны байқалады. Ауылдық жерлердегі көрсеткіштің мәні қалалық жердегі көрсеткіштің мәнінен 9,6%-ға асып, 10%-ды құрады. |
|  | Павлодар |  | 22,57 | 21,18 | 93,8 | Көрсеткішке қол жеткізілген жоқ  Пандемия мен карантиндік шектеу шаралары және еңбек нарығындағы экономикалық жағдайдың нашарлауы жұмыспен қамту саласында ауыр зардаптарға әкелді. |
|  | Солтүстік Қазақстан |  | 22,17 | 21,55 | 97,2 |
|  | Түркістан |  | 30,31 | 28,08 | 92,6 |
|  | Шығыс Қазақстан |  | 20,80 | 20,24 | 97,3 |
|  | Нұр-Сұлтан қ. |  | 27,48 | 24,14 | 87,8 | Көрсеткішке қол жеткізілген жоқ  Жұмыспен қамтылған халық сауда, білім беру, денсаулық сақтау және әлеуметтік қызметтер сияқты жалақысы төмен және орташа ақылы салаларда шоғырланған – жұмыспен қамтылғандардың жалпы санының 50%-ы. |
|  | Алматы қ. |  | 21,44 | 20,27 | 94,5 | Көрсеткішке қол жеткізілген жоқ  Пандемия мен карантиндік шектеу шаралары және еңбек нарығындағы экономикалық жағдайдың нашарлауы жұмыспен қамту саласында ауыр зардаптарға әкелді.  Сондай-ақ қол жеткізбеуге инфляция деңгейі теріс әсер етті. |
|  | Шымкент қ. |  | 29,32 | 28,46 | 97,1 | Көрсеткішке қол жеткізілген жоқ  2021 жылы халықтың ақшалай кірістері құрылымында 2020 жылмен салыстырғанда еңбекақы төлеуден түсетін кірістер 2%-ға, ал әлеуметтік трансферттер 2,5%-ға төмендеді. |
| **3** | **3-стратегиялық көрсеткіш**  **«Жұмыссыздық деңгейі»** | % |  |  |  |  |  |
|  | республика бойынша |  | 5,0 | 4,9 | 102 | **Көрсеткішке қол жеткізілді** |
|  | Ақмола |  | 4,9 | 4,9 | 100,0 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
|  | Ақтөбе |  | 4,8 | 4,8 | 100,0 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
|  | Алматы |  | 4,8 | 4,8 | 100,0 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
|  | Атырау |  | 5,0 | 4,9 | 102,0 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
|  | Батыс Қазақстан |  | 5,0 | 4,9 | 102,0 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
|  | Жамбыл |  | 4,9 | 4,9 | 100,0 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
|  | Қарағанды |  | 4,6 | 4,5 | 102,2 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
|  | Қостанай |  | 5,0 | 4,8 | 104,2 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
|  | Қызылорда |  | 4,9 | 4,9 | 100,0 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
|  | Маңғыстау |  | 5,1 | 4,9 | 104,1 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
|  | Павлодар |  | 4,9 | 4,8 | 102,1 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
|  | Солтүстік Қазақстан |  | 5,0 | 4,9 | 102,0 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
|  | Түркістан |  | 5,2 | 5,1 | 102,0 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
|  | Шығыс Қазақстан |  | 4,9 | 4,8 | 102,1 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
|  | Нұр-Сұлтан қ. |  | 4,7 | 4,6 | 102,2 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
|  | Алматы қ. |  | 5,3 | 5,2 | 101,9 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
|  | Шымкент қ. |  | 5,2 | 5,0 | 104,0 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
| **4** | **4-стратегиялық көрсеткіш**  **«Тұрғын үйге қолжетімділік халықтың жан басына шаққандағы орташа табыстарының 1 ш. м. орташа құнына қатынасы (жаңа тұрғын үйді (көппәтерлі үйлердегі пәтерді) сату)»** |  |  |  |  |  |  |
|  | республика бойынша |  |  | 0,35 | 0,36 | 102,8 | **Көрсеткішке қол жеткізілді** |
|  | Ақмола |  |  | 0,42 | 0,48 | 114,3 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
|  | Ақтөбе |  |  | 0,52 | 0,58 | 111,5 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
|  | Алматы |  |  | 0,56 | 0,51 | 91,1 | Көрсеткішке қол жеткізілген жоқ  Қол жеткізбеудің себебі тұрғын үйдің шаршы метріне бағаның өсуі болып табылады. |
|  | Атырау |  |  | 0,68 | 0,76 | 111,8 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
|  | Батыс Қазақстан |  |  | 0,59 | 0,57 | 96,6 | Көрсеткішке қол жеткізілген жоқ  Құрылыстағы бағаның 7,6%-ға өсуіне байланысты 2020 жылмен салыстырғанда тұрғын үйдің орташа құнының 17,3%-ға өсуі. |
|  | Жамбыл |  |  | 0,52 | 0,61 | 117,3 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
|  | Қарағанды |  |  | 0,45 | 0,55 | 122,2 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
|  | Қостанай |  |  | 0,40 | 0,42 | 105,0 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
|  | Қызылорда |  |  | 0,57 | 0,56 | 98,2 | Көрсеткішке қол жеткізілген жоқ  Халықтың табысымен салыстырғанда жылжымайтын мүлік бағасының өсуіне байланысты. |
|  | Маңғыстау |  |  | 0,59 | 0,61 | 103,4 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
|  | Павлодар |  |  | 0,46 | 0,52 | 113,0 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
|  | Солтүстік Қазақстан |  |  | 0,66 | 0,46 | 69,7 | Көрсеткішке қол жеткізілген жоқ  Халықтың табысымен салыстырғанда жылжымайтын мүлік бағасының өсуіне байланысты. |
|  | Түркістан |  |  | 0,18 | 0,26 | 144,4 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
|  | Шығыс Қазақстан |  |  | 0,46 | 0,56 | 121,7 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
|  | Нұр-Сұлтан қ. |  |  | 0,43 | 0,42 | 97,7 | Көрсеткішке қол жеткізілген жоқ  Қол жеткізбеу құрылыс материалдары бағасының өсуіне байланысты. Нәтижесінде жаңа тұрғын үй сатып алу бағасы 2020 жылғы 307,6 мың теңгеден 2021 жылы 361,3 мың теңгеге дейін 17,5%-ға өсті. |
|  | Алматы қ. |  |  | 0,43 | 0,43 | 100,0 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
|  | Шымкент қ. |  |  | 0,22 | 0,22 | 100,0 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
| **5** | **5-стратегиялық көрсеткіш**  **«Үй шаруашылықтарының азық-түлік тауарларына арналған шығыстары»** | жалпы шығыстардан %-ы |  |  |  |  |  |
|  | республика бойынша |  | 53,1 | 52,8 | 100,6 | **Көрсеткішке қол жеткізілді** |
|  | Ақмола |  | 52,2 | 48,4 | 107,9 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
|  | Ақтөбе |  | 52,0 | 52,3 | 99,4 | Көрсеткішке қол жеткізілген жоқ  2021 жылы инфляция 8,7% деңгейінде қалыптасты, оның ішінде азық-түлік тауарларына бағаның 10,7% деңгейінде өсуі тамақ өнімдеріне шығыстардың ұлғаюына әкелді. |
|  | Алматы |  | 58,8 | 59,2 | 99,3 | **Көрсеткішке қол жеткізілген жоқ**  Қол жеткізбеу азық-түлік тауарларына баға индексінің өсуіне байланысты. |
|  | Атырау |  | 60,2 | 57,8 | 104,2 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
|  | Батыс Қазақстан |  | 56,7 | 57,9 | 97,9 | Көрсеткішке қол жеткізілген жоқ  Қол жеткізбеу азық-түлік тауарлары бағасының 9,4%-ға өсуіне байланысты. |
|  | Жамбыл |  | 55,9 | 61,7 | 90,6 | Көрсеткішке қол жеткізілген жоқ  Қол жеткізбеу азық-түлік тауарларына баға индексінің өсуіне байланысты. |
|  | Қарағанды |  | 49,0 | 45,1 | 108,6 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
|  | Қостанай |  | 46,5 | 46,2 | 100,6 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
|  | Қызылорда |  | 49,5 | 51,5 | 96,1 | Көрсеткішке қол жеткізілген жоқ  Коронавирустық пандемиядан және карантиндік режимді енгізуден туындаған елдегі қалыптасқан эпидемиологиялық жағдай, үй шаруашылықтарының азық-түлік тауарларына шығыстары өсті. |
|  | Маңғыстау |  | 59,9 | 57,4 | 104,4 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
|  | Павлодар |  | 53,7 | 55,1 | 97,5 | Көрсеткішке қол жеткізілген жоқ  Үй шаруашылықтары кірістеріндегі әлеуметтік трансферттердің төмендеуіне және тұтыну бағалары индексінің 8,3%-ға ұлғаюына байланысты ақшалай шығыстардың жалпы көлеміндегі азық-түлік тауарларына арналған шығыстардың үлесі ұлғайды. |
|  | Солтүстік Қазақстан |  | 48,7 | 46,6 | 104,5 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
|  | Түркістан |  | 63,2 | 61,9 | 102,1 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
|  | Шығыс Қазақстан |  | 55,1 | 54,4 | 101,3 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
|  | Нұр-Сұлтан қ. |  | 44,7 | 45,9 | 97,4 | Көрсеткішке қол жеткізілген жоқ  Азық-түлік тауарлары бағасының 10,2%-ға өсуіне байланысты. Бұл ретте нақты орташа айлық жалақы 6,2%-ға ғана өсті. |
|  | Алматы қ. |  | 50,2 | 50,4 | 99,6 | Көрсеткішке қол жеткізілген жоқ  Қол жеткізбеу пандемия кезеңінде қаланың жабылуымен байланысты, соның салдарынан бұл үй жағдайында тұтыну тауарларын тұтыну көлемінің ұлғаюына, азық-түлік өнімдерінің қымбаттауына, сондай-ақ кәсіпорындар қызметінің тоқтатылуына байланысты халық табысының төмендеуіне алып келді. Бұдан басқа, үй шаруашылықтары шығыстарының ұлғаюына 2021 жылы азық-түлік тауарлары бағасының 9,8%-ға өсуі әсер етті. |
|  | Шымкент қ. |  | 49,7 | 49,4 | 100,6 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
|  | **2-жалпыұлттық басымдық. Қолжетімді және тиімді денсаулық сақтау жүйесі** | | | | | | |
| **6** | **1-стратегиялық көрсеткіш**  **«Туған кездегі күтілетін өмір сүру ұзақтығы»** | жас саны |  |  |  |  |  |
|  | республика бойынша |  | 73,2 | 70,23 | 95,8 | **Көрсеткішке қол жеткізілген жоқ**  Бұл көрсеткішке қол жеткізбеудің себебі COVID-19, сондай-ақ елде сырқаттанушылық пен өлім-жітімнің өсуі болып табылады. Осылайша, жалпы өлім-жітімнің 11,3%-ға өскені байқалады (2021 жылы - 1000 тұрғынға шаққанда 9,53, 2020 жылы - 8,56).  2022 жылғы 1 қаңтарда (пандемия басталғаннан бері өсу бойынша) 988 313 расталған COVID-19 және 84 205 ықтимал КВИ жағдайы тіркелді, 19 536 адам қайтыс болды (оның ішінде: 2020 жылы – 4 729 адам, 2021 жылы – 14 807 адам). |
|  | Ақмола |  | 71,6 | 68,86 | 96,2 | Көрсеткішке қол жеткізілген жоқ  Бұл көрсеткішке қол жеткізбеудің себебі COVID-19, сондай-ақ елде сырқаттанушылық пен өлім-жітімнің өсуі болып табылады. |
|  | Ақтөбе |  | 73,5 | 70,83 | 96,4 |
|  | Алматы |  | 73,4 | 70,53 | 96,1 |
|  | Атырау |  | 73,1 | 70,01 | 95,8 |
|  | Батыс Қазақстан |  | 72,4 | 69,69 | 96,3 |
|  | Жамбыл |  | 72,8 | 69,15 | 95,0 |
|  | Қарағанды |  | 71,7 | 69,14 | 96,4 |
|  | Қостанай |  | 72,4 | 69,29 | 95,7 |
|  | Қызылорда |  | 73,0 | 70,83 | 97,0 |
|  | Маңғыстау |  | 73,7 | 70,57 | 95,8 |
|  | Павлодар |  | 72,3 | 68,93 | 95,3 |
|  | Солтүстік Қазақстан |  | 71,1 | 68,57 | 96,4 |
|  | Түркістан |  | 73,0 | 70,18 | 96,1 |
|  | Шығыс Қазақстан |  | 72,0 | 69,33 | 96,3 |
|  | Нұр-Сұлтан қ. |  | 76,2 | 72,87 | 95,6 |
|  | Алматы қ. |  | 75,5 | 71,97 | 95,3 |
|  | Шымкент қ. |  | 74,7 | 70,49 | 94,4 |
| **7** | **2-стратегиялық көрсеткіш**  **«Нәресте өлім-жітімі»** | 1000 тірі туғандарға шаққандағы жағдайлар саны |  |  |  |  |  |
|  | республика бойынша | 7,77 | 7,6 | 8,44 | 90,0 | Көрсеткішке қол жеткізілген жоқ  Көрсеткішке қол жеткізбеу себептері:  - коронавирустық инфекцияның пандемиясы*(МСАК ұйымдарының шамадан тыс жүктелуі, медициналық кадрлар мен препараттардың жетіспеушілігі, балалар стационарлары мен бөлімшелерін ересек инфекциялық бөлімшелерге қайта бейіндеу, балалар арасында аурулардың алдын алу жөніндегі жоспарлы іс-шараларды тоқтата тұру)*;  - кадрлармен қамтамасыз етудің проблемалық мәселелері. |
|  | Ақмола | 6,50 | 6,6 | 5,31 | 124,3 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
|  | Ақтөбе | 8,40 | 8,0 | 10,35 | 77,3 | Көрсеткішке қол жеткізілген жоқ  Көрсеткішке қол жеткізбеу себептері:  - коронавирустық инфекцияның пандемиясы;  - кадрлармен қамтамасыз етудің проблемалық мәселелері. |
|  | Алматы | 7,70 | 6,9 | 7,28 | 94,8 | Көрсеткішке қол жеткізілген жоқ  Көрсеткішке қол жеткізбеудің негізгі себептері педиатриялық қызмет кадрларының тапшылығы, алғашқы медициналық-санитариялық көмек көрсету медициналық ұйымдарында профилактикалық жұмыс тиімділігінің жеткіліксіздігі болып табылады. |
|  | Атырау | 9,37 | 10,1 | 8,82 | 114,5 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
|  | Батыс Қазақстан | 9,19 | 6,4 | 7,64 | 83,8 | Көрсеткішке қол жеткізілген жоқ  Көрсеткішке қол жеткізбеу себептері:  - коронавирустық инфекцияның пандемиясы;  - кадрлармен қамтамасыз етудің проблемалық мәселелері. |
|  | Жамбыл | 6,86 | 8,1 | 7,32 | 110,7 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
|  | Қарағанды | 8,52 | 7,7 | 8,66 | 88,9 | Көрсеткішке қол жеткізілген жоқ  Себептері:  1. босандыру бойынша нормативтік құжаттардың орындалмауы;  2. жүкті, босанатын, босанған әйелдерге емдеу-профилактикалық көмек сапасының күн сайынғы әкімшілік мониторингінің жеткіліксіздігі;  3. әйелдердің ұрпақты болу денсаулығын қорғау жөніндегі, әйелдерді антенатальды бақылау жөніндегі санитариялық-ағарту жұмысының жеткіліксіз деңгейі;  4. әйелдер денсаулығының төмен индексі, фертильді жастағы әйелдерді диспансерлік тиісінше бақыламау;  5. экстрагенитальды патологиясы бар әйелдермен, жоғары қауіпті топтағы әйелдермен жұмыс жасаудың жеткіліксіз деңгейі. |
|  | Қостанай | 10,40 | 8,7 | 10,33 | 84,2 | Көрсеткішке қол жеткізілген жоқ  Көрсеткішке қол жеткізбеу себептері:  - коронавирустық инфекцияның пандемиясы;  - кадрлармен қамтамасыз етудің проблемалық мәселелері. |
|  | Қызылорда | 10,55 | 8,5 | 9,72 | 87,4 |
|  | Маңғыстау | 8,32 | 8,4 | 9,27 | 90,6 |
|  | Павлодар | 5,71 | 6,2 | 6,67 | 93,0 | Көрсеткішке қол жеткізілген жоқ  Көрсеткішке қол жеткізбеу себептері: 0-ден 5 жасқа дейінгі балалармен алдын алу жұмыстарын ұйымдастыру деңгейінің төмендігі, бала жасындағы ауруларды ықпалдастыра қарау бойынша жұмыс сапасының төмендігі. |
|  | Солтүстік Қазақстан | 8,72 | 8,6 | 10,10 | 85,1 | Көрсеткішке қол жеткізілген жоқ  Көрсеткішке қол жеткізбеу себептері:  - коронавирустық инфекцияның пандемиясы;  - кадрлармен қамтамасыз етудің проблемалық мәселелері;  - туа біткен ауытқулардан болатын өлім-жітімнің өсуі. |
|  | Түркістан | 7,21 | 7,7 | 7,78 | 99,0 |
|  | Шығыс Қазақстан | 7,40 | 7,5 | 7,64 | 98,2 |
|  | Нұр-Сұлтан қ. | 5,20 | 5,4 | 7,80 | 69,2 |
|  | Алматы қ. | 7,64 | 7,3 | 10,48 | 69,7 |
|  | Шымкент қ. | 7,98 | 8,7 | 9,55 | 91,1 |
| **8** | **3-стратегиялық көрсеткіш Ана өлім-жітімі** | 100 мың тірі туғандарға шаққандағы жағдайлар саны |  |  |  |  |  |
|  | республика бойынша | 36,5 | 35,0 | 44,71 | 78,28 | **Көрсеткішке қол жеткізілген жоқ**  Ана өлім-жітімінің күрт өсуі COVID-19 коронавирустық инфекциясы ауруының өсуімен байланысты.  Бұдан басқа, көрсеткішке қол жеткізбеудің себептері босандыру қызметі кадрларының жеткіліксіз жинақталуы, кадрлардың жеке клиникаларға кетуіне, барлық деңгейдегі мамандар біліктілігінің жеткіліксіз деңгейіне, медициналық жабдықпен толық жабдықталмауына, облыстық клиникалардың аудандық буынының әлсіз курациясына, шалғай аудандардағы жүкті әйелдер мен балаларға медициналық көмектің жеткілікті деңгейде пысықталмаған логистикасына байланысты болып табылады. |
|  | Ақмола | 25,5 | 34,4 | 40,46 | 85,02 | Көрсеткішке қол жеткізілген жоқ  Себептері:  - COVID-19 коронавирустық инфекциясы ауруының өсуі.  - босандыру қызметі кадрларының жеткіліксіз жинақталуы, барлық деңгейдегі мамандар біліктілігінің жеткіліксіз деңгейі, медициналық жабдықпен толық жабдықталмауы, облыстық клиникалардың аудандық буынының нашар курациясы, шалғай аудандардағы жүкті әйелдер мен балаларға медициналық көмектің жеткілікті деңгейде пысықталмаған логистикасы. |
|  | Ақтөбе | 70,3 | 34,3 | 53,91 | 63,62 |
|  | Алматы | 30,4 | 32,4 | 51,92 | 62,40 |
|  | Атырау | 50,6 | 35,6 | 110,04 | 32,35 |
|  | Батыс Қазақстан | 21,9 | 36,0 | 63,30 | 56,87 |
|  | Жамбыл | 28,9 | 35,4 | 27,82 | 127,2 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
|  | Қарағанды | 51,5 | 35,1 | 50,52 | 69,4 | Көрсеткішке қол жеткізілген жоқ  Себептері:  - КВИ-дан ана өлімінің жоғары пайызы (58,3%, бұл 7 жағдайды құрайды);  - медицина қызметкерлерінің жай - күйін жете бағаламау, әйелдер денсаулығының төмен индексі, фертильді жастағы әйелдерді тиісінше диспансерлік қадағаламау;  - экстрагенитальды патологиясы бар әйелдермен, жоғары қауіпті топтағы әйелдермен жұмыс жасаудың жеткіліксіз деңгейі. |
|  | Қостанай | 94,4 | 35,4 | 54,17 | 65,34 | Көрсеткішке қол жеткізілген жоқ  Себептері:  - COVID-19 коронавирустық инфекциясы ауруының өсуі.  - босандыру қызметі кадрларының жеткіліксіз жинақталуы, барлық деңгейдегі мамандар біліктілігінің жеткіліксіз деңгейі, медициналық жабдықпен толық жабдықталмауы, облыстық клиникалардың аудандық буынының нашар курациясы, шалғай аудандардағы жүкті әйелдер мен балаларға медициналық көмектің жеткілікті деңгейде пысықталмаған логистикасы. |
|  | Қызылорда | 56,0 | 37,0 | 42,96 | 86,12 | Көрсеткішке қол жеткізілген жоқ  Қайтыс болғандардың басым көпшілігі – 70%-ын ауылдық жерлердің тұрғындары құрады, бұл тек медициналық ғана емес, әлеуметтік-тұрмыстық факторларға да байланысты *(ауылдарда көп балалы аналардың басым бөлігі тұрады, туу көрсеткіші едәуір асады, материалдық деңгейі төмен, жұмыссыздардың үлесі жоғары, денсаулық индексі айтарлықтай төмен)*. 10 қайтыс болғандардың 80 %-ы босанғаннан кейінгі кезеңде, 20%-ы жүктілік кезінде қайтыс болды. Әйелдерді амбулаториялық деңгейде тексеру кезінде 70%-да бүйрек аурулары және анемия бойынша экстрагениталдық патология болды. Жүкті, босанатын және босанған әйелдердің өлім-жітім себептерінің құрылымында акушерлік асқынулар болды, бұл ретте қан кету фактілері жетекші орын алады. |
|  | Маңғыстау | 36,8 | 34,3 | 38,84 | 88,31 | Көрсеткішке қол жеткізілген жоқ  Себептері:  - COVID-19 коронавирустық инфекциясы ауруының өсуі.  - босандыру қызметі кадрларының жеткіліксіз жинақталуы, барлық деңгейдегі мамандар біліктілігінің жеткіліксіз деңгейі, медициналық жабдықпен толық жабдықталмауы, облыстық клиникалардың аудандық буынының нашар курациясы, шалғай аудандардағы жүкті әйелдер мен балаларға медициналық көмектің жеткілікті деңгейде пысықталмаған логистикасы. |
|  | Павлодар | 25,7 | 34,9 | 26,10 | 133,7 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
|  | Солтүстік Қазақстан | 76,8 | 30,8 | 49,58 | 62,12 | Көрсеткішке қол жеткізілген жоқ  Себептері:  - COVID-19 коронавирустық инфекциясы ауруының өсуі.  - босандыру қызметі кадрларының жеткіліксіз жинақталуы, барлық деңгейдегі мамандар біліктілігінің жеткіліксіз деңгейі, медициналық жабдықпен толық жабдықталмауы, облыстық клиникалардың аудандық буынының нашар курациясы, шалғай аудандардағы жүкті әйелдер мен балаларға медициналық көмектің жеткілікті деңгейде пысықталмаған логистикасы; |
|  | Түркістан | 16,3 | 33,7 | 23,06 | 146,1 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
|  | Шығыс Қазақстан | 45,0 | 37,4 | 71,23 | 52,5 | Көрсеткішке қол жеткізілген жоқ  Себептері:  - COVID-19 коронавирустық инфекциясы ауруының өсуі.  - босандыру қызметі кадрларының жеткіліксіз жинақталуы, барлық деңгейдегі мамандар біліктілігінің жеткіліксіз деңгейі, медициналық жабдықпен толық жабдықталмауы, облыстық клиникалардың аудандық буынының нашар курациясы, шалғай аудандардағы жүкті әйелдер мен балаларға медициналық көмектің жеткілікті деңгейде пысықталмаған логистикасы. |
|  | Нұр-Сұлтан қ. | 19,2 | 32,7 | 14,92 | 219,1 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
|  | Алматы қ. | 23,0 | 33,0 | 53,79 | 61,34 | Көрсеткішке қол жеткізілген жоқ  Себептері:  - COVID-19 коронавирустық инфекциясы ауруының өсуі.  - босандыру қызметі кадрларының жеткіліксіз жинақталуы, барлық деңгейдегі мамандар біліктілігінің жеткіліксіз деңгейі, медициналық жабдықпен толық жабдықталмауы, облыстық клиникалардың аудандық буынының нашар курациясы, шалғай аудандардағы жүкті әйелдер мен балаларға медициналық көмектің жеткілікті деңгейде пысықталмаған логистикасы. |
|  | Шымкент қ. | 53,3 | 31,9 | 44,90 | 71,04 |
| **9** | **4-стратегиялық көрсеткіш**  **«Медициналық мекемелер ұсынатын медициналық қызметтердің сапасы мен қолжетімділігіне халықтың қанағаттану деңгейі»** | % |  |  |  |  |  |
|  | республика бойынша | 53,3 | 66,1 | 57,7 | 87,3 | **Көрсеткішке қол жеткізілген жоқ**  COVID-19 пандемиясына байланысты денсаулық сақтау жүйесіне жүктеме артты: стационарларды инфекциялық бөлімшелерге қайта бейіндеуге байланысты пациенттерге жоспарлы медициналық көмек көрсету тоқтатылды, МСАК жұмысы шектелді, тек онлайн-консультациялар түрінде консультациялық көмек көрсетілді, өлім-жітімнің өсуі, халықтың күтілетін өмір сүру ұзақтығының төмендеуі байқалды. |
|  | Ақмола |  | 64,2 | 58,5 | 91,1 | Көрсеткішке қол жеткізілген жоқ  COVID-19 пандемиясына байланысты денсаулық сақтау жүйесіне жүктеме артты: стационарларды инфекциялық бөлімшелерге қайта бейіндеуге байланысты пациенттерге жоспарлы медициналық көмек көрсету тоқтатылды, МСАК жұмысы шектелді, тек онлайн-консультациялар түрінде консультациялық көмек көрсетілді, өлім-жітімнің өсуі, халықтың күтілетін өмір сүру ұзақтығының төмендеуі байқалды. |
|  | Ақтөбе |  | 67,9 | 58,5 | 86,2 |
|  | Алматы |  | 64,2 | 56,3 | 87,7 |
|  | Атырау |  | 64,6 | 60,0 | 92,9 |
|  | Батыс Қазақстан |  | 70,7 | 60,2 | 85,1 |
|  | Жамбыл |  | 68,2 | 62,0 | 90,9 |
|  | Қарағанды |  | 67,8 | 56,6 | 83,5 |
|  | Қостанай |  | 65,9 | 64,6 | 98,0 |
|  | Қызылорда |  | 62,1 | 63,2 | 101,8 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
|  | Маңғыстау |  | 56,7 | 53,8 | 94,9 | Көрсеткішке қол жеткізілген жоқ  COVID-19 пандемиясына байланысты денсаулық сақтау жүйесіне жүктеме артты: стационарларды инфекциялық бөлімшелерге қайта бейіндеуге байланысты пациенттерге жоспарлы медициналық көмек көрсету тоқтатылды, МСАК жұмысы шектелді, тек онлайн-консультациялар түрінде консультациялық көмек көрсетілді, өлім-жітімнің өсуі, халықтың күтілетін өмір сүру ұзақтығының төмендеуі байқалды. |
|  | Павлодар |  | 70,6 | 55,0 | 77,9 |
|  | Солтүстік Қазақстан |  | 57,2 | 59,9 | 104,7 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
|  | Түркістан |  | 66,5 | 56,1 | 84,4 | Көрсеткішке қол жеткізілген жоқ  COVID-19 пандемиясына байланысты денсаулық сақтау жүйесіне жүктеме артты: стационарларды инфекциялық бөлімшелерге қайта бейіндеуге байланысты пациенттерге жоспарлы медициналық көмек көрсету тоқтатылды, МСАК жұмысы шектелді, тек онлайн-консультациялар түрінде консультациялық көмек көрсетілді, өлім-жітімнің өсуі, халықтың күтілетін өмір сүру ұзақтығының төмендеуі байқалды. |
|  | Шығыс Қазақстан |  | 64,8 | 55,3 | 85,3 |
|  | Нұр-Сұлтан қ. |  | 68,5 | 54,3 | 79,3 |
|  | Алматы қ. |  | 68,0 | 54,4 | 80,0 |
|  | Шымкент қ. |  | 68,8 | 63,5 | 92,3 |
|  | **3-жалпыұлттық басымдық Сапалы білім** | | | | | | |
| **10** | **1-стратегиялық көрсеткіш «PISA тестінің нәтижелері бойынша мектептегі білім беру сапасын бағалау»** |  |  |  |  |  |  |
|  | математика бойынша | орташа балл |  |  |  |  |  |
|  | республика бойынша | 423 | 423 | 423 | 100,0 | **Көрсеткішке қол жеткізілді** |
|  | Ақмола | 411 | 411 | 411 | 100,0 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
|  | Ақтөбе | 420 | 420 | 420 | 100,0 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
|  | Алматы | 399 | 399 | 399 | 100,0 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
|  | Атырау | 382 | 382 | 382 | 100,0 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
|  | Батыс Қазақстан | 418 | 418 | 418 | 100,0 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
|  | Жамбыл | 456 | 456 | 456 | 100,0 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
|  | Қарағанды | 446 | 446 | 446 | 100,0 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
|  | Қостанай | 448 | 448 | 448 | 100,0 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
|  | Қызылорда | 419 | 419 | 419 | 100,0 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
|  | Маңғыстау | 391 | 391 | 391 | 100,0 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
|  | Павлодар | 438 | 438 | 438 | 100,0 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
|  | Солтүстік Қазақстан | 433 | 433 | 433 | 100,0 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
|  | Түркістан | 401 | 401 | 401 | 100,0 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
|  | Шығыс Қазақстан | 437 | 437 | 437 | 100,0 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
|  | Нұр-Сұлтан қ. | 423 | 423 | 450 | 106,3 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
|  | Алматы қ. | 448 | 448 | 448 | 100,0 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
|  | Шымкент қ. | 401 | 401 | 401 | 100,0 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
|  | оқу бойынша | орташа балл |  |  |  |  |  |
|  | республика бойынша | 387 | 387 | 387 | 100,0 | **Көрсеткішке қол жеткізілді** |
|  | Ақмола | 395 | 395 | 395 | 100,0 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
|  | Ақтөбе | 381 | 381 | 381 | 100,0 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
|  | Алматы | 360 | 360 | 360 | 100,0 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
|  | Атырау | 344 | 344 | 344 | 100,0 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
|  | Батыс Қазақстан | 378 | 378 | 378 | 100,0 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
|  | Жамбыл | 369 | 369 | 369 | 100,0 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
|  | Қарағанды | 422 | 422 | 422 | 100,0 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
|  | Қостанай | 417 | 417 | 417 | 100,0 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
|  | Қызылорда | 366 | 366 | 366 | 100,0 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
|  | Маңғыстау | 361 | 361 | 361 | 100,0 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
|  | Павлодар | 391 | 391 | 391 | 100,0 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
|  | Солтүстік Қазақстан | 413 | 413 | 413 | 100,0 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
|  | Түркістан | 373 | 373 | 362 | 97% | Көрсеткішке қол жеткізілген жоқ.  Индикаторға қол жеткізілмеуіне таныс емес немесе орташа күрделіліктегі материалмен жұмыс жасаудағы қиындықтар әсер етті және оқылған ақпарат негізінде тұжырым жасауды, авторлар қолданатын стратегия туралы ойлауды, мәтіннің дұрыстығын бағалауды, авторлар арасындағы сәйкессіздіктер мен қайшылықтарды түсінуді талап етеді. 2-6 деңгейдегі тапсырмалар күрделі танымдық процестерді қажет етеді. |
|  | Шығыс Қазақстан | 406 | 406 | 405 | 99,7 |
|  | Нұр-Сұлтан қ. | 387 | 387 | 428 | 110,5 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
|  | Алматы қ. | 424 | 424 | 424 | 100,0 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
|  | Шымкент қ. | 373 | 373 | 381 | 102,1 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
|  | жаратылыстану бойынша | орташа балл |  |  |  |  |  |
|  | республика бойынша | 397 | 397 | 397 | 100,0 | **Көрсеткішке қол жеткізілді** |
|  | Ақмола | 401 | 401 | 401 | 100,0 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
|  | Ақтөбе | 389 | 389 | 389 | 100,0 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
|  | Алматы | 380 | 380 | 380 | 100,0 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
|  | Атырау | 361 | 361 | 361 | 100,0 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
|  | Батыс Қазақстан | 391 | 391 | 391 | 100,0 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
|  | Жамбыл | 397 | 397 | 397 | 100,0 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
|  | Қарағанды | 397 | 397 | 428 | 107,8 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
|  | Қостанай | 426 | 426 | 426 | 100,0 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
|  | Қызылорда | 374 | 374 | 374 | 100,0 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
|  | Маңғыстау | 365 | 365 | 365 | 100,0 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
|  | Павлодар | 413 | 413 | 413 | 100,0 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
|  | Солтүстік Қазақстан | 419 | 419 | 419 | 100,0 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
|  | Түркістан | 373 | 373 | 373 | 100,0 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
|  | Шығыс Қазақстан | 413 | 413 | 413 | 100,0 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
|  | Нұр-Сұлтан қ. | 397 | 397 | 428 | 107,8 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
|  | Алматы қ. | 431 | 431 | 431 | 100,0 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
|  | Шымкент қ. | 373 | 373 | 373 | 100,0 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
| **11** | **2-стратегиялық көрсеткіш**  **«Халықтың мектепке дейінгі/орта білім сапасына қанағаттану деңгейі»** | % |  |  |  |  |  |
|  | республика бойынша |  | 68,4 | 62,2 | 90,9 | **Көрсеткішке қол жеткізілген жоқ.**  Мектепке дейінгі және орта білім беру ұйымдарындағы эпидемиологиялық жағдайға байланысты оқыту процесі шектеулермен ұйымдастырылды. Қашықтықтан оқыту жағдайында білім сапасының төмендеуі байқалды, оның салдары - оқушылардың білімдеріндегі олқылықтар. |
|  | Ақмола |  | 68,7 | 68,6 | 99,8 | Көрсеткішке қол жеткізілген жоқ  Мектепке дейінгі және орта білім беру ұйымдарындағы эпидемиологиялық жағдайға байланысты оқыту процесі шектеулермен ұйымдастырылды. Қашықтықтан оқыту жағдайында білім сапасының төмендеуі байқалды, оның салдары - оқушылардың білімдеріндегі олқылықтар. |
|  | Ақтөбе |  | 69,0 | 63,8 | 92,4 |
|  | Алматы |  | 69,1 | 54,8 | 79,3 |
|  | Атырау |  | 70,4 | 69,7 | 99 |
|  | Батыс Қазақстан |  | 76,0 | 67,0 | 88,1 |
|  | Жамбыл |  | 61,4 | 70,6 | 114,9 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
|  | Қарағанды |  | 68,6 | 62,8 | 91,5 | Көрсеткішке қол жеткізілген жоқ  Мектепке дейінгі және орта білім беру ұйымдарындағы эпидемиологиялық жағдайға байланысты оқыту процесі шектеулермен ұйымдастырылды. Қашықтықтан оқыту жағдайында білім сапасының төмендеуі байқалды, оның салдары - оқушылардың білімдеріндегі олқылықтар. |
|  | Қостанай |  | 71,8 | 60,2 | 83,8 |
|  | Қызылорда |  | 77,5 | 69,7 | 89,9 |
|  | Маңғыстау |  | 67,2 | 55,7 | 82,9 | Көрсеткішке қол жеткізілген жоқ  Қол жеткізбеу өңірдегі үш ауысымды мектептер мен кадрлар тапшылығы проблемаларымен байланысты. |
|  | Павлодар |  | 65,4 | 59,4 | 90,8 | Көрсеткішке қол жеткізілген жоқ  Мектепке дейінгі және орта білім беру ұйымдарындағы эпидемиологиялық жағдайға байланысты оқыту процесі шектеулермен ұйымдастырылды. Қашықтықтан оқыту жағдайында білім сапасының төмендеуі байқалды, оның салдары - оқушылардың білімдеріндегі олқылықтар. |
|  | Солтүстік Қазақстан |  | 59,28 | 58,5 | 98,7 |
|  | Түркістан |  | 69,2 | 62,4 | 90,2 |
|  | Шығыс Қазақстан |  | 73,2 | 68,5 | 93,6 |
|  | Нұр-Сұлтан қ. |  | 65,8 | 56,4 | 85,7 |
|  | Алматы қ. |  | 71,0 | 57,7 | 81,3 |
|  | Шымкент қ. |  | 59,4 | 65,5 | 110,3 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
| **12** | **3-стратегиялық көрсеткіш**  **«QS-WUR рейтингінде атап өтілген Қазақстанның жоғары оқу орындарының саны, ТОП-200»** | бірлік |  | 2 | 1 | 50,0 | **Көрсеткішке қол жеткізілген жоқ**  Қол жеткізбеуге мынадай факторлар әсер етті: дәйексөз алу бойынша ең төменгі көрсеткіштер (100 балдан 1 балл), шетелдік жоғары оқу орындарының белсенділігі және көбеюі. Сонымен қатар, позиция неғұрлым жоғары болса, соғұрлым жоғары көрсеткіштер болуы керектігі де қиындық келтіреді. Яғни, топ-300 арасындағы «қозғалыс» топ-400-ге қарағанда әлдеқайда күрделі. Мысалы, 2016 жылдан бастап QS рейтингінде 150 орынды 4 түрлі ЖОО (Hanyang University – 2019, University Lausanne – 2018, University Basel – 2017, University Emory - 2016) алады. |
| **13** | **4-стратегиялық көрсеткіш**  **«Кәсіптік-техникалық білім беру сапасы» Дүниежүзілік экономикалық форумның Жаһандық бәсекеге қабілеттілік индексі** | орны |  | 90 | - | - | COVID-19 пандемиясына байланысты Дүниежүзілік экономикалық форумның Жаһандық бәсекеге қабілеттілік индексінің есебі 2023 жылға ауыстырылды. |
|  | **4-жалпыұлттық басымдық. Азаматтардың мүдделерін қорғайтын әділ және тиімді мемлекет** | | | | | | |
| **14** | **1-стратегиялық көрсеткіш**  **«Заң үстемдігінің индексі (Rule of Law Index, НГО «The World Justice Project»)»** | балл |  | 0,53 | 0,52 | 98,1 | **Көрсеткішке қол жеткізілген жоқ**  Пандемияға байланысты Индекс бойынша деректерді жинау 6 айға кейінге қалдырылды және 2020 жылдың қазанынан 2021 жылдың мамырына дейін жүргізілді.  Осыған байланысты есепті кезеңде жүргізілген жұмыс зерттеу жүргізу кезінде толық ескерілмеген.  Жалпы алғанда, есепті кезеңдегі бағалау нәтижелеріне әлеуметтік-экономикалық факторлар халықтың негізгі/іргелі адам құқықтарына қол жеткізу деңгейіне теріс әсер еткен COVID-19 пандемиясы айтарлықтай әсер етті. |
| **15** | **2-стратегиялық көрсеткіш**  **«Халықтың пікірін есепке алу индексі және Дүниежүзілік Банктің мемлекеттік органдарының есептілігі (Voice and Accountability)»** | процентиль |  | 20,0 | - | - | **Деректер қалыптастырылмаған.**  Дүниежүзілік банктің деректеріне сәйкес индекс бойынша нақты деректер 2022 жылғы қыркүйекте қалыптастырылады |
| **16** | **3-стратегиялық көрсеткіш**  **«Институттар» Дүниежүзілік экономикалық форумның Жаһандық бәсекеге қабілеттілік индексі»** | орны |  | 61 | - | - | COVID-19 пандемиясына байланысты Дүниежүзілік экономикалық форумның Жаһандық бәсекеге қабілеттілік индексінің есебі 2023 жылға ауыстырылды. |
|  | **5-жалпыұлттық басымдық. Мемлекеттік басқарудың жаңа моделі** | | | | | | |
| **17** | **1-стратегиялық көрсеткіш**  **«Дүниежүзілік Банктің мемлекеттік басқару тиімділігінің индексі (Government Effectiveness)»** | процентиль |  | 59-62 | - | - | **Деректер қалыптастырылмаған**  Дүниежүзілік банктің деректеріне сәйкес есептік деректер 2022 жылғы қыркүйекте https://info.worldbank.org сайтында орналастырылады |
| **18** | **2-стратегиялық көрсеткіш**  **«Сыбайлас жемқорлықты қабылдау индексі (Corruption Perceptions Index, Transparency International)»** | балл |  | 40 | 37 | 92,5 | **Көрсеткішке қол жеткізілген жоқ**  Transparency International баяндамасында «сыбайлас жемқорлықтың арқасында жинақталған елдің саяси элитасының байлығы», оффшорлық активтер туралы жарияланымдар бөлігінде шаралар қабылдамау, жемқор жоғары лауазымды шенеуніктерге қатысты қатаң шаралар және басқа да факторлар көрсетілген.  Сонымен қатар, COVID-19 пандемиясы денсаулық сақтау және жалпы мемлекеттік басқару жүйесіндегі бірқатар проблемаларды ашты. Локдаун кезеңінде және санитариялық шектеулерге байланысты табыстары одан әрі төмендеп, қиындықтарға тап болған азаматтардың ғана емес, шағын және орта бизнестің де көзімен сыбайлас жемқорлықты қабылдау шиеленісе түсті деп күтіліп отыр.  Бұл факторлар Қазақстанның рейтингтегі төмен позициясын және тиісінше жоспарланған болжамды мәндерге қол жеткізбеуін түсіндіреді. |
|  | **6-жалпыұлттық басымдық. Патриотизм құндылықтарын дәріптеу** | | | | | | |
| **19** | **1-стратегиялық көрсеткіш**  **«Халықтың өз еліне деген мақтаныш сезімін тудыратын елде жүзеге асырылып жатқан саясатқа қанағаттану деңгейі»**(тарихи мұра, мәдени даму, спорттағы жетістіктер, отанды қорғауға және оның гүлденуіне ықпал ету тілегі және т.б.) |  |  | - | 65,8 | - | **2021 жылға арналған болжамды мән көзделмеген**  Мемлекеттік органдардың 2020/2021 жылдардағы нәтижелілігін бағалау қорытындысы бойынша «Халықтың өз еліне деген мақтаныш сезімін тудыратын елде жүзеге асырылып жатқан саясатқа қанағаттану деңгейі» көрсеткіші бойынша 2021 жылы 65,8%-ды құрады. |
|  | **7-жалпыұлттық басымдық. Ұлттық қауіпсіздікті нығайту** | | | | | | |
| **20** | **1-стратегиялық көрсеткіш**  **«Дүниежүзілік Банктің саяси тұрақтылық және зорлық-зомбылықтың/терроризмнің жоқтығы индексі»** | процентиль |  | 47,0 | - |  | **Деректер қалыптастырылмаған.**  Дүниежүзілік банктің деректеріне сәйкес индекс бойынша нақты деректер 2022 жылғы қыркүйекте қалыптастырылады. |
| **21** | **2-стратегиялық көрсеткіш**  **«Қадағаланбайтын (көлеңкелі) экономиканың республика бойынша үлесі»** | ЖІӨ-дегі % |  | 21,5 |  |  | **Деректер қалыптастырылмаған.**  2021 жылғы деректер 2022 жылғы тамызда жарияланады |
|  | Салалар бойынша | ЖІӨ-дегі % |  |  |  |  |  |
|  | *- Көтерме және бөлшек сауда; автомобильдер мен мотоциклдерді жөндеу* |  |  | 7,2 |  |  | 2021 жылғы деректер 2022 жылғы тамызда жарияланады |
|  | *- Жылжымайтын мүлікпен жасалатын операциялар* |  |  | 0,7 |  |  | Деректер 2022 жылдың II жартыжылдығында жарияланады. |
|  | *- Көлік және қоймаға орналастыру* |  |  | 3,4 |  |  | 2021 жылғы деректер 2022 жылғы тамызда жарияланады |
|  | *- Ауыл, орман және балық шаруашылығы* |  |  | 2,0 | - | - | 2021 жылғы деректер 2022 жылғы 29 шілдеде жарияланады |
|  | *- Өңдеуші өнеркәсіп* |  |  | 1,3 | - | - | 2021 жылғы деректер 2022 жылғы 31 тамызда жарияланады |
|  | Өңдеуші өнеркәсіп салаларындағы қадағаланбайтын (көлеңкелі) экономиканың үлесі | ЖІӨ-дегі % | 1,3 | 1,3 |  |  | 2021 жылғы деректер 2022 жылғы 31 тамызда жарияланады |
|  | *- Өзгелері* |  |  | 6,8 |  |  | 2021 жылғы деректер 2022 жылғы тамызда жарияланады |
|  | Өңірлер бойынша | ЖІӨ-ден % |  |  |  |  | 2021 жылғы деректер 2022 жылғы 31 тамызда жарияланады |
|  | Ақмола |  | 21,8 |  |  |
|  | Ақтөбе |  | 21,0 |  |  |
|  | Алматы |  | 27,9 |  |  |
|  | Атырау |  | 14,0 |  |  |
|  | Батыс Қазақстан |  | 15,8 |  |  |
|  | Жамбыл |  | 27,2 |  |  |
|  | Қарағанды |  | 18,6 |  |  |
|  | Қостанай |  | 23,6 |  |  |
|  | Қызылорда |  | 21,7 |  |  |
|  | Маңғыстау |  | 11,6 |  |  |
|  | Павлодар |  | 20,6 |  |  |
|  | Солтүстік Қазақстан |  | 27,8 |  |  |
|  | Түркістан |  | 29,0 |  |  |
|  | Шығыс Қазақстан |  | 21,4 |  |  |
|  | Нұр-Сұлтан қ. |  | 22,0 |  |  |
|  | Алматы қ. |  | 26,5 |  |  |
|  | Шымкент қ. |  | 24,9 |  |  |
| **22** | **3-стратегиялық көрсеткіш Жеке, мүліктік және қоғамдық қауіпсіздікті сезіну** |  |  |  |  |  | СЖҚ |
|  | өңірлер бойынша |  |  |  |  |  | СЖҚ |
|  | **8-жалпыұлттық басымдық. Әртараптандырылған және инновациялық экономика құру** | | | | | | |
| **23** | **1-стратегиялық көрсеткіш**  **«Атаулы мәнде жан басына шаққандағы ЖӨӨ»** | АҚШ доллары |  |  |  |  |  |
|  | республика бойынша |  | 9 381 | 10 154,6 | 108,2 | **Көрсеткішке қол жеткізілді** |
|  | Ақмола |  | 7 949 | 8 181,1 | 102,9 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
|  | Ақтөбе |  | 9 247 | 9 340,0 | 101,0 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
|  | Алматы |  | 4 490 | 4 923,4 | 109,6 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
|  | Атырау |  | 32 943 | 35 389,5 | 107,4 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
|  | Батыс Қазақстан |  | 12 378 | 12 029,0 | 97,2 | Көрсеткішке қол жеткізілген жоқ  Жоспарлы мәнге қол жеткізбеуге негізінен ұңғымалар өнімділігінің төмен болуы және Қарашығанақ өңдеу кешенін жоспарлы-профилактикалық жөндеуге тоқтау себебінен көмірсутектерді *(газ конденсатын - 5,8%-ға, табиғи газды-6,8%-ға)* өндірудің төмендеуіне байланысты тау-кен өндіру өнеркәсібі бойынша көрсеткіштердің 6,6%-ға төмендеуі әсер етті. |
|  | Жамбыл |  | 4 404 | 4 830,4 | 109,7 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
|  | Қарағанды |  | 10 749 | 13 146,7 | 122,3 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
|  | Қостанай |  | 8 544 | 9 121,2 | 106,7 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
|  | Қызылорда |  | 5 356 | 5 368,9 | 100,2 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
|  | Маңғыстау |  | 12 858 | 11 478,3 | 89,3 | Көрсеткішке қол жеткізілген жоқ  Қол жеткізбеу теңгеге шаққандағы АҚШ доллары бағамының девальвациясымен байланысты. |
|  | Павлодар |  | 11 078 | 11 360,2 | 102,5 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
|  | Солтүстік Қазақстан |  | 7 502 | 7 764,5 | 103,5 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
|  | Түркістан |  | 3 106 | 3 185,9 | 102,6 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
|  | Шығыс Қазақстан |  | 8 409 | 9 004,8 | 107,1 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
|  | Нұр-Сұлтан қ. |  | 18 806 | 16 300,3 | 86,7 | Көрсеткішке қол жеткізілген жоқ  Қол жеткізбеу COVID-19 коронавирустық инфекциясы бойынша қолайсыз жағдай кезеңінде бизнес субъектілерінің қызметін шектеу жөніндегі шараларға байланысты. Сондай-ақ, көрсеткішке қол жеткізбеуге халық санының 53 мың адамға және доллар бағамының 426,03 теңгеге дейін өсуі әсер етті. |
|  | Алматы қ. |  | 18 974 | 17 513,1 | 92,3 | Көрсеткішке қол жеткізілген жоқ  Көрсеткіш доллар бағамының өсуіне байланысты орындалған жоқ. |
|  | Шымкент қ. |  | 6 148 | 5 706,4 | 92,8 | Көрсеткішке қол жеткізілген жоқ  Көрсеткіш доллар бағамының өсуіне байланысты орындалған жоқ. |
| **24** | **2-стратегиялық көрсеткіш**  **«СҚТ бойынша халықтың жан басына шаққандағы ЖІӨ»** | халықаралық доллар |  | 28 351 | - | - | **Деректер қалыптастырылмаған**  Деректерді Дүниежүзілік банк қалыптастырады, 2021 жылға арналған ақпарат жоқ. |
| **25** | **3-стратегиялық көрсеткіш**  **«Еңбек өнімділігінің өсімі»** | 2019 жылғы деңгейден 2019 жылдың бағасында өсу %-ы |  | 0,4 | 0,4 | 100 | **Көрсеткішке қол жеткізілді** |
|  | салалар бойынша |  |  |  |  |  |  |
|  | *- Ауыл шаруашылығы* |  |  | 23,9 | 3,3 | 13,8 | Көрсеткішке қол жеткізілген жоқ  Көрсеткішке қол жеткізбеу ауыл шаруашылығының жалпы өнімінің өсу қарқынының төмендеуімен байланысты. 2021 жылдың қорытындысы бойынша еліміздің жекелеген өңірлерінде ауа райының қолайсыздығына байланысты дәнді және дәнді-бұршақты дақылдардың жалпы түсімінің азаюына байланысты өсімдік шаруашылығы өнімдерін өндіру көлемінің 6,6%-ға төмендегені байқалды. |
|  | *- Тау-кен өнеркәсібі және карьерлерді қазу* |  | 35 837,2 мың теңге /адам | 1,6 | -1,6 | -100 | Көрсеткішке қол жеткізілген жоқ  Қол жеткізбеу пандемияға байланысты шектеу шараларымен байланысты. |
|  | *- Өңдеуші өнеркәсіп* |  |  | 16,4 | 9,4 | 57,3 | Көрсеткішке қол жеткізілген жоқ  Химия өнеркәсібі өнімдері (98,6%), электр жабдықтары (95,5%), тоқыма бұйымдары (94,6%), қағаз және қағаз өнімдері (85,8%) өндірісі, полиграфиялық қызмет және жазылған ақпарат тасымалдағыштарды жаңғырту (76,6%) сияқты 5 салада өндірістің төмендеу есебінен жоспарлы мәнге қол жеткізілмегені байқалады. |
|  | *- Электрмен жабдықтау, газ, бу беру және ауа баптау* |  | 6 531,3 мың теңге /адам | 16,8 | 4,8 | 28,6 | Көрсеткішке қол жеткізілген жоқ  Қол жеткізбеу пандемияға байланысты шектеу шараларымен байланысты. |
|  | *- Құрылыс* |  |  | 19,4 | 18,9 | 97,4 | Көрсеткішке қол жеткізілген жоқ  Құрылыста жұмыспен қамтылған халықтың көбеюі еңбек өнімділігі көрсеткішінің артуына теріс әсер етеді.  Құрылыста жұмыспен қамтылғандардың өсуі жалақының жыл сайын орта есеппен 10%-ға өсуіне негізделген. |
|  | *- Көтерме және бөлшек сауда; автомобильдер мен мотоциклдерді жөндеу* |  |  | -6,4 | 4,0 | 138,5 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
|  | *- Көлік және қоймаға орналастыру* |  |  | -0,1 | -16,1 | -161 | Көрсеткішке қол жеткізілген жоқ  Төмендеу 2020 жылғы мамырда енгізілген және 2022 жылғы 1 тоқсанның соңына дейін жалғасқан карантиндік шектеулермен байланысты. |
|  | *- Тұру және тамақтану жөніндегі көрсетілетін қызметтер* |  |  | -6,0 | -13,2 | -220 | Көрсеткішке қол жеткізілген жоқ  Төмендеу енгізілген карантиндік шектеулермен байланысты. |
|  | *- Ақпарат және байланыс* |  | 12,6 | 26,7[[1]](#footnote-1) | 212,0 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
|  | Ақмола |  | 12,3 | 9,0 | 73,2 | Көрсеткішке қол жеткізілген жоқ  Төмендеу енгізілген карантиндік шектеулермен байланысты. |
|  | Ақтөбе |  | 1,7 | 1,8 | 105,9 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
|  | Алматы |  | 7,5 | 9,7 | 129,3 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
|  | Атырау |  | 0,6 | -1,8 | -300 | Көрсеткішке қол жеткізілген жоқ  Төмендеу енгізілген карантиндік шектеулермен байланысты. |
|  | Батыс Қазақстан |  | 4,8 | -3,3 | -68,7 | Көрсеткішке қол жеткізілген жоқ  Өнеркәсіптегі еңбек өнімділігі индексінің 4,9%-ға, саудада - 5,5%-ға, ақпарат пен байланыста - 4,8%-ға төмендеуіне байланысты. |
|  | Жамбыл |  | 9,1 | 10,1 | 111 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
|  | Қарағанды |  | 10,0 | 2,7 | 27 | Көрсеткішке қол жеткізілген жоқ  Төмендеу енгізілген карантиндік шектеулермен байланысты. |
|  | Қостанай |  | 8,3 | 6,1 | 73,5 | Көрсеткішке қол жеткізілген жоқ  Орындалмау негізінен коронавирустық пандемиямен, сондай-ақ ауа-райының қиын жағдайымен байланысты, бұл өсімдік шаруашылығында егіннің бұзылуына әкелді, сонымен қатар мал шаруашылығына теріс әсер етті. Салалар бөлінісінде еңбек өнімділігінің төмендеуі ауыл шаруашылығы (өнімділік индексі – 82,8%, өнімнің жалпы шығарылымының төмендеуіне байланысты), көтерме және бөлшек сауда (98,7%), жылжымайтын мүлікпен жасалатын операциялар (92,5%) салаларында байқалды. |
|  | Қызылорда |  | -7,1 | -9,7 | -136,6 | Көрсеткішке қол жеткізілген жоқ  Төмендеу енгізілген карантиндік шектеулермен байланысты. |
|  | Маңғыстау |  | -1,7 | -10,8 | -635 | Көрсеткішке қол жеткізілген жоқ  Қол жеткізбеу ауыл шаруашылығында (-58%), тау-кен өндіру өнеркәсібінде және карьерлерді игеруде (-15,7%), құрылыста (-21,4%), көтерме бөлшек саудада (-24,8%), тұру және тамақтану бойынша көрсетілетін қызметтерде (-21,7%), ақпарат пен байланыста (-22,7%), қаржы және сақтандыру қызметінде (-44%) және т. б. 2019 жылғы деңгейге қарағанда еңбек өнімділігінің төмендеуімен байланысты.  Тау-кен өнеркәсібіндегі еңбек өнімділігінің төмендеу себебі 2020-2021 жылдары тау-кен өнеркәсібіндегі өндіріс көлемінің төмендеуімен байланысты. Сала өндірісі көлемінің төмендеуі мұнайға әлемдік бағаның төмендеуімен, ОПЕК+ келісімін қолдау шеңберінде өңірдің мұнай өндіруші компанияларының мұнай өндіру көлемінің қысқаруымен байланысты. Мұнай өндіру көлемінің қысқаруына байланысты жер қойнауын пайдаланушылар бұрғылау бағдарламалары мен геологиялық-техникалық іс-шараларды қысқартуға мәжбүр болды. |
|  | Павлодар |  | 3,7 | 4,0 | 108,1 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
|  | Солтүстік Қазақстан |  | 12,5 | 0,8 | 6,4 | Көрсеткішке қол жеткізілген жоқ  Қол жеткізбеу жолаушылар мен багажды облысаралық тасымалдау жөніндегі қызметті жүзеге асыруға тыйым салу, халықаралық тасымалдарды тоқтата тұру, облысішілік тасымалдарды шектеу түріндегі қолданыстағы шектеулермен байланысты. |
|  | Түркістан |  | 17,6 | 10,1 | 57,4 | Көрсеткішке қол жеткізілген жоқ  Төмендеу енгізілген карантиндік шектеулермен байланысты. |
|  | Шығыс Қазақстан |  | 9,5 | 6,5 | 68,4 | Көрсеткішке қол жеткізілген жоқ  Төмендеу енгізілген карантиндік шектеулермен байланысты. |
|  | Нұр-Сұлтан қ. |  | -0,3 | 0,8 | 266,7 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
|  | Алматы қ. |  | -4,6 | -3,8 | 118,4 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
|  | Шымкент қ. |  | 4,6 | 3,5 | 76,1 | Көрсеткішке қол жеткізілген жоқ  Еңбек нарығында қала бойынша өзін-өзі жұмыспен қамтығандардың үлесі 30,8%-ды құрайды, олардың басым бөлігі сауда саласында жұмыс істейді (70%), осыған байланысты еңбек өнімділігінің көрсеткіші орындалмаған.  Сонымен қатар, пандемиядан туындаған шектеулерге байланысты кәсіпорындардың уақытша тоқтап қалуы әсер етті. |
| **26** | **4-стратегиялық көрсеткіш**  **«Мемлекеттік бюджеттің мұнай емес тапшылығы»** | ЖІӨ-ден %-ы | 7,4 | 7,0 | 9,8 | 60,0 | **Көрсеткішке қол жеткізілген жоқ**  2021 жылға арналған республикалық бюджетті нақтылау кезінде бюджеттің мұнай емес тапшылығы 9,1%-дан 10,6%-ға (1,5%-ға) дейін ұлғайтылды. Бюджеттің мұнай емес тапшылығының артуы «AMANAT» партиясы платформасының іс-шараларын қаржылық қамтамасыз ету мақсатында Ұлттық қордан берілетін нысаналы трансферттің 850 млрд.теңгеге 1 850 млрд. теңгеге дейін ұлғаюымен байланысты.  Сонымен қатар, ЖІӨ жөніндегі жедел деректер бойынша бюджеттің мұнай емес тапшылығы ЖІӨ-ге қатысты 9,8%-ды құрады (2022 жылғы мамырдағы жағдай бойынша).  Статистикалық жұмыстар жоспарына сәйкес ЖІӨ бойынша түпкілікті деректер 2022 жылғы шілде айының соңында жарияланатын болады. |
| **27** | **5-стратегиялық көрсеткіш**  **«Экономикадағы орта кәсіпкерліктің үлесі»** |  |  |  |  |  |  |
|  | республика бойынша | ЖІӨ-дегі ЖҚҚ % |  | 10,0 | 6,1 | 61 | **Көрсеткішке қол жеткізілген жоқ**  Экономикадағы орта кәсіпкерлік үлесінің жоспарлы мәніне қол жеткізбеу COVID-19 коронавирустық инфекциясы бойынша қолайсыз жағдай кезеңінде бизнес субъектілерінің қызметін шектеу жөніндегі шараларға байланысты. |
|  | өңірлер бойынша | ЖӨӨ-дегі ЖҚҚ % |  |  |  |  |  |
|  | Ақмола |  | 13,2 | 7,7 | 58,3 | Көрсеткішке қол жеткізілген жоқ  Жоспарлы мәнге қол жеткізбеу COVID-19 коронавирустық инфекциясы бойынша қолайсыз жағдай кезеңінде бизнес субъектілерінің қызметін шектеу жөніндегі шараларға байланысты. |
|  | Ақтөбе |  | 7,2 | 4,5 | 62,5 |
|  | Алматы |  | 14,0 | 6,4 | 45,7 |
|  | Атырау |  | 4,9 | 4,0 | 81,6 | Көрсеткішке қол жеткізілген жоқ  Өңірде мұнай-газ саласында өнім шығару көлемін ұлғайтатын ірі жобалар іске асырылуда *(ҚКЖ, Теңізшевройл, МӨЗ құрылысы, Қашаған, KPI іске қосу)*, нәтижесінде ЖӨӨ-дегі ірі кәсіпкерліктің үлесі ұлғайды, бұл тиісінше ЖӨӨ-дегі орта кәсіпкерлік үлесінің төмендеуіне ықпал етті. |
|  | Батыс Қазақстан |  | 9,8 | 3,8 | 38,8 | Көрсеткішке қол жеткізілген жоқ  Жоспарлы мәнге қол жеткізбеу 2020 жылы 8 компанияның орта кәсіпорыннан ірі компаниялар санатына өтуімен, сондай-ақ коронавирустық инфекция бойынша карантиндік шаралар кезеңінде бизнес субъектілерінің қызметін шектеумен байланысты. |
|  | Жамбыл |  | 7,4 | 3,3 | 44,6 | Көрсеткішке қол жеткізілген жоқ  Жоспарлы мәнге қол жеткізбеу COVID-19 коронавирустық инфекциясы бойынша қолайсыз жағдай кезеңінде бизнес субъектілерінің қызметін шектеу жөніндегі шараларға байланысты. |
|  | Қарағанды |  | 4,7 | 3,1 | 65,9 |
|  | Қостанай |  | 12,6 | 6,6 | 52,4 |
|  | Қызылорда |  | 7,2 | 2,9 | 40,3 |
|  | Маңғыстау |  | 10,0 | 5,8 | 58 |
|  | Павлодар |  | 6,0 | 4,2 | 70 | Көрсеткішке қол жеткізілген жоқ  Көрсеткіштің төмендеуінің негізгі себептері өткен жылғы кезеңмен салыстырғанда ЖӨӨ-нің 3014,1-ден 3625,3 млрд.теңгеге дейін өсуі; COVID-19 бойынша жағдайға және кәсіпкерлік субъектілері қызметінің жалғасып жатқан карантиндік шектеулеріне байланысты ШОБ экономикалық белсенділігінің төмендеуі болып табылады. |
|  | Солтүстік Қазақстан |  | 14,3 | 7,0 | 48,9 | Көрсеткішке қол жеткізілген жоқ  Жоспарлы мәнге қол жеткізбеу COVID-19 коронавирустық инфекциясы бойынша қолайсыз жағдай кезеңінде бизнес субъектілерінің қызметін шектеу жөніндегі шараларға байланысты. |
|  | Түркістан |  | 8,1 | 3,4 | 42,0 |
|  | Шығыс Қазақстан |  | 7,7 | 5,4 | 70,1 |
|  | Нұр-Сұлтан қ. |  | 16,2 | 9,9 | 61,1 |
|  | Алматы қ. |  | 13,0 | 8,7 | 66,9 | Көрсеткішке қол жеткізілген жоқ  Орта кәсіпкерліктің төмен үлесі осы сектор субъектілері үшін салықтық преференцияларға, сондай-ақ олардың қызметін тексеруге енгізілген мораторийге байланысты компанияларды неғұрлым ұсақ бизнеске бөлуге, одан әрі шағын және шағын бизнеске көшуге байланысты. |
|  | Шымкент қ. |  | - | 9,2 |  | Жоспарлы мән көзделмеген |
| **28** | **6-стратегиялық көрсеткіш**  **«Негізгі капиталға инвестициялар»** | ЖІӨ-ден %-ы |  | 20,0 | 16,1 | 80,5 | **Көрсеткішке қол жеткізілген жоқ**  Бірқатар өңірлердің НКИ нысаналы көрсеткішіне қол жеткізбеуіне байланысты. 9 өңір бойынша орындалу 98%-дан азды құрады: Жамбыл облысы – 97,4% (410 млрд.теңге), Павлодар облысы - 96,2% (592,8 млрд. теңге), Нұр-Сұлтан қаласы - 96,1% (1,21 трлн. теңге), Шығыс Қазақстан облысы - 92,1% (817,5 млрд. теңге), Маңғыстау облысы – 90,8% (627,1 млрд. теңге), Алматы облысы - 89,7% (727,8 млрд. теңге), Ақмола облысы - 89,4% (499,1 млрд. теңге), Түркістан облысы - 82,5% (660,3 млрд. теңге), Солтүстік Қазақстан облысы - 80,4% (331,9 млрд.теңге).  Батыс Қазақстан және Қызылорда облыстарының көрсетілген көрсеткішке 30%-дан астамға айтарлықтай қол жеткізбегенін атап өткен жөн. Мәселен, Батыс Қазақстан облысы бойынша НКИ бойынша нысаналы көрсеткіштердің орындалуы 69,6% (423,7 млрд.теңге), Қызылорда облысы бойынша 66,4 (302,8 млрд. теңге) құрады.  Сондай-ақ, мынадай ОМО нысаналы көрсеткішке қол жеткізе алмады:  ЭМ 87,7%-ға (4,08 трлн. теңге), МСМ 75,5%-ға (750 млрд.теңге), БҒМ – 79,4%-ға (294 млрд. теңге), ЦДИАӨМ - 57,2%-ға (137 млрд. теңге), ДСМ - 49,3%-ға (199 млрд. теңге).  \* Статистикалық жұмыстар жоспарына сәйкес жылдық деректер 2022 жылғы шілдеде жарияланатын болады. |
|  | салалар бойынша | 2019 жылғы деңгейге қарағанда нақты өсу % |  |  |  |  |  |
|  | *- Ауыл шаруашылығы* |  |  | 22,8 | 51,2 | 224,0 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
|  | *- Орман және балық шаруашылығы* |  |  | 19,7 |  |  | Деректер қалыптастырылмаған |
|  | *- Тау-кен өнеркәсібі және карьерлерді қазу* |  | 4 871  млрд. тг | -20,9 | -40 | -191,4 | Көрсеткішке қол жеткізілген жоқ  Қол жеткізбеуге төмен көміртекті дамуға жаһандық көшуге, сондай-ақ тәуелсіздік жылдары мұнай-газ саласындағы ең ірі жобалардың аяқталуына байланысты инвестициялар трендтерінің өзгеруі себеп болды. |
|  | *- Өңдеуші өнеркәсіп* |  |  | 7,8 | 44,2 | 566,0 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
|  | *- Электрмен жабдықтау, газ, бу беру және ауа баптау* |  | 910  млрд. тг | -13,3 | -19,9 | -149,6 | Көрсеткішке қол жеткізілген жоқ  Қол жеткізбеуге төмен көміртекті дамуға жаһандық көшуге, сондай-ақ тәуелсіздік жылдары мұнай-газ саласындағы ең ірі жобалардың аяқталуына байланысты инвестициялар трендтерінің өзгеруі себеп болды. |
|  | *- Құрылыс* |  |  | -15,1 | 19,1 | 140,3 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
|  | *- Көтерме және бөлшек сауда; автомобильдер мен мотоциклдерді жөндеу* |  |  | -8,5 | 0,6 | 170,6 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
|  | *- Көлік және қоймаға орналастыру* |  |  | 21,5 | 21,55 | 100,2 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
|  | *- Тұру және тамақтану жөніндегі көрсетілетін қызметтер* |  |  | -3,9 | 48,7 | 154,7 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
|  | *- Ақпарат және байланыс* | % | 35,5 | 51,7 | 120,4[[2]](#footnote-2) | 232,8 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
|  | *- Білім беру* |  |  | 62,8 | 38,4 | 61,1 | Көрсеткішке қол жеткізілген жоқ  Жоспарлы көрсеткішке қол жеткізбеу барлық кәсіпкерлік субъектілерінің статистикалық деректерді толтырмауымен немесе енгізілетін объектілердің басқа салаларда ескерілуімен байланысты - жеке салымдар бойынша төмендетілген деректердің ықтималдығы бар. |
|  | *- Денсаулық сақтау* |  | 394,5 | 175,7 | 144,4 | 82,1 | Көрсеткішке қол жеткізілген жоқ  Қол жеткізбеу жобалау алдындағы және жобалау құжаттамасын ұзақ уақыт әзірлеуге және жергілікті инвестициялық жобалар бойынша қаржыландырудың уақтылы бөлінбеуіне *(оның ішінде құрылыс, күрделі жөндеу, денсаулық сақтау объектілерін жарақтандыру),* сондай-ақ «Түркістан қаласында көпбейінді аурухана салу және пайдалану» МЖӘ жобасы бойынша жеке әріптестің қажетті құжаттаманы пысықтауына байланысты (37,6 млрд теңге). |
|  | өңірлер бойынша | 2019 жылғы деңгейге қарағанда нақты өсу % |  |  |  |  |  |
|  | Ақмола |  | 40,2 | 42,2 | 105 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
|  | Ақтөбе |  | 20,5 | 28,7 | 140 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
|  | Алматы |  | 19,0 | 6,5 | 34,2 | Көрсеткішке қол жеткізілген жоқ  Орындалмаудың негізгі себебі «Жетісу Вольфрамы», «Алмаз Керамикс», «Алюгал», «Шин Лайн», «Абай ЖЭС», «Жетісу энергиясы», «Жерұйық Энерго» сияқты ірі жобаларды іске асыру мерзімдерін ауыстыру, сондай-ақ пандемияға байланысты «Қорғас» ШЫХО аумағында жобаларды іске асыруды тоқтата тұру болып табылады. |
|  | Атырау |  | -19,7 | -35,7 | -181,2 | Көрсеткішке қол жеткізілген жоқ  Негізгі капиталға салынған инвестициялардың негізгі үлесі «Теңізшевройл» ЖШС болашақ кеңейту жобасына тиесілі. Негізгі жұмыстардың, сатып алулардың және жобалаудың аяқталуына байланысты 2020 жылдан бастап осы жоба бойынша негізгі капиталға инвестициялар көлемі төмендеді.  Сондай-ақ, полипропилен зауыты («КРІ» ЖШС) құрылысының аяқталуына байланысты көрсеткіш бойынша жоспар орындалмады. |
|  | Батыс Қазақстан |  | -13,5 | -31,6 | -234,1 | Көрсеткішке қол жеткізілген жоқ  Қол жеткізбеу жобаны іске асыру шеңберінде 4-ші газды кері айдау компрессорын орнату, сондай-ақ 2021 жылғы наурызда ҚКП-дағы газ бойынша өндірістік шектеулерді алып тастау жөніндегі жобаны іске қосу, КПО б.в. компаниясының шығындарының төмендеуіне байланысты. |
|  | Жамбыл |  | 30,4 | 30,0 | 98,7 | Көрсеткішке қол жеткізілген жоқ |
|  | Қарағанды |  | -11,1 | -4,8 | 143,2 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
|  | Қостанай |  | 26,6 | 34,3 | 128,9 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
|  | Қызылорда |  | 79,0 | -25,4 | -321,5 | Көрсеткішке қол жеткізілген жоқ |
|  | Маңғыстау |  | 13,0 | 7,5 | 57,7 | Көрсеткішке қол жеткізілген жоқ  2021 жылдың басында Тетис компаниясының белгілі 3 жобасының бастамашыларынан жалпы сомасы 154,8 млрд.теңгені құрайтын, 2021 жылға жоспарланған инвестициялар бойынша мәліметтер алынды.  Алайда Тапсырыс беруші (Тетис), мердігер (Сембол) мен Қазақстанның Даму Банкі арасында ішкі қаржылық рәсімдердің болуына байланысты 2021 жылы инвестициялар көлемі 76,3 млрд.теңгені немесе жоспардан 49,8%-ды құрады, бұл көрсеткішке қол жеткізбеуге алып келді. |
|  | Павлодар |  | 42,1 | 13,7 | 32,5 | Көрсеткішке қол жеткізілген жоқ  Қол жеткізбеу себептері: қалалар мен аудандар әкімдіктерінің болжамды деректерінің орындалмауы, сондай-ақ бюджет қаражаты есебінен инвестициялар көлемінің азаюы. |
|  | Солтүстік Қазақстан |  | 39,3 | 34,7 | 88,3 | Көрсеткішке қол жеткізілген жоқ  Инвестициялық жобаларды іске асыру кезінде бірқатар проблемалық мәселелер бар:  1. «Tin One Mining» АҚ: ҚДБ қаржыландыруды бөлу мәселесі созылып кетті.  2. YDA Holding: МЖӘ туралы шарттың болмауына байланысты көп салалы аурухананың құрылысы тоқтатылды.  3. «Cool Infinity» ЖШС: «Өнеркәсіпті дамыту қоры» АҚ-ның қаржыландыру мерзімі созылып кетті (9 844 млн.теңге).  Бұл фактілер көрсеткіш бойынша жоспардың орындалмауына әкелді. |
|  | Түркістан |  | 87,8 | 44,4 | 50,6 | Көрсеткішке қол жеткізілген жоқ |
|  | Шығыс Қазақстан |  | 23,1 | 22,8 | 98,7 | Көрсеткішке қол жеткізілген жоқ |
|  | Нұр-Сұлтан қ. |  | 27,3 | 28,2 | 99,6 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
|  | Алматы қ. |  | 64,9 | 35,7 | 55,0 | Көрсеткішке қол жеткізілген жоқ  Автомобиль өндірісінде 80,3%-ға төмендеу байқалды. Сондай-ақ, индустриялық аймақта іске асырылмаған жобалар төмендеуге ықпал еткен факторлардың бірі болып табылады. |
|  | Шымкент қ. |  | 78,3 | 126 | 160,9 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
| **29** | **7-стратегиялық көрсеткіш**  **«2019 жылғы несие қоржынының көрсеткішіне қарағанда несие қоржынының өсімі»** | % |  | 5-7 | 37,0 | 528,5 | **Көрсеткішке қол жеткізілді** |
| **30** | **8-стратегиялық көрсеткіш**  **«IMD сандық бәсекеге қабілеттілік рейтингі»** | орны (балл) | 36 (66,5) | 35 (67,4) | 32 (66,0) | 109,3 | **Көрсеткішке қол жеткізілді** |
| **31** | **9-стратегиялық көрсеткіш**  **«Инновациялық әлеует» Дүниежүзілік экономикалық форумның Жаһандық бәсекеге қабілеттілік индексі** | орны | - | 90 | - | - | COVID-19 пандемиясына байланысты Дүниежүзілік экономикалық форумның Жаһандық бәсекеге қабілеттілік индексінің есебі 2023 жылға ауыстырылды. |
| **32** | **10-стратегиялық көрсеткіш**  **«Экономиканың шикізаттық емес секторының ЖҚҚ-ы»** | трлн. теңге |  | 62,5 | 62,99 | 100,8 | **Көрсеткішке қол жеткізілді** |
| **33** | **11-стратегиялық көрсеткіш**  **«Өңдеуші өнеркәсіптегі ЖҚҚ»** | трлн. теңге |  | 9,9 | 11,4 | 115,1 | **Көрсеткішке қол жеткізілді** |
| **34** | **12-стратегиялық көрсеткіш**  **«Жаңартылатын энергия көздерінен алынатын электр энергиясының үлесі»** | өндірістің жалпы көлемінен % | 114,45  млрд.кВт.с. | 3,3 | 3,67 | 111,2 | **Көрсеткішке қол жеткізілді** |
|  | **9-жалпыұлттық басымдық. Экономикалық және сауда дипломатиясын белсенді дамыту** | | | | | | |
| **35** | **1-стратегиялық көрсеткіш**  **«Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің шикізаттық емес экспортының көлемі»** | млрд. АҚШ доллары | 20 | 29,2 | 25,6 | 87,7 | **Көрсеткішке қол жеткізілген жоқ**  Шектеулермен қатар көрсеткіштің орындалмауына *(шекаралардың жабылуы және өндіріс үшін импорттық шикізатты сатып алудың күрделілігі*) пандемияға дейінгі деңгейге қатысты көрсетілетін қызметтер экспортының жеткіліксіз қалпына келтірілуі әсер етті *(2019 жылы - 7,8 млрд АҚШ доллары, 2021 жылы - 5,8 млрд АҚШ доллары)*. |
| **36** | **2-стратегиялық көрсеткіш**  **Тікелей шетелдік инвестициялардың жалпы ағыны** | млрд. АҚШ доллары |  | 15,9 | 23,7 | 149,0 | **Көрсеткішке қол жеткізілді** |
|  | **10-жалпыұлттық басымдық. Теңгерімді аумақтық даму** | | | | | | |
| **37** | **1-стратегиялық көрсеткіш**  **«Өңірлер арасында жан басына шаққандағы ЖӨӨ бойынша дамудың алшақтығы»** | n есе |  | 3,0 | 2,7 | 111,0 | **Көрсеткішке қол жеткізілді** |
| **38** | **2-стратегиялық көрсеткіш**  **«Халықтың сумен жабдықтау қызметтеріне қол жеткізуі»** |  |  |  |  |  |  |
|  | қалаларда | % |  |  |  |  |  |
|  | республика бойынша |  | 98,0 | 98,1 | 100,1 | **Көрсеткішке қол жеткізілді** |
|  | Ақмола |  | 98,8 | 95,1 | 96,3 | Көрсеткішке қол жеткізілген жоқ |
|  | Ақтөбе |  | 99,6 | 99,6 | 100,0 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
|  | Алматы |  | 99,5 | 99,5 | 100,0 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
|  | Атырау |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
|  | Батыс Қазақстан |  | 97,8 | 97,8 | 100,0 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
|  | Жамбыл |  | 91,0 | 91,0 | 100,0 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
|  | Қарағанды |  | 98,2 | 98,5 | 100,3 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
|  | Қостанай |  | 98,0 | 98,0 | 100,0 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
|  | Қызылорда |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
|  | Маңғыстау |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
|  | Павлодар |  | 95,0 | 95,0 | 100,0 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
|  | Солтүстік Қазақстан |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
|  | Түркістан |  | 98,9 | 99,4 | 100,5 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
|  | Шығыс Қазақстан |  | 99,1 | 99,1 | 100,0 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
|  | Нұр-Сұлтан қ. |  | 97,0 | 98,0 | 101,0 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
|  | Алматы қ. |  | 98,5 | 98,5 | 100,0 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
|  | Шымкент қ. |  | 96,0 | 98,0 | 102,1 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
|  | АЕМ-де | % |  |  |  |  |  |
|  | республика бойынша |  | 90,1 | 93,0 | 103,2 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
|  | Ақмола |  | 84,1 | 89,3 | 106,2 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
|  | Ақтөбе |  | 91,2 | 91,3 | 100,1 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
|  | Алматы |  | 99.1 | 99,1 | 100,0 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
|  | Атырау |  | 98,5 | 99,0 | 100,5 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
|  | Батыс Қазақстан |  | 89,8 | 89,8 | 100,0 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
|  | Жамбыл |  | 81,2 | 88,8 | 109,4 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
|  | Қарағанды |  | 90,0 | 91,8 | 102,0 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
|  | Қостанай |  | 66,2 | 74,9 | 113,1 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
|  | Қызылорда |  | 97,8 | 97,8 | 100,0 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
|  | Маңғыстау |  | 96,2 | 96,2 | 100,0 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
|  | Павлодар |  | 92,5 | 94,0 | 101,6 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
|  | Солтүстік Қазақстан |  | 82,3 | 83,5 | 101,5 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
|  | Түркістан |  | 93,3 | 93,3 | 100,0 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
|  | Шығыс Қазақстан |  | 87,0 | 91,8 | 105,5 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
| **39** | **3-стратегиялық көрсеткіш**  **«Жыл соңындағы урбандалу деңгейі»** | % |  |  |  |  |  |
|  | республика бойынша |  | 60,1 | 59,4 | 98,8 | **Көрсеткішке қол жеткізілген жоқ**  Жоспарлы көрсеткіштердің орындалмауы пандемияның халықтың ішкі көші-қон процестеріне әсерінің салдары болды. 2020 жылмен салыстырғанда урбандалу деңгейі 0,3%-ға ұлғайды немесе қала халқының өсуі 204 мың адамды құрады. |
|  | Ақмола |  | 49,0 | 47,6 | 97,1 | Көрсеткішке қол жеткізілген жоқ  Жоспарлы көрсеткіштердің орындалмауы пандемияның халықтың ішкі көші-қон процестеріне әсерінің салдары болды. |
|  | Ақтөбе |  | 71,2 | 72,0 | 101,1 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
|  | Алматы |  | 24,7 | 21,8 | 88,3 | Көрсеткішке қол жеткізілген жоқ  Ауылдық жерлерде халықтың табиғи өсіміне байланысты қол жеткізілген жоқ |
|  | Атырау |  | 53,9 | 54,3 | 100,7 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
|  | Батыс Қазақстан |  | 54,3 | 52,9 | 97,4 | Көрсеткішке қол жеткізілген жоқ  Жоспарлы көрсеткіштердің орындалмауы пандемияның халықтың ішкі көші-қон процестеріне әсерінің салдары болды. Бұдан басқа, ішкі көші-қон ағыны перспективалы АЕМ-ге, әсіресе, аудан орталықтарына бағытталған, онда ұлттық жобаларды іске асыру нәтижесінде өмір сүруге қолайлы жағдайлар жасалады, сондай-ақ жеке қосалқы шаруашылықтарды дамыту үшін мүмкіндіктер бар. |
|  | Жамбыл |  | 41,2 | 40,0 | 97,1 | Көрсеткішке қол жеткізілген жоқ  Жоспарлы көрсеткіштердің орындалмауы пандемияның халықтың ішкі көші-қон процестеріне әсерінің салдары болды. |
|  | Қарағанды |  | 81,3 | 80,0 | 98,4 |
|  | Қостанай |  | 56,2 | 58,8 | 104,6 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
|  | Қызылорда |  | 45,7 | 44,9 | 98,2 | Көрсеткішке қол жеткізілген жоқ  Жоспарлы көрсеткіштердің орындалмауы пандемияның халықтың ішкі көші-қон процестеріне әсерінің салдары болды. |
|  | Маңғыстау |  | 43,6 | 40,3 | 92,4 |
|  | Павлодар |  | 72,3 | 70,7 | 97,8 | Көрсеткішке қол жеткізілген жоқ  Қол жеткізбеу көші-қонның теріс сальдосына байланысты: Павлодар қ. – 509 адам; Ақсу қ. – 615 адам; Екібастұз қ. – 1414 адам. |
|  | Солтүстік Қазақстан |  | 47,7 | 47,0 | 98,5 | Көрсеткішке қол жеткізілген жоқ  Жоспарлы көрсеткіштердің орындалмауы пандемияның халықтың ішкі көші-қон процестеріне әсерінің салдары болды. |
|  | Түркістан |  | 20,2 | 20,9 | 103,5 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
|  | Шығыс Қазақстан |  | 63,4 | 62,9 | 99,2 | Көрсеткішке қол жеткізілген жоқ  Жоспарлы көрсеткіштердің орындалмауы пандемияның халықтың ішкі көші-қон процестеріне әсерінің салдары болды. |
| **40** | **4-стратегиялық көрсеткіш**  **«ЖАО жұмысының сапасына қанағаттану деңгейі»** | % |  |  |  |  |  |
|  | республика бойынша |  | 63,8 | 62,3 | 97,6 | **Көрсеткішке қол жеткізілген жоқ**  Көрсеткішке қол жеткізбеуге білім беру, денсаулық сақтау мекемелерінің, кәсіпкерлік субъектілерінің жұмысына, жалпы халықтың өмірі мен көңіл-күйіне әсер еткен коронавирус пандемиясына байланысты қалыптасқан жағдай әсер етті. |
|  | Ақмола |  | 62,6 | 62,6 | 100,0 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
|  | Ақтөбе |  | 62,2 | 52,6 | 84,6 | Көрсеткішке қол жеткізілген жоқ  Көрсеткішке қол жеткізбеуге білім беру, денсаулық сақтау мекемелерінің, кәсіпкерлік субъектілерінің жұмысына, жалпы халықтың өмірі мен көңіл-күйіне әсер еткен коронавирус пандемиясына байланысты қалыптасқан жағдай әсер етті. |
|  | Алматы |  | 64,0 | 56,2 | 84,6 |
|  | Атырау |  | 61,7 | 61,5 | 99,8 |
|  | Батыс Қазақстан |  | 66,6 | 55,4 | 83,2 |
|  | Жамбыл |  | 55,3 | 60,2 | 108,9 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
|  | Қарағанды |  | 62,6 | 54,2 | 86,6 | Көрсеткішке қол жеткізілген жоқ  Көрсеткішке қол жеткізбеуге білім беру, денсаулық сақтау мекемелерінің, кәсіпкерлік субъектілерінің жұмысына, жалпы халықтың өмірі мен көңіл-күйіне әсер еткен коронавирус пандемиясына байланысты қалыптасқан жағдай әсер етті. |
|  | Қостанай |  | 69,8 | 59,3 | 85,0 |
|  | Қызылорда |  | 72,4 | 61,2 | 84,5 |
|  | Маңғыстау |  | 64,3 | 50,1 | 78,0 |
|  | Павлодар |  | 64,9 | 57,6 | 88,8 |
|  | Солтүстік Қазақстан |  | 63,7 | 48,2 | 75,7 |
|  | Түркістан |  | 64,2 | 56,2 | 87,5 |
|  | Шығыс Қазақстан |  | 62,7 | 52,9 | 84,4 |
|  | Нұр-Сұлтан қ. |  | 62,5 | 56,0 | 89,6 |
|  | Алматы қ. |  | 65,0 | 51,2 | 78,8 |
|  | Шымкент қ. |  | 60,8 | 60,5 | 99,5 |
| **41** | **5-стратегиялық көрсеткіш**  **«Халықтың экологиялық өмір сүру сапасына қанағаттану деңгейі»** | % |  |  |  |  |  |
|  | республика бойынша |  | 63,9 | 54,9 | 85,9 | **Көрсеткішке қол жеткізілген жоқ**  Есеп комитеті жүргізетін әлеуметтік сауалнама нысанында сұралушылардың «қанағаттанарлықсыз» жауабының факторлары мен себептерін ашатын қосымша (тереңдетілген) сұрақтар көзделмеген. |
|  | Ақмола |  | 59,5 | 56,5 | 95,0 | Көрсеткішке қол жеткізілген жоқ  Есеп комитеті жүргізетін әлеуметтік сауалнама нысанында сұралушылардың «қанағаттанарлықсыз» жауабының факторлары мен себептерін ашатын қосымша (тереңдетілген) сұрақтар көзделмеген. |
|  | Ақтөбе |  | 55,3 | 48,1 | 87,0 |
|  | Алматы |  | 69,9 | 58,1 | 83,1 |
|  | Атырау |  | 57,5 | 49,1 | 85,4 |
|  | Батыс Қазақстан |  | 69,8 | 53,0 | 75,9 |
|  | Жамбыл |  | 62,1 | 62,8 | 101, 1 | Көрсеткішке қол жеткізілді |
|  | Қарағанды |  | 52,0 | 48,7 | 93,6 | Көрсеткішке қол жеткізілген жоқ  Есеп комитеті жүргізетін әлеуметтік сауалнама нысанында сұралушылардың «қанағаттанарлықсыз» жауабының факторлары мен себептерін ашатын қосымша (тереңдетілген) сұрақтар көзделмеген. |
|  | Қостанай |  | 70,6 | 58,1 | 82,3 |
|  | Қызылорда |  | 72,2 | 54,2 | 70,3 |
|  | Маңғыстау |  | 60,2 | 50,6 | 84,0 | Көрсеткішке қол жеткізілген жоқ  ТҚҚ қайта өңдеу және кәдеге жарату үшін полигондардың жетіспеушілігі; халықтан қатты-тұрмыстық қалдықтарды жинау және сұрыптау үшін контейнерлердің жетіспеушілігі; елді мекендерде заңсыз қоқыс тастайтын жерлердің санын ұлғайту; халықтың денсаулығы үшін химиялық қауіптілік көзі ретінде құрамында уран бар «Қошқар-Ата» химиялық өндіріс қалдықтарын сақтайтын орынның болуы негізгі мәселелердің бірі болып табылады. |
|  | Павлодар |  | 66,0 | 53,0 | 80,3 | Көрсеткішке қол жеткізілген жоқ  Есеп комитеті жүргізетін әлеуметтік сауалнама нысанында сұралушылардың «қанағаттанарлықсыз» жауабының факторлары мен себептерін ашатын қосымша (тереңдетілген) сұрақтар көзделмеген. |
|  | Солтүстік Қазақстан |  | 55,4 | 54,6 | 98,5 | Көрсеткішке қол жеткізілген жоқ  Есеп комитеті жүргізетін әлеуметтік сауалнама нысанында сұралушылардың «қанағаттанарлықсыз» жауабының факторлары мен себептерін ашатын қосымша (тереңдетілген) сұрақтар көзделмеген.  Тұрғындарды көктемгі-жазғы кезеңде ауада Петропавл қаласының «Биопруд» сарқынды су жинағышынан күкіртсутектің шығатын иісі алаңдатады. Сондай-ақ, тұрғындар стихиялық қоқыс үйінділерінің болуына және экологиялық қауіпсіздік мәселелерінде мемлекет тарапынан назардың жетіспеуіне алаңдаулы. |
|  | Түркістан |  | 68,2 | 60,1 | 88,1 | Көрсеткішке қол жеткізілген жоқ  Есеп комитеті жүргізетін әлеуметтік сауалнама нысанында сұралушылардың «қанағаттанарлықсыз» жауабының факторлары мен себептерін ашатын қосымша (тереңдетілген) сұрақтар көзделмеген. |
|  | Шығыс Қазақстан |  | 64,2 | 54,0 | 84,1 |
|  | Нұр-Сұлтан қ. |  | 64,2 | 54,1 | 84,3 |
|  | Алматы қ. |  | 67,8 | 51,1 | 75,4 |
|  | Шымкент қ. |  | 71,8 | 61,2 | 85,2 |

1. ҚР Стратегиялық жоспарлау және реформалар жөніндегі агенттігінің Ұлттық статистика бюросы сайтының алдын ала деректері [↑](#footnote-ref-1)
2. Алдын ала деректер [↑](#footnote-ref-2)