Решение № 78 от 15 ноября 2023 года

территориальной избирательной комиссии района Байдибек

О назначении выбора акима

Жамбылского сельского округа

района Байдибек

На основании пунктом 3 статьи 113-1,  Конституционного Закона Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» территориальная избирательная комиссия района Байдибек РЕШИЛА:

1. Назначить выборы акима Жамбылского сельского округа района Байдибек на 24 декабря 2023 года.

2. Выдвижение кандидатов в акимы начать с 16 ноября 2023 года.

3. Утвердить прилагаемый календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению выборы акима Жамбылского сельского округа, назначенных на 24 декабря 2023 года.

4. Опубликовать настоящее решение на интернет-странице территориальной избирательной комиссии района Байдибек и в местных средствах массовой информации.

Председатель М.Кырыкбаев

Секретарь Р.Жангазиева

Приложение 15 ноября  2023 года к решению № 78 территориальной избирательной комиссии района Байдибек

Календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению выбора акима Жамбылского сельского округа района Байдибек

| 1. Назначение выборы акима (далее – аким) Жамбылского сельского округа. |  |
| --- | --- |
|  | Территориальная избирательная комиссия района Байдибек (п.3 ст. 113-1) |
| 2. Опубликование в соответствующих средствах массовой информации Жамбылского избирательного округа с указанием границ и мест нахождения территориальной избирательной комиссии района Байдибек |  |
|  | Территориальная избирательная комиссия района Байдибек Не позднее чем через десять дней после назначения выборов – не позднее 25 ноября 2023 года (п.2 ст. 22) |
| 3. Опубликование в средствах массовой информации состава территориальной избирательной комиссии |  |
|  | Территориальная избирательная комиссия района Байдибек Не позднее чем через десять дней после назначения выборов – не позднее 25 ноября 2023 года (п. 4 ст. 13) |
| 4. Опубликование в средствах массовой информации состава участковых избирательных комиссии |  |
|  | Территориальная избирательная комиссия района Байдибек Не позднее чем через пятнадцать дней после назначения выборов – не позднее 30 ноября 2023 года (п. 2 ст. 17) |
| 5. Опубликование в средствах массовой информации сведений о границах избирательных участков |  |
|  | Аким района В пятнадцатидневный срок после назначения выборов - не позднее 30 ноября 2023 года (п. 5 ст. 23) |
| 6. Выдвижение кандидатов в акимы |  |
|  | Политические партии, зарегистрированные в установленном порядке и граждане в порядке самовыдвижения Начинается со дня, следующего за днем назначения выборов и заканчивается в восемнадцать часов по местному времени за двадцать пять дней до дня проведения выборов, если иное не установлено при назначении выборов Начинается 16 ноября 2023 года и заканчивается в 18.00 часов по местному времени 29 ноября 2023 года (п. 1, 5 ст. 113-3) |
| 7. Установление соответствия кандидата в акимы требованиям, предъявляемым к ним Конституционным законом Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» (далее - Конституционный закон о выборах), статьи 36-2 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» и законодательством в сфере государственной службы |  |
|  | Территориальная избирательная комиссия района Байдибек (ст. 113-2) |
| 8. Регистрация доверенных лиц кандидатов в акимы и выдача им соответствующих удостоверений. |  |
|  | Территориальная избирательная комиссия района Байдибек Со дня установления соответствия кандидата в акимы требованиям, предусмотренными Конституционным законом о выборах (пп. 8-1) ст. 14, п.2 ст. 31) |
| 9. Выдача кандидатам в акимы, выдвинутых в порядке самовыдвижения, подписных листов для сбора подписей в поддержку |  |
|  | Территориальная избирательная комиссия района Байдибек В трехдневный срок после проверки кандидата на соответствие требованиям, предусмотренным Конституционным законом, статьей 36-2 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» и законодательством в сфере государственной службы (ст. 113-4) |
| 10. Проверка достоверности собранных подписей в поддержку кандидатов в акимы и оформление соответствующего протокола |  |
|  | Территориальная избирательная комиссия района Байдибек с привлечением работников паспортных служб. В трехдневный срок после сдачи подписных листов от граждан, выдвинутых в порядке самовыдвижения в территориальную избирательную комиссию района Байдибек. (п. 8 ст. 113-4) |
| 11. Внесение на счет местных исполнительных органов избирательного взноса в размере однократной минимальной заработной платы, устанавливаемой законом о республиканском бюджете и действующем на 1 января 2023 года |  |
|  | Кандидаты в акимы, политические партии (за каждого выдвинутого кандидата) До регистрации кандидата (п. 2 ст. 113-5) |
| 12. Представление в органы государственных доходов по месту жительства декларации об активах и обязательствах на первое число месяца начала срока выдвижения |  |
|  | Кандидат и его (ее) супруга (супруг) До регистрации кандидата (п. 3 ст. 113-5) |
| 13. Проверка достоверности сведений об активах и обязательствах, задекларированных кандидатом и его (ее) супругой (супругом) |  |
|  | Органы государственных доходов В течение пяти дней со дня регистрации кандидата (п. 3 ст. 113-5) |
| 14. Регистрация кандидатов в акимы и выдача им соответствующих удостоверений |  |
|  | Территориальная избирательная комиссия района Байдибек Начинается после получения всех необходимых документов и заканчивается в 18.00 часов по местному времени за двадцать дней до дня выборов Заканчивается в 18.00 часов по местному времени 3 декабря 2023 года (ст. 113-5) |
| 15. Опубликование в средствах массовой информации сообщения о регистрации кандидатов в акимы |  |
|  | Территориальная избирательная комиссия района Байдибек Не позднее чем на пятый день после регистрации кандидатов (п. 9 ст. 113-5) |
| 16. Определение мест для размещения агитационных печатных материалов и их оснащение |  |
|  | Местный исполнительный орган и территориальная избирательная комиссия района Байдибек До начала агитации (п. 6 ст. 28) |
| 17. Проведение предвыборной агитации |  |
|  | Кандидаты в акимы. Начинается с момента окончания срока регистрации кандидатов и заканчивается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню выборов. Начинается после 18.00 часов по местному времени 3 декабря 2023 года и заканчивается в ноль часов по местному времени 23 декабря 2023 года (п. 2 ст. 27) |
| 18. Предоставление кандидатам в акимы помещений для встреч с избирателями, составление и опубликование в средствах массовой информации графика встреч кандидатов и их доверенных лиц с избирателями в выделенных помещениях |  |
|  | Местный исполнительный орган и территориальная избирательная комиссия района Байдибек В период проведения предвыборной агитации (п. 4 ст. 28) |
| 19. Представление по акту в избирательную комиссию списков избирателей, подписанных акимом по каждому избирательному участку |  |
|  | Аким района За двадцать дней до начала голосования – до 3 декабря 2023 года (п. 5 ст. 24) |
| 20. Представление избирателям для ознакомления списков избирателей по избирательным участкам |  |
|  | Участковые избирательные комиссии За пятнадцать дней до дня голосования – с 9 декабря 2023 года (п. 1 ст. 26) |
| 21. Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования |  |
|  | Участковые избирательные комиссии Не позднее чем за десять дней до дня проведения голосования – до 14 декабря 2023 года (пп. 5) ст. 18, п. 2 ст. 38) |
| 22. Доставка избирательных бюллетеней для голосования участковым избирательным комиссиям |  |
|  | Территориальная избирательная комиссия района Байдибек Не ранее чем за три дня и позднее чем за один день до выборов – не ранее 21 декабря и не позднее 23 декабря 2023 года (п. 3 ст. 37) |
| 23. Открытие избирательных участков для голосования и составление соответствующего протокола |  |
|  | Участковые избирательные комиссии За один час до начала голосования – 24 декабря 2023 года в 06.00 часов по местному времени (п. 1 ст. 40) |
| 24. Проведение голосования |  |
|  | Участковые избирательные комиссии В день выборов, с 07.00 до 20.00 часов по местному времени 24 декабря 2023 года (п. 1 ст. 38) |
| 25. Подсчет голосов и составление протоколов о результатах голосования по выборам акима на избирательном участке |  |
|  | Участковые избирательные комиссии Начинается в 20.00 часов по местному времени 24 декабря 2023 года. (ст. 43) |
| 26. Вывешивание копии протокола о результатах голосования в помещении избирательного участка в специально установленном месте для всеобщего ознакомления |  |
|  | Участковые избирательные комиссии После подписания протоколов – немедленно (п. 8 ст. 43) |
| 27. Представление протоколов о результатах голосования на избирательных участках в соответствующей районной избирательной комиссии |  |
|  | Участковые избирательные комиссии После подписания протокола – немедленно (п. 1 ст. 113-8) |
| 28. Установление итогов выборов акима |  |
|  | Территориальная избирательная комиссия района Байдибек Не позднее чем в трехдневный срок после выборов – не позднее 27 декабря 2023 года (ст. 113-10) |
| 29. Опубликование в средствах массовой информации сообщения об итогах выборы акима |  |
|  | Территориальная избирательная комиссия района Байдибек Не позднее семь дней со дня проведения выбора – не позднее 30 декабря 2023 года (ст. 44) |
| 30. Регистрация избранного акима, выдача соответствующего удостоверения. |  |
|  | Территориальная избирательная комиссия района Байдибек. В семидневный срок со дня проведения выбора – не позднее 30 декабря 2023 года После получения от избранного акима в семидневный срок письменного заявления о сложении с себя обязанностей, не совместимых в соответствии с Конституцией и Конституционным законом о выборах со статусом акима. (ст. 45, п. 3 ст. 46, п. 1 ст. 113-11) |

Примечание: В тексте Календарного плана даются ссылки на нормы Конституционного закона Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан».