Приложение 5
                                                                                                                                                                              к Правилам формирования,
                                                                                                                                                                             мониторинга реализации и
                                                                                                                                                                                 оценки результатов
                                                                                                                                                                                 государственного
                                                                                                                                                                                 социального заказа

Информация о реализации и оценке результатов социальных проектов в рамках государственного социального заказа в 2023 году

| Наименование социального проекта | Наименование поставщика | Сумма договора (тысяч тенге) | Цели и Задачи | Период реализации проекта | Процесс выполнения социального проекта и проведенные мероприятия | Результаты (в какой мере удается достигать поставленных целей) | Оценка проекта (средняя оценка) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проведение экологических акций «Чистые берега водоемов г. Петропавловск» (очистка берегов озера Пестрое и реки Есиль от коммунальных отходов и другого бытового мусора), а также очистка лесных массивов в г. Петропавловск | Общественное объединение «Eko Time» | 300 | Реализация государственной политики в сфере охраны окружающей среды. Воспитание экологической культуры обращения с твердыми бытовыми отходами среди молодежи. | Май 2023 года (проведение акций в разные календарные дни) | 1. Согласование с заказчиком эскизов дипломов (сертификатов) и призов для награждения команд участников (не позднее, чем за 5 дней до проведения акций). 2. Торжественное открытие акций. 3. Проведение двух акций по очистке леса от захламленности на территории государственного лесного фонда (категория - городские леса и лесопарки) и очистке берегов водоемов от бытового мусора (категория – водоемы г.Петропавловска, озеро Пестрое и река Есиль (Ишим); 4. Организация конкурсов среди участников акций на лучшее проведение работ по очистке леса и берегов водоемов. 5. Освещение условий конкурсов, хода выполнения работ по очистке леса от захламленности и берегов водоемов г.Петропавловска от бытового мусора; 6. Подведение итогов конкурсов соревнований на звание лучшей молодежной команды в каждой из акций. 7.Торжественное подведение итогов конкурсов соревнований по очистке леса и берегов водоемов. Награждение участников акций призами. 8. Вывоз поставщиком услуги собранных командами бытовых отходов и иного мусора на дальнейшую утилизацию в рамках действующего законодательства. 9. Освещение в средствах массовой информации (СМИ) итогов акций. | Проведенные мероприятия в полной мере выполнили свою функцию по реализации государственной молодежной политики в сфере охраны окружающей среды, а также послужили воспитанию молодёжи в вопросах бережного отношения к природе и сохранению лесов области. | 5 |
| Проведение конкурса на лучшее школьное лесничество | Молодежное общественное объединение «Молодёжь за здоровый образ жизни» | 720 | Поддержка государственной молодежной политики в сфере охраны окружающей среды и лесного хозяйства. | Сентябрь 2023 года, в течение одного дня. | 1. Открытие слета школьных лесничеств; 2. Организация и проведение конкурса школьных лесничеств (конкурсы, квесты, презентации и т.д.) с предоставлением соответствующих площадок и помещений (сцены, стендов) и обеспечением участников необходимыми техническими средствами (ноутбук, проектор, экран и прочее) и питанием; 3. Подведение итогов, награждение победителей и участников ценными подарками, дипломами и сертификатами; 4. Освещение в средствах массовой информации (СМИ) итогов слета. | Проведенные мероприятия в полной мере выполнили свою по реализации государственной молодежной политики в сфере охраны окружающей среды, а также послужили воспитанию школьников в духе бережного отношения к природе и сохранению лесов области. | 5 |