Приложение к постановлению

Коргалжынской районной территориальной избирательной комиссии

от 26 апреля 2023 года №18/69

**Календарный план**

**основных мероприятий по подготовке и проведению очередных выборов акимов Кызылсайского сельского округа, Арыктинского сельского округа Коргалжынского района назначенных на 4 июня 2023 года**

|  |
| --- |
| 1. Назначение выборовакимов Кызылсайского сельского округа, Арыктинского сельского округа акимов
 |
|  |

|  |
| --- |
| ТИК Коргалжынского, районаНе менее чем за пятьдесят дней до истечения срока полномочий  (п.2 ст.113-1)ТИК Коргалжынского, района |
| **26 апреля 2023 года**  |

  |
| 2. Опубликование в районной средствах массовой информации «Нұр Қорғалжын» списков избирательных округов с указанием его границ и места нахождения территориальной избирательной комиссии ТИК Коргалжынского, района |
|  | Не позднее чем через десять дней после назначения выборов – **не позднее 6 мая 2023 года**( ст. 22) |
| 3. Опубликование в районной средствах массовой информации «Нұр Қорғалжын» состава территориальных избирательных комиссий |
|  | ТИК Коргалжынского, районаНе позднее чем через десять дней после назначения выборов - **не позднее 6 мая 2023 года**(п. 4 ст. 13) |
| 4. Опубликование в районной средствах массовой информации «Нұр Қорғалжын» состава участковых избирательных комиссии |
|  | ТИК Коргалжынского, районаНе позднее чем через пятнадцать дней после назначения выборов - **не позднее 11 мая 2023 года**(п. 2 ст. 17) |
| 5. Опубликование в районной средствах массовой информации «Нұр Қорғалжын» сведений о границах избирательных участков |
|  | Аким районаВ пятнадцатидневный срок после назначения выборов - **не позднее 11 мая 2023 года**(п. 5 ст. 23) |
| 6. Выдвижение кандидатов в акимы |
|  | Политические партии, зарегистрированные в установленном порядке, из числа своих членов, граждане в порядке самовыдвижения путем подачи в территориальную избирательную комиссию заявления о намерении баллотироваться кандидатом в акимы, а также вышестоящим акимом, если на день окончания срока выдвижения выдвинуто менее двух кандидатовНачинается со дня следующего за днем назначения выборов и заканчивается в восемнадцать часов по местному времени за двадцать пять дней до дня проведения выборов, если иное не установлено при назначении выборовНачинается **27 апреля 2023 года** и заканчивается в **18.00** часов по местному времени **9 мая 2023 года** (п. 1, п. 5 ст. 113-3) |
| 7. Установление соответствия кандидата в акимы требованиям, предъявляемым к ним Конституционным законом Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» (далее - Конституционный закон о выборах), статьи 36 -2 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» и законодательством Республики Казахстан в сфере государственной службы ТИК Коргалжынского, района |
|  |  ( ст. 113-2) |
| 8. Регистрация доверенных лиц кандидатов в акимы и выдача им соответствующих удостоверений. |
|  | ТИК Коргалжынского, районаСо дня установления соответствия кандидата в акимы требованиям, предусмотренным Конституционным законом о выборах (пп. 8-1) ст. 14, ст. 31) |
| 9. Выдача кандидатам в акимы, выдвинутых в порядке самовыдвижения, подписных листов для сбора подписей в поддержку |
|  | ТИК Коргалжынского, районаВ трехдневный срок после проверки кандидата на соответствие требованиям, предусмотренным Конституционным законом, статьей 36-2 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» и законодательством Республики Казахстан в сфере государственной службы (ст. 113-4) |
| 10. Проверка достоверности собранных подписей в поддержку кандидатов в акимы и оформление соответствующих протоколов |
|  | ТИК Коргалжынского районас привлечением работников уполномоченного органа по документированию и выдаче паспортов и удостоверений личностиВ трехдневный срок после сдачи подписных листов от граждан, выдвинутых в порядке самовыдвижения в Коргалжынскую территориальную избирательную комиссию. (п. 8, п.9 ст. 113-4) |
| 11. Внесение на счет местных исполнительных органов избирательного взноса в однократном минимальном размере заработной платы, устанавливаемой законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год и действующий на 1 января соответствующего финансового *года (на 1 апреля 2023 года 70000 тенге за каждого выдвинутого кандидата).* |
|  | Кандидаты в акимы, политические партии **До регистрации кандидата** (п. 2 ст. 113-5) |
| 12. Представление в органы государственных доходов по месту жительства декларации об активах и обязательствахна первое число месяца начала срока выдвижения *(на 1 апреля 2023 года)* в порядке и форме, установлеенных уполномоченным государственным органом, осуществляющим руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет.  |
|  | Кандидат и его (ее) супруга (супруг)**До регистрации кандидата**(п. 3 ст. 113-5) |
| 13. Проверка достоверности сведений об активах и обязательствах, задекларированных кандидатом и его (ее) супругой (супругом) |
|  | Органы государственных доходов **В течение пяти дней со дня регистрации кандидата** (п. 3 ст. 113-5) |
| 14. Регистрация кандидатов в акимы и выдача им соответствующих удостоверений |
|  | ТИК Коргалжынского, районаНачинается после получения всех необходимых документов и заканчивается в18.00 часов по местному времени за двадцать дней до дня выборовНачинается со дня получения всех необходимых документов и заканчивается в **18.00** часов по местному времени **14 мая** **2023 года**(ст. 113-5) |
| 15. Опубликование в средствах массовой информации сообщения о регистрации кандидатов в акимы |
|  | ТИК Коргалжынского, района**Не позднее, чем на пятый день после регистрации кандидатов**  (п. 9 ст. 113-5) |
| 16. Определение мест для размещения агитационных печатных материалов и их оснащение  |
|  | Местные исполнительные органы, ТИК Коргалжынского, районаДо начала агитации **До 13 мая 2023 года**  (п. 6 ст. 28) |
| 17. Проведение предвыборной агитации |
|  | Начинается с момента окончания срока регистрации кандидатов и заканчивается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню выборовНачинается после **18.00 часов** по местному времени **14 мая 2023 года** и заканчивается **в ноль часов** по местному времени **3 июня 2023 года**(п. 2 ст. 27) |
| 18. Предоставление кандидатам в акимы помещений для встреч с избирателями, составление и опубликование в средствах массовой информации графика встреч кандидатов и их доверенных лиц с избирателями в выделенных помещениях |
|  | Местные исполнительные органы, ТИК Коргалжынского, районаВ период проведения предвыборной агитации(п. 4 ст. 28) |
| 19. Представление по акту в избирательную комиссию списка избирателей, подписанного акимом по избирательному участку |
|  | Аким районаЗа двадцать дней до начала голосования**до 14 мая 2023 года** (п. 5 ст. 24) |
| 20. Представление избирателям для ознакомления списка избирателей по избирательным участкам |
|  | Участковые избирательные комиссииЗа пятнадцать дней до дня голосования **с 20 мая 2023 года**(п. 1 ст. 26) |
| 21. Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования |
|  | Участковые избирательные комиссииНе позднее, чем за десять дней до дня проведения голосования **До 25 мая 2023 года** (пп. 5) ст. 18, п. 2 ст. 38) |
| 22. Доставка избирательных бюллетеней для голосования участковым избирательным комиссиям |
|  | ТИК Коргалжынского, районаНе ранее, чем за три дня и не позднее, чем за один день до выборов **Не ранее 1 июня 2023 года и не позднее 3 июня 2023 года** (п. 3 ст. 37) |
| 23. Открытие избирательных участков для голосования и составление соответствующих протоколов  |
|  | Участковые избирательные комиссииЗа один час до начала голосования**4 июня 2023 года** в 06.00 часов по местному времени (п. 1 ст. 40) |
| 24. Проведение голосования |
|  | Участковые избирательные комиссииВ день выборов с 07.00 до 20.00 часов по местному времени(п. 1 ст. 38) |
| 25. Подсчет голосов и составление протоколов о результатах голосования по выборам акимов на избирательных участках |
|  | Участковые избирательные комиссииНачинается в 20.00 часов по местному времени (пп. 8) ст. 18, ст. 43) |
| 26. Вывешивание копии протоколов о результатах голосования в помещении избирательных участков в специально установленном месте для всеобщего ознакомления |
|  | Участковые избирательные комиссии После подписания протоколов – **немедленно** (п. 8 ст. 43) |
| 27. Представление протоколов о результатах голосования на избирательных участках в районные избирательные комиссии |
|  | Участковые избирательные комиссииПосле подписания протокола – **немедленно**(п. 1 ст. 113-8) |
| 28. Установление итогов выборов акимов |
|  | ТИК Коргалжынского, районаНе позднее чем в трехдневный срок после выборов **Не позднее 6 июня 2023 года**(п.1 ст. 113-10) |
|  |  |
| 29. Опубликование в средствах массовой информации сообщения об итогах выборов акимов |
|  | ТИК Коргалжынского, районаНе позднее четырех дней со дня проведения выборов **Не позднее 8 июня 2023 года**(ст. 44) |
| 30. Регистрация избранных акимов, выдача соответствующих удостоверений  |
|  | ТИК Коргалжынского, районаВ семидневный срок со дня проведения выборовПосле получения от избранного акима в семидневный срок письменного заявления о сложении с себя обязанностей, не совместимых в соответствии с Конституцией и Конституционным законом «О выборах» со статусом акима. **Не позднее 11июня 2023 года**(ст. 45, п. 3 ст. 46, п. 1 ст. 113-11) |