Республика Казахстан

АО «AltynEx Company»

Утверждаю:

Председатель Правления

АО «AltynEx Company»

__________________ Ю.С.Алимова

План горных работ месторождения Юбилейное, расположенного в Мугалжарском районе Актюбинской области

Открытые горные работы

Пояснительная записка

г. Нур-Султан, 2022 г.

Исполнители:

Сапаков Е. – главный инженер проекта, горный инженер;

Искакова Б. – гидрогеолог;

Лазарев Т. – горный инженер – механик;

Ибраева А. – инженер-эколог;

Попов О. – специалист по промышленной безопасности;

Тлектес М. – экономист;

Айтмуханова А.Х. – инженер-геолог.

Состав плана Горных работ

| 1 | Пояснительная записка к плану горных работ месторождения Юбилейное: Открытые горные работы |
| --- | --- |
| 2 | Пояснительная записка. Подземные горные работы |
| 3 | Графические материалы |

# СОДЕРЖАНИЕ

| № п.п | Название | стр |
| --- | --- | --- |
|  | Перечень чертежей. Графическая часть проекта | 3 |
| 1 | Введение | 4 |
| 1.1 | Общие сведения о месторождении. Описание территории участка недр с расчетами (размер) площади и географическими координатами угловых точек | 4 |
| 1.2 | Краткая геологическая характеристика месторождения | 7 |
| 1.3 | Гидрогеологическая характеристика месторождения | 14 |
| 1.4 | Инженерно-геологические и горнотехнические условия разработки месторождения. Анализ обрушения выработанного пространства ЮВРТ. | 15 |
| 1.5 | Промышленные кондиции | 20 |
| 1.6 | Геологические запасы руды и металлов | 21 |
| 1.7 | Подготовленность месторождения для промышленного освоения | 21 |
| 2 | Виды и методы работ по добыче полезных ископаемых | 22 |
| 2.1 | Существующее состояние горных работ | 22 |
| 2.2 | Определение границы открытых горных работ и параметров карьера. Под-счет запасов руды в контуре карьера | 24 |
| 2.3 | Очередность отработки запасов | 27 |
| 2.4 | Вскрытие и система разработки месторождения открытым способом. | 27 |
| 2.5 | Обоснование нормативов вскрытых, подготовленных и готовых к выемке запасов полезных ископаемых | 33 |
| 2.6 | Обоснование и технико-экономические расчеты нормируемых потерь и разубоживания и мероприятия по соблюдению нормируемых потерь полезного ископаемого. | 33 |
| 2.7 | Сведения о временно-неактивных запасах. | 37 |
| 2.8 | Обоснование оптимальных параметров выемочных единиц, уровня полноты извлечения полезных ископаемых из недр | 37 |
| 3 | Производительность и режим работы. Календарный график горных работ с объемами добычи и показателями качества полезного ископаемого. | 38 |
| 4 | Мероприятия по сохранению в недрах или складированию забалансовых запасов для их последующего промышленного освоения. | 38 |
| 5 | Эксплуатационная разведка. | 39 |
| 6 | Геологическое и маркшейдерское обеспечение работ | 33 |
| 7 | Эффективное использование дренажных вод, вскрышных и вмещающих пород. | 40 |
| 8 | Технологическая схема ведения горных работ | 44 |
| 8.1 | Буровзрывные работы | 44 |
| 8.2 | Экскавация | 62 |
| 8.3 | Карьерный транспорт | 67 |
| 8.4 | Вспомогательная техника | 75 |
| 8.5 | Отвальные работы. Параметры складов и отвалов | 84 |
| 9 | Водоотлив карьера | 88 |
| 10 | Вентиляция карьера | 92 |
| 11 | Электроснабжение и освещение карьера | 94 |
| 12 | Связь и сигнализация | 99 |
| 13 | Инженерно-технические мероприятия по обеспечению промышленной безопасности на открытых горных работах | 101 |
| 14 | Расчет затрат на горно-подготовительные и добычные работы открытым способом | 146 |
|  | Список использованных источников | 148 |
|  | Приложения |  |
| 1 | Протокол ГКЗ РК утверждения кондиций и запасов |  |
| 2 | Технология погашения подземных пустот в карьере |  |
| 3 | Расчет устойчивости бортов проектного карьера |  |
| 4 | Совмещенный календарный график подземных и открытых горных работ |  |
| 5 | Расчет заработной платы |  |
| 6 | Заключение по геомеханической ситуации очистного ЮВРТ месторождения «Юбилейное» |  |

Перечень чертежей. Графическая часть проекта

| № п/п | Наименование чертежа | № чертежа | Масштаб чертежа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ситуационный план открытых горных работ | ОГР-2022-1 | 1:5000 |
| 2 | План карьера на конец отработки | ОГР-2022-2 | 1:2000 |
| 3 | План карьера на конец 2026 года | ОГР-2022-3 | 1:2000 |
| 4 | План карьера на конец 2027 года | ОГР-2022-4 | 1:2000 |
| 5 | План карьера на конец 2028 года | ОГР-2022-5 | 1:2000 |
| 6 | План карьера на конец 2029 года | ОГР-2022-6 | 1:2000 |
| 8 | План отвала вскрышных пород | ОГР-2022-7 | 1:5000 |
| 8 | Параметры транспортных берм | ОГР-2022-8 |  |
| 9 | Параметры системы разработки | ОГР-2022-9 |  |
| 10 | Схема формирования бульдозерного отвала | ОГР-2022-10 |  |
| 11 | Технологическая схема ведения БВР | ОГР-2022-11 |  |
| 12 | Параметры рабочих площадок | ОГР-2022-12 |  |

1.Введение

«План горных работ месторождения Юбилейное» выполнен Частной компанией «Minerals Operating Ltd.» по договору с АО «AltynEx Company» в соответствии с «Кодексом о недрах и недропользовании» Республики Казахстан [1] и Инструкцией по составлению плана горных работ (Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 18 мая 2018 года №351) [2] на основе утвержденных запасов окисленных руд ГКЗ РК №2421-22-4 от 11.03.2022 г.(Приложение1) и уведомления Компетентного органа (Приложение 2).

1.1. Общие сведения о месторождении. Описание территории участка недр с расчетами (размер) площади и географическими координатами угловых точек.

Золоторудное месторождение Юбилейное находится на территории Мугалжарского района Актюбинской области Республики Казахстан, в 250 км к юго-востоку от областного центра г. Актобе и имеет географические координаты: 48°55’15”с.ш., 58°41’30” в.д.

Ближайшая железнодорожная станция Жем (г. Эмба) Западно¬Казахстанской железной дороги находится в 45 км к западу от месторождения.

Ближайшим населенным пунктом является горняков, который находится примерно в 2 км восточнее месторождения и поселок Новогодний - в 25 км.

Обзорная карта района месторождения приведена на рис. 1.1.

Рисунок 1.1 – Обзорная карта расположения месторождения Юбилейное.

Населенные пункты связаны дорогами второй категории, представляющими собой сочетание асфальтированных и грунтовых дорог. К руднику можно добраться по всесезонной грунтовой дороге из г. Эмбы, а также имеется магистральная железнодорожная линия, и асфальтированная магистральная трасса из областного центра г.Актобе, в 250 км на северо-запад.

Район месторождения в геоморфологическом отношении представляет собой сочетание низкогорного, мелкосопочного и степного рельефа. Центральную и восточную части территории района занимают меридионально вытянутые невысокие Мугоджарские горы с абсолютными отметками от 330 до 450 м, в западном направлении горный ландшафт постепенно сменяется мелкосопочным, а затем, на удалении примерно 10 км от месторождения, переходит во всхолмленную степь.

Поверхность непосредственно участка месторождения представляет собой всхолмленную пенепленизированную равнину с абсолютными отметками от 410 до 450 м, нарушенную в центральной части чашей карьера глубиной до 90 м. К северо-западу и юго-востоку от карьера расположены отвалы вскрышных пород высотой до 20-30 метров.

Территория предприятия характеризуется типичным резко-континентальным климатом с холодной малоснежной зимой и сухим жарким летом. Самые холодные месяцы - январь и февраль, и самый теплый месяц - июль. Морозы с октября по апрель.

Абсолютный минимум температуры - минус 42°С, максимум - плюс 43 °С. Среднегодовая температура - плюс 4,8°С.

Годовое количество осадков колеблется от 120 до 330 мм, среднемноголетняя норма осадков - 251 мм (по ГМС Эмба). Максимум осадков приходится на весенний и осенний период. Снежный покров обычно непрерывен с ноября до апреля. Толщина снежного покрова варьируется и может достигать 2 м. Грунт промерзает на глубину 50-60 см. Для района характерны почти постоянно дующие ветры северо-восточного направления, летом сопровождающиеся пыльными бурями, зимой - снежными буранами. Средняя скорость ветра составляет 10-15 м/сек.

Гидрографическая сеть района месторождения развита весьма слабо и представлена небольшими речками со значительно выровненным базисом эрозии. Наиболее крупная река Кундузды протекает в 3 километрах к северу, имеет постоянный сток только в весенние паводковые периоды. Ее максимальная полноводность отмечается во время весенней оттепели, а летом она обычно пересыхает, образуя отдельные водяные ямы. Паводок на реке Кундызды начинается в последних числах марта, максимальное повышение уровня приходится на начало апреля и составляет от 1,65 до 2,82 м. Конец паводка выпадает примерно на середину апреля. Среднегодовой сток реки равен 0,33 м3/с. Наибольший кратковременный расход весенних паводковых вод составляет до 140 м3/с. Среднемноголетний общий годовой объем стока реки, который наблюдается, в основном, начиная с марта и по август месяц, составляет примерно 125,8 тыс. м3. Временные водотоки, образующиеся в паводковые периоды и впадающие в реку Кундызды, также почти полностью пересыхают в летний период. Возле поселка Алтынды на реке построена плотина, за счет чего образован небольшой искусственный водоем емкостью около 5,0 млн. м3. Вода из водохранилища используется на хозяйственно бытовые нужды населения и техническое водоснабжение. Довольно многочисленные родники, характеризующиеся водой хорошего (часто питьевого) качества не каптируются, так как имеют незначительные дебиты.

Растительный покров скуден и представлен, в основном, типчаково- ковыльными травами, полынью и кустарниками, типичными для степной местности. Местная фауна представлена волками, лисами, барсуками, зайцами, кабанами и сусликами.

Электроэнергией производство обеспечивается ВЛ 110 кВ протяженностью 45 км от подстанции Эмба до пос. Алтынды. Линия заканчивается на подстанции, расположенной рядом с надшахтными зданиями и сооружениями. На подстанции электроэнергия преобразуется в 35 кВ для подачи потребителям дальше в восточном направлении и 6,6кВ для электроснабжения рудника и поселка.

К востоку от месторождения проложен газопровод Бухара-Урал, ближайшая газокомпрессорная станция расположена в 35 км (ГКС-13).

Питьевая вода подается из скважин, пробуренных на южной границе поселка, и из небольшого водохранилища на реке Кундызды. Несмотря на наличие многочисленных родников, местная гидрографическая сеть довольно скудная, непрерывные водотоки отсутствуют, имеются безымянные пересыхающие водотоки. Для бытовых и питьевых нужд используются подземные воды.

Район месторождения малонаселенный и в экономическом отношении развит весьма слабо. Небольшая часть местного населения занята в горнодобывающей отрасли на руднике «Юбилейный». Административно-жилой комплекс находится в поселке Алтынды, который является источником неквалифицированной рабочей силы.

Южнее месторождения Мугоджарский хребет пересекает с северо-запада на юго-восток Западно-Казахстанская железная дорога Актобе-Шымкент. Все материалы и топливо завозятся на рудник по железной дороге до станции Жем и затем на месторождение - автотранспортом.

Описание территории участка недр с расчетами (размер) площади и географическими координатами угловых точек.

Начиная с октября 2015 года недропользователем Юбилейного месторождения является АО «AltynEx Company» (Контракт №830 от 14 декабря 2001 г. с дополнениями).

Горный отвод выдан АО "AltynEx Company" для добычи золота на месторождении Юбилейное на основании решения Компетентного органа МИР РК (Протокол №29 от 10.09.2015г.). Площадь горного отвода 1,7 кв. км. Границы горного отвода показаны на картограмме и обозначены угловыми точками с №1 по №27. Координаты угловых точек горного отвода приведены в таблице 1.1.

Таблица 1.1 - Координаты угловых точек горного отвода месторождения Юбилейное

| Номер угловых точек | Координаты угловых точек |  |  |  |  |  | Номер угловых точек | Координаты угловых точек |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Северная широта |  |  | Восточная долгота |  |  |  | Северная широта |  |  | Восточная долгота |  |  |
|  | гр. | мин. | сек. | гр. | мин. | сек. |  | гр. | мин. | сек. | гр. | мин. | сек. |
| 1 | 48 | 55 | 15 | 58 | 40 | 23 | 15 | 48 | 55 | 20 | 58 | 41 | 27 |
| 2 | 48 | 55 | 22 | 58 | 40 | 21 | 16 | 48 | 55 | 14 | 58 | 41 | 27 |
| 3 | 48 | 55 | 28 | 58 | 40 | 21 | 17 | 48 | 55 | 9 | 58 | 41 | 25 |
| 4 | 48 | 55 | 34 | 58 | 40 | 24 | 18 | 48 | 55 | 5 | 58 | 41 | 21 |
| 5 | 48 | 55 | 41 | 58 | 40 | 31 | 19 | 48 | 55 | 1 | 58 | 41 | 16 |
| 6 | 48 | 55 | 44 | 58 | 40 | 39 | 20 | 48 | 54 | 58 | 58 | 41 | 10 |
| 7 | 48 | 55 | 45 | 58 | 40 | 47 | 21 | 48 | 54 | 55 | 58 | 41 | 30 |
| 8 | 48 | 55 | 45 | 58 | 40 | 55 | 22 | 48 | 54 | 54 | 58 | 40 | 55 |
| 9 | 48 | 55 | 44 | 58 | 41 | 2 | 23 | 48 | 54 | 54 | 58 | 40 | 47 |
| 10 | 48 | 55 | 42 | 58 | 41 | 10 | 24 | 48 | 54 | 56 | 58 | 40 | 40 |
| 11 | 48 | 55 | 39 | 58 | 41 | 16 | 25 | 48 | 55 | 0 | 58 | 40 | 35 |
| 12 | 48 | 55 | 35 | 58 | 41 | 21 | 26 | 48 | 55 | 4 | 58 | 40 | 31 |
| 13 | 48 | 55 | 30 | 58 | 41 | 24 | 27 | 48 | 55 | 8 | 58 | 40 | 26 |
| 14 | 48 | 55 | 25 | 58 | 41 | 26 |  |  |  |  |  |  |  |

1.2.  Краткая геологическая характеристика месторождения.

Месторождение выявлено в 1961 году и вначале было отнесено к медному типу под названием «Шекарабулак II». В 1964 году переоценено как золоторудное и переименовано в месторождение «Юбилейное».

Месторождение расположено в западном крыле Кундыздипской синеклизы, залегающей на южном фланге Западно-Мугоджарского синклинория, который с запада ограничен Заиадно-Мугоджарской, а с востока - Борлинской зонами разломов. В структурном отношении оруденение контролируется северо-восточным и меридиональным крутопадающими глубинными разломами, расположенными на восточном и западном его флангах.

Оруденение месторождения относится к штокверковому медно-золотому порфировому типу и связано со штоком плагиогранит-порфиров среднедевонского возраста, прорывающими толщу вулканитов основного состава нижнего девона. Все рудные тела представляют собой участки развития прожилково-вкрапленной кварц- сульфидной минерализации и имеют относительно изометричную форму в плане и субвертикальное падение. Также, на месторождении Юбилейное выделяется Группа линзовидных рудных тел (ГЛРТ), которая локализуются в гидротермально- метасоматически измененных эффузивах основного состава, оперяющих Центральное рудное тело (ЦРТ), Юго-восточное рудное тело (ЮВРТ) и рудное тело Малыш.

Юго-восточное рудное тело (ЮВРТ) выявлено разведочными работами последнего периода и находится на юго-восточном фланге Центрального рудного тела. Рудовмещающими породами его являются интенсивно гидротермально измененные вулканиты мугоджарской свиты. Характерной особенностью руд является присутствие в них в большом количестве магнетита и пирита, хорошо фиксируемых па поверхности магнитометрической съемкой и геохимическими аномалиями. Основным полезным компонентом руд является золото, находящееся на 80 % в свободном состоянии, попутными - серебро и медь.

Особенность вещественного состава руд месторождения это высокое содержание в них Si02 (60 и более %).

По сложности геологического строения, форме и условиям залегания рудных тел, характеру распределения полезных компонентов месторождение Юбилейное отнесено к третьей группе классификации запасов ГКЗ РК.

Разработка месторождения открытым способом началась в 1969 году после завершения детальной геологоразведки и утверждения запасов в ГКЗ. Добычные работы открытым способом продолжались до 1995 года, далее работы были приостановлены.

Отработка месторождения была возобновлена в 2001 году, начался переход от открытого способа разработки к подземному. С 2003 года на месторождении начата добыча золота подземным способом. Открытая разработка прекратилась полностью в 2005 году.

В 2008 году было принято решение о возвращении к открытому способу отработки со строительством карьера, возобновлены работы по доразведке.

В 2013 году принято решение о комбинированной отработке месторождения путем совмещения открытой разработки с подземной.

В настоящее время месторождение отрабатывается подземным способом, верхняя часть месторождения отработана карьером до абсолютной отметки 354 м. Руды подземной части месторождения вскрыты двумя стволами шахт - «Капитальная» и «Вентиляционная», которые соединены серией квершлагов.

По особенностям формирования месторождение «Юбилейное» является полигенным и полихронным. Пространственно и генетически оно связано со штоком среднедевонских плагиогранит-порфиров, прорывающих вулканиты Мугоджарской свиты.

В плане на поверхности интрузия имеет изометричную форму, несколько вытянутую в северо-западном - субмеридиональном направлении с максимальными размерами в поперечнике 220x180 м. В объеме шток представляет собой субвертикальное столбообразное тело с незначительным склонением на юго¬восток. С глубиной размеры штока постепенно уменьшаются - на глубине 500 м они составляют 220x120 м, на глубине 1 км - 150x120 м. Геофизическими исследованиями рудовмещающий интрузив прослежен до глубины свыше 1,5 км.

По вещественному составу выделяются две фации плагиогранит-порфиров - амфибол-биотитовая и биотитовая.

Контакты интрузива с вмещающими породами практически вертикальные, затушеванные гидротермально-метасоматическими изменениями, развитыми как по плагиогранит-порфирам, так и вмещающим вулканитам мугоджарской толщи.

Вмещающие интрузив породы представлены спилитами, базальтовыми, андезито-базальтовыми и андезитовыми порфиритами мугоджарской толщи, прорванными дайками диабазов и жилами аплитов. Главная роль среди вмещающих пород принадлежит спилитам.

Жилами аплитов прорваны все вышеперечисленные рудовмещающие породы. Аплиты не имеют с породами штока пространственной или генетической связи и распространены незначительно. Мощность жил составляет первые сантиметры.

В пределах штока плагиогранит-порфиров и вмещающих его вулканитов основного состава развиты гидротермально-метасоматические изменения, которые наиболее проявлены на площади около 2 км2, именуемой «зоной окварцевания». Выражены они в виде окварцевания, ороговикования, хлоритизации, карбонатизации и эпидотизации, сопровождающихся вкрапленностью сульфидов. Интенсивность изменений уменьшается в направлении от центра к периферии зоны окварцевания.

В породах зоны окварцевания почти повсеместно присутствует магнетит, что объясняет природу связанной с ней положительной магнитной аномалии.

Рудовмещающими породами являются интенсивно измененные плагиогранит-порфиры и находящиеся в их экзоконтакте вулканиты мугоджарской свиты.

Месторождение сформировано в несколько стадий в результате гидротермально-метасоматической деятельности, сопровождавшей формирование штока плагиогранит-порфиров.

Структура месторождения - клиновидный тектонический блок, образовавшийся на пересечении двух крутопадающих разломов меридионального и северо-восточного направлений. На площади месторождения проявлены также другие более мелкие разрывные нарушения субмеридионального, северо¬западного, северо-восточного и субширотного направлений.

Хронологически разрывные нарушения подразделяются на доинтрузивные, постинтрузивные и пострудные. Субширотные разломы считаются наиболее молодыми - пострудными. Большинство разломов крутопадающие (70-85°). Амплитуду смещения по разломам определить трудно.

Крупные тектонические нарушения сопровождаются зонами дробления и рассланцевания.

1.2.1. Морфология рудных тел.

Рудные тела месторождения Юбилейное представляют собой штокверковые зоны, образованные густой сетью кварцевых прожилков с магнетитом (дорудные) и кварц-сульфидных с золотом (рудные) прожилков мощностью 0,1-10 см, различной ориентировки и взаимных пересечений типа замещения и выполнения открытых трещин.

Форма и размеры рудных тел определяются критериями оконтуривания.

В подсчете запасов месторождения «Юбилейное» 1996 года по кондициям для подземной отработки (бортовое содержание золота 3 г/т) в центральной части месторождения были оконтурены четыре главных рудных тела: Центральное, Северное, Западное и Юго-Восточное. Рудные тела крутопадающие (75-90°), с мощностью от 5 до 40 м, прослежены до глубины 500 м.

В подсчете запасов месторождения 2013 года [2] по кондициям для открытой разработки (бортовое содержание золота 0,7 г/т) Центральное, Юго-Восточное, Северное и Западное рудные тела объединены в Центральное рудное тело (ЦРТ). Кроме Центрального рудного тела, выделены группа Параллельных рудных тел (ПРТ), зона Новых рудных тел (НРТ), зона Западных рудных тел (ЗРТ).

Центральное рудное тело (ЦРТ) - наиболее крупное, представляет собой сужающуюся книзу конусообразную штокверковую зону. Размеры ЦРТ в плане на отметке плюс 390 м существующего карьера составляют в меридиональном направлении 300 м и 180-200 м в широтном. С глубиной размеры ЦРТ постепенно уменьшаются. Форма Центрального рудного тела осложнена большим количеством апофиз и многочисленными мелкими линзовидными рудными телами-сателлитами.

Рудное тело прослежено на глубину более 600 м от поверхности.

Группа Параллельных рудных тел (ПРТ) локализуется в эффузивах основного состава на удалении на 200 м к юго-востоку от штока плагиогранит- порфиров. По данным бурения они протягиваются в плане в субширотном направлении, азимут 75-80°. Падение тел на юг-юго-восток под углами 50-80°. Мощность тел варьирует от 2 м до 6-7 м.

Группа Новых рудных тел (НРТ) расположена в 200 м к северо-востоку от ЦРТ. Расположение рудных тел контролируется зоной разломов меридионального направления.

Группа Западных рудных тел (ЗРТ) подсечена разведочными скважинами на расстоянии в 150-480 м от западной границы существующего карьера, состоит из нескольких линзовидных рудных тел.

В 2015 году подсчитаны запасы доразведанного на глубоких горизонтах ЮгоВосточного рудного тела, по кондициям для подземной отработки (бортовое содержание золота 3,0 г/т) [3].

Юго-Восточное рудное тело (ЮВРТ) находится в 152 м юго-восточнее Центрального рудного тела, имеет субмеридиональное простирание и эллипсовидную форму размерами 130x110 м. Северо-восточный контакт рудного тела характеризуется северо-восточным падением под углами 86-88°. Руды Юго¬Восточного рудного тела полностью находятся в андезито-базальтах.

Верхняя граница рудного тела находится на глубине 450 м, по падению оно пока не оконтурено, предположительно распространено до глубины 1200 м [3].

Характеристика рудных тел месторождения «Юбилейное» приведена в таблице 1.2.

Таблица 1.2	- Характеристика рудных тел месторождения Юбилейное

| Название рудного тела | Длина, м | Ширина, м | Падение, град | Глубина разведки, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральное рудное тело (ЦРТ) | 100-300 | 200 | 75-90 ЮВ | 600 |
| Параллельные рудные тела (ПРТ) | 100-250 | 75-80 | 50-50 ЮВ | 500 |
| Новые рудные тела (НРТ) | 100-120 | 0-15 | 50-780 ЮВ | 500 |
| Западные рудные тела (ЗРТ) | 300-500 | 100-105 | 80-85 ЮВ | 450 |
| Юго-Восточное рудное тело (ЮВ РТ) | 130 | 100 | 86-88 СВ | 850 |

1.2.2. Качественная характеристика рудных тел.

Геолого-промышленный тип месторождения в подсчетах запасов [2, 3] определен как: золото-порфировое, медь содержащее, штокверкового типа.

Состав руд месторождения обусловлен развитием метасоматических и гидротермальных процессов, сформировавших рудные тела месторождения.

Основную массу руд месторождения «Юбилейное» составляют первичные сульфидные руды. Для руд характерны вкрапленная, прожилково-вкрапленная и прожилковая текстура. Общее содержание сульфидов обычно 1-3%, редко достигает до 10%. По минеральному составу руды относятся к кварц-сульфидному золото-медному типу.

Минеральный состав руд приведен в таблице 1.3.

Таблица 1.3 - Минеральный состав руд месторождения «Юбилейное»

| Минералы | Главные | Второстепенные | Редкие |
| --- | --- | --- | --- |
| Рудные (первичные руды) | Магнетит, пирит, халькопирит, арсенопирит, тетраэдрит, антимонит, золото | Сфалерит, галенит, шеелит, халькозин, борнит, гематит, рутил, ильменит, анатаз | Пирротин, марказит, молибденит, пентландит, теннантит, тетрадимит, электрум, алтаит, айкинит, виттехинит, эмплектит, висмутин, висмут, кобальтин |
| Нерудные | Кварц | Кальцит, доломит, эпидот, хлорит, серицит, актинолит, альбит | Флюорит, биотит, апатит |
| Гипергенные | Гидроокислы железа, группа глинистых минералов | Халькозин, ковеллин, серебро самородное, малахит, хризоколла | Борнит, азурит, кальцит |

С поверхности руды подверглись гипергенным изменениям, сформировавшим зону окисления мощностью 40-50 м. Зоны окисленных и смешанных руд в настоящее время отработаны.

Золото является главным промышленно ценным компонентом руд месторождения. Преимущественно представлено оно самородной формой и чаще всего ассоциирует с кварцем, образуя в нем тонкодисперсные (0,005-0,01 мм) и более крупные (0,02-0,2 мм) выделения овальной, каплевидной и изометрической формы с преобладанием размеров 0,01-0,05 мм. Наблюдается золото также в сростках с сульфидами (пиритом, халькопиритом, блеклой рудой, борнитом, реже со сфалеритом) и в виде включений в халькопирите и пирите размером 0,003-0,02 мм. Пробность золота составляет 86-93 %, иногда встречаются мелкодисперсные образования электрума.

Среднее содержание золота в запасах, принятых к проектированию подземного рудника (бортовое содержание Au 3,0 г/т) - 6,2 г/т; среднее содержание золота в запасах, принятых к проектированию карьера (бортовое содержание Au 0,7 г/т) - 1,9 г/т.

Попутными полезными компонентами руд месторождения «Юбилейное» являются медь и серебро. Кроме того, присутствует сульфидная сера, а также отмечается наличие значительного количества кремнезема.

Медь в рудах месторождения характеризуется условно невысокими содержаниями. Основным минералом меди является халькопирит, который в рудах присутствует в виде тонкой вкрапленности, образуя скопления неправильной формы между зернами кварца и пирита. Другие рудные минералы - сфалерит, галенит, антимонит встречаются в незначительных количествах в ассоциации с

пиритом и халькопиритом. В соответствии с Протоколом ГКЗ №1965-18-У запасы меди во всех типах руд отнесены к забалансовым.

Серебро содержится в рудах месторождения также в весьма незначительном количестве. Электрум и самородное серебро иногда проявляются в виде мельчайших тонкодисперсных выделений. Формы их выделения и взаимоотношения с другими минералами подобны образованиям золота.

Среднее содержание серебра в запасах, принятых к проектированию подземной отработки - 4,0 г/т; среднее содержание серебра в запасах, принятых к проектированию открытой разработки - 2,1 г/т.

Распределение золота и других полезных компонентов в рудных телах крайне неравномерное. Существенной корреляции между золотом и другими полезными компонентами не выявляется.

Общее количество серы в рудах по данным химических анализов изменяется в пределах 0,3-3,4%, среднее ее содержание составляет 0,7-1,1%. При этом основную часть представляет сульфидная сера.

Во вкрапленных кварцево-сульфидных рудах кроме золота, меди и серебра содержатся мышьяк (среднее содержание по групповым пробам 0,03%) и сурьма (среднее содержание по групповым пробам менее 0,01 %). Мышьяк и сурьма относятся к вредным примесям; в этом качестве они характеризуются низкими содержаниями. Спорадически обнаруживаются цинк (от 0,01 до 0,2%), свинец, молибден, скандий, галлий, иттрий, иттербий, висмут, вольфрам в пределах до тысячных долей процента.

К вредным примесям, в случае использования данных руд в качестве флюсового сырья, относится глинозем (трехокись алюминия). Глинозем содержится в количестве от 5,2 до 13,7%, при средних его значениях 7-11%, превышая допустимые пределы (6-10%).

Химический состав руд по технологическим пробам [2], приведен в таблице 1.4.

Всего по месторождению было отобрано 15 технологических проб руды, из них 3 полупромышленные. С целью технологического картирования руд месторождения также произведен отбор 20 малых технологических проб.

Изучение обогатимости золотосодержащих руд месторождения проводилось с 1968 г. по 2017 г.: ЦПИГРИ (1968 г.), Каззолото (1969, 1979, 1984 гг.), Казмеханобр (1969, 1996, 1997, 2011 гг.), КазИМС (1975-1997 гг.), КазЦинк (2009г.) и ВНИИЦВЕТМЕТ (2009, 2010 гг.). Технология прямого цианирования руды была предложена к внедрению ЗАО «Механобр инжиниринг» и ООО «НИЦ «Еидрометаллургия» в 2013-2014 гг.

В 2017г. исследования были продолжены во ВНИИцветмет. Предложена технология, которая предусматривает переработку руд месторождения методом сорбционного выщелачивания.

При содержании золота в руде 1,4 г/т извлечение на стадии переработки растворов 98,9 %. Извлечение в товарную продукцию сплав Доре составит 83,4 %.

При извлечении золота из руды также попутно извлекается серебро. Извлечение серебра на стадии выщелачивания составляет 60 %, па стадии переработки растворов 84,3 %. Более низкое извлечение серебра в товарную продукцию на стадии переработки, в конечном счете, с хвостами цианирования.

В отличие от серебра медь является вредной примесью. Низкое содержание меди в руде 0,11 % находится на уровне хвостов флотации руд ряда месторождений Казахстана и не позволяет экономически приемлемыми способами получать медный концентрат. Также, как и серебро, большая часть меди не осаждается на уголь и после обезвреживания цианидов в виде нерастворимых соединений остается в твердой фазе хвостов цианирования. Попутное извлечение меди в товарную продукцию по принятой технологии составляет всего 3%. Такое низкое извлечение означает, что медь дает отрицательные эффекты на экономику проекта в целом.

Таблица 1.4 - Химический состав руд по технологическим пробам

| Компоненты | Содержание, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЦНИГРИ 1968г. проба № 4Ц | Проба Каз- механобр 1969 г. | Проба "Каз- золото" 1979 г. | Казмеханобр, 1997 г |  |  | Казцинк, 2009 проба № 10 | ВНИИЦВЕТМЕТ, 2009-10 гг. |  |  | Казмеханобр 2011 по 20 пробам |
|  |  |  |  | проба №1 | проба №2 | проба № 4 |  | проба № 1 | проба № 4 | Проба № 6 |  |
| Оксид кремния | 77,0 | 74,55 | 80,8 | 73,32 | 65,27 | 72,37 | 66,72 | 59,44 | 63,72 | 58,02 | 64,1 |
| Оксид алюм. | 11,0 | 8,3 | 5,2 | 7,07 | 13,67 | 10,81 | не отм. | 12,39 | 12,69 | 11,07 | 10,4 |
| Сера общая | 0,7 | 1,09 | 0,27 | 3,38 | 1,09 | 1,1 | не отм. | 0,33 | 0,39 | 0,70 | 0,73 |
| Сера сульфид. | 0,7 | 1,09 | 0,22 | 3,24 | 0,95 | 1,08 | не отм. | < 0,33 | < 0,39 | < 0,70 | 0,65 |
| Железо | не отм. | не отм. | не отм. | не отм. | не отм. | не отм. | 2,95 | 6,96 | 4,79 | 6,20 | 4,95 |
| Кальций | не отм. | не отм. | не отм. | не отм. | не отм. | не отм. | не отм. | 2,75 | 2,5 | 3,1 | СаО - 3,9 |
| Углерод общий | не отм. | не отм. | не отм. | не отм. | не отм. | не отм. | не отм. | 0,4 | 0,2 | 0,22 | не отм. |
| Углерод карб. | не отм. | не отм. | не отм. | не отм. | не отм. | не отм. | не отм. | 0,4 | 0,2 | < 0,2 | не отм. |
| Медь | 0,42 | 0,98 | 0,4 | 1,5 | 0,34 | 0,52 | 0, 34 | 0,13 | 0,11 | 0,18 | 0,242 |
| Мышьяк | - | 0,06 | 0,06 | 0,17 | 0,069 | 0,05 | 0,02 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,069 |
| Сурьма | - | - | - | 0,043 | 0,032 | 0,032 | 0,011 | 0,0023 | 0,002 | < 0,01 | 0,019 |
| Цинк | не отм. | не отм. | не отм. | не отм. | не отм. | не отм. | 0,06 | 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | 0,012 |
| Свинец | не отм. | не отм. | не отм. | не отм. | не отм. | не отм. | не отм. | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | 0,016 |
| Прочие | 10.18 | 13.93 | 13,5 | 10,89 | 18,58 | 14,04 | 29,9 | 26,81 | 15,38 | 20,25 | 14,91 |
| Итого | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Золото, г/т | 6,4-6,9 | 26,7 | 6,8 | 8,8 | 2,6 | 5,8 | 4,0 | 2,3 | 1,68 | 1,41 | 2,87 |
| Серебро, г/т | 0,65 | 5,8 | 1,9 | 4,1 | 1,1 | 2,3 | 1,6 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 6,1 |

1.3. Гидрогеологическая характеристика месторождения.

Месторождение по современному гидрогеологическому районированию территории Республики Казахстан относится к Уральскому гидрогеологическому массиву трещинных и трещинно-жильных вод Таймыр-Уральского региона.

Гидрогеологические условия в районе месторождения Юбилейное изучались при проведении геологоразведочных работ в 1965-1970 годах и были направлены как на оценку условий разработки этого месторождения, так и на поиски подземных вод с целью водоснабжения.

Единственным водоносным гидрогеологическим подразделением, распространённым в районе месторождения, является водоносная зона трещиноватости палеозойских пород, представленных преимущественно вулканогенными регионально метаморфизованными скальными породами силура и нижнего девона. Водоносность приурочена к экзогенной зоне выветривания пород и распространяется до глубины 50-70 м. Глубина залегания уровня подземных вод на возвышенностях достигает 8-25 м, а в понижениях рельефа и на склонах подземные воды местами выходят на поверхность в виде родников и мочажин. В процессе разведки в районе месторождения проведено описание 19 родников и бурение 21 гидрогеологической скважины. Дебит родников изменялся от 0,01 до 0,7 дм3/с, а суммарный расход всех родников на обследованной территории составил 3,8 дм3/с. Средняя глубина гидрогеологических скважин составила 55 м. Ими были вскрыты преимущественно грунтовые подземные воды, уровень которых установился на глубине от нескольких десятков сантиметров до 12,5 м. Средняя глубина залегания установившегося уровня подземных вод составляет 8 м, средняя мощность водоносной палеозойской зоны - 62 м. В двух скважинах были вскрыты напорные самоизливающиеся воды. Дебит скважин при самоизливе через устье составил 0,045 и 1,08 дм3/с. При наращивании трубы над устьем скважины уровень подземных вод установился на 0,12 и 0,58 м выше поверхности земли. Наличие напорных вод предполагается и в межгорных и межсопочных понижениях рельефа (саях), поверхность которых покрыта неоген-четвертичными глинами мощностью до 3-5 м. Из всех скважин проводились пробные откачки. Дебиты скважин, полученные в процессе откачек, изменялись от 0,008 до 2,22 дм3/с, при понижении от 7,7 до 50 м, удельный дебит от 0,0002 до 0,26 дм3/с. Коэффициент фильтрации, рассчитанный по данным откачек, изменяется от 0,0009 до 4,76 м/сут, среднее значение составило 0,6 м/сут. Проведенными режимными наблюдениями за уровнем воды в скважинах установлено, что амплитуда колебания уровня воды в течение 14 месяцев изменялась от 0,35 до 2,46 м. Подземные воды, по результатам гидрохимического опробования в скважинах и родниках, относились к гидрокарбонатно-натриевому типу, а их минерализация изменялась от 126 до 482 мг/дм3.

Ниже глубины 70 м залегают скальные породы, водоносность которых приурочена к открытой эндогенной трещиноватости зон тектонических нарушений. Их усреднённый коэффициент фильтрации составляет 0,003 м/сут.

Гидрогеологические условия непосредственно на месторождении изучались при проходке разведочной шахты на глубину 50 м от поверхности. Несмотря на большое количество вскрытых тектонических нарушений, суммарный приток воды в систему подземных горных выработок (шахтный ствол и горизонтальные горные выработки общей длиной 312 м) оказался незначительным - средний водоприток составил 3 м3/ч, максимальный достигал 4,6 м3/ч. Шахтный водоотлив разведочной шахты функционировал в течение 485 суток. Восстановление уровня подземных вод после затопления шахты до глубины 8,1 м от дневной поверхности произошло почти за восемь месяцев.

В настоящее время в период эксплуатации подземного рудника расход водопритока в горные выработки изменяется от нескольких единиц, в засушливое время года, до 43,5 м3/ч в период прохождения питания водоносной зоны талыми водами в апреле-мае. По результатам обработки справочных данных о работе шахтного водоотлива с 10.08.2015 г. по 13.01.2016 г. расход шахтных вод, откачивавшихся на поверхность изменялся в пределах от 6,7 до 8,9 м3/ч.

Прогнозный среднегодовой нормальный водоприток при подземной и последующей открытой разработке составляет 20 м3/ч. Максимальный водоприток прогнозируется в объёме 100 м3/ч в период снеготаяния и 200 м3/ч в период прохождения ливневых осадков с повторяемостью один раз в 20 лет. (5% обеспеченность).

Рудничные воды по отношению к бетону сооружений с маркой по водонепроницаемости W4 обладают слабой степенью агрессивности выщелачивания, слабой обще кислотной агрессивностью и средней степенью сульфатной агрессивности (на марки W4 и W6). Чтобы избежать проявления агрессивных свойств воды, рекомендуется для бетонных сооружений, контактируемых с рудничными водами, применять сульфатостойкие цементы по ГОСТ 22266-94 «Цементы сульфатостойкие. Технические условия» и шлако портландцемент. По отношению к металлическим конструкциям рудничные воды являются средне агрессивными.

1.4. Инженерно-геологические и горнотехнические условия разработки месторождения.

Породы в районе месторождения по составу и физико-механическим свойствам разделяются на два комплекса: рыхлые отложения платформенного чехла и коренные породы палеозойского фундамента.

Породы чехла мезо-кайнозойского возраста развиты на пологих склонах и в долинах. Среди них выделяются современные коллювиальные, делювиальные и делювиально-пролювиальные отложения, верхнеплиоцен-нижнечетвертичные суглинки с линзами и прослоями щебенистого материала и песка, которые ниже по разрезу сменяются вязкими глинами и песчано-галечными образованиями долинных участков. Мощность рыхлых отложений непосредственно в районе месторождения не превышает 4-6 метров.

Коллювиальные отложения встречены в интервале глубин от 0,6 м до 3 м, обычно их мощность не превышает 1 м. Материал, в основном, представлен высушенной песчанистой или пылеватой глиной. В состоянии насыщения сопротивление недренированному сдвигу составляет от 50 до 100 кПа.

Аллювий развит локально и приурочен к руслам постоянных и временных водотоков. В состоянии насыщения сопротивление недренированному сдвигу составляет от 25 до 50 кПа.

Остаточные (элювиальные) отложения грунтов сформированы из выветрелых по месту залегания коренных пород и представляют собой трещиноватые глинистые почвы. Трещиноватость указывает на то, что материал может содержать глинистые минералы, изменяющие объем при изменении влажности, или быть результатом поднятия грунта при промерзании. В состоянии насыщения сопротивление недренированному сдвигу составляет от 100 до 500 кПа.

Комплекс палеозойского фундамента на месторождении представлен:

-	базальтовыми порфиритами, андезит-базальтовыми порфиритами, спилитами девонского возраста, которые слагают мощный пологозалегающий покров;

-	штоком плагиогранит-порфиров размером 180х220 м, прорывающим вулканиты в центральной части месторождения;

-	дайкой габбро меридионального простирания мощностью 20-25 м, вскрытой в северной половине карьера.

Вмещающие породы вдоль контакта интрузии подвергнуты гидротермальной переработке, выраженной в сильном окварцевании, ороговиковании, хлоритизации, карбонатизации, серицитизации, эпидотизации исопровождающейся вкрапленностью, прожилками, гнездами рудной сульфидной минерализации.

Плагиогранит-порфиры представляют собой мелко или средне кристаллическую породу светлого серого цвета, отличающиеся высокой прочностью (при одноосном сжатии (UCS) более 250 МПа). Трещиноватость - 2-3 трещины на метр. Наложенные гидротермально-метасоматические изменения существенного влияния на прочностные свойства плагиогранит-порфиров не оказывают.

Базальты представляют собой массивную породу серого до темно-серого цвета с высокой прочностью (показатель прочности при одноосном сжатии (UCS) оценивается примерно 200-250 МПа) с 1-3 трещинами на метр.

Измеренная прочность при одноосном сжатии у базальтоидов составила 200¬250 мПа, у плагиогранит-порфиров - более 250 мПа, у рудоносных кварцитов - более 270 мПа, что свидетельствует о высокой прочности вмещающих пород и руд месторождения. Частота трещин 1-3 на метр и их непрерывность от 1 до 5 м у базальтоидов и 2-3 трещины на метр у плагиогранит-порфиров.

Оценка сложности горно-геологических условий эксплуатации месторождения с точки зрения их тектонической нарушенности проведена с помощью инженерно-геологического картирования по 9-ти интервалам в карьере и 8-ми интервалам в подземных выработках. Результаты обработки замеров отображены в таблице 1.5.

Таблица 1.5 - Результаты обработки замеров трещин

| В карьере - четыре группы трещин |  | В подземных выработках - пять групп трещин |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Угол падения | Азимут падения | Угол падения | Азимут падения |
| 76° | 004° | 77° | 230° |
|  | 132° | 73° | 334° |
|  |  | 55° | 125° |
| 3° | 295° | 4° | 117° |
| 79° | 235° | 72° | 42° |

На основании вышеприведенных данных в карьере были выделены 4 основные геомеханические зоны. Эти зоны характеризуются различными геомеханическими свойствами и ограниченной стабильностью.

Кроме того, закартированы и обследованы крупные разломы, которые могут оказать прямое влияние на устойчивость уступов карьера. Определено, что по степени однородности и участия в геомеханических процессах вмещающие породы месторождения относятся к нейтральному типу контакта, который не участвует в формировании поверхности сдвига. На основании этого произведено обоснование расчетных характеристик прочностных свойств горных пород, принятых при определении параметров рациональных конструкций нерабочих бортов карьера.

Исходя из анализа геологических материалов, карьер месторождения Юбилейное можно условно отнести к классу карьеров в «высокопрочных» массивах, борта которых заведомо устойчивы, т. к. угол их наклона обусловлен в основном конструкцией борта и параметрами системы транспортных коммуникаций.

В 2012 году ТОО «Проектно-изыскательский центр по горному производству» (ТОО «ПИЦ») произвел дополнительные гидрогеологические, горно¬геологические исследования по прогнозированию устойчивости бортов карьера. Как показал анализ физико-механических свойств, породы месторождения представлены достаточно прочными литологическими разновидностями, что позволяет применить при проектировании крутые углы наклона бортов карьеров в конечном положении (свыше 55°) без потери устойчивости. Тем не менее, учитывая наличие вертикальных горных выработок (в т.ч. капитальных) в зоне карьера, на данной стадии выполнения работы при выборе проектных технологических решений использован консервативный подход. Проектирование бортов карьера с крутыми откосами должно быть обеспечено достаточным геомеханическим обоснованием, адекватным соответствующим горно-геологическим условиям. ТОО «ПИЦ» отмечает, что допустимый угол откоса уступов бортов карьера составляет 75-80°.

В соответствии с «Инструкцией по изучению инженерно-геологических условий месторождений твердых полезных ископаемых при их разведке», месторождение характеризуется простой категорией сложности и относится к типу 3 а.

Район месторождения в радиационном отношении хорошо изучен при массовых поисках урана в 60-70 годы прошлого века. Радиометрические исследования, проводившиеся непосредственно на месторождении, показали, что радиоактивность рыхлообломочных отложений составляет от 2 до 7 мкр/ч, вулканогенных образований - от 3 до 7 мкр/ч, плагиогранит-порфиров - от 4 до 10 мкр/ч. По данным более позднего изучения эти характеристики отличаются незначительно. По естественной радиоактивности (ГК) четко различаются эффузивы основного состава (3-6 мкр/ч) и плагиогранит-порфиры (до 10-15 мкр/ч). Радиационный фон вмещающих пород, размещенных в отвалах, а также руды составляет, в основном, 5-8 мкр/ч.

В соответствии с гигиеническими нормативами «Санитарно¬эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности» от 27 02.2015 года №155 эффективная доза облучения для работающего персонала проектируемого рудника будет значительно ниже допустимой величины, что исключает проведение каких-либо дополнительных санитарно-гигиенических мероприятий.

Сейсмичность района в соответствии со СНиП РК 2.03-30-2006 «Строительство в сейсмических районах. Нормы проектирования» составляет менее 6 баллов, что не накладывает дополнительных требований к строительным конструкциям.

Породы и руды месторождения не газоносны и не склонны к самовозгоранию.

Содержание в них углеродистого вещества не превышает десятых долей процента, содержание серы колеблется от 04 до 3,4%, среднее содержание сульфидов от 2 до 7%. Месторождение классифицируется как не пожароопасное.

По классификации рудных залежей по условиям залегания и составу толщи вмещающих пород массив горных пород месторождения неслоистый и относится к III типу.

Таким образом, в связи с существенным преобладанием на месторождении скальных пород - плагиогранит-порфиров и вулканитов и слабой их обводненностью оно имеет простые инженерно-геологические условия для разработки как открытым, так и подземным способом.

Горнотехнические условия разработки месторождения.

Инженерно-геологические и горнотехнические условия разработки месторождения изучены в рамках отчета «Месторождение золота Юбилейное, Актюбинская область, отчет по геотехническому проектированию в Казахстане» (Wardell Armstrong International, 2017).

Результаты данного исследования учтены при определении параметров проектируемого карьера.

Анализ инженерно-геологических сведений о рассматриваемом месторождении, а также имеющийся опыт производства горных работ позволяют прогнозировать следующие горнотехнические условия его разработки:

1.	Ведение открытых горных работ осложнено наличием обрушенного очистного пространства, образованного в результате подземных горных работ и выходящего на поверхность в центральной части карьера.

2.	Данные о слагающих породах свидетельствуют, что преобладание крепких скальных разновидностей горной массы требует применения буровзрывных работ для их предварительной подготовки к выемке.

3.	По гидрогеологическим условиям месторождение относится к простым. Это обусловлено слабой обводненностью вмещающих пород и небольшим количеством выпадающих осадков (120-330 мм в год).

4.	Свойства горных пород и руд, условия их залегания, климатические условия и высокая производительность карьера по добыче горной массы обуславливают применение цикличной технологии производства вскрышных и добычных работ с использованием гидравлических экскаваторов в комплексе с автомобильным транспортом.

5.	 Наличие плодородных и потенциально плодородных почв в перспективной зоне производства горных работ требует предварительного их снятия и временного складирования для последующего использования при рекультивации нарушенных земель.

Физико-механические свойства пород и руд приведены в таблице 1.6.

Таблица 1.6 - Физико-механические свойства пород и руд

| Физико-механические характеристики | Ед. изм. | Вмещающие породы | Руды |
| --- | --- | --- | --- |
| Объемный вес (плотность) в сухом состоянии | т/м3 | 2,6 | 2,7-2,78 |
| Влажность | % | 1,15 | 1-2,5 (1,32-сред.) |
| Крепость по Протодьяконову |  | 16 - 17 | 17 - 18 |
| Твердость по буримости | Катег. | VIII | X |
| Твердость по взрываемости | Катег. | VI - VII |  |
| Коэффициент разрыхления |  | 1,5 - 1,6 |  |
| Коэффициент разрыхления остаточ. |  | 1,2 - 1,3 |  |
| Коэффициент пористости | % | 1,2 | 0,8 |
| Сопротивление одноосному сжатию и растяжению в воздушно-сухом состоянии | мПа | 180 - 270 | >270 |
|  |  | 27 - 40 | >40 |
| Модуль Юнга | Кгс/см2 | 4,39; 1,6 | 6,7 |
| Коэффициент Пуассона |  | 0,12 | 0,17 |

В таблице 1.7 приведены прочностные характеристики литологических разновидностей пород, руд, тектонических нарушений, принятые в расчетах генеральных углов наклона бортов для проектного карьера глубиной 500 м. Полученные в этой таблице данные могут являться основой для инженерно-геологического районирования месторождения.

Таблица 1.7
Прочностные параметры литологических разновидностей пород и руд, принятые в расчетах бортов карьера

| Литологические разновидности пород, руд и др. | Прочностные параметры |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сопротивление одноосному сжатию, МПа | Плотность кН/м3 | Сцепление кН/м3 | Угол внутреннего трения, град. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Плагиогранит-порфиры | 250 | 25,5 | 2547,50/1049,50 | 51,82/40,29 |
| Кварцевые метасоматиты | 270 | 26,5 | 5675,8/1135,16 | 49,28/37,76 |
| Рудоносные кварциты, руда | 270 | 26,7 | 5958,40/191,68 | 49,72/38,19 |
| Зона рассланцевания по метасоматитам | 270 | 26,5 | 594,88/118,98 | 18,01/12,23 |
| Зона рассланцевания по плагиогранит-порфирам | 250 | 25,5 | 703,30/140,06 | 14,64/10,12 |
| Тектонические нарушения |  | 25,5 | 35,00/23,33 | 15,00/0,13 |
| Рыхлые отложения |  | 27,5 | 98,1/65,40 | 16,00/10,82 |

Основными задачами при эксплуатации месторождения являются: контроль и учет наличия подземных пустот, изучение особенностей сдвижения поверхности, прогнозирование деформаций.

Нарушенность карьерного поля подземными выработками, наличие пустот отработанных камер и блоков особо осложняют ведение работ в карьере. В случаях, если обрушение потолочины не произошло, либо произошло на высоту недостаточную для заполнения пустот под кровлей, создаются опасные ситуации. Для безопасного погашения пустот предусматривается обрушение потолочины и стенок буровзрывным способом или их забутовка (засыпка).

В связи со сложными горнотехническими условиями эксплуатации карьера необходимо постоянно вести наблюдения за качественными и количественными изменениями физико-геологических явлений с опробованием и проведением лабораторных исследований.

Рекомендации по предотвращению горно-геологических осложнений сводятся к следующему:

Мероприятия по предупреждению деформаций откосов в карьерах

1. В связи с наличием подземных пустот на предприятии должны быть разработаны мероприятия по их локализации и опережающему погашению.

2.	Проводить опережающее водопонижение, снижая высоту высачивания подземных вод до требуемых пределов.

3.	Вести наблюдения за изменением динамических нагрузок на борта карьера.

4.	Провести обваловку по контуру карьера для предотвращения попадания стока талых вод, способствующих развитию процессов эрозии бортов, ослабляющих их устойчивость.

Меры по обеспечению устойчивости внешних отвалов

1.	При закладке внешних отвалов придерживаться рекомендуемых углов откосов.

2.	При закладке новых внешних отвалов провести мероприятия по предварительной инженерной подготовке участков под отвалы: удаление почвенного слоя, сооружение коллекторов для сбора и отвода грунтовых вод за проектные контуры отвала.

3.	Для защиты внешних отвалов от атмосферных осадков и талых вод проводить планировку поверхности отвала в сторону от карьера.

Анализ обрушения выработанного пространства.

Установлено, что накопленный объем непогашенных пустот на месторождении, создает предпосылки для проявления негативных геомеханических процессов, при открытой добыче руды. Возможность внезапных неконтролируемых обрушений над пустотами, с проявлением динамических явлений в горных массивах, образование воронок обрушения в карьере, могут стать причиной несчастных случаев и аварий, усложнять технологию открытых горных работ со значительным снижением производительности горного оборудования, удорожанием себестоимости добычи.

При эксплуатации, в основу выбора рационального способа погашения пустот в карьере в каждом отдельном случае должны быть положены уровни потенциального риска и опасности, которые присутствуют в настоящее время в отдельных выработанных пространствах, а также степень и характер последствий возможных внезапных обрушений. Наиболее целесообразным является применение комбинированного способа погашения подземных пустот - взрывного и с засыпкой повалов вскрышными породами.

При погашении различных доставочных, откаточных и пр. выработок, а также небольших выработанных пространств, имеющих достаточную устойчивость, наиболее оптимальным является взрывной способ. Применение способа с засыпкой повалов вскрышными породами, обусловлено наличием выработанных пространств значительного объема. Учитывая значительный уровень риска и негативные последствия, которые могут произойти при внезапном обрушении таких пустот, необходимо выполнить их засыпку повалов вскрышными породами до возобновления добычных работ в карьере.

В приложении 2 приведена технология погашения пустот в карьере.

При постановке на конечный контур Юго-восточный борт планируемого карьера подвержен влиянию очистного пространства ЮВРТ, но не окажет масштабного влияния на устойчивость всего борта карьера. Данный участок карьера потребует комплекс мероприятий по геомониторингу за деформациями, чтобы определить начало и последующие развития деформаций требующееся для прогноза вероятности обрушения и обеспечения безопасного производства. Максимальные смещения возможно будут происходить на контуре очистного ЮВРТ с развитием к борту карьера.

В приложении 6 приведено Заключение по геомеханической ситуации очистного ЮВРТ месторождения «Юбилейное».

Для безопасной отработки запасов ЮВРТ в проекте принимается система разработки подэтажного обрушения в зажатой среде. Опасность при внезапных массовых обрушениях кровли исключается при условии постоянного наличия в блоке достаточно мощного слоя обрушенной горной массы, т.е. в блоке над выпускными выработками необходимо создавать породную подушку. При отработке месторождения подэтажным обрушением концентрация напряжений на 30 - 45% ниже, чем при технологии подэтажных ортов с открытым выработанным пространством применяемой на руднике.

АО «AltynEx Company» для определения влияния очистного пространства ЮВРТ при постановке карьера на конечный контур необходимо выполнить НИР по «Определению влияния очистного пространства ЮВРТ и произвести расчёт модели, определить деформации от статических и динамических напряжений.

Выводы и рекомендации

1.	Инженерно-геологические условия месторождения Юбилейное являются сложными и определяются наличием пустот в массиве горных пород после отработки месторождения подземным способом. Требуется проведение постоянного геотехнического контроля за состоянием бортов и уступов карьера в процессе развития горных работ. Особенно контроль развития обрушения подземных выработок в борту карьера. При проявлении подвижек участка борта карьера горные работы в зоне развития обрушения останавливаются, участок возможного выхода обрушения в борт карьера ограждается и проводятся мероприятия по локализации обрушения. После выхода обрушения в борт карьера воронка обрушения, при необходимости, заполняется вскрышными породами.

2.	Скальные породы характеризуются однородным составом, прочностные свойства изменяются в незначительных пределах и имеют высокие значения.

3.	Разработка карьера в виду сложности инженерно-геологических условий должна осуществляться под постоянным контролем и наблюдением специальной гидрогеологической и инженерно-геологической службы и после предварительного осушения водопонизительными сооружениями, причем темп снижения уровня должен опережать углубку не менее чем на 2 уступа.

5.	При проходке карьера следует учитывать степень влияния водообильности различных пород на устойчивость бортов карьера.

1.5. Промышленные кондиции.

В 2018 году компанией ТОО «GeoMineProject» был выполнен подсчет запасов в рамках «Технико-экономическое обоснование промышленных кондиций с подсчетом апасов руд и металлов месторождения Юбилейное по состоянию на 01.01.2018	г». В результате выполненного повариантного подсчета запасов и технико-экономической оценки утверждены следующие параметры промышленных кондиций для:

1.	Открытых горных работ:

-	бортовое содержание золота для выделения балансовых руд - 0.5 г/т;

-	минимальная мощность рудных интервалов, включаемых в рудную зону -

5.0	м;

-	максимальная	мощность	безрудных	или	некондиционных	прослоев, включаемых в контур рудной зоны - 5.0 м.

2.	Подземных горных работ:

-	бортовое содержание золота для выделения балансовых руд - 2.0 г/т;

-	минимальная мощность рудных интервалов, включаемых в рудную зону -

1.0	м;

-	максимальная	мощность	безрудных	или	некондиционных	прослоев, включаемых в контур рудной зоны - 3.0 м.

1.6. Геологические запасы руды и металлов.

Протоколом ГКЗ РК № 1965-18-У от 03.10.2018 г. утверждены запасы золотосодержащих руд и металлов месторождения Юбилейное по состоянию на 02.01.2018 г.(Приложение 1).  Результаты подсчета приведены в таблице 1.8.

Таблица 1.8 - Запасы месторождения

| Показатели | Балансовые запасы по категориям |  |  | Забалансовые запасы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С1 | С2 | С1+С2 | С1 | С2 | С1+С2 |
| 1.Запасы для ОГР, бортовое содержание Au=0.5, г/т |  |  |  |  |  |  |
| Руда, тыс. т | 49980.3 | 4328.1 | 54308.4 | 2236.8 | 3299.8 | 5536.6 |
| Золото, кг | 66203.9 | 4573.9 | 70777.8 | 2655.5 | 3593.5 | 6249.0 |
| Серебро, т | 97.2 | 8.1 | 105.3 | 4.3 | 6.2 | 10.4 |
| Средние содержания |  |  |  |  |  |  |
| Золото, г/т | 1.32 | 1.06 | 1.30 | 1.19 | 1.09 | 1.13 |
| Серебро, г/т | 1.95 | 1.86 | 1.94 | 1.90 | 1.87 | 1.89 |
| 2.Запасы для ПГР, бортовое содержание Au=2.0, г/т |  |  |  |  |  |  |
| Руда, тыс. т | 1487.5 | 330.2 | 1817.7 | 99.5 | 581.6 | 681.1 |
| Золото, кг | 6206.7 | 1156.4 | 7363.0 | 319.8 | 1747.6 | 2067.5 |
| Серебро, т | 4.2 | 0.9 | 5.0 | 0.3 | 1.4 | 1.7 |
| Средние содержания |  |  |  |  |  |  |
| Золото, г/т | 4.17 | 3.50 | 4.05 | 3.21 | 3.00 | 3.04 |
| Серебро, г/т | 2.79 | 2.60 | 2.76 | 2.52 | 2.45 | 2.46 |
| 3. Общие запасы: ОГР+ПГР |  |  |  |  |  |  |
| Руда, тыс. т | 51467.8 | 4658.3 | 56126.1 | 2336.3 | 3881.4 | 6217.7 |
| Золото, кг | 72410.6 | 5730.3 | 78140.9 | 2975.4 | 5341.1 | 8316.5 |
| Серебро, т | 101.4 | 8.9 | 110.3 | 4.5 | 7.6 | 12.1 |
| Средние содержания |  |  |  |  |  |  |
| Золото, г/т | 1.41 | 1.23 | 1.39 | 1.27 | 1.38 | 1.34 |
| Серебро, г/т | 1.97 | 1.92 | 1.97 | 1.93 | 1.96 | 1.95 |

1.7. Подготовленность месторождения для промышленного освоения.

Согласно протокола ГКЗ РК №1965-18-У от 03.10.2018 г. запасы приняты на государственный баланс. Месторождение промышленно осваивается.

2. Виды и методы работ по добыче полезных ископаемых.

Планом горных работ предусмотрена разработка золоторудного месторождения «Юбилейное» комбинированным способом (открытые и подземные горные работы).

2.1. Существующее состояние горных работ.

Месторождение Юбилейное разрабатывалось как открытым, так и подземным способом. Разработка открытым способом началась с 1971 года и достигла глубины 140 м ниже первоначальной поверхности. После 2001 года начался переход от открытого способа разработки к подземному. Открытая разработка полностью прекратилась в 2005 году. В настоящее время горные работы ведутся только подземным способом.

Существующий карьер вскрыт транспортным съездом со средней шириной 25 м, выходящим на поверхность в западной его части. Вскрышные породы, попутно извлеченные в прошлом из недр при отработке запасов, складированы на поверхности в отвалах к западу (№1 и №2) и к югу от карьера (Южный). В 270 к северо-западу от карьера сосредоточен склад забансовых руд.

Карьером в основном была достигнута отметка плюс 380-390 м. Центральная часть рудного тела разрабатывалась подземным способом до отм.-50. Образовавшееся очистное пространство простирается на всю глубину проектируемого карьера. Частично пустоты заполнены вскрышными породами. В результате обрушения верхней части очистного пространства, образовался провал, выходящий на поверхность. Обрушение, диаметром в верхней части (отм.+350) до 120 м, простирается до отметки плюс 300-305 м. Доступ в нижележащее очистное пространство ЦРТ заложен взорванной горной массой, добытой во время проходки нижних горизонтов до отметки +40м. Ниже данной отметки очистное пространство также не заложено.

При проектировании карьера принято положение открытых горных работ по состоянию на 01.07.2022 г. При проектировании подземных горных работ учтено положение существующих выработок и очистного пространства на основе предоставленной 3-мерной модели. Топографическая съемка поверхности принята по состоянию на 01.07.2022 г. в масштабе 1:1000.

Существующее положение горных работ представлено на рисунке 2.1. Очистное пространство по Центральному рудному телу приведено в рисунке 2.2.

Рис.2.1. Существующее положение горных работ.

Рис.2.2. Существующее подземное очистное пространство ЦРТ

2.2. Определение границы открытых горных работ и параметров карьера. Подсчет запасов руды в контуре карьера.

Границы открытых горных работ определены по граничному коэффициенту вскрыши – 10,6 м3/т [9] и в соответствии с рекомендациями компании SRK Consulting [10].

Границы карьера приняты с учетом полного включения в его контуры запасов утвержденных ГКЗ и обеспечении безопасных условий по устойчивости бортов. Состояние запасов принято с учетом выработанного пространства карьера и очистного пространства.

При проектировании карьера учтены также выводы отчета «Предварительное технико-экономическое обоснование (PFS) разработки месторождения Юбилейное, Актюбинская область, Республика Казахстан» (Wardell Armstrong International, 2017), далее - PFS.

Проектирование карьера осуществлялось в геоинформационной системе Datamine. В данной программе реализована возможность трехмерного моделирования рудных тел, определение и оконтуривание границ карьера, проектирование схемы вскрытия, определение погоризонтных объемов руды и вскрышных пород, расчет коэффициента вскрыши, проектирование отвалов и автодорог.

Параметры уступов и бортов инженерного карьера приняты на основании инженерно-геологической характеристики пород и руд с учетом «Методические рекомендации по технологическому проектированию горнодобывающих предприятий открытым способом разработки», а также рекомендаций геотехнического исследования «Месторождение золота Юбилейное, Актюбинская область, Отчет по геотехническому проектированию в Казахстане» (Wardell Armstrong International, 2017, далее - Геотехнический отчет Wardell).

Поскольку границы открытой разработки полностью находятся в породном массиве, представленном базальтовыми породами, определение границ геотехнических секторов в основном обосновано структурным воздействием пород.

По итогам данного исследования в породном массиве месторождения выделено 5 геотехнических секторов: 1 (северный), 2 (восточный), 3 (юго-восточный), 4 (юго-западный), 5 (западный). Северный сектор представляет собой широко изогнутую часть борта карьера с направлением падения в диапазоне 140-230°. Восточный сектор также широко изогнут; он имеет направления погружения между 230-310°. Юго-Восточный сектор изогнут с ориентацией наклона от 310 до 360°. Сектор, как представляется, подвергается риску плоского сдвига. На Юго-западном секторе отмечаются плоский и опрокидываемый сдвиги в районе 030°. Западный сектор (060-140°) также подвержен риску множественной деформации, плоские сдвиги контролируются двумя слабыми соединениями (J5 и J6).

Устойчивость бортов карьера обеспечивается при соблюдении оптимальных технологических и безопасных условий отработки в границах секторов.

В Геотехническом отчете Wardell для северного, восточного, юго¬восточного, юго-западного и западного бортов проектируемого карьера, определены оптимальные параметры конструктивных элементов и выполнен расчет устойчивости, обеспечиваемый генеральным углом откоса методом анализа предельного равновесия. Данный анализ показал возможность использования принятых расчетных параметров. При этом, подчеркивается необходимость использования высокоточных методов взрывания, картирования и организации работ с учетом присутствия разломов, а также организации осушения бортов.

Конструктивные параметры карьера, принятые при проектировании, приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 - Принятые конструктивные параметры карьера

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| 1. Высота рабочего уступа | 10 м |
| 2. Высота нерабочего уступа | 10-20 м |
| 3. Угол откоса рабочего уступа | 75° |
| 4. Угол откоса нерабочего уступа | 75° - 80° |
| 5. Ширина предохранительной бермы | 10-25 м |
| 6. Угол откоса борта карьера | 43-45° |
| 7. Ширина транспортной бермы | 15-25 м |
| 8. Уклон внутрикарьерной автодороги | 100 %0 |

В таблице 2.2 приведены проектные параметры карьера месторождения Юбилейное.

Таблица 2.2. Проектные параметры карьера месторождения Юбилейное

| Наименование | Единица измерения | Показатели |
| --- | --- | --- |
| Глубина карьера | м | 420 |
| Площадь карьера на дневной поверхности | тыс.м2 | 705 |
| Площадь карьера по дну | тыс.м2 | 7,8 |
| Высота рабочего уступа: Вскрышного добычного | м м | 10 10 |
| Высота уступа в погашении на предельном борту карьера | м | 10-20 |
| Угол наклона рабочего уступа | град. | 75-80 |
| Ширина предохранительных берм: | м | 8-10 |
| Ширина транспортных берм: От дна карьера до отметки 40 м выше отметки 40 м до поверхности | м | 15 25 |
| Продольный уклон транспортных берм | % | 10 |
| Объем горной массы | тыс.м3 | 94371,7 |
| Объем вскрыши | тыс.м3 | 74380,9 |
| Количество товарной руды | тыс.т | 53649,2 |
| Коэффициент вскрыши | м3/т | 1,4 |

В таблице 2.3 приведены балансовые запасы в контуре карьера по горизонтам.

Таблица 2.3

| Балансовые запасы по горизонтам карьера |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Горизонт | Руда, тыс.т | Золото, г/т | Золото, кг | Серебро, г/т | Серебро, кг |
| 420 | 198.5 | 0.70 | 139.1 | 1.62 | 321.6 |
| 400 | 197.0 | 0.83 | 163.0 | 1.19 | 234.1 |
| 380 | 865.5 | 0.79 | 685.2 | 1.17 | 1011.7 |
| 360 | 2037.0 | 0.91 | 1862.1 | 1.12 | 2291.2 |
| 340 | 2965.5 | 1.07 | 3169.8 | 1.28 | 3807.9 |
| 320 | 3837.5 | 1.08 | 4152.5 | 1.38 | 5303.2 |
| 300 | 3908.0 | 1.08 | 4215.5 | 1.44 | 5634.3 |
| 280 | 3686.0 | 1.08 | 3997.9 | 1.40 | 5178.1 |
| 260 | 3460.0 | 1.23 | 4250.7 | 1.38 | 4777.2 |
| 240 | 3689.0 | 1.74 | 6431.6 | 1.45 | 5352.8 |
| 220 | 4017.0 | 1.15 | 4613.3 | 1.50 | 6031.6 |
| 200 | 3869.0 | 1.36 | 5267.9 | 1.53 | 5911.1 |
| 180 | 4034.0 | 1.20 | 4837.2 | 1.66 | 6681.0 |
| 160 | 3597.0 | 1.19 | 4284.0 | 1.75 | 6310.6 |
| 140 | 3148.0 | 1.15 | 3618.7 | 1.78 | 5590.5 |
| 120 | 2746.0 | 1.26 | 3447.3 | 1.78 | 4899.4 |
| 100 | 2113.0 | 1.49 | 3147.5 | 1.73 | 3651.1 |
| 80 | 1728.0 | 1.32 | 2282.6 | 1.77 | 3058.4 |
| 60 | 1424.0 | 1.35 | 1927.7 | 1.81 | 2573.8 |
| 40 | 828.0 | 1.66 | 1370.8 | 1.91 | 1577.6 |
| 25 | 350.0 | 1.97 | 690.5 | 2.44 | 852.4 |
| Итого | 52698.0 | 1.225 | 64555.1 | 1.54 | 81049.5 |

План карьера на конец отработки представлен на чертеже ОГР-2022-2. На чертежах ОГР-2022-3, ОГР-2022-4, ОГР-2022-5 и ОГР-2022-6 показаны контуры промежуточных положений карьера на первые четыре года разработки и на конец его разработки. Для отвода паводковых и ливневых вод за контуром карьера по его периметру проходится нагорная канава.

В Приложении 3 приведен поверочный расчет устойчивости бортов проектного карьера. Расчет выполнен согласно «Методическим указаниям по определению углов наклона бортов, откосов уступов и отвалов строящихся и эксплуатируемых карьеров» ВНИМИ [5]. С целью предотвращения возможных оползневых явлений и обрушений следует вести постоянный мониторинг устойчивости бортов и уступов карьера, особенно в зоне влияния подземных пустот.

2.3. Очередность отработки запасов

Отработка запасов месторождения открытым способом предусматривает последовательную очередность их отработки сверху вниз по всей площади карьера. При этом, первые три года при отработке карьера оставляются охранные целики шахтных стволов и подземного автосъезда.

2.4. Вскрытие и система разработки месторождения открытым способом.

Согласно классификации систем разработки по акад. В. В. Ржевскому в условиях ограниченности пространства и центральном расположении рудного тела в период нормальной эксплуатации наиболее приемлемой является кольцевая центральная система разработки. При этом предусматривается следующий порядок ведения горных работ. Новый горизонт после проходки временного съезда подготавливается разрезной траншеей, ориентированной преимущественно по расположению внешнего контура рудной залежи. По мере проведения разрезной траншеи на достаточное расстояние начинается ее двустороннее расширение: внутреннее - для производства добычных работ внутри создаваемого кольцевого контура и внешнее для подвигания подготовленного уступа в сторону периферии с целью создания условий для беспрепятственного дальнейшего понижения дна карьера. Часть вскрышных пород используется для заполнения провала в центре карьера. Вскрышные породы вывозятся автомобильным транспортом на внешний отвал. Товарная руда – на рудный склад. До начала горных работ с площади будущего карьера с опережением горных работ снимается почвенно-растительный слой (ПРС) и складируется в отдельный склад ПРС. В контур будущего карьера, а также в прибортовую зону шириной 30 м входят существующие отвалы №1, №3 и «Южный» - всего 1550 тыс.м3 рыхлых пород. По периметру карьера, за его контуром, проходится нагорная канава для сбора и отвода от карьера паводковых вод и атмосферных осадков с окружающей карьер территории.

Руда и вскрыша, представленные скальными породами, подвергаются буровзрывному рыхлению перед погрузкой в автомобильный транспорт.

Вскрытие рабочих горизонтов осуществляется проходкой вскрывающей траншеи на всю глубину горизонта с последующим развитием опережающего котлована. При наличии на горизонте нескольких рудных тел вскрывается в первую очередь рудное тело, расположенное вблизи автомобильного съезда на горизонт. На чертеже ПГР-2022-17 приведены параметры разрезных траншей.

Система разработки и технологическая схема разработки месторождения предопределяют целесообразность обеспечения транспортной связи рабочих горизонтов с объектами на поверхности системой внутренних временных съездов, при которой сокращается расстояние транспортировки руды и вскрышных пород, соответственно, на рудный склад и отвал, обеспечивается быстрый ввод в эксплуатацию месторождения с наименьшими капитальными затратами. На чертеже ПГР-2022-13 приведены параметры системы разработки. При применении указанной системы разработки предусматривается следующий порядок ведения горных работ. Новый горизонт после проходки временного съезда подготавливается разрезной траншеей, ориентированной по простиранию рудной залежи. По мере проходки разрезной траншеи на достаточное расстояние, начинается ее расширение. Все экскаваторы на всех горизонтах работают продольными, поперечными или диагональными заходками, расположенными преимущественно параллельно простиранию рудного тела. Горная масса загружается в средства автотранспорта и перемещается вдоль фронта работ. Далее по выездным траншеям вскрышные породы направляются на внешний отвал, руда - к рудному складу, расположенному вблизи карьера. Учитывая характер пространственного распределения запасов руд по количеству и качеству, начало работ по вскрытию и подготовке рабочих горизонтов месторождения с целью создания первоначального фронта работ и размещения горного и транспортного оборудования предусматривается производить посредством отработки вскрышных пород примыкающих к рудным телам со стороны висячего бока. Подготовительные работы к отработке запасов производятся путем проходки разрезных траншей со стороны висячего бока рудных тел.

Последовательность, направление и интенсивность развития рабочей зоны в конкретных условиях каждого этапа (года) разработки рассматриваемого карьера зависят от многих факторов. Наиболее определяющими из них в данных условиях являются: наличие выработанного пространства, от ранее проведенных открытых горных работ; заданный уровень производительности карьера по руде; условия залегания и местоположение рудного тела в контуре карьера и запасы руды на горизонтах, вовлекаемых в разработку; производительность технологических комплексов, принятых проектом для производства горных работ. Осуществление рационального порядка развития рабочей зоны карьера осложняется также наличием провала и подземных выработок в результате ведения подземной добычи руд внутри его контура.

Анализ современного состояния горных работ в контуре карьера показывает, что на восточном борту уступы горизонтов 430 – 400 м ранее выполненными открытыми работами не доведены до предельного положения, здесь отсутствуют нормальные размеры рабочих площадок. В результате сформировался рабочий борт с большим результирующим углом наклона.

На западе, наоборот, наблюдается значительный разбег уступов, а гор. 390м находится в большом отставании, как на западе, так и на востоке.

В данных условиях разнос нижних горизонтов затруднителен без приведения всей рабочей зоны выше гор. 350м в нормальное состояние. В этой ситуации в подготовительный период для ввода карьера на проектную мощность необходимо:

-	всю рабочую зону выше гор.350м первоочередными горными работами последовательно (начиная с верхних горизонтов) привести в нормальное состояние в соответствии с проектными параметрами (ширина рабочих площадок, заложения откосов, транспортные пути и т.д.);

-	последовательное восстановление рабочей зоны до правильного состояния потребует проведения БВР с частичным сбросом горной массы на нижележащие горизонты, а также непосредственно на дно;

- после приведения рабочих откосов бортов в норму до гор.300-310м ведутся дальнейшие горные работы по углубке дна карьера с соответствующим соразмерным расширением рабочей зоны по всей ее площади.

Существующее дно карьера в настоящее время находится на отметке 300 м над уровнем моря и является следствием обрушения свода целика. Исходное дно карьера до обрушения располагалось на уровне около 350 м. В самом начале открытых горных работ эта существующая пустота будет заполнена отходами для повышения безопасности в карьере. Вскрышные породы, используемые для этой цели, будут собираться с поверхности сразу же, когда начнется предварительная зачистка поверхности будущего карьера от ранее складированных пород отвала №1 и отвала «Южный». Материал будет перемещаться с помощью карьерных самосвалов и с помощью бульдозера в провал обрушения. Один бульдозер поможет протолкнуть материал в пустоту. По оценкам SRK для этой цели потребуется около 490 тыс. тонн отходов.

В последствии заполненные отходы будут снова извлекаться, когда рабочие уступы карьера достигнут этого уровня.

Таким образом, система разработки в подготовительный период характеризуется особенностями, связанными с необходимостью выполнения указанных выше требований по созданию условий для дальнейшей эксплуатации карьера. При этом на нижних горизонтах возможно более приемлемым будет использование оборудования с нижним черпанием, учитывая навал ранее сброшенной взрывом горной массы и наличие подземных пустот.

Экскаваторы на верхних вскрышных горизонтах работают продольными заходками, расположенными преимущественно параллельно контурам созданного кольца. Во внутреннем пространстве кольца добычные работы также могут осуществляться продольными как кольцевыми, так и прямыми заходками в зависимости от принятого решения о расположении зумпфа для организации водосбора.

Таким образом, генеральное направление горных работ в карьере предусматривается от центральной части к его предельным контурам. В этом случае создаются благоприятные условия для ускорения формирования стационарной части выездных траншей.

Горная масса загружается в обоих случаях в средства автотранспорта и перемещается вдоль фронта работ. Далее по выездным траншеям породы направляются на внешний отвал, руда - на переработку (на временный склад).

Исходя из физико-механических свойств разрабатываемых пород, гидрогеологических условий их разработки, конструктивных возможностей принятого типа механических лопат высота рабочих как добычных, так и вскрышных уступов принимается равной 10м. Высота уступов при постановке бортов карьера в конечное положение 10-20 м. Угол откоса уступов в рабочем положении -75-80°; в предельном - до 75°.

Протяженность фронта горных работ карьера должна быть достаточной для обеспечения установленной мощности карьера по полезному ископаемому и пустым породам. Исходя из условия обеспечения экскаватора 15-дневным объемом подготовленных к выемке запасов взорванной массы, принимаем минимальную протяженность фронта добычных работ 300 м, что соответствует Нормам технологического проектирования для эффективной работы экскаватора в комплексе с автомобильным транспортом на скальных породах.

Ширина рабочей площадки

Согласно п. 1721 «Правил обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов, ведущих горные и геологоразведочные работы» (Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 352) ширина рабочих площадок на карьере определена с учетом горно-геологических условий, расположения на них горного и транспортного оборудования, коммуникаций, включающих линии освещения и электроснабжения. Ширина заходки экскаватора в забое зависит от конструктивных особенностей экскаватора, в частности, от величины его радиуса черпания на уровне стояния (Rу) по условию:

Аз = 1,5 Rу, м 		                        	(2.1)

Принимаем ширину экскаваторной заходки на вскрышных работах – 19-20 м, на добычных работах – 13-15 м.

Рисунок 2.3. Технологическая схема отработки вскрышного уступа.

Условные обозначения к рисункам:

1 – буровой станок, 2 – экскаватор, 3 – автосамосвал, 4 – взорванная порода,   5 –взрывные скважины.

На рисунке 2.4 приведена схема к расчету минимальной ширины рабочих площадок

Рисунок 2.4. Схема к расчету ширины рабочих площадок

Минимально допустимая ширина рабочей площадки в зоне выемочно-погрузочных работ на скальных и рудных уступах определяется по формуле:

Ш р.п.= y+ М + S + c + В + С +P + а,                                     	(2.2)

где 	y - расстояние от подошвы ограждающего вала до верхней бровки нижележащего уступа, м;

М – ширина полосы коммуникаций,м;

S - ширина ориентирующего вала, м;

с - расстояние от автосамосвала до ориентирующего вала, м;

P - ширина площадки для маневров автосамосвала при подаче под погрузку, м;

В – ширина полосы движения автосамосвала,м;

С – ширина предохранительной полосы при маневрах автосамосвала под погрузку, м;

а – расстояние от автосамосвала до нижней бровки вышележащего уступа, м

Ширина площадки для маневров автосамосвала при подаче под погрузку определяется по формуле:

Р = 1,5*Rразв. + La;			                                    	(2.3)

где Rразв. – радиус разворота самосвала, м;

La– длина самосвала, м.

Минимально допустимая ширина рабочей площадки в зоне выемочно-погрузочных работ составляет 52,5 м. Минимальная ширина рабочей площадки на временно неактивном фронте вскрышного уступа может быть ограничена шириной полосы безопасности и площадкой для размещения развала горной массы, отработка которого может быть организована тупиковым забоем при кольцевой подаче автосамосвалов под погрузку. При доработке карьера на дне в стесненных условиях ширина площадки может составлять 15-20 м.

Протяженность фронта горных работ карьера должна быть достаточной для обеспечения установленной мощности карьера по полезному ископаемому и породам. Исходя из условия обеспечения экскаватора 7-дневным объемом подготовленных к выемке запасов принимаем минимальную протяженность фронта добычных работ 200 м.

Длина активного фронта работ на один экскаватор с вместимостью ковша 5-8 м3 при автомобильном транспорте в соответствии с Нормами технологического проектирования для скальных пород составляет 300 м.

Скорость углубки карьера.

При разработке месторождения Юбилейное фронт работ карьера будет непрерывно перемещаться к его предельному контуру, как в плане, так и по глубине. Скорость подвигания фронта работ характеризует интенсивность отработки месторождения и производственной мощности карьера и зависит от мощности полезного ископаемого, а также технологических возможностей выемочно-погрузочного и транспортного оборудования. Учитывая заданную высокую производительность карьера большое значение будет иметь интенсивность вовлечения в разработку новых горизонтов.

Подготовка нижележащих горизонтов может быть начата только после производства определенного объема горных работ на вышележащем уступе. Минимальный объем работ по вовлечению нового горизонта включает объем разрезной траншеи и объем горных пород, извлекаемых при создании рабочей площадки требуемой ширины.

Скорость углубки горных работ определяется по формуле:

где	Qэк. - годовая производительность экскаватора (30% от максимальной),

L,ф - средняя длина фронта горных работ на уступе, м;

N - количество экскаваторов, ед;

b р.т. - ширина дна разрезной траншеи, м;

b р.п. - ширина рабочей площадки на уступе, м;

һу - высота разрабатываемого уступа, м;

а1, а2 - угол откоса рабочего уступа со стороны висячего и лежачего боков,

град.

В таблице 2.4. приведен расчет скорости углубки карьера.

Таблица 2.4. Расчет скорости углубки карьера.

| Наименование параметра | Ед. изм. | Величина параметра |
| --- | --- | --- |
| Скорость углубки карьера | м/год | 20-40 |
| Длина фронта горных работ на уступе | м | 300 |
| Количество экскаваторов | ед. | 2 |
| Производительность экскаватора при углубке | млн.м3/год | 3,1 |
| Ширина дна разрезной траншеи | м | 40 |
| Ширина рабочей площадки на уступе | м | 40 |
| Высота разрабатываемого уступа | м | 10 |
| Угол откоса рабочего уступа | град | 77 |

Средняя годовая скорость понижения горных работ в карьере составляет 30-40 м. В период доработки карьера (с 13 по 15 годы) скорость понижения горных работ увеличивается до 40 – 55 м.

Дополнительным фактором, влияющим на интенсивность горных работ, является наличие незаложенного очистного пространства и подземных выработок. Существующие выработки не подсекаются карьерным пространством за исключением очистного пространства ЦРТ, выходящего на поверхность. В таблице 2.5 приведены объемы пустот существующих подземных выработок и очистного пространства по горизонтам.

Таблица 2.5. Объемы пустот существующих подземных выработок и очистного пространства по горизонтам.

| Горизонты | Обьем подземных пустот, тыс.м3 |
| --- | --- |
| 40 | 7.4 |
| 60 | 16.0 |
| 80 | 30.0 |
| 100 | 65.0 |
| 120 | 78.0 |
| 140 | 80.0 |
| 160 | 84.0 |
| 180 | 69.0 |
| 200 | 57.0 |
| 220 | 53.0 |
| 240 | 53.0 |
| 260 | 58.0 |
| 280 | 81.0 |
| 300 | 100.0 |
| 320 | 102.0 |
| 340 | 96.0 |

Площадь обнажаемых подземных выработок не превышает 5,2% от общей площади вскрываемого горизонта. В связи с этим влияние данных выработок на общую интенсивность понижения горных работ можно оценить, как локальное.

В целом обеспечение заданной производительности по руде (5000 тыс.т/год) возможно только при поддержании стабильно интенсивной скорости понижения горных работ. Данных показателей возможно достичь только при надлежащей организация труда (диспетчеризация, автоматизация), бесперебойности работы горного оборудования, и исключении потенциальных срывов, негативно влияющих на скорость развития горных работ.

2.4. Обоснование нормативов вскрытых, подготовленных и готовых к выемке запасов полезных ископаемых.

По «Нормам технологического проектирования предприятий цветной металлургии с открытым способом разработки» ВНТП 35-86 (п.5) нормативы запасов по степени готовности к выемке определены:

При вводе карьера в эксплуатацию обеспеченность запасами:

Вскрытыми – 12 мес, подготовленными – 6 мес., готовыми к выемке – 2,5 мес;

При работе с проектной мощностью:

Вскрытыми – 7 мес, подготовленными – 3 мес., готовыми к выемке – 1,5мес;

При затухании горных работ:

Вскрытыми – 4,5 мес, подготовленными – 3,5 мес., готовыми к выемке – 1,0 мес.

Эти объемы всегда учитываются при проектировании планов горных работ по годам.

2.5. Обоснование и технико-экономические расчеты нормируемых потерь и разубоживания и мероприятия по соблюдению нормируемых потерь полезного ископаемого.

Нормативные потери и разубоживание рассчитаны в соответствии с «Методическими рекомендациями по технологическому проектированию горнодобывающих предприятий открытым способом разработки» (Утверждены приказом Комитета по государственному контролю за чрезвычайными ситуациями и промышленной безопасностью Республики Казахстан от «19» сентября 2013 года №42), а также с учетом экономических показателей данного проекта.

При расчетах потерь и разубоживания был использован аналитический метод для условий разработки наклонных рудных тел открытым способом.

С помощью данного аналитического метода определяются нормативные величины потерь полезного ископаемого, образующихся в зоне контакта (границы балансовых запасов) с вмещающими породами, и примешиваемых в процессе выемки разубоживающих пород, а также параметры, характеризующие границу выемки полезного ископаемого в массиве или в разрыхленной горной массе.

При разработке рудных месторождений, сложенных скальными породами, подлежащих рыхлению с помощью буровзрывных работ, условиями применения аналитического метода являются:

-	достаточно надежное установление в разрабатываемом горном массиве положения контакта (границы балансовых запасов) полезного ископаемом вмещающими породами;

-	сохранение   в   разрыхленной   горной   массе   положения    контакта полезного ископаемого с вмещающими породами;

-	техническая возможность достижения добычным забоем положения, которое соответствует установленной границе выемки полезного ископаемого при нормативном уровне его потерь при добыче (в условиях применения раздельного способа взрывания руды и породы или погрузки совместно взорванной горной массы);

-	при ведении добычных работ - соблюдение направления продвигания забоя, которое было принято при расчете нормативных потерь полезного ископаемого.

Примененный в данном проекте аналитический метод основывается на следующих предпосылках:

-	положения границы выемки полезного ископаемого, т. е. положения откоса уступа, соответствующего границе между вскрышными и добычными работами в контактной зоне до начала отработки рудного тела (линия аб, рисунок 2.5) и после отработки рудного тела (линия вг, рисунок 2.5), разница в количестве добываемой руды при отработке запасов выемочной единицы выражается ее количеством, содержащимся в объеме, ограниченном этими двумя положениями, т.е. в объеме «прирезки»;

- условием соотношения потерь и разубоживания при отработке рудного тела на горизонте является потери такой граничной «прирезки» руды (рисунок 2.5, площадь осб), для которой имеет место равенство затрат на добычу и переработку разубоживающей массы и ценности теряемой руды. При этом значение экономически целесообразного отношения потерь к разубоживанию μ рассчитывается по формуле:

μ = Здп.пр / (Здп.пр + Цм * См * Uм),                                        (2.4)

где: Цм - цена металла в 1 т руды;

См - содержание металла в добываемой руде;

Uм - коэффициент извлечения полезного компонента при переработке руды;

- предстоящие затраты на добычу и переработку 1т разубоживающей массы, содержащейся в «прирезке.

Рисунок 2.3 – Схема к определению аналитическим методом потерь при разработке крутопадающих рудных тел. 1 –рудное тело, 2 – контур откоса забоя рабочего уступа

Площадь рудного тела в сечении равна:

Sр.т. = m*Ну,                                                                                      (2.5)

Площадь теряемых руд:

Sп =  hnu2* (ctgA – ctgB) ,                                                                     (2.6)

Площадь примешиваемых пород:

Sр =  (Ну - hnu)2* (ctgA – ctgB).                                                            (2.7)

где:   m – горизонтальная мощность рудного тела, м;

Ну – высота уступа, м;

hnu – высота треугольника теряемых руд, м;

А – угол откоса уступа, град;

В – угол падения рудного тела на данном участке, град.

Величина потерь может определяться по формуле:

П = Sп / Sр.т.*100, (%)                                                                         (2.8)

Величина разубоживания может определяться по формуле:

Р = Sр / Sр.т.*100, (%)                                                                         (2.9)

Согласно «Методическими рекомендациями по технологическому проектированию горнодобывающих предприятий открытым способом разработки» [3] при проектировании карьера значения эксплуатационных потерь и разубоживания определяется по формулам:

П = ПТ * Кm * K пр * Kh * Knq, %                                        (2.10)

P = PT * Кm * K пр * Kh * Kрq, %                                          (2.11)

где ПТ, PT – базовые значения потерь и разубоживания для соответствующих типов рудных тел и углов их падения.  В соответствии с «Методическими рекомендациями по технологическому проектированию горнодобывающих предприятий открытым способом разработки», таблицы 7 - 11 Пт, Pт принимаем равными 2,4 %.

Кm, Kпр, Kh, Knq, Kpq – поправочные коэффициенты, учитывающие соответственно изменение мощности тела полезного ископаемого Кm, объема включений прослоев разубоживающих пород Kпр, высоту добычного уступа Kh и экономически целесообразное отношение потерь Knq и разубоживания Kpq. Значения указанных коэффициентов выбираются из таблиц 8-11 «Методических рекомендаций по технологическому проектированию горнодобывающих предприятий открытым способом разработки».

Подставляя соответствующие коэффициенты в формулы 2.10 и 2.11 получим:

П = 2,4*1,5*1,4*0,75*0,5= 1,86 %;

Р = 2,4*1,5*1,4*0,75*0,95 = 3,6 %.

Полученные нормы потерь и разубоживания являются средними для открытых горных работ и подлежат уточнению в процессе ведения горных работ. Для их обеспечения следует разработать мероприятия по соблюдению нормируемых потерь полезного ископаемого, включающие селективную отработку руды.

Технология производства горных работ предусматривает выполнение мероприятий, позволяющих обеспечить проектные нормативы потерь и разубоживания:

-	принятое буровое оборудование обеспечивает (при необходимости) бурение наклонных скважин, что позволяет отбивать руду с углами, близкими к углам падения рудного тела;

-	на добыче руды предусматривается применение гидравлических экскава-торов, позволяющих производить селективную (послойную) выемку руды в смешанных рудо-породных забоях.

Для достижения соответствия выемки полезного ископаемого блока (участка) параметрам рационального (нормативного) варианта разработки на кровле уступа по границе разделения вскрышных и добычных работ, а также селективно вынимаемых породных пропластков должны выставляться репера. Они являются как ориентирами при производстве буровзрывных и выемочно- погрузочных работ, так и средствами оперативного контроля за правильным ведением горных работ.

Для минимизации потерь и разубоживания руды также предусматриваются следующие мероприятия:

-	применение технологии совместной отбойки руды и вмещающих пород на подпорную стенку из взорванной руды (пород) с сохранением естественной структуры (геометрии) рудных тел блоков;

-	применение короткозамедленного многорядного взрывания (уменьшения высоты, ширины развала и разлета кусков взорванной горной массы);

-	ограничение высоты рудного уступа (до 10 м) с целью уменьшения потерь и разубоживания балансовой руды на контактах «руда-порода»;

-	вести отработку рудных залежей главным образом со стороны висячего бока, так, чтобы угол откоса уступа формировался согласно углу падения рудной залежи;

-	обязательный отбор проб из рудных скважин, а также из породных скважин при подходе к контакту рудного тела (на расстоянии 2,0-4,0 м от контакта);

-	тщательная зачистка подошвы рабочей площадки от породной мелочи;

-	систематическое осуществление геолого-маркшейдерского контроля.

При использовании на вскрышных и добычных работах гидравлических экскаваторов потери и разубоживание полезного ископаемого на контактах с вмещающими породами зависят от положения ковша экскаватора и величины внедрения ковша на забой, т.е. от толщины срезаемой полосы (черпание стружками различной толщины). Применяемая экскаваторно - автомобильная система комплексной механизации работ позволяет проводить раздельную выемку взорванных горных пород, сама раздельная выемка может быть простой и сложной. Простая раздельная выемка будет применяться в простых забоях однородных или разнородных заходок. Сложная раздельная выемка в сложных забоях.

В таблице 2.7 приведены данные по объемам горной массы, вскрыши и товарной руды по горизонтам карьера.

Таблица 2.7

| Горная масса, вскрыша, запасы товарной руды и коэффициент вскрыши по горизонтам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Горизонт | Горная масса, тыс.м3 | Вскрыша, тыс.м3 | Руда, тыс.т | Золото, г/т | Золото, кг | Серебро, г/т | Серебро, кг | Коэфф.вскрыши, м3/т |
| 420 | 10540.4 | 10466.3 | 202.1 | 0.68 | 136.6 | 1.56 | 315.6 | 51.8 |
| 400 | 9991.4 | 9917.8 | 200.6 | 0.80 | 160.0 | 1.15 | 229.8 | 49.5 |
| 380 | 9164.6 | 8841.3 | 881.1 | 0.76 | 672.5 | 1.13 | 992.9 | 10.0 |
| 360 | 8746.3 | 7985.3 | 2073.8 | 0.88 | 1827.5 | 1.08 | 2248.6 | 3.9 |
| 340 | 8548.1 | 7440.2 | 3019.0 | 1.03 | 3110.8 | 1.24 | 3737.0 | 2.5 |
| 320 | 7371.3 | 5937.7 | 3906.8 | 1.04 | 4075.2 | 1.33 | 5204.5 | 1.5 |
| 300 | 6582.9 | 5122.9 | 3978.5 | 1.04 | 4137.1 | 1.33 | 5529.5 | 1.3 |
| 280 | 5676.5 | 4299.4 | 3752.5 | 1.05 | 3923.5 | 1.35 | 5081.8 | 1.1 |
| 260 | 4977.5 | 3684.8 | 3522.5 | 1.18 | 4171.7 | 1.33 | 4688.3 | 1.0 |
| 240 | 4277.4 | 2899.2 | 3755.6 | 1.68 | 6312.0 | 1.40 | 5253.2 | 0.8 |
| 220 | 3597.0 | 2096.2 | 4089.5 | 1.11 | 4527.5 | 1.45 | 5919.4 | 0.5 |
| 200 | 3124.6 | 1679.1 | 3938.8 | 1.31 | 5169.9 | 1.47 | 5801.2 | 0.4 |
| 180 | 2574.0 | 1066.9 | 4106.8 | 1.16 | 4747.3 | 1.60 | 6556.8 | 0.3 |
| 160 | 2176.3 | 832.5 | 3661.9 | 1.15 | 4204.3 | 1.69 | 6193.2 | 0.2 |
| 140 | 1792.2 | 616.2 | 3204.8 | 1.11 | 3551.4 | 1.71 | 5486.5 | 0.2 |
| 120 | 1448.4 | 422.5 | 2795.6 | 1.21 | 3383.1 | 1.72 | 4808.3 | 0.2 |
| 100 | 1115.6 | 326.2 | 2151.1 | 1.44 | 3088.9 | 1.67 | 3583.2 | 0.2 |
| 80 | 860.5 | 214.9 | 1759.2 | 1.27 | 2240.2 | 1.71 | 3001.5 | 0.1 |
| 60 | 574.5 | 42.5 | 1449.7 | 1.30 | 1891.8 | 1.74 | 2525.9 | 0.0 |
| 40 | 340.3 | 30.9 | 842.9 | 1.60 | 1345.3 | 1.84 | 1548.3 | 0.0 |
| 25 | 139.0 | 8.3 | 356.3 | 1.90 | 677.6 | 2.35 | 836.5 | 0.0 |
| Итого | 94371.7 | 74380.9 | 53649.2 | 1.18 | 63354.3 | 1.48 | 79542.0 | 1.4 |

2.6. Сведения о временно-неактивных запасах.

Оставление в контуре карьера временно-неактивных запасов планом горных работ не предусматривается.

2.7.	Обоснование оптимальных параметров выемочных единиц, уровня полноты извлечения полезных ископаемых из недр

В соответствии с пунктом 3 «Единых правил по рациональному и комплексному использованию недр при разведке и добыче полезных ископаемых» под выемочной единицей понимается наименьший экономически и технологически оптимальный участок месторождения с достоверным подсчетом исходных запасов), отработка которого осуществляется единой системой разработки и технологической схемы выемки, по которому может быть осуществлен наиболее точный отдельный учет добычи по количеству и качеству полезного ископаемого.

Оптимальные параметры выемочной единицы предусматривают:

- относительную однородность геологических условий;

- возможность отработки запасов единой системой разработки;

- достаточную достоверность определения запасов;

- возможность первичного учета извлечения полезных ископаемых;

- разработку проекта для каждой выемочной единицы.

Исходя из принятой системы отработки и схемы подготовки выемочной единицей планом горных работ принимается для открытых горных работ – горизонт.

На основании проектных документов для каждой выемочной единицы разрабатывается локальный проект на ее отработку. Локальный проект отработки выемочной единицы согласовывается с территориальными подразделениями уполномоченных органов по изучению и использованию недр и в области промышленной безопасности.

В локальном проекте выемочной единицы технико-экономическими расчетами обосновываются:

˗	оптимальные параметры выемочной единицы, нормативы потерь и разубоживания полезных ископаемых, предельные сроки отработки выемочной единицы;

˗	методы определения и учета добычи полезных ископаемых, обеспечивающие необходимую полноту и достоверность.

На каждую выемочную единицу недропользователем заводится паспорт, отражающий учет состояния и движения запасов полезных ископаемых, фактическое выполнение показателей потерь и разубоживания и состояние горных работ.

Учет добычи ведется по каждой выемочной единице.

В процессе отработки выемочной единицы необходимо вести полную горно-графическую документацию (составление геологических и маркшейдерских планов и разрезов) для учета движения запасов.

Уровень полноты извлечения полезных ископаемых из недр определяется нормативными потерями полезного ископаемого при добыче.

3. Производительность карьера и режим работы. Календарный график горных работ с объемами добычи и показателями качества полезного ископаемого.

Режим работы круглогодичный, 365 рабочих дней в году, 2 смены по 12 часов в сутки. Метод работы - вахтовый. Продолжительность вахты - 15 рабочих дней. Расчет производительности оборудования и технико-экономические показатели производились на 340 рабочих дня в году при продолжительности суток - 22 часа.

Расчетная производительность карьера по добыче руды составляет 5000 тыс. тонн в год. В таблице 3.1 приведен график добычи в карьере по годам. Открытые горные работы планируется начать в 2026 году после завершения горных работ подземного рудника. В приложении 4 приведен «Совмещенный календарный график подземных и открытых горных работ».

4. Мероприятия по сохранению в недрах или складированию забалансовых запасов для их последующего промышленного освоения.

Согласно протокола ГКЗ РК № 1965-18-У от 03.10.2018 г. забалансовые руды при открытой добыче в контуре карьера не предусматриваются.

5. Эксплутационная разведка.

В соответствии с нормативными документами Республики Казахстан по недропользованию, охране и рациональному использованию недр на месторождении необходимо предусмотреть на весь период отработки геологическое и маркшейдерское обеспечение горных работ, проведение эксплуатационной разведки.

Эксплуатационная разведка проводится в течение всего периода освоения месторождения. Эксплуатационная разведка является неотъемлемой и наиболее важной стадией геологоразведочных работ в период отработки месторождения. К эксплуатационной разведке относятся геологоразведочные работы, проводимые на действующих карьерах и рудниках в пределах контура утвержденных запасов, с целью обеспечения нормального хода горноподготовительных, нарезных и добычных работ и решения вопросов наиболее эффективной отработки рудных тел.

Необходимость эксплуатационной разведки обусловлена сложностью строения тел полезных ископаемых и их локальных участков, которые не были выявлены на стадии оценочных работ.

Основные задачи эксплуатационной разведки:

1.	Уточнение условий залегания, размеров и формы рудных тел, их внутреннего строения в пределах рабочего или подготавливаемого к отработке горизонта;

2.	Уточнение качества руд, распределения полезных компонентов и вредных примесей, детализации пространственного распределения и соотношения различных типов и сортов руд;

3.	Оконтуривание безрудных блоков внутри рудных тел и прослеживание контактов кондиционной руды с вмещающими породами.

Эксплуатационные разведочные работы выполняются с целью:

1.	Детального оконтуривания эксплуатационных блоков;

2.	Подсчета эксплуатационных запасов по блокам;

3.	Осуществления контроля за качеством добываемой руды;

4.	Уточнения расчета потерь и разубоживания и т. д.

По целевому назначению, содержанию и времени проведения, эксплуатационная разведка делится на две стадии - опережающую и сопровождающую добычные работы.

Опережающая эксплоразведка производится до начала горно-подготовительных и нарезных работ, с опережением добычных работ от нескольких месяцев до 1 – 1,5 лет. Данные опережающей эксплоразведки необходимы для получения достоверных данных для целей текущего и оперативного планирования добычи руды, составления локальных проектов отработки эксплутационных блоков.

Сопутствующая эксплоразведка проводится на стадии горно-подготовительных и очистных работ, для контроля за полнотой и качеством отработки запасов, для повышения достоверности учета потерь и разубоживания, в отдельных случаях для уточнения безопасных условий производства работ. Объемы сопутствующей эксплоразведки во многом зависят от принятой по блоку схемы разработки.

Опережающая эксплоразведка проводится одновременно с горно-капитальными, горноподготовительными и нарезными работами и осуществляется путем предварительной подготовки эксплуатационных блоков с уточнением в процессе подготовки их параметров, количества и качества запасов (по данным геологической документации и опробования выработок). В результате, на стадии опережающей эксплуатационной разведки, вместе с проходкой комплекса подготовительных выработок, достигается достаточная разведанность очередных участков (блоков) для планирования добычных работ и контроля за качеством и количеством запасов, подготовленных к выемке. Данные опережающей эксплуатационной разведки используются для текущего (месячного, квартального и годового) производственного планирования деятельности горного предприятия.

Выбор системы эксплуатационной разведки и плотности разведочной сети зависит в значительной мере от системы разработки месторождения.

Эксплуатационная разведка будет проводиться в течении всего периода разработки месторождения.

Результаты эксплуатационной разведки используются для оперативного пересчета запасов и их перевода в более высокие категории, уточнения схем и проектов подготовки и отработки рудных тел, определения количества подготовленных и готовых к выемке запасов, определения величины плановых потерь и разубоживания полезных ископаемых.

Плотность разведочной сети эксплоразведки конкретно для каждого эксплутационного блока или группы блоков устанавливается участковым или главным геологом рудника исходя из сложности геологического строения, разведанности блока и выбранной системы отработки.

Бурение скважин осуществляется алмазными коронками типа BQ-59-60 мм с   натуральными техническими алмазами с отбором керна.

Объемы, виды и проекты эксплуатационно-разведочных работ могут разрабатываться и утверждаться геологической службой рудника, по согласованию с контролирующими органами.

Эксплуатационно-разведочными работами уточняются границы и углы падения рудных тел. Проектируемые   эксплуатационно-разведочные работы включают в себя бороздовое опробование рудного тела по полотну уступа и опробование шлама взрывных скважин с целью уточнения контуров руды на глубине.

На все уступы составляются планы опробования.

Опережающая эксплуатационная разведка должна обеспечить резерв подготовленных запасов в объеме не менее 1-1,5-годовой добычи.

Выработки эксплуатационной разведки по данным маркшейдерской съемки наносятся на сводный геологический план, геологические разрезы и погоризонтные геологические планы. Геологические разрезы и планы при этом соответствующим образом корректируются, на них уточняются контуры рудных тел.

6. Геологическое и маркшейдерское обеспечение работ

В соответствии с пунктом 425 «Единых правил по рациональному и комплексному использованию недр при разведке и добыче полезных ископаемых» добычные работы сопровождаются геологической и маркшейдерской службой, которая:

- ведет в полном объеме и на качественном уровне установленную геологическую и маркшейдерскую документацию;

- ведет учет и оценку достоверности показателей полноты и качества извлечения полезных ископаемых при производстве очистных работ;

- выполняет маркшейдерские работы для обеспечения рационального и комплексного использования полезных ископаемых, эффективного и безопасного ведения горных работ, охраны зданий и сооружений от влияния горных разработок;

- ведет наблюдения за сдвижением земной поверхности, массива горных пород и устойчивостью бортов карьера;

- обеспечивает учет состояния и движения запасов, потерь и разубоживания, а также попутно добываемых полезных ископаемых и отходов производства, содержащих полезные компоненты;

- обеспечивает съемку и замеры в горных выработках, расчеты выемочных мощностей, объемов и количества отбитой рудной массы;

Последовательность развития и густота разведочной сети эксплуатационной разведки определяется способами вскрытия, системами разработки и сложностью геологического строения месторождения.

- ведет книгу учета добычи и потерь по каждой выемочной единице, координировать и оценивать все виды геолого-маркшейдерских работ по определению исходных данных;

- не допускает самовольную застройку площадей залегания полезных ископаемых в пределах контрактной территории.

Ответственность за своевременность и достоверность учета показателей извлечения полезных ископаемых из недр при добыче несет недропользователь.

В процессе добычных работ недропользователи:

- определяют количество и качество готовых к выемке запасов полезных ископаемых, нормативы эксплуатационных потерь и разубоживания по выемочным единицам;

- ведут регулярные геологические наблюдения в очистных забоях и обеспечивать своевременный геологический прогноз для оперативного управления горными работами;

- едут учет добычи и нормативов потерь по каждой выемочной единице;

- не допускают образования временно-неактивных запасов полезного ископаемого, потерь на контактах с вмещающими породами и в маломощных участках тел (залежей, пластов);

- разрабатывают и осуществляют мероприятия по недопущению сверхнормативных потерь и разубоживания;

- ведут работы в соответствии с календарным графиком проектных документов;

- проводят эксплуатационную разведку и опробование;

- осуществляют контроль соблюдения предусмотренных проектом мест заложения, направлений и параметров горных выработок, предохранительных целиков, технологических схем проходки;

- проводят геологический контроль опробования (внешний и внутренний контроль), при этом внешний контроль должен осуществлять ежеквартально в объеме не менее 5 процентов от общего объема опробования;

- проводят постоянные наблюдения за состоянием горного массива, геолого-тектонических нарушений и других явлений, возникающих при разработке месторождения. Геологическая и маркшейдерская службы рудника должны  руководствоваться в своей деятельности законами Республики Казахстан «О гражданской защите», «О недрах и недропользовании» и «О промышленной безопасности на опасных производственных объектах», Положениями о геологической и маркшейдерской службе,  разрабатываемыми на предприятии и другими нормативными актами, регулирующими  деятельность этих служб.

Обязанности и права руководителей и работников геологической и маркшейдерской служб определяются в положениях, должностных инструкциях и договорах (контрактах), разрабатываемых на предприятии.

Основными функциями геологической и маркшейдерской служб являются:

- участие в осуществлении контроля за соблюдением требований Законов Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» и «О промышленной безопасности на опасных производственных объектах», иных законов и нормативно-правовых актов;

- своевременное и качественное проведение предусмотренного нормативными требованиями комплекса геологических и маркшейдерских работ, достаточных для обеспечения безопасного ведения работ, связанных с пользованием недрами, наиболее полного извлечения из недр запасов полезных ископаемых, обеспечения технологического цикла горных, строительно-монтажных и иных видов работ, а также для прогнозирования опасных ситуаций при ведении таких работ;

- введение в полном объеме и на качественном уровне установленной геологической и маркшейдерской документации;

- определение и своевременное нанесение на горно-графическую документацию опасных зон возможного прорыва воды и газа в действующие выработки, зон повышенного горного давления, газодинамических проявлений, выбросов и горных ударов;

- контроль за соблюдением проектов по добыче полезных ископаемых и планов развития горных работ;

- ведение мониторинга состояния недр, включая процессы сдвижения горных пород и земной поверхности, геомеханических и геодинамических процессов при недропользовании в целях предотвращения вредного влияния горных разработок на горные выработки, объекты поверхности и окружающую природную среду;

- производство замеров горных работ, выполненных за отчетный период, расчеты объемов проходки, выемочных мощностей, объемов, количества и качества отбитой рудной массы;

- ведение достоверного учета извлекаемых и погашенных в недрах запасов основных и совместно с ними залегающих полезных ископаемых и попутных компонентов, в том числе продуктов переработки минерального сырья и отходов производства при разработке месторождений;

- ведение установленных форм государственной статистической отчетности по учету запасов полезных ископаемых, объемов добычи, извлечения и потерь полезных ископаемых и др.;

- построение и развитие маркшейдерских опорных и съемочных сетей на земной поверхности и в горных выработках;

- производство съемок горных выработок и земной поверхности, составление и пополнение геологической и маркшейдерской документации, перенесение в натуру геометрических элементов проектов горных выработок, технических сооружений, зданий и коммуникаций, границ безопасного ведения горных работ, барьерных и предохранительных целиков;

- контроль за фактическими размерами несущих конструктивных элементов системы разработки (целиков различного назначения, потолочин и других конструкций, созданных в процессе ведения горных работ), пространственным расположением скважин различного назначения;

- выполнение в установленные сроки нивелировок откаточных (транспортных) путей, проверок соотношения геометрических элементов подъемных комплексов, профилировок шахтных стволов, проверок вертикальности копров шахтных стволов и других работ, направленных на предупреждение аварий.

Геологическая и маркшейдерская службы в пределах своей компетенции должны участвовать:

- в разработке проектов строительства, реконструкции, консервации и ликвидации объектов по добыче полезных ископаемых, годовых планов развития горных работ (годовых программ работ), рекультивации земель, нарушенных горными работами;

- в работе по приемке в эксплуатацию новых и реконструированных объектов по добыче полезных ископаемых, а также по приемке работ по их консервации и ликвидации;

- в разработке и реализации мероприятий по безопасному ведению горных работ вблизи опасных зон, предупреждению и ликвидации аварий, охране зданий, сооружений и окружающей природной среды от вредного влияния горных разработок, рациональному и комплексному использованию месторождений полезных ископаемых, а также в рассмотрении и решении других вопросов, связанных с геологическим и маркшейдерским обеспечением.

Таблица 3.1

График добычи вскрыши и товарной руды в карьере по годам

| Показатели | Всего | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Горная масса, тыс.м3 | 94371.7 | 7220 | 9801.9 | 10008.5 | 10137.1 | 12230.1 | 12835.6 | 9577.8 | 6725.4 | 4514.5 | 3202.0 | 2978.8 | 2261.8 | 2014.9 | 863.3 |
| Вскрыша, тыс.м3 | 74380.9 | 7151 | 9446.0 | 9230.8 | 8583.0 | 10356.8 | 11015.1 | 7728.1 | 4718.8 | 2590.5 | 1366.9 | 1148.6 | 493.5 | 470.1 | 81.7 |
| Руда, тыс.т | 53649.2 | 179.8 | 969.8 | 2119.4 | 4235.0 | 5000.0 | 5000.0 | 5000.0 | 5000.0 | 5000.0 | 5000.0 | 5000.0 | 5000.0 | 4016.3 | 2129.0 |
| Золото, г/т | 1.18 | 0.69 | 0.78 | 0.87 | 1.07 | 1.09 | 1.10 | 1.02 | 1.41 | 1.37 | 1.16 | 1.14 | 1.19 | 1.35 | 1.52 |
| Золото, кг | 63354.3 | 124.6 | 758.6 | 1852.1 | 4527.4 | 5458.4 | 5499.2 | 5107.7 | 7041.8 | 6872.1 | 5817.2 | 5684.1 | 5961.7 | 5413.2 | 3236.2 |
| Серебро, г/т | 1.48 | 1.58 | 1.12 | 1.09 | 1.28 | 1.43 | 1.40 | 1.31 | 1.39 | 1.36 | 1.62 | 1.69 | 1.72 | 1.69 | 1.88 |
| Серебро, кг | 79542.0 | 283.9 | 1086.9 | 2303.5 | 5440.2 | 7168.5 | 7004.0 | 6551.8 | 6960.7 | 6803.0 | 8085.0 | 8456.3 | 8592.3 | 6801.1 | 4004.7 |
| Коэфф.вскрыши, м3/т | 1.4 | 39.7 | 9.7 | 4.4 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 1.5 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |

В системе производственного контроля руководители и специалисты геологической и маркшейдерской служб должны осуществлять следующие функции:

- доводить до руководителей участков, цехов и других подразделений рудника обязательных для исполнения указаний по вопросам геологического и маркшейдерского обеспечения горных работ, а также по устранению нарушений требований законодательства о недрах, промышленной безопасности, охране недр и окружающей природной среды, проектной и технологической документации, годовых планов развития горных работ в целях предотвращения случаев аварий и травматизма, сверхнормативных потерь полезных ископаемых, выборочной отработки богатых участков месторождения, приводящей к необоснованным потерям запасов полезных ископаемых, и недопущения других нарушений законодательных требований;

- вносить предложения руководству по приостановке работ по строительству,  реконструкции, эксплуатации, консервации или ликвидации объектов по добыче полезных ископаемых, а также в случае отступлений и нарушений требований проекта и установленных норм и правил, незамедлительно ставя об этом в известность руководство предприятия и работников, ответственных за осуществление производственного контроля;

- браковать горные работы, выполненные с отступлениями от утвержденных годовых планов развития горных работ, проектной и технической документации.

7. Эффективное использование дренажных вод, вскрышных и вмещающих пород.

Дренажные воды, скапливающиеся в внутрикарьерных зумпфах, используются для орошения экскаваторных забоев, мест разгрузки и бульдозерной планировки отвалов и рудных складов, взрывных блоков и внутрикарьерных автомобильных дорог.

Вскрышные и вмещающие породы используются для строительства дорог в качестве материала основания дороги, площадок для рудных складов и других работ, связанных с использованием скального грунта. Крое того, скальный грунт из отвалов вскрышных пород может быть использован для получения строительного материала – щебня и др.

8. Технологическая схема ведения горных работ.

8.1	Буровзрывные работы.

Проектом предусматривается цикличная технология производства горных работ с предварительным рыхлением буровзрывным способом.

В соответствии с горнотехническими условиями, принятой системой разработки, для рыхления пород принимается метод скважинных зарядов.

Количество одновременно взрываемого ВВ должно обеспечить не менее недельной производительности карьера. Расчетные параметры буровзрывных работ являются ориентировочными и подлежат уточнению в производственных условиях.

Планом горных работ принята сплошная конструкция заряда. короткозамедленное взрывание с применением ЭДКЗ с интервалом замедления 25 миллисекунд. Конструкция заряда должна корректироваться в процессе эксплуатации, в зависимости от конкретных горно-геологических условий.

Параметры буровзрывных работ и радиус опасной зоны уточняются в производственных условиях руководителем взрывных работ.

В основу большинства классификаций пород по взрываемости положен удельный расход ВВ, который, в свою очередь, зависит от крепости пород.

Существует значительное количество классификаций горных пород по трещиноватости, составленных для условий ведения геологических, гидрогеологических, гидротехнических и взрывных работ.

Наиболее полной и оправдавшей себя в условиях открытых горных работ является классификация массивов скальных пород по степени трещиноватости и содержанию крупных кусков (таблица 8.1).

Таблица 8.1

Классификация массивов скальных пород

по степени трещиноватости и содержанию крупных кусков

| Категория трещиноватости пород | Степень трещиноватости (блочности) массива | Среднее расстояние между естественными трещинами всех систем, м | Удельная трещиноватость, м-1 | Содержание (%) в массиве отдельностей размером, мм |  |  | Коэффициент трещиноватости, кТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | +450 | +470 | +490 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | Чрезвычайно трещиноватые мелкоблочные | 0,1 | 10 | 10 | 0 | нет | 1,2 |
| II | Сильно трещиноватые (среднеблочные) | 0,1-0,5 | 2-10 | 10-70 | 30 | 5 | 1,15 |
| III | Средне трещиноватые (крупноблочные) | 0,5-10 | 1-2 | 70-100 | 30-80 | 5-40 | 1,1 |
| IV | Мало трещиноватые (весьма крупноблочные) | 1,0-1,5 | 1,0-0,65 | 100 | 80-100 | 40-100 | 1,05 |
| V | Практически монолитные (исключительно крупноблочные) | 1,5 | 0,65 | 100 | 100 | 100 | 1,0 |

В соответствии с горно-геологическими условиями породы по степени взрываемости относятся к IV категории - породы мало трещиноватые (весьма крупноблочные).

Степень дробления горных пород взрывом должна соответствовать мощности и параметрам применяемого выемочно-погрузочного и транспортного оборудования.

Буровые работы

Согласно Отчету «Пересчет (подсчет) запасов месторождения Юбилейное на основе новых утвержденных кондиций для условий открытой отработки (по состоянию на 01.07.2012 г.)» руды и породы месторождения относятся к VIII-X категориям по буримости и к VI-VII категориям по взрываемости.

Подготовку данных объемов горных пород к выемке предусматривается осуществлять при помощи буровзрывных работ. Для рыхления будет использоваться скважинная отбойка горной массы. Для расчетов принято, что рыхлению с помощью БВР будут подвергаться 100% объема извлекаемой горной массы. Для выполнения буровзрывных работ планируется задействовать подрядную организацию.

Согласно п.77 и «Методических рекомендаций по технологическому проектированию горнодобывающих предприятий открытым способом разработки» (далее - Методические рекомендации) для бурения взрывных скважин в крепких породах крепостью f=10-20 применяются станки ударно-вращательного бурения долотами диаметром бурения 160-400 мм. Для условий месторождения Юбилейное, где преобладающий объем	горных	пород относится к трудновзрываемым породам крепостью f=16-18, предусматривается буровой станок с возможностью бурения скважин диаметром 200-270 мм.

Основное (технологическое) бурение осуществляется станками с диаметром скважин до 235 мм. Контурное бурение осуществляется станками с диаметром бурения 160 мм.

При высоте взрываемого уступа Н=10м, угле откоса уступа в рабочем положении 77-80°, в предельном - 75-80°, ширина призмы возможного обрушения будет Пб=Ну-(Сϕ-Сa)=1,1м. Согласно	п.1735	«Правил обеспечения промышленной безопасности» буровой станок должен быть установлен на спланированной площадке на безопасном расстоянии от верхней бровки уступа не менее L=2 м от бровки до ближайшей точки опоры станка, а его продольная ось при бурении первого ряда скважин должна быть перпендикулярна бровке уступа. Таким образом, расстояние от станка до бровки уступа принимается равным 2 м.

Периодичность взрывов принимается исходя с учетом обеспечения годовой производительности по добыче а также технологических возможностей.

Учитывая условия ведение и объёмы работ, а также наличие оборудования у подрядчиков бурение взрывных скважин предусматривается станками ударно-вращательным способом.

Режим бурения буровых станков: непрерывная рабочая неделя, 1 смены в сутки по 11 часов, 30 смен в месяц.

Расчет производительности бурового станка приведен в таблице 8.2.

Таблица 8.2

| Расчет производительности бурового станка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Обозначение | Ед. изм. | Значение |
| Рабочих дней в году | Nд | дней | 350 |
| Количество смен | Nсм | смен | 2 |
| Продолжительность смены | tсм | ч | 11 |
| Коэффициент использования сменного времени | Ксм |  | 0,76 |
| Производительность бурового станка | А | м/ч | 20-25 |
| Коэффициент технической готовности | Ктех |  | 0,85 |
| Производительность бурового станка в смену | Асм=А*tсм*Ксм | м/смена | 168-210 |

Согласно п.187 НТП РК Бурение взрывных скважин производится с обязательным пылеподавлением, путем автоматизированной подачи водовоздушной смеси через встроенную в конструкцию бурового станка заводскую систему подачи воды в забой скважины. Снижение пылевыделения при бурении скважин согласно норм проектирования осуществляется за счет применения воздушно-водяной смеси. Расход воды при бурении с продувкой воздушно-водяной смесью рассчитывается по формуле:

q = 0,785 d*Y*(Won – Wе), л/пог.м.,                                                     (8.1)

где d – диаметр скважины, м;

Y- плотность горных пород, кг/м3;

Wе – естественная влажность пород, %;

Won – необходимая влажность бурового шлама, 45÷60 %.

При подходе к предельным границам карьера будет применяться контурная технология ведения буровзрывных работ, обеспечивающую сохранность берм и откосов уступов. Размер приконтурной зоны (учитывая показатели крепости пород месторождения) должен быть не менее 25 м (в соответствии с таблицей 34 Методических рекомендаций). При заоткоске уступов в предельном положении поверхность откоса создаётся взрыванием удлинённых зарядов контурных скважин (экранирующая щель). Щель создаётся при подходе фронта рабочих уступов к предельному контуру на минимально допустимое расстояние. Дальнейшая отработка приконтурной ленты проводится после создания экрана с ограничением числа рядов технологических скважин во взрываемом блоке, массы заряда в них и в определенном направлении инициирования взрыва.

На каждый массовый взрыв в блоке обязательно составляется техническая документация лицами, производящими эти работы (привлеченные организации или специалисты рудника) по результатам опытных взрывов производится уточнение параметров БВР. В качестве ВВ возможно использование всех типов, разрешенных к применению на открытых горных работах и выпускаемых заводами РК. При укрупненном расчете показателей буровзрывных работ учитывалось применение интерита. В связи с тем, что производство БВР на месторождении предполагается осуществлять подрядной организацией, в случае производственной необходимости, может быть использован иной тип ВВ и марка бурового станка. При этом не должно быть допущено нарушение требований безопасности и ухудшение проектных технико-экономических показателей.

Выбор типа ВВ для производства взрывных работ

Критерии оптимальности применяемых ВВ – конкретные соотношения между свойствами взрываемых горных пород и параметрами применяемых ВВ. Критерии оптимальности применяемых ВВ приведены в таблице 8.3.

Для определения оптимального типа ВВ и параметров БВР в процессе горных работ будут производиться опытно-промышленные взрывные работы.

Таблица 8.3

Критерии оптимальности применяемых ВВ

| Коэффициент крепости пород, f | Скорость звука в среде, | Рекомендуемые параметры взрывчатого разложения ВВ |  |  | Рекомендуемые выпускаемые типы промышленных ВВ на предприятиях Казахстана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | скорость детонации м\с | плотность заряда, кг\м3 | потенциальная энергия ВВ, кДж\кг |  |
| 14-20 | 6-7 | 6300 | 1200-1400 | 5000-5500 | Гранитол - 7А, Гранулиты АС-8, АС-8В Аммонал-200 Ифзанит Акватол Т-20 |
| 9-14 | 5-6 | 5600 | 1200-1400 | 4700-5000 | Аммонал м- 10 Аммонал скальный №3 Граммонит 79/21 Ифзанит Гранулит Э |
| 5-9 | 4-5 | 4800 | 1000-1200 | 4400-4700 | ГранулитАС-4 Граммонит 79/21 Гранулит Э |

Для условий разработки месторождения рекомендуемый тип ВВ – игданит (АСДТ(англ:ANFO)). Боевиком служит аммонит № 6ЖВ патронированный и ДШ. Расчетные коэффициенты эквивалентных зарядов ВВ для различных ВВ приведены в таблице 8.4.

Таблица 8.4

Расчетные коэффициенты эквивалентных зарядов ВВ по идеальной работе взрыва (эталонное ВВ - аммонит 6ЖВ)

| ВВ | Квв=Qэт/Qвв | ВВ | Квв=Qэт/Qвв | ВВ | Квв=Qэт/Qвв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Акватол М-15 | 0,76 | Акватол АМВ | 0.95 | Игданит | 1,13 |
| Граммонал А-45 | 0,79 | Гранулит АС-4 | 0.98 | Акватол АВ | 1,20 |
| Карбатол ГЛ-10В | 0.79 | Аммонит 6ЖВ | 1,0 | Гранулотол | 1,20 |
| Граммонал А-8 | 0.80 | Граммонит 79/21 | 1,0 | Ифзанит Т-20 | 1,20 |
| Аммонит скальный №1" | 0.8 | Граммонит 50/50 | 1,01 | Граммонит 30/70 | 1,26 |
| Аммонал скальный №3'1 | 0.8 | Динафталит | 1.08 | Карбатол 15Т | 1,42 |
| Детонит М" | 0.82 | Ифзанит Т-80 | 1.08 | Акватол Т-20 | 1,06 |
| Алюмотол | 0.83 | Граммонал А-50 | 1.08 | Акватол T-10 | 1,17 |
| Гранулит АС-8 | 0.89 | Акватол 65/35 | 1,10 | Порэмит | 1,19 |
| Аммонал водоустойчивый11 | 0,9 | Ифзанит Т-60 | 1,10 | Гранипор ФМ | 1,15 |
| Акватол МГ | 0.93 | Гранулит М | 1,13 |  |  |

Расчет параметров буровзрывных работ

При установлении кондиций добываемых пород по крупности используются следующие связи между параметрами горно-транспортного оборудования и размерами кусков:

для одноковшовых экскаваторов и погрузчиков

| , м, | (8.2) |
| --- | --- |

Где: С – максимальный допустимый линейный размер куска породы, м;

Е – емкость ковша выемочно-погрузочной машины, м3;

для транспортных сосудов

| , м, | (8.3) |
| --- | --- |

Где: Q – емкость транспортного сосуда, м3.

Расчетный удельный расход ВВ для скальных пород с обеспечением заданной крупности определяется по формуле:

|  | (8.4) |
| --- | --- |

где– удельный расход эталонного ВВ (граммонит 79/21), кг/м3;

Квв – коэффициент  работоспособности  ВВ по  отношению  к   граммониту 79/21, равный 1,1;

–  поправочный коэффициент в зависимости от размера допустимого куска

- поправочный коэффициент в зависимости от диаметра бурения  отличающегося от 250 мм.

Вес заряда ВВ, размещаемого в 1 м скважины (вместимость):

| Р=0,785d2скввв∙103, кг/м, | (8.5) |
| --- | --- |

Где: ВВ –плотность заряжания ВВ в скважине, для гранулита Э, 1,11 кг/дм3,

Глубина перебура скважин:

| Lпер=(0,15÷0,25) Hу, м, | (8.6) |
| --- | --- |

Меньшее значение коэффициента относится к породам легковзрываемым, большее – к трудновзрываемым.

Глубина скважин:

| Lскв= Н+Lпер, м, | (8.7) |
| --- | --- |

Опыт и исследования показывают, что линия сопротивления по подошве (Wпп) находится в функциональной зависимости от диаметра скважины (dcкв). Для одинаковых типов ВВ, плотности заряжания  и коэффициента сближения зарядов можно определить Wпп для разных диаметров скважин по формуле:

| Wпп=К·dскв, м | ( 8.8) |
| --- | --- |

где К = 25÷30 для трудновзываемых пород, 35÷40 для пород средней взрываемости1.

Согласно требований безопасности должно соблюдаться следующее условие:

| Wбпп=Hctgά+Wб, м | ( 8.9) |
| --- | --- |

Где Wб допустимое расстояние скважин первого ряда от бровки уступа по условиям безопасности бурения составляет 1-2 м.

Полученное значение Wпп удовлетворяет безопасному обуриванию уступа (Wпп ≥Wбпп).

На основании расчетов Wпп принимается равным 6 м - для 10 м уступов вскрыши, 3,75 м - для 5 м уступов по руде.

Расстояние между скважинами в ряду:

| а=m·Wпп, м, | (8.10) |
| --- | --- |

Где:  m = 0,8÷1,6, коэффициент сближения скважин, меньшее значение для крупноблочных (трудновзрываемых) пород.

Вес скважинного заряда для первого ряда:

| Q1=qрH Wпп a, кг | (8.11) |
| --- | --- |

Вес скважинного заряда для второго и последующих рядов:

| Q2=qрHba, кг | (8.12) |
| --- | --- |

где b – расстояние между рядами скважин.

Длина заряда в скважине

| Lзар=Q/P, м | (8.13) |
| --- | --- |

Длина забойки для сплошных зарядов:

| Lзаб=Lскв – Lзар, м | (8.14) |
| --- | --- |

Учитывая ограниченность рабочего пространства на добычных и вскрышных уступах, объем взрываемой горной массы, обеспечивающий необходимый резерв для бесперебойной работы выемочно-погрузочного оборудования принимается:

| Vбл = 7•Qсут, м3, | (8.15) |
| --- | --- |

где Qсут. - эксплуатационная суточная производительность экскаватора.

Суммарная длина взрываемых блоков определяется по формуле:

|  | (8.16) |
| --- | --- |

где – ширина взрываемого блока:

| Вбл = Wпп+b(n-1), | (8.17) |
| --- | --- |

Количество скважин в ряду:

| N=Lбл/a, | (8.18) |
| --- | --- |

Общая длина скважин, необходимая для взрывания блоков:

| , м, | (8.19) |
| --- | --- |

Количество ВВ необходимого для взрывания блоков

| Qвв=Vбл•q, кг, | (8.20) |
| --- | --- |

Выход горной массы с 1 м скважины в блоке:

| , м3/м | (8.21) |
| --- | --- |

Годовой расход ВВ на карьере для рассматриваемого типа пород рассчитывается по формуле:

| Qгод=Аг*q, кг | (8.22) |
| --- | --- |

гдеАг – годовая производительность карьера по рассматриваемой категории пород, м3.

Сводные исходные данные для расчета буровзрывных работ приведены в таблице 8.5. Рассчитанные показатели буровзрывных работ в соответствии методологией расчета приведены в таблице 8.6.

Таблица 8.5

| Исходные данные для расчета буровзрывных работ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Обозначение | Ед. изм. | Значение |
| Высота уступа | Hу | м | 10 |
| Угол уступа | α | градус | 75 |
| Коэффициент относительной работоспособности ВВ по отношению к аммониту 6ЖВ | Квв |  | 0,89 |
| Плотность разрыхляемых пород | ρп | т/м3 | 2,6-2,75 |
| Плотность ВВ в скважине | ρвв | т/м3 | 0,95 |
| Коэффициент крепости пород по М.М.Протодьяконову | f |  | 16-18 |
| Средний размер отдельности в массиве | d0 | м | 0,8-1,0 |
| Коэффициент трещиноватости | Кт |  | 1,05 |

Таблица 8.6

Сводные данные расчета основных параметров БВР по руде и вскрышным породам

| Наименование показателя | Усл. обознач. | Ед. измер. | Вскрыша, руда |
| --- | --- | --- | --- |
| Емкость ковша | Е | м3 | 15 |
| Максимально допустимый линейный размер куска | С | мм | 1200 |
| Удельный расход эталонного ВВ (Гранулит АС-8) | qэт | кг/м3 | 0,6 |
| Коэффициент работоспособности ВВ по отношению к граммониту 79/21 | kвв |  | 0,89 |
| Поправочный коэффициент в зависимости от размера допустимого куска, отличающегося от 1000 мм | kd |  | 0,92 |
| Расчетный удельный расход ВВ | qp | кг/м3 | 0,45 |
| Диаметр скважины | d | м | 0,235 |
| Плотность заряжания ВВ в скважине | pвв | кг/дм3 | 1,11 |
| Вес заряда, размещаемого в 1 м скажины (вместимость) | Р | кг/м | 48 |
| Высота уступа | Ну | м | 10 |
| Глубина перебура скважин | Lпер | м | 1,5 |
| Глубина скважин | Lскв | м | 11,5 |
| Линия сопротивления по подошве | Wпп | м | 6 |
| Угол откоса уступа | ά | град. | 77 |
| Расстояние между скважинами в ряду | а | м | 6 |
| Расстояние между рядами скажин | а | м | 6 |
| Объем блока | Vбл | тыс.м3 | 35-100 |
| Количество рядов | n | рядов | 5-7 |
| Ширина взрываемого блока | Вбл | м | 50 |
| Суммарная длина взрываемых блоков | Lбл | м | 100-200 |
| Количество ВВ необходимого для взрывания блоков | Qвв | т | 15-30 |
| Выход горной массы с 1 м скважины в блоке | Vгм | м3/м | 32.7 |

Выход негабарита при заданных условиях, согласно Методических рекомендаций, принимается равным 7% для руды и 0,5% для вскрышных пород. Дробление негабаритов может осуществляться как осуществляется методом шпуровых зарядов, так и с применением бутобоев. При методе шпуровых зарядов, в зависимости от габаритов куска, диаметр шпуров принимается в пределах 25-60 мм, а глубина шпуров һш = (0,25-0,5) һн, где һн - толщина негабарита. Удельный расход ВВ составляет 0,2 кг/м3.

При максимальном объеме взываемой горной массы в год 10500 тыс. м3 годовой расход ВВ составит 4710 т. При среднем объеме блока 75 тыс. м3 количество взрываемых блоков в год составит 140. Количество ВВ в одном взрывном блоке составит в среднем 60 т. В таблице 8.7 приведен приведен расчет количества буровых станков, требуемых для бурения взрывных скважин по годам.

С целью снижения пылевыделения при взрывных работах и при заряжании скважин применяется гидрозабойка с использованием специальных забоечных машин в которых приготавливается смесь шлама и воды в соотношении 60:40 , а также перед проведением взрывных работ поверхность взрывного блока орошается специальными поливочными машинами.

На чертеже ОГР-2022-12 приведена технологическая схема ведения БВР. С учетом достоверности геологических материалов и горнотехнических условий отработки месторождения для уточнения параметров буровзрывных работ необходимо провести серию опытных взрывов. В таблице 8.8 приведен расчет количества ВВ и средств взрывания по годам отработки карьера, а также расход дизельного топлива и масел по годам работы карьера при бурении взрывных скважин.

Бурение и взрывание контурных скважин

При подходе горизонтов к конечному проектному контуру карьера производится контурное взрывание скважин для образования заданного угла погашения борта карьера.

Для достижения проектных углов заоткоски скальных уступов применяется метод предварительного щелеобразования. Данный метод наиболее подходит при БВР в крепких скальных породах, с углом откосов уступов > 60°.

Сущность этого метода заключается в следующем. Вдоль верхней бровки уступа бурится ряд наклонных скважин на высоту уступа на конечном контуре карьера – 10 - 20 м. Угол наклона скважин равен проектному углу наклона сдвоенного уступа. Бурение производится буровым станком типа ROC L 8 фирмы Atlas Copco с диаметром бурения 160 мм, либо аналогичным.

Скважины бурят на расстоянии 1,5 м друг от друга и заряжают через одну. Длина заряда принимается равной 2/3 ее длины скважины с учетом перебура (2/3х33,1) и составляет 22,1 м.

Скважины предварительного щелеобразования взрывают до взрыва технологических скважин в приконтурной зоне. Ширина приконтурной зоны составляет 30 м. Взрывание скважин производят группами до 10-15 штук одновременно. Инициирование зарядов производят сверху.

Технологические скважины последнего ряда (первого от ряда скважин предварительного щелеобразования) располагают от контура щелеобразования на расстоянии, меньшем в 1,7-2 раза, чем между остальными скважинами (чем сетка скважин). Заряд в них уменьшают на 30-35%. Работы по образованию отрезной щели необходимо выполнять предварительно, до подхода основных технологических работ к конечному контуру на 40-50 м. В таблице 8.9 приведены основные параметры БВР контурных скважин.

Таблица 8.9. Параметры БВР при щелеобразовании на проектном контуре карьера

| Параметры | Единицы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Высота уступа | м | 10 | 20 |
| Диаметр скважины | мм | 160 | 160 |
| Плотность ВВ | т/м³ | 1,05-1,11 | 1,05-1,12 |
| Удельный расход ВВ | т/скв. | 0,16 | 0,32 |
| Интервал между скважинами | м | 1,5 | 1,5 |
| Угол наклона скважин | градус | 75-80 | 75-80 |
| Глубина скважин | м | 11 | 22 |
| Расход ВВ на 1000 пог.м уступа | т | 56 | 112 |
| Объем бурения с учетом 5% | м/1000 п.м | 7700 | 15400 |
| теряемых скважин |  |  |  |

В таблицах 8.10 и 8.11 приведены периметры бортов карьера, подлежащих заоткоске по горизонтам и годам отработки.

Таблица 8.10. Расчет периметров заоткоски бортов карьера на его предельном контуре по горизонтам.

| Горизонт | Периметр, м |
| --- | --- |
| 440 | 988 |
| 430 | 1950 |
| 420 | 2906 |
| 410 | 2756 |
| 400 | 2668 |
| 380 | 2521 |
| 360 | 2403 |
| 340 | 2258 |
| 320 | 2136 |
| 300 | 2000 |
| 280 | 1872 |
| 260 | 1708 |
| 240 | 1573 |
| 220 | 1460 |
| 200 | 1400 |
| 180 | 1289 |
| 160 | 1168 |
| 140 | 1049 |
| 120 | 929 |
| 100 | 794 |
| 80 | 660 |
| 60 | 501 |
| 40 | 353 |
| Итого | 37342 |

Таблица 8.11. Годовые значения периметров бортов карьера, подлежащих заоткоске

| Год | Периметр, м |
| --- | --- |
| Год 1 | 2938 |
| Год 2 | 2906 |
| Год 3 | 2756 |
| Год 4 | 3928.5 |
| Год 5 | 3663.5 |
| Год 6 | 3326 |
| Год 7 | 3068 |
| Год 8 | 2726 |
| Год 9 | 2427 |
| Год 10 | 2160 |
| Год 11 | 1989 |
| Год 12 | 1692.5 |
| Год 13 | 1453.5 |
| Год 14 | 1454 |
| Год 15 | 854 |
| Итого | 37342 |

В таблице 8.12 приведен расчет объемов бурения заоткосных скважин и

необходимого количества буровых станков.

Определение безопасных расстояний и допустимого веса заряда при взрывных работах

Расстояние rразл (м), опасное для людей по разлету отдельных кусков породы при взрывании скважинных зарядов, рассчитанных на разрыхляющее (дробящее) действие, определяется по формуле:

(8.23)

где:	К з - коэффициент заполнения скважин взрывчатым веществом;

К заб - коэффициент заполнения  скважин забойкой;

### При полной забойке верхней части скважины Кзаб  = 1;

f - Коэффициент крепости пород по шкале профессора М.М. Протодьяконов, f  = 12-16

d - Диаметр взрываемой скважины, м;

а - расстояние между скважинами  в ряду или между рядами, м

(8.24)

где	l з - длина заряда в скважине, м;

Lскв - глубина, пробуренной скважины, м.

(8.25)

где	lзаб - длина забойки, м;

Lн - длина свободной от заряда верхней части скважины, м.

В таблице 8.13 приведены безопасные расстояния по разлету отдельных кусков породы для людей.

Таблица 8.13.

Безопасные расстояния по разлету отдельных кусков породы для людей

| Диаметр скважины, мм | ###### Высота уступа, м | Безопасное расстояние,м |
| --- | --- | --- |
| 235 | 10 | 450 |

Безопасное расстояние для людей при взрывных работах на открытой местности принимается rразл = 450 м. При производстве взрывов люди должны быть выведены в безопасную зону.

Расстояния (м), на которых колебания грунта, вызываемые однократным взрывом сосредоточенного заряда ВВ, становится безопасными для подземных пустот, зданий и сооружений, определяются по формуле:

(8.26)

где		rс  - расстояние от места взрыва до охраняемого сооружения, м.

Кг - коэффициент, зависящий от свойств грунта в основании

охраняемого сооружения, Кг = 8;

Кс - коэффициент, зависящий от типа сооружения и характера

застройки, Кс = 1;

α- коэффициент, зависящий от условий взрывания, α = 1

Q - масса заряда в группе замедления, кг.

В таблице 8.14 приведены безопасные расстояния по сейсмическому действию взрыва на инженерные сооружения.

Таблица 8.14.

| Q,кг | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rc, м | 175 | 200 | 220 | 235 | 250 |

При приближении к охраняемым объектам (промышленным зданиям, копрам шахт и т.д.) менее 175 м рекомендуется по контуру взрываемого блока со стороны охраняемого  объекта создавать экранирующую щель , аналогичную контурному взрыванию. При этом, контурные скважины экранирующей щели бурятся на 1 м глубже высоты взрываемого блока. Предварительное щелеобразование позволяет снизить сейсмический эффект от промышленного взрыва в 4-5 раз.

Таблица 8.7

Расчет количества буровых станков для бурения взрывных скважин по годам отработки карьера

| годы |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объемы БВР | тысм3/год | 5,967 | 9,802 | 10,009 | 10,137 | 12,230 | 12,836 | 9,578 | 6,725 | 4,514 | 3,202 | 2,979 | 2,262 | 2,015 | 863 |
| Высота уступа | м | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| Сетка скважин | м х м | 6x6 | 6x6 | 6x6 | 6x6 | 6x6 | 6x6 | 6x6 | 6x6 | 6x6 | 6x6 | 6x6 | 6x6 | 6x6 | 6x6 |
| Перебур | м | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| Выход горной массы, ( с учетом 5% теряемых скважин) | т/1 пог.м | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Выход горной массы, ( с учетом 5% теряемых скважин) | м3/1 пог.м | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Расчётная скорость бурения | м/ч | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
| Календарное время 24 ч х 365 сут | ч/год | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 |
| Регламентированные перерывы | ч/год | 2616 | 2616 | 2616 | 2616 | 2616 | 2616 | 2616 | 2616 | 2616 | 2616 | 2616 | 2616 | 2616 | 2616 |
| БВР 24 час/мес | ч/год | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 |
| ТО 48 ч/мес х 12 |  | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Внутрисменные простои в год (2ч х 2см х 30 сут/мес х 12мес) | ч/год | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 |
| Возможное время работы | ч/год | 6144 | 6144 | 6144 | 6144 | 6144 | 6144 | 6144 | 6144 | 6144 | 6144 | 6144 | 6144 | 6144 | 6144 |
| Эффективное время работы | ч/год | 6144 | 6144 | 6144 | 6144 | 6144 | 6144 | 6144 | 6144 | 6144 | 6144 | 6144 | 6144 | 6144 | 6144 |
| Коэффициент бурения (переезд, наращивание, горизонтирование ) |  | 0.82 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| Возможное чистое время бурения | ч/год | 5038 | 4915 | 4915 | 4915 | 4915 | 4915 | 4915 | 4915 | 4915 | 4915 | 4915 | 4915 | 4915 | 4915 |
| Сменная производительность станка | пог.м/см | 129 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 |
| Требуемый объём работ по бурению | пог.м/год | 191,601 | 314,738 | 321,375 | 325,503 | 392,709 | 412,153 | 307,543 | 215,954 | 144,960 | 102,816 | 95,651 | 72,628 | 64,698 | 27,721 |
| Требуемое количество часов для бурения | ч | 8,516 | 13,988 | 14,283 | 14,467 | 17,454 | 18,318 | 13,669 | 9,598 | 6,443 | 4,570 | 4,251 | 3,228 | 2,875 | 1,232 |
| Требуемое количество смен только для бурения |  | 1,217 | 1,998 | 2,040 | 2,067 | 2,493 | 2,617 | 1,953 | 1,371 | 920 | 653 | 607 | 461 | 411 | 176 |
| Расчетное количество станков | шт | 1.69 | 2.85 | 2.91 | 2.94 | 3.55 | 3.73 | 2.78 | 1.95 | 1.31 | 0.93 | 0.86 | 0.66 | 0.59 | 0.25 |
| Требуемое количество буровых станков | шт | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Таблица 8.8

Расчет количества ВВ и средств взрывания, расхода дизельного топлива и масел и затрат при бурении взрывных скважин по годам отработки карьера.

| Годы | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество буровых станков, шт. | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Объем горной массы, тыс.м3 | 5967 | 9802 | 10009 | 10137 | 12230 | 12836 | 9578 | 6725 | 4514 | 3202 | 2979 | 2262 | 2015 | 863 |
| Удельный расход ВВ, кг/м3 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| Суммарный расход ВВ, т | 3580 | 5881 | 6005 | 6082 | 7338 | 7701 | 5747 | 4035 | 2709 | 1921 | 1787 | 1357 | 1209 | 518 |
| Стоимость ВВ, $/кг | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Затраты на ВВ, тыс.$ | 2506.1 | 4116.8 | 4203.6 | 4257.6 | 5136.6 | 5391.0 | 4022.7 | 2824.7 | 1896.1 | 1344.8 | 1251.1 | 950.0 | 846.3 | 362.6 |
| Удельный расход электродетонаторов, шт./м3 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
| Суммарный расход электродетонаторов, тыс.шт. | 89.5 | 147.0 | 150.1 | 152.1 | 183.5 | 192.5 | 143.7 | 100.9 | 67.7 | 48.0 | 44.7 | 33.9 | 30.2 | 12.9 |
| Стоимость электродетонаторов, $/шт. | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| Затраты на электродетонаторы, тыс.$ | 78.8 | 129.4 | 132.1 | 133.8 | 161.4 | 169.4 | 126.4 | 88.8 | 59.6 | 42.3 | 39.3 | 29.9 | 26.6 | 11.4 |
| Удельный расход детонирующего шнура, м/100м³ | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Суммарный расход детонирующего шнура, тыс.м | 1.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.8 | 3.0 | 2.2 | 1.5 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.2 |
| Стоимость детонирующего шнура, $/м | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Затраты на детонирующего шнур, тыс.$ | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| Удельный расход волновода, м/м3 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 |
| Суммарный расход электропроводов, тыс.м | 77.6 | 127.4 | 130.1 | 131.8 | 159.0 | 166.9 | 124.5 | 87.4 | 58.7 | 41.6 | 38.7 | 29.4 | 26.2 | 11.2 |
| Стоимость электропровода, $/м | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Затраты на электропроводы, тыс.$ | 15.5 | 25.5 | 26.0 | 26.4 | 31.8 | 33.4 | 24.9 | 17.5 | 11.7 | 8.3 | 7.7 | 5.9 | 5.2 | 2.2 |
| Среднегодовое время на бурение и передвижку буровых станков, час/год | 4257.8 | 4662.8 | 4761.1 | 4822.3 | 4363.4 | 4579.5 | 4556.2 | 4799.0 | 3221.3 | 4569.6 | 4251.2 | 3227.9 | 2875.5 | 1232.0 |
| Удельный расход диз. топлива, л/час | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
| Общий расход диз.топлива, тыс.л | 503.8 | 928.9 | 968.5 | 993.5 | 1084.6 | 1194.7 | 886.9 | 656.0 | 295.6 | 297.4 | 257.4 | 148.4 | 117.8 | 21.62 |
| Стоимость 1 л дизтоплива, л/$ | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Затраты на дизтопливо, тыс.$ | 287.1 | 529.5 | 552.0 | 566.3 | 618.2 | 681.0 | 505.5 | 373.9 | 168.5 | 169.5 | 146.7 | 84.6 | 67.1 | 12.3 |
| Удельный расход масел, л/час | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 1.42 |
| Общий расход масел, л | 3576.6 | 5875.1 | 5999.0 | 6076.1 | 7330.6 | 7693.5 | 5740.8 | 4031.1 | 2705.9 | 1919.2 | 1785.5 | 1355.7 | 1207.7 | 1749.5 |
| Стоимость 1 л масла, л/$ | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| Затраты на масла, тыс.$ | 8.2 | 13.5 | 13.8 | 14.0 | 16.9 | 17.7 | 13.2 | 9.3 | 6.2 | 4.4 | 4.1 | 3.1 | 2.8 | 4.0 |
| Уд. затраты на буринструмент, сервис и кап.ремонт, $/час | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
| Затраты на буринструмент, сервис и кап.ремонт всего, тыс.$ | 340.6 | 559.5 | 571.3 | 578.7 | 698.1 | 732.7 | 546.7 | 383.9 | 257.7 | 182.8 | 170.0 | 129.1 | 115.0 | 49.3 |
| Уд. затраты на ТО, запчасти, материалы, $/час | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Затраты на запчасти,ТО,запчасти, материалы,тыс.$/год | 59.6 | 97.9 | 100.0 | 101.3 | 122.2 | 128.2 | 95.7 | 67.2 | 45.1 | 32.0 | 29.8 | 22.6 | 20.1 | 8.6 |
| Всего материальные затраты на БВР, тыс.$ | 3296.3 | 5472.5 | 5599.3 | 5678.4 | 6785.9 | 7154.0 | 5335.6 | 3765.5 | 2445.1 | 1784.3 | 1648.9 | 1225.2 | 1083.2 | 450.5 |

Таблица 8.12.

Расчет количества буровых станков и затрат для заоткоски уступов на проектном контуре карьера

|  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество буровых станков, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Годовой периметр оконтуривания, тыс.м | 5.85 | 2.76 | 3.93 | 3.66 | 3.33 | 3.07 | 2.73 | 2.43 | 2.16 | 1.99 | 1.69 | 1.45 | 1.45 | 0.85 |
| Удельный расход ВВ на 1000 пог.м уступа, т/1000 м | 56 | 56 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
| Суммарный расход ВВ, т | 327.6 | 154.3 | 440.0 | 410.3 | 372.5 | 343.6 | 305.3 | 271.8 | 241.9 | 222.8 | 189.6 | 162.8 | 162.8 | 95.6 |
| Стоимость ВВ, $/кг | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Затраты на ВВ, тыс.$ | 360.4 | 169.8 | 484.0 | 451.3 | 409.8 | 378.0 | 335.8 | 299.0 | 266.1 | 245.0 | 208.5 | 179.1 | 179.1 | 105.2 |
| Количество заряжаемых скважин, шт. | 1950 | 919 | 1310 | 1221 | 1109 | 1023 | 909 | 809 | 720 | 663 | 564 | 485 | 485 | 285 |
| Суммарный расход электродетонаторов, .шт. | 1950 | 919 | 1310 | 1221 | 1109 | 1023 | 909 | 809 | 720 | 663 | 564 | 485 | 485 | 285 |
| Стоимость электродетонаторов, $/шт. | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| Затраты на электродетонаторы, тыс.$ | 1.72 | 0.81 | 1.15 | 1.07 | 0.98 | 0.90 | 0.80 | 0.71 | 0.63 | 0.58 | 0.50 | 0.43 | 0.43 | 0.25 |
| Суммарный расход детонирующего шнура, тыс.м | 5.9 | 2.8 | 3.9 | 3.7 | 3.3 | 3.1 | 2.7 | 2.4 | 2.2 | 2.0 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 0.9 |
| Стоимость детонирующего шнура, $/м | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Затраты на детонирующего шнур, тыс.$ | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |
| Суммарный расход электропровода, тыс.м | 5.9 | 2.8 | 3.9 | 3.7 | 3.3 | 3.1 | 2.7 | 2.4 | 2.2 | 2.0 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 0.9 |
| Стоимость электропровода, $/м | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Затраты на электропровод, тыс.$ | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |
| Среднегодовое время на бурение и передвижку буровых станков, час | 466.2 | 442.1 | 1260.4 | 1175.4 | 1067.1 | 984.3 | 874.6 | 778.7 | 693.0 | 638.1 | 543.0 | 466.3 | 466.5 | 274.0 |
| Общий расход диз.топлива, тыс.л | 16.3 | 15.5 | 44.1 | 41.1 | 37.3 | 34.5 | 30.6 | 27.3 | 24.3 | 22.3 | 19.0 | 16.3 | 16.3 | 9.6 |
| Стоимость 1 л дизтоплива, л/$ | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 |
| Затраты на дизтопливо, тыс.$ | 9.3 | 8.8 | 25.1 | 23.4 | 21.3 | 19.6 | 17.4 | 15.5 | 13.8 | 12.7 | 10.8 | 9.3 | 9.3 | 5.5 |
| Удельный расход масел, л/час | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 1.42 |
| Общий расход масел, л | 195.8 | 185.7 | 529.4 | 493.7 | 448.2 | 413.4 | 367.3 | 327.0 | 291.1 | 268.0 | 228.1 | 195.9 | 195.9 | 389.1 |
| Стоимость 1 л масла, л/$ | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| Затраты на масла, тыс.$ | 0.5 | 0.4 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.9 |
| Среднегодовое время на бурение , час | 349.6 | 331.6 | 945.3 | 881.5 | 800.3 | 738.2 | 655.9 | 584.0 | 519.8 | 478.6 | 407.3 | 349.7 | 349.9 | 205.5 |
| Уд. затраты на буринструмент, сервис и кап.ремонт, $/час | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Затраты на буринструмент, сервис и кап.ремонт всего, тыс.$ | 12.2 | 11.6 | 33.1 | 30.9 | 28.0 | 25.8 | 23.0 | 20.4 | 18.2 | 16.8 | 14.3 | 12.2 | 12.2 | 7.2 |
| Всего материальные затраты на заоткоску, тыс.$ | 386.4 | 192.5 | 546.2 | 509.3 | 462.4 | 426.5 | 379.0 | 337.4 | 300.3 | 276.5 | 235.3 | 202.1 | 202.1 | 119.4 |
| Всего материальные затраты на БВР, тыс.$ | 3682.7 | 5665.1 | 6145.5 | 6187.8 | 7248.3 | 7580.5 | 5714.6 | 4102.9 | 2745.4 | 2060.8 | 1884.2 | 1427.3 | 1285.4 | 569.9 |

Безопасные расстояния по действию ударной воздушной волны при взрыве на земной поверхности для зданий и сооружений рассчитываются по формуле:

(8.27)

где	rв    - безопасные расстояния, м,

Q     - масса заряда, кг,

kв  - коэффициент пропорциональности, значения которого зависят от условий расположения и массы заряда, а также от степени допускаемых повреждений зданий и сооружений.

Для отдельно стоящих зданий и других сооружений второстепенного значения, автомобильных и железных дорог с небольшим движением, для особо прочных сооружений, принимается четвертая степень повреждения  kв= (1÷2).

В таблице 8.15 приведены безопасные расстояния по действию ударной воздушной волны для конкретных масс заряда ВВ.

Таблица 8.15

| Q,кг | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rв,м | 100÷200 | 122,5÷245 | 141,5÷283 | 158÷316 | 173÷346 |

Расстояние, обеспечивающее исключение влияния на здания и сооружения колебаний грунта, действие ударных воздушных волн с увеличением количества скважин в серии одного взрыва будет увеличиваться:

- в серии из 10 одновременно взрываемых скважин с массой заряда 5845 кг, сейсмически безопасное расстояние 41 метр;

- радиус опасной зоны по разлету отдельных кусков горной породы при взрывании скважинных зарядов 450 метров;

- безопасное расстояние от ударных воздушных волн на остекление при взрывании скважинных зарядов в серии из 10 одновременно взрываемых скважин – 470 метров.

Исходя из вышеприведенных расчетов максимальное количество ВМ для производства массовых взрывов на карьере не должно превышать 30 т на один взрывной блок.

Согласно Правил обеспечения промышленной безопасности взрывные работы производит специализированная организация, имеющая лицензию на проведение указанных выше работ.

В течение всего периода комбинированной разработки месторождения после производства промышленных взрывов в карьере обязательно проводить комиссионное обследование состояния кровли и стенок действующих подземных горных выработок. Кровлю подземного транспортного уклона  дополнительно укрепить сталеполимерным креплением и набрызгбетоном. Для снижения воздействия карьерных взрывов на действующие подземные горные выработки применять сейсмобезопасную технологию буровзрывных работ. В Приложении 5 приведены «Мероприятия по снижению влияния взрывных работ на карьере на состояние подземных горных выработок».

8.2	Экскавация

На основе физико-механических свойств разрабатываемых для скальных абразивных пород, а также учитывая условия разработки месторождения и производительность карьера, в качестве выемочно-погрузочного оборудования принимаются карьерные гидравлические экскаваторы с дизельным приводом и вместимостью ковша 15 м3 типа «обратная лопата». На чертеже ОГР-2022-13 приведены параметры рабочих площадок при выемке горной массы, на чертеже ОГР-2022-16 - параметры системы разработки	с использованием двух типов экскаваторов, на чертеже ОГР-2022-14 - параметры разрезных траншей с размещением экскаватора и автосамосвала.

8.2.1. Расчет эксплуатационной производительности и количества экскаваторов.

Мягкие, плотные или сыпучие породы вынимаются непосредственно из массива. Скальные – после взрывного рыхления.

Расчет  производительности экскаваторов приведен в таблице 8.16.

Таблица 8.16

Расчет  производительности экскаваторов

| № | Наименование показателей | Условные обозначения | Ед. изм. | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | вместимость ковша экскаватора | Е | м3 | 15 |
| 2 | Расчетная длительность цикла | Тц.м. | с | 38 |
| 3 | коэффициент наполнения ковша | Кн.к |  | 0,9 |
| 4 | коэффициент разрыхления породы в ковше | Кр.к. |  | 1,8 |
| 5 | коэффициент влияния технологии выемки | Кт.в. |  | 0,93 |
| 6 | количество рабочих смен в году | Np | смен/год | 696 |
| 7 | чистое время на погрузке в смену | Тпог | час/смен | 8,5 |
| 1 | Расчетная производительность | Qт | м3/ч | 532,9 |
| 2 | сменная эксплуатационная производительность экскаватора | Qэс | м3/см. | 4530 |
| 3 | годовая эксплуатационная производительность экскаватора |  | тыс.м3/год | 3154 |

Рабочий парк экскаваторов определяется по формуле:

|  | (8.28) |
| --- | --- |

где 	Q - объем породы в год.

Расчет экскавации вскрышных пород и руды по годам приведены в таблице 8.17.

8.2.2. Основные требования по технике безопасности при эксплуатации гусеничных экскаваторов на открытых горных работах.

При передвижении гусеничного экскаватора по горизонтальному пути или на подъем, его ведущая ось находится сзади, а при спусках с уклона - впереди. Ковш опорожняется и находится не выше 1 м от почвы, а стрела установлена по ходу движения экскаватора.

При движении экскаватора на подъем или на спусках предусматриваются меры, исключающие самопроизвольное скольжение.

Перегон экскаватора осуществляется по трассе, расположенной вне призм обрушения, с уклонами, не превышающими допустимые по техническому паспорту экскаватора, и имеющей ширину, достаточную для маневров.

Экскаватор располагается на уступе или отвале на выровненном основании с уклоном, не превышающим допустимого техническим паспортом экскаватора. Расстояние между откосом уступа, отвала или транспортным средством и контргрузом экскаватора устанавливается паспортом забоя в зависимости от горно-геологических условий и типа оборудования, но в любом случае не менее 1 м.

При погрузке в автотранспорт водители автотранспортных средств подчиняются сигналам машиниста экскаватора, значение которых устанавливается техническим руководителем организации.

Таблица сигналов вывешивается на кузове экскаватора на видном месте, с ней ознакамливаются машинисты экскаватора и водители транспортных средств.

Не допускается во время работы экскаватора пребывание людей (включая и обслуживающий персонал) в зоне действия ковша.

В случае угрозы обрушения или оползания уступа во время работы экскаватора или при обнаружении отказавших зарядов взрывчатых материалов (далее - ВМ) машинист экскаватора прекращает работу, отводит экскаватор в безопасное место и ставит в известность лицо контроля.

Для вывода экскаватора из забоя обеспечивается свободный проезд.

При работе экскаватора на грунтах, не выдерживающих давления гусениц, осуществляются меры, отражаемые в паспорте забоя, обеспечивающие его устойчивое положение.

В процессе погрузки вскрышных пород и руды  в зоне работы экскаватора и погрузки автосамосвалов производится водяное орошение специально оборудованными поливочными машинами взорванная горная масса. Согласно нормам НТП РК п.189 Периодичность орошения экскаваторных забоев устанавливается проектом в зависимости от климатических условий района месторождения.

Периодичность орошения принимается:

для карьеров, расположенных в районах с умеренным или влажным климатом – 1 раз в сутки в течение 150 дней в году;

для карьеров, расположенных в районах с континентальным сухим климатом и жарким летом – 2 раза в сутки в течение 200 дней в году.

Количество установок для орошения экскаваторных забоев определяется исходя из типа используемого оборудования и расхода воды Периодичность орошения экскаваторных забоев устанавливается проектом в зависимости от климатических условий района месторождения. Периодичность орошения принимается для карьеров, расположенных в районах с континентальным сухим климатом и жарким летом – 2 раза в

сутки в течение 200 дней в году.

Таблица 8.17

Расчет количества экскаваторов на вскрышных работах и на добыче руды, расхода дизельного топлива и масел

|  | годы | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем горной массы | тысм3/год | 7,220 | 9,802 | 10,009 | 10,137 | 12,230 | 12,836 | 9,578 | 6,725 | 4,514 | 3,202 | 2,979 | 2,262 | 2,015 | 863 |
| Продолжительность смены, час | Режим 2 смены | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| Регламентированные перерывы, час всего |  | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| в т.ч. приём - паредача смены и осмотр |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| заправка ГСМ |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| прием пищи (обед),час |  | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Фонд рабочего времени, ч |  | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| Коэффициент готовности парка самосвалов | ктг | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| Продолжительность работы по перевозке, час | Кг х (3) | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| Количество плановых смен в месяц | смены/месяц | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 |
| Количество нерабочих смен на проведение взрывных работ | 2.0 (Взр) х 1смена | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Количество нерабочих смен на непогодные условия | 0.4 (Непог) х 2смены | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Количество рабочих смен / месяц | (6) - (7) | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 |
| Количество рабочих часов в работе /месяц | (8) х (5) | 493.3 | 493.3 | 493.3 | 493.3 | 493.3 | 493.3 | 493.3 | 493.3 | 493.3 | 493.3 | 493.3 | 493.3 | 493.3 | 493.3 |
| Рабочее время в год с учетом всех простоев |  | 5919 | 5919 | 5919 | 5919 | 5919 | 5919 | 5919 | 5919 | 5919 | 5919 | 5919 | 5919 | 5919 | 5919 |
| плотность загружаемого материала | т/м3 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| Плотность в разрыхленном состоянии |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Коэффициент наполнения кузова | К нап.куз | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| Коэффициент наполнения ковша | К нап.ковш | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| Коэффициент разрыхления | К раз. | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| Объем ковша | V ковша.М3 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| объем кузова самосвала | V кузова М3 | 71.2 | 71.2 | 71.2 | 71.2 | 71.2 | 71.2 | 71.2 | 71.2 | 71.2 | 71.2 | 71.2 | 71.2 | 71.2 | 71.2 |
| Вместимость ковша экскаватора, м3 в целике | V=Vков*Nков*Кнап.к/Краз | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Грузовместимость ковша | тонн | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 |
| Грузовместимость самосвала | тонн | 130.0 | 130.0 | 130.0 | 130.0 | 130.0 | 130.0 | 130.0 | 130.0 | 130.0 | 130.0 | 130.0 | 130.0 | 130.0 | 130.0 |
| Количество ковшей в 1 самосвал, шт Nк=Vкуз./Vк | Nковшей. Шт | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
| принимаем |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Средняя продолжительность погрузки с маневрами | Тп, мин | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| в т.ч. Погрузка одного ковша,мин | 26сек | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| погрузка самосвала, мин | 0,43 мин х nк | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| маневр под погрузку, мин | 30 сек | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Время цикла погрузки 1 ковша | сек | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Количество загружаемых самосвалов экскаватора | самосвалов /час | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 |
| Производительность экскаватора | тонн / час | 1447 | 1447 | 1447 | 1447 | 1447 | 1447 | 1447 | 1447 | 1447 | 1447 | 1447 | 1447 | 1447 | 1447 |
| Производительность экскаватора | м3 / час | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 |
| Календарное время | ч/год | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 |
| на погрузке | ч/год | 5919 | 5919 | 5919 | 5919 | 5919 | 5919 | 5919 | 5919 | 5919 | 5919 | 5919 | 5919 | 5919 | 5919 |
| Годовая производительность экскаватора | тыс.тонн в год | 12679 | 12679 | 12679 | 12679 | 12679 | 12679 | 12679 | 12679 | 12679 | 12679 | 12679 | 12679 | 12679 | 12679 |
|  | тыс.м3 в год | 3154 | 3154 | 3154 | 3154 | 3154 | 3154 | 3154 | 3154 | 3154 | 3154 | 3154 | 3154 | 3154 | 3154 |
| Необходимое количество экскаваторов на погрузку | ед. | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | 2.1 | 1.4 | 1.0 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.2 |
| Принимаем | ед. | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Продолжение таблицы 8.17

| Годы | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Принятое количество экскаваторов, шт. | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Годовое рабочее время 1 экскаватора | 6805.9 | 6162.1 | 6291.5 | 6371.4 | 7662.9 | 8076.7 | 6010.1 | 6177.3 | 8340.3 | 6032.6 | 5620.9 | 4385.3 | 3661.4 | 1624.9 |
| Часовой расход диз.топлива, л/час | 220.0 | 220.0 | 220.0 | 220.0 | 220.0 | 220.0 | 220.0 | 220.0 | 220.0 | 220.0 | 220.0 | 220.0 | 220.0 | 220.0 |
| Общий расход диз.топлива, тыс.л | 2994.6 | 4067.0 | 4152.4 | 4205.2 | 5057.5 | 5330.6 | 3966.7 | 2718.0 | 1834.9 | 1327.2 | 1236.6 | 964.8 | 805.5 | 357.5 |
| Стоимость 1 л дизтоплива, л/$ | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 |
| Затраты на дизтопливо, тыс.$ | 1706.9 | 2318.2 | 2366.9 | 2396.9 | 2882.8 | 3038.5 | 2261.0 | 1549.3 | 1045.9 | 756.5 | 704.9 | 549.9 | 459.1 | 203.8 |
| Норма расхода масел, л/час | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
| Общий расход масел, л/год | 5717.0 | 7764.2 | 7927.3 | 8028.0 | 9655.2 | 10176.6 | 7572.8 | 5188.9 | 3502.9 | 2533.7 | 2360.8 | 1841.8 | 1537.8 | 682.5 |
| Стоимость 1 л масла, л/$ | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| Затраты на масла, тыс.$ | 13.1 | 17.9 | 18.2 | 18.5 | 22.2 | 23.4 | 17.4 | 11.9 | 8.1 | 5.8 | 5.4 | 4.2 | 3.5 | 1.6 |
| Норма расхода зубьев и адаптеров, $/час | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 |
| Затраты на зубья и адаптеры, тыс.$ | 353.9 | 480.6 | 490.7 | 497.0 | 597.7 | 630.0 | 468.8 | 321.2 | 216.8 | 156.8 | 146.1 | 114.0 | 95.2 | 42.2 |
| Удельные затраты на ремонт ходовой части,$/час | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| Суммарные затраты на ремонт ходовой части,тыс.$ | 115.7 | 157.1 | 160.4 | 162.5 | 195.4 | 206.0 | 153.3 | 105.0 | 70.9 | 51.3 | 47.8 | 37.3 | 31.1 | 13.8 |
| Удельные затраты на эксплуатацию (сервис и кап.ремонт), $/час | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 |
| Суммарные затраты на эксплуатацию,тыс.$ | 439.7 | 597.1 | 609.6 | 617.4 | 742.5 | 782.6 | 582.4 | 399.1 | 269.4 | 194.9 | 181.6 | 141.6 | 118.3 | 52.5 |
| Всего материальные затраты на погрузочные работы, тыс.$ | 2629.3 | 3570.9 | 3645.9 | 3692.2 | 4440.6 | 4680.4 | 3482.9 | 2386.5 | 1611.1 | 1165.3 | 1085.8 | 847.1 | 707.3 | 313.9 |

8.3. Карьерный транспорт.

На основе физико-механических свойств разрабатываемых пород, а также учитывая условия разработки месторождения и производительность карьера, для транспортировки вскрыши и руды из карьера применяются карьерные автосамосвалы грузоподъемностью 130 т.

###### Режим работы автотранспорта, задействованного на транспортировке горной массы, принят круглогодичный двухсменный. Продолжительность смены 10 ч.

Выбор типа автосамосвала осуществляется в соответствии с требованием:

| 3 , ) 10 4 ( м E V ak   |  |
| --- | --- |

где Vak – геометрический объем кузова автосамосвала, м3

E – заданная вместимость ковша выемочно-погрузочного оборудования, м3.

Число ковшей, необходимых для загрузки кузова автосамосвала по его грузоподъемности рассчитывается с округлением до ближайшего целого.

где Q - грузоподъемность

Масса горной массы, загружаемой экскаватором в кузов автосамосвала.

| т |  |
| --- | --- |

Коэффициент использования грузоподъемности автосамосвалов  находится по формуле:

По принятым значениям скоростей и известным расстояниям рассчитываются время движения груженных и порожних машин по определенным участкам t,t2, t3:

где	 ly  - длина участка, км.

Определяется время погрузки автосамосвала:

где	nk - целое число ковшей, погружаемых в автосамосвал;

tц - время цикла экскаватора.

Находится полное время рейса

| Тр = tдв + tпог + tрз + tдоп , мин |  |
| --- | --- |

где tдв - суммарное время движения в грузовом и порожнем направлениях, мин;

tрз - время погрузки автосамосвала, мин;

tдоп  - дополнительное время на маневры, мин (2 мин).

Устанавливается сменная эксплуатационная производительность автосамосвала:

где Qp - фактическая грузоподъемность автосамосвала, т;

Тсм - длительность смены, ч;

Кв - коэффициент использования сменного времени.

Определяется рабочий парк автомашин для обеспечения заданного грузооборота:

где  	f - коэффициент неравномерности работы карьера 1,1;

Wk - суточный грузооборот карьера, т;

m - число смен в сутки.

где 	GT - коэффициент готовности автопарка, величина которого зависит от организации ремонта машин и обеспеченности запасными частями.

В таблице 8.18 приведен расчет количества автосамосвалов на вскрышных работах и на добыче руды по годам отработки карьера, а также расход дизельного топлива, масел и обтирочного материала.

План и профиль автомобильных дорог соответствуют действующим строительным нормам и требованиям. Полотно дорог возводится из прочных грунтов. Не допускается применение для насыпей дёрна и растительных остатков. Ширина проезжей части внутрикарьерных дорог и продольные уклоны устанавливаются проектом исходя из размеров автомобилей.

Временные въезды в траншеи устраиваются так, чтобы вдоль них при движении транспорта оставался свободный проход шириной не менее 1,5 м с обеих сторон.

При затяжных уклонах дорог (более 60 %) устраиваются площадки с уклоном от 0 до 20 % длиной не менее 50 м и не реже чем через каждые 600 м длины затяжного уклона.

Радиусы кривых в плане и поперечные уклоны автодорог предусматриваются с учетом строительных норм и правил, действующих на территории Республики Казахстан.

В особо стесненных условиях на внутрикарьерных и отвальных дорогах величину радиусов кривых в плане допускается принимать в размере не менее двух конструктивных радиусов разворотов транспортных средств по переднему наружному колесу - при расчете на одиночный автомобиль и не менее трех конструктивных радиусов разворота - при расчете на тягачи с полуприцепами.

Проезжая часть автомобильной дороги внутри контура карьера (кроме забойных дорог) ограждается от призмы возможного обрушения породным валом или защитной стенкой. Высота породного вала принимается не менее половины диаметра колеса наибольшего по грузоподъемности эксплуатируемого на карьере автомобиля. Вертикальная ось, проведенная через вершину породного вала, располагается вне призмы обрушения.

Расстояние от внутренней бровки породного вала (защитной стенки) до проезжей части не менее 0,5 диаметра колеса автомобиля максимальной грузоподъемности. На чертеже ОГР-2022-9 приведены параметры транспортных берм.

В зимнее время автодороги очищаются от снега и льда и посыпаются песком, шлаком, мелким щебнем или обрабатываются специальным составом.

Каждый автомобиль имеет технический паспорт, содержащий его основные технические и эксплуатационные характеристики. Находящиеся в эксплуатации карьерные автомобили укомплектованы:

1) средствами пожаротушения;

2) знаками аварийной остановки;

3) медицинскими аптечками;

4) упорами (башмаками) для подкладывания под колеса;

5) звуковым прерывистым сигналом при движении задним ходом;

6) устройством блокировки (сигнализатором) поднятия кузова под ВЛ (для автосамосвалов грузоподъемностью 30 т и более);

7) двумя зеркалами заднего вида;

8) средствами связи.

На линию автомобили допускается выпускать при условии, если все их агрегаты и узлы, обеспечивающие безопасность движения, безопасность других работ, предусмотренных технологией применения автотранспорта, находятся в технически исправном состоянии имеют запас горючего и комплект инструмента, предусмотренный заводом-изготовителем.

Не допускается использование открытого огня (паяльных ламп, факелов и других) для разогревания масел и воды.

Водители имеют при себе документ на право управления автомобилем.

Водители, управляющие автомобилями с дизель-электрической трансмиссией, имеют квалификационную группу по электробезопасности не ниже II.

При проведении капитальных ремонтов и в процессе последующей эксплуатации в сроки, предусмотренные заводом- изготовителем (по перечню), производится дефектоскопия узлов, деталей и агрегатов большегрузных автосамосвалов, влияющих на безопасность движения.

Скорость и порядок движения автомобилей на дорогах карьера устанавливаются техническим руководителем организации.

Буксировка неисправных автосамосвалов грузоподъемностью 27 т и более осуществляется тягачами. Не допускается оставлять на проезжей части дороги неисправные автосамосвалы.

Допускается кратковременное оставление автосамосвала на проезжей части дороги, в случае его аварийного выхода из строя при ограждении автомобиля с двух сторон предупредительными знаками.

Движение на технологических дорогах регулируется дорожными знаками, предусмотренными действующими правилами дорожного движения.

Разовый въезд в пределы горного отвода автомобилей, тракторов, тягачей, погрузочных, грузоподъемных машин и так далее, принадлежащих другим организациям, допускается с разрешения администрации организации, эксплуатирующей объект, после инструктажа водителя (машиниста) с записью в журнале.

Контроль за техническим состоянием автосамосвалов соблюдением правил дорожного движения обеспечивается лицами контроля организации, а при эксплуатации автотранспорта подрядной организацией, лицами контроля подрядной организации.

При выпуске на линию и возврате в гараж обеспечивается предрейсовый и послерейсовый контроль водителями и лицами контроля технического состояния автотранс-портных средств в порядке и в объемах, установленных технологическим регламентом.

На технологических дорогах движение автомобилей производится без обгона.

При применении автомобилей с разной технической скоростью движения допускается обгон при обеспечении безопасных условий движения.

При погрузке горной массы в автомобили экскаваторами выполняются следующие условия:

1) ожидающий погрузки автомобиль находится за пределами радиуса действия ковша экскаватора и становиться под погрузку после разрешающего сигнала машиниста экскаватора;

2) находящийся под погрузкой автомобиль располагается в пределах видимости машиниста экскаватора;

3) находящийся под погрузкой автомобиль затормаживается;

4) погрузка в кузов автомобиля производится сзади или сбоку, перенос экскаваторного ковша над кабиной автомобиля не допускается;

5) высота падения груза минимально возможной и во всех случаях не более 3 м;

Таблица 8.18

Расчет количества самосвалов на перевозке вскрышных пород и руды, расхода и затрат на дизельное топливо и масла

|  | годы | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Самосвалы вскрыша |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая производительность вскрыше | тысм3/год | 7,151 | 9,446 | 9,231 | 8,583 | 10,357 | 11,015 | 7,728 | 4,719 | 2,590 | 1,367 | 1,149 | 494 | 470 | 82 |
| Продолжительность смены, час | Режим 2 смены | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
| Регламентированные перерывы, час всего |  | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| в т.ч. приём - паредача смены и осмотр |  | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| заправка ГСМ |  | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| прием пищи (обед),час |  | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Фонд рабочего времени, ч | (1) - (2) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Коэффициент готовности парка самосвалов | ктг | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
| Продолжительность работы по перевозке, час |  | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| Количество плановых смен в месяц | смены/месяц | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| Количество нерабочих смен на проведение взрывных работ |  | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| Количество нерабочих смен на непогодные условия |  | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| Количество рабочих смен / месяц |  | 58.03 | 58.03 | 58.03 | 58.03 | 58.03 | 58.03 | 58.03 | 58.03 | 58.03 | 58.03 | 58.03 | 58.03 | 58.03 | 58.03 |
| Количество рабочих часов в работе /месяц |  | 493 | 493 | 493 | 493 | 493 | 493 | 493 | 493 | 493 | 493 | 493 | 493 | 493 | 493 |
| Рабочее время в год с учетом всех простоев |  | 5,919 | 5,919 | 5,919 | 5,919 | 5,919 | 5,919 | 5,919 | 5,919 | 5,919 | 5,919 | 5,919 | 5,919 | 5,919 | 5,919 |
| Коэффициент наполнения кузова | К нап.куз | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
| Коэффициент наполнения ковша | К нап.ковш | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
| Коэффициент разрыхления | К раз. | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 |
| Объем ковша | V ковша.М3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| объем кузова самосвала | V кузова М3 | 71.2 | 71.2 | 71.2 | 71.2 | 71.2 | 71.2 | 71.2 | 71.2 | 71.2 | 71.2 | 71.2 | 71.2 | 71.2 | 71.2 |
| Вместимость кузова самосвала, м3 в целике | V=Vков*Nков*Кнап.к/Краз | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 |
| Грузовместимость самосвала | тонн | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| .Количество ковшей в 1 самосвал, шт Nк=Vкуз./Vк | Nковшей. Шт | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
| принимаем |  | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| Вместимость ковша в целике | м.куб. целик | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
| Средняя продолжительность погрузки с маневрами | Тп, мин | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 |
| в т.ч. Погрузка одного ковша,мин | 38сек | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 |
| погрузка самосвала, мин | 0,50 мин х nк | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 |
| маневр под погрузку, мин | 30 сек | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| Погрузка первого ковша | 0.15 мин | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| Разгрузка с манёврами, Тм, мин | 55 сек | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 |
| Средневзв. расстояние транспортирования, км | L (считается) | 1.90 | 3.00 | 3.80 | 4.10 | 4.20 | 4.30 | 4.70 | 4.70 | 4.80 | 5.50 | 5.80 | 6.00 | 6.30 | 6.50 |
| Средняя скорость движения | V | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
| Продолжит. движения самосвала, мин | Тдв=60 х 2L / V | 12.00 | 18.95 | 24.00 | 25.89 | 26.53 | 27.16 | 29.68 | 29.68 | 30.32 | 34.74 | 36.63 | 37.89 | 39.79 | 41.05 |
| Продолжительность цикла самосвала, мин | Тц=Тп+Тм+Тдв+Тоб | 16.10 | 23.05 | 28.10 | 29.99 | 30.63 | 31.26 | 33.78 | 33.78 | 34.42 | 38.84 | 40.73 | 41.99 | 43.89 | 45.15 |
| Количество рейсов в час (60мин) | Nр = 60 : (17,1) | 3.73 | 2.60 | 2.14 | 2.00 | 1.96 | 1.92 | 1.78 | 1.78 | 1.74 | 1.54 | 1.47 | 1.43 | 1.37 | 1.33 |
| Часовая производительность самосвала,тонн/ч |  | 483.55 | 337.79 | 277.05 | 259.55 | 254.20 | 249.06 | 230.44 | 230.44 | 226.21 | 200.46 | 191.13 | 185.38 | 177.38 | 172.42 |
| Годовая произв. 1 самосвала, тыс.тонн/год | Пг = (22) х 12/1001 | 2,862 | 2,000 | 1,640 | 1,536 | 1,505 | 1,474 | 1,364 | 1,364 | 1,339 | 1,187 | 1,131 | 1,097 | 1,050 | 1,021 |
| Расчётное количество автосамосвалов, шт | Пп = Q : Пг | 6.82 | 12.90 | 15.37 | 15.25 | 18.79 | 20.40 | 15.47 | 9.44 | 5.28 | 3.14 | 2.77 | 1.23 | 1.22 | 0.22 |
| Требуемое количество автосамосвалов , шт (общее количество) |  | 6.82 | 12.90 | 15.37 | 15.25 | 18.79 | 20.40 | 15.47 | 9.44 | 5.28 | 3.14 | 2.77 | 1.23 | 1.22 | 0.22 |
| Требуемое количество автосамосвалов , шт (общее количество) | принято | 7 | 13 | 16 | 16 | 19 | 21 | 16 | 10 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| Самосвалы руда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая производительность по руде | тыс.т/год | 180 | 970 | 2119 | 4235 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 4016 | 2129 |
| 1.Продолжительность смены, час | Режим 2 смены | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 2. Регламентированные перерывы, час всего |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| в т.ч. приём - паредача смены и осмотр |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| заправка ГСМ |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| прием пищи (обед),час |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3. Фонд рабочего времени, ч | (1) - (2) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Коэффициент готовности парка самосвалов | ктг | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
| 5. Продолжительность работы по перевозке, час |  | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| 6. Количество плановых смен в месяц | смены/месяц | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| 7.1 Количество нерабочих смен на проведение взрывных работ |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 7.2 Количество нерабочих смен на непогодные условия |  | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| 8. Количество рабочих смен / месяц |  | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| 9. Количество рабочих часов в работе /месяц |  | 493 | 493 | 493 | 493 | 493 | 493 | 493 | 493 | 493 | 493 | 493 | 493 | 493 | 493 |
| Рабочее время в год с учетом всех простоев |  | 5,919 | 5,919 | 5,919 | 5,919 | 5,919 | 5,919 | 5,919 | 5,919 | 5,919 | 5,919 | 5,919 | 5,919 | 5,919 | 5,919 |
| 10.Коэффициент наполнения кузова | К нап.куз | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| 10.Коэффициент наполнения ковша | К нап.ковш | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| 10.1 Коэффициент разрыхления | К раз. | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 |
| 10.2 Объем ковша | V ковша.М3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 10.3 объем кузова самосвала | V кузова М3 | 71.2 | 71.2 | 71.2 | 71.2 | 71.2 | 71.2 | 71.2 | 71.2 | 71.2 | 71.2 | 71.2 | 71.2 | 71.2 | 71.2 |
| 11Вместимость кузова самосвала, м3 в целике | V=Vков*Nков*Кнап.к/Краз | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 |
| 11.1Грузовместимость самосвала | тонн | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 12.Количество ковшей в 1 самосвал, шт Nк=Vкуз./Vк | Nковшей. Шт | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
| 12.1 принимаем |  | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| Вместимость ковша в целике | м.куб. целик | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 |
| 13.Средняя продолжительность погрузки с маневрами | Тп, мин | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 |
| 13.1 в т.ч. Погрузка одного ковша,мин | 38сек | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 |
| 13.2 погрузка самосвала, мин | 0,50 мин х nк | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 |
| 13.3 маневр под погрузку, мин | 30 сек | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| Погрузка первого ковша | 0.15 мин | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 14. Разгрузка с манёврами, Тм, мин | 55 сек | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 |
| 15.1Средневзв. расстояние транспортирования, км | L (считается) | 1.00 | 1.60 | 2.60 | 2.80 | 3.00 | 3.10 | 3.50 | 3.30 | 3.30 | 3.40 | 3.80 | 4.00 | 4.40 | 4.40 |
| Средняя скорость движения | V | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
| 16.1 Продолжит. движения самосвала, мин | Тдв=60 х 2L / V | 6.32 | 10.11 | 16.42 | 17.68 | 18.95 | 19.58 | 22.11 | 20.84 | 20.84 | 21.47 | 24.00 | 25.26 | 27.79 | 27.79 |
| 17.1Продолжительность цикла самосвала, мин | Тц=Тп+Тм+Тдв+Тоб | 10.42 | 14.21 | 20.52 | 21.78 | 23.05 | 23.68 | 26.21 | 24.94 | 24.94 | 25.57 | 28.10 | 29.36 | 31.89 | 31.89 |
| 21.1Количество рейсов в час (60мин) | Nр = 60 : (17,1) | 5.76 | 4.22 | 2.92 | 2.75 | 2.60 | 2.53 | 2.29 | 2.41 | 2.41 | 2.35 | 2.14 | 2.04 | 1.88 | 1.88 |
| 20.1Часовая производительность самосвала,тонн/ч |  | 747 | 548 | 379 | 357 | 338 | 329 | 297 | 312 | 312 | 304 | 277 | 265 | 244 | 244 |
| 23.1Годовая произв. 1 самосвала, тыс.тонн/год | Пг = (22) х 12/1001 | 4,424 | 3,244 | 2,246 | 2,115 | 2,000 | 1,946 | 1,759 | 1,848 | 1,848 | 1,802 | 1,640 | 1,569 | 1,445 | 1,445 |
| 24.2Расчётное количество автосамосвалов, шт | Пп = Q : Пг | 0.04 | 0.30 | 0.94 | 2.00 | 2.50 | 2.57 | 2.84 | 2.71 | 2.71 | 2.77 | 3.05 | 3.19 | 2.78 | 1.47 |
| Требуемое количество автосамосвалов , шт (по руде) |  | 0.04 | 0.3 | 0.9 | 2.0 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 2.8 | 1.5 |
|  | принято | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| Требуемое количество автосамосвалов , шт (общее количество) |  | 6.9 | 13.2 | 16.3 | 17.3 | 21.3 | 23.0 | 18.3 | 12.2 | 8.0 | 5.9 | 5.8 | 4.4 | 4.0 | 1.7 |
| Требуемое количество автосамосвалов , шт (общее количество) | принято | 7 | 14 | 17 | 18 | 22 | 23 | 19 | 13 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 |

Продолжение таблицы 8.18

| Расчет затрат на карьерный транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годы | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| Принятое количество автосамосвалов, шт. | 7 | 14 | 17 | 18 | 22 | 23 | 19 | 13 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 |
| Часовой расход диз.топлива, л/час | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Общий расход диз.топлива, тыс.л | 4874 | 9373 | 11585 | 12255 | 15124 | 16313 | 13006 | 8631 | 5674 | 4205 | 4134 | 3135 | 2842 | 1202 |
| Стоимость 1 л дизтоплива, л/$ | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 |
| Затраты на дизтопливо, тыс.$ | 2778 | 5343 | 6604 | 6986 | 8621 | 9299 | 7414 | 4920 | 3234 | 2397 | 2357 | 1787 | 1620 | 685 |
| Норма расхода масел, л/час | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Общий расход масел, тыс.л | 32 | 62 | 77 | 82 | 101 | 109 | 87 | 58 | 38 | 28 | 28 | 21 | 19 | 8 |
| Стоимость 1 л масла, л/$ | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| Затраты на масла, тыс.$ | 75 | 144 | 178 | 188 | 232 | 250 | 199 | 132 | 87 | 64 | 63 | 48 | 44 | 18 |
| Норма расхода шин, 7 шт./5000 час= 0.0014шт./час | 0.0014 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0014 |
| Расход шин, шт. | 48 | 84 | 102 | 114 | 132 | 144 | 114 | 78 | 54 | 42 | 42 | 36 | 30 | 18 |
| Стоимость 1 шины, тыс.$ | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Затраты на шины, тыс.$ | 2160 | 3780 | 4590 | 5130 | 5940 | 6480 | 5130 | 3510 | 2430 | 1890 | 1890 | 1620 | 1350 | 810 |
| Норма эксплуатационных затрат на обслуживание и капитальный ремонт с запчастями,$/час | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Всего материальные затраты на транспортные работы, тыс.$ | 5013 | 9267 | 11371 | 12303 | 14792 | 16029 | 12743 | 8562 | 5751 | 4351 | 4310 | 3455 | 3014 | 1513 |

6) нагруженный автомобиль следует к пункту разгрузки после разрешающего сигнала машиниста экскаватора.

Не допускается загрузка односторонняя, сверхгабаритная, превышающая установленную грузоподъемность автомобиля.

Кабина автосамосвала, предназначенного для эксплуатации на открытых горных работах, перекрывается защитным козырьком, обеспечивающим безопасность водителя при погрузке.

При работе на линии не допускается:

1) движение автомобиля с поднятым кузовом;

2) производство любых маневров под экскаватором без сигналов машиниста экскаватора;

3) остановка, ремонт и разгрузка под линиями электропередачи;

4) движение задним ходом к пункту погрузки на расстояние более 30 м (за ис-ключением работ по проведению траншей);

5) движение при нарушении паспорта загрузки (односторонняя погрузка, перегруз более 10 %);

6) переезд через кабели, проложенные по почве без предохранительных укрытий;

7) перевозка посторонних людей в кабине;

8) выход из кабины автомобиля до полного подъема или опускания кузова;

9) остановка автомобиля на уклоне и подъеме. В случае остановки автомобиля на подъеме или уклоне вследствие технической неисправности водитель принимает меры, исключающие самопроизвольное движение автомобиля;

10) движение вдоль железнодорожных путей на расстоянии менее 5 м от ближайшего рельса;

11) эксплуатация автомобиля с неисправным пусковым устройством двигателя.

Во всех случаях при движении автомобиля задним ходом подается непрерывный звуковой сигнал.

Очистка кузова от налипшей и намерзшей горной массы производится в специальном месте с применением механических или иных средств.

Шиномонтажные работы осуществляются в помещениях или на участках, оснащенных механизмами и ограждениями. Лица, выполняющие шиномонтажные работы, обучены и проинструктированы.

Погрузочно-разгрузочные пункты имеют фронт для маневровых операций погрузочных средств, автомобилей, автопоездов, бульдозеров и других задействованных в технологии техники и оборудования.

Для ограничения движения машин задним ходом разгрузочные площадки имеют предохранительную стенку (вал) высотой не менее 0,7 м.

В процессе разгрузки автосамосвалов производится водяное орошение мест разгрузки специально оборудованными поливочными машинами. Дороги, по которым движутся карьерные автосамосвалы, также орошаются специально оборудованными поливочными машинами.

8.4. Вспомогательная техника

Планировка трассы экскаватора, выравнивание подошвы уступов, отвалообразование осуществляется бульдозерами. Для текущего содержания и ремонта автомобильных дорог проектом предусматривается использование автогрейдера и дорожного катка. Пылеподавление при выемочно-погрузочных работах осуществляется за счет предварительного орошения горной массы водой. Орошение карьерных дорог производится поливочными машинами при плюсовой темпратуре наружнего воздуха.

Для заправки гусеничной и буровой техники в карьере и на отвале предусмотрена специализированная топливозаправочная машина с раздаточным пистолетом и с учетчиком раздачи топлива. Для перевозки персонала используются автобусы. Для зарядки взрывных скважин используется зарядная машина. Для забойки скважин используется забоечная машина.

Для пылеподавления на технологических автодорогах рекомендуется предусматривать обработку специальными обеспыливающими составами. Для этих целей будет использоваться поливочная машина со съемным пескоразбрызгивателем.

Для заправки гусеничной и буровой техники в карьере и на отвале предусмотрена специализированная топливозаправочная машина с раздаточным пистолетом и с учетчиком раздачи топлива. Машины на колесном ходу (самосвалы, автогрейдер, погрузчик) будут производить дозаправку топливом на стационарном АЗС.

Перечень вспомогательной техники:

- Бульдозер;

- Поливочная машина;

- Автогрейдер;

- Топливозаправочная машина;

- Передвижная автомастерская;

- Автокран;

- Машина для зарядки скважин;

- Машина для забойки скважин;

- Машина для перевозки оборудования;

- Вахтовый автобус для перевозки персонала;

- Легковые автомашины.

Расчет количества и расход материалов по вспомогательному горному оборудованию на карьере приведен в таблице 8.19.

Согласно статей 16 и 74 Закона Республики Казахстан «О гражданской защите» от 11 апреля 2014 года № I88-V необходимо при ведении горных работ на карьерах использовать   горнотранспортное оборудование, в том числе буровые станки, экскаваторы, автогрейдеры, бульдозеры, пассажирские автобусы (вахтовки) и другое вспомогательное оборудование, допущенные к применению на территории Республики Казахстан.

Для оперативной связи оператора карьера с водителями экскаватора и автосамосвалов, а также сменным мастером устанавливается оборудование радиосвязи. Автомобильные терминалы, которые устанавливаются на технике, а носимый находится у сменного мастера. Оператор в автоматическом режиме отслеживаетс перемещение карьерной техники в карьере с выводом на экраны компьютеров.

Также в автоматическом режиме ведется инструментальный контроль устойчивости бортов и уступов карьера.

В автоматизированном режиме ведется контроль за перемещением и состоянием горнорабочих и операторов рудника.

Таблица 8.19.

Расчет количества и расход материалов по вспомогательному горному оборудованию на карьере

| Годы | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бульдозеры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Принятое количество бульдозеров, шт. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Суммарное рабочее время в год , час | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
| Часовой расход диз.топлива, л/час | 30.0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Общий расход диз.топлива, тыс.л | 450.0 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Стоимость 1 л дизтоплива, л/$ | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 |
| Затраты на дизтопливо, тыс.$ | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 |
| Норма расхода масел, л/час | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| Общий расход масел, тыс.л | 5.3 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
| Стоимость 1 л масла, л/$ | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| Затраты на масла, тыс.$ | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 |
| Уд.затраты на запчасти, ТО и материалы, $/час | 13.0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Затраты на эксплуатацию,тыс.$ | 195.0 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
| Всего материальные затраты на бульдозеры, тыс.$ | 463.6 | 463.6 | 463.6 | 463.6 | 463.6 | 463.6 | 463.6 | 463.6 | 463.6 | 463.6 | 463.6 | 463.6 | 463.6 | 463.6 |
|  | Автогрейдер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Принятое количество автогрейдеров, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Суммарное рабочее время в год , час | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Часовой расход диз.топлива, л/час | 17.0 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Общий расход диз.топлива, тыс.л | 85.0 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Стоимость 1 л дизтоплива, л/$ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Затраты на дизтопливо, тыс.$ | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 |
| Норма расхода масел, л/час | 0.2 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
| Общий расход масел, тыс.л | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 |
| Стоимость 1 л масла, л/$ | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| Затраты на масла, тыс.$ | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
| Уд.затраты на запчасти, ТО и материалы, $/час | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| Затраты на эксплуатацию,тыс.$ | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 |
| Расход шин, $/час | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
| Затраты на шины,тыс.$/год | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 |
| Всего материальные затраты на автогрейдер, тыс.$ | 91.1 | 91.1 | 91.1 | 91.1 | 91.1 | 91.1 | 91.1 | 91.1 | 91.1 | 91.1 | 91.1 | 91.1 | 91.1 | 91.1 |
|  | Топливозаправщик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Принятое количество топливозаправщиков, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Суммарное рабочее время в год , час | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Часовой расход диз.топлива, л/час | 16.0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Общий расход диз.топлива, тыс.л | 56.0 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Стоимость 1 л дизтоплива, л/$ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Затраты на дизтопливо, тыс.$ | 28.0 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Норма расхода масел, л/час | 0.1 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| Общий расход масел, тыс.л | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Стоимость 1 л масла, л/$ | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| Затраты на масла, тыс.$ | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Уд.затраты на запчасти, ТО и материалы, $/час | 4.0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Затраты на эксплуатацию,тыс.$ | 14.0 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Расход шин, $/час | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Затраты на шины,тыс.$/год | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| Всего материальные затраты на топливозаправщик, тыс.$ | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 45.1 |
|  | Передвижная автомастерская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Принятое количество передвижных мастерских, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Суммарное рабочее время в год , час | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Часовой расход диз.топлива, л/час | 11.0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Общий расход диз.топлива, тыс.л | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 |
| Стоимость 1 л дизтоплива, л/$ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Затраты на дизтопливо, тыс.$ | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 |
| Норма расхода масел, л/час | 0.0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Общий расход масел, тыс.л | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| Стоимость 1 л масла, л/$ | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| Затраты на масла, тыс.$ | 0.2 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| Уд.затраты на запчасти, ТО и материалы, $/час | 4.0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Затраты на эксплуатацию,тыс.$ | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 |
| Расход шин, $/час | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Затраты на шины,тыс.$/год | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| Всего материальные затраты на автомастерскую, тыс.$ | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 |
|  | Автокран |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Принятое количество автокранов, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Суммарное рабочее время в год , час | 3500.0 | 3500.0 | 3500.0 | 3500.0 | 3500.0 | 3500.0 | 3500.0 | 3500.0 | 3500.0 | 3500.0 | 3500.0 | 3500.0 | 3500.0 | 3500.0 |
| Часовой расход диз.топлива, л/час | 16.0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Общий расход диз.топлива, тыс.л | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 |
| Стоимость 1 л дизтоплива, л/$ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Затраты на дизтопливо, тыс.$ | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 |
| Норма расхода масел, л/час | 0.0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Общий расход масел, тыс.л | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| Стоимость 1 л масла, л/$ | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| Затраты на масла, тыс.$ | 0.2 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| Уд.затраты на запчасти, ТО и материалы, $/час | 4.0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Затраты на эксплуатацию,тыс.$ | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 |
| Расход шин, $/час | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Затраты на шины,тыс.$/год | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| Всего материальные затраты на автогрейдер, тыс.$ | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 |
|  | Автобус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Принятое количество автобусов, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Суммарное рабочее время в год , час | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Часовой расход диз.топлива, л/час | 16.0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Общий расход диз.топлива, тыс.л | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 |
| Стоимость 1 л дизтоплива, л/$ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Затраты на дизтопливо, тыс.$ | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 |
| Норма расхода масел, л/час | 0.0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Общий расход масел, тыс.л | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| Стоимость 1 л масла, л/$ | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| Затраты на масла, тыс.$ | 0.2 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| Уд.затраты на запчасти, ТО и материалы, $/час | 4.0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Затраты на эксплуатацию,тыс.$ | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 |
| Расход шин, $/час | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Затраты на шины,тыс.$/год | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| Всего материальные затраты на автобус, тыс.$ | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 |
|  | Поливочная машина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Принятое количество поливочных машин, шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Суммарное рабочее время в год , час | 7000.0 | 7000.0 | 7000.0 | 7000.0 | 7000.0 | 7000.0 | 7000.0 | 7000.0 | 7000.0 | 7000.0 | 7000.0 | 7000.0 | 7000.0 | 7000.0 |
| Часовой расход диз.топлива, л/час | 22.0 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Общий расход диз.топлива, тыс.л | 154.0 | 154.0 | 154.0 | 154.0 | 154.0 | 154.0 | 154.0 | 154.0 | 154.0 | 154.0 | 154.0 | 154.0 | 154.0 | 154.0 |
| Стоимость 1 л дизтоплива, л/$ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Затраты на дизтопливо, тыс.$ | 77.0 | 77.0 | 77.0 | 77.0 | 77.0 | 77.0 | 77.0 | 77.0 | 77.0 | 77.0 | 77.0 | 77.0 | 77.0 | 77.0 |
| Норма расхода масел, л/час | 0.0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Общий расход масел, тыс.л | 0.2 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
| Стоимость 1 л масла, л/$ | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| Затраты на масла, тыс.$ | 0.5 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |
| Уд.затраты на запчасти, ТО и материалы, $/час | 4.0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Затраты на эксплуатацию,тыс.$ | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 |
| Расход шин, $/час | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Затраты на шины,тыс.$/год | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| Всего материальные затраты на поливочную машину, тыс.$ | 109.7 | 109.7 | 109.7 | 109.7 | 109.7 | 109.7 | 109.7 | 109.7 | 109.7 | 109.7 | 109.7 | 109.7 | 109.7 | 109.7 |
|  | Вспомогательный грузовик для доставки материалов и запасных частей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Принятое количество грузовиков, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Суммарное рабочее время в год , час | 3500.0 | 3500.0 | 3500.0 | 3500.0 | 3500.0 | 3500.0 | 3500.0 | 3500.0 | 3500.0 | 3500.0 | 3500.0 | 3500.0 | 3500.0 | 3500.0 |
| Часовой расход диз.топлива, л/час | 10.0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Общий расход диз.топлива, тыс.л | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
| Стоимость 1 л дизтоплива, л/$ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Затраты на дизтопливо, тыс.$ | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
| Норма расхода масел, л/час | 0.0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Общий расход масел, тыс.л | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| Стоимость 1 л масла, л/$ | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| Затраты на масла, тыс.$ | 0.2 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| Уд.затраты на запчасти, ТО и материалы, $/час | 4.0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Затраты на эксплуатацию,тыс.$ | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 |
| Расход шин, $/час | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Затраты на шины,тыс.$/год | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| Всего материальные затраты на грузовик, тыс.$ | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 33.8 |
|  | Зарядная и забоечная машины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Принятое количество зарядных и забоечных машин, шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Суммарное рабочее время в год , час | 7000.0 | 7000.0 | 7000.0 | 7000.0 | 7000.0 | 7000.0 | 7000.0 | 7000.0 | 7000.0 | 7000.0 | 7000.0 | 7000.0 | 7000.0 | 7000.0 |
| Часовой расход диз.топлива, л/час | 10.0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Общий расход диз.топлива, тыс.л | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
| Стоимость 1 л дизтоплива, л/$ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Затраты на дизтопливо, тыс.$ | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
| Норма расхода масел, л/час | 0.0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Общий расход масел, тыс.л | 0.2 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
| Стоимость 1 л масла, л/$ | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| Затраты на масла, тыс.$ | 0.5 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |
| Уд.затраты на запчасти, ТО и материалы, $/час | 4.0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Затраты на эксплуатацию,тыс.$ | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 |
| Расход шин, $/час | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Затраты на шины,тыс.$/год | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| Всего материальные затраты на зарядных и забоечных машин, тыс.$ | 67.7 | 67.7 | 67.7 | 67.7 | 67.7 | 67.7 | 67.7 | 67.7 | 67.7 | 67.7 | 67.7 | 67.7 | 67.7 | 67.7 |
|  | Легковые автомашины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Принятое количество легковых машин, шт. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Суммарное рабочее время в год , час | 10500.0 | 10500.0 | 10500.0 | 10500.0 | 10500.0 | 10500.0 | 10500.0 | 10500.0 | 10500.0 | 10500.0 | 10500.0 | 10500.0 | 10500.0 | 10500.0 |
| Часовой расход диз.топлива, л/час | 7.0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Общий расход диз.топлива, тыс.л | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| Стоимость 1 л дизтоплива, л/$ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Затраты на дизтопливо, тыс.$ | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 |
| Норма расхода масел, л/час | 0.0 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
| Общий расход масел, тыс.л | 0.2 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |

8.5. Отвальные работы. Параметры складов и отвалов.

Транспортировка руды и вскрышных пород предусматривается автосамосвалами грузоподъемностью 130 т. На чертеже ОГР-2022-8 показан отвал вскрышных пород. На чертеже ОГР-2022-11 приведена схема формирования бульдозерного отвала.

В соответствии с «Классификатором токсичных промышленных отходов  производства предприятий Республики Казахстан» РНД 03.0.0.2.01-96 вмещающие породы и руды относятся к III классу опасности.

Согласно РНД 03.4.0.5.01-94 и СНиП РК 1.04-14-2003 «Полигоны по обез-вреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения по  проектированию» под основанием отвала вмещающих пород, складов  руд принят противофильтрационный экран типа А- 1: глиняный двухслойный толщиной каждого слоя 0,5 м и дренажной прослойкой из песка толщиной 0,5 м. Кроме того, до начала горных работ с площади будущих отвалов и складов с опережением горных работ снимается почвенно-растительный слой (ПРС) и складируется в отдельный склад ПРС. По периметру отвалов и складов, за их контуром, проходится нагорная канава для сбора и отвода от отвалов и складов паводковых вод и атмосферных осадков с окружающей карьер территории.

По периметру отвалов и складов сооружается сборочная канава подотвальных вод и сборочный зумпф. Подотвальная вода перед использованием на пылеподавление очищается от примесей установками ЛОС «ПО-БО-СБ» и отстаивается в сборочном зумпфе от твердых примесей.

Вода из сборочного зумпфа-накопителя после отстаивания используется для орошения экскаваторных забоев, орошения мест разгрузки и бульдозерной планировки отвалов и рудных складов и внутрикарьерных и внутриплощадочных автомобильных дорог.

Размещение вскрышных пород месторождения предусматривается на внешнем отвале. Общий объем вскрышных пород, размещаемых в отвале, составляет 73883,7 тыс.м3. Учитывая остаточный коэффициент разрыхления (1,26) геометрическая емкость отвала составит 94 206 тыс. м3.

При проектировании границ размещения отвала следующие ограничивающие факторы:

-	санитарно-защитная зона поселка Алтынды (1000 м) в северо-восточной

части;

-	санитарно-защитная зона кладбища (300 м) в восточной части;

-	водоохранная зона реки (500 м) в юго-восточной части;

-	существующие газопровод и автодорога в юго-западной и западной части.

Расстояние от подошвы нижнего яруса отвала вскрышных пород до внешней

границы конечного контура карьера должно составлять не менее 80 м, до объектов надшахтного комплекса не менее 50 м.

Вышеперечисленные факторы обуславливают размещение отвала на ограниченной территории. Для размещения вскрышных пород на данной территории высота отвала должна составлять до 120 м (с учетом рельефа), при высоте 1 яруса - 0-30м, 2, 3, 4 ярусов - 30 м. Ширина промежуточных площадок между ярусами принята равной 30м.

В таблице 8.20 приведены параметры отвала выскрышных пород.

Таблица 8.20

Параметры отвала вскрышных пород

| Наименование показателей | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| Объем вскрышных пород | тыс. м3 | 74384 |
| Остаточный коэффициент разрыхления |  | 1,27 |
| Геометрическая емкость отвала, в т.ч.: | тыс. м3 | 94 206 |
| Занимаемая площадь | тыс.м2 | 1556,5 |
| Количество ярусов | шт | 4 |
| Высота первого яруса | м | 0-30 |
| Высота второго, третьего и четвертого ярусов | м | 30 |
| Продольный наклон въезда на отвал (1 ярус) | 0/00 | 100 |
| Ширина въезда | м | 30 |
| Угол откоса ярусов | град | 36 |
| Ширина предохранительных берм | м | 30 |

Отвал вскрышных пород с целью уменьшения изъятия земли, отсыпаются в четыре яруса.

При данных объемах складирования пород в отвал, а также вследствие применения автомобильного транспорта целесообразно принять бульдозерную технологию отвалообразования. Бульдозерный отвал состоит из трех участков равной длине по фронту разгрузки. На первом участке ведется разгрузка, на втором – планировочные работы, третий участок резервный. По мере развития горных работ назначение участков меняется.

Сменная производительность бульдозера рассчитана по формуле:

где 	Тсм - продолжительность рабочей смены, 8 ч;

V- объем грунта в разрыхленном состоянии, перемещаемый бульдозером на отвал, м3;

Ky - коэффициент, учитывающий уклон на участке работы бульдозера, 0,95;

Кп – коэффициент учитывающий потери,0,9;

КВ – коэффициент использования бульдозера во времени, 0,8;

Кр – коэффициент разрыхления грунта, 1,5;

Тц – продолжительность одного цикла, сек.

Продолжительность одного цикла работы бульдозера:

где 	J1 - расстояние набора породы, 3 м;

J2 - расстояние перемещения породы, 3 м;

V1 - скорость перемещения при наборе породы, 3 м/с;

V2 - скорость движения бульдозера с грунтом, 3,2 м/с;

V3 - скорость холостого хода бульдозера, 3,6 м/с;

tп - время переключения скоростей, 2 с;

tp - время одного разворота бульдозера, 10 с.

Тогда:

Объем грунта, перемещаемый бульдозером на отвал:

где	 h0 - высота отвала бульдозера, 1,85 м;

l - длина отвала бульдозера, 4,25 м;

а - угол откоса развала, 36°.

Сменная производительность бульдозера на отвальных работах:

Расчетное колисетво бульдозеров:

N, = Vг / (Псм*700) =1,2 шт

где	Vг - годовая производительность карьера по вскрышным породам, тыс. м3;

350 – количество рабочих дней в году;

2 – количество рабочих смен в сутки;

Инвентарный парк на отвалообразовании с учетом обслуживания склада руды составит 2 бульдозера.

Объем, площадь отвала пустых пород, длина фронта разгрузки автосамосвалов и производительность бульдозера рассчитаны согласно утвержденным в Республике Казахстан Методическим рекомендациям по технологическому проектированию горнодобывающих предприятий открытым способом разработки.

Формирование отвалов при бульдозерном отвалобразовании осуществляют двумя способами - периферийным и площадным. Отсыпку отвалов производят послойно высотой по 10 м в слое.

При периферийном отвалообразовании автосамосвалы разгружаются по периферии отвального фронта в непосредственной близости от верхней бровки отвального откоса или под откос. Часть породы в этом случае сталкивается бульдозером под откос.

При площадном отвалообразовании разгрузка породы из самосвалов производится по всей площади отвала или на значительной части его, а затем бульдозером планируют отсыпной слой породы, укатываемый катками, после чего цикл повторяется.

Более экономичным способом формирования является периферийный (рис. 8.1), при котором меньше объем планировочных работ. В связи с вышеизложенным в проекте принят периферийный способ отвалообразования.

Рисунок 8.1. Схема бульдозерного отвалообразования

Технологический процесс периферийного бульдозерного отвалообразования при автомобильном транспорте состоит из трех операций: разгрузки автосамосвалов, планировки отвальной бровки и устройстве автодорог.

Отвальные дороги профилируются бульдозером и укатываются катком без дополнительного покрытия.

В настоящем проекте схема развития отвальных дорог принята кольцевая.

Автосамосвалы должны разгружать породу, не доезжая задним ходом 3-4 м до бровки отвального уступа. Необходимо обязательно обустроить ограничитель для автосамосвалов при движении задним ходом к бровке отвала. В качестве ограничителя используют валик породы, оставляемый на бровке отвала. Размер его по высоте 1.3 м и по ширине 3-5 м (рисунок 8.2).

Рисунок 8.2. Схема разгрузочной площадки отвала

Разгрузка машин может быть произведена на любом участке отвальной бровки. Для этого лишь требуется, чтобы место разворота машин было расчищено бульдозером от крупных кусков породы.

Общая длина фронта отвального тупика, включая длину фронта разгрузочной, планируемой и резервной площадок должна быть не менее 180 м.

Возведение отвала, сдвигание под откос выгруженной породы и планировка отвальной бровки осуществляется с помощью бульдозера  (рис. 8.3).

Рисунок 8.3. Формирование разгрузочной площадки отвала бульдозером

Для планировки отвальной бровки, бульдозер должен быть снабжен поворотным лемехом, установленным под углом 45° или 67° к продольной оси бульдозера. При планировании породы на высоких отвалах лемех обычно устанавливается перпендикулярно оси трактора, так как, в этом случае, нет надобности делать набор высоты отвала.

В процессе формирования отвалов в зоне работы бульдозера и разгрузки автосамосвалов производится водяное орошение специально оборудованными поливочными машинами.

Работы по снятию плодородного слоя почвы.

До начала горных работ и в процессе их ведения с опереженим производится снятие и складирование в отдельный склад плодородного слоя почвы (ПРС) с нарушаемых земель. В таблице 8.21 приведены объемы ПРС, снимаемых с площадей карьера, отвала, внутриплощадочных дорог и складов.

Таблица 8.21

Объемы снимаемого плодородного слоя почвы с нарушаемых земель.

| Наименование объектов нарушаемых земель | Площадь, нарушаемая в процессе разработки, тыс.м2 | Толщина ПРС, м | Объем ПРС, тыс.м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Карьер | 285 | 0,10 | 27 |
| Отвал вскрышных пород | 1556,5 | 0,10 | 140 |
| Рудный склад | 3,9 | 0,10 | 0,3 |
| Итого | 1383,1 |  | 167,3 |

Склад ПРС формируется в виде штабеля к юго-востоку от карьера. Длина штабеля в основании 230 м, ширина – 200 м, высота – 8,2 м.

В процессе формирования отвалов в зоне работы бульдозера и разгрузки автосамосвалов производится водяное орошение специально оборудованными поливочными машинами. Пылеподавление при работе экскаваторов, бульдозеров, скреперов, одноковшовых погрузчиков осуществляется орошением горной массы с помощью самоходных гидромониторных установок на базе автомашин с заполненными водой цистернами, обеспечивающих орошение забоев как с верхней, так и с нижней площадок уступов. Могут также использоваться системы пылеподавления типа WLP 500, рботающие на дистанции до 40-50 метров. Система пылеподавления WLP 500 оснащена двумя кольцами форсунок, через которые под высоким давлением вода распыляется на мелкие частицы и с помощью мощного вентилятора эти капли распространяются на длину до 40 — 50 м. Таким образом, в зоне работы пушки образуется облако тумана площадью около 7500 квадратных метров.

9. Водоотлив карьера.

При отработке месторождения Юбилейное приток воды в карьеры будет происходить за счет: ливневых осадков и снеготалых вод, подземные воды не учитываются, т.к. они откачиваются из подземных горных выработок.

Нормальный приток дождевых вод будет значительно ниже ливневого водопритока. Расчет произведен из возможно максимального, определяемого интенсивностью ливневого дождя.

Приток ливневых вод в карьер определяется по формуле:

Qл = λ * Fb * y * N/tл                                               (9.1)

где:  Qл – Объем ливневого водопритока, м3/час;

λ - коэффициент поверхностного стока для бортов и дна карьера, сложенных

скальными породами - 0,8;

Fb - площадь водосбора. Площадь водосбора принимается равной площади

карьера по верху, Fb = 705 тыс. м2;

у - коэффициент простираемости ливневого дождя, составляет 1,0;

N - максимальное суточное количество ливневых осадков = 0,028 м. (по

данным СНиП);

tл – длительность выпадения ливня, 24 часа.

Приток талых вод в карьеры определяется по формуле:

Qс =  * ᵦ * mc * F/tc                                                                              (9.2)

где Qc - приток снеготалых вод, м3/сут;
- коэффициент поверхностного стока, принимаемый для скальных пород равным 0,8;
 - коэффициент, учитывающий степень удаления снега из карьера в процессе вскрышных и добычных работ,  = 0,5;
mc - годовое количество твердых осадков, м. Наиболее высокий снежный покров наблюдается в феврале 31 см =0,031м;
F - площадь снегосбора, равная площади карьера по верху, F =705 тыс. м2;

tc – продолжительность интенсивного снеготаяния, 15 сут.

Сводные данные по расчету водопритоков за счет различных источников приведены в таблице 9.1.

Таблица 9.1

Водопритоки в проектируемый карьер на конец отработки за счет различных источников

| Максимально-возможные водопритоки, (Q) |  |  |  | Максимально-возможный общий водоприток, Qобщ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| За счет ливневых осадков |  | За счет снеготаяния |  |  |  |
| м3/сут | м3/час | м3/сут | м3/час | м3/сут | м3/час |
| Карьер |  |  |  |  |  |
| 15792 | 658 | 582,8 | 24,3 | 16374,8 | 682,3 |

Суточный приток дождевых вод в карьер Qс м3/сут, определяют по формуле:

Qс = mг * F/365   =   502,5 м3/cут. или 21 м3/час                                                        (9.3)

где mг - годовое количество осадков – 120-330мм, среднее 251мм =0,251 м;

F - площадь снегосбора, равная площади карьера по верху, F =705 тыс. м2.

Считая, что прогнозный среднегодовой нормальный водоприток подземных вод в карьер составляет 20 м3/ч, максимально-возможный общий водоприток в период снеготаяния и ливневых осадков составит 702,3 м3/час и нормальный водоприток составит 41 м3/час.

Во время отработки карьера все поверхностные воды собираются на дне карьера, где через подземные очистные пространства и техногенные трещины в породах будут проникать в нижерасположенные подземные горные выработки, затем будут собираться в водосборники насосных станций подземного рудника. Насосные станции будут продолжать работать на весь период отработки месторождения подземным способом. После отработки подземных запасов, оборудование демонтируется и шахта затапливается.

С четвертого года разработки карьера, когда подземные горные работы остановятся, откачку карьерных вод насосами производят из внутрикарьерных временных зумпфов. Временные зумпфы размещаются на наиболее низкой части в карьере и, по мере углубки карьера, перемещаются в нижнюю часть карьера. Расчетный объем зумпфа определен из максимального водопритока в карьер в течение 3-х часов – 2200 м3. Осушение карьера производится с помощью организованного открытого водоотлива параллельно с ведением горных работ в карьере. Вода из сборочного пруда-накопителя, расположенного на дневной поверхности, после отстаивания используется для орошения экскаваторных забоев, орошения мест разгрузки и бульдозерной планировки отвалов и рудных складов и внутрикарьерных и внутриплощадочных автомобильных дорог. Карьерная вода перед использованием на пылеподавление очищается от примесей установками ЛОС «ПО-БО-СБ» и отстаивается в сборочном пруде-накопителе от твердых примесей.

Расчет насосных установок производим для максимально-возможного водопритока в карьер. Фактический водоприток в карьер будет значительно ниже расчетного. Производительность насосов рассчитывается из условия, что насосы должны откачивать суточный максимальный приток воды в карьер не более чем за 20 часов работы в сутки.

Максимальная величина водопритока в карьер составляет 702,3 м³/час. На карьере предусматривается откачка поступающей воды насосами типа ЦНС. Предлагаемый тип насоса соответствует потребностям производства.

В таблице 9.2 приведен расчет потребности насосов ЦНС по годам разработки карьера.

Таблица 9.1

Расчет потребности насосов ЦНС по годам разработки карьера.

| Год отработки | Глубина карьера | Модель насоса | Производительность насоса, | Напор | Нормальный водоприток | Необходимое количество насосов, включая 1 резервный | Максимальный водоприток | Необходимое количество насосов, включая 1 резервный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м |  | м³/час | м | м³/час |  | м3/час |  |
| 1 -6 | 100 | ЦНС 300-120 | 300 | 120 | 20 | 2 | 702,3 | 4 |
| 7-8 | 200 | ЦНС 300-240 | 300 | 240 | 20 | 2 | 702,3 | 4 |
| 9-12 | 320 | ЦНС 450-480 | 450 | 480 | 20 | 2 | 702,3 | 3 |
| 13-14 | 440 | ЦНС 450-480 | 450 | 480 | 20 | 2 | 702,3 | 3 |

Заливка насосов ЦНС пред запуском производится насосами типа Гном 16-16.

Подачу воды из временных зумпфов в накопительный пруд предусмотрено осуществлять двумя магистральными трубопроводами (один резервный) диаметром не менее 115 мм.  Соединение нагнетательных ставов водоотливных установок с магистральным трубопроводом предусматривается осуществлять с помощью напорных резиновых рукавов. С углублением карьера насосная установка меняет свое местоположение, соответственно, меняется высота подачи и длина магистрального трубопровода. Диаметр и длина магистральных трубопроводов выбраны из условия обеспечения откачки воды на конец отработки карьера.

Каждый насосный агрегат оборудуется обратным клапанам, не допускающим обратного движения воды из водовода. Для предотвращения перемерзания трубопроводов в зимнее время водоотливные ставы оснащены сбросными устройствами. Всасывающие трубопроводы оборудуются обратными клапанами с сеткой. Пуск и остановка насосов осуществляются от уровня воды в водосборнике.

Каждый насосный агрегат снабжен со стороны нагнетания манометром, а со стороны всасывания - вакуумметром. При пиковых притоках, когда один насос не справляется за 20 часов с суточной откачкой воды, поступающей в карьер, параллельно с основным насосом включается в работу резервный насос.

Приборами учета расхода воды снабжены водоотливные насосы. Проектом предусматривается ведение журнала учета водопотребления и водоотведения.

Расчет напора трубопроводов выполнен в соответствии с принятой схемой водоотлива. Поскольку максимально возможный объем откачиваемой из карьера составляет 702,3 м³/час при установке двух линий трубопровода, максимальная нагрузка на одну линию составит 351,1 м³/час. При нормальном водопритоке в работе будет только одна линия.

Манометрический напор между начальной точкой участка трубопровода и точкой сброса Нг определяется по формуле:

Нг = Нк + hпр – hвс, м;                                      (9.4)

где Нк – превышение конечной отметки трубопровода над начальной, м;

hпр – превышение труб на сливе относительно кромки зумпфа или борта карьера; hпр = 1÷1,5 м, принимаем hпр = 1,2 м;

hвс – высота всасывания относительно насосной установки, hвс = 3 м.

Ориентировочный напор, который должны создавать насосы, должен находиться в пределах:

Но=(1,05÷1,18) Нг, м.                                          (9.5)

В расчетах необходимо также учитывать потери напора в трубопроводе. При этом скорость воды в напорном трубопроводе, как правило, не превышает 3 м/с.  Внутренний диаметр напорного трубопровода определяется по формуле:

D = 4·Qнасπ·v ;                                                           (9.6)

где Qнас – максимальная нагрузка на одну линию трубопровода, м3/с, Qнас  = Qнас/3600;

v = 2 м/c – cкорость воды в трубопроводе.

Подставляя значения в формулу (9.3) получим расчетный внутренний диаметр трубопровода, равный 280 мм.

При выбранном трубопроводе, истинная скорость воды в трубопроводе определится по формуле:

v = 4·Qнасπ·D2 = 4·0,1223,14·0,2782 = 2,0 м/с

Потери напора в трубопроводе на 1 м его длины, согласно формулы Шевелева Ф.А. (институт ВОДГЕО), составят:

i = 0,00107v2D1.3 = 0,001071,820,2781,3 = 0,0100 мм вод. ст.             (9.7)

Потери напора по всей длине трубопровода определяют по формуле:

Нд = L·i , м                                                                      (9.8)

Местные  потери напора на фитингах и арматуре составят:

Нм = 0,1·Нд, м                                                                  (9.9)

Необходимый напор определяется по формуле:

Ннас = Но + Нд + Нм, м                                                    (9.10)

Защита карьеров и отвалов от поверхностных и талых вод. Нагорные канавы.

Для защиты карьеров от притока поверхностных вод в период весеннего снеготаяния и после ливней необходимо устройство нагорных канав. Сечение канавы расчитывается по максимальному притоку и доступной скорости течения воды в ней.

Нагорная канава проектируется с таким расчетом, чтобы она ограждала все поле карьера от поверхностных вод в течение всего периода его эксплуатации.

Трасса нагорной канавы должна проходить под углом к горизонталям поверхности, чтобы был естественный уклон дна канавы, обеспечивающий быстрый отвод поверхностных вод за пределы карьеров. Вода, удаляемая из карьера, сбрасывается в нагорную канаву. В связи с тем, что в районе работ в зимнее время наблюдаются частые бураны, то для исключения снежных заносов карьеров необходимо предусмотреть снегозадерживающие ограждения.

Размеры сечения нагорной канавы определяем по следующим формулам.

Значение относительной ширины канавы:

Где ß – оптимальное соотношение ширины канавы b к высоте водотока h.

Модуль расхода K:

м3/сек.

Для расхода Q = 0,45 м3/сек при уклоне дна i= 0,0016 и коэффициенте откоса т = 1,5 K = 11,2 м3/сек.

Принимаем значение коэффициента шероховатости канавы

п = 0,0220 и y = 1/5;

Тогда высота водотока h определяется по формуле:

Где m´ = 2. В таблице 9.9 приведены параметры водотока и нагорной канавы по вариантам разработки месторождения.

Таблица 9.9

| Заложение откосов канавы, m | Высота водотока, h,м | Ширина канавы по дну, b, м | Минимальная глубина канавы,м | Минимальная Площадь сечения нагорной канавы,м² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1:1,5 | 0,60 | 0,9 | 0,8 | 1,7 |

При проведении нагорной канавы через возвышенности глубина и, соответственно, параметры нагорной канавы будут увеличиваться. При достаточно большой глубине канавы, более максимальной эффективной глубины черпания погрузочного оборудования, возможно создание нагорной канавы в два этапа с оставлением предохранительной бермы между верхним и нижним откосами. При прохождении канавы через естественные углубления рельефа дневной поверхности возможно создание искусственных насыпей с размещением на них водопропускных лотков. Для строительства нагорной канавы наиболее эффективным способом является применение гидравлических экскаваторов с обратным черпанием. Не исключено применение других способов создания нагорной канавы. Для исключения возможного прорыва воды из нагорной канавы в карьер предусматривается оставление между верхней бровкой карьера и стенкой нагорной канавы целика шириной не менее 40-50 м. Кроме того, грунт, вынимаемый укладывается вдоль борта канавы со стороны карьера.

Длина нагорной канавы вокруг карьера равна 3600 м, вокруг отвала вскрышных пород и рудного склада – 6550 м, всего – 10150 м. При средней площади сечения канавы 2 м2 объем вынимаемого грунта составит 20,2 тыс.м3.

10. Вентиляция карьера

Создание нормальных атмосферных условий в карьерах осуществляется за счет естественного и искусственного проветривания.  Ветровой режим на данном месторождении способствует естественному проветриванию карьера до глубины 150 метров. Карьер на конец отработки на глубинах более 150 метров является слабопроветриваемым.

Состав атмосферы в карьерах должен отвечать установленным нормативам по содержанию составных частей воздуха и вредных примесей (пыль, газы). Допуск рабочих и технического персонала в карьер после производства массовых взрывов производится после проверки и снижения содержания ядовитых газов в атмосфере до пределов, установленных гигиеническими нормативами, но не ранее чем через 30 минут после взрыва, и рассеивания пылевого облака и полного восстановления видимости, осмотра мест (места) взрыва лицом контроля (согласно распорядка массового взрыва).

Искусственное проветривание осуществляется после производства массовых взрывов в застойных зонах карьера. Для интенсификации естественного воздухообмена в плохо проветриваемых и застойных зонах карьера организуется искусственная вентиляция с помощью вентиляционных установок в соответствии с мероприятиями, утвержденными техническим руководителем организации. В местах выделения газов и пыли предусматриваются мероприятия по борьбе с пылью и газами. В случаях, когда применяемые средства не обеспечивают снижения концентрации вредных примесей, осуществляется герметизация кабин экскаваторов, буровых станков, автомобилей, оборудования с подачей в них очищенного воздуха и созданием избыточного давления. На рабочих местах, где концентрация пыли превышает установленные предельно допустимые концентрации, обслуживающий персонал обеспечивается индивидуальными средствами защиты органов дыхания.

Для снижения пылеобразования при экскавации горной массы в теплые периоды года проводится орошение взорванной горной массы водой. Для снижения пылеобразования на автомобильных дорогах при положительной температуре воздуха проводится поливка дорог водой с применением связующих добавок. При интенсивном сдувании пыли с территории открытых горных работ осуществляются меры по предотвращению пылеобразования (связующие растворы, озеленение).

Эффективность борьбы с загрязнением атмосферы карьера предусматривается достичь внедрением в технологические процессы комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, таких как:

-	бурение взрывных скважин с сухим улавливанием пыли или подавление пыли водой;

-	предварительное увлажнение взорванной горной массы водой перед экскавацией;

-	орошение забоев экскаваторов водой при погрузке в автосамосвалы;

-	орошение водой карьерных и отвальных автодорог и разгрузочных площадок на отвалах;

-	применение эмульсий и химических реагентов для искусственного закрепления пыли на карьерных автодорогах и отвалах;

-	проветривание после взрыва с орошением взорванной горной массы водовоздушной смесью;

-	искусственное проветривание восходящими вихревыми потоками застойных зон карьера;

-	кондиционирование воздуха в кабинах горно-транспортного оборудования.

Внедрение на рабочих местах вышеперечисленных мероприятий

обеспечивает санитарные нормы запыленности и загазованности атмосферы карьера.

Основным способом борьбы с пылью является предварительное увлажнение водой взорванной горной массы и орошение водой экскаваторных забоев при погрузке горной массы в автосамосвалы.

Предварительное орошение и увлажнение производится в летний период с апреля по октябрь месяц, 210 дней в году.

Кабины экскаваторов оборудуются кондиционерами или фильтровально-вентиляционными установками.

С целью уменьшения выброса пыли и газа в атмосферу карьера при взрывных работах, рекомендуется перед взрыванием блоки оросить водой.

11. Электроснабжение и освещение карьера

План горных работ разработан с соблюдением норм и правил, действующих на территории Республики Казахстан, в том числе для пожароопасных и взрывоопасных электроустановок, а так же:

- Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей, (приказ Министра энергетики РК от 19.03.15. №222).

- Правил устройства электроустановок, приказ Министра энергетики РК от 20.03.15 года №230.

- Методических рекомендаций по технологическому проектированию горнодобывающих предприятий открытым способом разработки, согласованных приказом Комитета по государственному контролю за чрезвычайными ситуациями и промышленной безопасностью Республики Казахстан от 19 сентября 2013 года №42.

- Норм технологического проектирования горнодобывающих предприятий с подземным способом разработки (методические рекомендации), согласованы приказом Комитета по Государственному контролю за чрезвычайными ситуациями и промышленной безопасностью Республики Казахстан от 4» декабря 2008 года №46.

В настоящее время месторождение «Юбилейное» обеспечивается электроэнергией по ВЛ-110 кВ протяженностью 45 км от подстанции «Эмба».

На площадке месторождения «Юбилейное» расположена существующая подстанция 110/35/6 кВ «Алтынды». Мощность силового трансформатора составляет 6300 кВА. К распределительному устройству 6 кВ подстанции подключены существующие трансформаторные подстанции объектов промплощадок шахты «Капитальная», шахты «Вентиляционная», также объекты подземного рудника, карьера и жилого поселка месторождения «Юбилейное».

В качестве аварийных источников электроснабжения потребителей первой и второй категории надежности используются дизельные электростанции. Существующие электрические сети на напряжении 6 кВ выполнены воздушными и кабельными линиями.

Основными поверхностными потребителями месторождения являются существующая подъемная машина, вентиляторная установка с ВОД-18, энергокомплекс МТЭУ-ВНУ-0,5хЗ, горнотранспортный цех с профилакторием большегрузных самосвалов, склад ГСМ, водопроводные сооружения, мобильный дробильный комплекс и перегружатель.

Потребители электроэнергии карьера

Для производства горных работ в карьере используется техника на дизельном топливе, поэтому карьерное электроснабжение предусматривает только освещение.

Наружное освещение

Нормы освещенности приняты согласно «Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов, ведущих горные и геологоразведочные работы» приложение 51. Предусмотрено ночное и вечернее освещение карьера, забоев карьеров, освещение въездных траншей. Общая освещенность территории карьера не менее 0,2 лк, освещенность въездных траншей - 3 лк, а в местах работы техники - 10 лк с учетом освещенности, создаваемой прожекторами и светильниками, встроенными в конструкции машин и механизмов.

Освещение карьера осуществляется от прожекторов СКсН-20000 с ксеноновыми лампами ДКсТ-20000 установленных на прожекторных мачтах высотой 13 м на борту карьера. Для освещения въездных траншей, территории вблизи прожекторных мачт и трансформаторных подстанций используются светильники ПСД-220/250. Освещение рабочих площадок карьера осуществляется мобильными вышками освещения Allmand's Night-Lite Pro II, по одной на каждый забой.

Ввиду	постоянного перемещения фронта работ освещение автотранспортного отвала осуществляется мобильными вышками освещения Allmand's Night-Lite Pro II, в количестве 6 шт.

Питание осветительной сети карьера осуществляется от передвижных трансформаторных подстанций 6/0,4-0,23 кВ с глухозаземленной нейтралью. Управление освещением производится вручную с помощью магнитных пускателей и выключателей.

Расчет электрических нагрузок

Для расчетов максимальных нагрузок по подземным горным работам принимаем смену, с эксплуатацией наибольшим количеством электротехники. Расчет электрических нагрузок выполняется методом средних нагрузок в соответствии с указаниями по расчету электрических нагрузок РТМ 326.18.32.4-92. Расчет максимальных годовых электрических нагрузок карьера и отвала представлен в таблице 11.1.

Таблица 11.1

Расчет максимальных годовых электрических нагрузок карьера и отвала

| Потребители | Кол- во | Установленная мощность, кВт |  | Коэф мощн | Коэф спроса | Расчетная мощность |  |  | Годовой расход э/энергии тыс. кВт/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Одного ЭП | Общая ЭП | СОБф | Кс | кВт | квар | кВА |  |
|  |  |  |  |  |  | Рр=Кс*Рн*Ки | 0р=Рр*СОБф | SP |  |
| Освещение карьера (СКсН-20000) | 8 | 20 | 160 | 1 | 1 | 160 | - | 160,0 | 796,00 |
| Освещение въездной траншеи (ПСД-220/250) | 8 | 0,25 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 2,00 | 9,95 |
| Водоотлив, насосы ЦНС 450-480 | 1 | 900 | 900 |  |  | 900 |  | 900 | 3600 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 1062 | 4406 |

В таблице 11.2 приведен расчет затрат на потребление электроэнергии по годам.

Защитное заземление

Защитное заземление работающих в карьере стационарных и передвижных электроустановок, напряжением до 1000В и выше выполняются общим, и осуществляется в виде непрерывного электрического соединения между собой заземляющих проводов и заземляющих жил гибким кабелем, помощью которых заземляющие части присоединяются к заземлителям, причем непрерывность цепи заземления должна автоматически контролироваться.

Сопротивление в любой точке общего заземляющего устройства на открытых горных работах не должно превышать 4 Ом.

В качестве заземляющих электродов, предусматриваются уголок 50х50 мм, длинной 2,2м, полоса 40х4 мм, сваренные между собой по контуру. Электроды закапываются в грунт на глубину от поверхности 0,7м.

Трансформаторные подстанции

Освещение карьера на 0,4 кВ запитывается от передвижных трансформаторных подстанций наружной установки. В карьере и устанавливаются трансформаторные подстанция типа КТПН 6/0,4 кВ мощностью 25-40 кВА Усть-Каменогорского завода КЭМОНТ.

Воздушные линии 6кВ

Воздушные линии ВЛ 6 кВ до КТПН выполнены на передвижных деревянных

Таблица 11.2

| Затраты на потребление электроэнергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годы | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| Годовое рабочее время | 4000.0 | 4000.0 | 4000.0 | 4000.0 | 4000.0 | 4000.0 | 4000.0 | 4000.0 | 4000.0 | 4000.0 | 4000.0 | 4000.0 | 4000.0 | 4000.0 |
| Потребление электроэнергии на освещение | 162.0 | 162.0 | 162.0 | 162.0 | 162.0 | 162.0 | 162.0 | 162.0 | 162.0 | 162.0 | 162.0 | 162.0 | 162.0 | 162.0 |
| Потребление электроэнергии на водоотлив | 160.0 | 160.0 | 160.0 | 160.0 | 160.0 | 160.0 | 315.0 | 315.0 | 900.0 | 900.0 | 900.0 | 900.0 | 900.0 | 900.0 |
| Потребление электроэнергии | 322.0 | 322.0 | 322.0 | 322.0 | 322.0 | 322.0 | 477.0 | 477.0 | 1062.0 | 1062.0 | 1062.0 | 1062.0 | 1062.0 | 1062.0 |
| Расход электроэнергии | 1288.0 | 1288.0 | 1288.0 | 1288.0 | 1288.0 | 1288.0 | 1908.0 | 1908.0 | 4248.0 | 4248.0 | 4248.0 | 4248.0 | 4248.0 | 4248.0 |
| Стоимость 1 го квт электроэнергий | 0.031 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Затраты на электроэнергию | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 58.9 | 58.9 | 131.2 | 131.2 | 131.2 | 131.2 | 131.2 | 131.2 |
| Уд.затраты на запчасти, ТО и материалы | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 2. Материалы и запчасти,ТО | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Итого годовые затраты на электроэнергию | 41.8 | 41.8 | 41.8 | 41.8 | 41.8 | 41.8 | 60.9 | 60.9 | 133.2 | 133.2 | 133.2 | 133.2 | 133.2 | 133.2 |

опорах по серии 3.407.9-180 выпуск 2. Высота опор 11 метров. Сечение и марка провода выбраны по расчетам. Провод выбран АС-50. Расстояние между опорами принимаются 60 м. Деревянные опоры линий электропередач на 0,4 кВ выполняются по серии 3.407-85 устанавливаемыми на спланированных площадках. Для ВЛ принимается провод типа АС, сечением 25-50 мм2. Расстояние между опорами принимаем не боле 50 м.

Энергосбережение.

Энергосбережение – это процесс, при котором сокращается потребность в энергоресурсах и энергоносителях в расчете на единицу продукта.

В проекте учтены требования по энергосбережению, принятые в Законе Республики Казахстан «Об энергосбережении», которые на стадии разработки схемы заключаются в следующем:

- применение при проектировании подстанций и линий электропередачи высокотехнологичного и энергосберегающего оборудования;

- оптимизации режимов работы электрических сетей, применении автоматического регулирования напряжения, снижении потерь электроэнергии и использовании компенсирующих устройств.

Применение нового современного оборудования с лучшими техническими характеристиками и более длительным сроком службы:

- использование проводов на воздушных линиях электропередачи, которые характеризуются повышенной пропускной способностью, улучшенными аэродинамическими характеристиками, коррозийной стойкостью, меньшими механическими нагрузками на опоры, снижением пляски проводов при обледенении, сниженными нагрузочными потерями;

- применение трансформаторов и т.д. с низкими потерями, эффективной системой охлаждения и циркуляцией масла;

- применение современного коммутационного оборудования (элегазовых выключателей отличающихся от масляных и воздушных более высокой коммутационной способностью, надежностью, долговечностью, малым весом, сниженными затратами на их эксплуатацию.

- сокращение протяженности электрических сетей 0,4кВ за счет приближения к потребителям напряжения 6кВ, путем применения трансформаторных подстанций 6/0,4кВ.

Для снижения потерь мощности и электроэнергии используется повышение пропускной способности электрической сети, оптимизация потоков реактивной и активной мощности, плавное регулирование колебаний напряжения новейшими сетевыми средствами.

Система диспетчеризации карьера

Для обеспечения бесперебойной и эффективной работы карьера необходимо применение системы диспетчерского управления и контроля производством. Внедрение систем позволяет дисциплинировать работу персонала, снизить потери, связанные с вынужденными простоями техники, оптимизировать проведение плановых ремонтов и технического обслуживания.

Технология данных систем представляет из себя интегрированную систему управления производством и парком мобильного оборудования горнодобывающих предприятий с широким диапазоном функциональных возможностей, настраиваемых под конкретные задачи горнодобывающего предприятия. Рекомендуется использовать систему, состоящую из модулей, в которых группировано решение определенных задач горного производства:

-	модуль управления парком карьерной техники, позволяет в реальном режиме времени отслеживать местонахождение любой единицы техники, ставить перед каждой машиной производственные задачи и отслеживать их исполнение. При этом, находясь в удаленном ЦПУ можно будет получить полную картину всех выполняемых работ на любом карьере, в какой бы стране мира он ни находился.

-	модуль управления экскавацией и БВР. Дает возможность с высокой

степенью точности управлять буровыми работами, работой драглайнов, грейдерной техникой и погрузочными механизмами с использованием технологии дистанционного	наведения. Данный	модуль позволяет повысить

производительность машин, а также иметь обратную связь в реальном режиме времени, повышая, таким образом, эффективность работ.

-	модуль обнаружения посторонних объектов, который обеспечивает оператору четкий обзор окружающих объектов, тем самым повышая безопасность работы машины. Данный модуль объединяет широкий спектр технических решений, помогающих оператору, в том числе, исключить мертвые «зоны» обзора и возможность опасного сближения со статическими и подвижными объектами

-	модуль внутреннего анализа оборудования, который позволяет сделать оценку состояния систем машины, фиксируя все критические события и обеспечивая сбор данных о техническом состоянии всего парка техники. Модуль включает в себя ряд решений, позволяющих отследить состояние техники и прочих активов а также дает широкий инструментарий для диагностики, генерирования отчетов и аналитических справок о состоянии машин.

-	командный модуль диспетчеризации, который обеспечивает дистанционное полуавтоматическое и автоматическое управление парком машин.

Интегрируя возможности модулей, можно значительным образом усилить безопасность производства, повысить производительность и уровень технической готовности техники на предприятии. На рис.11.1 представлена  Структура и функции системы диспетчеризации рудника.

Рис. 11.1. Структура и функции системы диспетчеризации

12. Связь и сигнализация.

При эксплуатации месторождения для обеспечения безопасности и управления технологическим процессом предусмотрены следующие виды связи:

-	радиосвязь;

-	звуковая сигнализация сиреной о проведении взрывных работ.

Организация двусторонней радиосвязи диспетчера рудника с работающим

персоналом в карьере предусматривается на базе радиостанций фирмы Kenwood, для чего у диспетчера и на горной технике устанавливаются базовые радиостанции ТК-780. Для сменного технического персонала и дежурных слесарей предусмотрены портативные радиостанции ТК-280. Радиостанции ТК-280 и ТК- 780 работают в одном диапазоне частот.

Питание радиостанций, установленных на горной технике, осуществляется от аккумуляторов машин, у диспетчера - от сети переменного тока через блок питания 220/12В, у технического персонала - от аккумуляторных батарей.

Питание радиостанций, установленных на горной технике, осуществляется от аккумуляторов машин, у диспетчера - от сети переменного тока через блок питания 220/12В, у технического персонала - от аккумуляторных батарей.

Звуковая сигнализация о проведении взрывных работ на карьерах осуществляется вручную от шкафа сигнализации и сигнальной сирены, которые размещаются на мачте освещения при въезде на карьер. Электропитание сирены осуществляется от дизельной подстанции.

На подземном руднике предусматриваются административно-хозяйственная и диспетчерская телефонная связь:

-	радиотрансляционное оповещение;

-	подземная радиосвязь и аварийная сигнализация;

-	автоматическая пожарная сигнализация и автоматическое пожаротушение и оповещение людей о пожаре:

-	периметральная охранная сигнализация.

Сети административно-хозяйственной и диспетчерской телефонной связи выполнены на базе существующей АТС Panasonic (с расширением) и предусматривают размещение телефонных аппаратов на всех технологических участках поверхностного и подземного комплекса, в помещениях административно - производственного и обслуживающего персонала.

Выход на междугороднюю телефонную связь предусмотрен через размещение наземной спутниковой станции.

На подземном руднике предусмотрены телефонные аппараты шахтного исполнения.

Радиотрансляция передач и распорядительно-поисковая связь предусмотрена через усилитель проводного вещания РАМ-360, который размещается в помещении диспетчера.

Прием городского радиовещания предусмотрен через размещение антенны «Наклонный луч» на кровле АБК.

Для связи самоходного оборудования и технического персонала подземного комплекса с диспетчером предусмотрена система радиосвязи и аварийного оповещения на базе аппаратуры «Талнах».

В состав аппаратуры на поверхности входят базовый объединительно - распределительный блок, базовый контроллер систем диагностики, базовый контроллер оповещения об аварии, транковый контроллер, ретранслятор, базовый сервер диагностики и познцировання. рабочие станции горного диспетчера и связиста, базовая радиостанция; радиочастотный кааб

Базовая аппаратура размещается у диспетчера месторождения.

В подземных выработках предусмотрена прокладка излучающего кабеля. На подземном транспорте предусмотрена установка стационарных радиостанций, у персонала шахты - носимых.

Для аварийного оповещения подземного рудника в шахтерские светильники вмонтированы приемники, через которые принимаются аварийные сигналы, передаваемые диспетчером.

Пожарная сигнализация выполнена согласно СП РК 2.02-11-2002*

Сети автоматической пожарной сигнализации выполнены на базе интегрированной системы «Орион».

Пульт контроля С2000М размещается в помещении горного диспетчера с дублированием на пождепо.

Пожароопасные помещения на поверхности и в подземных выработках оборудуются сетью автоматической пожарной сигнализации. Шлейфы сигнализации заводятся на объектовые контрольно-приемные приборы и через комплексные телефонные сети выводятся на С2000М.

В подземных выработках сети автоматического порошкового пожаротушения предусмотрены в камерах пункта ремонта и мойки самоходного оборудования (СО), отстоя и осмотра СО, ЦПП-бкВ.

На поверхности сети автоматического порошкового пожаротушения предусмотрены в помещениях участка анализа масел, растаривания масел, кладовой и насосной масел в здании профилактория большегрузных самосвалов, в здании вентиляторной установки - приямках маслостанций.

Запуск систем автоматического порошкового пожаротушения происходит от срабатывания системы автоматической пожарной сигнализации. В качестве приборов контроля и управления системой порошкового пожаротушения приняты С2000ЛСПТ. в схемах которых заложена задержка на время для эвакуации людей из помещения, подключение световых табло: «Порошок! Уходи!». «Порошок! Не входи!», «Автоматика отключена».

Срабатывание порошковых модулей происходит только при блокировке входных групп.

Электропитание приборов пожарной сигнализации предусматривается по первой категории энергоснабжения: от встроенных в приборы блоки питания и аккумуляторных батарей.

Оповещение о пожаре на объектах поверхности предусматривает размещение на основных эвакуационных выходах светозвуковых оповещателей с надписью «Выход».

Оповещение о пожаре и чрезвычайных ситуаций возможно через сети радиотрансляции, подземной радиосвязи и аварийного оповещения.

Для системы оповещения предусматривается кабель, не поддерживающий горение.

Периметр насосной станции III подъема для хозяйственно - питьевых целей оборудуется системой периметральной охранной сигнализации.

Прямые участки периметра охраняются двухпозиционными радиолучевыми средствами обнаружения РЛД94УМ, ворота - однопозиционным средством обнаружения Коралл-СМ-У. На открывание ворота оборудуются магнитогерконовым датчиком ДПМ-1-100.

Сигналы тревог передаются на объектовые приборы и выводятся на пульт диспетчера.

13. Инженерно-технические мероприятия по обеспечению промышленной безопасности на открытых горных работах.

Промышленная безопасность направлена на соблюдение требований по промышленной безопасности, установленных в технических регламентах, правилах обеспечения промышленной безопасности, инструкциях и иных нормативных правовых актах Республики Казахстан.

Все проектные решения по промышленной разработке месторождения, приняты на основании нормативных и подзаконных актов и нормативнотехнических документов РК.

Требования промышленной безопасности должны соответствовать нормам в области защиты промышленного персонала и территории от чрезвычайных ситуаций, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, охраны окружающей природной среды, экологической безопасности, пожарной безопасности, безопасности и охраны труда, строительства, а также требованиям технических регламентов в сфере промышленной безопасности.

Выполнение принятых проектных решений, соблюдение параметров системы разработки и технологии работ обеспечивает безопасные условия работ при ведении горных работ, транспортировке и отвалообразованию.

Настоящим проектом предусматривается:

- проведение съездов, транспортных и предохранительных берм, параметры которых приняты в соответствии с требованиями норм технологического проектирования;

- принятие параметров рабочих и нерабочих уступов, углов бортов отвала, обеспечивающих их устойчивость;

- ширина берм безопасности, обеспечивающая их механизированную очистку;

- отсыпка предохранительных валов вдоль проезжей части транспортной бермы и на рабочих площадках;

- принятие максимально-допустимых размеров рабочих площадок из расчета размещения экскаватора и маневров автотранспорта;

- периодическая оборка уступов от нависей и козырьков для предотвращения их внезапного обрушения.

Промышленная безопасность на месторождении обеспечивается путем:

- установления и выполнения обязательных требований промышленной безопасности;

- допуска к применению на опасных производственных объектах технологий, технических устройств, материалов, прошедших процедуру подтверждения соответствия нормам промышленной безопасности;

- декларирования безопасности опасного производственного объекта. Мероприятия по повышению промышленной безопасности приведены в таблице 13.1.

Таблица 13.1

Мероприятия по повышению промышленной безопасности

| №п/п | Наименование мероприятий | Сроки выполнения | Ожидаемый эффект |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модернизация технологического оборудования | по мере необходимости | Повышение производительности. Увеличение надежности работы оборудования. Улучшения качества добычных работ |
| 2 | Модернизация зарядных машин | по графику | Улучшение качества взрывных работ |
|  | Внедрение новых технологий | по мере необходимости | Улучшение условий труда и безопасности персонала. Увеличение производительности труда. |
| 3 | Внедрение системы инициирования не электрического взрывания (СИНВ) | по графику | Повышение безопасности при взрывных работах |
| 4 | Монтаж и ремонт горного оборудования | по графику | Увеличение надежности работы оборудования |
| 5 | Модернизация системы оповещения | ежегодно | Улучшение и повышение надежности связи |
| 6 | Обновление запасов средств защиты персонала в зоне возможного поражения | ежегодно | Повышение надежности защиты персонала и снижение аварийной ситуации. |

Перечень факторов и основных возможных причин, способствующих возникновению и развитию аварий

В общем случае внутренними предпосылками-причинами возникновения и развития возможных аварийных ситуаций и инцидентов на объектах рудника могут быть:

Отказы и неполадки технологического оборудования, в том числе из-за:

- неправильной эксплуатации оборудования или его неисправности;

- аварийного режима работы оборудования;

- несоблюдения графиков ТО и ППР;

- заводских дефектов оборудования;

- коррозии и физического износа оборудования или температурной деформации оборудования;

- неисправностей приборов контроля и автоматики;

- разгерметизации оборудования, емкостей, трубопроводов, запорной арматуры при обращении с ГСМ.

Ошибочные действия персонала, в том числе из-за:

- невыполнения требований действующих правил безопасности, технической эксплуатации, пожарной безопасности, технологических регламентов, должностных и производственных инструкций по охране труда и технике безопасности и других нормативных документов, регламентирующих безопасную и безаварийную работу оборудования, установок и механизмов;

- допуска к обслуживанию опасных производств, оборудования и механизмов необученного, не аттестованного, не проинструктированного персонала;

- отсутствия должного контроля над строгим выполнением утвержденных норм технологических режимов работы оборудования и установок;

- несоблюдение требований правил безопасности при проверке средств инициирования;

- самовольная передача взрывниками ВМ горнорабочим для заряжания блока и монтажа взрывной сети;

- механическое воздействие на отказавшие заряды ВВ;

- отступление от проектных параметров ведения горных работ;

- отсутствия контроля за сдвижением горных пород и устойчивостью кровли, боков выработок или камер;

- некачественной подготовки технологического оборудования к проведению ремонтных и огневых работ;

- нарушений регламента при проведении ремонта и демонтажа оборудования (механические повреждения, дефекты сварочно-монтажных работ);

- нарушений установленного порядка, условий хранения и охраны взрывопожароопасных и токсичных веществ;

- применения опасных технологий без должных мер защиты,

- несоответствия квалификации выполняемым функциям, а также недостаточной компетентности инженерно-технических работников.

Внешние воздействия природного и техногенного характера, в том числе

из-за:

- грозовых разрядов;

- весенних паводков и ливневых дождей;

- снежных заносов и понижения температуры воздуха;

- наличие тектонической нарушенности массива горных пород;

- воздействия внешних природных факторов, приводящих к старению или коррозии материалов конструкций, сооружений и снижению их физикохимических показателей (воздействие блуждающих токов в грунте, гниение древесины и т.д.).

В подавляющем большинстве случаев причины аварийных ситуаций обуславливаются человеческим фактором - недостаточной компетенцией, безответственностью должностных лиц, грубейшими нарушениями производственной и технологической дисциплины, невыполнением элементарных требований техники безопасности и проектных решений, терпимым отношением к нарушителям производственной дисциплины.

Таким образом, надежность эксплуатации опасных производственных объектов (ОПО) горнорудного предприятия зависит от множества организационных, технических и личностных факторов. Несбалансированность или выпадение любого производственного объекта неизбежно ведет к технологическим сбоям, инцидентам или авариям.

На основе анализа особенностей строения карьера и весьма ограниченных данных об авариях, имевших место на аналогичных объектах, определены основные факторы и причины возникновения и развития наиболее крупных аварий, связанных с применением взрывчатых веществ, и обрушений бортов и уступов карьера (таблица 13.2).

Выбор наиболее опасных по своим последствиям сценариев аварии осуществлялся на основе анализа типовых сценариев возможных аварий, данных оценки возможного числа пострадавших, оценки риска аварий.

Наиболее опасные по своим последствиям сценарии возможных аварий приведены в таблице 13.3.

Блок-схемы анализа вероятных сценариев возникновения и развития возможных аварий и их вероятные последствия представлены на рисунках 13.1 - 13.3.

Таблица 13.2

Перечень основных факторов и возможных причин, способствующих возникновению и развитию наиболее опасных аварий на карьере

| Наименование | Возможные причины аварий | Факторы, способствующие возникновению и развитию аварий |
| --- | --- | --- |
| Карьер | Обрушение/ оползень горной массы с борта карьера | - Оставление козырька уступа - Смещения массива по трещинам - Увеличения угла откоса от проектного - Подмывания подошвы уступа ливневыми дождями. Возможные последствия (завал рабочих и/или оборудования находящихся в зоне обрушения) травмирование или смертельный исход. С целью предотвращения, в проекте разработки месторождения приняты параметры карьера и уступа основываясь на результатах детального изучения массива горных пород месторождения в инженерногеологических целях. |
| Карьер | Преждевременный (несанкционированный) взрыв ВМ при проведении взрывов в блоке с механизированным заряжанием скважин. | - Воздействие блуждающих токов на электродетонаторы - Механическое воздействие на средства взрывания - Удар молнии. - Возгорания ВМ ^ взрыв ВМ ^ травмирование рабочих находящихся вблизи очага взрыва, в большем случае со смертельным исходом. |
|  | Отказ скважинного заряда | - Низкое качество применяемых ВВ и средств взрывания. - Нарушение технологии ведения взрывных работ. - Несоблюдение условий нахождения ВВ (обводненность). - Брак в работе персонала при зарядке скважин и монтаже коммутационной сети |

Таблица 13.3

Наиболее опасные сценарии возможных аварий

|  | Наиболее опасный сценарий, связанный с обращением ВМ |  | Наиболее опасный сценарий, связанный с обрушением горной массы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номер сценария | Описание сценария | Номер сценария | Описание сценария |
| Карьер | С1 | Нарушение правил безопасности при ведении горных работ ^ недостаточная подготовка блока перед заряжанием ^ несоблюдение требований безопасности при проверке средств инициирования ^ самовольная передача взрывниками ВМ горнорабочим для заряжания блока и монтажа взрывной сети, производство взрывных работ в отсутствии взрывперсонала ^ нарушение порядка подготовки ВМ к применению, нарушение охраны границ опасной зоны ^ механическое воздействие на отказавшие заряды ВВ ^ преждевременный (несанкционированный) взрыв заряда ВВ | С2 | Выход горных работ в зону трещиноватости массива; нарушение проектных параметров ведения горных работ; снижение устойчивости бортов и уступов карьера; обрушение больших объемов горной массы; выход обрушений подземных выработок в борт карьера. |
|  | Пожар при заправке дизельного технологического оборудования карьера из топливозаправщика |  | Пожар при заправке емкости на складе ГСМ |  |
|  | Номер сценария | Описание сценария | Номер сценария | Описание сценария |
|  | С3 | разрыв шланга раздаточной колонки ^ выброс нефтепродукта из автоцистерны ^ образование разлива топлива и парогазового облака ^ воспламенение (взрыв) разливав перегрев с разрывом автоцистерны^ образование факельного горения (или «огненного шара») до полного выгорания нефтепродукта. Образование статического электричества при проведении заправочных работ приведшее к самовоспламенению (взрыву) нефтепродукта. | С4 | Развитие аварийной ситуации аналогично сценарию С3 |

Рис. 13.1. Блок-схема вероятного сценария аварии при обрушении (оползней)

горной массы с борта (уступа) карьера

Рис. 13.2. Блок-схема вероятного сценария аварии при преждевременном (несанкционированном) взрыве ВВ при проведении взрыва в блоке с механизированным заряжанием скважин.

Рис. 13.3.  Блок-схема вероятного сценария возникновения и развития аварии при заправке дизельного технологического оборудования карьера из топливозаправщика или заправке емкости на складе ГСМ

Основные результаты анализа опасностей и риска

Степень риска аварий, по рассмотренным сценариям, на месторождении можно считать приемлемой. Наиболее высокая степень риска аварии - обрушение пород с борта (уступа) в рабочей зоне. Обрушения представляют высокий уровень вероятности возникновения аварийных ситуаций при условии недостаточного контроля за состоянием массива и параметрами карьера.

Учитывая достаточную удаленность населенных пунктов от селитебной зоны, предполагаемые аварии на месторождении будут носить локальный характер, и не будут выходить за его пределы. Из оценок последствий аварий следует, что вероятность воздействия аварий на население поселков, расположенных вблизи от района работ, отсутствует.

На основании анализа опасностей и риска возможных аварий, анализа аварий происшедших на аналогичных производственных объектах, представляется возможным сделать вывод, что при соблюдении проектных решений направленных на предупреждение аварийных ситуаций, установленных норм и правил охраны труда, техники безопасности и технической эксплуатации еще более снизится степень риска возникновения аварий и несчастных случаев на предприятии.

Система производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности

Система производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на месторождении организовывается в соответствии требованиями Закона РК от 11 апреля 2014 г. «О гражданской защите» №188-V ЗРК.

Производственный контроль в области промышленной безопасности осуществляется должностными лицами службы производственного контроля в целях максимально возможного снижения риска вредного воздействия опасных производственных факторов на работников, население, попадающее в расчетную зону распространения чрезвычайной ситуации, окружающую среду.

Руководящие работники и лица, ответственные за обеспечение безопасности и охраны труда предприятия, осуществляющего производственную деятельность, периодически, не реже одного раза в три года, обязаны пройти обучение и проверку знаний по вопросам безопасности и охраны труда в организациях, осуществляющих профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров.

Специалисты по безопасности и охране труда должны обеспечивать:

- контроль за соблюдением требований Правил безопасности, законодательства РК о труде и о безопасности и охране труда, стандартов, правил и норм безопасности труда;

- организацию обучения ИТР и других работников правилам безопасности и охраны труда, промышленной безопасности и пожарной безопасности;

- контроль за соблюдением установленных сроков испытания оборудования, электроустановок и средств индивидуальной и коллективной защиты;

- другие вопросы, связанные с функциями специалиста по безопасности и охране труда, определенные нормативными документами РК.

Производственный контроль в области промышленной безопасности осуществляется на основе нормативного акта о производственном контроле в области промышленной безопасности, утверждаемого приказом руководителя организации.

Нормативный акт должен содержать права и обязанности должностных лиц организации, осуществляющих производственный контроль в области промышленной безопасности.

Мероприятия по обучению персонала действиям при инцидентах и в аварийных ситуациях

Обеспечение подготовки, переподготовки специалистов, работников опасных производственных объектов по вопросам промышленной безопасности возлагается на руководителей организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты.

Подготовка, переподготовка осуществляются путем проведения обучения и последующей проверки знаний (экзаменов).

Проверка знаний обеспечивается руководителями предприятия в соответствии с утвержденными графиками.

На предприятии в обязательном порядке должен разрабатываться план ликвидации возможных пожаров и аварий, который должен предусматривать взаимодействие персонала и соответствующих специализированных служб. План разрабатывается на основе Закона РК «О гражданской защите» и нормативных документов по промышленной безопасности действующих в РК.

Эксплуатационный персонал предприятия обязан:

- соблюдать нормы, правила и инструкции по безопасности и охране труда, пожарной безопасности;

- применять по назначению коллективные и индивидуальные средства защиты;

- незамедлительно сообщать своему непосредственному руководителю о каждом несчастном случае и профессиональном отравлении, произошедшем на производстве, свидетелем которого он был;

- оказывать пострадавшему первичную медицинско-санитарную помощь, а также помогать в доставке пострадавшего в медицинскую организацию (медицинский пункт);

- проходить обязательное медицинское освидетельствование, в соответствии с законодательством РК о безопасности и охране труда.

Мероприятия по обучению персонала действиям при инцидентах и в аварийных ситуациях приведены в таблице 13.4.

Таблица 13.4

Мероприятия по обучению персонала действиям при инцидентах и в аварийных ситуациях

| № п/п | Переченьмероприятий | Срокипроведения | Кол-во участников | Результаты проведения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Специальные курсы подготовки | Согласно Закона | рабочие и ИТР | Акт | Повышение уровня безопасности труда |
| 2 | Специальные учения по ликвидации аварий | 1 раза в год | Согласно графика | Акт | Повышениеуровня безопасности труда |

Мероприятия по безопасности при ведении горных работ

Горные работы на карьерах проводятся в соответствии с «Правилами обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов, ведущих горные и геологоразведочные работы» (Приказ Министра по инвестициям и развитию РК от 30 декабря 2014 года № 352), а также в соответствии с настоящим проектом в части, касающейся обеспечения безопасных условий ведения горных работ.

Создание на карьере безопасных условий ведения горных работ предусматривается за счет следующих технических решений:

- формирование в рабочей зоне карьера рабочих площадок и уступов с расчетными параметрами на горизонтах размещения горнотранспортного оборудования и соответствующих коммуникаций;

- обеспечение предельно допустимых размеров рабочих площадок по их назначению;

- формирование автомобильных транспортных коммуникаций с параметрами, соответствующими требованиям СНиП2.05.07-91* «Промышленный транспорт».

При выборе основных параметров карьера учитываются «Правила обеспечения	промышленной	безопасности	для	опасных производственных объектов, ведущих горные и геологоразведочные работы».

Высота уступа определяется проектом с учетом физико-механических свойств горных пород и полезного ископаемого, горнотехнических условий залегания. Принятая высота уступа обеспечивает выполнение «Правил обеспечения	промышленной	безопасности	для	опасных производственных объектов, ведущих горные и геологоразведочные работы».

Протяженность временно нерабочих площадок устанавливается проектом в зависимости от требуемой интенсивности разработки, высоты рабочих уступов и применяемого оборудования, но не превышает 20% активного фронта работ. Временно нерабочие площадки обеспечивают условия для разноса вышележащего уступа и принимаются не менее чем ширина транспортной бермы.

Минимальная ширина разрезных и съездных траншей определяется с учетом параметров применяемого оборудования и принятых транспортных схем, а также свободного дополнительного прохода шириной не менее 1,5 м.

Ширина рабочей площадки определяется расчетом - в соответствии с нормами технологического проектирования. При погашении уступов будут оставляться предохранительные бермы. Бермы, по которым происходит систематическое передвижение рабочих.

Принятая ширина рабочих площадок обеспечивает размещение на горизонтах горного оборудования, транспортных коммуникаций и создание готовых к выемке запасов не менее норматива.

Углы наклона бортов устанавливаются на основании анализа геологических, гидрогеологических, сейсмических, горнотехнических условий месторождения, влияющих на устойчивость горных пород в откосах.

Значения углов откосов уступов и бортов карьера на конечном контуре рассчитаны, исходя из условия обеспечения их устойчивости.

Основополагающим документом и ориентиром при развитии горных работ является проектный план карьера на конец отработки. Дополнительно проектом предусмотрены планы промежуточных положений горных работ в разные этапы эксплуатации.

Маркшейдерские работы должны выполняться в соответствии с требованиями Инструкции по производству маркшейдерских работ и других нормативных документов, а также законодательства о недрах и недропользовании.

На горно-выемочной и транспортной технике должны быть технологические паспорта ведения работ.

С целью предотвращения опасных ситуаций, возникающих вследствие разрушающих деформаций, особенно глубинного характера, на карьере организуется специальная маркшейдерская сеть для ведения инструментальных наблюдений за деформациями дневной поверхности, примыкающей к бортам карьера, которая позволяет надежно контролировать деформации прибортового массива.

Запыленность воздуха и количество вредных веществ на рабочих местах не превышают величин, установленных санитарными нормами.

Горные выработки карьера в местах, представляющих опасность падения в них людей, животных, а также провалы, оползневые участки, воронки будут ограждены.

К управлению горными и транспортными машинами допускаются лица прошедшие специальное обучение, сдавшие	экзамены и получившие

удостоверение на право управления соответствующей техникой.

Погрузочные работы проводятся на основе типовых паспортов экскаваторных забоев.

Дробление негабаритных кусков как буровзрывным, так и механическим способом, регламентируется действующими на предприятии инструкциями.

Смазочные и обтирочные материалы хранятся в специально предназначенных для этих целей емкостях. Заправка различными горючесмазочными материалами автосамосвалов, бульдозеров и другого оборудования, будет осуществляться на рабочих местах с помощью передвижных механизированных, специализированных заправочных агрегатов.

Текущий и профилактический ремонт и аварийный ремонт экскаваторов при помощи передвижной ремонтной мастерской капитальный - выполняется ремонтными службами.

Выводы из прошлых проектов, текущего производства и прочих источников должны приниматься во внимание во время разработки проекта для улучшения показателей безопасности.

Технические стандарты для проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию должны соответствовать действующему законодательству.

Анализ проекта на технологичность строительства, работоспособность и ремонтопригодность нового производства, оборудования и систем должен обеспечивать процесс выявления, управления и документирования рисков в безопасности.

Проекты развития должны сопровождаться документальной системой управления проектом для обеспечения соответствие проектной и снабженческой спецификациям, а также соответствие стадий строительства, ввода в эксплуатацию и передачи объекта технологическому персоналу утвержденным стандартам.

Критически важные оборудование, системы, процедуры и мероприятия должны быть документально оформлены до ввода в эксплуатацию.

Для работ на высоте

Устройства защиты от падения

Назначение всех устройств защиты от падения подразумевает недопущение контакта человека с поверхностью или окружающими предметами во время падения.

- Устройства защиты от падения должны включать, но не ограничиваться следующими:

- Сертифицированная страховочная привязь;

- Ограничительные стропы (там, где высота падения менее 4 метров);

- Строп с амортизатором (там, где высота падения выше 4 метров); и

- Поясной карабин двойного или тройного действия и надежные точки крепления.

- Любой человек, который применяет устройства защиты от падения, должен пройти соответствующее обучение и проверку знаний и иметь достаточную квалификацию для выполнения задания.

- Там, где это практически возможно, точки крепления должны располагаться выше уровня головы работника.

- Точки крепления должны быть проверены и утверждаться компетентным лицом в том, что они в состоянии выдержать все комбинации нагрузки при наихудших условиях.

- Оборудование для защиты от падения должно:

- Регулярно испытываться и утверждаться для эксплуатации;

- Проверяться работником перед применением;

- Утилизироваться после падения или в случае выявления чрезмерного износа или механического повреждения по итогам инспекции.

- Должны быть внедрена система для подготовки и проверки процедур спасательных работ в случае чрезвычайных ситуаций в отношении работ на высоте, включая воздействие синдрома подвешенного состояния.

- Должен быть разработан план спасательных работ и предусмотрены необходимые ресурсы для работ на высоте, в ходе выполнения которых работник может долгое время находиться в подвешенном состоянии.

Мероприятия по безопасной работе при планировке отвала

Безопасность работ на отвалах обеспечивается, в первую очередь соблюдением параметров, гарантирующих его устойчивость.

В соответствии с «Правилами обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов, ведущих горные и геологоразведочные работы» площадка бульдозерного отвала имеет по всему фронту разгрузки поперечный уклон не менее 3°, направленный от бровки откоса в глубину отвала на длину базы работающих автосамосвалов, и фронт для маневровых операций автомобилей, бульдозеров.

Автомобили и другие транспортные средства разгружаются на отвале в местах предусмотренных паспортом, вне призмы обрушения (сползания) породы. Размеры этой призмы устанавливаются работниками маркшейдерской службы организации и регулярно доводятся до сведения лиц, работающих на отвале. Организацией осуществляется систематический контроль (мониторинг) за устойчивостью пород в отвале и инструментальные наблюдения за деформациями всей площади отвала.

На бровке отвала из породы создается предохранительный вал, согласно СНиПа 2.05.07-91* «Промышленный транспорт».

В темное время суток рабочий фронт отвала будет освещен. В летнее время для уменьшения пыления предусматривается полив водой рабочего фронта.

Горные мастера вскрышного участка экскаваторного участка не менее двух раз в смену производят визуальный осмотр рабочей площадки и откосов, отвала, предохранительного вала, состояния реперов наблюдательных станций, поперечного уклона на берме. Результаты осмотров оформляются в журнале осмотра отвала после окончания смены.

Участковый маркшейдер отображает работы по отвалообразованию в журнале осмотра отвала результаты выполненных наблюдений. На основании выполненных наблюдений в журнале осмотра отвала оформляется письменное разрешение на производство работ на отвале с указанием порядка развития отвального фронта. С указанием участкового маркшейдера по отвалообразованию ежесменно знакомится под роспись начальник участка, горный мастер участка, мастер дорожного участка и диспетчер рудника.

Дорожный мастер горного участка на основании наряда начальника смены о производстве работ на отвале определяет число бульдозеров для работы на отвале. Наряд на производство работ на отвале бульдозеристам выдает горный мастер участка. Перед началом работ бульдозерист знакомится с записями в бортовом журнале, тщательно осматривает рабочую площадку и предохранительный вал. Отсыпка вскрышных пород на отвал производится заходками, длина каждой площадки равняется длине фронта разгрузки.

При достижении толщины отсыпаемого слоя вскрышной породы равного величине разовой заходки, отсыпка вскрыши в этой заходке прекращается. Участок разгрузки смещается по фронту отвала на величину длины заходки и т.д. Внешний откос каждой последующей заходки выходит на уровень внешнего откоса предыдущей, образуя с ней единую поверхность.

Регламент ведения отвальных работ при автомобильной разгрузке, организацияработ определяет безопасное ведение бульдозерного отвалообразования.

Мероприятия безопасного ведения буровзрывных работ

Буровые работы на месторождении производятся в соответствии с «Правилами обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов, ведущих горные и геологоразведочные работы» (Приказ Министра по инвестициям и развитию РК от 30 декабря 2014 года № 352).

Производство взрывных работ предусматривается осуществлять по договору с подрядными организациями, имеющими лицензию на выполнение данного вида работ.

Взрывные работы производятся в соответствии с «Правилами обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов». Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 20 октября 2017 года № 719. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 19 января 2018 года № 16253. Подготовка к взрыву и взрыв осуществляются в дневное время. При производстве взрывных работ предусматривается подача звуковых сигналов для оповещения людей. Способы подачи и назначение сигналов, время производства взрывных работ доведены до сведения трудящихся предприятия, а при взрывных работах на земной поверхности - также до местного населения.

Доставленные специальными машинами на взрываемый блок ВВ распределяются по скважинам в количестве и сортах согласно расчету.

Во время грозы запрещается производство взрывных работ с применением электровзрывания как на земной поверхности, так и в проводимых с поверхности горных выработках.

Нормы казахстанского законодательства предусматривают следующие требования для компаний, применяющих буровзрывные работы:

- компания, проводящая взрывные работы с применением массовых взрывов, должна иметь типовой проект производства буровзрывных работ, являющийся базовым документом для разработки паспортов БВР, в том числе и проектов массовых взрывов, выполняемых в конкретных условиях;

-типовой проект должен утверждаться и вводиться в действие приказом руководителя Компании. При выполнении взрывных работ подрядной организацией, типовой проект составляется и утверждается организацией – подрядчиком. Он также подлежит утверждению Компанией – заказчиком;

- ликвидация отказавших зарядов производится в соответствии с инструкцией, утвержденной руководителем Компании по согласованию с органом по ЧС;

- паспорта БВР утверждаются техническим руководителем, ведущим взрывные работы. Паспорта составляются на основании и с учетом результатов не менее трех опытных взрывов. По разрешению руководителя взрывных работ допускается вместо опытных взрывов использовать результаты взрывов, проведенных в аналогичных условиях. Паспорт включает:

1) схему расположения скважинных зарядов; наименования ВМ; данные о способе заряжания, числе скважин, их глубине и диаметре, массе и конструкции зарядов, боевиков, последовательности и количестве приемов взрывания зарядов, материале забойки и ее длине, длинах зажигательных и контрольных трубок (контрольного отрезка огнепроводного шнура); схему монтажа взрывной (электровзрывной) сети с указанием длины (сопротивления), замедлений, схемы и времени проветривания забоев;

2) радиус опасной зоны;

3) указания о местах укрытия взрывника (мастера-взрывника) и персонала на время производства взрывных работ;

4) указания о расстановке постов охраны или оцепления, расположении предохранительных устройств, предупредительных и запрещающих знаков, ограждающих доступ в опасную зону и к месту взрыва.

- проекты буровзрывных (взрывных) работ утверждаются техническим руководителем организации и содержат меры безопасной организации работ с указанием основных параметров взрывных работ, способам инициирования зарядов; расчетам взрывных сетей; конструкциям зарядов и боевиков; предполагаемому расходу ВМ; определению опасной зоны и охране этой зоны с учетом объектов, находящихся в ее пределах (здания, сооружения, коммуникации); проветриванию района взрывных работ и другим мерам безопасности;

- перед началом заряжания на границах опасной зоны выставляются посты, обеспечивающие ее охрану, а люди, не занятые зарядкой, выводятся в безопасные места лицами контроля. Постовым не допускается поручать работу, не связанную с выполнением прямых обязанностей;

- при производстве взрывных работ обязательна подача звуковых, а в темное время суток, кроме того, и световых сигналов для оповещения персонала. Не допускается подача сигналов голосом, с применением взрывчатых материалов;

- допуск людей к месту взрыва после его проведения осуществляется лицом контроля, руководящим взрывными работами в данной смене, после того, как им или по его поручению другим лицом будет установлено совместно с взрывником, что работа в месте взрыва безопасна.

В соответствии с «Требованиями промышленной безопасности при разработке месторождений полезных ископаемых открытым способом» рабочее место для ведения буровых работ обеспечивается:

1) подготовленным фронтом работ (очищенной и спланированной рабочей площадкой);

2) комплектом исправного бурового инструмента;

3) паспортом на бурение.

Буровой станок устанавливается на спланированной площадке на безопасном расстоянии от верхней бровки уступа, определяемом расчетами или проектом, но не менее 2 м от бровки до ближайшей точки опоры станка, а его продольная ось при бурении первого ряда скважин перпендикулярна бровке уступа.

При установке буровых станков шарошечного бурения на первый от откоса ряд скважин управление станками осуществляется дистанционно.

Перемещение бурового станка с поднятой мачтой по уступу допускается по спланированной горизонтальной площадке. При перегоне бурового станка с уступа на уступ или под высоковольтной линией (далее - ВЛ) мачта укладывается в транспортное положение, буровой инструмент - снимается или закрепляется.

Бурение скважин производится в соответствии с паспортом на бурение.

До начала бурения на участке производится осмотр места бурения для выявления невзорвавшихся зарядов взрывчатых материалов и средств их инициирования.

Участки пробуренных скважин ограждаются предупредительными знаками. Порядок ограждения зоны пробуренных скважин и их перекрытия устанавливается технологическим регламентом.

Разведочные буровые скважины, не подлежащие к использованию, ликвидируются.

Не допускается работа на буровых станках с неисправными ограничителями переподъема бурового снаряда, при неисправном тормозе лебедки и системы пылеподавления.

Мероприятия по улучшению безопасности при эксплуатации карьерных автосамосвалов

Автомобильные дороги на поверхности, в карьерах и на отвалах запроектированы в соответствии со СНиП 2.05.07-91* «Промышленный транспорт» и с учетом «Правил обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов, ведущих горные и геологоразведочные работы».

Скорость и порядок движения автомобилей на дорогах карьера устанавливаются техническим руководителем организации, с учетом местных условий, качества дорог состояния и транспортных средств. Движение на дорогах карьера регулируется дорожными знаками, предусмотренными действующими правилами дорожного движения.

План и профиль автомобильных дорог соответствует действующим строительным нормам и правилам.

Полотно для дорог будет возведено из щебня. Не допускается применение для насыпей дёрна и растительных остатков.

В летнее время для пылеподавления дороги систематически поливаются водой.

Проезжая часть автомобильной дороги внутри контура карьера (кроме забойных дорог) соответствует действующим строительным нормам и правилам и быть ограждена от призмы возможного обрушения породным валом или защитной стенкой.

Продольные уклоны внутрикарьерных дорог необходимо принимать на основании технико-экономического расчета с учетом безопасности движения, а ширину проезжей части дороги исходя из размеров применяемых автомобилей с учетом требований отраслевых норм технологического проектирования.

Не допускается односторонняя или сверхгабаритная загрузка, а также превышающая установленную грузоподъемность автомобиля.

Кабина карьерного автосамосвала перекрыта специальным защитным козырьком, обеспечивающим безопасность водителя при погрузке. При отсутствии защитного козырька водитель автомобиля выходит на время загрузки из кабины, и находиться за пределами максимального радиуса действия ковша экскаватора.

Каждый автомобиль имеет технический паспорт, содержащий его основные технические и эксплуатационные характеристики. Находящиеся в эксплуатации карьерные автомобили укомплектованы:

1) средствами пожаротушения;

2) знаками аварийной остановки;

3) медицинскими аптечками;

4) упорами (башмаками) для подкладывания под колеса;

5) звуковым прерывистым сигналом при движении задним ходом;

6) устройством блокировки (сигнализатором) поднятия кузова под ВЛ (для автосамосвалов грузоподъемностью 30 т и более);

7) двумя зеркалами заднего вида;

8) средствами связи.

На линию автомобили допускается выпускать при условии, если все их агрегаты и узлы, обеспечивающие безопасность движения, безопасность других работ, предусмотренных технологией применения автотранспорта, находятся в технически исправном состоянии имеют запас горючего и комплект инструмента, предусмотренный заводом-изготовителем.

Не допускается использование открытого огня (паяльных ламп, факелов и других) для разогревания масел и воды.

Водители имеют при себе документ на право управления автомобилем.

Водители, управляющие автомобилями с дизель-электрической трансмиссией, имеют квалификационную группу по электробезопасности не ниже II.

При проведении капитальных ремонтов и в процессе последующей эксплуатации в сроки, предусмотренные заводом- изготовителем (по перечню), производится дефектоскопия узлов, деталей и агрегатов большегрузных автосамосвалов, влияющих на безопасность движения.

Во всех случаях при движении автомобиля задним ходом автоматически включается звуковой сигнал.

Все работники	предприятия уделяют особое внимание вопросаморганизации безопасности эксплуатации карьерного автомобильного транспорта.

Движение на дорогах регулируется стандартными знаками, предусмотренными правилами дорожного движения. Передвижение всего транспорта в карьере осуществляется согласно стандартов:

- «Регулирование движения транспорта»;

- «Транспортные средства и самоходное оборудование».

Мероприятия по безопасной эксплуатации бульдозеров

Главнейшим условием безопасной работы бульдозера является изучение и соблюдение бульдозеристом правильных и безопасных приемов управления и обслуживания машины.

До начала работы бульдозерист производит осмотр с заполнением чек-листа установленного образца, проверить крепления, смазку и заправку горючим.

Не разрешается оставлять бульдозер без присмотра с работающим двигателем и поднятым отвалом.

Запрещается работа на бульдозере без блокировки, исключающей запуск двигателя при включенной коробке передач или при отсутствии устройства для запуска двигателя из кабины, а также работа поперек крутых склонов.

Для ремонта, смазки и регулировки бульдозера он установлен на горизонтальной площадке, двигатель выключен, а отвал опущен на землю.

Для осмотра ножа снизу он опущен на надежные подкладки, а двигатель бульдозера выключен. Запрещается находиться под поднятым ножом.

Расстояние от края гусеницы бульдозера до бровки откоса определяется с учетом горно-геологических условий и занесено в паспорт ведения работ в забое (отвале).

Максимальные углы откоса забоя при работе бульдозера не превышают: на подъеме 25° под уклон (спуск с грузом) 30°.

При планировке отвала бульдозером подъезд к бровке откоса разрешается только ножом вперед. Подавать бульдозеры задним ходом к бровке отвала воспрещается.

Запрещается находиться посторонним лицам во время работы в кабине бульдозера и около него.

Мероприятия по безопасности при введении экскаваторных работ

Эксплуатируемые экскаваторы находятся в исправном состоянии и имеют действующие сигнальные устройства, тормоза, освещение, противопожарные средства, исправную защиту от переподъема. Все доступные движущиеся части оборудования ограждены. Изменение конструкций ограждения, площадок и входных трапов не реконструируются в период ремонтов без согласования с заводом-изготовителем.

Исправность машин проверяется ежесменно машинистом, согласно наработки моточасов, производится техническое обслуживание, специализированным подразделением. Результаты проверки записываются в специальном журнале.

Работа на неисправных машинах запрещается.

Каждый экскаватор ведет работы в соответствии с паспортом забоя, утвержденным главным инженером. В паспорте забоя указаны допустимые размеры рабочих площадок, берм, углов откоса, высота уступа, расстояние от горного и транспортного оборудования до бровок уступа и порядок подъезда транспорта к экскаватору.

Экскаваторы располагаются на уступе карьера или отвала на твердом выровненном основании с уклоном, не превышающим допустимого техническим паспортом экскаватора. Во всех случаях расстояние между бортом уступа, отвала или транспортными сосудами и контргрузом экскаватора не менее 1 м.

При работе экскаватора его кабина находится в стороне, противоположнойзабою.

Не допускается работа экскаваторов под "козырьками" или навесами уступов.

Передвижение экскаватора производится по сигналам помощника машиниста, при этом обеспечена постоянная видимость между машинистом экскаватора и его помощником. При передвижении экскаватора по горизонтальному пути или на подъем ведущая ось его находится не выше 1 м от почвы, а стрела устанавливается по ходу экскаватора.

При движении экскаватора на подъем или при спуске предусматриваются меры, исключающие самопроизвольное скольжение.

При погрузке в средства автотранспорта машинистом экскаватора подаются сигналы начала и окончания погрузки. Таблица сигналов будет вывешена на видном месте, на кузове экскаватора и с ней будут ознакомлены машинисты локомотивов и водители транспортных средств.

Запрещается во время работы экскаватора пребывание людей (включая и обслуживающий персонал) в зоне действия ковша.

В случае грозы обрушения или оползания уступа во время работы экскаватора или при обнаружении отказавших зарядов ВМ работа экскаватора будет прекращена, и экскаватор отведен в безопасное место.

Для вывода экскаватора из забоя предусматривается свободный проход.

При работе экскаватора на грунтах, не выдерживающих давление гусениц, предусмотрены специальные мероприятия, обеспечивающие его устойчивое положение. Перегон экскаватора по слабым грунтам осуществляется в присутствии лиц надзора.

При перегоне экскаватора на дальние расстояния (из карьера в карьер или на отвал) разрабатывается диспозиция по выполнению этой работы с мерами, обеспечивающими безопасность.

В кабине машиниста экскаватора установлен щит аварийной сигнализации, а также приборы контроля:

- за скоростью и углом поворота стрелы;

- за скоростью передвижения экскаватора;

- за напряжением и нагрузкой на вводе экскаватора.

При ремонте и наладочных работах предусмотрено ручное управление каждым механизмом в отдельности.

Места работы экскаваторов оборудованы средствами вызова машиниста экскаватора.

Требования техники безопасности при отвалообразовании

На отвалах устанавливаются предупредительные надписи об опасности нахождения людей на откосах, вблизи их основания и в местах разгрузки транспортных средств.

Автомобили и другие транспортные средства разгружаются на отвале в местах, предусмотренных паспортом, вне призмы обрушения (сползания) породы. Размеры призмы устанавливаются работниками маркшейдерской службы организации и регулярно доводятся до сведения лиц, работающих на отвале.

На отвалах устанавливаются схемы движения автомобилей и других транспортных средств. Зона разгрузки обозначается с обеих сторон знаками в виде изображения автосамосвала с поднятым кузовом с указателями направления разгрузки.

Площадки бульдозерных отвалов и перегрузочных пунктов имеют по всему фронту разгрузки поперечный уклон не менее 3, направленный от бровки откоса в глубину отвала на длину базы работающих автосамосвалов, и фронт для маневровых операций автомобилей, автопоездов, бульдозеров и других транспортных средств.

Зона разгрузки ограничивается с обеих сторон знаками. Для ограничения движения машин задним ходом разгрузочные площадки имеют предохранительную стенку (вал) высотой не менее 0,7 м для автомобилей грузоподъемностью до 10 т и не менее 1 м для автомобилей грузоподъемностью свыше 10 т. При отсутствии предохранительной стенки не допускается подъезжать к бровке разгрузочной площадки ближе чем на 3 м машинам грузоподъемностью до 10 т и ближе чем 5 м грузоподъемностью свыше 10 т. Предохранительный вал служит ориентиром для водителя.

Наезд на предохранительный вал при разгрузке не допускается. Все работающие на отвале и перегрузочном пункте ознакомливаются с паспортом под роспись.

Подача автосамосвала на разгрузку осуществляется задним ходом, а работа бульдозера - производится перпендикулярно верхней бровке откоса площадки. При этом движение бульдозера производится только ножом вперед с одновременным формированием перед отвалом бульдозера предохранительного вала в соответствии с паспортом перегрузочного пункта.

Не допускается разгрузка автосамосвалов в пределах призмы обрушения при подработанном экскаватором откосе яруса.

Работа в секторе производится в соответствии с паспортом ведения работ и регулируется знаками и аншлагами.

Не допускается одновременная работа в одном секторе бульдозера и автосамосвалов с экскаватором.

Расстояние между стоящими на разгрузке и проезжающими транспортными средствами не менее 5 м.

В темное время суток предусматривается освещение разгрузочных площадок.

На территории складирования горной массы (пород), на разгрузочных площадках, перегрузочных пунктах (складах) не допускается нахождение посторонних лиц, автотранспорта и другой техники, не связанных с технологией ведения погрузочно-разгрузочных работ. Во всех случаях люди находятся от работающего механизма на расстоянии неменее 5 м.

Организацией осуществляется мониторинг за устойчивостью пород в отвале и инструментальные наблюдения за деформациями всей площади отвала. Частота наблюдений, число профильных линий и их длина, расположение, тип грунтовых реперов и расстояние между ними на профильных линиях определяются проектом наблюдательной станции.

Геолого-маркшейдерской службой организации осуществляется контроль за устойчивостью пород в отвале, а при размещении отвалов на косогорах - инструментальные наблюдения за деформациями всей площади отвала.

Мероприятия по безопасной эксплуатации системы энергоснабжения карьера и электроустановок.

Для защиты людей от поражения током в настоящем проекте учтены требования «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок», утвержденные приказом Министра энергетики РК от 19.03.2015 г. №222 и «Правил устройства электроустановок», утвержденные приказом Министра энергетики РК от 20.03.2015 года №230.

На подстанциях и линиях электропередачи предусматривается использовать апробированные в промышленных условиях рассматриваемого региона типовые опорные конструкции и технические решения.

Предусматривается использование сертифицированного электрооборудования и конструкций.

Конструктивное исполнение электроустановок отвечает требованиям безопасности при производстве открытых горных работ.

В местах проезда транспорта и движения пешеходов на пересечениях с линиями электропередачи будут обеспечены нормируемые габариты приближения.

Для обеспечения безопасных условий обслуживающего персонала предусмотрены следующие мероприятия:

-	напряжения сетей распределения электроэнергии не превышают значений, нормируемых правилами безопасности Республики Казахстан;

-	для потребителей карьера и отвала должна применяться система электроснабжения с изолированной  нейтралью;

-	конструктивное исполнение электроустановок препятствует соприкосновению обслуживающего персонала к токоведущим частям, находящимся под напряжением;

-	для защиты от поражения электрическим током предусмотрено заземление металлических частей электрооборудования, сокрытие токоведущих частей оборудования, применением автоматических выключателей;

-	молниезащита подстанции;

-	наружное освещение территорий производства работ, движения транспорта и пешеходов в карьере, а также технологических автодорог на поверхности;

-	предусмотрены средства обеспечения электробезопасности персонала (штанги, боты, перчатки, коврики, указатели напряжения и др.);

-	для безопасной работы и эвакуации людей из офисов и помещений предусмотрено аварийное электроосвещение.

Нормы освещенности рабочих мест объектов открытых горных работ соответствуют требованиям Приложения 51 к «Правилам обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов, ведущих горные и геологоразведочные работы».

Мероприятия по обеспечению промышленной безопасности при ведении открытых горных работ в зоне влияния подземных горных выработок

При работах в зонах возможных обвалов или провалов, вследствие наличия подземных выработок или карстов, ведутся маркшейдерские инструментальные наблюдения за состоянием бортов и почвы карьера. При обнаружении признаков сдвижения пород работы прекращаются.

Производство открытых горных работ в зонах ранее выполненных подземных работ и имеющих пустоты, в зонах обрушения, осуществляется по проекту.

Инженерно-геологические условия месторождения Юбилейное являются сложными и определяются наличием пустот в массиве горных пород после отработки месторождения подземным способом. Требуется проведение постоянного геотехнического контроля за состоянием бортов и уступов карьера в процессе развития горных работ. Особенно контроль развития обрушения подземных выработок в борту карьера. При проявлении подвижек участка борта карьера горные работы в зоне развития обрушения останавливаются, участок возможного выхода обрушения в борт карьера ограждается и проводятся мероприятия по локализации обрушения. После выхода обрушения в борт карьера воронка обрушения, при необходимости, заполняется вскрышными породами.

В данном проекте предусмотрены следующие документы, направленные на обеспечение безопасности ведения открытых горных работ в зоне влияния подземных горных выработок:

Технология погашения подземных пустот в карьере – приложение 2;

Расчет устойчивости бортов проектного карьера – приложение 3.

Системы связи и безопасности, автоматизация производственных процессов

Карьер оборудуется следующими видами связи и сигнализации, обеспечивающими контроль и управление технологическими процессами, а так же безопасностью работ:

- необходимыми видами связи на внутрикарьерном транспорте;

- надежной внешней мобильной связью.

## Пожарная безопасность

Обеспечение пожарной безопасности и пожаротушения возлагается на руководителя предприятия, согласно Закону Республики Казахстан «О гражданской защите» от 11 апреля 2014г. №188-V.

Пожарную безопасность на промышленной площадке, участках работ и рабочих местах обеспечивают мероприятия в соответствии с требованиями «Правил пожарной безопасности в РК», утв. Постановлением Правительства РК, от 9 октября 2014 г., №1077.

Оповещение о пожаре осуществляется с помощью мобильных радиостанций и системы автоматической пожарной сигнализации.

На территории месторождения размещены пожарные щиты со следующим минимальным набором пожарного инвентаря, шт., ломов и лопат - 2., багров 2, ведер, окрашенных в красный цвет - 2, огнетушителей - 2. Обеспеченность	объектов месторождения	первичными средствами пожаротушения определена «Правилами пожарной безопасности в Республике Казахстан».

Другие работы, связанные с выполнением требований безопасности осуществляются в соответствии с действующими инструкциями, правилами и другими государственными и ведомственными нормативными документами.

Решения по обеспечению взрыво- и пожаробезопасности

Для обеспечения взрыво-пожаробезопасности на месторождении предусматривается следующее:

- погрузочно-доставочные машины, буровые станки, автосамосвалы и другое самоходное оборудование оборудовано автоматической системой пожаротушения, оборудование укомплектовывается в соответствии с нормативами;

- для обеспечения своевременного обнаружения, оповещения о пожаре, нарушении режима вентиляции и указания направлений движения людей при эвакуации в установленное безопасное место;

- защита оборудования, работающего под давлением, установкой предохранительных клапанов, запорной арматуры, средств контроля, измерения и регулирования технологических параметров;

- обеспечение свободного доступа к оборудованию и возможность маневрирования передвижной пожарной и противоаварийной техники в случае возникновения ЧС;

- размещение технологических аппаратов и оборудования в соответствии с требованиями пожарной безопасности, удобного и безопасного обслуживания;

- организация передвижения транспорта для перевозки ВМ в соответствии с "Правилами дорожного движения" и "Правилами перевозок опасных грузов автомобильными средствами, их проезда по территории Республики Казахстан, и квалификационных требований к водителям и автотранспортным средствам, перевозящим опасные грузы";

- доставка взрывчатых материалов для ведения взрывных работ производится на автотранспорте, оборудованном согласно Правилам обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов, ведущих взрывные работы;

- проведение огневых работ проводятся только при наличии наряда-допуска (разрешение на проведение огневых работ);

- выбор, установка и эксплуатация электрооборудования, электроосвещения должна осуществлятся на основании ЗРК «Об электроэнергетике» и иных подзаконных актов в области электробезопасности РК,

приборов автоматики и кабельной продукции в соответствии с требованиями ПУЭ;

- защита от поражения электрическим током путем заземления металлических частей электрооборудования и устройств автоматического контроля сопротивления изоляции;

- назначение на каждом объекте карьера ответственных лиц за пожарную безопасность и за содержание в исправном состоянии первичных и стационарных средств пожаротушения.

## Охрана труда и промышленная санитария

При разработке месторождения будут осуществляться организационно-технические мероприятия, направленные на защиту здоровья и жизни персонала, предупреждение аварийности с тяжелыми последствиями, предупреждение профессиональных заболеваний, снижение производственных вредных факторов до уровня санитарных норм.

При ведении открытых горных работ на месторождении необходимо руководствоваться: «Санитарно-эпидемиологические требования к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, почвам и их безопасности, содержанию территорий городских и сельских населенных пунктов, условиям работы с источниками физических факторов, оказывающих воздействие на человека» №168 от 25.01.2012, Трудовым кодексом Республики Казахстан.

Прием на работу лиц, не достигших 18 лет, запрещается. Работники проходят предварительные (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры с учетом профиля и условий их работы.

Работники обеспечены привозной водой хорошего качества. Питание персонала предусматривается в вахтовом поселке, расположенном в 3-5 км от карьера.

Все трудящиеся карьера и других объектов, где возможно присутствие в воздухе рабочей зоны вредных газов и паров, а также возможен непосредственный контакт с опасными реагентами и продуктами производства, обеспечиваются средствами индивидуальной защиты (СИЗ), спецодеждой и обувью в соответствии с “Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи спецодежды, спец обуви и предохранительных средств”, ГОСТа12.4.011-89 “Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства защиты работающих. Общие требования и классификация”.

На предприятии организована стирка спецодежды не реже трех раз в неделю.

Все трудящиеся проходят инструктаж по оказанию неотложной помощи.

Перед началом работ необходимо проверить рабочее место на возможность безопасного выполнения работ. При несоответствии рабочего места требованиям норм безопасности, производство работ не допускается.

С целью обеспечения безопасности труда проектом предусматривается разработка «системы управления охраны труда», определяющая обязанности руководящих, инженерно-технических работников и рабочих в вопросах требований норм безопасности труда. Здесь же определяются порядок и периодичность обследования объектов и рабочих мест, мерь поощрения за работу без нарушений и наказания за допускаемые нарушения.

Для рабочих всех профессий руководством предприятия разрабатываются «Инструкции по охране труда и технике безопасности».

На нерабочих площадках карьера устанавливают биотуалеты. Отходы в контейнерах вывозят в вахтовый поселок, находящийся в 3-5 км от карьера с последующей их утилизацией специализированной организацией по договору с управляющей компанией.

Борьба с пылью и вредными газами

Повышенное содержание пыли, вредных газов в воздухе относится к группе опасных и вредных физических производственных факторов.

Содержание пыли, вредных газов в воздухе рабочей зоны допускается не более установленных ГОСТом 12.1.005-88 «Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» величин предельно допустимых концентраций (ПДК).

Для снижения загрязненности воздуха до санитарных норм данным проектом предусматривается комплекс инженерно-технических мероприятий по борьбе с пылью и газами:

- для снижения пылеподавления на автомобильных дорогах (при положительной температуре воздуха) предусматривается поливка дорог водой, с применением при необходимости связующих добавок;

- поливка экскаваторных забоев, бурение взрывных скважин с водяным орошением, орошение взрывных блоков, рудного складаи отвалов вскрышных пород;

- кабины горнотранспортного оборудования оснащены приточными фильтровентиляционными установками;

- работающие в карьере, не связанные с обслуживанием горнотранспортного оборудования, обеспечены индивидуальными средствами защиты;

- создание нормальных атмосферных условий в карьерах осуществляется за счет естественного проветривания. Искусственное проветривание карьера не предусматривается, так как для района, где они расположены, характерны постоянно дующие ветра;

- для защиты от пыли работники, занятые на участках, связанных с сыпучими и пылящими продуктами, обеспечиваются респираторами и противопылевыми очками в соответствии с ГОСТ 12.4.001-80 «Система стандартов безопасности труда. Очки защитные. Термины и определения»;

- для производства работ в зоне высокой загазованности токсичными веществами применяются фильтрующие противогазы. Аварийный запас средств индивидуальной защиты определяется планом ликвидации аварий;

- персонал, занятый на работах повышенной опасности, обеспечивается средствами защиты от всех опасных факторов данной зоны. Допуск к работе с вредными и токсичными веществами без спецодежды и других защитных средств запрещается.

Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны строительных площадок не превышают гигиенические нормативы.

Постоянные рабочие места располагаются вне зоны действия опасных факторов. В зонах влияния опасных факторов на видных местах размещаются указатели о наличии опасности.

Радиоактивность и контроль за соблюдением нормативов ПДВ

Оценка и контроль радиационной опасности, а так же разработка мероприятий по радиационной защите должны быть направлены на создание условий труда, обеспечивающих не превышение допустимых уровней загрязненности в соответствии с Санитарными правилами «Санитарноэпидемиологическими требованиями к радиационно-опасным объектам», утвержденными приказом и.о. Министра национальной экономики РК от 27 марта 2015 г. №260.

Руды и породы характеризуются, в основном, гамма - активностью 6,0-8,0 мкр/ч и согласно «Нормам радиационной безопасности» (НРБ-99) - СП 2.6.1.75899, относятся к категории безопасных в радиационном отношении, поэтому никаких специальных санитарно-гигиенических мероприятий не требуется.

Согласно регламенту проведения эксплуатационных работ, геофизическое оборудование, содержащее источники ионизирующего излучения (ИИИ) персоналом использоваться не будет.

Борьба с производственным шумом и вибрациями

Настоящим проектом рассматриваются мероприятия по ограничению шума и вибрации для непосредственно работающих в карьере людей.

Защита от шума и вибрации обеспечивается конструктивными решениями используемого оборудования (бульдозеры, экскаваторы, автосамосвалы и др.). Фактором увеличения уровней шума и вибрации является механический износ технологического оборудования и его узлов, поэтому для предотвращения возможных превышений уровня шума и вибрации выполняются следующие мероприятия:

- при превышении уровней шума и вибрации, производится контрольное обследование с целью установления причины и принятия мер по замене или ремонту узлов;

- периодическая проверка оборудования, машин и механизмов на наличие и исправность звукопоглощающих кожухов, облицовок и ограждающих конструкций, виброизоляции рукояток управления, подножек, сидений, площадок работающих машин.

Водоснабжение

Предприятие обеспечивает всех работающих доброкачественной питьевой водой в достаточном количестве.

Водоснабжение месторождения осуществляется за счет привозной воды.

На рабочих местах выдается бутилированная питьевая вода хранится в специальных емкостью 1,5 л и 5-6 л.

Освещение рабочих мест.

Настоящим проектом предусматривается освещение всех рабочих мест в карьере в соответствии с «Правилами обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов, ведущих горные и геологоразведочные работы» (Приказ Министра по инвестициям и развитию РК от 30 декабря 2014 года №352).

Особое внимание уделено освещению мест работы бульдозеров или других, мест работы экскаваторов, пешее передвижение в карьере людей запрещено.

Освещение всех рабочих мест в карьерах должно соответствовать Нормам ПУЭ.

# Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций

Для ознакомления персонала с особыми условиями безопасного производства работ на объекте владелец организует проведение инструктажей: вводный инструктаж – при приеме на работу, переводе на работу подругой профессии; внеочередной - при изменении технологии работ, при переводе на другой участок работы, при нарушении правил безопасного выполнения работ – по требованию лица производственного контроля или Государственного инспектора; периодический - раз в полгода. Для персонала, непосредственно не занятого на производстве работ повышенной опасности, инструктаж проводится один раз в год.

Проведение инструктажа регистрируется в Журнале проведения инструктажа. При производстве особо опасных работ проводится инструктаж непосредственно на рабочем месте перед началом работ, с регистрацией. При каждом инструктаже проверяется: знание безопасных методов работы умение пользоваться средствами защиты индивидуального иколлективного пользования, предохранительными устройствами; оказания первой медицинской помощи; знание Плана ликвидации аварий, своих действий при аварии. При изменении запасных выходов ознакомление производитсянемедленно с регистрацией в Журнале инструктажа

При возникновении пожара подаются соответствующие сигналы для оповещения работающих, которые выводятся за пределы опасной зоны.

На экскаваторе, бульдозере, автосамосвалах, а также в помещении рекомендуется иметь углекислотные и пенные огнетушители, ящики с песком и простейший противопожарный инвентарь.

Смазочные и обтирочные материалы должны храниться в закрывающихся ящиках.

Необходимо широко популяризировать среди рабочих и ИТР карьера правила противопожарных мероприятий и обучать их приемам тушения пожара.

На предприятии в обязательном порядке разрабатывается план ликвидации аварий.

Размещение объектов на генплане, автомобильные въезды на территорию и проезды по территории выполнены с учетом требований норм по обслуживанию объектов в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны (ИТМ ГО) и мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ЧС) является частью проекта строительства и, вследствие этого, обязательным официальным документом для осуществления строительства и производственной деятельности любого потенциально опасного объекта.

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны (ИТМ ГО) в Республике Казахстан разрабатываются и проводятся заблаговременно, с учетом категорий организаций по ГО.

Ответственность за организацию и осуществление мероприятий Гражданской обороны в организации несут первые руководители организации.

Руководители осуществляют следующие мероприятия гражданской обороны:

- разрабатывают планы гражданской обороны на мирное и военное время и осуществляют руководство по их реализации;

- осуществляют мероприятия по защите работающего персонала, объектов хозяйствования от воздействия современных средств поражения и ЧС природного и техногенного характера и планов по их ликвидации;

- обеспечивают устойчивое функционирование организации в мирное и военное время;

- осуществляют обучение по ГО работников;

- организуют проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ на своих объектах;

- создают и поддерживают в постоянной готовности локальные системы оповещения, средства коллективной и индивидуальной защиты;

- создают необходимые условия работникам для выполнения ими обязанностей по гражданской обороне;

- предоставляют в установленном законодательством порядке, в военное время и в ЧС для выполнения задач гражданской обороны транспортные, материальные средства, инструменты и оборудование.

Согласно исходным данным месторождение не отнесено к категории по ГО (является не категорированным), не находится в границах проектной застройки города, имеющего группу по гражданской обороне.

Район размещения месторождения находится в пределах загородной зоны и расположен на значительном расстоянии от потенциально опасных объектов (ППО) и каких-либо транспортных коммуникаций, а так же не попадает в зону светомаскировки.

В военное время район размещения и территория карьера не рассматривается в качестве территории, на которой возможно размещение эвакуируемого населения. В военное время месторождение прекращает свою работу.

На основании этого наличие наибольшей рабочей смены на данном предприятии в военное время не предусмотрено и необходимость в защите наибольшей работающей смены на предприятии исключается.

Данное производство не относится к числу производств и служб, обеспечивающих жизнедеятельность категорированных городов и объектов особой важности, которые продолжают работу в военное время. По этой причине на объекте дежурный и линейный персонал, обеспечивающий жизнедеятельность категорированных городов и объектов особой важности, отсутствует.

В случае внезапного нападения противника или других чрезвычайных ситуациях рабочие и служащие предприятия будут рассредоточены и эвакуированы за пределы зон возможных разрушений с помощью имеющего транспорта.

Рассредоточение и эвакуация проводится по распоряжению правительства. Штаб ГО получает это распоряжение установленным порядком.

Получив распоряжение о проведении рассредоточения и эвакуации штаб ГО:

- уточняет численность рабочих и служащих;

- оповещают и организуют сбор;

- помогают местным органам в районах рассредоточения и эвакуации размещать прибывающий персонал.

В случае образования какого-либо заражения штаб ГО устанавливает соответствующий режим поведения персонала в зависимости от обстановки.

Для защиты от радиоактивных и отравляющих веществ рабочие и служащие обеспечиваются средствами индивидуальными защиты.

## Возможные чрезвычайные ситуации, их характеристика и последствия

Чрезвычайная ситуация - обстановка на определенной территории, возникшая в результате аварии, бедствия или катастрофы, которые привели или могут повлечь гибель людей, ущерб их здоровью, окружающей среде и объектам хозяйствования, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности населения.

Защита населения, окружающей среды, объектов хозяйствования от чрезвычайных ситуаций и их последствий является обязательным условием безопасной эксплуатации любого производства.

Чрезвычайные ситуации наносят экономике страны значительный материальный ущерб, влекут гибель людей. Защита населения, окружающей среды, объектов хозяйствования от чрезвычайных ситуаций и их последствий является обязательным условием безопасной эксплуатации любого производства.

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера

Месторождение Юбилейное харктеризуется достаточно сложгыми геологическими и горнотехническими условиями. Наличие вмещающих пород, предсставленных глинами осложняет ведение горных работ. Для предотвращения оползневых явлений следует соблюдать оптимальные углы откосов и бортов карьера для каждой литологической разности. Вести наблюдения за изменением динамических нагрузок на борта карьера.

Провести обваловку по контуру карьера для предотвращения попадания стока талых вод, способствующих развитию процессов эрозии бортов, ослабляющих их устойчивость.

Меры по обеспечению устойчивости внешних отвалов включают:

При формировании отвалов придерживаться рекомендуемых углов откосов. Кроме того, предусмотреть мероприятия по предварительной инженерной подготовке участков под отвалы: удаление почвенного слоя, сооружение коллекторов для сбора и отвода грунтовых вод за проектные контуры отвала. Для защиты внешних отвалов от атмосферных осадков и талых вод проводить планировку поверхности отвала в сторону от карьера.

Разработка карьера в виду сложности инженерно-геологических условий должна осуществляться под постоянным контролем и наблюдением специальной гидрогеологической и инженерно-геологической службы. При разработке карьера следует учитывать степень влияния водообильности различных пород на устойчивость бортов карьера.

Чрезвычайные ситуации могут быть природного (в результате опасных природных явлений: природные пожары, сильные морозы, ураганы др.) или техногенного характера (вызванные вредным воздействием опасных производственных факторов: аварии на транспорте, опасность затопления или внезапные прорывы воды и обвал породы бортов на территорию карьера, взрывы ВВ и др.).

Для Республики Казахстан характерны практически все виды чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, за исключением таких ЧС, как цунами, тайфуны и др., связанные с катастрофическими явлениями океанов.

Стихийные действия сил природы, не в полной мере подвластны человеку, вызывают экстремальные ситуации, нарушают нормальную жизнедеятельность людей и работу объектов.

Природные условия месторождения Юбилейное, согласно СНИП РК 2.03-012001 «Геофизика опасных природных воздействий», относятся к простым. В соответствии с приложением Б этого документа, процессы, которые могут возникать при разработке карьера, относятся к низшей категории умеренно опасным. Негативного влияния на окружающую среду эксплуатация месторождения не окажет. Необходимость разработки специальных мероприятий при эксплуатации месторождения отсутствует.

Руды и породы не склонны к самовозгоранию, не взрывоопасны. Месторождение в соответствии с «Инструкцией по предупреждению и тушению подземных эндогенных пожаров» относится к не пожароопасным.

Породы и руды месторождения относятся к безопасным в радиационном отношении, что не создает дополнительных затруднений при отработке запасов руд и их переработке.

Условия разработки месторождения потенциально опасными не являются.

Перечень потенциальных факторов природного и техногенного характера, способных вызывать чрезвычайные ситуации и вероятность их воздействия на месторождении, представлены в таблице 13.5.

Таблица 13.5

Перечень потенциальных факторов природного и техногенного характера на месторождении

| Наименование | Наличие и характеристика |
| --- | --- |
| 1. Факторы природного характера |  |
| 1.1.Землетрясения и подземные толчки в районе размещения площадки | Возможны |
| 1.2. Тектонические разломы в районе размещения площадки | Отсутствуют |
| 1.3.Наличие в районе размещения Объекта предприятий по добыче полезных ископаемых, влияющих на устойчивость геологических структур | Возможны |
| 1.4. Катастрофические изменения уровней воды в соседствующих крупных водоемах | Отсутствуют |
| 1.5.Вероятность наводнения и подтопления территории | Возможны |
| 1.6. Вероятность воздействия селевых потоков | Отсутствуют |
| 1.7. Вероятность схода снежных лавин | Отсутствуют |
| 1.8. Вероятность воздействия природных пожаров | Отсутствуют |
| 1.9. Вероятность воздействия повышенных ветровых нагрузок | Отсутствуют |
| 1.10. Вероятность воздействия повышенных снеговых нагрузок | Отсутствуют |
| 1.9. Наличие неблагоприятных грунтовых условий для строительства | Отсутствуют |
| 2.Факторы техногенного характера |  |
| 2.1.Промышленные аварии на предприятии, связанные с применением высоких давлений/температур воды и пара | Отсутствуют |
| 2.2. Пожары (взрывы) на предприятии, связанные с хранением и обращением горючих веществ | Отсутствуют |
| 2.3.Аварии с выбросами (угрозой выброса) сильнодействующих ядовитых, радиоактивных и биологически опасных веществ на предприятии / близлежащих предприятиях | Отсутствуют |
| 2.4.Прорывы плотин на вышележащих водохранилищах | Отсутствуют |
| 2.5. Аварии на электроэнергетических и коммуникационных системах жизнеобеспечения | Возможны |
| 2.6.Аварии на транспортных коммуникациях в районе размещения Объекта | Возможны |
| 2.7. Аварии на очистных сооружениях | Отсутствует |
| 2.8. Пожары на складе химических реагентов: - непосредственно на Объекте; - на предприятиях в районе размещения Объекта | Отсутствуют Отсутствуют |
| 2.9. Разрушение резервуаров жидкого топлива на предприятии | Отсутствуют |

В целях предотвращения обрушений и деформаций бортов и уступов карьера, обеспечения их устойчивости предусмотрены мероприятия по постоянному маркшейдерскому и визуальному наблюдению за состоянием бортов и уступов карьера.

Ситуаций с возможным поражением персонала, объектов хозяйствования от воздействия современных средств поражения и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории месторождения не предвидится.

## Мероприятия по предупреждению, локализации и ликвидации последствий аварий на объекте

В целях обеспечения готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварий руководство карьера обязано:

1) планировать и осуществлять мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах;

2) привлекать к профилактическим работам по предупреждению аварий на опасных производственных объектах, локализации и ликвидации их последствий военизированные аварийно-спасательные службы и формирования;

3) иметь резервы материальных и финансовых ресурсов для локализации и ликвидации последствий аварий;

4) обучать работников методам защиты и действиям в случае аварии на опасных производственных объектах;

5) создавать системы наблюдения, оповещения, связи и поддержки действий в случае аварии на опасных производственных объектах и обеспечивать их устойчивое функционирование. Для предупреждения производственного травматизма на рабочих местах в плане горных работ приняты технические решения в соответствии с «Правилами обеспечения промышленной безопасности…».

Совместные мероприятия по обеспечению безопасности работающих на открытых горных работах включают:

1) согласование планов и графиков ведения горных и взрывных работ;

2) проверку представителями военизированных аварийно - спасательных служб состояния атмосферы после массовых взрывов на объекте открытых горных работ (карьере);

4) выставление охраны на подъездных путях к карьеру на время ведения взрывных работ.

Выполнение указанных мероприятий обеспечивают лица контроля открытых горных работ. Порядок и меры безопасности при осуществлении указанных работ предусматриваются локальным проектом.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций - комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение жизни и здоровья людей, снижение размеров материальных потерь в случае их возникновения.

Для предупреждения чрезвычайных ситуаций осуществляется система контроля и надзора в области чрезвычайных ситуаций, которая заключается в проверке выполнения планов и мероприятий, соблюдения требований, установленных нормативов, стандартов и правил, готовности должностных лиц, сил и средств их действий по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуации.

В целях обеспечения готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварий организации, имеющие опасные производственные объекты, обязаны:

- планировать и осуществлять мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах;

- привлекать к профилактическим работам по предупреждению аварий на опасных производственных объектах, локализации и ликвидации их последствий военизированные аварийно-спасательные службы и формирования;

- иметь резервы материальных и финансовых ресурсов для локализации и ликвидации последствий аварий;

- обучать работников методам защиты и действиям в случае аварии на опасных производственных объектах;

- создавать системы наблюдения, оповещения, связи и поддержки действий в случае аварии на опасных производственных объектах и обеспечивать их устойчивое функционирование.

На месторождении в целях обеспечения промышленной безопасности запланированы следующие мероприятия:

Приказами назначены лица, ответственные за содержание и безопасную эксплуатацию технологического оборудования объекта, разработаны должностные инструкции, регламентирующие их деятельность.

Ответственность за правильную организацию контроля возлагается:

- в целом по месторождению - на Первого руководителя;

- по производственным службам - на начальников участков (служб);

- по вспомогательным службам - на начальников участков (служб).

Для обеспечения безопасности, сохранения здоровья и работоспособности работников в процессе труда разработаны инструкции по видам работ, охватывающие все рабочие процессы. Рабочий персонал прошел ознакомление с изложенными в инструкциях порядком, последовательностью и безопасными методами выполнения работ.

На Объекте разработан план ликвидации возможных аварий, в котором, с учетом специфических условий, предусматриваются оперативные действия персонала по предотвращению аварий и ликвидации аварийных ситуаций, а в случае их возникновения - по их ликвидации, исключению возможных возгораний, максимальному снижению тяжести последствий и эвакуации людей, не занятых в ликвидации аварий.

Взрывные работы на месторождении производятся в соответствии с «Правилами обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов, ведущих взрывные работы»

Подготовка к взрыву и взрыв осуществляются в дневное время. На время взрывных работ все работники карьера выводятся в безопасные места.

Транспортирование ВМ от складов до места работы производится на автотранспорте, оборудованном согласно «Инструкции по обеспечению безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом».

Пожарную безопасность на месторождении обеспечивают в соответствии с требованиями «Правил пожарной безопасности в РК».

## Система оповещения о чрезвычайных ситуациях

На предприятии для оповещения рабочих и служащих работающей смены используются сети внутреннего радиовещания, телефонной и диспетчерской связи, сирена. Все виды связи находятся в рабочем состоянии.

Цель оповещения - своевременное информирование руководящего состава и населения о возникновении непосредственной опасности чрезвычайной ситуации и о необходимости принятия мер и защиты. Для оповещения используют предупредительный сигнал ГО «Внимание всем».

Исправность аварийной сигнализации и других систем оповещения рабочих об аварии систематически проверяется в установленные сроки.

Согласно СН РК 2.02-11-2002* «Нормы оборудования зданий, помещений и сооружений системами автоматической пожарной сигнализации, автоматическими установками пожаротушения и оповещения людей о пожаре» на объекте принят 2 тип системы оповещения о пожаре и управления эвакуацией:

- выдачу аварийного сигнала в автоматическом режиме при пожаре;

- контроль целостности линий связи и технических средств.

При возникновении пожара - срабатывании дымового или ручного извещателя сигнал поступает на ППКП. Прибор согласно запрограммированной логике выдает сигнал на запуск оповещения.

Оповещение производственного персонала также осуществляется по линиям ГАТС, миниАТС, мобильных телефонов и посыльными; оповещение населения, проживающего вблизи, осуществляется	с помощью громкоговорителей установленных на вещательных автомобилях отдела ЧС.

Промышленные объекты, попавшие в зону поражения, оповещаются по городской АТС и посыльными.

Схема системы оповещения о чрезвычайной ситуации находится у диспетчера предприятия и приведена на рисунке 13.4.

Действия	старшегодиспетчерадежурно-диспетчерской службы регламентированы инструкциями (планами):

Рис. 13.4. Схема оповещения о чрезвычайной ситуации.

- «...подействиям в чрезвычайных ситуациях (ЧС) и в случае террористической опасности»;

- «... по оповещению спасательной группы».

В частности, при крупной производственной аварии, либо проявлении другой внезапно возникшей на территории объекта нештатной, аномальной ситуации ему вверены обязанности сообщать о произошедшем оперативному дежурному в единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) ДЧС.

В карьере предусматриваются следующие виды связи:

- система транкинговой мобильной радиосвязи.

Для оповещения о взрывных работах в карьере предусматривается размещение сигнальной сирены.

Для организации связи горнотранспортного диспетчера с подвижными объектами карьера предусматривается система транкинговой мобильной радиосвязи в УВЧ диапазоне. Данная система радиосвязи является важной частью телекоммуникационной инфраструктуры и будет действовать на площадке с момента начала строительства.

Стационарные радиостанции различной комплектации устанавливаются в горной технике (производственных автосамосвалах, экскаваторах, бульдозерах, буровых установках и т.д.). Руководители и работники бригад оснащаются портативными радиостанциями.

Для обеспечения надежности и качества связи предусматривается оснащение стационарных радиостанций базовыми всенаправленными антеннами. Указанные антенны устанавливаются на мачте связи у диспетчера на борту, а также закрепляются на горной технике.

Электропитание радиостанций осуществляется:

- для стационарных - от сетевого блока питания 220В;

- для портативных от бортовой сети горнотранспортного оборудования.

Для объединения абонентов радиосвязи в группы, в зависимости от выполняемой задачи, а также передачи GPS информации о местоположении абонентов по независимому каналу, необходима организация двухканальной связи, что требует выделения двух рабочих частот.

Схемы и порядок оповещения о чрезвычайных ситуациях

Оповещение персонала объекта и руководящих органов о чрезвычайной ситуации на промышленном объекте происходит согласно плану ликвидации аварии, где приводится схема оповещения и список оповещаемых лиц.

Список должностных лиц, которые должны быть немедленно оповещены о ЧС: директор, главный горняк, главный маркшейдер, геолог, энергетик, персонал медпункта.

Информированием общественности на объекте занимается начальник штаба ГО объекта и его заместитель, а также секретарь руководства по заранее утвержденной инструкции информирования общественности.

При возникновении аварийной ситуации на объекте, соответствующие органы по ЧС и ГО промышленного объекта оповестят население об опасности по радиотрансляционным сетям и с помощью громкоговорителей, сообщат и дадут рекомендации по использованию средств индивидуальной защиты, а также по другим мероприятиям защиты.

Требования к передаваемой при оповещении информации

Передаваемая при оповещении информация о чрезвычайных ситуациях должна быть краткой и четкой. Очевидец ЧС передает руководству, специальным участкам, подразделениям данные:

- о месте и времени аварии;

- о характере и масштабе аварии;

- о наличии и количестве пострадавших;

- о необходимости вызова аварийно-спасательных служб, службы скорой медицинской помощи.

После ликвидации аварии инженерно-техническая служба проводит расследование ее причин.

## Средства и мероприятия по защите людей. Мероприятия по созданию и поддержанию в готовности к применению сил и средств

Для обеспечения эффективной жизнедеятельности промышленного предприятия, защищенности производственных объектов от чрезвычайных ситуаций, на месторождении предусматривается комплекс мероприятий по созданию и поддержанию в готовности к применению сил и средств по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, включающих:

- обеспечение пожарным инвентарем всех объектов;

- обеспечение удобного подъезда транспорта и техники к объектам;

- создание и проведение учений противоаварийных сил;

- охрану объектов;

- эвакуацию в безопасные места основных средств производства;

- своевременное проведение планово-предупредительных ремонтов оборудования;

- усиление конструктивных элементов зданий и сооружений, отвала и другие мероприятия, способствующие защите материальных ценностей;

- осуществление контроля за соблюдением правил эксплуатации оборудования;

- применение современных систем выявления и прекращения утечек опасных веществ;

- создание запасов различных видов топлива, смазочных материалов, а также резервы материалов, сырья во избежание остановки рудника при ЧС. Запас всех материалов хранится, по возможности, рассредоточено в местах, где он меньше всего может повреждаться;

- готовность рудника к выполнению восстановительных работ; обеспеченность восстановительных работ людскими ресурсами, наличием запасов материально-технических средств, спасательного оборудования и техники; готовность формирований и персонала к проведению восстановительно спасательных работ;

- поддержание в систематической готовности пунктов управления и средств связи, их дублирование, а также разработка порядка замещения руководящего состава рудника при невозможности ими выполнять возложенные задачи вследствие болезни или ранения.

Мероприятия по обучению работников

Безопасность работы особоопасных производств может быть достигнута в условиях:

- технически грамотной эксплуатации оборудования;

- знания всеми работниками опасных свойств, применяемых процессов, продуктов и способов защиты;

- безошибочных действий персонала при возникновении сбоев в работе оборудования и в аварийных ситуациях;

- обеспечения согласованных действий персонала различных служб по ликвидации аварии;

- систематического обучения персонала и проведения регулярных учений и тренировок по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций.

Эти условия и действия выполняются путем создания широкой системы обучения и подготовки персонала профессиональным навыкам и обеспечению промышленной безопасности.

Установлен строгий порядок приема на работу работников, имеющих специальную подготовку по профессии.

Каждый сотрудник, принимаемый на работу, проходит инструктаж по безопасности труда с записью в личной карточке проведения инструктажей, стажировку под руководством опытного наставника и допускается к самостоятельной работе только после стажировки, проверки знаний по безопасным способам работы.

Всем вновь принимаемым рабочим выдаются под роспись инструкции разрабатываемые по профессиям и видам работ, эксплуатации оборудования, проведению работ повышенной опасности, по действиям обслуживающего персонала при возможных аварийных ситуациях. Инструкции разрабатываются в соответствии с документами, регламентирующими требования по безопасному ведению работ. Требования инструкций изучаются в процессе профессиональной и противоаварийной подготовки персонала.

Допуск персонала к работе с ВМ осуществляется только после прохождения специальной медицинской комиссии, окончания специальных курсов, прохождения стажировки, сдачи экзаменов и получения удостоверения, дающего право работать по данной специальности.

В соответствии с ежегодным планом основных мероприятий по вопросам ГО осуществляется подготовка персонала в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации последствий аварий и ЧС.

Проводится систематическое обучение персонала невоенизированных формирований ГО, а также персонала, не вошедшего в формирования ГО, способам защиты и действий при авариях при проведении занятий по гражданской обороне.

Мероприятия по защите персонала

Мероприятия по защите персонала предусматривают:

- обеспеченность персонала средствами индивидуальной защиты;

- обучение персонала действиям в чрезвычайных ситуациях;

- применение безопасного инструмента при ликвидации аварии;

- разработку плана ликвидации аварий и проведение систематических учебных тренировок по ПЛА;

- обеспеченность материально-техническими запасами, имуществом, оборудованием;

- ограничение на передвижение людей и грузов вблизи особо опасных объектов;

- создание гигиенических нормативных уровней по физическим, химическим и другим вредным факторам на рабочих местах;

- автоматизацию и механизацию труда, снижение физических и нервно психических перегрузок, рациональной организации труда;

- внедрение прогрессивных технологий и приемов технического обслуживания и ремонта технологического оборудования;

- постоянный контроль за состоянием параметров технологических процессов и оборудования;

- автоматическое и дистанционное управление технологическими процессами и работой оборудования;

- обеспечение пожарной безопасности;

- комплектацию всех рабочих мест производственного персонала медицинскими средствами первой помощи;

- приведение в готовность и задействование в мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуациях штатных медицинских формирований;

- комплектация медицинских пунктов имуществом и медикаментами в полном объеме, согласно табеля оснащения;

- оказание медицинской помощи раненым и пострадавшим с их госпитализацией в медицинских центрах;

- обучение персонала рудника по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим при авариях и несчастных случаях;

- пропаганда знаний по ведению здорового образа жизни и по оказанию само- и взаимопомощи;

- неукоснительное соблюдение отраслевых норм и требований по эксплуатации и ремонту зданий, сооружений и оборудования;

- проведение осмотров, наблюдений и освидетельствований технического состояния зданий, сооружений, их отдельных конструктивных элементов, грузоподъёмных машин и механизмов, транспортных средств, сосудов, работающих под давлением.

- обеспечение радиационной безопасности.

Для оказания помощи пострадавшим на каждом рабочем месте имеется аптечка первой медицинской помощи с необходимой номенклатурой лекарственных средств, для оказания помощи на месте.

Меры безопасности работы производственного персонала включают следующее. Рабочие и специалисты открытых горных работ карьера обеспечиваются специальной одеждой, специальной обувью, исправными защитными касками, очками и другими средствами индивидуальной защиты, соответствующими их профессии и условиям работы.

Посторонние лица, не состоящие в штате, при посещении карьера проходят инструктаж по мерам безопасности и обеспечиваются средствами индивидуальной защиты, предусмотренными к обязательному пользованию.

Руководитель организации, эксплуатирующий карьер, обеспечивает безопасные условия труда, разработку защитных мероприятий на основе оценки опасности на каждом рабочем месте и на объекте в целом, определяет порядок действий рабочих и должностных лиц при обнаружении опасности, угрожающей жизни и здоровью людей, возможности возникновения инцидентов, аварий.

Не допускается отдых персонала непосредственно в забоях, в опасной зоне работающих механизмов, на транспортных путях и тому подобное.

Не допускается загромождать места работы оборудования и подходы к ним горной массой или какими-либо предметами, затрудняющими передвижение людей, машин и механизмов.

Передвижение людей по территории открытых горных работ допускается по пешеходным дорожкам или по обочинам автодорог навстречу направлению движения автотранспорта. С маршрутами передвижения ознакомляются все работающие под роспись. Маршрут передвижения утверждается техническим руководителем организации.

Перевозка людей в саморазгружающихся вагонах, кузовах автосамосвалов, грузовых вагонетках канатных дорог и других транспортных средствах, не предназначенных для этой цели, не допускается.

Не допускается:

находиться людям в опасной зоне работающих механизмов, в пределах призмы возможного обрушения на уступах и в непосредственной близости от нижней бровки откоса уступа;

На каждом объекте открытых горных работ действует система охраны, исключающая доступ посторонних лиц.

На карьере имеются:

1) утвержденный проект разработки месторождения;

2) установленная маркшейдерская и геологическая документация;

3) план развития горных работ, утвержденный техническим руководителем организации;

На карьере имеются:

1) положение о производственном контроле;

2) технологические регламенты;

3) план ликвидации аварии.

Работы по добыче ведутся по утвержденному техническим руководителем организации рабочему проекту (технологическому регламенту).

Горные работы по проведению траншей, разработке уступов, отсыпке отвалов ведутся в соответствии с утвержденными техническим руководителем организации паспорту.

В паспорте на каждый забой указываются допустимые размеры рабочих площадок, берм, углов откоса, высоты уступа, призмы обрушения, расстояния от установок горно - транспортного оборудования до бровок уступа.

Срок действия паспорта устанавливается в зависимости от условий ведения горных работ. При изменении горно-геологических условий ведение горных работ приостанавливается до пересмотра паспорта.

С паспортом ознакамливается персонал, ведущий установленные паспортом работы, для которых требования паспорта являются обязательными (под роспись лица технического контроля).

Паспорта находятся на всех горных машинах (экскаваторы, бульдозеры и тому подобные).

Ведение горных работ без утвержденного паспорта, с отступлением от него не допускается.

Для защиты населения вокруг производственных площадок карьера устанавлена санитарно-защитная зона, размеры которой определены проектом.

При ведении горных работ осуществляется контроль за состоянием бортов, траншей, уступов, откосов и отвалов. В случае обнаружения признаков сдвижения пород работы прекращаются и принимаются меры по обеспечению их устойчивости. Работы допускается возобновлять с разрешения технического руководителя организации, по утвержденному им проекту организации работ.

Периодичность осмотров и инструментальных наблюдений по наблюдениям за деформациями бортов, откосов, уступов и отвалов объектов открытых горных работ устанавливается технологическим регламентом.

Производство работ осуществляется в соответствии с общими требованиям промышленной безопасности.

Породы месторождения не склонны к оползням.

Формирование отвалов осуществляется с учетом инженерно-геологических и гидрогеологических характеристик грунтов на участках, предназначенных для размещения отвалов, степени фрикционной опасности горных пород.

Запрещается:

- нахождение людей на откосах, вблизи их основания и в местах разгрузки транспортных средств

- производить сброс (сток) поверхностных и карьерных вод, вывозку снега от очистки уступов и карьерных дорог в породные отвалы.

На карьере должен осуществляться мониторинг за устойчивостью пород в отвале и инструментальные наблюдения за деформациями всей площади отвала. При появлении признаков оползневых явлений работы по отвалообразованию должны прекращаться до разработки и принятия мер безопасности.

Проезжие дороги должны располагаться за пределами границ скатывания кусков породы с откосов отвалов.

Автомобили и другие транспортные средства должны разгружаться на отвале в местах, предусмотренных паспортом, вне призмы обрушения (сползания) породы. Размеры призмы устанавливаются работниками маркшейдерской службы и регулярно доводятся до сведения лиц, работающих на отвале.

Площадки бульдозерных отвалов должны иметь по всему фронту разгрузки поперечный уклон не менее 3°,  направленный от бровки откоса в глубину отвала на длину базы работающих автосамосвалов и фронт для маневровых операций автомобилей,  бульдозеров и других транспортных средств.

Зона разгрузки ограничивается с обеих сторон знаками. Для ограничения движения машин задним ходом разгрузочные площадки имеют предохранительную стенку (вал) высотой не менее 1 м для автомобилей грузоподъемностью свыше 10 т. При отсутствии предохранительной стенки не допускается подъезжать к бровке разгрузочной площадки ближе чем на 5 м грузоподъемностью свыше 10 т. Предохранительный вал служит ориентиром для водителя.

Наезд на предохранительный вал при разгрузке не допускается. Все работающие на отвале и перегрузочном пункте ознакомляются с паспортом под роспись.

Подача автосамосвала на разгрузку должна осуществляться задним ходом, а работа бульдозера - производится перпендикулярно верхней бровке откоса площадки. При этом движение бульдозера производится только ножом вперед с одновременным формированием перед отвалом бульдозера предохранительного вала в соответствии с паспортом перегрузочного пункта.

Маркшейдерская служба систематически должна вести наблюдения за отвалообразованием. На основании выполненных наблюдений в журнале осмотра отвалов оформляется письменное разрешение на производство работ на отвалах с указанием порядка развития отвального фронта.

Вся самоходная техника (бульдозеры, грейдеры) должна иметь технические паспорта, содержащие их основные технические и эксплуатационные характеристики, укомплектована средствами пожаротушения, знаками аварийной остановки, медицинскими аптечками, упорами (башмаками) для подкладывания под колеса (для колесной техники), звуковым прерывистым сигналом при движении задним ходом, проблесковыми маячками желтого цвета, установленными на кабине, двумя зеркалами заднего вида, ремонтным инструментом, предусмотренным заводом-изготовителем.

Экскаватор располагается на уступе или отвале на выровненном основании с уклоном, не превышающим допустимого техническим паспортом экскаватора. Расстояние между откосом уступа, отвала или транспортным средством и контргрузом экскаватора устанавливается паспортом забоя в зависимости от горно-геологических условий и типа оборудования, но в любом случае не менее 1 м.

При погрузке в автотранспорт водители автотранспортных средств подчиняются сигналам машиниста экскаватора, значение которых устанавливается техническим руководителем организации.

Таблица сигналов вывешивается на кузове экскаватора на видном месте, с ней ознакамливаются машинисты экскаватора и водители транспортных средств.

Не допускается во время работы экскаватора пребывание людей (включая и обслуживающий персонал) в зоне действия ковша.

В случае угрозы обрушения или оползания уступа во время работы экскаватора или при обнаружении отказавших зарядов взрывчатых материалов (далее - ВМ) машинист экскаватора прекращает работу, отводит экскаватор в безопасное место и ставит в известность лицо контроля.

Для вывода экскаватора из забоя обеспечивается свободный проезд.

При работе экскаватора на грунтах, не выдерживающих давления гусениц, осуществляются меры, отражаемые в паспорте забоя, обеспечивающие его устойчивое положение.

С целью охраны окружающей среды и снижения загрязнения атмосферы в зоне работ в процессе погрузки вскрышных пород и руды в зоне работы экскаватора и погрузки автосамосвалов производится водяное орошение специально оборудованными поливочными машинами взорванная горная масса. Количество установок для орошения экскаваторных забоев определяется исходя из типа используемого оборудования и расхода воды Периодичность орошения экскаваторных забоев устанавливается проектом в зависимости от климатических условий района месторождения.

В случае угрозы обрушения или оползания уступа во время работы экскаватора или при обнаружении отказавших зарядов ВМ работа экскаватора должна быть прекращена, и экскаватор отведен в безопасное место. Для вывода экскаватора из забоя всегда должен быть свободный проход.

При ремонте и наладочных работах должно быть предусмотрено ручное управление каждым механизмом в отдельности.

При работе экскаватора запрещается присутствие посторонних лиц в кабине и на наружных площадках экскаватора.

Автомобиль-самосвал должен быть исправным и иметь зеркало заднего вида, действующую световую и звуковую сигнализацию, освещение, опорное приспособление необходимой прочности, исключающее возможность самопроизвольного опускания поднятого кузова.

На бортах должна быть нанесена краской надпись: «Не работать без упора при поднятом кузове!».

Скорость и порядок передвижения автомобилей на дорогах карьера устанавливается администрацией, с учетом местных условий, качества дорог, состояния транспортных средств.

Инструктирование по технике безопасности шоферов автомобилей, работающих в карьере, должно производиться администрацией автохозяйства и шоферам должны выдаваться удостоверения на право работать в карьере.

На карьерных автомобильных дорогах движение должно производиться без обгона.

При погрузке автомобилей должны выполняться следующие правила:

-	находящийся под погрузкой автомобиль должен быть заторможен;

-	ожидающий погрузку, подается под погрузку только после разрешающего сигнала машиниста экскаватора;

-	погрузка в кузов автосамосвала должна производиться только сбоку или сзади. Перенос ковша над кабиной автосамосвала запрещается.

Кабина автомобиля должна быть перекрыта специальным защитным «козырьком». В случае отсутствия защитных «козырьков» водители автомобиля на время погрузки должны выходить из кабины.

При работе автомобиля в карьере запрещается:

-	движение автомобиля с поднятым кузовом;

-	движение задним ходом к месту погрузки на расстояние более 30м;

-	перевозить посторонних лиц в кабине;

-	сверхгабаритная загрузка, а также загрузка, превышающая установленную грузоподъемность автомобиля;

-	оставлять автомобиль на уклоне и подъемах;

-	производить запуск двигателя, используя движение автомобиля по уклон.

Необходимо, чтобы задний ход автомобиля был заблокирован с подачей звукового сигнала. Разгрузочные площадки должны иметь надежный вал, высотой 0,7м, отстоящий от верхней кромки отвала на расстоянии не менее 2,5м, который является ограничителем движения задним ходом.

Уклоны дорог не должны превышать значений, предусмотренных «Строительными нормами и правилами. 2.05.07.91» на въездных траншеях и съездах, и составляют для автомобильных дорог 80-100 ‰.

На автомобильных дорогах в карьере предусмотреть направляющие земляные валы (для предотвращения аварийных съездов) в соответствии с требованиями «Правил обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов, ведущих горные и геологоразведочные работы»

Буровые работы в карьере производятся в соответствии с Правилами обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов, ведущих горные и геологоразведочные работы, на основе разработанных технологических инструкций, в соответствии с паспортом на бурение.

Рабочее место для ведения буровых работ должно быть обеспечено: подготовленным фронтом работ (очищенной и спланированной рабочей площадкой), комплектом исправного бурового инструмента и в течение смены должно осматриваться мастером или по его поручению бригадиром.

Буровой станок должен быть установлен на спланированной площадке на безопасном расстоянии от верхней бровки уступа, определяемом расчетами, но не менее 2 м от бровки до ближайшей точки опоры станка, а его продольная ось при бурении первого ряда скважин должна быть перпендикулярна бровке уступа.

Запрещается работа на буровых станках с неисправными ограничителями переподъема бурового снаряда, при неисправном тормозе лебедки и системы пылеподавления.

После окончания бурения каждая скважина диаметром более 250 мм    перекрывается.

Все лица, занятые на взрывных работах должны быть проинструктированы руководителями взрывных работ о свойствах применяемых ВМ и мерах предосторожности при применении на предприятиях новых видов ВВ.

Рабочим, привлекаемым к подготовке и проведению взрывных работ, должны быть выданы под расписку инструкции по безопасным методам работ по их профессии.

При любых операциях с ВМ должна соблюдаться максимальная осторожность: ВМ не должны подвергаться ударам и толчкам; запрещается также бросать, волочить, перекатывать (кантовать) и ударять ящики (тару) с ВМ.

При обращении с ВМ запрещается курить, а также применять открытый огонь ближе 100м от места расположения ВМ.

При производстве взрывных работ двумя и более взрывниками в пределах одной опасной зоны, должен быть назначен старший взрывник (бригадир), которым может быть лицо, имеющее стаж работы взрывника не менее 1 года. Назначение старшего взрывника оформляется записью в наряд-путевке. В тех случаях, когда руководство взрыванием непосредственно осуществляется лицом технического надзора, назначение старшего взрывника необязательно.

Запрещается проведение взрывных работ на поверхности во время грозы.

Запрещается производить взрывные работы при недостаточном освещении и в темное время суток без достаточного освещения рабочего места и опасной зоны.

Запрещается при забойке применять кусковой или горючий материалы.

Запрещается выдергивать или тянуть огнепроводный или детонирующий шнуры, а также провода электродетонаторов, введенных в боевики или заряды.

Взрывники обязаны во время работы иметь при себе часы, выдаваемые предприятием, при групповом взрывании часы могут быть только у старшего взрывника.

Безопасные расстояния при производстве взрывных работах и хранении взрывчатых материалов

Безопасные расстояния для людей при производстве взрывных работ (работ с ВМ) устанавливаются проектом или паспортом. За безопасное расстояние принимают наибольшее из расчетных по различным поражающим факторам в соответствии с Приложением 10 Правил обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов, ведущих взрывные работы.

Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов, ведущих взрывные работы предусматривают при наземном взрыве промышленных ВВ определение расстояний по воздействию на людей ударной воздушной волны, осколков и обломков разрушаемых материалов, ядовитых продуктов взрыва, сейсмически безопасных расстояний.  За безопасное расстояние для людей принимается наибольшее из рассчитанных для разных условий.

Приостановление работ в случае возникновения непосредственной угрозы жизни работников, выведение людей в безопасное место и осуществление мероприятий, необходимых для выявления опасности.

При ведении горных работ осуществляется контроль за состоянием бортов, траншей, уступов, откосов и отвалов. В случае обнаружения признаков сдвижения пород работы прекращаются и принимаются меры по обеспечению их устойчивости. Работы допускается возобновлять с разрешения технического руководителя организации, по утвержденному им проекту организации работ.

Периодичность осмотров и инструментальных наблюдений по наблюдениям за деформациями бортов, откосов, уступов и отвалов объектов открытых горных работ устанавливается технологическим регламентом.

Производство работ осуществляется в соответствии с общими требованиям промышленной безопасности.

Породы месторождения не склонны к оползням.

Формирование отвалов осуществляется с учетом инженерно-геологических и гидрогеологических  характеристик грунтов на участках, предназначенных для размещения отвалов, степени фрикционной опасности горных пород.

Запрещается:

- нахождение людей на откосах, вблизи их основания и в местах разгрузки транспортных средств

- производить сброс (сток) поверхностных и карьерных вод, вывозку снега от очистки уступов и карьерных дорог в породные отвалы.

На карьере должен осуществляться мониторинг за устойчивостью пород в отвале и инструментальные наблюдения за деформациями всей площади отвала. При появлении признаков оползневых явлений работы по отвалообразованию должны прекращаться до разработки и принятия мер безопасности. Маркшейдерская служба систематически должна вести наблюдения за отвалообразованием. На основании выполненных наблюдений в журнале осмотра отвалов оформляется письменное разрешение на производство работ на отвалах с указанием порядка развития отвального фронта.

В случае угрозы обрушения или оползания уступа во время работы экскаватора или при обнаружении отказавших зарядов взрывчатых материалов (далее - ВМ) машинист экскаватора прекращает работу, отводит экскаватор в безопасное место и ставит в известность лицо контроля. Для вывода экскаватора из забоя обеспечивается свободный проезд.

На предприятии возможно возникновение следующих аварийных ситуаций:

1.	Обрушение борта (уступа) карьера.

Действия персонала по ликвидации обрушения борта (уступа) карьера:

•	Оповестить горного мастера и персонал.

•	Определить масштабы аварии.

•	Обследовать аварийную зону, проверить полный вывод людей из нее и ее границ.

•	Вывезти экскаваторы, буровые станки.

•	Отключить электроэнергию.

•	Аварийную зону оградить, по внешним ее границам, выставить посты из проинструктированных рабочих с целью предупреждения входа в нее людей.

•	Провести работы по устранению аварии.

•	После ликвидации аварии произвести осмотр и испытание оборудования.

2.	Массовый отказ скважинных зарядов.

Действия персонала по ликвидации аварии:

•	Оповестить горного мастера и  персонал предприятия.

•	Выставить отличительный знак у невзорвавшегося заряда.

•	Прекратить любые работы несвязанные с ликвидацией отказавших зарядов.

•	Вывести рабочий персонал карьера из опасной зоны.

•	Работы по ликвидации отказов проводятся под руководством лица технического надзора в соответствии с инструкцией, утвержденной руководителем предприятия.

3. Преждевременный взрыв взрывчатых веществ при зарядке в зарядную машину.

Действия персонала по ликвидации аварии:

•	Подать аварийный сигнал с пульта диспетчера;

•	Оповестить горного мастера и персонал предприятия;

•	Вывести людей из карьера;

•	Вызвать спасателей и пожарную команду;

•	Отключить электроэнергию на аварийном участке;

•	Выставить посты;

•	После ликвидации аварии произвести осмотр элементов конструкций зданий и сооружений, испытание оборудования.

Вся самоходная техника (бульдозеры, грейдеры) должна иметь технические паспорта, содержащие их основные технические и эксплуатационные характеристики, укомплектована средствами пожаротушения, знаками аварийной остановки, медицинскими аптечками, упорами (башмаками) для подкладывания под колеса (для колесной техники), звуковым прерывистым сигналом при движении задним ходом, проблесковыми маячками желтого цвета, установленными на кабине, двумя зеркалами заднего вида, ремонтным инструментом, предусмотренным заводом-изготовителем.

Автомобиль-самосвал должен быть исправным и иметь зеркало заднего вида, действующую световую и звуковую сигнализацию, освещение, опорное приспособление необходимой прочности, исключающее возможность самопроизвольного опускания поднятого кузова.

На бортах должна быть нанесена краской надпись: «Не работать без упора при поднятом кузове!».

Скорость и порядок передвижения автомобилей на дорогах карьера устанавливается администрацией, с учетом местных условий, качества дорог, состояния транспортных средств.

Инструктирование по технике безопасности шоферов автомобилей, работающих в карьере, должно производиться администрацией автохозяйства и шоферам должны выдаваться удостоверения на право работать в карьере.

Кабина автомобиля должна быть перекрыта специальным защитным «козырьком». В случае отсутствия защитных «козырьков» водители автомобиля на время погрузки должны выходить из кабины.

При работе автомобиля в карьере запрещается:

-	движение автомобиля с поднятым кузовом;

-	движение задним ходом к месту погрузки на расстояние более 30 м;

-	перевозить посторонних лиц в кабине;

-	сверхгабаритная загрузка, а также загрузка, превышающая установленную грузоподъемность автомобиля;

-	оставлять автомобиль на уклоне и подъемах;

-	производить запуск двигателя, используя движение автомобиля по уклон.

Необходимо, чтобы задний ход автомобиля был заблокирован с подачей звукового сигнала. Разгрузочные площадки должны иметь надежный вал, высотой 0,7 м, отстоящий от верхней кромки отвала на расстоянии не менее 2,5 м, который является ограничителем движения задним ходом.

На автомобильных дорогах в карьере предусмотреть направляющие земляные валы (для предотвращения аварийных съездов) в соответствии с требованиями «Правил обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов, ведущих горные и геологоразведочные работы».

Согласно требованиям промышленной безопасности при взрывных работах операции с взрывчатыми материалами осуществляются в соответствии с Законом Республики Казахстан «О лицензировании» и на основании разрешений выданных государственными органами:

1) на хранение ВМ;

2) на приобретение ВМ;

3) на перевозку ВМ;

4) на производство взрывных работ.

Деятельность осуществляется при наличии проектной документации, складов (иных мест хранения), транспорта, подготовленного персонала.

Взрывчатые материалы хранятся в предназначенных для этой цели помещениях и местах, отвечающих установленным требованиям. Хранение ВМ должно исключать их утрату, а условия хранения - порчу.

Места хранения ВМ (кроме ящиков и сейфов сменного хранения ВМ, размещаемых вблизи мест ведения взрывных работ) принимаются в эксплуатацию комиссиями. Приемка оформляется актом.

На каждый постоянный, временный, стационарные склады ВМ, на раздаточные камеры составляются паспорта. Один экземпляр паспорта хранится на месте хранения ВМ.

На складах ВМ хранилища с взрывчатыми материалами запираются на замки, пломбируются или опечатываются. В складах ВМ с круглосуточным дежурством раздатчиков пломбирование или опечатывание хранилищ не проводится.

Учет прихода и расхода взрывчатых материалов ведется на складах ВМ в «Книге учета прихода и расхода взрывчатых материалов» и «Книге учета выдачи и возврата взрывчатых материалов».

Индивидуальные заводские номера изделий с ВВ при выдаче взрывникам регистрируются в «Книге учета выдачи и возврата взрывчатых материалов». Электродетонаторы и капсюли - детонаторы в металлических гильзах маркируются устройствами, обозначающими административный район, организацию и номер взрывника с указанием их в упомянутой Книге.

Формы учета:

1) книга учета прихода и расхода взрывчатых материалов пронумеровывается, прошнуровывается и скрепляется печатью или пломбой.

Книгу ведут заведующие и раздатчики базисных и расходных складов ВМ.

Взрывчатые материалы каждого наименования учитываются раздельно.

Остаток взрывчатых материалов по каждому наименованию подсчитывается и заносится в книгу на конец текущих суток. Записи в книге заносятся только по тем взрывчатым материалам, количество которых изменилось за сутки;

2) книга учета выдачи и возврата взрывчатых материалов пронумеровывается, прошнуровывается и скрепляется печатью или пломбой.

Книга ведется на складах и раздаточных камерах, с которых производятся выдача ВМ взрывникам и прием от них остатков ВМ, заведующим складом и раздатчиками.

В конце каждых суток осуществляется подсчет, сколько и каких (по наименованиям) взрывчатых материалов израсходовано, под чертой записывается их расход (отпущенные взрывчатые материалы за вычетом возвращенных). Выведенное в Книге количество израсходованных за сутки взрывчатых материалов записывается ежедневно в Книгу учета прихода и расхода ВМ.

При проведении массовых взрывов допускается выдавать ВМ непосредственно на местах работ с оформлением в отдельном предназначенном для этого экземпляре Книги учета, выдачи и возврата взрывчатых материалов. Данные о расходе ВМ в изложенном выше порядке указывается в экземпляре Книги, находящемся на складе ВМ, в которой в графах 7, 11 расписывается лицо, доставившее ВМ на места работы.

Движение ВМ в участковых пунктах хранения учитывается в «Книгах учета прихода и расхода взрывчатых материалов».

По наряд - накладным проводится отпуск доставщикам ВМ со склада для перевозки в участковые пункты хранения и к местам массовых взрывов. В таких случаях наряд-накладная подписывается руководителем взрывных работ организации или лицами его заменяющими в двух экземплярах. Заведующий складом (раздатчик), отпустив затребованные взрывчатые материалы, один экземпляр наряд-накладной хранит на складе, другой - выдает доставщику как сопроводительный документ;

Наряд-путевка на производство взрывных работ служит для отпуска взрывчатых материалов взрывникам (мастерам-взрывникам).

Наряд-путевка подписывается лицом контроля на участке, которого производятся взрывные работы.

Перевозка ВМ транспортными средствами, приемка ВМ осуществляется согласно технологическим регламентам.

Ответственному за перевозку работнику допускается совмещать обязанности лица охраны при соответствующем оформлении в местном органе внутренних дел.

Не допускается перевозить детонаторы и дымный порох на прицепах.

К управлению транспортным средством, предназначенным для перевозки ВМ, допускаются водители, имеющие свидетельство о допуске к перевозке опасного груза.

Не допускается шоферам (водителям) и возчикам оставлять загруженные ВМ транспортные средства без разрешения лица, ответственного за перевозку.

В нагруженном ВМ транспортном средстве не допускается нахождение людей, не связанных с их транспортированием.

Лицо, ответственное за перевозку взрывчатых материалов, во время движения нескольких транспортных средств с ВМ находится на переднем из них, а на последнем - лицо охраны.

В месте остановки транспортных средств с ВМ с обеих сторон выставляются предупреждающие знаки.

Безопасные расстояния для людей при производстве взрывных работ (работ с ВМ) устанавливаются проектом или паспортом. За безопасное расстояние принимают наибольшее из установленных по различным поражающим факторам.

Для защиты зданий и сооружений от сейсмического воздействия при взрывных работах масса зарядов ВВ принимается в объеме исключающем повреждения, нарушающие их нормальное функционирование.

При размещении на земной поверхности нескольких объектов с ВМ (хранилищ, открытых площадок, пунктов изготовления, подготовки ВВ) между ними соблюдаются расстояния, исключающие возможность передачи детонации при взрыве ВМ на одном из объектов. Для защиты людей, зданий, сооружений от поражающего и разрушительного действия воздушной волны между местами возможного взрыва (хранения ВМ), устанавливаются расстояния, опасные зоны, обеспечивающие безопасность. При этом безопасные расстояния определяют в отношении мест взрывов, складов ВМ, площадок для хранения ВВ, СИ и ПВА, мест отстоя, погрузки и разгрузки транспортных средств с ВМ и тому подобных объектов.

Выполнение иных требований, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о гражданской защите.

Согласно статьи 82 «Закона о гражданской защите» организация, осуществляющая эксплуатацию опасного производственного объекта, при инциденте:

1) немедленно информирует о возникновении опасных производственных факторов и произошедшем инциденте работников, население, попадающее в расчетную зону чрезвычайной ситуации, территориальное подразделение уполномоченного органа, местные исполнительные органы;

2) информирует в течение суток территориальное подразделение уполномоченного органа;

3) проводит расследование инцидента;

4) разрабатывает и осуществляет мероприятия по предотвращению инцидентов;

5) ведет учет произошедших инцидентов.

Организация, осуществляющая эксплуатацию опасного производственного объекта, при аварии:

1) немедленно информирует о произошедшей аварии профессиональные аварийно-спасательные службы и формирования, обслуживающие объект, территориальное подразделение уполномоченного органа, местные исполнительные органы, а при возникновении опасных производственных факторов - население, попадающее в расчетную зону чрезвычайной ситуации, и работников;

2) предоставляет комиссии по расследованию аварии всю информацию, необходимую для осуществления своих полномочий;

3) осуществляет мероприятия, обеспечивающие безопасность работы комиссии.

14. Расчет затрат на горно-подготовительные и добычные работы открытым способом.

В таблице 14.1 приведен расчет затрат на горнодобычные работы открытым способом, включая заработную плату персонала. В приложении 6 приведен расчет заработной платы персонала рудника открытых горных работ.

Согласно раздела 11. «Налогообложение недропользователей» Налогового Кодекса налоги включают:

Налоги и другие обязательные платежи, подлежащие уплате в бюджет, в т.ч.:

- Налог на добычу полезных ископаемых, в т.ч.:

- НДПИ золто и серебро;

- Налог на сверхприбыль;

-Платеж по возмещению исторических затрат;

- Подписной бонус

Другие платежи включают:

- отчисления на социально-экономическое развитие региона и развитие его инфраструктуры;

- отчисления в ликвидационный фонд;

- отчисления на обучение, повышение квалификации, переподготовку граждан Республики Казахстан;

- отчисления на НИОКР.

Таблица 14.1

Расчет затрат на горно-добычные работы открытым способом

| Годы | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего материальные затраты на горные работы, тыс.$ | 12365 | 19543 | 22203 | 23224 | 27522 | 29330 | 23000 | 16111 | 11239 | 8709 | 8412 | 6861 | 6138 | 3529 |
| Неучтенные затраты, 5%,тыс.$ | 618 | 977 | 1110 | 1161 | 1376 | 1467 | 1150 | 806 | 562 | 435 | 421 | 343 | 307 | 176 |
| Всего материальные затраты на горные работы с неучтенными затратами, тыс.$ | 12983 | 20520 | 23313 | 24385 | 28898 | 30797 | 24150 | 16916 | 11801 | 9145 | 8833 | 7204 | 6445 | 3706 |
| Годовой фонд зарплаты, тыс.$ | 3310 | 3830 | 4099 | 4201 | 4491 | 4352 | 4049 | 3606 | 3023 | 2858 | 2858 | 2797 | 2772 | 2548 |
| Всего затраты на добычу, тыс.$ | 16294 | 24350 | 27412 | 28586 | 33389 | 35148 | 28199 | 20522 | 14825 | 12003 | 11690 | 10001 | 9217 | 6253 |

Список использованных источников.

1.	Отчет «Пересчет (подсчет) запасов месторождения Юбилейное на основе новых утвержденных кондиций для условий открытой отработки (по состоянию на 01.07.2012 г.)», ТОО «БС Холдинг», г. Алматы 2012 г.

2.	Отчет «Разработка оценочных кондиций и подсчет запасов глубоких горизонтов и флангов месторождения Юбилейное», ТОО «АСЕМ ТАС-Н», г. Алматы, 2015 г.

3.	Проект «Промышленная разработка месторождения Юбилейное комбинированным способом», Казгипроцветмет, г. Усть-Каменогорск, 2016 г.

4.	Золоторудный проект Юбилейное, Западный Казахстан подсчет минеральных ресурсов в соответствии с предписаниями кодекса JORC (2012), ALTYNEX, июнь 2016

5.	Предварительное технико-экономическое обоснование (PFS) разработки месторождения Юбилейное, Актюбинская область, Республика Казахстан, АО "ALTYNEX COMPANY", Wardell Armstrong International, июль 2017 г.

6.	«Месторождение золота Юбилейное, Актюбинская область, Отчет по геотехническому проектированию в Казахстане» (Wardell Armstrong International, 2017.

7.	«Технико-экономическое обоснование промышленных кондиций с подсчетом запасов руд и металлов месторождения Юбилейное по состоянию на

01.01.2018	г».

8.	Горный отвод.

9. Проект «План горных работ месторождения Юбилейное, расположенного в Мугалжарском районе Актюбинской области». ТОО «Антал». 2019 г.

10. Отчет технико-экономического обоснования SRK Consulting.

1. Кодекс Республики Казахстан «О недрах и недропользовании», утвержденный постановлением Президента РК от 27 декабря 2017 года № 125-VI ЗРК.

2. Инструкция по составлению плана горных работ (Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 18 мая 2018 года №351).

3. «Методические рекомендации по технологическому проектированию горнодобывающих предприятий открытым способом разработки». (Утверждены Приказом Комитета по государственному контролю за чрезвычайными ситуациями и промышленной безопасностью Республики Казахстан от «19» сентября 2013 года № 42), 2013г.

5.«Методические указания по определению углов наклона бортов, откосов уступов и отвалов строящихся и эксплуатируемых карьеров». ВНИМИ.Л.1972.

6. «Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов, ведущих горные и геологоразведочные работы». Утверждены приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан 30 декабря 2014 года № 352. С изменениями от 23.06.2020 г.

7. «Инструкция по составлению плана горных работ». Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 18 мая 2018 года № 351.

8. «Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов». Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 20 октября 2017 года № 719. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 19 января 2018 года № 16253.

9. Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 414-V (с изменениями и дополнениями от 06.04.2016 г.).

10.Закон Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года № 188-V «О гражданской защите».

Отраслевая инструкция по определению, нормированию и учету потерь и разубоживания руды и песков на рудниках и приисках МЦМ СССР», Москва 1975.

11. Ю.И.Анистратов, К.Ю.Анистратов, М.И. Щадов. «Справочник по открытым горным работам». НТЦ. Москва. 2010 г.

Приложение 1

Протокол ГКЗ

Приложение 2

Технология погашения подземных пустот в карьере

1.Параметрический анализ подземных пустот.

Разработка Юбилейного месторождения открытым способом может рассматриваться как повторная разработка.  Работы в карьере осложняются наличием непогашенных подземных пустот. Подземные пустоты присутствуют практически на всех горизонтах. В первый год горные работы в карьере не будут осложняться наличием подземных пустот на рабочих горизонтах, но, начиная со второго года  разработки карьера, проблема погашения подземных пустот проявится в полном объеме. На рис.1 показано объемное изображение подземных пустот и карьера.

Проблеме принудительного погашения пустот посвятили свои работы такие ученые, как Б.П.Юматов [1], Д.М.Казикаев [2]В.В.Куликов [3], М.Ф.Шнайдер [4], Е.А.Сапаков  [5,6].

По своему  предназначению подземные пустоты разделяются на (рис.2):

- горно-капитальные выработки;

- горно-подготовительные выработки;

-  камерные выработки.

Кроме того, с поверхности из существующего карьера пройден спиральный автомобильный съезд. Камерные выработки образованы очистными горными работами -  в плане, как правило, не совмещаются и по вертикали разделены междуэтажными целиками.

Рис.1. Объемное изображение подземных пустот и карьера

3

2

1

1

Рис.2. Объемное изображение подземных пустот. Вид сбоку. 1 – горно-капитальные выработки,  2 – горно-подготовительные выработки, 3 –камерные выработки.

2.Анализ способов погашения пустот.

Способы погашения пустот:

- сухая породная закладка;

- твердеющая закладка;

- буровзрывной способ погашения.

Первый способ является неэффективным и дорогостоящим по эксплуатационным затратам, поскольку требует бурения технологических скважин достаточно большого диаметра (более 400-600 мм) для подачи предварительно дробленой породы в камеры, а также дробилку и транспортные средства для доставки дробленой породы к устью скважин. При этом полнота закладки камер не гарантируется из-за образования незаложенных пустот под кровлей камер.

Второй способ также является дорогостоящим по капитальным и эксплуатационным затратам, поскольку для его осуществления потребуется строительство закладочного комплекса на поверхности, а также трубопроводов и скважин для подачи твердеющей закладки в камеры, измельчение инертного материала, большой расход цемента и воды. Кроме того, необходимо некоторое время для твердения закладочного материала.

Третий способ может осуществляться путем буровзрывного обрушения предохранительного целика-потолочины под дном карьера и междуэтажных целиков подземным способом.  Работы по погашению целиков должны опережать горные работы в карьере на минимальное безопасное расстояние по сейсмическому действию взрывов в карьере.

Производство открытых горных работ в зонах ранее выполненных подземных работ и имеющих пустоты (не заложенные камеры и другие), в зонах обрушения, осуществляется по проекту. После принудительного обрушения потолочины предусматривается заполнение образовавшихся провалов отбитой забалансовой рудой или породой из карьера.

Погашение подземных пустот осуществляется путем бурения скважин в потолочину и их взрывания из карьера. После принудительного обрушения потолочины предусматривается заполнение образовавшихся провалов отбитой забалансовой рудой или породой из карьера.

3.Расчет устойчивых карьерных потолочин над подземными пустотами.

Безопасное ведение буровзрывных работ на потолочине обеспечивается ее устойчивостью от статических и динамических нагрузок. Безопасная толщина потолочины определяется по формуле Б.П.Юматова:

hпот≥0,25*lγ*l+γ2+8*σдоп*q₁σдоп                                                                            (1)

где:             l – пролет горизонтального обнажения (ширина камеры), м;

γ – объемная плотность (вес) пород (руд) целика, МН/м³;

σдоп – допустимые напряжения растяжения в целике, МПА;

σдоп=σ°р*λ*КвКзап                                                                                         (2)

где:           σ°р – прочность руды на растяжение в образце,МПА; для руды месторождения Юбилейное  σ°р = 17 МПА;

λ     - коэффициент структурного ослабления руды в массиве; для руды месторождения Юбилейное  λ= 0,7;

Кв – коэффициент, учитывающий влияние времени на несущую способность целика;   Кв = 0,8;

Кзап – коэффициент запаса прочности; Кзап = 2;

Подставляя приведенные значения в формулу (2), получим:

σдоп=17*0,7*0,82=4,76 МПА.

q₁ - расчетное максимальное удельное давление на дно карьера,МПА.

Расчетное удельное давление на потолочину от взорванных пород определяется по формуле:

q₁=γ°*hп                                                                                          (3)

где: γ° - объемная плотность разрыхленных пород, МН/м³, γ° = γ /Кр = 0,027/1,5 = 0,018 МН/м³ ;

Кр – коэффициент разрыхления пород при взрыве, Кр = 1,5;

hп – высота слоя пригружающих разрыхленных пород над  потолочиной.

В таблице 1 приведены результаты расчета потолочин.

Таблица 1

Результаты расчета потолочин

| Номер камеры | Высота слоя взорванных пород над потолочиной hп, м | Удельная нагрузка от пород q₁, МПА | Удельная нагрузка от работающего станка q₁, МПА | ширина камеры, l, м | Расчетное значение потолочины с учетом взрывной нагрузки, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К-2-н-1 | 64 | 1,15 | 0,4 | 45 | 20 |
| К-2-н-2 | 70 | 1,26 | 0,4 | 62 | 30 |
| К-2-н-3 | 75 | 1,35 | 0,4 | 80 | 40 |
| К-3-н | 22,5 | 0,4 | 0,4 | 16 | 6 |
| К-5 | 22,5 | 0,4 | 0,4 | 28 | 9 |
| К-6 | 22,5 | 0,4 | 0,4 | 27 | 9 |
| К-7 | 22,5 | 0,4 | 0,4 | 10 | 6 |

4. Технология погашения подземных пустот

Целики-потолочины над камерами  обрушаются буровзрывным способом из карьера. Целик-потолочина  над камерой разрушается бурением и взрыванием скважин из существующего карьера (см.рис. 3). Перед бурением скважин в целик-потолочину  создается рабочая площадка над камерой (зеленый контур - 1). Для уточнения толщины потолочины над ее  центральной частью бурится разведочная скважина 3 до сбойки с контуром камеры. Взрывные скважины 2 бурятся с некоторым недобуром до кровли камеры. Для оформления разгрузочной площадки для автосамосвалов бурятся заоткосные скважины 4.  Также подача породной закладки в провал может осуществляться с использованием бульдозера. Параметры БВР определяются специальным локальным проектом.

2

3

4

1

Рис. 3. Схема погашения потолочины над камерой К-2-в. 1 – контур отработки для создания рабочей площадки над камерой; 2 – взрывные скважины; разведочная скважина; 5 – заоткосная скважина.

После буровзрывного разрушения целика-потолочины над камерой производится заполнение образовавшегося провала породой текущей вскрыши из карьера (рис.4).

Рис.4. Схема заполнения провала породой текущей вскрыши из карьера. 1 – автосамосвал; 2 – предохранительный вал; 3 – предохранительный откос, угол наклона откоса q меньше или равен углу наклона призмы возможного обрушения, параметры которой определяются геомеханическими расчетами; 4 –провал.

Другие камеры погашаются аналогичным способом. Если толщина налегающих пород над камерой превышают высоту рабочего уступа, то предварительно отрабатывается верхние слои и, затем, выполняются работы по погашению камер.

Горно-капитальные  и горно-подготовительные выработки погашаются в процессе ведения горных работ в карьере. Если выработки расположены по высоте в середине рабочего уступа, то уступ делится на подуступы. При ведении буровзрывных работ в зоне горно-капитальных  и горно-подготовительных выработок составляется специальный локальный проект БВР.

Список использованных источников.

1.Юматов Б.П. Технология открытых горных работ при комбинированной разработке рудных месторождений. М.,Недра,1966.

2.Казикаев Д.М. Геомеханические процессы при совместной и повторной разработке руд. М., Недра,1981.

3.Куликов В.В. Совместная и повторная разработка рудных месторождений. М., Недра, 1972.

4.Шнайдер М.Ф., Вороненко В.К. Совмещенная подземная и открытая разработка рудных месторождений. М., Недра, 1985.

5.Сапаков Е.А. Исследование безопасных условий погашения подземных пустот. Жезказган, сб. «Совершенствование технологии горных работ на рудниках Жезказгана», 1995.

6.Сапаков Е.А. Создание эффективной технологии повторной разработки пологопадающих рудных месторождений открытым способом. Докт.диссертация. Алматы, КазНТУ, 1996.

7. «Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов, ведущих горные и геологоразведочные работы». Утверждены приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан 30 декабря 2014 года № 352. С изменениями от 23.06.2020 г.

8.Методические указания по определению размеров камер и целиков при подземной разработке руд цветных металлов. Филиал ВНИПИгорцветмет МЦМ СССР, Чита, 1986.

Приложение 3

Поверочный расчет устойчивости бортов карьера.

Поверочный расчет устойчивости бортов карьера выполнен согласно «Методическим указаниям по определению углов наклона бортов, откосов уступов и отвалов строящихся и эксплуатируемых карьеров» [13]. Графо-аналитический метод расчета устойчивости бортов карьера предусматривает построение поверхности скольжения на перпендикулярном сечении откоса борта карьера. Расчет выполнен для центральной, наиболее глубокой части карьера.

Коэффициент запаса устойчивости по откосу карьера определяется по формуле:

Кз = (ΣРi *cosϕi*tgρ + ΣCi*Li)/ΣPisinϕi                                     (1)

где: Рi – вес блока, тыс.т;

ϕi – угол наклона линии поверхности скольжения, град.;

ρ – угол внутреннего трения пород, град.;

Сi – сцепление пород, т/м2;

Li – длина линии основания элементарного блока, м.

Для построения линии поверхности скольжения определяем величину Н90, определяемой по формуле:

Н90 = 2К*ctgε/γ;                                                                 (2)

где: К – величина сцепления вмещающих пород в борту карьера;

ε – угол наклона линии скольжения в элементарном блоке;

ε = 45 – ρ/2.

γ – объемный вес вмещающих пород.

Также определяется ширина призмы возможного обрушения АВ на верхней площадке откоса по формуле:

АВ = {2H[1- ctgα*tg((α+ρ)/2)] – 2H90}/[ctgε + tg((α+ρ)/2);                  (3)

где:  Н – глубина карьера (высота откоса борта карьера);

α – угол наклона борта карьера на рассматриваемом участке.

В таблице 1 приведены прочностные параметры литологических разновидностей пород и руд, принятые в расчетах бортов карьера.

Таблица 1

Прочностные параметры литологических разновидностей пород и руд, принятые в расчетах бортов карьера

| Литологические разновидности пород, руд и др. | Прочностные параметры |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сопротивление одноосному сжатию, МПа | Плотность пород, т/м3 | Сцепление в массиве, т/м2 | Угол внутреннего трения в массиве, град. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Плагиогранит-порфиры | 250 | 2,55 | 105 | 40 |
| Кварцевые метасоматиты | 270 | 2,65 | 113,5 | 38 |
| Средние значения | 260 | 2,6 | 109 | 39 |
| Рыхлые отложения |  | 2,0 | 6,5 | 11 |

На рис. 1 и 2 приведены сечения по откосам бортов карьера.

Рис.1. Разрез по сечениям 1 и 2. 1,2,3– номера элементарных блоков.

Рис.2. Разрез по сечениям 3 и 4.

В таблице 1 приведены результаты расчета коэффициентов запаса устойчивости бортов карьера.

Коэффициенты запаса устойчивости по откосам карьера превышают нормативный, равный 1,5. Таким образом, борта проектного карьера оцениваются как устойчивые. Однако, возможны выходы обрушений от подземных выработок.

Таблица 1

Продолжение таблицы 1

Приложение 4

Совмещенный календарный график подземных и открытых горных работ.

|  |  |  |  | Подземные горные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели |  |  | Всего |  | III-IV кв.2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| Руда, тыс.т |  |  | 1255.6 |  | 116.8 | 350.0 | 350.0 | 280.6 | 158.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Золото, г/т |  |  | 3.1 |  | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 3.0 | 3.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Золото, кг |  |  | 3853.2 |  | 347.0 | 1050.3 | 1007.7 | 838.0 | 610.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Серебро, г/т |  |  | 1.6 |  | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Серебро, кг |  |  | 2054.5 |  | 200.4 | 556.7 | 562.1 | 456.0 | 279.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем горно-капитальных работ, тыс.м3 |  |  | 54.0 |  | 5.0 | 15.0 | 15.1 | 12.1 | 6.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем горно-подготовительных работ, тыс.м3 |  |  | 17.8 |  | 1.7 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Открытые горные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели |  |  | Всего |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| Горная масса, тыс.м3 |  |  | 94371.7 |  |  |  |  |  | 7220 | 9801.9 | 10008.5 | 10137.1 | 12230.1 | 12835.6 | 9577.8 | 6725.4 | 4514.5 | 3202.0 | 2978.8 | 2261.8 | 2014.9 | 863.3 |
| Вскрыша, тыс.м3 |  |  | 74380.9 |  |  |  |  |  | 7151 | 9446.0 | 9230.8 | 8583.0 | 10356.8 | 11015.1 | 7728.1 | 4718.8 | 2590.5 | 1366.9 | 1148.6 | 493.5 | 470.1 | 81.7 |
| Руда, тыс.т |  |  | 53649.2 |  |  |  |  |  | 179.8 | 969.8 | 2119.4 | 4235.0 | 5000.0 | 5000.0 | 5000.0 | 5000.0 | 5000.0 | 5000.0 | 5000.0 | 5000.0 | 4016.3 | 2129.0 |
| Золото, г/т |  |  | 1.18 |  |  |  |  |  | 0.69 | 0.78 | 0.87 | 1.07 | 1.09 | 1.10 | 1.02 | 1.41 | 1.37 | 1.16 | 1.14 | 1.19 | 1.35 | 1.52 |
| Золото, кг |  |  | 63354.3 |  |  |  |  |  | 124.6 | 758.6 | 1852.1 | 4527.4 | 5458.4 | 5499.2 | 5107.7 | 7041.8 | 6872.1 | 5817.2 | 5684.1 | 5961.7 | 5413.2 | 3236.2 |
| Серебро, г/т |  |  | 1.48 |  |  |  |  |  | 1.58 | 1.12 | 1.09 | 1.28 | 1.43 | 1.40 | 1.31 | 1.39 | 1.36 | 1.62 | 1.69 | 1.72 | 1.69 | 1.88 |
| Серебро, кг |  |  | 79542.0 |  |  |  |  |  | 283.9 | 1086.9 | 2303.5 | 5440.2 | 7168.5 | 7004.0 | 6551.8 | 6960.7 | 6803.0 | 8085.0 | 8456.3 | 8592.3 | 6801.1 | 4004.7 |
| Коэфф.вскрыши, м3/т |  |  | 1.4 |  |  |  |  |  | 39.7 | 9.7 | 4.4 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 1.5 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |

Приложение 6

1В.В. Ржевский. Открытые горные работы. Часть 1. М.: Недра, 1985 г.