## Лист1
Проект
План мероприятий по охране окружающей среды по области Жетісу на 2023-2025 г.г.
№ п/п | Наименование мероприятия | Форма завершения | Ответственные за исполнение | Срок исполнения | Предполагаемые расходы (тыс.тенге)/дополнительные источники(тыс.тенге) |  |  | Источники финансирования | Ожидаемый экологический эффект от мероприятия* | Примечание (причины неисполнения)
[5 empty] | 2023 год | 2024 год | 2025 год
1. Охрана атмосферного воздуха
1 | Проведение сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха в городской агломерации Талдыкорган (г. Талдыкорган, Отенайский с/о, Еркинский с/о) | Сводный том | Акимат области Жетісу | 2023 | 25000 |  |  | МБ | Предотвращения воздействия на атмосферный воздух выбросов всех стационарных и передвижных источников
2 | Проведение сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха для г. Уштобе Каратальского района | Сводный том | Акимат области Жетісу | 2023 | 15000 |  |  | МБ | Предотвращения воздействия на атмосферный воздух выбросов всех стационарных и передвижных источников
3 | Проведение сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха для г. Жаркент Панфиловского района | Сводный том | Акимат области Жетісу | 2023 | 15000 |  |  | МБ | Предотвращения воздействия на атмосферный воздух выбросов всех стационарных и передвижных источников
4 | Проведение сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха для г. Ушарал Алакольского района | Сводный том | Акимат области Жетісу | 2023 | 15000 |  |  | МБ | Предотвращения воздействия на атмосферный воздух выбросов всех стационарных и передвижных источников
5 | Проведение сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха для г. Саркан Сарканского района | Сводный том | Акимат области Жетісу | 2023 | 15000 |  |  | МБ | Предотвращения воздействия на атмосферный воздух выбросов всех стационарных и передвижных источников
6 | Строительство системы электроснабжения с.Кишишыган Панфиловский район | Акт выполненных работ | Акимат области Жетісу | 2024 |  | 198000 |  | РБ | Внедрение существующих энергосберегающих технологий, которые не требуют конструктивных изменений систем освещения и позволяют добиться максимального экономического эффекта, существенное снижение выбросов в атмосферу
7 | Cтpoитeльcтвo пoдвoдящeгo гaзoпpoвoдa и гaзopacпpeдeлитeльныx ceтeй c.Екпенды Ескельдинского paйoнa | Акт ввода в эксплуатацию | Акимат области Жетісу | 2023 | 73282 |  |  | МБ | Предотвращения воздействия на атмосферный воздух выбросов всех стационарных и передвижных источников
8 | Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей г. Текели | Акт ввода в эксплуатацию | Акимат области Жетісу | 2023 | 2091156 |  |  | РБ, МБ | Предотвращения воздействия на атмосферный воздух выбросов всех стационарных и передвижных источников
9 | Строительство газораспределительных и 4-х БМК в г. Уштобе Каратальского района | Акт ввода в эксплуатацию | Акимат области Жетісу | 2023 | 2483901 |  |  | РБ | Предотвращения воздействия на атмосферный воздух выбросов всех стационарных и передвижных источников
10 | Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей нового микрорайона села Ынтымак с/о Отенай г. Талдыкорган | Акт ввода в эксплуатацию | Акимат области Жетісу | 2023 | 846286 |  |  | РБ,МБ | Предотвращения воздействия на атмосферный воздух выбросов всех стационарных и передвижных источников
11 | Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Кокжазык Ескельдинского района | Акт ввода в эксплуатацию | Акимат области Жетісу | 2023 | 187013 |  |  | РБ,МБ | Предотвращения воздействия на атмосферный воздух выбросов всех стационарных и передвижных источников
12 | Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Каратальское Ескельдинского района | Акт ввода в эксплуатацию | Акимат области Жетісу | 2023 | 684500 |  |  | РБ,МБ | Предотвращения воздействия на атмосферный воздух выбросов всех стационарных и передвижных источников
13 | Строительство газораспределительных сетей с. М. Байсова Ескельдинского района | Акт ввода в эксплуатацию | Акимат области Жетісу | 2023 | 273646 |  |  | МБ | Предотвращения воздействия на атмосферный воздух выбросов всех стационарных и передвижных источников
14 | Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Екпенди Ескельдинского района | Акт ввода в эксплуатацию | Акимат области Жетісу | 2023 | 31961 |  |  | МБ | Предотвращения воздействия на атмосферный воздух выбросов всех стационарных и передвижных источников
15 | Строительство газораспределительных сетей с.Теректи Ескельдинского района | Акт ввода в эксплуатацию | Акимат области Жетісу | 2023 | 437002 |  |  | МБ | Предотвращения воздействия на атмосферный воздух выбросов всех стационарных и передвижных источников
16 | Строительство газораспределительных сетей с.Ортатобе Каратальского района | Акт ввода в эксплуатацию | Акимат области Жетісу | 2023 | 90575 |  |  | МБ | Предотвращения воздействия на атмосферный воздух выбросов всех стационарных и передвижных источников
17 | Строительство газораспределительных сетей с.Тастобе Каратальского района | Акт ввода в эксплуатацию | Акимат области Жетісу | 2023 | 103661 |  |  | МБ | Предотвращения воздействия на атмосферный воздух выбросов всех стационарных и передвижных источников
18 | Строительство газораспределительных сетей с.Бастобе Каратальского района | Акт ввода в эксплуатацию | Акимат области Жетісу | 2023 | 71236 |  |  | МБ | Предотвращения воздействия на атмосферный воздух выбросов всех стационарных и передвижных источников
19 | Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Жанаталап Каратальского района | Акт ввода в эксплуатацию | Акимат области Жетісу | 2023 | 113046 |  |  | МБ | Предотвращения воздействия на атмосферный воздух выбросов всех стационарных и передвижных источников
20 | Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Ескелди би Каратальского района | Акт ввода в эксплуатацию | Акимат области Жетісу | 2023 | 56388 |  |  | МБ | Предотвращения воздействия на атмосферный воздух выбросов всех стационарных и передвижных источников
21 | Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Кызылжар Каратальского района | Акт ввода в эксплуатацию | Акимат области Жетісу | 2023 | 157147 |  |  | МБ | Предотвращения воздействия на атмосферный воздух выбросов всех стационарных и передвижных источников
22 | Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей мкр. Жастар-2 г. Талдыкорган 2 очередь | Акт ввода в эксплуатацию | Акимат области Жетісу | 2023 | 44006 |  |  | МБ | Предотвращения воздействия на атмосферный воздух выбросов всех стационарных и передвижных источников
23 | Строительство газораспределительных г. Талдыкорган IV -очередь строительство 22 пускового комплекса | Акт ввода в эксплуатацию | Акимат области Жетісу | 2023 | 39467 |  |  | МБ | Предотвращения воздействия на атмосферный воздух выбросов всех стационарных и передвижных источников
24 | Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей г. Уштобе Каратальского района | Акт ввода в эксплуатацию | Акимат области Жетісу | 2023 | 349200 |  |  | МБ | Предотвращения воздействия на атмосферный воздух выбросов всех стационарных и передвижных источников
25 | Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Жамбыл Коксуского района | Акт ввода в эксплуатацию | Акимат области Жетісу | 2023 | 23554 |  |  | МБ | Предотвращения воздействия на атмосферный воздух выбросов всех стационарных и передвижных источников
26 | Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Шымыр Ескельдинского района | Акт ввода в эксплуатацию | Акимат области Жетісу | 2024 |  | 1000 |  | МБ | Предотвращения воздействия на атмосферный воздух выбросов всех стационарных и передвижных источников
27 | Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Жетісу Ескельдинского района | Акт ввода в эксплуатацию | Акимат области Жетісу | 2024 |  | 1000 |  | МБ | Предотвращения воздействия на атмосферный воздух выбросов всех стационарных и передвижных источников
28 | Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Жастар Ескельдинского района | Акт ввода в эксплуатацию | Акимат области Жетісу | 2024 |  | 1000 |  | МБ | Предотвращения воздействия на атмосферный воздух выбросов всех стационарных и передвижных источников
29 | Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Жаналык Ескельдинского района | Акт ввода в эксплуатацию | Акимат области Жетісу | 2024 |  | 1000 |  | МБ | Предотвращения воздействия на атмосферный воздух выбросов всех стационарных и передвижных источников
30 | Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Абай Ескельдинского района | Акт ввода в эксплуатацию | Акимат области Жетісу | 2024 |  | 1000 |  | МБ | Предотвращения воздействия на атмосферный воздух выбросов всех стационарных и передвижных источников
31 | Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Ешкеольмес Ескельдинского района | Акт ввода в эксплуатацию | Акимат области Жетісу | 2024 |  | 1000 |  | МБ | Предотвращения воздействия на атмосферный воздух выбросов всех стационарных и передвижных источников
32 | Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Жарлыозек Коксуского района | Акт ввода в эксплуатацию | Акимат области Жетісу | 2025 |  |  | 1000 | МБ | Предотвращения воздействия на атмосферный воздух выбросов всех стационарных и передвижных источников
33 | Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Талапты Коксуского района | Акт ввода в эксплуатацию | Акимат области Жетісу | 2025 |  |  | 1000 | МБ | Предотвращения воздействия на атмосферный воздух выбросов всех стационарных и передвижных источников
34 | Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Кенарал Коксуского района | Акт ввода в эксплуатацию | Акимат области Жетісу | 2025 |  |  | 1000 | МБ | Предотвращения воздействия на атмосферный воздух выбросов всех стационарных и передвижных источников
35 | Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Кызылтоган Коксуского района | Акт ввода в эксплуатацию | Акимат области Жетісу | 2025 |  |  | 1000 | МБ | Предотвращения воздействия на атмосферный воздух выбросов всех стационарных и передвижных источников
36 | Строительство газораспределительных сетей г. Талдыкорган 4 очередь | Акт ввода в эксплуатацию | Акимат области Жетісу | 2025 |  |  | 1000 | МБ | Предотвращения воздействия на атмосферный воздух выбросов всех стационарных и передвижных источников
37 | Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Отенай г. Талдыкорган | Акт ввода в эксплуатацию | Акимат области Жетісу | 2025 |  |  | 1000 | МБ | Предотвращения воздействия на атмосферный воздух выбросов всех стационарных и передвижных источников
Итого |  |  |  |  | 93157027 | 204000 | 6000
2. Охрана водных объектов
38 | Проведение ГЭ проекта «Механизированная очистка протока Аккаир русла реки Каратал Каратальского района» | Заключение ГЭ | Акимат области Жетісу | 2023 | 2000 |  |  | МБ | Повышение водности, предотвращение заилования, поддержание оптимального гидрологического режима и санитарного состояния реки.
39 | Механизированная очистка протока Аккаир русла реки Каратал Каратальского района | Акт приемки объекта в эксплуатацию | Акимат области Жетісу | 2023 | 171825.9 |  |  | МБ | Повышение водности, предотвращение заилования, поддержание оптимального гидрологического режима и санитарного состояния реки.
40 | Разработка ПСД «Механизированная очистка русла реки Каратал Конбактинского с/о Каратальского района». | Акт выполненных работ | Акимат области Жетісу | 2023 | 42944.6 |  |  | МБ | Повышение водности, предотвращение заилования, поддержание оптимального гидрологического режима и санитарного состояния реки.
41 | Спрямление русла реки Лепсы в районе села Карабогет в Сарканском районе | Акт приемки объекта в эксплуатацию | Акимат области Жетісу | 2024 |  | 175400 |  | МБ | Повышение водности, предотвращение заилования, поддержание оптимального гидрологического режима
42 | Разработка проектной документации установления водоохранных зон и полос Райские озера Аксуского района | Акт выполненных работ | Акимат области Жетісу | 2023 | 6000 |  |  | МБ | Предотвращение засорения, истощения рек и озер, а также, соблюдения санитарного состояния водных объектов.
43 | Разработка проектной документации установления водоохранных зон и полос реки Алмалы Ескельдинского района | Акт выполненных работ | Акимат области Жетісу | 2023 | 5000 |  |  | МБ | Предотвращение засорения, истощения рек и озер, а также, соблюдения санитарного состояния водных объектов.
44 | Разработка проектной документации установления водоохранных зон и полос реки Когалы Кербулакского района | Акт выполненных работ | Акимат области Жетісу | 2023 | 4500 |  |  | МБ | Предотвращение засорения, истощения рек и озер, а также, соблюдения санитарного состояния водных объектов.
45 | Разработка проектной документации установления водоохранных зон и полос реки Мельничный Ескельдинского района | Акт выполненных работ | Акимат области Жетісу | 2023 | 4500 |  |  | МБ | Предотвращение засорения, истощения рек и озер, а также, соблюдения санитарного состояния водных объектов.
46 | Разработка проектной документации установления водоохранных зон и полос реки Голубиновка Кербулакского района | Акт выполненных работ | Акимат области Жетісу | 2023 | 5000 |  |  | МБ | Предотвращение засорения, истощения рек и озер, а также, соблюдения санитарного состояния водных объектов.
47 | Разработка проектной документации установления водоохранных зон и полос реки Тынбас Кербулакского района | Акт выполненных работ | Акимат области Жетісу | 2023 | 5000 |  |  | МБ | Предотвращение засорения, истощения рек и озер, а также, соблюдения санитарного состояния водных объектов.
48 | Реконструкция магистральных канализационных сетей г. Текели | Акт выполненных работ | Акимат области Жетісу | 2023 | 19600 |  |  | МБ | Повышение качества очистка сточных вод
49 | Строительство сетей водоснабжения и водоотведения в ИЖС Жастар 1/1 г. Талдыкорган | Акт выполненных работ | Акимат области Жетісу | 2024 |  | 388391 |  | РБ | Повышение качества очистка сточных вод
50 | Разработка ПСД "Капитальный ремонт распределительного канала "Байбиче" Ескельдинского района | Акт выполненных работ | Акимат области Жетісу | 2023 | 19124.23 |  |  | МБ | Повышение водности, предотвращение заилования, поддержание оптимального гидрологического режима
51 | Разработка ПСД на капитальный ремонт водозаборного сооружения "Тлеули" Коктерекского с/о Сарканского района | Акт выполненных работ | Акимат области Жетісу | 2023 | 38996.25 |  |  | МБ | Повышение водности, предотвращение заилования, поддержание оптимального гидрологического режима
52 | Разработка ПСД на капитальный ремонт распределительного канала "Алмалы" Ескельдинского района | Акт выполненных работ | Акимат области Жетісу | 2023 | 27896 |  |  | МБ | Повышение водности, предотвращение заилования, поддержание оптимального гидрологического режима
53 | Капитальный ремонт водохранилищ "Енколь" и "Арал тобе" Кербулакского района | Акт приемки объекта в эксплуатацию | Акимат области Жетісу | 2023 | 451999.5 |  |  | МБ | Увеличение водных ресурсов для использования в поливе орошаемых земель
54 | Капитальный ремонт магистрального канала "Тауке" Сарканского района | Акт приемки объекта в эксплуатацию | Акимат области Жетісу | 2023 | 56000 |  |  | МБ | Повышение водности, предотвращение заилования, поддержание оптимального гидрологического режима и санитарного состояния канала.
55 | Капитальный ремонт магистрального канала "Ащылы-Озек" Сарканского района | Акт приемки объекта в эксплуатацию | Акимат области Жетісу | 2023 | 56000 |  |  | МБ | Повышение водности, предотвращение заилования, поддержание оптимального гидрологического режима и санитарного состояния канала.
56 | Разработка "ТЭО строительство плотины на реке Лепсы с магистральными каналами в Сарканском районе" | Акт выполненных работ | Акимат области Жетісу | 2023 | 29172 |  |  | МБ | Повышение водности, предотвращение заилования, поддержание оптимального гидрологического режима и санитарного состояния канала.
57 | Разработка "ТЭО строительство водохранилища на р. Биен Аксуского района" | Акт выполненных работ | Акимат области Жетісу | 2023 | 20048 |  |  | МБ | Увеличение водных ресурсов для использования в поливе орошаемых земель
58 | Разработка "ТЭО Строительство водохранилища на реке Биже Коксуского района" | Акт выполненных работ | Акимат области Жетісу | 2023 | 10000 |  |  | МБ | Увеличение водных ресурсов для использования в поливе орошаемых земель
59 | Механизированная очистка протока Аккаир русла реки Каратал | Акт приемки объекта в эксплуатацию | Акимат области Жетісу | 2024-2025 |  | 200000 | 200000 | МБ | Повышение водности, предотвращение заилования, поддержание оптимального гидрологического режима и санитарного состояния реки.
60 | Разработка проектной документации установления водоохранных зон и полос реки Чистый Алакольского района | Акт выполненных работ | Акимат области Жетісу | 2024 |  | 6000 |  | МБ | Предотвращение засорения, истощения рек и озер, а также, соблюдения санитарного состояния водных объектов.
61 | Разработка проектной документации установления водоохранных зон и полос реки Бигаш Ескельдинского района | Акт выполненных работ | Акимат области Жетісу | 2024 |  | 6000 |  | МБ | Предотвращение засорения, истощения рек и озер, а также, соблюдения санитарного состояния водных объектов.
62 | Разработка проектной документации установления водоохранных зон и полос реки Арал Тобе Кербулакского района | Акт выполненных работ | Акимат области Жетісу | 2024 |  | 6000 |  | МБ | Предотвращение засорения, истощения рек и озер, а также, соблюдения санитарного состояния водных объектов.
63 | Разработка проектной документации установления водоохранных зон и полос реки Алтын Емель Кербулакского района | Акт выполненных работ | Акимат области Жетісу | 2024 |  | 6000 |  | МБ | Предотвращение засорения, истощения рек и озер, а также, соблюдения санитарного состояния водных объектов.
64 | Разработка проектной документации установления водоохранных зон и полос реки Развильный Кербулакского района | Акт выполненных работ | Акимат области Жетісу | 2024 |  | 6000 |  | МБ | Предотвращение засорения, истощения рек и озер, а также, соблюдения санитарного состояния водных объектов.
65 | Разработка проектной документации установления водоохранных зон и полос реки Кайнбулак Алакольского района | Акт выполненных работ | Акимат области Жетісу | 2025 |  |  | 6000 | МБ | Предотвращение засорения, истощения рек и озер, а также, соблюдения санитарного состояния водных объектов.
66 | Разработка проектной документации установления водоохранных зон и полос реки Кокмоин Алакольского района | Акт выполненных работ | Акимат области Жетісу | 2025 |  |  | 6000 | МБ | Предотвращение засорения, истощения рек и озер, а также, соблюдения санитарного состояния водных объектов.
67 | Разработка проектной документации установления водоохранных зон и полос реки Коктал Кербулакского района | Акт выполненных работ | Акимат области Жетісу | 2025 |  |  | 6000 | МБ | Предотвращение засорения, истощения рек и озер, а также, соблюдения санитарного состояния водных объектов.
68 | Разработка проектной документации установления водоохранных зон и полос реки Колкамыс Кербулакского района | Акт выполненных работ | Акимат области Жетісу | 2025 |  |  | 6000 | МБ | Предотвращение засорения, истощения рек и озер, а также, соблюдения санитарного состояния водных объектов.
69 | Разработка проектной документации установления водоохранных зон и полос реки Учарал Панфиловского района | Акт выполненных работ | Акимат области Жетісу | 2025 |  |  | 6000 | МБ | Предотвращение засорения, истощения рек и озер, а также, соблюдения санитарного состояния водных объектов.
Итого |  |  |  |  | 975606.48 | 793791 | 230000
3. Охрана от воздействия на прибрежные и водные экосистемы
[5 empty] | 0 | 0 | 0
4. Охрана земель
70 | Возврат неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения в государственную собственность | Принятие постановления о возврате земель | Акимат области Жетісу | Ежегодно | 0 | 0 | 0 | Финансирование не требуется | Рациональное использование земельных ресурсов
Итого |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5. Охрана недр
71 | Ликвидация последствий операций по добыче полезных ископаемых | Отчет | Природопользователи | Ежегодно | 0 | 0 | 0 | Частные инвестиции | Восстановление нарушенных змель
Итого |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6. Охрана животного и растительного мира
72 | Паспортизация рыбохозяйственных участков озера Балхаш и водоемов местного значения области Жетісу | Акт выполненных работ | Акимат области Жетісу | 2023-2025 | 10000 | 20000 | 30000 | МБ | Повышение эффективности использования, охраны, защиты водных ресурсов, рациональное использование и воспроизводство объектов животного мира.
73 | Проведение конкурса по закреплению охотничьих угодий | Договор с природопользователями | Акимат области Жетісу | Ежегодно | 0 | 0 | 0 | Финансирование не требуется | Охрана животного мира
74 | Проведение тендера по предоставлению лесных ресурсов на участках государственного лесного фонда | Договор с природопользователями | Акимат области Жетісу | Ежегодно | 0 | 0 | 0 | Финансирование не требуется | Охрана лесного фонда
75 | Охрана животного мира на резервном фонде охотничьих угодий и рыбохозяйственных водоемов и участках области Жетісу | Протокол | КГУ "Оперативная служба по охране животного мира" | 2023-2025 | 96920 | 98156 | 99442 | МБ | Предотвращение и пресечение правонарушений в области охраны, воспроизводства использования животного мира
76 | Посадка лесных культур и посев семян черного саксаула на территории государственного лесного фонда лесоохранных учреждений, подведомственных акимату области, увеличение лесисости | Акт выполненных работ | Акимат области Жетісу | 2023-2025 | 1597358 | 1679864 | 1755457 | МБ | Выполнение данных работ приведет к масштабному озеленению области. Лесистость региона увеличиться с 8,6% до 9,1 %.
77 | Субсидирование повышения продуктивности и качества продукции аквакультуры (рыбоводства), а также развития племенного рыбоводства | Выплата субсидий | Акимат области Жетісу | 2023-2025 | 40000 | 40000 | 40000 | МБ | Субсидирование будет направлено на увеличение объемов производственных мощностей рыбоводста региона
78 | Выпуск рыбопосадочного материала в рыбохозяйственные водоемы области Жетісу | Акт зарыбления | Акимат области Жетісу | 2023-2025 | 0 | 0 | 0 | МБ | Сохранение рыбных ресурсов
79 | Организуют мероприятия по оказанию помощи животным в случае их заболеваний, угрозы их гибели на незакрепленных водоемах и (или) участках | Акт выполненных работ | Акимат области Жетісу | 2023-2025 | 0 | 0 | 0 | МБ | Улучшение качества окружающей среды, предотвращение возникновение угрозы заболевания животных на рыбохозяйственных водоемах и (или) участках резервного фонда
Итого |  |  |  |  | 1744278 | 1838020 | 1924899
7. Обращение с отходами
80 | Разработка ПСД "Строительство современного полигона ТБО в г. Талдыкорган" | Акт ввода в эксплутацию | Акимат области Жетісу | 2023 | 28000 |  |  | МБ | Предотвращения вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду
81 | Разработка ПСД "Рекультивация закрытого полигона ТБО г. Текели" | Акт ввода в эксплутацию | Акимат области Жетісу | 2023 | 28000 |  |  | МБ | Предотвращения вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду
82 | Установка в городе Текели контейнеров для раздельного сбора отходов | кол-во | Акимат области Жетісу | 2023 | 90000 |  |  | МБ | Улучшит экологическую обстановку в регионе и повысит санитарно-эпидемиологическую безопасность населения. Обеспечить защиту атмосферы, почвы и подземных вод от загрязнения.
83 | Установка в Ескельдинском районе контейнеров для раздельного сбора отходов | кол-во | Акимат области Жетісу | 2024 |  | 100 000 |  | Финансирование не требуется | Улучшит экологическую обстановку в регионе и повысит санитарно-эпидемиологическую безопасность населения. Обеспечить защиту атмосферы, почвы и подземных вод от загрязнения.
84 | Установка в Коксуском районе контейнеров для раздельного сбора отходов | кол-во | Акимат области Жетісу | 2025 |  |  | 100 000 | Финансирование не требуется | Улучшит экологическую обстановку в регионе и повысит санитарно-эпидемиологическую безопасность населения. Обеспечить защиту атмосферы, почвы и подземных вод от загрязнения.
85 | Ликвидация всех несанкционированных свалок | ед. | Акимат области Жетісу | 2023-2025 | 162 свалок, в Коксуском районе -38, Ескельдинском районе -46, Каратальском районе-30, город Талдыкорган -41, Аксуском районе-4, Кербулакском районе - 3 | 20 свалок в Панфиловском районе - 10, Уйгурском районе - 10 | 20 свалок в Сарканском районе - 10, Алакольском районе - 10 | Финансирование не требуется | Улучшит экологическую обстановку в регионе и повысит санитарно-эпидемиологическую безопасность населения. Обеспечить защиту атмосферы, почвы и подземных вод от загрязнения.
86 | Сокращение 110 из 182 мест складирования и приведение их экологическим требованиям и санитарным правилам | ед. | Акимат области Жетісу | 2024-2025 |  | 25000 | 30000 | МБ | Улучшит экологическую обстановку в регионе и повысит санитарно-эпидемиологическую безопасность населения. Обеспечить защиту атмосферы, почвы и подземных вод от загрязнения.
| Итого |  |  |  | 146000 | 125000 | 130000
8. Радиационная, биологическая и химическая безопасность
[5 empty] | 0 | 0 | 0
9. Внедрение систем управления и наилучших безопасных технологий
87 | Корректировка ПСД "Реконструкция и расширение котельной "Баскуат" в г. Талдыкорган" (перевод на газ 4-х водогрейных котолов с увеличением мощности до 311 Гкал/час) | Акт ввода в эксплутацию | Акимат области Жетісу | 2023 | 500000 |  |  | МБ | Уменьшение загрязнения атмосферного воздуха
Итого |  |  |  |  | 500000 | 0 | 0
10. Научно-исследовательские, изыскательские и другие разработки
88 | Разработка целевых показателей качества окружающей среды области Жетісу | Программа | Акимат области Жетісу | 2023 | 35000 | 0 | 0 | МБ | Улучшения качества окружающей среды
| Итого |  |  |  | 35000 | 0 | 0
ВСЕГО |  |  |  |  | 96557911.48 | 2960811 | 2290899