# РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

# 2.1.  СВЕДЕНИЯ О ВОДОСНАБЖЕНИИ

Таблица 2.1.1 Водоснабжение

| Расчетная потребность в тех. воде, м3/cут основной вариант / резервный вариант | Объем запасных емкостей для воды, м3 | Необходимо ли (да, нет) |  |  |  | Характеристика источника водоснабжения |  |  |  | Характерис-тика водо-провода |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бурить скважину для водоснобжения | Строить водопровод | Подключить водопровод к источнику | Подвозить воду цистернами | Наименова-ние (магистр. водовод., водозабор, арт. сква-жина и т.д.) | Месторас-положение | Рабочий расход | Расстояние до буровой, км | Диаметр, мм | Длина, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Для технических нужд при бурении и креплении – 25,63 / 25,26 | 40 м3-2шт | Да | Да | Нет | Да | - | Водозаборная скважина или с ранее пробур-х водяных скважин | - | от 0,1 до10 |  |  |
| Для технических нужд при освоении – 2,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| При бурении методом без выхода циркуляции 2190м3* | 600м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для питьевых и хозбытовых нужд* 12,0 | 40 м3 | Нет | Нет | Нет | Нет | - | Привозная (бутилированная) с м/р Кумколь или с м/р Аксай | - | 70 15 | - | - |

Примечание:

- Для питьевых нужд, а также для приготовления пищи, обязательна к употреблению, только бутилированная вода. В ином случае на привозимую воду в цистернах необходимо ежедневно проводить лабораторный анализ, на пригодность к употреблению, с составлением акта, согласованного с Начальником буровых работ.

- *Для покрытия нужд в технической воде при поглощении и при бурении методом без выхода бурового раствора (на поглощение), необходимо в дополнение к водозаборным скважинам устанавливать парк емкостей в объеме 600м3 (полезный объем), с блоком БПР, с соответствующей обвязкой и системой управления. Планируемый объем расхода воды при бурении CHCD на 7 дней составляет 15330м3.

## Таблица 2.1.2 Расчет расхода воды

| Продолжительность работы | Водопотребление |  | Водоотведение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м3/сут. | м3/скв/цикл | м3/сут. | м3/скв/цикл |
| Строительно-монтажные работы | 8,40 | 126,00 | 8,40 | 126,00 |
| Подготовительные работы | 9,60 | 57,60 | 9,60 | 57,60 |
| Бурение и крепление (основной вариант / резервный вариант) | 12,00 | 3528,72/3619,92 | 12,00 | 3528,72-3619,92 |
| Освоение | 6,00 | 1141,20 | 6,00 | 1141,20 |
| Непредвиденные расходы, 5% |  | 242,68 |  | 242,68 |
| Итого: |  | 5095,52/5187,4 |  | 5095,52/5187,4 |

# 2.2 Сведения об энергоснабжении

Таблица 2.2.1 Электроснабжение

| Количество потребляемой электроэнергии, кВт/ час | Заявляемая мощность, кВт |  | Источник электроснабжения |  | Характеристика линий передачи электроэнергии, кВ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Системы электроснабжения буровой | Трансфор-маторов | Наименование (энергосистема, электростанция и т.д.) | Расстоя-ние до буровой, км | ЛЭП, кВ | Подземный (подводный) кабель, кВт | длина, км |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | - | - | Дизельный генератор CAT 3512 – 5 шт. мощность 919 кВт | - | - | - | - |

Линии электропередач: Распределение электроэнергии осуществляется по кабельным линиям

Таблица 2.2.2 Потребность в ГСМ

| Потребность в ГСМ для двигателей буровой установки, тонна |  |  | Потребность в ГСМ для котельной теплофикационной установки, тонна | База снабжения ГСМ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Продолжительность работы | в том числе |  |  |  |  |
|  | Дизельное топливо ГОСТ 305-82 | Моторное масло ГОСТ 305-82 |  | наименование | расстояние до буровой, км |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Строительно-монтажные работы | 63,47 | 0,61 |  | г. Кызылорда | 115 |
| Подготовительные работы | 31,98 | 0,32 |  |  |  |
| Бурение основной вариант/резервный вариант | 4546,97 / 4594,67 | 55,66 / 56,24 |  |  |  |
| Крепление основной вариант/резервный вариант | 151,42 / 164,91 | 1,60 / 1,61 |  |  |  |
| ГИС | 55,73 | 0,62 |  |  |  |
| Испытание (освоение) | 1415,49 | 20,52 |  |  |  |
| Всего: | 6265,05 / 6326,25 | 79,33 / 79,92 |  |  |  |

# 2.3.  сХЕМА ТРАНСПОРТИРОВКИ ГРУЗОВ И ВАХТ

Таблица 2.3.1 Маршруты транспортировки грузов и вахт

| Пункты размещения промбаз предприятий и организации-исполнителей, карьеров по добыче местных материалов и местожительство персонала (в том числе на территории заказчика, подрядчика) |  | Номер марш- рута | Характеристика маршрута |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Общая протяженность, км | пункты следования по маршруту | расстояние между пунктами, км | Вид транспорта (наземный, речной, морской, железнодорожный, авиа:вертолет, самолет) | Наземные пути подвоза |  |  |
| Наимено-вание организации, промбаз, карьера и т.д. | Пункт |  |  |  |  |  | тип дороги (асфаль-тиро-ванная, грунто-вая и т.д.) | вид транспор-ного средства (автомобиль, вездеход, трактор и т.д.) | требуется ли сопро- вождение автотранс-порта тракторами или везде-ходами (да, нет) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| База УБР центральный тех.склад | г.Кызылорда | 1 | 115 | структура Тургай | 115 | Авто | - | - | - |
| Каротажная партия, вахта | г.Кызылорда | 2 | 115 | структура Тургай | 115 | Авто | - | - | - |
| Вывоз отходов бурения | Полигон (согласно договора) | 3 | 60 | структура Тургай | 60 | Авто | - | - | - |

Таблица 2.3.2 Расстояние перевозок грузов, пробега специальных машин, агрегатов и вахт

| Наименование грузов и материалов | Период завоза | Вид транспорта | Пункты отправки и назначения, названия промбаз, карьеров |  | Расстояние, км |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | от | до | всего | в т.ч. бездорожье, грунтовая дорога, морской путь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| БУ SL-2500 грузоподемностью 650 тонн |  |  |  |  |  |  |
| Трубы бурильные, обсадные, насосно-компрессорные |  | Авто | База подрядчика г.Кызылорда | буровая | 115 | - |
| Долота, ФА, зап.части к буровому оборудованию |  | Авто | База подрядчика г.Кызылорда | буровая | 115 | - |
| Бентонитовый порошок, химреагенты, утяжелитель, тампонажный цемент |  | Авто | База подрядчика г.Кызылорда | буровая | 115 | - |
| ГСМ (нефтебаза) |  | Авто | База подрядчика г.Кызылорда | буровая | 115 | - |
| Вода питьевая и техническая |  | Авто | с м/р Кумколь или с м/р Аксай | буровая | 70 15 | - |
| Буровой шлам, отработанный буровой раствор, сточные воды |  | Авто | Полигон (согласно договора) | буровая | - | - |
| Обслуживающий персонал |  | Авто | База подрядчика г.Кызылорда | буровая | 115 | - |
| Каротажная партия (оборудование) |  | Авто | База подрядчика г.Кызылорда | буровая | 115 | - |
| Буровая бригада и обслуживающий персонал (через 15дней) |  | Авто | База подрядчика г.Кызылорда | буровая | 115 | - |

Таблица 2.3.3 Перевозка вахт

| №№ | Бригада | Продолжительность работ, сут. | Продолжительность вахты, сут. | Количество смен | Численность вахты, чел. | Количество рейсов |  | Время в пути |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | на одну смену | Общее | на 1 рейс туда-обратно | общее |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Доставку вахт осуществляет буровой подрядчик* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: *Транспортировка буровых вахт осуществляется вахтовым автобусом с г. Кызылорда до вахтового поселка на структуре Тургай